6/15/19

Про Програму збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2012-2015 роки

В додаток до рішення внесено доповнення згідно з рішенням міської ради від 20.12.2012р. №6/27/2

З метою забезпечення умов збереження історичної забудови міста Тернополя, відомих пам’яток архітектури та містобудування, збільшення та ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу в інтересах динамічного соціально-економічного, культурного та духовного розвитку міста, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2012-2015 роки, згідно з додатком (додається).

2.Виконавчому комітету міської ради при складанні проектів бюджету на відповідні роки передбачити кошти на виконання Програми.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури.

Додаток

до рішення міської ради

від 15.11.2011р.

№ 6/15/19

(В додаток до рішення внесено доповнення згідно з рішенням міської ради від 20.12.2012р. №6/27/2)

ПРОГРАМА

збереження культурної спадщини міста Тернополя

на 2012-2015 роки

Пам’ятки культурної спадщини місцевого, національного чи всесвітнього значення – є світовим культурним загальнолюдським надбанням, яке створювалося багатьма поколіннями. Відношення до пам’яток історії та культури, їх охорона та збереження – показник цивілізованості кожного суспільства. Питання охорони пам’яток розглядається, як процес утворення і розвитку державної системи в охоронній галузі, становлення охоронних структур як на державному, так і на реґіональному рівнях. Головне місце у збереженні історико-культурної спадщини займає законодавство. З прийняттям Законів України «Про охорону культурної спадщини» № 1805-ІІІ від 8 червня 2000 року, «Про охорону археологічної спадщини» № 1626-ІV від 18 березня 2003 року, Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004 – 2010 роки» ,Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004 – 2010 роки» № 1692-ІV від 20 квітня 2004 року інших постанов та інструкцій, що регламентують облік, охорону та використання нерухомих пам’яток – почався новий етап пам’яткоохоронного процесу. З прийняттям Закону «Про охорону культурної спадщини» створено єдиний державний орган охорони пам’яток, який має координувати увесь пам’яткоохоронний процес у державі.

Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер, назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 року №1794-р «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» |
| 3. | Розробник програми | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради; управління з питань містобудування та архітектури |
| 5. | Учасники програми | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради; управління з питань містобудування та архітектури |
| 6. | Термін реалізації програми | 2012-2015 роки |
| 7. | Етапи виконання програми | I - етап: 2012-2013 роки II – етап: 2014-2015 роки |

Основні напрями реалізації Програми

1. Проведення з метою отримання інформації, необхідної для реалізації заходів Програми, археологічних, історико-архітектурних, екологічних, інженерно-геологічних досліджень, вивчення технічного стану будинків і споруд, об'єктів благоустрою та озеленення, обстеження інженерної і транспортної інфрастуктури, інвентаризація нерухомості та створення відповідного банку даних, а також забезпечення постійного спостереження за деформацією конструктивних систем будинків і споруд.

2. Коригування історико-архітектурного опорного плану, розроблення необхідної містобудівної і проектно-кошторисної документації для здійснення робіт з нейтралізації негативних процесів.

3. Проведення ремонтно-будівельних робіт для виведення будинків і споруд, їх окремих конструкцій з аварійного стану, а також консерваційних та реставраційних робіт на пам'ятках архітектури і заходів з метою збереження окремих художніх та архітектурних елементів на об'єктах, де виникла загроза їх втрати, удосконалення інженерної інфраструктури, організації руху транспорту, поліпшення  екологічного стану.

4. По пам'ятках iсторiї та монументального мистецтва пропонується сукупнiсть науково-обґрунтованих заходiв, що сприятимуть збереженню автентичностi об'єктiв, приведенню його в стан, придатний для подальшого експонування та екскурсiйного вiдвiдування.

5. У випадку пам'яток археологiї заходи Програми спрямованi на виявлення культурної цiнностi об'єктiв, наукове пiзнання їх iсторiї, забезпечення схоронностi їх матерiальної структури, реставрацiю та полiпшення їх стану i експонування як кiнцевий результат. У цiлому заходи з консервацiї мають на метi збереження та виявлення значущостi об'єктiв культурної спадщини.

Частина1. Загальні положення.

Необхідність розв’язання проблеми Програмним методом:

- раціональне використання, консервація та реставрація об’єктів культурної спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі міста;

- проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини та формування пропозицій для включення цих об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України на основі облікової документації ( згідно з постанавою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1760). Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини;

- створення умов для туристичної привабливості міста через його історико-культурну спадщину, сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до туристичних маршрутів та розвитку туристично-екскурсійного руху;

- популяризація краєзнавчої діяльності;

- створення сприятливого інформаційного поля для просування галузі охорони культурної спадщини, спрямованої на збереження історичної забудови міста;

- увічнення визначених історичних подій, видатних постатей в історії міста;

- збереження органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування та удосконалення його роботи;

- залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі охорони культурної спадщини, формування громадської думки у сфері використання культурного надбання;

- співпраця з громадськими організаціями, товариствами м.Тернополя та інших міст України і закордону.

Частина 1.1.Напрями діяльності та заходи з реалізації Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2012-2015 роки.

| № з/п | Перелік об’єктів культурної спадщини | Кіль-кість /од./ | Перелік заходів Програми | Строк викона- ння | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансува-ння I-II етапів | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пам’ятки археології місцевого значення | 6 | Інвентаризація та електронна паспортизація, проведення обстеження стану пам’яток з метою визначення проведення дослідних та консерваційних робіт | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів |
| 2. | Пам’ятки архітектури національного значення | 4 | Інвентаризація та електронна паспортизація, проведення обстеження стану пам’яток з метою визначення проведення реставрації та консервації | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання переліку пам’яток, на яких необхідні першочергові дослідні та консерваційні роботи |
| 3. | Пам’ятки архітектури місцевого значення | 13 | Інвентаризація та електронна паспортизація, інвентаризація аварійних пам’яток архітектури і містобудування | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, складання переліку пам’яток, на яких необхідні реставраційні консерваційні роботи |
| 4. | Пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення | 202 | Інвентаризація та електронна паспортизація, інвентаризація аварійних пам’яток архітектури і містобудування | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання переліку пам’яток, на яких необхідні першочергові дослідні та консерваційні роботи |
| 5. | Пам’ятники та пам’ятні знаки | 22 | Інвентаризація, електронна паспортизація, облік, взяття на баланс | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру, управління житлово-комунальн. господарства, благоустрою та екології | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів |
| 6. | Меморіальні таблиці | 43 | Інвентаризація, електронна паспортизація, облік, взяття на баланс | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру, управління житлово-комунальн. господарства, благоустрою та екології | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів |
| 7. | «Алея зірок» | 6 | Інвентаризація та електронна паспортизація, облік, взяття на баланс | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру, управління житлово-комунальн. господарства, благоустрою та екології | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів |
| 8. | Анотаційні таблиці | 12 | Інвентаризація та електронна паспортизація, облік, взяття на баланс | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру, управління житлово-комунальн. господарства, благоустрою та екології | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів |
| 9. | Пам’ятки монументального мистецтва Микулинецького кладовища | 24 | Створення електронної бази даних в тому числі: картографічні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів, каталоги | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру, управління житлово-комунальн. господарства, благоустрою та екології | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання переліку пам’яток, на яких необхідні першочергові дослідні та консерваційні роботи |
| 10. | Меморіальний комплекс Старий парк | 11 | Створення електронної бази даних в тому числі: картографічні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів, каталоги | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру, управління житлово-комунальн. господарства, благоустрою та екології | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання переліку пам’яток, на яких необхідні першочергові дослідні та консерваційні роботи |
| 11. | Садово-паркові скульптурні композиції | 3 | Інвентаризація пам’яток садово-паркового мистецтва, облік, взяття на баланс | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру, управління житлово-комунальн. господарства, благоустрою та екології | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів |
| 12. | Пам’ятки природи місцевого значення | 9 | Інвентаризація ландшафтних пам’яток, облік, взяття на баланс | 2012- 2015 | Управління культури і мистецтв; управління з питань містобудування архітектури та кадастру, управління житлово-комунальн. господарства, благоустрою та екології | Місцевий бюджет | В межах проектно-кошторисної документації | Перевірка стану, фотофіксація, складання облікової документації та охоронних договорів |

Частина 2. Мета та завдання Програми

Головна мета.

Головною метою Програми є забезпечення умов збереження історичної забудови міста Тернополя, відомих пам’яток архітектури та містобудування, монументального та садово-паркового мистецтва, археологічних, історичних та ландшафтних пам’яток. Виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт у першу і другу чергу, удосконалення ведення обліку об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх паспортизації та комп’ютеризації, шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, створення електронної бази даних, складання електронних паспортів.

Перелік завдань.

Для забезпечення реалізації Програми визначаються такі головні завдання:

- практичне використання історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. Тернополя;

- провести інвентаризацію близько 350 пам’яток археології, пам’яток архітектури національного та місцевого значення, пам’ятників та пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних таблиць, пам’яток монументального мистецтва Микулинецького кладовища, меморіального комплексу Старого Парку, садово-паркового мистецтва та ландшафтних пам’яток;

- проведення інвентаризації аварійних пам’яток та наукових досліджень з виявлення причин руйнування історичної забудови міського середовища;

- створити електронну базу даних про об’єкти культурної спадщини міста, в тому числі: картографічні, геодезичні, бібліографічні, архівні матеріали, фотографії об’єктів ( фотоальбоми), тематичні каталоги;

- розробити електронні паспорти на об’єкти культурної спадщини (археологічні, історичні, монументального мистецтва, архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтні) у м. Тернополі;

- забезпечення безперервного містобудівного та архітектурного проектування, спрямованого на збереження і регенерацію історичного середовища міста;

- ліквідація аварійного стану історичної забудови, інженерних мереж, окремих конструктивних та архітектурно-художніх елементів будівель і споруд; забезпечення комплексного  виконання консерваційних та реставраційних робіт;

- поліпшення екологічних, санітарних і протипожежних умов функціонування історичної частини міста та створення умов безпечної життєдіяльності населення;

- забезпечення умов для стабільного і ритмічного фінансування робіт, передбачених Програмою, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством;

- організаційно-правове забезпечення та здійснення контролю за реалізацією заходів Програми.

Частина 3. Науково-дослідницьке та інноваційне забезпечення

Основними напрямками науково-дослідницької та інноваційної діяльності при реалізації Програми є:

- організація та проведення комплексних досліджень окремих будівель та споруд, археологічних об'єктів, історико-бібліографічні та архівні вишукування на цих об'єктах;

- вирішення науково-технічних та технологічних завдань збереження, консервації і реставрації пам'яток, з їх археологічними залишками включно;

- пошук та розробка традиційних і нових реставраційних технологій, впровадження їх у реставраційну практику;

- розробка спеціальної містобудівної документації, яка забезпечуватиме збереження комплексів та ансамблів;

- виконання комплексних проектних робіт з реабілітації, консервації та реставрації пам'яток;

- організація спеціального нагляду (моніторингу) за технічним станом пам'яток, ведення відповідних інформаційних баз даних технічного стану об'єктів;

- вивчення та узагальнення вітчизняного, міжнародного пам'яткоохоронного досвіду і можливостей його застосування у місті.

Частина 4. Строки та етапи реалізації Програми.

Реалізація міської програми охорони культурної спадщини передбачає поетапне досягнення її цілей та завдань.

Програма розрахована на реалізацію протягом 2012 - 2015 років. Реалізацію Програми передбачено виконати у два етапи:

І - забезпечення розробки науково-проектної документації на першочергові протиаварійні та реставраційні роботи на найбільш цінних пам'ятках;

ІІ - забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консерваційних робіт на найбільш цінних пам'ятках, їх реставрація та реабілітація.

Частина 5. Ресурсне забезпечення  та мета бюджетної Програми.

Програма збереження історичної забудови міста Тернополя спрямована на здійснення місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування ефективного управління науково-дослідницькою, економічною, просвітницькою, технічною та виробничою частинами галузі охорони культурної спадщини. Обсяги щорічного фінансування Програми встановлюються під час затвердження міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та реальних можливостей бюджету. Крім того, для фінансового забезпечення виконання Програми залучаються в установленому законодавством порядку кошти державного та місцевого бюджетів в межах асигнувань, передбачених відповідними щорічними бюджетами, а також фонди охорони пам'яток (у тому числі міжнародні), благодійні внески юридичних і фізичних осіб та кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Частина 6. Організація управління та контролю за виконанням Програми.

Повноваження органу охорони культурної спадщини, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", передбачають прийняття ним відповідних адміністративних рішень; постійний контроль за станом пам'яток; належним проведенням реставраційних робіт; участь та контроль за процедурою приватизації пам'яток; організацію дослідження та узгодження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток; виготовлення облікової документації; забезпечення умов для збереження історичної забудови міста Тернополя, всесвітньовідомих пам’яток архітектури та містобудування; збільшення та ефективне залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста. Усі зазначені напрямки, визначені Законом України "Про охорону культурної спадщини", реалізуються за участю та під контролем органів охорони культурної спадщини.

Частина 7. Очікуванні кінцеві результати виконання програми.

Програма спрямовується на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку міста, збільшення та ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу міста. Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:

1. Забезпечення удосконалення системи управління охорони об’єктів культурної спадщини у місті Тернополі.

2. Забезпечення виконання заходів з першочергових протиаварійних робіт із збереження об'єктів культурної спадщини, критеріїв і механізмів забезпечення схоронності пам'яток у процесі їх експлуатації та проведення реставраційних пам’яткоохоронних заходів.

3. Продовження інвентаризації об'єктів культурної спадщини міста Тернополя.

4. Продовження роботи з реалізації комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини та ведення облікової документації пам’яток.

5. Всебічне сприяння розвитку міської науково-практичної бази формування стратегічних напрямків розвитку сфери охорони культурної спадщини, розробки та впровадження інноваційних науковоємних технологій

реставрації об’єктів культурної спадщини.

Секретар ради	І.В.Турський