6/7/24

Про затвердження міської програми розвитку позашкільної освіти на 2011-2014 роки

Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на розвиток позашкільної освіти в м. Тернополі, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську програму розвитку позашкільної освіти м. Тернополя на 2011-2014 роки (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури

Додаток

до рішення міської ради

від 08.04.2011 р. № 6/7/24

МІСЬКА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА 2011-2014 РОКИ

З метою виконання Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей у позашкільних навчальних закладах, доступності позашкільної освіти. Позашкільна освіта як невід’ємна частина системи безперервної освіти, має здійснити перехід до створення цілісної системи позашкільних навчальних закладів міста з широкими функціями надання дітям і молоді додаткових культурно-освітніх послуг, забезпечити їх дозвілля. Дана програма здійснить соціальний захист учасників навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.

Виконання даної програми дасть можливість:

- впровадити типові навчальні плани і програми для гуртків, груп та інших творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти;

- поліпшити забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами; створити ефективну систему підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері позашкільної освіти;

- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів.

Розділ І. Загальні положення

Сфера позашкільної освіти міста перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями. Розвиток ринкових відносин, конкуренція, вільний вибір освіти обумовлює зростання ролі позашкільних навчальних закладів як джерела додаткової освіти для задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

Позашкільна освіта як невід’ємна частина системи безперервної освіти, має здійснити перехід до створення цілісної системи позашкільних навчальних закладів міста з широкими функціями надання дітям і молоді додаткових культурно-освітніх послуг, забезпечити їх дозвілля.

Водночас існують проблеми нормативно-правового, науково-методичного, кадрового забезпечення системи позашкільної освіти. Найгострішою залишається проблема матеріально-технічного забезпечення гурткової роботи з вихованцями, учнями та слухачами, відсутність технічного обладнання, туристського спорядження, обчислювальної та множильної техніки, що призводить до зменшення кількості гуртків науково-технічного, еколого-натуралістичного та інших напрямків.

Метою міської програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2011-2014 роки (далі програми) є забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей у позашкільних навчальних закладах, доступність позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття.

Основні завдання програми:

- Збереження, відновлення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів міста.

- Збереження та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, вирішення питань їх фінансування.

- Впровадження напрямків і форм освітньої позашкільної діяльності.

- Посилення організаційно-координуючої та методично-забезпечуючої ролі позашкільних навчальних закладів у розвитку позакласної навчально-виховної роботи.

- Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах.

Виконання даної програми дасть можливість:

- впровадити типові навчальні плани і програми для гуртків, груп та інших творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти;

- поліпшити забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами;

- створити ефективну систему підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері позашкільної освіти;

- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів.

Фінансування програми здійснювати у межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на утримання позашкільних навчальних закладів та за рахунок коштів, отриманих від надання населенню платних послуг, спонсорських внесків від юридичних та фізичних осіб:

| Види робіт: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення міських та участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, змаганнях | 100 тис. | 100 тис. | 100 тис. | 100 тис. |
| Інші видатки | 7 тис. | 17 тис. | 7 тис. | 7 тис. |
| Всього: | 107 тис. | 117 тис. | 107 тис. | 107 тис. |

Розділ ІІ. Основні заходи

| № п/п | Заходи | Термін реалізації | Виконавець | Фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетні надходження | Позабюджетні надходження |  |
| 1 | Створити координаційно-методичну раду позашкільної освіти у місті | Грудень 2011 | Управління освіти і науки, ІМЦО | Не потребує фінансування |  |  |
| 2 | Систематично проводити роботу по забезпеченню позашкільних навчальних закладів періодичними виданнями та методичною літературою | щорічно | Керівники позашкільних закладів, ІМЦО | За рахунок бюджетних надходжень ПНЗ | Залучення спонсорів та меценатів |  |
| 3 | Створити банк навчальних програм, дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу в гуртках, творчих об'єднаннях | Грудень, 2011 | Управління освіти, ІМЦО | Не потребує фінансування |  |  |
| 4 | Узагальнити досвід роботи: народного хорового колективу «Зоринка», народного танцювального колективу «Посмішка» ЦТДЮ | 2011-2012 рр. | ІМЦО, Керівники ПНЗ | Не потребує фінансування |  |  |
| 5 | Підготувати та видати збірник "Нові технології навчання та виховання у позашкільному закладі". | Серпень, 2012 | Управління освіти, ІМЦО, керівники ПНЗ | Кошти ІМЦО | Залучення спонсорів та меценатів |  |
| 6 | Взяти участь у Всеукраїнських та обласних конкурсах: - на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти; - майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів | щорічно | Керівники ПНЗ | Не потребує фінансування |  |  |
| 7 | Взяти участь в еколого-натуралістичних акціях: - "Допоможемо зимуючим птахам"; -"День довкілля"; - "Ми та екологія нашого краю"; - "Замість ялинки зимовий бекут". | щорічно | Управління освіти, керівники ЗНЗ та ПНЗ, ІМЦО | Не потребує фінансування |  |  |
| 8 | Проводити семінари-практикуми для: - педагогів-організаторів; - учителів музики та співів; - керівників туристичних гуртків, керівників творчих колективів, інших гуртків загальноосвітніх навчальних закладів | Щокварта-льно | Управління освіти, ПНЗ | Не потребує фінансування |  |  |
| 9 | Продовжити роботу спільної програми ЦТДЮ та служби у справах дітей, управлінням сімї, молоді і спорту Тернопільської міської ради "Повір у себе" для дітей з обмеженими фізичними можливостями | Постійно | Управління освіти, керівники ЗНЗ та ПНЗ, ІМЦО | - | Залучення спонсорів та меценатів |  |
| 10 | Розробити комплексну програму вивчення рідного краю | До 2012р. | ЦТДЮ, ІМЦО | Не потребує фінансування |  |  |
| 11 | Підготувати та видати збірки: - організація гурткової роботи; - матеріали на допомогу організаторам еколого-натуралістичної роботи в школах та керівникам гуртків; - національне виховання в системі позашкільної освіти. | 2010-2014рр. | ІМЦО | 10 тис. грн. |  |  |
| 12 | Передбачати при розробці міського бюджету видатки на: | щорічно | Управління освіти, керівники ПНЗ |  |  |  |
| 12.1. | фінансування розвитку позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх матеріально-технічної бази, | щорічно | Управління освіти, керівники ПНЗ | В межах бюджетних асигнувань на галузь освіти | Залучення спонсорів та меценатів |  |
| 12.2. | можливість участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, змаганнях | щорічно | Управління освіти, керівники ПНЗ | 100 тис. грн. щорічно | Залучення спонсорів та меценатів |  |
| 13 | Впроваджувати в практику позашкільної освіти новітні технології, спільні проекти з громадськими організаціями: - корекція проблемних дітей, які потрапили у кризові ситуації, через мистецтво та прикладну творчість; - створення умов для соціально-психологічної, юридичної та професійної адаптації дітей з обмеженими можливостями; - розвиток та реалізація можливостей обдарованих дітей | Постійно | Управління освіти, ІМЦО, керівники ПНЗ | Не потребує фінансування |  |  |
| 14 | Вишукати нові форми ведення господарства: розширення мережі платних гуртків та послуг, залучення спонсорських коштів | постійно | Керівники ПНЗ | - | Залучення спонсорів та меценатів |  |
| 15 | Вжити дієвих заходів щодо збереження та подальшого розвитку матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів | постійно | Керівники ПНЗ | За рахунок бюджетних надходжень ПНЗ | Залучення спонсорів та меценатів |  |
| 16 | Збільшити охоплення дітей позашкільною освітою шляхом розширення мережі гуртків на базі шкіл. | постійно | Управління освіти, ІМЦО, керівники ПНЗ | 3 ставки гурткової роботи щорічно (близько 5 тис. грн. щорічно) |  | - |
| 17 | Створити умови для подальшого розвитку допрофільної підготовки і профільного навчання | постійно | Управління освіти, ІМЦО, керівники ПНЗ | Не потребує фінансування |  |  |
| 18 | Спрямувати діяльність на забезпечення в умовах позашкільної освіти соціального захисту дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, стимулювання творчого розвитку і соціальної підтримки обдарованих дітей. | постійно | Управління освіти, ІМЦО, керівники ПНЗ | Не потребує фінансування |  |  |
| 19 | Організація фінансової підтримки з боку державних органів спонсорів і меценатів за принципом “Гроші ідуть за вихованцем” | постійно | Керівники ПНЗ | - | Залучення спонсорів та меценатів |  |
| 20 | Забезпечення виконання в повному обсязі статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту України», Типового штатного розпису Позашкільних навчальних закладів та Типових навчальних планів ПНЗ | постійно | Управління освіти, керівники ПНЗ | Поетапно в межах кошторисних призначень на ПНЗ |  | Залучення спонсорів та меценатів |
| 21 | Cтворення електронної бібліотеки навчально-методичного забезпечення | До 2012 | ІМЦО, керівники ПНЗ | Не потребує фінансування |  |  |
| 22 | Забезпечення проведення щорічних міських зборів учнівського самоврядування. | постійно | ІМЦО, керівники ПНЗ | 2 тис. грн. щорічно |  | Залучення спонсорів та меценатів |
| 23 | Поглиблення співпраці в галузі позашкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами, програмами, проектами | постійно | ІМЦО, керівники ПНЗ | Не потребує фінансування |  |  |
| 24 | Створити систему моніторингу якості позашкільної освіти | До 2012 | Управління освіти і науки, ІМЦО | Не потребує фінансування |  |  |
| 25 | Оптимізація мережі позашкільних навчальних закладів | 2011 | Управління освіти і науки | Не потребує фінансування |  |  |

Секретар ради								І.В.Турський