|  | Назва проекту | Кошти необхідні на реалізацію проекту. грн. | Виділено з міського бюджету, грн | Використано коштів саном на 01.09.2017 року, грн | Стан реалізації станом | Реалізатор проекту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соціальний мультиспортивний зал | 1000000 | 999360 | 0,0 | Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом ПКД на перерахунку | КП ДЮСШ греко-римської боротьби: відповідальний - Телебан Андрій Михайлович (директор КЗ «КДЮСШ з греко-римської боротьби») тел.52-13-49 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 2 | Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів | 1000000 | 1000000 | 0,0 | Зміна реалізатора проекту рішення сесії від 18.08.2017 | Комунальне підприємство «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив» ім.О.Довженка» | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 3 | Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | 999640 | 999640 | 0,0 | Передача приміщення (Рішення сесії №7/14/22 від 24.02.2017 р.). В стадії розробки ПКД | ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» Христина Білінська 0673504852 КП «Станція юних техніків» | Управління освіти та науки |
| 4 | Чужих дітей не буває | 1000000 | 1000000 | 512000 | придбано обладнання, проведено тренінги та консультації на завершені ремонтні роботи в виділеному приміщенні за адресою вул.Петлюри,6 | ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк 0986228435 | Управління освіти та науки |
| 5 | Тернопіль Fest | 953800 | 953800 | 460500 | Проведено 3 фестивалі | ГО Тернопіль Fest Руслан Миронов 0967204069 | Управління культури та мистецтв |
| 6 | Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" | 1000000 | 1000000 | 0,0 | ПКД пройшло експертизу. На вересень заплановано початок робіт | КП «ФК «Тернопіль» тел. 52-61-04 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
| 7 | Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями | 990000 | 990000 | 32800 (аванс) | ПКД пройшло експертизу Укладено договір з ТОВ «Електросвіт» на виконання робіт щодо освітлення пішохідних переходів на масиві «Східний» | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 8 | Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» | 1000000 | 999300 | 427828 | Придбано обладнання: стерилізатор повітряний, світильник, операційний, стіл операційний. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
|  | Малі проекти |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Чисті парки – радість для кожного» | 93204 | 93204 | 93204 | Очікується виконання договірних зобов’язань щодо постачання техніки . | КП «Об’єднання парків і відпочинку» Заступник директора КП «Об’єднання парків і відпочинку» Тарас Дячун тел.525825 | Управління культури та мистецтв |
| 2 | Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку | 92000 | 92000 | 51371 (аванс) | Проект реалізовано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 3 | Онлайн послуги для тернополян | 51000 | 51000 | 0,0 | -------- | Центр надання адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг |
| 4 | Ремонт комунального приміщення громадської організації | 83400 | 83400 | 83400 | Проект реалізовано | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Мединський В.В. тел.43-09-28 |
| 5 | «Ветерани патріотам» | 99800 | 99800 | 45907,28 | Придбано мішені та кульки | ГО «Нова держава» Віталій Луцишин 0672742184 | Управління освіти та науки |
| 6 | Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада | 99000 | 99000 | 98 770,0 | Проект реалізовано встановлено 4 майданчика | ТДНЗ № 33 Завідувач Хомич Ніна Василівни 263191, 232137 | Управління освіти та науки |
| 7 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки | 100000 | 100000 | 0,0 | Очікуваний термін реалізації жовтень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (тел. 52-58-48) |
| 8 | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 99609 | 99600 | 0,0 | В стадії розроблення проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території РЛП «Загребелля». Замовлено виготовлення ПКД | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Дроздовський А.К. - заступник начальника управління – начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології тел.52-58-48 |
| 9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 | 97800 | 97800 | 0,0 | Виготовлено ПКД Договір на виконання робіт в стадії підписання Очікуваний термін виконання 1.11.2017 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Муца Г.М. - начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології - проектно-кошторисна документація тел..52-58-48 |
| 10 | Мистецький фестиваль "Ї" | 99000 | 99000 | 99000 | Проект реалізовано | ГО «Мистецький фестиваль Ї» Василь Томчишин 0634498786 | Управління культури та мистецтв |
| 11 | Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 99158 | 99200 | 0,0 | Укладені договори на придбання обладнання | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" Денис Цветинович 0978581071 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |
|  | ВСЬОГО | 8 957 411,00 | 8 956 104,00 | 1 904 780,28 |  |  |  |

|  | Назва проекту | Кошти необхідні на реалізацію проекту .грн. | Виділено з міського бюджету,грн | Освоєно коштів станом на 01.08.2017року грн.. | Стан реалізації проекту | Реалізатор проекту | Відповідальні структурні підрозділи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соціальний мультиспортивний зал | 1000000 | 999360 | - | ПКД перебуває в стадії проходження експертизи | КП ДЮСШ греко-римської боротьби | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів | 1000000 | 1000000 | - | Розроблено план закупівель. | ГО «Молодіжний центр» | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | 999640 | 999640 | - | Передача приміщення (Рішення сесії №7/14/22 від 24.02.2017 р.) .В стадії розробки ПКД | ГО «Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки» | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Чужих дітей не буває | 1000000 | 1000000 | 129 210,0 | Придбано техніку | ГО «Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» | Відділ обліку та фінансового забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тернопіль Fest | 953800 | 953800 | 463 100,0 | Проведено 3 фестивалі,триває робота над виготовленням прому Тернополя,розміщено рекламу м.Тернополя в інших областях | ГО Тернопіль Fest | Відділ обліку та фінансового забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" | 1000000 | 1000000 | - | ПКД перебуває в стадії проходження експертизи. | Управління у справах сімї, молодіжної політики та спорту | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями | 990000 | 990000 | 32800,0 | Замовлено в ТОВ «Промбудпроект» виготовлення проектно-кошторисних документацій на виконання робіт з капітального ремонту - влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайонів «Східний», «Сонячний», «Центр» та «Дружба» в м. Тернополі. Перебуває на стадії завершення | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО» | 1000000 | 999300 | 70337,94 | Оголошено тендер на придбання обладнання. Закупівля відбулася на придбання окремих видів медичного та спеціалізованого обладнання:стерилізатор повітряний,світильник операційний, стіл операційний, електробатареї для обігріву приміщень. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малі проекти | Малі проекти |
| 1 | «Чисті парки – радість для кожного» | 93204 | 93204 |  | Реалізація очікується протягом серпня 2017 року. | КП «Об’єднання парків і відпочинку» | Управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку | 92000 | 92000 | 51371,0 | Триває реконструкція пішохідних доріжок, облаштування спортивного та дитячого вуличних тренажерів, роботи будуть завершені до 28.08.2017 р | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Онлайн послуги для тернополян | 51000 | 51000 | -------- |  | Центр надання адміністративних послуг | Центр надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт комунального приміщення громадської організації | 83400 | 83400 | 83400,0 | Проект реалізовано | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Ветерани патріотам» | 99800 | 99800 | 19600,0 | Придбано інвентар на 70,0тис грн | ГО «Нова держава» | Відділ обліку та фінансового забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н "Канада | 99000 | 99000 | 98 770,0 | Придбано 4 майданчики. (Два майданчики встановлено, ще два встановлюються). До 01.09.2017 року роботи будуть завершені | Управління освіти та науки | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів, пр.Злуки | 100000 | 100000 | - | Перебуває в стадії розробки та проходження експертизи Планується завершити до 28.08.2017 р. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) | 99609 | 99600 | - | В стадії розроблення проект землеустрою щодо організації і встановлення меж території РЛП «Загребелля | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса, 1 | 97800 | 97800 | - | ПКД перебуває в стадії розробки та проходження експертизи Планується завершити до 28.08.2017 р | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мистецький фестиваль "Ї" | 99000 | 99000 | 98999,30 | Проект реалізовано | ГО «Мистецький фестиваль Ї» | Відділ обліку та фінансового забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | 99158 | 99158 | - | На чергову сесію виноситься про зміну розпорядника на Центр дитячої творчості | ГО "СТК "ЛЕГІОН"" | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |