Інформація про стан виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2015-2016 роки

за 2016 року.

| 1.Впорядкування нормативно - правового регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи |  |  | Термін виконання |  | Відповідальний виконавець |  | Джерела фінансування ( тис. грн.) |  | Стан виконання |  |  | Очікувані результати виконання заходу |
| 1. | Забезпечення відкритих обговорень питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю |  |  | 2015-2016 |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | - |  | За період 2016 року обговорення проектів регуляторних актів не проводилися. |  |  | Одержання пропозицій та коментарів від громадськості щодо проектів регуляторних актів |
| 2. | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення |  |  | Щороку до15 грудня |  | Розробники регуляторних актів управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів |  | - |  | Рішення ТМР від 20.12.2016р. №7/13/36 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» Рішення МВК від 30.11.2016р. №1011 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних атів на 2017 рік» |  |  | Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики |
| 3. | Проведення відстежень результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про їх виконання |  |  | 2015-2016 |  | Розробники регуляторних актів |  | - |  | За звітний період проведено 18 відстежень результативності діючих регуляторних актів. Звіти оприлюднено на сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика». |  |  | Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |
| 4 | Забезпечення діяльності «гарячих ліній», «телефонів довіри» |  |  | 2015-2016 |  | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради |  | - |  | При міському голові та заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради продовжує діяти «гаряча лінія» з питань запобігання та протидії корупції. |  |  | Встановлення системи зворотного зв’язку між владою та бізнесом |
| 5 | Здійснення аналізу роботи відділу «Єдиний дозвільний центр» |  |  | Щокварталу |  | Управління економіки, промисловості та праці, відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | - |  | За 2016 рік зареєстровано 23142 звернення. Надано консультацій – 13200 Надано послуг - 19444 |  |  | Удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру |
| 6 | Виготовлення інформаційно-довідкових матеріалів для ЦНАП |  |  | По мірі необхідності |  | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | Кошти міського бюджету 5,0 |  | Протягом звітного періоду не виготовлялися. |  |  | Забезпечення ефективної і прозорої системи видачі документів дозвільного характеру |
| 7 | Створення сайту Центру надання адміністративних послуг |  |  | Травень |  | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | 15,0 |  | Створено |  |  |  |
| 8 | Робота консультаційних пунктів для платників податків |  |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | З початку 2016 року створено 4 консультаційних пункти (в приміщенні Тернопільської ОДПІ) |  |  | Налагодження діалогу між місцевою владою та представниками малого та середнього бізнесу |
| 9 | Ведення рубрики на сайті міської ради з питань підприємництва та інвестицій для розміщення роз’яснень щодо ведення підприємницької діяльності та інформування підприємців стосовно умов участі в ярмарках, виставках тощо. |  |  | 2015-2016 |  | Управління економіки, промисловості та праці,відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  | Подано 25 оголошень щодо конкурсів та грантів |  |  |  |
| 2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення фінансово-кредитної підтримку суб’єктів підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами |  | По мірі надходження заявок |  |  | Управління економіки, промисловості та праці |  | Кошти міського бюджету 100,0 | Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу з початку 2016 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось. |  |  | Фінансова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва |  |
| 2 | Оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради |  | 2015-2016 |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  | - | По мірі потреби оновлюється рубрика « Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради. Останнє оновлення відбулося у грудні 2016 року. |  |  | Інформування бізнесу |  |
| 3 | Оновлення бази даних банківських та небанківських фінансово-кредитних установ |  | Березень 2015-2016 |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  | У I півріччі 2016 року оновлено на сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції» базу даних банківських установ м. Тернополя |  |  | Фінансова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва |  |
| 4 | Оновлення інвестиційного паспорту міста |  | до 1.05.15-16 |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | Оновлено та розміщено на сайті міської ради інвестиційний паспорт міста |  |  | Підвищення інвестиційної привабливості міста |  |
| 5 | Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем, фінансова підтримка переможців |  | 2015-2016 |  |  | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці |  | - | Перелік інвестиційно привабливих об’єктів доповнено 8 об’єктами Проведено 5 засідань комісії з вибору інвестора по об’єктах інвестування: Укладено 6 інвестиційних договори |  |  | Інвестиційна підтримка підприємництва |  |
| 6 | Залучення суб’єктів підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства з метою залучення інвестицій |  | 2015-2016 |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  | - | 14 жінок-підприємців міста Тернополя були залучені до участі в американо-польсько-українському проекті «Е-bridge» 15 підприємств міста участь у зустрічі з представниками Шведської торгової палати та інвестиційної ради з питань впровадження енергоефективних рішень. участь 19-20 травня 2016 року у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016». візит делегації міста (у т. ч. підприємців) до провінції Донг Наї (Китай) 6-14 серпня з метою налагодження співпраці зустріч з делегацією Міністерства Економічного розвитку Польщі та презентація Проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» 20 вересня з питань розвитку малого та середнього підприємництва в регіонах участь у Київському міжнародному економічному форумі; участь у ІІ Міжнародному інвестиційно-економічному форумі «Партнерство та преспектива»; виставка продукції ТОВ «Тернопільхлібпром» у Словенії (м. Жалець). візит делегації міської ради до міста Сувалкі в рамках реалізації проекту Транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» участь представників ТНТУ в семінарі з питань створення індустріальних парків в рамках проекту «Зростання інвестиційної привабливості України та конкурентоздатності регіонів» та участь у ІІ Форумі електронного врядування Львів); участь у круглому столі «Організація співробітництва територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи»; участь в семінарі на тему: «Вихід на ринок ЄС та світу через Польщу. Досвід співпраці з Польщею»; участь у практичному семінарі підтримки Клубу Ділових Людей та сприяння USAID «Адвокація процедур розміщення зовнішньої реклами у Тернополі» (за підтримки Клубу Ділових Людей та USAID). |  |  |  |  |
| 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оприлюднення у засобах масової інформації базу даних об’єктів комунальної власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам підприємництва |  | 2015-2016 |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  | - | Протягом 2016 року в засобах масової інформації було оприлюднено 21 оголошення про намір передати в оренду 33 об’єкти комунальної власності загальною площею 3906,51 кв.м, 2 оголошення конкурсу на право оренди 2 об’єктів комунальної власності загальною площею 182,6 кв.м, 1 оголошення про намір передати в оренду 13 одиниць окремого індивідуально визначеного майна загальною вартістю 195852,0 грн. Згідно прийнятих рішень міською радою оприлюдено оголошення 9-ти аукціонів щодо продажу 16 об’єктів комунальної власності. |  | Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого та середнього бізнесу |  |  |
| 2 | Здійснення передачі комунального майна суб’єктам підприємництва на умовах оренди, приватизації шляхом проведення аукціонів і конкурсів |  | 2015-2016 |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  | - | В звітному періоді прийнято 20 рішень виконавчим комітетом, згідно яких передано в оренду 22 об’єкти комунальної власності загальною площею 3176,85 кв.м та 1 рішення щодо передачі в оренду 8 одиниць окремого індивідуально визначеного майна вартістю 80 тис. грн. Також, за рік складено 6 актів передачі комунального майна у власність суб’єктам малого підприємництва, проданого на аукціоні та 3 акти передачі майна шляхом викупу орендарем. |  |  |  |  |
| 3 | Організація професійного навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах |  | 2015-2016 |  | Міськрайонний центр зайнятості |  |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | За січень – грудень 2016 року 794 особи за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації. |  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |  |  |
| 4 | Проведення тематичних семінарів «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін. |  | 2015-2016 |  | Міськрайонний центр зайнятості |  |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств | За січень – грудень 2016 року проведені 675 семінарів „ Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає ” з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 4555 чол., які проживають в м. Тернополі, 55 семінарів з жінками на гендерні теми, в яких взяли участь 385 жінок, 199 семінарів із роз’яснення законодавства про зайнятість населення – 1260 осіб, проведені 56 семінарів з профорієнтації на актуальні на ринку праці професії « Оволодій новою професією», в яких були задіяні 289 чол. 13 семінарів для студентської молоді « Ярмарок кар’єри» з відновлення престижу робітничих професій – 450 осіб, 16 семінарів для зареєстрованої молоді на ринку праці – 93 чол. 33 інформаційно – просвітницьких семінари на тему « Здоровий спосіб життя» – 226 чол., 36 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 228 чол., 20 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 92 особи, 24 семінари з основ комп’ютерної грамотності – 116 чол., 33 семінари з орієнтації на службу у Збройних Силах України – 302 чол., 24 семінари для осіб старше 45 років – 111 осіб та 46 тренінг - семінарів для довготривалих безробітних, до яких були залучені 303 особи. За цей же період 2016 року проведені 12 інформаційних семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 77 осіб. |  |  |  |  |
| 5 | Проведення заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи |  | 2015-2016 |  | Міськрайонний центр зайнятості |  |  | Фонд загально- обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | проведено 27 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес” – 150 осіб і 20 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 45 чол., в результаті яких 17 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності |  |  |  |  |
| 6 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур |  | 2015-2016 |  | ТНЕУ Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій |  |  | За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. | завершено двохрічну перепідготовку 13 слухачів за денною формою навчання та 11 слухачів за заочною формою навчання (загалом 24 особи), за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем». |  |  |  |  |
| 7 | Проводити навчання і стажування студентів за кордоном з вивчення досвіду підприємницької діяльності та підвищення кваліфікації безробітних громадян |  | 2015-2016 |  | ТНЕУ Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ТНЕУ |  |  | За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. | За період 2016 року з 12 вересня по 01 жовтня 2016 р. проведено настановну сесію для 2 студентів, зарахованих у 2016 р. на підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» відповідно за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 123 «Комп’ютерна інженерія» за заочною формою навчання на підставі ваучерів, виданих Тернопільським міськрайонним центром зайнятості. Наступна заліково-екзаменаційна сесія для вказаних осіб відбудеться у період з 20 лютого по 11 березня 2017 р. Проведено курси з підвищення кваліфікації 19 безробітних громадян за навчальною програмою «Менеджмент малого підприємництва» за денною формою, направлених на навчання Тернопільським обласним центром зайнятості. На початку лютого 2016 року було випущено 19 осіб, які успішно пройшли вказані курси, з видачею посвідчення про підвищення кваліфікації. |  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |  |  |
| 8 | Надавати якісні податкові послуги з використанням нових сервісів податкової служби через центр обслуговування платників податку та через телефон інформаційно- довідкової служби “43-46-46” |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ | Послугами ЦОПу скористалися 258712 громадян, яким надано 27201 адміністративних послуг. По телефону інформаційно - довідкової служби “43-46-46” надано 11672 консультації |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |
| 9 | Проводити семінари, круглі столи, зустрічі керівництва Тернопільської ОДПІ з платниками податків |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ | Проведено: Семінарів та «круглих» столів – 134; зустрічей з громадськістю – 97 |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |
| 10 | Проводити брифінги, прес-конференції з метою доведення до платників інформації про діяльність ДПС та зміни у податковому законодавстві |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ | Проведено брифінгів (прес-конференцій), інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів – 94. |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |
| 11 | Випуск власної друкованої продукції з питань роз’яснення норм податкового законодавства та розповсюдження її серед платників податків |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ | Виготовлено та розповсюджено – 60 видів друкованої продукції, загальним тиражем 1243951. |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |
| 12 | Проводити сеанси прямого телефонного зв’язку суб’єктів підприємницької діяльності з фахівцями Тернопільської ОДПІ |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ | З початку 2016 року проведено 20 сеансів прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія». |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |
| 13 | Висвітлювати через засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, інтернет) роз’яснення податкового законодавства та інформацію щодо діяльності податкової служби |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ | Висвітлено у ЗМІ – 3283 матеріали |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |
| 14 | Надавати консультації на запити та звернення платників податків |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ | Платникам податків надано 14089 усних консультацій при їх зверненні до ЦОП. |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |
| 15 | Активне інформування платників щодо функціонування антикорупційного проекту Фіскальної служби України «Пульс» |  | 2015-2016 |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ | Розміщено в ЗМІ 51 матеріал. Проведено 84 семінари; Проведено зустрічей з громадськістю – 29. Виготовлено та розповсюджено – 43 види друкованої продукції, загальним тиражем 7300 примірників. |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |
| 16 | Проводити анкетування суб’єктів малого бізнесу з метою вивчення ситуації щодо наявності перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність |  | 2015-2016 |  | Управління економіки, промисловості та праці, відділ «Єдиний дозвільний центр» |  |  | - | У приміщенні ЦНАП встановлено скриньку для анкетування та моніторингу громадської думки, також є книга скарг і пропозицій. |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |
| 17 | Сприяти створенню нових підприємств торгівлі та сфери послуг |  | 2015-2016 |  | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  | - | У 2016 році за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі було відкрито підприємств: - торгівлі – 21; - громадського харчування – 6; - побуту – 4. |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |
| 18 | Вживати заходи щодо впорядкування ринкової торгівлі |  | 2015-2016 |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  |  | - | У 2016 році відбулось 11 засідань комісії по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного та побутового призначення, розглянуто 99 заяв СПД - 126 місць розміщення об’єктів дрібно роздрібної торгівлі, погоджено 42 місця. |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |
| 19 | Виявляти та залучати до оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність без державної реєстрації |  | 2015-2016 |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  |  | - | У 2016 році спеціалістами управління обстежено 839 об’єктів сфери торгівлі та побуту. |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |
| 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1. | Забезпечити інформаційну, технічну, правову підтримку підприємництва | 2015-2016 |  |  |  |  | Інформаційно-консультаційний центр підтримки підприємництва | - | Спільно з Клубом Ділових людей проведено 34 заходи для підприємців, в яких взяло участь понад 750 осіб. |  | Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, забезпечення ефективної роботи Інформаційно-консультаційного центру підтримки підприємництва |  |  |
| 2 | Організовувати та проводити семінари, "круглі столи", тренінги для підприємців та тих, хто бажає розпочати власну справу | 2015-2016 |  |  |  |  | Інформаційно-консультаційний центр підтримки підприємництва міськрайонний центр зайнятості | - | За 12 місяців 2016 року надано 115 консультації 95 фізичним особам - підприємцям та незайнятим громадянам з питань організації та провадження підприємницької діяльності, В центрі підтримки підприємницьких ініціатив для бажаючих розпочати власну справу, проведеноя 9 тренінгів із самозайнятості, професійного навчання та гарантованого супроводу у рамках програми із виплатою коштів для започаткування власної справи, а також « Клуб Бізнес – Подій», Участь взяли 26 представників підприємств та фізичні особи - підприємці та 47 безробітних, що цікавляться започаткуванням власної справи. |  |  |  |  |
| 3 | Розробка і реалізація навчально-освітніх програм для студентів та підприємців з подальшим створенням лабораторії маркетингових досліджень; реалізація освітньої програми «Ринок фінансових послуг» | 2015-2016 |  |  |  |  | Інформаційно-консультаційний центр підтримки підприємництва | - | Проведено 6 круглих столів на теми «Втрати бюджету: регіональний аспект» - «Ризики в діяльності фінансових установ» «Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств» «Аудиторська діяльність:сучасне та майбутнє» «Облік та оподаткування:працюємо разом» «Актуальні проблеми формування місцевих бюджетів України в умовах децентралізації» , Проведено 3 Міжнародно науково-практичних конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» «Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки» 1 майстер-класі «Економічна криза: виживання чи прорив? Кейси успішних стратегій кризового управління |  |  |  |  |
| 4 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки | 2015-2016 |  |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - | У 2016 році проведено 2 сільськогосподарські ярмарки за ініціативою Тернопільської ОДА; 1 передноворічний сільськогосподарський ярмарок. Протягом року щосуботи діяв сільськогосподарський ярмарок на масиві «Дружба» - площадка на перехресті вул. Миру – Дружби . |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |
| 5 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах, а саме: Конкурс «Ексклюзив – 2015» Конкурс «Фієрія краси Конкур «Чарівна зачіска Конкурс «Калинове намисто Тернопільські дні моди | 2015-2016 |  |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | 4,0 3,0 15,0 5,0 8,0 | У звітному періоді конкурси не проводились. |  | Підтримка місцевого виробника, виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва |  |  |
| 6 | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня підприємця | Щороку (вересень) |  |  |  |  | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці | - | З нагоди Дня підприємця грамоти та подяки міського голови та цінні подарунки вручено 19 кращим підприємцям Тернополя |  | Створення позитивного іміджу підприємництва |  |  |
| 7 | Проведення заходів щодо залучення суб’єктів господарювання(з числа підприємців-переселенців з окупованих територій та зони бойових дій) для здійснення підприємницької діяльності на території міста | 2015-2016 |  |  |  |  | Управління економіки,промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - | В місті продовжує реалізовуватися грантовий проект ТМР та ЄС «Соціально-економічна адаптація тимчасово переміщених осіб у м.Тернопіль». З початку 2016 року використано 5 362 099,3 грн. на реалізацію 7 бізнес проектів підприємців з числа переселенців та на будівництво коворкінг центру. |  | Збільшення надходжень до міського бюджету , соціальний захист переселенців |  |  |

Начальник управління                                                                                                                                                                        Т.С. Корчак