Додаток

до рішення міської ради

від             №

Міська програма

Програму розвитку Тернопільського ліцею № 21- спеціалізованої мистецької

школи імені  Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області на 2018-2023 роки

Паспорт програми

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Міський голова С.В. Надал |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник програми | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу |
| 3 | Відповідальний виконавець програми | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради; Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу |
| 4 | Учасники програми | Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу,Тернопільська обласна рада, Тернопільський ліцей № 21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети |
| 5 | Термін реалізації програми | 2018-2023 рр. |
| 6 | Етапи виконання програми |  |
| 7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет м. Тернополя, обласний бюджет, додаткові джерела фінансування |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми |  |

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Головна мета реформи Нової української школи – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та практиці навчання та виховання учнів.

Законом України «Про освіту» передбачено, що саме для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються, освітні заклади нового типу. Вони покликані відродити й примножити інтелектуальний потенціал України, дати можливість учням здобути знання понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкрити та сприяти реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

Повноцінна реалізація до профільного та профільного навчання потребує цілеспрямованого формування контингенту учнів, створення відповідного навчально-методичного забезпечення для кожного напрямку навчання, використання специфічних форм і методів для роботи з учнями з більшою мотивацією до навчання та підвищення професійної компетентності вчителів.

Програма діяльності Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети ґрунтується на положеннях міжнародних правових актів та чинного українського законодавства:

Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про сприяння становлення та розвитку молоді в Україні» у ній враховано ідеї та підходи Рамкових Рекомендацій ЄС «Ключові компетентності для ціложиттєвого навчання», Державної національної програми «Освіта» (УКраїна ХХІ ст.), Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Національної програми патріотичного виховання молоді, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Нової української школи, Сучасної мистецької школи, Положень про середній загальноосвітній навчальний заклад, позашкільній навчально-виховний заклад, початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, накази Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основна мета програми – визначення стратегії розвитку освітнього закладу на п’ять років (2018-2023 рр.), створення умов для забезпечення всебічного розвитку, виховання та соціалізації особистості, громадянина і патріота України, яка має прагнення до самовдосконалення і самореалізації.

Головними завданнями програми є:

- формування освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, здатних до ризику та інновацій;

- розкриття та різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її здібностей та нахилів;

- створення умов для до профільного та профільного навчання;

- використання сучасного педагогічного досвіду і досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;

- формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- розвивати демократичний стиль керівництва освітнім процесом;

- створення умов для безперервної системи самоосвіти педагогів;

- створення умов для забезпечення реалізації здобуття мистецької освіти, з наступним отриманням свідоцтва про початкову мистецьку освіту;

- забезпечення методичної допомоги викладачам початкових мистецьких шкіл та стати базою для підвищення їх кваліфікації;

- забезпечення взаємодії навчального закладу з усіма соціальними інститутами, державними установами та координацію зусиль суб’єктів виховання, шляхом залучення учнів закладу до участі у дитячих, молодіжних громадських організаціях мистецького, національно-патріотичного, просвітницького спрямування та волонтерського руху;

- створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів;

- розробка системи інтеграції в освітню мережу, співробітництва та обміну досвідом з іншими навчальними закладами.

Реалізація даної програми буде здійснюватись у процесі:

- навчальної діяльності;

- позаурочної та позакласної діяльності;

- позашкільної освіти;

- роботи органів учнівського самоврядування, шкільних волонтерських загонів тощо;

- тісна взаємодія з батьками, громадськими організаціями, державними установами, творчими спілками мистецького спрямування.

- Основні принципи програми:

- готовність до успішної самореалізації та інновацій;

- педагогіка партнерства;

- виховання на цінностях;

- орієнтація на учня;

- сучасне освітнє середовище;

- інтеграція, комплексність, системність.

Очікувані  результати:

- створення позитивного іміджу закладу та підвищення його престижу у місті Тернополі та за його межами;

- створення збагаченого освітнього середовища як сукупності умов, які сприятимуть:

  - розвитку особистості учня;

  - педагогічної майстерності учителя;

  - виникненню нових підходів до реалізації процесу навчання, наукового насичення, інформаційного забезпечення;

  - модернізації форм, методів і засобів освітнього процесу;

  - реалізації на практиці педагогіки партнерства;

- розвиток цілісної системи навчання і виховання, яка забезпечить формування інтелекту кожної дитини, її фізичне і духовне здоров’я.

- забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної, якісної освіти відповідно до вимог суспільства;

- підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

- підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, зростання їх творчої активності, використання інноваційних педагогічних технологій.

Показники ефективності:

- збільшення кількості учнів у навчальному закладі;

- покращення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад, мистецьких конкурсів;

- зростання позитивного іміджу та конкурентоздатності навчального закладу.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ

Стратегічна мета діяльності школи: розвиток особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, шляхом формування компетентностей,  які необхідні  для успішної самореалізації відповідно викликам часу.

Основною метою школи є забезпечення реалізації повної загальної середньої та мистецької освіти, виховання всебічно і гармонійно розвинених громадян України шляхом максимального розкриття індивідуальності учнів, закладених природою здібностей та нахилів, здобуття цілісної системи знань про світ і світову культуру, формування національної свідомості та навиків творчої діяльності. Школа покликана сповна використати невичерпні можливості самоосвіти, самовиховання і самореалізації учня.

Головними завданнями навчального закладу є:

- створити якісно нові умови для виконання Закону України “Про освіту”,  для реалізації Концепції Нової української школи .

- створити умови для забезпечення сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, які забезпечать повноцінний, всебічний, культурний, естетичний розвиток кожної дитини та її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.

- розпочати роботу педагогічного колективу закладу над науково-методичною темою: «Формування мистецького середовища у закладі загальної середньої освіти».

- забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час, можливість створення освітніх траєкторій розвитку кожного учня.

- забезпечити реалізацію допрофільного та профільного навчання:

- забезпечити реалізацію мистецької освіти, з наступним отриманням свідоцтва про початкову мистецьку освіту

- забезпечити підготовку учнів до здобуття вищої професійної освіти;

- пріоритет збереження здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;

- профілізацію та диференціацію змісту освіти як умову вибору учнями рівня та спрямованості навчальних програм;

- забезпечення цілісності уявлень учнів про світ шляхом інтеграції змісту освіти (інтеграція міждисциплінарна та в межах одного предмета).

- виховання в учнів потреби в знаннях. Вчителям, вихователям спрямувати свою роботу на формування в учнів позитивної мотивації навчання, розвивати вміння раціонально, цілеспрямовано планувати свій робочий час, науково організовувати працю.

- гуманізація виховного процесу, наповнення його високими морально-духовними цінностями, утвердження взаємин справедливості й поваги, максимальний розвиток потенційних можливостей дитини, стимулювання її до особистісно-розвивальної творчості.

- формування в учнів особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати емоційну сферу та естетичну свідомість, виховувати загальнокультурну й художню компетентність, здатність до самореалізації, потреби в  самовдосконаленні.

- впровадження перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня), .

- співпраця педагогічного колективу закладу із батьківською громадськістю, розширення кола спілкування з батьками та іншими членами родини, поліпшення організації батьківської просвіти, одним із завдань якої має бути пропаганда позитивного родинного виховання.

- створення сучасної матеріально-технічної бази закладу та естетичне оформлення навчальних кабінетів, приміщень в цілому.

- комп’ютеризація освітнього процесу й управління комплексом.

- вдосконалення управлінської діяльності закладу, розширення спектру його технічних можливостей з урахуванням сучасних тенденцій.

- створення єдиного інформаційного простору закладу.

Структура закладу:

- Тернопільський ліцей № 21 –забезпечення профільного спрямування навчання у створеній школі. Профільне навчання реалізується шляхом збільшення кількості годин на вивчення базових або профільних предметів за рахунок додаткових годин.

- Спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети – класи з допрофільною та профільною мистецькою підготовкою. Допрофільне навчання здійснюється на базі початкових класів шляхом впровадження в навчальний план предметів: музичний інструмент, ліплення, ритміка, творча гра, колективне музикування і танець тощо. Профільне навчання здійснюється починаючи з 5 класу. Зміст профілю реалізується у відповідній системі навчальних предметів і курсів за наступними напрямами: музичний, художній, хореографічний, театральний.

Основні принципи діяльності навчального закладу:

- демократизація у принципах управління – співробітництво, партнерство, взаємоповага, взаємодопомога; перевага управління справами, а не людьми; перехід від надмірного адміністрування до ділового спілкування; колегіальність у прийняті управлінських рішень; скорочення дій розпорядчих документів; розвиток громадських спілок та об’єднань;

- гуманізація стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу; створення сприятливих умов для творчої самореалізації усіх суб’єктів освітнього процесу; утвердження особистості як найбільшої цінності у суспільстві; діяльність за принципом – учитель не просить, а пропонує; створення умов не лише для реалізації цілей освітньої організації, але й для професійного росту працівника, його самовираження, особистісного вдосконалення;

- особистісно-зорієнтований підхід: розуміння свободи вибору людини у обранні шляхів до самоактуалізації, створення умов для досягнення особистісного росту; безоцінне прийняття іншої людини у міжособистісних стосунках; прийняття гуманістичних принципів як принципів внутрішньо особистісних; прийняття факту, що воля та вибір людини індивідуальні, неповторні, самобутні;

- модернізація: інтенсивне використання в розвитку теорії та практики управління соціально-педагогічними системами інформаційно-комунікативних технологій; створення єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, залучення ресурсів і можливостей глобальної мережі Інтернет; модернізація структур управління, функцій і методів управлінської діяльності, перехід до нових управлінських технологій;

- диференціація і мобільність: створення умов для становлення багатопрофільного, варіативного навчання; обізнаність керівника з розвитком світового і, зокрема, європейського освітнього простору,  мобільне реагування на процеси реформування національної школи; створення сприятливих умов для орієнтації учнів на певну майбутню професійну діяльність через врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів;

- забезпечення практичної спрямованості освіти орієнтація змісту навчально-методичних матеріалів на практичне застосування учнями теоретичних знань і вмінь для життя та діяльності в реальному суспільстві; формування вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, що виникають у навчально-виховному просторі, вміння приймати рішення і діяти в правовому полі (вирішення питання якості і доступності освіти; інтегрування в європейський освітній простір; спрямованість педагогічного менеджменту на забезпечення конкурентоспроможності сучасного випускника на ринку праці, здатності його відслідковувати причини та наслідки власних життєвих подій, уміння займатися одночасно кількома справами, будувати альтернативні моделі соціального самовизначення;

- варіативність забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і засобів навчання та виховання, альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її інтелектуальних та пізнавальних можлиа інтересів; поглиблення й розширення практичної спрямованості навчальних програм, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу;

- науковість передбачає розробку базових документів і навчальних матеріалів з урахуванням сучасного рівня розвитку науки для забезпечення формування в учнів наукового світогляду та цілісної картини сприйняття світу;

- наступність і неперервність передбачає врахування вимог національної освітньої політики та чинного законодавства; існуючих навчальних планів і програм; поетапне, відповідно до вікових особливостей, розширення обсягу знань, що охоплюють всі ланки навчального закладу;

- полікультурність означає наповненість освітнього середовища навчального закладу ідеєю універсальності прав людини та етнокультурного розмаїття світу, правової рівності національних культур; передбачає виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності та поваги до представників інших культур, поваги до своєї національної самобутності в контексті світової культури;

- інтегрованість (міждисциплінарність) передбачає, що у процесі навчання гімназистів враховуються існуючі міжпредметні зв'язки з базових шкільних предметів: історії, права, географії, економіки, художньої культури, так і математики, фізики, біології тощо;

- перспективність (забезпечення випередження в змісті навчання у відповідності з сучасними потребами суспільної практики).

Основні заходи щодо виконання програми

| № з\п |  | Завдання |  | Перелік заходів програми | Терміни виконання |  |  | Виконавці |  |  |  | Джерела фінансування |  | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань |  | 2018р. |  | 2019р. |  | 2020р. |  | 2021р. |  | 2022р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Створити умови для реалізації концепції діяльності Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої школи мистецтв ім. І.Герети | Травень-червень 2018-2023 рр. |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Без фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Забезпечити інформування громадськості про діяльність Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої школи мистецтв ім. І.Герети | Травень-червень 2018-2023 рр. |  |  | Управління освіти і науки, адміністрація закладу |  |  |  | Додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Інформаційно-методичне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Розробити методичні рекомендації для психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного рограмм в Тернопільському ліцеї №21-спеціалізованій школі мистецтв ім. І.Герети | 2018-2019 рр. |  |  | ТКМЦ НОІМ |  |  |  | Без фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Підготувати перелік програм факультативних курсів мистецького спрямування | 2018-2019 рр. |  |  | ТКМЦ НОІМ |  |  |  | Без фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Створити банк даних діагностичних методик, спрямованих на виявлення творчо обдарованої особистості | 2018-2019 рр. |  |  | ТКМЦ НОІМ |  |  |  | Без фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  | Розробити та впровадити інноваційні навчальні технології, спрямовані на формування в учнів самопізнання, самонавчання, самоствердження, самовизначення, саморегуляції, самореалізації | 2018-2019 рр. |  |  | ТКМЦ НОІМ |  |  |  | Без фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  | Створити систему профільного навчання з метою розвитку пізнавальних компетентностей щодо розвитку конкурентоспроможної особистості випускника | 2018-2022 рр. |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Без фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  | Підвищувати кваліфікацію педагогів через курсову підготовку, обмін досвідом і самоосвіту | Постійно |  |  | Адміністрація закладу, педагогічний колектив |  |  |  | Без фінансування, додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  | Співпрацювати з культурно-мистецькими благодійними фондами, мистецькими спілками,установами | Постійно |  |  | Адміністрація закладу, педагогічний колектив |  |  |  | Без фінансування, додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Створення виховного простору навчального закладу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Формувати національно-патріотичні позиції школярів через систему традицій школи | Постійно |  |  | Адміністрація закладу, педагогічний колектив |  |  |  | Без фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Проводити конкурси мистецького спрямування у навчальному закладі | Постійно |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Без фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Залучати учнів до участі у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах з музичного, театрального, образотворчого мистецтва | Постійно |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Без фінансування, додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  | Забезпечити співпрацю закладу з мистецькими організаціями міста та України | Постійно |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Без фінансування, додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  | Розробляти та впроваджувати проектну діяльність у навчальному закладі | Постійно |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Без фінансування, додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  | Поповнювати бібліотечний фонд літературою мистецького спрямування | Постійно |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  |  |  | Створити музей імені Ігоря Герети | 2019-2023 |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Місцевий бюджет, додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  | Забезпечити функціонування літніх різнопрофільних (мистецьких, мовознавчих, оздоровчих) таборів | 2019-2023 |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Місцевий бюджет, додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  | Забезпечити мережу гуртків, секцій, клубів за інтересами | 2019-2023 |  |  | Адміністрація закладу |  |  |  | Державні субвенції, додаткові джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Забезпечити навчально-виховний процес сучасними комп`ютерами, інтерактивними дошками, ліцензійним програмним забезпеченням | 2018-2022 рр. |  |  | Управління освіти і науки, адміністрація закладу |  |  |  | Місцевий бюджет, додаткові джерела фінансування |  | 800 000грн |  | 500 000 грн. |  | 300 000 грн. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  | Здійснити ремонт системи опалення |  |  | 2018 р. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет |  |  | 1 000 000грн |  | 1000 000 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  | Покращити матеріально-технічну базу спортивної зали закладу |  |  | 2018-2022 рр. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет, додаткові джерела фінансування |  |  | 100 000грн |  | 50 000 грн |  | 20 000 грн |  |  |  | 20 000 грн |  | 10 000 грн |
| 4.4. |  |  |  | Замінити вікна на енергозберігаючі склопакети та внутрішні двері |  |  | 2018-2020 рр. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет |  |  | 800 000грн |  | 500 000 грн. |  | 200 000 грн. |  | 100 000 грн. |  |  |  |  |
| 4.5. |  |  |  | Установити сучасний спортивний майданчик |  |  | 2019 р. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет |  |  | 1 500 000грн |  |  |  | 1 500 000 грн |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  |  |  | Здійснити ремонт каналізаційної системи, заасфальтувати шкільне подвір`я, облаштувати внутрішній двір |  |  | 2018-2020 рр. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет |  |  | 5 000 000 грн. |  | 1 млн. грн. |  | 2 млн. грн. |  | 2 млн. грн. |  |  |  |  |
| 4.7. |  |  |  | Здійснити ремонт сходів між поверхами |  |  | Липень 2020 р. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет |  |  | 200 000грн. |  |  |  |  |  | 200 000 грн. |  |  |  |  |
| 4.8. |  |  | Здійснити капітальний ремонт будівлі шкільних майстерень, добудувати 2-ий поврх |  |  | 2019-2020 рр. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет,обласний бюджет |  |  | 4 000 000 грн. |  |  |  | 2 млн. грн. |  | 2 млн. грн. |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  |  | Облаштувати вищеназвану будівлю для занять хореографією, музикою, малюванням |  |  | 2020-2022 рр. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет, додаткові джерела фінансування |  |  | 500 000 грн. |  |  |  |  |  | 200 000 грн |  | 200 000 грн |  | 100 000 грн |  |
| 4.10. |  |  | Облаштувати у вестибулі школи приміщення для занять музикою,здійснити ремонт класних приміщень, центрального входу до школи |  |  | 2018р. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет |  |  | 900 000 грн |  | 900 000 грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. |  |  | Здійснити ремон шкільної їдальні, харчоблоку |  |  | 2019-2020 рр. |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет, підприємець |  |  | 800 000грн |  |  |  | 500 000 грн |  | 300 000 грн |  |  |  |  |  |
| 4.12. |  |  | Придбати шкільні меблі |  |  | 2018 |  | Адміністрація закладу |  | Місцевий бюджет |  |  | 200 000 грн. |  | 200 000 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом: 15 800 000 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 млн. 150 тис. |  | 6 млн. 520 тис. |  | 4 млн. 800 тис. |  | 220 000 тис. |  | 110 000 тис. |  |