Додаток

до рішення  від______№________

Дорожня карта

реорганізації галузі охорони здоров’я міста на 2018 – 2020 р.р.

| № п/п | Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підготувати до підписання меморандум про співпрацю в галузі охорони здоров’я з обласною радою на 2018 – 2019 рр. в рамках єдиного медичного кластеру. | Міська рада Обласна рада | серпень– вересень 2018 р. |
| 2. | Провести оптимізацію ліжкового фонду та структури стаціонарних закладів охорони здоров’я міста відповідно до проведеного аудиту галузі охорони здоров’я міста з метою забезпечення гарантованого державою обсягу медичних послуг. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, директора комунальних підприємств | Вересень 2018р - грудень 2020 р. |
| 3 | Привести штатні розписи закладів охорони здоров’я з урахуванням змін в ліжковому фонді та структурі стаціонарних та амбулаторно-поліклінічних підрозділів до економічно і статистично обґрунтованої потреби. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, директора комунальних підприємств | Вересень 2018р. - грудень 2020 р |
| 4. | Збільшити до економічно і статистично обґрунтованих показників кількість ліжок денного стаціонару для забезпечення поставлених завдань. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, директора комунальних підприємств | Вересень 2018р - грудень 2020р |
| 5. | Провести оптимізацію стоматологічної служби шляхом приведення штатного розпису та структури закладів у відповідність до гарантованих державною субвенцією медичних послуг та комплексної міської програми «Здоров’я тернополян». | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | вересень 2018р.– січень 2019р. |

Міський голова                                                                               С.В.Надал