- Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя  за  2016  рік

- Скорочення, що використані :                                    ДБ-державний бюджет                                    ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

| № |  |  | Захід |  | Кошти по програмі на 2016 р. тис.грн (міський бюджет) |  |  | Передбачено коштів, тис.грн. |  |  |  |  |  | Фактично профінансовано за 2016р. тис.грн. * |  |  | Деталізація виконання заходів програм за 2016 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет станом на 1.01.2016 |  | Міський бюджет станом на 30.12. 2016р. |  | Інші джерела, державний і обласний бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Програма реконструкції, капремонту тротуарів в м.Тернополі на 2014-2016 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Проведення капітального ремонту- заміни покриття тротуарів фігурними елементами мощення (в т.ч. вул. 15 Квітня, вул. Б. Хмельницького, вул. В.Великого, вул. Новий Світ, вул. Чехова, вул. Л.Українки)- 10 вулиць площею 10,65 тис.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6379,73 |  |  | Виконано роботи на: -вул.Б.Хмельницького (ділянка від заїзду на територію Тернопільського РЕМ до вул.Чорновола); -вул. 15 Квітня (від вул. Купчинського до проїзду між будинками № 4,6-в); -вул.В.Великого (від монастиря до вул.Тарнавського); -вул.Бродівській в районі житл. Буд. №50; -на бульварі Т.Шевченка (1 черга). -на бульварі Т.Шевченка (2 черга); -на вул.Князя Острозького (ділянка від вул. Пирогова до вул.Шпитальної) в м.Тернополі; -вул. Дружби (від вул.Миру - вул.Гетьмана П.Орлика) -на вул. А.Чехова (ділянка від вул.Полковника Д.Нечая до вул.І.Котляревського; - по вул.Львівській (від гуртожитку №4 до житлового будинку №14); - по вул.Карпенка від перехрестя з вул.Степана Будного до будинку №2. Частково виконано роботи на: - на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку № 3 даної вулиці); - на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка); - на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 22567,92 |  |  | 5900,0 |  | 8033,6 |  |  |  | 6379,73 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Ремонт колонок - качалок |  |  |  |  | 320,0 |  | 280,0 |  |  |  | 258,72 |  |  | Виготовлено ПКД на заміну пожежних гідрантів – 26 штук |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 7090,0 |  |  | 320,0 |  | 280,0 |  |  |  | 258,72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Тернополя на 2015-2016 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: |  | 50000,0 |  |  | 38120,0 |  | 69452,0 |  |  |  | 56727,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт покрівель |  | 4000,0 |  |  | 4340,0 |  | 9539,0 |  |  |  | 6876,42 |  |  | Виконано ремонт 25 покрівель і на 2 продовжується |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій- 40 тис.м.кв.- 50 вулиць |  | 29000,0 |  |  | 25000,0 |  | 41728,0 |  |  |  | 36467,62 |  |  | Виконано роботи на 35 об’єктах, розпочато на 14 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання |  | 1050,0 |  |  | 2138,0 |  | 7615,0 |  |  |  | 4661,61 |  |  | Виконано роботи на 96 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт міжпанельних швів |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 870,0 |  |  |  | 853,46 |  |  | Виконано роботи на 17 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків |  | 7600,0 |  |  | 800,0 |  | 685,0 |  |  |  | 494,67 |  |  | Виконано роботи на 6 об'єктах |  |  |  |
|  |  |  | Влаштування дитячих майданчиків -70 одиниць |  | 400,0 |  |  | 810,0 |  | 2389,0 |  |  |  | 2136,78 |  |  | Влаштовано 50 дитячих майданчики |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт спортивних майданчиків |  | 3500,0 |  |  | 2100,0 |  | 1530,0 |  |  |  | 1125,74 |  |  | Проведено ремонт 3 майданчиків |  |  |  |
|  |  |  | Експертне обстеження ліфтів |  | 300,0 |  |  | 370,0 |  | 571,0 |  |  |  | 571,30 |  |  | 115 ліфтів |  |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт ліфтів |  | 1000,0 |  |  | 1600,0 |  | 3149,0 |  |  |  | 3004,04 |  |  | Проведено ремонт 59 ліфтів |  |  |  |
|  |  |  | Заміна газового обладнання |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 54,0 |  |  |  | 52,61 |  |  | Встановлено 9 газових плит і 1 газову колонку малозабезпеченим громадянам |  |  |  |
|  |  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 18,98 |  |  | Встановлено 6 батарей,1 рушникосушку, в квартирах малазабезгромадян |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення приладів обліку води |  | 200,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  | 49,08 |  |  | Встановлено 66 приладів обліку води в квартирах малозабезпечених громадян |  |  |  |
|  |  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок |  | 100,0 |  |  | 70,0 |  | 56,0 |  |  |  | 33,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замовлення проектно-кошторисної документації |  | 210,0 |  |  | 292,0 |  | 501,0 |  |  |  | 116,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші види робіт |  | 2240,0 |  |  | 80,0 |  | 595,0 |  |  |  | 265,73 |  |  | Виконано ремонт квартири загиблого учасника АТО |  |  |  |
|  | 2 |  | Капітальний ремонт шляхово-мостового господарства |  | 36500,0 |  |  | 26820,3 |  | 40396,521 |  |  |  | 35677,53 |  |  | Виконано роботи на: вул. Надзбручанська, вул. Пушкіна, вул. Набережна-бічна, вул. Бродівська (дорога), вул. Канадська, зупинка на вул. 15 Квітня, ремонт прилеглої території до ТНВК №35, вул. Тролейбусній, проїзд від вул.С.Будного до ТЗОВ «Тернопільхлібпром», влаштовано пішохідний перехід на вул. Злуки в районі будинку № 23. Виконуються роботи на: з влаштування розворотного майданчика з зупинкою громадського транспорту в районі житлового будинку №50 по вул.Чернівецькій, ремонт вул. Шашкевича, вул. Хутірська, вул. Микулинецькій, вул. Чумацькій. Укладається договір на вул. Січових Стрільців – тротуар. ремонт вул. Шашкевича (перехідний об’єкт), вул. Микулинецькій (перехідний об’єкт), вул. Глиняна – тротуар (перехідний об’єкт), вул. Білецька – тротуар (перехідний об’єкт), зупинка громадського транспорту по вул.15 Квітня навпроти магазину «Молодіжний» (перехідний об’єкт), вул. Білецькій («Циганка»)– заміна верхнього шару дорожнього одягу проїжджої частини вулиці - укладено договір на 2016-2017р.р. |  |  |  |
|  | 3 |  | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, пішохідних шляхопроводів та штучних споруд - 3 одиниці |  | 600,0 |  |  | 700,0 |  | 1740,0 |  |  |  | 1084,58 |  |  | Виконано роботи на вул. Бродівська (шляхопровід), виготовлено проект «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об"їзна в районі вул. Гайової» - 1 етап |  |  |  |
|  | 4 |  | Капітальний ремонт – влаштування зупинок громадського транспорту (в т. ч. влаштування навісів та заїзних кишень) |  | 1000,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Виконано роботи по титульному списку з капітального ремонту та реконструкції шляхово-мостового господарства - зроблено три зупинки на вул. Текстильній |  |  |  |
|  | 5 |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста |  | 15000,0 |  |  | 9000,0 |  | 16764,0 |  |  |  | 10771,18 |  |  | Виконано роботи на 13 об'єктах, продовжуються роботи на 4 об’єктах |  |  |  |
|  | 6 |  | Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів благоустрою |  | 24000,0 |  |  | 7468,2 |  | 24967,0 |  |  |  | 22712,61 |  |  | Виконано роботи : -з капітального ремонту пішохідних доріжок: від вул. Київської до вул.Б.Лепкого ; - від житлового будинку №23 за адресою вул.15 Квітня до торгового центру «Молодіжний»; - з влаштуванням дитячого майданчика ( від житлового будинку за адресою вул.Лучаківського,7а до церкви св.Йосафата) - (від доріжки вул.Миру – вул.Живова до центральної алеї) парку «Топільче»; - від вул.Слівенської до вул.Малишка; - від будинку №6 по бульварі Просвіти до ДНЗ №19 та ДНЗ №34; - від вул.Б.Лепкого до вул.Чалдаєва (в районі ДНЗ №22); - від житлового будинку №6 до будинку молитви по вул.Б.Лепкого. - в парку «Топільче» (район козацької фортеці); - ремонт бульварів та скверів бул. Просвіти ( від житлового будинку №13 до житлового будинку №21) ; - скверу вул.Валова - вул.Руська,19 та влаштування дитячого майданчика; - влаштування дитячого і спортивного майданчика на бульварі Просвіти (поблизу житлових будинків №8,10і; - скверу по вул.Б.Лепкого - бульвару С.Петлюри Ремонт – заміна покриття фігурними елементами мощення прилеглої території до Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки; - Встановлено сонячне дерево для зарядки мобільних пристроїв в парку Т.Шевченка, біля центрального причалу. - ремонт входу в парк ім. Т.Шевченка в районі пам'ятника С.Бандери - укладено договір на 2016-2017р.р. Частково виконано роботи : - по влаштуванню доріжки по вул.Микулинецькій в районі ВАТ «Тернопільгаз». - по капітальному ремонту каналізаційного колектора госпобутових стоків від багатоквартирного будинку №31а по вул.Микулинецькій |  |  |  |
|  | 7 |  | Реконструкція набережної Тернопільського ставу |  | 10000,0 |  |  | 4000,0 |  | 18547,0 |  |  |  | 18481,81 |  |  | Виконано: - з реконструкції набережної Тернопільської ставу Черга 1 (ділянка від «Острова закоханих» до насосної станції); - з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка») : укріплення набережної Тернопільського ставу на ділянці від водозабірної станції до рятувальної вишки за адресою благоустрій території під відпочинково-прогулянкову зону; тротуари. |  |  |  |
|  | 8 |  | Реконструкція вул. Руської в м. Тернополі (дамба Тернопільського ставу) |  | 2670,0 |  |  | 2669,8 |  | 4350,0 |  |  |  | 3630,37 4998,75 ДБ |  |  | - реконструкція вул. Руської (дамба Тернопільського ставу): дощова каналізація.; гідротехнічні споруди ; підвісна лінія для руху тролейбусів – підсилення прогінної будови шлюза (виконуються роботи); тротуари шлюза. |  |  |  |
|  | 12 |  | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) |  | 5610,0 |  |  | 5609,9 |  | 9,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | Роботи не виконані відсутнє співфінансування з державного бюджету. |  |  |  |
|  | 13 |  | Реконструкція інженерних мереж по вул. Галицькій в м. Тернополі |  | 9031,9 |  |  | 9031,8 |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Роботи не виконані відсутнє співфінансування з державного бюджету. |  |  |  |
|  | 14 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства та паспортів вулиць міста |  | 500,0 |  |  | 400,0 |  | 470,0 |  |  |  | 322,96 |  |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |
|  | 15 |  | Утримання шляхово-мостового господарства |  | 17160,0 |  |  | 16731,0 |  | 21386,96 |  |  |  | 18255,66 |  |  | Надано послуги згідно розроблених маршрутів та графіків санітарного утримання шляхово-мостового господарства міста |  |  |  |
|  | 16 |  | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, водоперепускних труб та дощової каналізації, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесо відбійних та перильних огорож та ін.) |  | 21200,0 |  |  | 19890,0 |  | 26279,95 |  |  |  | 24620,39 |  |  | Виконано роботи на 89 вулицях міста – 44820 кв.м., також виконано першочергові роботи з ліквідації глибоких вибоїн на суму 117,7 тис.грн. на 23 вулицях міста та інші роботи поточного характеру, в т. ч. технагляд. |  |  |  |
|  | 19 |  | Поточний ремонт підпірних стінок на території міста |  | 1300,0 |  |  | 878,0 |  | 1309,13 |  |  |  | 939,82 |  |  | Проведено роботи поточного характеру з ремонту підпірних стінок,сходових маршів та сходів на вулицях міста: Кн. Острозького, 29,31; Миру, 2, 3, 5,11, 13; Коновальця, 6, Танцорова, 18,20,22, Просвіти, проспект Злуки 18 |  |  |  |
|  | 20 |  | Утримання та поточний ремонт дощової каналізації, дренажної системи |  | 800,0 |  |  | 780,0 |  | 393,9 |  |  |  | 344,5 |  |  | Виконано роботи на вул. Липовій, Галицька – Коновальця, поточний ремонт інженерних мереж дощового колектора (ділянка від вул. С. Крушельницької до Тернопільського ставу |  |  |  |
|  | 21 |  | Розмітка доріг |  | 1500,0 |  |  | 1461,5 |  | 1236,65 |  |  |  | 1103,68 |  |  | Нанесено дорожню розмітку Фарбами на вулицях міста – 957,3 кв. м. на пішохідних переходах та острівках безпеки, а також 4147,5 кв.м. нерегульовані пішохідні переходи, 74,36 км осьових та роздільних ліній Пластичними масами 460 кв. м. нерегульовані пішохідні переходи; 120 кв. м регульовані пішохідні переходи, стоп лінії |  |  |  |
|  | 22 |  | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів благоустрою |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  | 525,11 |  |  |  | 459,11 |  |  | Придбано дерева (павловнія, клен гостролистий, платан кленолистий, катальпа північна і горобина скандинавська) |  |  |  |
|  | 23 |  | Інші види послуг щодо благоустрою міста |  | 300,0 |  |  | 289,0 |  | 968,01 |  |  |  | 988,49 |  |  | Проведено підрізку та зріз дерев по місті |  |  |  |
|  | 24 |  | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм |  | 250,0 |  |  | 244,0 |  | 85,0 |  |  |  | 84,15 |  |  | Поточний ремонт пам’ятника Т. Шевченку, Д.Галицькому |  |  |  |
|  | 25 |  | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств в обмін на корпоративні права |  | 10000,0 |  |  | 0,0 |  | 23332,1 |  |  |  | 23218,1 |  |  | Кошти СКП «Ритуальна служба» для виконання робіт з реконструкції будинку трауру по вул. Микулинецька,27. КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР та КП «Тернопільводоканал» для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права КП «Тернопільміськсвітло» придбання автопідйомника. ТМШРБП «Міськшлярембуд» для придбання машин, техніки, обладнання та елементів для примусового зниження швидкості |  |  |  |
|  | 26 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, влаштування декоративного освітлення та ін. |  | 3600,0 |  |  | 2100,0 |  | 2384,0 |  |  |  | 2351,08 |  |  | Виконано роботи на 34 об'єктах: вул. Фестивальна, вул. Молодіжна, вул. Никифора Гірняка, вул. У.Самчука, вул. І.Котляревського, вул. Я.Головацького, вул. М.Глінки, вул. М.Коцюбинського, вул. Бордуляка, вул. Північна, вул.І.Пулюя, вул. В.Болюха, вул. Я. Гніздовського, вул. Бережанська, вул. Хліборобна, вул. Січових Стрільців – вул. М. Гоголя, вул. Городна, вул. Калинова, пров.Микулинецький, вул.Транспортна, вул.Новий Світ, сквер Кобзаря, вул.Бригадна, вул.Текстильна, вул. Бродівська-Д.Лук’яновича та влаштовано освітлення на Дальньому пляжі, на бул.Просвіти та площі Героїв |  |  |  |
|  | 27 |  | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 216,0 |  |  |  | 215,65 |  |  | Виконано роботи на 32 об'єктах: Пішохідний перехід -вул. Острозького,45- вул.Перля; -вул.Шпитальна–вул.Кн. Острозького; - вул. Острозького,11 - філармонія; -вул.Живова,45,38 -.вул. Паращука – вул.Живова; - вул. М.Кривоноса, 3; - вул. Миру – вул.Дружби; -вул. В.Великого (магазин «Барвінок»); - вул. Л.Курбаса, 9А; -вул.Карпенка,14- вул.Карпенка,21; - вул.Купчинського – А.Корольова; - вул. Котляревського – вул.Чехова; -вул.Шептицького–вул.Кн. Острозького; - вул. Текстильна,1б; - вул.Вояків дивізії «Галичина». - вул.Шептицького – вул.Живова («Збруч»); - вул.Живова,8А (магазин «Щедрик»); - вул.Живова – виїзд з автовокзалу; - вул.Соломії Крушельницької – ОДА; - вул.Лучаківського,4; -вул.Б.Хмельницького (перед мостом); - вул.Дружби,9 (ресторан «Пекін»); - вул.Карпенка,13- вул.Карпенка,10; -вул.Руська – Церква Воздвиження Чесного Хреста; - .М.Кривоноса,7- вул.Громницького,2; - вул.Новий Світ,9 (СШ №2); -вул.Микулинецька,42; -вул.В.Великого,8 (зупинка); - вул.Леся Курбаса,6; -генерала М.Тарнавського,8; - вул.Лесі Українки,8. |  |  |  |
|  | 28 |  | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 5500,0 |  |  | 5360,0 |  | 5828,81 |  |  |  | 5828,81 |  |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  | 29 |  | Вартість електроенергії на освітлення міста |  | 2300,0 |  |  | 2190,0 |  | 3795,87 |  |  |  | 3795,87 |  |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  | 30 |  | Новорічне утримання міста, ілюмінація |  | 190,0 |  |  | 171,0 |  | 176,0 |  |  |  | 174,0 |  |  | Проведено роботи з демонтажу новорічної ялинки та ілюмінації |  |  |  |
|  | 31 |  | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) |  | 1330,0 |  |  | 1050,0 |  | 1015,32 |  |  |  | 1015,32 |  |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  | 32 |  | Заміна та влаштування світлофорних об’єктів |  | 750,0 |  |  | 500,0 |  | 1000,0 |  |  |  | 987,4 |  |  | Виконано роботи на 16 об'єктах: - на перехресті вул. Живова – вул. Митрополита Шептицького; - на примиканні вул. С.Крушельницька – вул. А. Чехова; - на примиканні вул. С.Будного – вул.Митрополита Шептицького; - на примиканні вул.Микулинецька- вул.Микулинецька-бічна; - на примиканні вул.Живова-вул.Оболоня; - примиканні вул.Протасевича- вул.Лесі Українки; -на примиканні вул.Микулинецька– вул.Чернівецька. - на вул.15 Квітня (в районі ринку «Оріон»). -на вул.Живова (в районі міжміського автовокзалу). Розпочаті роботи на: -на проспекті Злуки в районі пішохідного переходу з вул.Чалдаєва; -на примиканні вул.ЛесіУкраїнки–вул.О.Довженка -на примиканні вул.Князя Острозького – вул.Пирогова; -на примиканні вул. Микулинецька – вул.Підлісна; -на вул.Микулинецькій (в районі цукрового заводу); -на примиканні вул.Живова – вул.Шашкевича. |  |  |  |
|  | 33 |  | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків і турнікетів, огорож |  | 1200,0 |  |  | 868,0 |  | 1002,5 |  |  |  | 944,06 |  |  | встановлено дорожніх знаків – 403 шт., облаштовано нового металевого турнікетного огородження 550,0 м.п. |  |  |  |
|  | 34 |  | Встановлення обмежувачів руху та лежачих поліцейських |  | 500,0 |  |  | 400,0 |  | 700,0 |  |  |  | 114,0 |  |  | Виконано роботи на 2 об’єктах |  |  |  |
|  | 35 |  | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області |  | 1300,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  | 166,51 |  |  | Роботи виконуються у відповідності до ПКД |  |  |  |
|  | 36 |  | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) |  | 1000,0 |  |  | 780,0 |  | 800,78 |  |  |  | 619,5 |  |  | Послуги надаються у відповідності технічного завдання переможця процедури закупівлі відкритих торгів |  |  |  |
|  | 37 |  | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) |  | 4600,0 |  |  | 3217,5 |  | 3214,5 |  |  |  | 3214,47 |  |  | Виконано роботи із видалення сухостійних та аварійних дерев - 133 шт., із омолоджувальної та формувальної підрізки – 416 дерев, а також - з догляду за чагарниками – 867 шт. |  |  |  |
|  | 38 |  | Утримання кладовищ, в т.ч.: |  | 2300,0 |  |  | 1940,0 |  | 2270,0 |  |  |  | 2269,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та ін. |  | 1960,0 |  |  | 1920,0 |  | 2250,0 |  |  |  | 2249,19 |  |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  |  |  | Поховання невідомих |  | 40,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 19,94 |  |  | Здійснено поховання 12 одиноких, малозабезпечених та невідомих громадян |  |  |  |
|  | 39 |  | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній |  | 13500,0 |  |  | 1400,0 |  | 4500,0 |  |  |  | 4500,0 |  |  | Перераховано кошти на виконання робіт в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» |  |  |  |
|  | 40 |  | Виконання робіт та послуг (згідно коштів цільового фонду) |  | 2000,0 |  |  | 623,2 |  | 768,2 |  |  |  | 768,2 |  |  | Надання послуг з супроводу програмного забезпеченя електронного обліку спожитих ЖКП (15,0 тис. грн.) Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО на вул.Микулинецькій |  |  |  |
|  | 41 |  | Фінансова підтримка та дотація |  | 5400,0 |  |  | 189,0 |  | 3875,3 |  |  |  | 3829,11 |  |  | Дотація КП «Тернопільводоканал», фінансова підтримка КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» ТМР та КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |
|  | 42 |  | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення |  | 1500,0 |  |  | 1157,0 |  | 1323,1 |  |  |  | 1147,44 |  |  | Послуги надаються |  |  |  |
|  | 43 |  | Влаштування системи раннього оповіщення |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 140,0 |  |  |  | 127,03 |  |  | Виготовлено ПКД. |  |  |  |
|  | 44 |  | Будівництво колекторів каналізації та мереж водовідведення і водопостачання на неканалізованих вулицях міста |  | 1500,0 |  |  | 1000,0 |  | 1150,0 |  |  |  | 980,25 |  |  | Виконуються роботи з будівництва дощового коллектора по вул. Березовій від вул. Вільхової до вул. Наливайка та будівництво каналізаційного колектора по вул..Сонячній (буд 23-28) |  |  |  |
|  | 45 |  | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія) |  | 710,0 |  |  | 698,0 |  | 587,6 |  |  |  | 585,3 |  |  | Послуги надано |  |  |  |
|  | 46 |  | Утримання та поточний ремонт пожежних гідрантів, бюветів |  | 100,0 |  |  | 85,0 |  | 134,23 |  |  |  | 134,12 |  |  | Надано послуги з утримання 21 пожежних гідранта та поточний ремонт утримання 16 пожежних гідрантів і ремонту бювету |  |  |  |
|  | 47 |  | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок |  | 210,0 |  |  | 160,0 |  | 276,0 |  |  |  | 275,7 |  |  | Надано послуги з утримання 30 колонок-качалок та поточного ремонту 11 колонок-качалок |  |  |  |
|  | 48 |  | Рекультивація земель, порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 2800,0 |  |  | 500,0 |  | 1670,0 |  |  |  | 1656,17 |  |  | Укладено договора на виготовлення ПКД на рекультивацію об’єктів несанкціонованого складування сміття, яким надано статус безхазяйних відходів-на вулицях Текстильній, Спортивній, Подільській та Чернівецькій. Роботи виконані Рекультивація земель учасників АТО на вул. Микулинецькіц |  |  |  |
|  | 49 |  | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти |  | 50,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  | 27,98 |  |  | Укладено угоду на дані послуги з ПрАТ «Тернопільводпроект» |  |  |  |
|  | 50 |  | Контроль скидів дощових колекторів в Тернопільський став та р. Серет |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Кошти екологічного фонду відсутні |  |  |  |
|  | 51 |  | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  | 6,0 |  |  |  | 5,77 |  |  | - « - |  |  |  |
|  | 52 |  | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, інше) |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | 293,64 |  |  | Капітальний ремонт аераційної системи на каналізаційних очисних спорудах |  |  |  |
|  | 53 |  | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства |  | 250,0 |  |  | 29,0 |  | 29,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Не виконано відсутність фінансування - |  |  |  |
|  | 54 |  | Відновлення «зеленого поясу» на межі міста та створення нерозривної стільникової зеленої мережі |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | - « - |  |  |  |
|  | 55 |  | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) |  | 25,0 |  |  | 18,0 |  | 25,4 |  |  |  | 7,86 |  |  | виконано |  |  |  |
|  | 56 |  | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень |  | 150,0 |  |  | 0,0 |  | 70,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Кошти екологічного фонду відсутні |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 277151,9 |  |  | 172 664,2 |  | 293781,841 |  | 5000,0 |  | 255456,91 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду на 2015-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | #### Термомодернізація житлового фонду |  | 6300,0 |  |  | 700,0 |  | 5075,0 |  |  |  | 4582,063 |  |  | Виконано роботи щодо заміни вікон на енергозберігаючі на сходових клітках житлових будинків за адресами: вул. Чалдаєва, 8, 10, вул. Бродівська, 50, вул. Київська, 10, вул. Лучаківського, 12а, пр. Злуки, 3, 39, вул. Тарнавського, 22, 24, вул. В. Великого, 1, вул. 15 Квітня,29, Броварна,12. Виконано роботи щодо утеплення фасадів житлових будинків за адресами: вул. Чумацька, 27, вул. Б. Хмельницького, 21А, вул. Підкови ,6,10; щодо капітального ремонту покрівлі з утепленням у будинку на вул. С. Будного, 20. Виконано роботи щодо капітального ремонту фасадів з утепленням будинків на вул. Руська, 35, вул. В. Великого, 1, а також щодо заміни вікон на енергозберігаючі і освітлення в місцях загального користування будинку на вул. Лепкого, 5,11. Заміна мереж Збаразька,37. |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  | 6300,0 |  |  |  | 700,0 |  | 5075,0 |  |  |  | 4582,063 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Житловий фонд м.Тернополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 90 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії (91 вузел обліку) |  | 2000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 2802,0 |  |  |  |  | Відсутнє фінансування |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Облаштування велосипедних контрсмуг на дорогах одностороннім рухом:маркування смуг,ознакування ділянок,нанесення піктограм |  | 390,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться попереднє обстеження, Виготовляється ПКД |  |  |  |
|  | 2 |  | Створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив( в т.ч. виготовлення ПКД) маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку затвердженого депутатською комісією з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 398,0 |  |  |  | 260,04 |  |  | виконано роботи на 4 об’єктах |  |  |  |
|  | 3 |  | Рекреаційні маршрути:ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія |  | 80,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - « - |  |  |  |
|  | 4 |  | Суміжні велосипедні доріжки:маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату |  | 220,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Велосипедні стійки (встановлення велопарковок): встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. |  | 70,0 |  |  | 30,0 |  | 152,0 |  |  |  | 152,0 |  |  | виконано роботи на 10 об’єктах |  |  |  |
|  | 6 |  | ВелоХаби:будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків (у тому числі з системою охорони та відео спостереження) |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - « - |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 840,0 |  |  | 500,0 |  | 550,0 |  |  |  | 412,04 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Оплата робіт (у тому числі ремонтних, будівельних, монтажних та інших) переведених ОСББ та управителями булинківн. |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 953,906 |  |  | фінансова підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на придбання матеріалів необхідних для виконання поточного ремонту житлових будинків |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 3600,0 |  |  | 0 |  | 1000,0 |  |  |  | 953,906 |  |  |  |  |  |  |
| 8 5 |  |  | Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Придбання тролейбусів б/к чеського виробництва - |  |  |  |  | 5200,0 |  | 2145,4 |  |  |  | 2145,4 |  |  | Придбано 3 тролейбуси |  |  |  |
|  | 2 |  | Реконструкція тролейбусних ліній |  |  |  |  | 0 |  | 2950,0 |  |  |  | 2872,5 |  |  | придбані 34 стояки та провід 6970 кг |  |  |  |
|  | 3 |  | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста |  |  |  |  | 0 |  | 8390,0 |  |  |  | 8307,5 |  |  | будівництво тролейбусної лінії 2,8 км по вул..Текстильна-..Л.Курбаса, встановлено зовнішнє освітлення |  |  |  |
|  | 4 |  | Капітальний ремонт рухомого складу |  |  |  |  | 250,0 |  | 922,0 |  |  |  | 922,0 |  |  | капітальний ремонт 4-х тролейбусів |  |  |  |
|  | 5 |  | Покращення роботи та розвиток «Тернопільелектротранс» шляхом надання фінансової підтримки |  |  |  |  | 1500,0 |  | 8009,8 |  |  |  | 8009,8 |  |  | Погашення заборгованості по з/п та ЄСВ |  |  |  |
|  | 6 |  | Придбання спецтехніки,запасних частин до спецтехніки,придбання мобільних павільйонів |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1495,0 |  |  | Придбано екскаватор та запасні частини до нього та 10 мобільних павільйонів |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 26406,8 |  |  | 6950,0 |  | 26406,8 |  |  |  | 23752,2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 9 | Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів |  |  | 25,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | Проведено чемпіонат з інтелектуально-розвиваючих ігор пам’яті Героїв АТО -взято участь у фіналі конкурсі - проведено цикл заходів національно – патріотичного виховання - проведено Міжнародний фестиваль з війсково – патріотичного виховання |  |  |
|  | 2 |  | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля |  |  | 400,0 |  |  | 100,0 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | Проведено: - культурно-мистецький захід «Різдвяна свічечка» - участь у телевізійному проекті ліга сміху «Одеса» - 20-й Кубок України з інтелектуально-розвиваючих ігор «КРОКС» - розважальний – мистецький захід «Проважаємо зиму» - вишкіл (семінар) виховників УПЮ - школа писанкарства «Намалюю писаночку» - відзначення Дня пласту - участь членів ТМДГО «ТИДИВИ» у чемпіонаті Волині з інтелектуально – розвиваючих ігор - участь регіональних представників ВМГО «Студентська республіка» у Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент України» - фестиваль краси і таланту «Міні міс Тернопіль 2016» - Участь представників Молодіжної міської ради м. Тернополя у Всеукраїнському молодіжному форумі - Проведення регіонального етапу Міжнародного мультифестивалю «Студентська республіка» - Проведення конкурсу краси «Перша Леді» - Проведення молодіжної вечірки на острівку Чайка з нагоди Дня Незалежності - показові виступи з вуличних танців - Проведення культурно-мистецького заходу «Ліга сміху Тернопіль» - Проведено 7-й Міжнародний конкурс молодих трубачів ім. М Старовецького |  |  |
|  | 3 |  | .Проведення щорічного конкурсу "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжна та дитяча громадська організація року» |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | - Проведено Форум молодіжних об’єднань «ЗнайМО» - Проведено регіональний етап Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» |  |  |
|  | 4 |  | Підвищення рівня здоров’я молоді,популяризація здорового та безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  |  | 30,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | - Проведено День здоров’я - Участь у відкритому Чемпіонаті Поділля з інтелектуально - розвиваючих ігор (зі здорового способу життя) |  |  |
|  | 5 |  | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій |  |  |  | 25,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | - Школа волонтерства - Проведено тренінгові заняття «Школа молодого лідера» |  |  |
|  | 6 |  | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства |  |  |  | 200,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | надано фінансову підтримку громадській організації «ВІ. АЙ.Пі.» на проведення 1 Ліги сміху Тернопіль», «Наукові пікніки»,Військово патріот. вишкіл, заходи до Дня міста і т.д. Проведено курс саморозвитку для старшокласників «Школа молодої еліти «Пізнай себе» - Проведено мистецький фестиваль «Ї» - Проведено відкриту фотовиставку «Героям лисої – вдячна Батьківщина»( - Проведено 1 етап військово – патріотичного вишколу - Проведено «Наукові Пікніки 2016» - Проведено Фінальний етап військово-патріотичного вишколу – 2016 - Виготовлено нагородну атрибутику |  |  |
|  | 7 |  | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» |  |  |  | 2,0 2 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | - Проведено цикл культурно-мистецьких заходів «Віфлеємський вогонь миру» |  |  |
|  | 8 |  | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 12.04.1912 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | Проведено День пластової присяги |  |  |
|  | 9 |  | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру |  |  |  | 780,0 |  | 500,0 |  | 485,4 |  |  |  | 485,4 |  |  | виконано |  |  |
|  | 10 |  | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | Відзначення з нагоди дня матері,Дня захисту дітей, свято школяра - Проведення благодійної акції «Повір у себе» для сімей, в яких виховуються діти-інваліди - Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая для різних соціальних категорій - Про проведення молодіжної акції, культурно-просвітницької акції до Дня Святого Миколая для дітей та молоді з різних соціальних категорій - організація проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая для різних соціальних категорій |  |  |
|  | 11 |  | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | - проведено пізнавальний захід «Захист дітей від жорстокого поводження на рівні місцевої громади» |  |  |
|  | 12 |  | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | - Проведено екскурсійну поїздку м. Тернопіль – м. Таураге (Литва) - - - Проведення екскурсійної поїздки для дітей з соціально- -незахищених категорій «Чарівна Буковина» |  |  |
|  | 13 |  | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | Оздоровлення дітей, які відвідують КЗ «КДЮСШ №2» , КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби , КЗ «СДЮСШ Екстрім», КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» |  |  |
|  | 14 |  | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | - Участь українського товариства глухих у фестивалі (м. Львів) - Проведення тижня соціальних служб - Виготовлення соціальної реклами - Проведено тренінгові заняття «Школа мо лодого лідера» |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  | 1807,5 |  | 1070,0 |  | 1105,4 |  |  |  | 1092,4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2012-2016 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 | Підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки резерву у збірні команди області, України, зміцнення та підтримка їх матеріально-технічної бази. |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  | 1550,0 |  |  |  | 571,0 |  |  | Надано фінансову підтримку: КЗ»ДЮСШ»Екстрім», КЗ»КДЮСШз футболу, КЗ»ДЮСШз греко-римської боротьби, КЗ»КДЮСШ №2»,ССК»Універ» |  |  |
|  |  | Проведення спортивних змагань та забезпечення участі спортсменів міста за програмою юнацьких спортивних ігор, спартакіади школярів, інших спортивно-масових заходів серед учнівської молоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,3 |  |  | Проведено заходи: -Новорічно-різдвяний турнір з міні-футболу серед учнівської молоді; -Першість м. Тернополя з волейболу -Змагання з баскетболу, боротьби вільної, в програмі ХХ Спортивних ігор школярів Тернопільщини і т.д. Узазначених заходах взяло участь біля 1370 спортсменів міста. |  |  |
|  |  | Розроблення щорічно єдиного календаря спортивно-масових заходів з урахуванням національних та міжнародних змагань, запровадження проведення традиційних, міжнародних та національних турнірів, які б популяризували та стимулювали розвиток пріоритетних видів спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,4 |  |  | Проведено заходи: -Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків 2001-2003 р.н. пам’яті М. Боровкова; -Відкритий регіональний турнір з вільної боротьби серед юніорів та кадетів пам’яті О. Рибіна, -Відкритий турнір з гандболу «Кубок Св.Миколая», Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 11250спортсменів. |  |  |
|  |  | Проведення чемпіонатів, кубків міста з видів спорту серед спортсменів різних вікових груп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,0 |  |  | Проведено чемпіонати міста Тернополя з вільної боротьби, боротьби греко-римської, зимового плавання, кікбоксингу і т.д. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 850 спортсменів міста. |  |  |
|  |  | Проведення загальноміських спортивно-масових заходів; участь збірних команд з видів спорту в обласних, державних і міжнародних змаганнях; проведення навчально-тренувальних зборів для збірних команд міста з видів спорту; придбання спортивної форми, інвентаря, обладнання, медикаментів, канцтоварів, транспортне обслуговування змагань та друк поліграфічної продукції для обслуговування змагань, озвучення змагань, в тому числі з нетрадиційних видів спорту включно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,8 |  |  | Проведено ХІІІ Чемпіонату Світу з лову риби з криги на мор мишку у якому взяло участь більше 100 спортсменів з 10 країн світу. Відкрита першість серед юнаків з велосипедного туризму,участь футбольних команд КЗ «КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» і т.д. |  |  |
|  |  | Підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних федерацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з видів спорту та спортивних команд міста - учасниць Чемпіонатів, Першостей України та міжнародних змагань, проведення навчально-тренувальних зборів, харчування спортсменів, участь в змаганнях, придбання спортивної форми та інвентаря, медичне забезпечення та транспортне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,8 |  |  | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту (боротьби греко-римської, гандболу, флорболу, кікбоксингу, самбо, фут залу, боксу). |  |  |
|  |  | Вдосконалення діючої мережі дитячо – юнацьких спортивних шкіл та сприяння відкриттю |  |  |  |  |  |  | 200,0 530,0 200,0 |  | 200,0 690,0 343,0 |  |  |  | 173,8 670,0 260,0 |  |  | Капремонт приміщення КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) Ігрового майданчика (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) приміщення (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби) |  |  |
|  |  | Фінансова підтримка спортивних споруд |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | 26,5 |  |  | Капітальний ремонт приміщення (гідроізоляція центральної трибуни) Тернопільський міський стадіон |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  | 4634,9 |  | 2530,0 |  | 3083,0 |  |  |  | 2676,6 |  |  |  |  |  |

| 11 | Комплексна програма «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Державна політика в сфері охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відпрацювати систему єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині |  |  |  | 1080,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  | - Завершується робота по створенню медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціону-вання електронного документообігу в структурних підрозділах ТМКЗ «ЦПМСД» і відпрацювання системи телекомунікаційних технологій. • встановлене та налаштоване в усіх АЗПСМ міста програмне забезпечення, яке відповідає вимогам і меті проекту; • працівниками АЗПСМ завершується формування електронної бази даних пацієнтів міста; • створено веб-сайт ТМКЗ «ЦПМСД» з метою: - інформаційного ресурсу для пацієнтів; - єдиного інформаційного ресурсу для медичного персоналу центру; - запису пацієнтів на прийом до лікаря через мережу Інтернет. • Запроваджено: - ведення оперативного електронного обліку відвідувань пацієнтами закладів; - ведення електронного обліку та контролю за тимчасовою непрацездатністю; -ведення електронного запису викликів додому; -можливість вільного вибору лікаря (прикріплення та відкріплення пацієнта від лікаря); -ведення електронного графіку роботи лікаря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунальних закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: |  |  |  | 247575,3 |  |  |  |  |  |  | 2251,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22519,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22351,3 6680,0(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: |  |  |  | 18240,0 |  |  |  |  |  |  | 1040,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1536,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1536,2 |  |  |  |  |  |  | Виписано 6990 рецепти безоплатно пільговим категоріям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами |  |  |  | 3610,0 |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,7 |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 7 хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- хворих на онкозахворювання |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,1 |  |  |  |  |  |  | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - калоприймачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 |  |  |  |  |  |  | Придбано калоприймачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2-забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778 „Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: |  |  |  | 5700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -фенілкетонурію; |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 2 дітей, яким придбано харчування – 113 банок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - муковісцидоз; |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,8 |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 3 дітей, хових на муковісцидоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  | 156760,9 |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4Реконструкція лікарняного корпусу інфекційного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1570,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569,1 2583,2(ДБ) |  |  |  |  |  |  | Завершуються роботи по реконструкції інфекційного відділення, які були розпочаті у минулому році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.5 проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста |  |  |  | 34104,4 |  |  |  |  |  |  | 755,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5054,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4949,3 |  |  |  |  |  |  | лікарня швидкої допомоги виготовлено проектно – кошторисну документацію –108,3тис.грн. лікарня № 2, виготовлено проектно – кошторисну документацію на ремонт ліфтів – 259,5 тис.грн., завершено ремонт асфальтного покриття – 808,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі – 51,0 тис.грн.,капітальний ремонт фундаменту -160,0тис.грн. проводиться капітальний ремонт поліклініки по вул.Федьковича – 1308,0 тис.грн..амбулаторії по вул..Миру-535,1тис.грн.,амбулаторії по бул.Д.Галицького-368,2 заклад «Центр первинної медико – санітарної допомоги» - проводиться капітальний ремонт амбулаторії по вул.Куліша (приміщення СШ № 27)- 1071,7 тис.грн., завершено ремонт амбулаторії по вул.Ст.Бандери – 145,0 тис.грн. стоматполіклініка - виготовлено проектно - кошторисну документацію на ремонт даху 45,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6. Реконструкція приміщень стаціонару по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною віконних та дверних блоків МКЛ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,2 1323,8(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,2 1323,8 (ДБ) |  |  |  |  |  |  | роботи по реконструкції завершені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 придбання медичного обладнання лікувально – профілактичних закладів міста |  |  |  | 232055 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3815,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3758,0 |  |  |  |  |  |  | придбано інкубатор для новонароджених, ліжко для породіль,апарат штучної вентиляції легень, монітор пацієнта,пристрій неонатальний для терапії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8. інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ |  |  |  | 15715 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9542,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9542,4 2717,7 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,7 312,1 (державний бюджет) |  |  |  |  |  |  | Проліковано в кардіологічному відділенні 2386 хворих. препаратами стрептокінази – 5,6 тис.грн., актилізи – 34,8 тис.грн., візипак 237,9 тис.грн., інші – 23,1 тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | 255,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,1 |  |  |  |  |  |  | Придбано холтерівський монітор міською лікарнею № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера, що удосконалить ранню діагностику інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,6 |  |  |  |  |  |  | Придбано 26 тест смужки тропонінових тестів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 293,7 - 1714,0(ДБ) |  |  |  |  |  |  | - Придбано балон-катетер,стенти,рнгенплівка,ЕКГ електроди, стенди, медіструментарій - Проведено стентування 328 хворих та діагностичних коронарографій – 207хворим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.1.Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 58,2 (ДБ) |  |  |  |  |  |  | Придбано тестсмужки . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.2.Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). |  | 3900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508,5 |  |  |  |  |  |  | Виписано 12579 рецептів хворим на цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2.2.Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. |  | 2720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 6407,0(ДБ) |  |  |  |  |  |  | Придбано інсуліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 1723,6 (ДБ) |  |  |  |  |  |  | Придбано комплект інфекціоніста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6192,8 (ДБ) |  |  |  |  |  |  | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3050,0 |  |  |  |  |  |  | придбано нове медичне обладнання: закуплено ліжка-трансформери, УЗД-апарат, інкубатор для новонароджених, дихальний апарат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Кращі можливості для інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити повноцінне медичне спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я, а саме: медикаментозного, реабілітаційного, санаторно-курортного забезпечення, своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,4 |  |  |  |  |  |  | В дитячу поліклініку звернулося 415дітей інвалідів, яким було виписано 716 рецептів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: - придбати стоматологічні установки типу «Хірадент» - 8 шт. |  | 1656,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,3 |  |  |  |  |  |  | Придбано стоматологічне крісло дитячою стоматполіклінікою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,6 |  |  |  |  |  |  | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома (згідно списків учасників АТО поданих лікувальному закладу заступником міського голови). Виписано 703 пільговий рецепт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  | Проліковано 133 учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реабілітації учасників АТО на базі Міської комунальної лікарні №3 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | Пройдено реабілітацію 29 учасників АТО,скеровано на стаціонарне лікування 23 учасники АТО В Заліщицькому госпіталі оздоровлено - 5 осіб. Вперше визнано інвалідами - 2 хворих,санаторно-курортно оздоровлено- 1хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,0 |  |  |  |  |  |  | Проліковано 639 особи. Запротезовано 88 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД: - придбання медичного обладнання. |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,5 |  |  |  |  |  |  | Придбано 4 комплекти меблів для оновленої амбулаторії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста. |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1216,7 |  |  |  |  |  |  | капітальний ремонт даху в амбулаторії по вул.Ст.Бандери, закуплено матеріали для капітального ремонту та розширенню потужностей амбулаторії № 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108937,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6476,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29200,2 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 29166,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  | Придбано канцтовари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «З турботою про дитину» , присвячену Дню захисту прав дітей |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  | Придбання комплектів рушників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Тепло душі» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | Придбання комплектів білизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заходи (вікторини, диспути, конкурси) присвячені прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | Придбання блокнотів і ручок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція «Пізнай свій край» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | Надано туристичні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форум прийомних сімей |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | Надання туристичних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Ой хто-хто Миколая любить» |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | Придбання інтелектуально-розвиваючих ігор та книг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція для обдарованих дітей -сиріт |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | Надання туристичних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акція « День усиновлення» |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | Придбання інтелектуально-розвиваючих ігор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Програма «Турбота» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста, в т.ч. |  | 5000, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4754,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання одноразової грошової допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2964,5 |  |  |  |  |  |  | Виплачено допомоги 4568 громадянам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та інші пільгові категорії.грошової допомоги громадянам, що проходять військову службу за контрактом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,8 |  |  |  |  |  |  | Надано безготівкової допомоги 477 інвалідам, дітям –інвалідам та їх батькам на суму 920,2 тис.грн., 27 члену сімей загиблих учасників АТО на суму 79,6тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  | Надано грошову допомогу 23 інвалідам та 9 неповнолітнім дітям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  | Виплачено 47 громадянам за поданням Тернопільського ОМВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | Привітання 100- літньої бабусі та 112 особам видано святкові пакети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  | Харчувалося 650 громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,5 |  |  |  |  |  |  | Виплачено допомоги 62 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,7 |  |  |  |  |  |  | Виплачено компенсацій 64 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції.Неповнолітнім членам сімей загиблих допомога виплачується матері(батьку) чи опікуну. |  | 212,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  | Надано допомогу 39 членам сімей загиблих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відшкодування пільг( ветеранам ОУН-УПА,реабілітованим, вдовам ( вдівцям) реабілітованих , дітям політв’язнів і репресованих, які народились в місцях позбавлення волі та спецпоселення батьків, учасникам національно-визвольних рухів, дітям реабілітованих осіб та дружинам(чоловікам) померлих учасників бойових дій ОУН УПА, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг (в разі призначення житлової субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг підприємствами та установами, надавачами цих послуг не нараховуються) в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку; інвалідам війни на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів та інше). |  | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,6 |  |  |  |  |  |  | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 8288,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3236,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6941,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6512,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | Проведено оплату за теплопостачання, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі : |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Програма «Освіта. Тернопіль. 2012-2016 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнівської молоді та педагогічних працівників, які підготували переможців |  | 325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,0 |  |  |  |  |  | Проведено виплату і нагороджено 100 учнів та 28 вчителів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення проведення: - туристичних, геолого-географічних змагань, походів, краєзнавчих експедицій; - «Козацьких забав»; - конкурсу стрілецької та повстанської пісні; - фестивалів хорових, хореографічних та фольклорних колективів; - фестивалю юнацької та дитячої творчості «Таланти твої, Україно»; - міського свята «Випускник»; - фестивалю хорового співу «Зоринка». -«Вчитель року»,»Класний керівник»,»Виховник року» |  | 50,0 100,0 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 90,0 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,7 90,0 50,0 |  |  |  |  |  | Спортивні ігри учнівської молоді Сценічне забезпечення свята Проведено конкурс і нагороджено 10 вчителів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  | 525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Програма «Розвитку дошкільної освіти м. Тернополяна 2012-2016 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відкриття додаткових груп у вільних та орендованих групових приміщеннях дошкільних навчальних закладів. (зміни внесені рішенням ТМР від 26.01.2016 р.)- 6 груп |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | Створення належних умов для відкриття додаткових груп: ДНЗ №3 (6груп),ДНЗ№9(1гр.),13(1гр.),26(1гр.), ДНЗ4(4гр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків, пралень дошкільних навчальних закладів. (зміни внесені рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) |  | 982,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,0 |  |  |  |  | Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків: ДНЗ 3, 5,6,9,10-13,21,23,25-27,30,33,34,36. пралень в ДНЗ №3,13,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення матеріально-технічного стану групових приміщень дошкільних навчальних закладів. |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  | Придбання сучасних дитячих меблів: ДНЗ №3, 36, 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведення у відповідність до існуючих санітарних норм обладнання ігрових, спортивних майданчиків |  | 216,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  |  |  | Придбання ігрових майданчиків та елементів благоустрою територі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт покрівель дахів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів (пункт внесений рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  | Капітальний ремонт покрівель дахів ДНЗ № 2, 5,8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21,23,27, 30, 31,34,36,37 та НВК: №7 28, 32,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальні ремонти (приміщень, заміна вікон на нові енергозберігаючі, систем комунікацій) дошкільних навчальних закладів (пункт внесений рішенням ТМР від 26.01.2016 р.) |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | Капітальні ремонти приміщень і заміна вікон– у ДНЗ № 2,6,16,20,21,26,33,38, ЗОШ №8,10,14, 18,22,25,26,28, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7093,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт покрівлі ПК «Березіль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,5 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт системи опалення ПК»Березіль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,6 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт встановлення системи кондиціювання ПК «Березіль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт даху БК «Пронятин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,5 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення приладів теплової енергії в приміщенні БК «Пронятин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  | встановлено лічильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт туалетів Тернопільської музичної школи №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт (встановлення нових віконних скло-пакетів з штукатуренням відкосів) Тернопільської художньої школи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Популіризація кіноматографії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  |  | Оплата за теплопостачання та з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Комп’ютеризація публічних бібліотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  | Придбання комп’ютерної техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт даху центральної дитячої бібліотеки по вул. Миру 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт приміщення бібліотеки №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт (встановлення віконних склопакетів) бібліотеки №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,4 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Поповнення бібліотечних фондів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,0 |  |  |  |  | Оплата за книги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Інші заходи (заходи культури) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950,0 |  |  |  |  | Проведено заходи культури до святкових дат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 5375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3291,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5297,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5280,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Благоустрій парків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6702,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6622,8 |  |  |  |  | Придбання матеріалів, оплата комун послуг,зарплата бюджетних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  | Придбано для посадки зелені насадження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення технічної документації по встановленні зовнішніх меж користування території Старого паку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  | Зроблено геодезичні зйомки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання біотуалетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Перекинуто на освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Завершення капітального ремонту гримерних кімнат Співочого поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  | Завершено ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію амфітеатру Співочого поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,2 |  |  |  |  | Виготовлено технічний висновок, оплачено аванс за ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення лавок в парку Національного відродження паралельно до проспекту С.Банері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | Виготовлено та встановлено13 лавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Облаштування газонів в парку Здоров´я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Перекинуто на облаштування вело доріжок в парку «Здоровя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Облаштування зони барбекю в парку Здоров´я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,9 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Облаштування доріжки в парку Здоров´я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,4 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції Пагорбу Слави |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  | Виготовлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт громадського туалету в парку Національнного відродження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,6 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Роботи по освітленню парку Національного відродження - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція пам’ятника Жертвам чорнобильської трагедії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,1 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт стадіону в парку Топільче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340,1 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення ПКД для капремонту стадіону в парку Топільче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Проведення робіт з освітлення парку «Здоров’я» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,9 |  |  |  |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Проведення капремонту приміщеня спортклубу «Нептун» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11034,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7746,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11226,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10667,2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.Розвиток видавничої справи |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,5 |  |  |  |  | Виділено кошти 23 авторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Підтримка засобів масової інформації ТМР – Тернопіль вечірній |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,6 |  |  |  |  | Фінансова підтримка друкування газети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1. Забезпечення відзнаками Тернопільської міської ради та міського голови |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  |  |  |  | Придбано нагородні знаки, посвідчення,медалі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | Придбання сувенірної продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  | Виплачено грошові винагороди 168 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 959,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2015-2016 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив – 2014» |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс «Фієрія краси» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкур «Чарівна зачіска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкурс «Калинове намисто» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільські дні моди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Фінансово-кредитна підтримка |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення інформаційно-довідкових матеріалів для ЦНАП |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Створення сайту для ЦНАП |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | Розширення функціоналу програмної системи підтримки ЦНАПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інвентаризація земель |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,9 |  |  |  |  |  | Інвентаризація частини зем.ділянок вздовж межі м.Тернополя вул.15Квітня-Підвол.шосе; зем.ділянок вздовж межі м.Тернополя по вул.Протасевича-С.Будного-Бережанська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення експертної грошової оцінки |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  | Проведено експертизу грошової оцінки земельної ділянки по вул.Микулинецька |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послуги юридичні аукціонного продажу |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекультивація порушених земель |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроблення робочих проектів землеустрою |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  | Виконано 2 робочих проекти земельних ділянок по вул.Будного, 4 інженерно -геодезичних вишукування та розроблено 4 проекти землеустрою по вулицях:Текстильна, Тарнавського, Подільська і Коновальця; проведено геодезичні роботи земельної ділянки за адресою м.Тернопіль Н-02 Львів-Тернопіль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,8 |  |  |  |  |  | Створення систем захисту для обробки інформації - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мікрорайон "Північний" |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,1 |  |  |  |  |  | Детальний план території мікрорайону «Північний» (3 етапи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Житловий район «Південний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Не виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,9 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Розробити проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок виділених під будівництво доступного житла(учасники АТО, бойових дій,малозабезпечені сім”ї та інші), а саме топографо-геодизичні та картографічні роботи, роботи із землеустрою, розроблення містобудівної документації і т.д. (п.6) в т.ч. - впорядкування житла сиротам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 19,6 |  |  |  |  |  | Капремонт приміщення для дітей-сиріт по вул.15квітня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Фінансування витрат пов’язаних з обслуговуванням кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | 319,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки громадських організацій на 2016-2018рр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки,зокрема: Забезпечення статутної діяльності громадських організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 191,0 |  |  |  |  |  | Виділено кошти на статдіяльність 12 громадським організаціям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Співпраця міської ради з громадськими організаціями ветеранів, інвалідів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 35,4 |  |  |  |  |  | Виділено кошти на статутну діяльність 9 громадським організаціям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Підтримання в належному санітарно гігієнічному стані призивної дільниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Організація медичного обстеження призовників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Придбання матеріальних засобів для забезпечення роботи Призивної дільниці. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | Облаштування дільниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | Забезпечення комунально-побутовими послугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | Забезпечення паливом призовної дільниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | придбання паливо-мастильних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Не виконано відсутнє фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Не виконано відсутнє фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань і загонів оборони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,3 |  |  |  |  |  | придбання запчастин та ремонт техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведення інформаційного і технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військову службу за контрактом та строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  |  |  |  | Воєнкомат агітаційний матеріал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, кулезахисних шоломів, захисних окулярів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  | Придбання тренажерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | придбання форменого одягу та взуття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | придбання засобів спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайних та нічного бачення, тепловізорів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт в приміщеннях розміщення пунктів оборони міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,8 |  |  |  |  |  | Вікна воєнкомат 80,0,воєнна частина 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | виготовлення мішеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |  |  | виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  | Облаштування пунктів оборони міста (придбання ліжок,матраців,постільної білизни,побутових речей,системи безпеки,контролю доступу,відео спостереження,зв’язку. В т.ч.інтернет та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  | Міні електростанція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання продуктів харчування,засобів гігієни та інших предметів першої необхідності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | Служба безпеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3605,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Комплексна Програма мобілізації зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об'єднаної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2015-2016 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Удосконалення роботи з платниками податків та надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  | - « - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки (комп’ютери, багатофункціональні пристрої, принтери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | Придбано комп’ютерну техніку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання,техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  | Забезпечення проведення семінарів,нарад, «круглих столів»(в тому числі забезпеченням нормативними документами) для посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою підвищення їх професійних знань в галузі фінансів та бюджету. Придбання канцелярського приладдя,буклетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | - « - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної техногенної безпеки на території Тернополя на 2014-2016 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | З метою забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів, передбачення можливості їх забезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно-рятувальним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на території м.Тернополя. кошти не освоєні на залишку в установі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | Забезпечення паливно-мастильними матеріалами на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 73,9 |  |  |  |  | Технічний нагляд за спорудами зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 Оплата витрат на оренду площі приміщень де розташована апаратура оповіщення Тернопільської філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням, розхідними матеріалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 57,5 |  |  |  |  | Придбання телевізора, стільців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | 92,2 |  |  |  |  | Придбання гучномовців,гумових чобіт,бензину,дизпалива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 Програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ , виготовлення листівок, плакатів, та інших наочних агітаційних матеріалів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  | Повірка засобів вимірювальної техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1.Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 158,1 |  |  |  |  | Придбання протигазів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 387,3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Організувати постійні рубрики і цикли програм на телебаченні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечувати оперативно-профілактичні операції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Підготовити і провести операцію «Берег» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Підключення до централізованої системи відео спостереження міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Покращити матеріально-технічну базу громадських пунктів охорони порядку ( меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку тощо). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | -виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Покращити забезпечення Тернопільського відділу поліції: а) паливно-мастильними матеріалами; б) комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS. в)матеріально-технічне оснащення автотранспорту автозапчастинами та ремонтом -всіх автомобілів,які передані в Тернопільський відділ поліції для службового користування Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області. -автомобілів управління патрульної поліції у м.Тернополі Депарнтаменту патрульної поліції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 200,0 300,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  | Придбано паливно-мастильні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,5 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Транспортне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,3 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Розробка стратегії PR кампанії міста Тернополя. Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції, зйомка презентаційних відеороликів, створення мультимедійних презентаційних дисків, тощо, з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів.. | - 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 145,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Розробка та підтримка туристичного та інвестиційного порталів міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Створення туристичного ознакування міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Залучення міжнародної технічної допомоги грантів,фінансової підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Розміщення соціальної реклами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення інвентаризації та створення публічного реєстру нерухомого майна комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,93 |  |  |  |  | Проведення незалежної оцінки та рецензій 18-ти об’єктів комунальної власності для продажу на аукціоні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ПО ПРОГРАМАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544654,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225026,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406748,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361004,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всього виділено з  міського бюджету станом  на  31. 12.2016  року   -406748,571  тис.грн.

- Фактично           профінансовано         станом  на  31.12.2016 року  -  -361004,999  тис.грн. , що складає  - 88,8 %

Примітка :

*-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.