- Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя  за   2017 рік

- Скорочення, що використані :      МБ-міський бюджет                        ДБ-державний бюджет                          ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

| № |  |  | Захід |  | Кошти по програмі на 2017р. тис.грн (міський бюджет) |  |  |  | Передбачено коштів, тис.грн. |  |  |  |  |  | Фактично профінан- совано за 2017 р. тис.грн. * |  | Деталізація виконання заходів програм за 2017 рік* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет станом на 1.01.2017 р. |  | Міський бюджет станом на 30. 12. 2017 р. |  | Інші джерела, державний,обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| 1 | Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування |  | 5000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 5000,0 |  | - |  | 4870,7 |  | Виконано роботи щодо: - капітального ремонту з утепленням фасадів 11 багатоповерхових житлових будинків; - заміни вікон на енергозберігаючі на сходових клітках 10 житлових будинків; - капітального ремонту теплових мереж в 1 будинку. |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 5000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 5000,0 |  | - |  | 4870,7 |  |  |  |
| 2 | Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. |  | 8990,0 |  |  |  | 490,0 |  | 490,0 |  | - |  | 489,5 |  | Проводено роботи з ремонту -5 колонок-качалок за наступними адресами: вул. 15Квітня,5; вул. Злуки,55-57; вул. Героїв Крут,11; вул. Л.Українки,33; вул. Є.Коновальця,20. -28 пожежних гідрантів. |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 8990,0 |  |  |  | 490,0 |  | 490,0 |  | - |  | 489,5 |  |  |  |
| 3 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: |  | 100000,0 |  |  |  | 60140,0 |  | 68152,2 |  |  |  | 65976,7 |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт покрівель |  | 15000,0 |  |  |  | - |  | 8754,0 |  |  |  | 8551,8 |  | Роботи завершено на 35 об'єктах |  |
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинк.територій |  | 60000,0 |  |  |  | - |  | 46135,0 |  |  |  | 45615,8 |  | Роботи завершено на 51 об'єкті |  |
|  |  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання |  | 7500,0 |  |  |  | - |  | 4283,0 |  |  |  | 3391,0 |  | Роботи завершено на 32 об'єктах |  |
|  |  |  | Ремонт міжпанельних швів |  | 1200,0 |  |  |  | - |  | 793,0 |  |  |  | 726,9 |  | Роботи виконано на 17 об'єктах |  |
|  |  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків |  | 1200,0 |  |  |  | - |  | 1077,0 |  |  |  | 1007,8 |  | Роботи викононо на 1 об'єкті |  |
|  |  |  | Влаштування дитячих майданчиків |  | 2300,0 |  |  |  | - |  | 1250,0 |  |  |  | 1081,1 |  | Влаштовано 40 шт. |  |
|  |  |  | Ремонт спортивних майданчиків |  | 4500,0 |  |  |  | - |  | 1609,0 |  |  |  | 1609,0 |  | Влаштовано 1 спортивний майданчик та 1 майданчик з тренажерами |  |
|  |  |  | Експертне обстеження ліфтів |  | 500,0 |  |  |  | - |  | 500,0 |  |  |  | 498,0 |  | Проведено |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт ліфтів |  | 5000,0 |  |  |  | - |  | 2776,0 |  |  |  | 2744,9 |  | Роботи завершено на 38 об'єктах |  |
|  |  |  | Заміна газового обладнання |  | 100,0 |  |  |  | - |  | 74,0 |  |  |  | 74,0 |  | Проведено заміну 2 газових колонок та 9 газових плит малозабезпечених громадян |  |
|  |  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок |  | 100,0 |  |  |  | - |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  | Проведено заміну нагрівальних приладів в 9 квартирах малозабезпечених громадян |  |
|  |  |  | Встановлення приладів обліку води |  | 240,0 |  |  |  | - |  | 140,0 |  |  |  | 48,6 |  | Влаштовано 63 шт приладів обліку води в квартирах малозабезпечених громадян |  |
|  |  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок |  | 100,0 |  |  |  | - |  | 75,0 |  |  |  | 54,1 |  | Роботи виконано в 3 будинках |  |
|  | 1.2 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  | 360,0 |  |  |  | - |  | 321,0 |  |  |  | 320,7 |  | Виконано |  |
|  |  |  | Інші види робіт |  | 1900,0 |  |  |  | - |  | 340,2 |  |  |  | 228,0 |  | Виготовлено ПКД . |  |
|  | 1.3 |  | Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води |  | 1000,0 |  |  |  | 4700,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 2.1 |  | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства міста |  | 42000,0 |  |  |  | 39700,0 |  | 33370,0 |  | 5000,0 |  | 33334,3 |  | Виконано роботи на об’єктах: -реконструкція вул.Білецької (тротуар); -капітальний ремонт частини дороги по вул.Шашкевича – ділянки від вул.Танцорова до вул.Живова; - проїзду від ЗОШ №16 до котельні по бул.Просвіти; проїзду (між житловими будинками за адресою бульвар С.Петлюри, 2-6); – влаштування дощового колектора по вул.Довженка; - ділянки дороги на проспекті Злуки (від транспортної розв’язки до магазину «Універсам»); - реконструкція набережної Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)– заміна верхнього шару дорожнього одягу проїзної частини вулиці ; -капітальний ремонт вул.Клінічна; вул.Січових Стрільців; -зупинки громадського транспорту по вул.15Квітня (навпроти магазину «Молодіжний»); -проїзду від житлового будинку за адресою бульвар Т.Шевченка,10 до вул.Сагайдачного |  |
|  | 2.2 |  | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд |  | 5000,0 |  |  |  | 4700,0 |  | 2330,0 |  | - |  | 2327,1 |  | Укладено угоду з ТОВ «Тернопіль Мостобуд» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової».Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2019р.Роботи виконуються згідно календарного плану, закуплено будматеріали. |  |
|  | 2.3 |  | Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі – реконструкція |  | 3693,9 |  |  |  | 3693,82 |  | 2350,0 |  | 10000,0 |  | 2102,1 (МБ) 9885,97 (субвенція з ДБ) |  | Проводились роботи з заміни дорожнього одягу, реконструкції дощової каналізації та підвісної лінії для руху тролейбусів, роботи з влаштування тротуарів на даному об’єкті. |  |
|  | 2.4 |  | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) |  | 1764,8 |  |  |  | 1764,78 |  | 0,08 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 2.5 |  | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів |  | 11000,0 |  |  |  | 6000,0 |  | 6340,0 |  | - |  | 6331,9 |  | Роботи завершено з капітального ремонту: вул.Глиняна; вул.Князя Острозького (в р-ні Тернопільської обласної філармонії) –вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку №1 даної вулиці); вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільховоїдовул.С.Наливайка); вул.Танцорова; вул.Карпенка від будинку№5до буд. №23; вул.С.Качали;вул.Б.Хмельницького (ділянка від вул.Родини Барвінських до вул.С.Качали);вул.Франка; вул.Макаренка в районі ЗОШ№9; на вул.Дубовецькій (ділянка від вул.Бродівської до військової частини); вул.Пушкіна від будинку №2 до вул.Б.Лепкого); від заїзду вул.Гребінки в сторону моста через залізничну колію по вул.Микулинецькій; вул. Лесі Українки (ділянка від житлового будинку № 17 до будинку № 25); вул.Карпенка від будинку №5 до №23. |  |
|  | 2.6 |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста |  | 19000,0 |  |  |  | 9000,0 |  | 16880,0 |  | - |  | 16272,0 |  | капітальний ремонт асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою -бульвар Просвіти, 13 - 15; –заїзд на вул.Галицька з проспекту Злуки між новозбудованими будинками №8 та №4а (ділянка від будинку №4 а до будинку №33); - вул. Тарнавського 4 – ЗОШ № 11; -з вул. Громницького до вул. Лучаківського, 3; -пр.С.Бандери,92 вул.Протасевича,4; - вул. Слівенська, 13; - вул.О.Курбаса- вул..О.Курбаса, 9; -заїзд на вул.Галицька з проспекту Злуки між новозбудованими будинками№4 -8а ; -вул.Бродівська, 50- вул. Лукяновича, 1; -вул. Весела - вул. Коцюбинського, 5а; -вул. Довженка - вул. Протасевича, 22 (6-12 під'їзд); -будинк. проїзду вул.Винниченка,11– 13; -вул. Кн. Острозького 26 – вул.. Липова 2; -вул. Весела - вул. Весела, 16; -вул. Текстильна,10; -проспект Злуки, 8 та вул. Галицька, 41. |  |
|  | 3.1 |  | Розмітка доріг |  | 2000,0 |  |  |  | 1950,0 |  | 1348,53 |  | - |  | 1346,2 |  | нанесено горизонтальну дорожню розмітку фарбою: 5425,6 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 95,7 км осьових та роздільні ліній. Нанесено розмітку пластичними масами -275,2 кв. м. нерегульовані пішохідні переходи |  |
|  | 3.2 |  | Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) |  | - |  |  |  | 600,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 3.3 |  | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож |  | 1800,0 |  |  |  | 1550,25 |  | 1555,3 |  | - |  | 1279,9 |  | встановлено дорожніх знаків – 344 шт., влаштовано нового металевого турнікетної огорожі 651 м.п., проведено ремонт 116 шт. знаків та 403,9 м.п. огорожі. |  |
|  | 3.4 |  | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) |  | 1800,0 |  |  |  | 1400,0 |  | 1400,0 |  | - |  | 1400,0 |  | послуги з утримання та поточного ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) та оплата за електроенергію для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) |  |
|  | 3.5 |  | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 380,0 |  | - |  | 312,8 |  | капітальний ремонт світлофорного об'єкту на примиканні вул. Братів Бойчуків до вул.15 Квітня |  |
|  | 3.6 |  | Утримання шляхово-мостового господарства |  | 40100,0 |  |  |  | 28909,92 |  | 38174,0 |  | - |  | 37967,3 |  | щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача |  |
|  | 4.1 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. |  | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 |  | 2600,0 |  | - |  | 2578,5 |  | виконано роботи на: вул.С.Стадникової, вул.Я.Стецька, вул.Стрімка, вул.А.Чехова, вул.Березова, вул.Весела, вул.Генерала Шухевича, вул.Гетьмана І.Виговського, вул.Генерала Ю.Тютюнника, вул.Шопена, вул.П.Чубинського, вул.Д.Лук’яновича, вул.І.Репина, вул.Б.Лепкого, вул.Білецька, вул.Дівоча, вул.А.Манастирського, вул.Тролейбусна, вул.Дорошенка, вул.Яреми, вул.Живова, вул.Далека. Влаштовано 427 шт світильників,15817 м кабелю |  |
|  | 4.2 |  | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів |  | 1600,0 |  |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  | 598,3 |  | Роботи виконано на мікрорайонах: «Центр» (18 переходів), «Сонячний» (15 переходів), «Східний» (12переходів),»Дружба»(15шт). |  |
|  | 4.3 |  | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація |  | 15000,0 |  |  |  | 10755,25 |  | 14795,0 |  | - |  | 14793,4 |  | послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та оплата за електроенергію для потреб мереж зовнішнього освітлення, в т. ч. замінено 68 шт світильників, проведено демонтаж новорічної ялинки і ілюмінації, монтаж декоративного освітлення, новорічної ялинки і ілюмінації. Придбано новорічне оснащення. |  |
|  | 5.1 |  | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста |  | 50000,0 |  |  |  | 21300,0 |  | 28391,0 |  |  |  | 28136,85 |  | капітальний ремонт– встановлення сонячного дерева для зарядки мобільних пристроїв на набережній Тернопільського ставу в парку Т.Шевченка зі сторони вул.Білецької, в районі пам’ятника С.Бандери, - влаштування доріжки по вул.Микулинецькій в районі ВАТ «Тернопільгаз»; -зовнішнього освітлення скверу та влаштування пішохідної доріжки між житловими будинками № 3 на вул. Медовій та № 7, вул. Танцорова, -підпірної стіни на вул. Миру, вул. Карпенка Капітальний ремонт території біля пам’ятника І.Франка ,влаштування тротуару від вул. Листопадової до житлового будинку вул.Сагайдачного, 8, пішохідного моста через залізничну колію від Привокзальної площі до вул.Вояків дивізії «Галичина», -влаштування пішохідної доріжки від набережної Тернопільського ставу ло набережної « Циганка» на вул.. Білецька, - теплової мережі на вул..Сагайдачного, території «Старого парку» з влаштуванням дитячого майданчика, -влаштування силових розподільчих шаф для підключення споживачів під час проведення святкових та масових заходів в районі Театрального майдану, на площі Героїв Євромайдану, на вул.Сагайдачного поблизу пам'ятника І.Франка. - влаштування паркувальних місць для дитячих візочків – 19 шт. -реконструкцію фонтану та зовнішнього освітлення в парку «Національного відродження» -будівництво системи аерації на Тернопільському ставі. |  |
|  | 5.4 |  | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою міста |  | 2500,0 |  |  |  | - |  | 661,33 |  | - |  | 310,0 |  | Придбано урни, саджанці, дерева та ін. |  |
|  | 5.5 |  | Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста |  | 2000,0 |  |  |  | 100,0 |  | 1998,0 |  |  |  | 1998,0 |  | Придбано кронштейни з елементами ковки, флагштоки, прапори, інформаційні таблиці та інші послуги |  |
|  | 5.6 |  | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм |  | 300,0 |  |  |  | 185,25 |  | 156,0 |  | - |  | 155,6 |  | Здійснено поточний ремонт бордюрів та парапетів біля пам’ятника Ярославу Стецьку, проведено поточний ремонт лавок біля пам’ятника Д. Галицькому, поточний ремонт малої архітектурної форми на вул.Коперника, а також поточний ремонт малої архітектурної форми на вул. Сагайдачного,8 |  |
|  | 5.7 |  | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) |  | 1200,0 |  |  |  | 731,25 |  | 785,11 |  | - |  | 728,5 |  | Зменшення популяції безпритульних тварин на 19,28% |  |
|  | 5.8 |  | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) |  | 4820,0 |  |  |  | 4387,5 |  | 4387,5 |  | - |  | 4372,7 |  | Формувальне обрізання крон (360 шт.), Омолоджувальне обрізання дерев(295 шт.), Догляд за деревами кулевидної форми (18 шт.(3р. в сезон)) Видалення порослевих пагонів на деревах (750 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (356 шт.) |  |
|  | 5.9 |  | Виготовлення проектної документації парку РЛП «Загребелля» |  | 1490,0 |  |  |  | 500,0 |  | 1490,0 |  | - |  | 1443,2 |  | Виконано топографо-геодезичні та картографічні роботи, як складову землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій рекреаційного та природоохоронного призначення регіонально-ландшафтного парку «Загребелля» . Розроблено проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій рекреаційного та природоохоронного призначення регіонально-ландшафтного парку «Загребелля» та ін. |  |
|  | 5.10 |  | .Утримання кладовищ, в т.ч.: |  | 3000,0 |  |  |  | 2700,0 |  | 2950,0 |  |  |  | 2939,6 |  |  |  |
|  |  |  | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та інше |  | 2790,0 |  |  |  | 2680,0 |  | 2930,0 |  |  |  | 2926,3 |  | Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг,вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори. |  |
|  |  |  | Поховання невідомих |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 13,3 |  | Здійснено захоронення 4 одиноких малозабезпечених осіб |  |
|  |  |  | Зрізка аварійних дерев на кладовищах |  | 190,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 5.11 |  | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | - |  | 2000,0 |  | Кошти спрямовано на поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» на будівництво кладовища на вул. Бригадна,46. |  |
|  | 5.12 |  | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях міста |  | - |  |  |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 5.13 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. |  | 2000,0 |  |  |  | 500,0 |  | 840,0 |  | - |  | 815,8 |  | Виготовлено ПКД |  |
|  | 5.14 |  | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) |  | 1500,0 |  |  |  | - |  | 90,0 |  | - |  | 11,4 |  | Видалено сухі та аварійні дерева на території міського кладовища в кіл-ті 5 шт. |  |
|  | 5.15 |  | Фінансова підтримка та дотація |  | 2000,0 |  |  |  | 220,0 |  | 365,7 |  |  |  | 359,5 |  | Дотація КП «Тернопільводоканал» |  |
|  | 5.16 |  | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг |  | 25000,0 |  |  |  | 2450,0 |  | 23149,9 |  | - |  | 23149,9 |  | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» - 2905,0 тис. грн.; СКП «Ритуальна служба» - 450,0 тис. грн.; КП «Тернопільміськсвітло» - 150,0 тис. грн.; КПТМ «ТМТКЕ» - 20049,9 тис. грн.; КП «Тернопільводоканал» - 200,0 тис. грн. |  |
|  | 5.17 |  | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) |  | 40000,0 |  |  |  | 24375,0 |  | 36551,0 |  | - |  | 36550,0 |  | Виконано поточний ремонт на 145 вулицях та інші роботи поточного характеру |  |
|  | 5.18 |  | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста |  | 1400,0 |  |  |  | 1365,0 |  | 880,0 |  | - |  | 873,4 |  | Виконано роботи з поточного ремонту підпірних стінок, сходів на вул.: Танцорова, 18,20,22; Макаренка,5; Миру,10; Симоненка; Лучаківського,5а; пр. С.Бандери, 100; Просвіти, 15; Руська, 2; з вул.Мазепи та вул.Перемоги до буд.№37 №37А |  |
|  | 5.19 |  | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. |  | 1800,0 |  |  |  | 1560,0 |  | 192,8 |  | - |  | 192,8 |  | Виконано поточний ремонт дощової каналізації по вул.Чумацька в районі будинків №51 та №53, дощеприймальних решіток на бульв. Просвіти, поточний ремонт дощової каналізації по вул.Братів Бойчуків в районі школи №20 та вул.Київська в районі будинків № 5а та № 16а/1,вул.Живова в районі школи № 24. |  |
|  | 5.20 |  | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення |  | 3000,0 |  |  |  | 1686,75 |  | 2236,8 |  | - |  | 2211,1 |  | Послуги надано |  |
|  | 5.21 |  | Реконструкція теплових мереж |  | 3021,5 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 5.22 |  | Ремонт та утримання пішохідних підземних переходів |  | 130,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення |  | 200,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 6.2 |  | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів |  | 600,0 |  |  |  | 390,03 |  | 400,03 |  | - |  | 397,6 |  | Послуги надано КП «Тернопільводоканал» |  |
|  | 6.3 |  | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) |  | 1200,0 |  |  |  | 995,0 |  | 778,1 |  |  |  | 767,8 |  | Послуги надано КП «Тернопільводоканал» |  |
|  | 6.4 |  | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т.ч. на не каналізованих вулицях міста |  | 2000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 220,0 |  | - |  | 219,2 |  | Виконано капітальний ремонт каналізаційного колектора госпобутових стоків від багатоквартирного будинку по вул.Микулинецькій,31А. |  |
|  | 6.5 |  | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт – влаштування дощової каналізації, колекторів |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 |  | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури-2”)» |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 |  | Співфінансування з міського бюджету реалізації проекту моніторингу витоків води з мережі |  | 4100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 1800,0 |  |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | - |  | 904,4 |  | Виконано роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецькій, Подільській, Спортивній, Промислова |  |
|  | 7.2 |  | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,00 |  | 1370,00 |  | - |  | 1302,1 |  | Виконано роботи підрядною організацією з рекультивації земель учасників АТО на вул. Микулинецькій |  |
|  | 7.3 |  | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області |  | 1700,0 |  |  |  | 1000,00 |  | 1500,00 |  | - |  | 1365,87 |  | Виконано роботи із рекультивації Малашовецького сміттєзвалища - планування площ бульдозерами, розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди, перевезення ґрунту, ущільнення грунту. |  |
|  | 7.5 |  | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів |  | - |  |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 7.6 |  | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти |  | 200,0 |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | - |  | 57,8 |  | Проведено дослідження ПАТ «Тернопільводпроект» Малашівецького сміттєзвалища на підземні водоносні горизонти |  |
|  | 7.7 |  | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм |  | 250,0 |  |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | - |  | 7,6 |  | Проведено комплекс робіт Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція» у відповідності до графіків дезінсекції |  |
|  | 7.8 |  | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, інше) |  | 500,0 |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | - |  | 299,8 |  | Проведено капітальний ремонт напірних колекторів від КНС № 1А в парку Т.Шевченка КП «Тернопільводоканал» |  |
|  | 7.9 |  | Інші заходи в сфері охорони навколишнього природного середовища |  | 600,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 7.10 |  | Будівництво та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі |  | 6600,0 |  |  |  | 3000,0 |  | 5755,0 |  | - |  | 5747,7 |  | Виконано комплекс робіт з підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій, в т.ч.водопостачання, водовідведення та газопостачання |  |
|  | 8.2 |  | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) |  | 350,0 |  |  |  | 13,0 |  | 13,0 |  | - |  | 12,7 |  | Проведено роботи Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція» |  |
|  | 8.3 |  | Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» |  | 630,0 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 8.4 |  | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень |  | 335,0 |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | - |  | 68,0 |  | Роботи виконано |  |
|  | 8.5 |  | Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення |  | 600,0 |  |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 427585,2 |  |  |  | 247603,4 |  | 308916,9 |  | 10000,0 |  | 304019,4 (МБ) 9885,97 (субвенція з ДБ) |  |  |  |
| 4 | Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив, виготовлення ПКД (маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку) | 450,0 |  |  |  |  |  | 550,0 | 415,0 |  | - |  | 407,5 |  | Виконано роботи : -з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вулиць Замкова- Руська- Шашкевича) -з влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- пр.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова |  |
|  | 2 |  | Суміжні велосипедні доріжки (маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату) | 135,0 |  |  |  |  |  | - | 135,0 |  | - |  | 135,0 |  | Виконано роботи з влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- пр.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова |  |
|  | 3 |  | Велосипедні стійки (встановлення велопар-ковок) -встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 415,0 |  |  |  |  |  | 150,0 | 415,0 |  | - |  | 409,1 |  | Встановлено 78 велопарковок |  |
|  | Всього по програмі |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | 700,0 | 965,0 |  | - |  | 951,6 |  |  |  |
| 5 | Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Оплата робіт та послуг, фінансова підтримка для придбання матеріалів та ін. |  | 4800,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | - |  | 904,7 |  | закупівля матеріалів для виконання ремонту 29 ОСББ |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 4800,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | - |  | 904,7 |  |  |  |
| 6 |  |  | Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Здійснення інженерних та гідротехнічних заходів |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 4245,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 | Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381604,0 (власні кошти, гранти, інвесторта кред.) |  | кошти кредиту ЄБРР та гранту Фонду Східноєвропейського партнерства |  | 79 будинків оснащено приладами комерційного обліку споживання теплової енергії |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | - |  |  |  |  | - | - |  | 381604,0 |  | 21437,1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Програма автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в наземному громадському транспорті в м.Тернополі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Впровадження картки Тернополянина. Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів |  | 2005,0 |  |  |  | - |  | 1720,0 |  | - |  | 1720,0 |  | Виготовлено картки для 30 173пільговиків. Забезпечено медіа-інформування населення (на сайтах, друкованою інформацією на зупинках громадського транспорту на макетах з інформацією про рух громадського транспорту) |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 2005,0 |  |  |  | - |  | 1720,0 |  | - |  | 1720,0 |  |  |  |
| 9 5 |  |  | Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Придбання тролейбусів б/к чеського виробництва |  | 4710,0 |  |  |  | 0 |  | 1640,0 |  | 1493,3 |  | 1640,0 |  | Придбано 2 тролейбуси Шкода 15 ТР (кошти підприємства)та 3 тролейбуси за кошти міського бюджету |  |
|  | 2 |  | Капітальний ремонт рухомого складу |  | 3183,5 |  |  |  | 845,6 |  | 265,6 |  |  |  | 265,6 |  | Завершено капітальний ремонт 2 тролейбусів |  |
|  | 3 |  | Реконструкція тролейбусних ліній |  | 1255,2 |  |  |  | 152,1 |  | - |  |  |  | - |  | Кошти повернуто в бюджет |  |
|  | 4 |  | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста |  | 14540,6 |  |  |  | 14263,6 |  | 14240,6 |  |  |  | 14039,3 |  | Завершено будівництво тролейбусних ліній по вул.Бродівська-Біла та по вул.Бродівська-Лук'яновича-Промислова із зовнішнім освітленням. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії по вул.15Квітня-Купчинського-Корольова-Підволочиське шосе-Аеропорт Збаразьке кільце міста |  |
|  | 5 |  | Ремонт покрівлі тягової підстанції №3 |  | 118,9 |  |  |  | 118,9 |  | 78,9 |  |  |  | 78,9 |  | Ремонт завершено |  |
|  | 6 |  | Капітальний ремонт (реконструкція) теплоходу «Герой Танцоров» |  | 1024,3 |  |  |  | 634,2 |  | 634,2 |  |  |  | 634,2 |  | Завершено реконструкцію теплоходу |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 33874,0 |  |  |  | 16014,4 |  | 16859,3 |  | 1493,3 |  | 16658,0 |  |  |  |
| 10 9 | Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів |  |  |  | 27,0 |  |  | 16,0 |  | 15,0 |  |  |  | 14,4 | Участь у студентській конференції «Формування національно-патріотичного виховання студентської молоді»,проведення проекту «Доба» |  |
|  | 2 |  | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля |  |  |  | 410,0 |  |  | 100,0 |  | 281,0 |  |  |  | 280,3 | Проведено: - Ліга Сміху Тернопіль – 2017 - Міс Тернопіль – 2017, - День народження Дейна Пауела - Наукові Пікніки, - загальноміський етап Всеукраїнського фестиваль народної пісні «Соловейко» -фестиваль «Кришталевий жайвір» -регіональний етап «Студент Року» «Студентська доба» -Андріївські вечорниці - Родинне джерело -заходи для дітей та молоді до Св. Миколая -семінари « Активна позиція молоді, для людей, які зацікавленні пластовою методикою виховання» Участь: -16 Відкритий чемпіонат Тернопільської області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ», -День пластової присяги, -12 Чемпіонат Волині з інтелектуально – розвиваючих ігор, -13 Чемпіонат з інтелектуально-розвиваючих ігор - 11 Відкритий чемпіонат Галичини з інтелектуально – розвиваючих ігор. -регіональний фестиваль «Студентська республіка», -навчальний проект THE CammepТиждень молодіжних ініціатив, - міжнородний Мультифестивалі «Студентська республіка» . |  |
|  | 3 |  | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень багатодітної сім’ї, та дітей з багатодітної сім”ї) |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | 3.1 |  | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів ( включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінар |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 5,0 |  | - |  | 5,0 | Проведено семінар з комп’ютерної грамотності |  |
|  | 4 |  | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства |  |  |  |  | 220,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 96,0 | - проведено проект «Школа помічника місцевого депутата» , комплекс інформаційно-навчальних заходів на популяризацію робітничих професій, програма з соціальної реабілітації учасників АТО , проект «Ми стали волі на сторожі» |  |
|  | 4.1 |  | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | 5 |  | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» |  |  |  |  | 2,0 2 |  | 2,0 |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | 6 |  | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | Проведення Дня пластової присяги |  |
|  | 7 |  | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру |  |  |  |  | 800,0 |  | 781,6 |  | 781,6 |  |  |  | 781,6 | Оплата комунальних послуг |  |
|  | 8 |  | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей |  |  |  |  | 130,0 |  | 100,0 |  | 130,0 |  |  |  | 122,0 | Забезпечено організацію та проведення заходів з нагоди Дня Матері , Міжнародного дня сім’ї та Міжнародного Дня захисту дітей. Хода щасливих сімей з нагоди Дня сімї Свято Школярика ,акція з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів «Повір у себе. Прекрасне в твоїх руках» , святкові заходи з нагоди Дня Святого Миколая ,проведення заходів для дітей з соціально-незахищених категорій з нагоди новорічно-різдвяних свят . |  |
|  | 9 |  | Проведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 | Запроваджено надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання відповідно до Державного стандарту. Забезпечено діяльність «Телефону Довіри» з метою надання індивідуальних консультацій з дорослими членами сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, особами, які повернулися з місць позбавлення волі, або були засуджені до альтернативних форм покарання та членами їх сімей, фахівцями із соціальної роботи проведено профілактичні бесіди та надано інформаційні послуги з питань запобігання насильству в сім’ї. Розповсюджено соціальний довідник «Захисти себе від насильства». Взято участь: - у прес-конференції із запобігання насильству в сім’ї; -у круглому столі «Насильство в сім’ї і шляхи допомоги». Проведення комплексу інформаційно-просвітницької компанії з попередження насилля в сімї |  |
|  | 10 |  | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 | Проведено екскурсійні поїздки «Магія гір»,«Таємниці Поділля» |  |
|  | 11 |  | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Оздоровлення вихованців КДЮСШ № 2,СДЮШ «Екстрім», ДЮСШ з греко-римської боротьби,КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту |  |
|  | 12 |  | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 5,0 |  |  |  | 4,5 | Проведення заходу «Навчаємось граючись» |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 1913,0 |  | 1386,6 |  | 1524,6 |  |  |  | 1510,8 |  |  |
| 11 | Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Проведення акцій пам’яті героїв України |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 | Національно-патріотична теренова гра «Лисоня-2017», відзначення свята Покрови спортивно-патріотична теренова гра «Листопадовий зрив-2017» |  |
|  | 2.1 |  | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 7.0 |  |  |  | 7,0 | Ігри розуму для новацтва , інтелектуальний змаг «Брей-ринг»,.майстер-класи з виготовлення новорічно-різдвяних виробів «Зимова майстерня» |  |
|  | 3.1 |  | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей молоді |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 | «Вифлиємський Вогонь Миру», вечір памяті Андрея Шептицького , «Передріздвяні Передріздвяні реколекції» |  |
|  | 4.1 |  | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 | Спартакіада новацька та юнацька , військово-патріотичний змаг «Експльозія», спелеомандрівка «Млинки», семінар вдосконалення практичних навиків із спортивної стрільби |  |
|  | 5.2 |  | Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 | Відкриття пластового року,семінар по проведенню пластових презентацій |  |
|  | 6.1 |  | Проведення вишколів та дошколів для виховників |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 | «Дошкіл виховників», «Вишкіл попередньої пластової підготовки» |  |
|  | 6.2 |  | Проведення вишколів ПМД |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 | Вишкіл Першої медичної допомоги |  |
|  | 6.3 |  | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 | Вишкіл адміністраторів, Пластова конференція |  |
|  | 7.1 |  | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 | Сімейний пластовий табір пташат «Пригоди в джунглях» |  |
|  | 7.2 |  | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років) |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Новацький табір «Моя незвідана країна» |  |
|  | 7.3 |  | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років) |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 | Юнацький табір «Сокіл» , Юнацький табір «Турнір» |  |
|  |  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |
| 12 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. команд спортивних федерацій, товариств, клубів |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 450,0 |  | 575,0 |  |  |  | 574,9 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту:. |  |
|  | 2 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 200,0 |  | 291,0 |  |  |  | 290,1 | Проведено 41 чемпіонат,турнір,змагання |  |
|  | 3 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 150,0 |  | 82,0 |  |  |  | 81,3 | Прийнято участь збірної команди м. Тернополя у 16 чемпіонатах області з важкої атлетики |  |
|  | 4 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 180,0 |  | 155,0 |  |  |  | 151,2 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту: Кікбоксинг, фут зал, карате, фрі-файт, таеквон-До (І.Т.Ф.) |  |
|  | 5 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 120,0 |  | 255,0 |  |  |  | 253,5 | Проведено 27 чемпіонатів, турнірів, змагань з не олімпійських видів спорту. |  |
|  | 6 | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді та аматорів |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 50,0 |  | 56,0 |  |  |  | 55,0 | Проведено 14 міських етапів змагань, спартакіад для дітей, юнацтва та молоді. |  |
|  | 7 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  |  | 200 |  |  |  | 50,0 |  | 15,0 |  |  |  | 12,1 | Участь збірної команди м. Тернополя у змаганнях з баскетболу (3х3) за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщині у 2016-2017 навчальному році зі спортивного туризму в чемпіонаті області у чемпіонаті Тернопільської області зі спортивного туризму |  |
|  | 8 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (ридбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») |  |  |  | 995,0 |  |  |  | 995,0 |  | 995,0 |  |  |  | 995,0 | ДЮСШ з греко-римської боротьби: придбано борцівський килим ДЮСШ «Екстрім»: придбано обладнання для спортивних залів ДЮСШ №2: придбано обладнання для гімнастичного залу, придбано роздільні доріжки в басейн ДЮСШ з водних видів спорту: придбано 4 човнів (драгонботи) ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту:придбано футбольні ворота та трактор косарка . |  |
|  | 9 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста Капітальний ремонт футбольного поля стадіону (1490+1600), встановлення трамплінів для лижного фрістайлу 3000,0 ПКД 612,0 (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)- |  |  |  | 17850,0 |  |  |  | 5102,0 |  | 4355,0 |  |  |  | 4342,2 | Капітальний ремонт футбольного поля стадіону- 3086,7 Виготовлення екскізпроеку об»єкту мульткомплекс– 198,5 Капітальний ремонт стадіону по вул. Лукяновича – 1000,0 Виготовлення ПКД – 57,0 |  |
|  | 10 | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами |  |  |  | 600,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | 11 | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста |  |  |  | 6000,0 |  |  |  | 2888,5 |  | 4508,9 |  |  |  | 4404,4 | Проведено: -ДЮСШ №1 – капітальний ремонт чаші басейну; -ДЮСШ №2:- капітальний ремонт приміщення гімнастичного залу та сходової клітки; -ДЮСШ з греко-римської боротьби- капітальний ремонт двох спортивних залів; -ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту- капітальний ремонт нового приміщення школи, що передбачає наявність адмінприміщень, тренерських кімнат, роздягалень та душових . |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  | 29525,0 |  |  |  | 10185,5 |  | 11287,9 |  |  |  | 11159,7 |  |  |

| 13 |  |  |  | Комплексна програма «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Державна політика в сфері охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Відпрацювати систему єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  | Розпочата робота по створенню медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах Тернопільської міськ дитячої комунальної лікарні. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунал. закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165860,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13029,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34394,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33385,9 (МБ) 1848,3(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20440,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3053,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750,4 |  |  |  |  | Виписано 6110 рецептів пільговим категоріям громадян |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 768,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,7 |  |  |  |  | На обліку перебуває 7 хворих |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -- хворих на онкозахворювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,0 |  |  |  |  |  |  |  | 891,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,2 |  |  |  |  | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - калоприймачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,0 |  |  |  |  | Придбано калоприймачі. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - інші пільгові категорії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1816,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1536,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778„Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 858,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -фенілкетонурію; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,0 |  |  |  |  |  |  |  | 558,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,0 |  |  |  |  | На обліку перебуває 1 дитина та 2 дорослих хворих. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - муковісцидоз; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,3(МБ) 48,6(ДБ) |  |  |  |  | На обліку перебуває 4 дітей, хворих на муковісцидоз |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  | реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,0 |  |  |  |  | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  | проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста ,в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3540,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3483,3(МБ) 1083,9(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 |  |  | завершення реконструкції інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,4 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 |  |  | Капітальний ремонт приміщень – заміна вікон (на умовах співфінансування) лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,4 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.3 |  |  | Капітальний ремонт даху Тернопільської комунальної міської лікарні №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.4 |  |  | Завершення капітального ремонту інфекційного корпусу (на умовах співфінансування) Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 1116,75 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,4(МБ) 1083,9(ДБ) |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.5 |  |  | Капітальний ремонт приміщень напівбоксованих палат інфекційно – діагностичного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,1 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.6 |  |  | Капітальний ремонт приміщень боксованих палат інфекційно – діагностичного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,1 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.7 |  |  | Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.Д.Галицького,28 Тернопільської міської дитячої комун. лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,9 |  |  |  |  | Робота завершена. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.8 |  |  | Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.. Миру, 11 Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,2 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.9 |  |  | Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.. Київській 12 Тернопільської міської дитячої комунал. лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.10 |  |  | Капітальний ремонт приміщень Комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,4 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.11 |  |  | Капітальний ремонт даху Комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,3 |  |  |  |  | Робота завершена. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.12 |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документаціїТернопільської міської комунальної стоматполіклініки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.13 |  |  | капітальний ремонт котельні Тернопільської міської комунальної стоматологічної поліклініки з заміною котлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,0 |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.14 |  |  | Капітальний ремонт хірургічного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,9 |  |  |  |  | Роботи розпочато |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  | придбання медичного обладнання лікувально – профілактичних закладів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17534,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17457,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 |  |  | Придбання обладнання (реанімаційні монітори – 2 шт.), Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,0 |  |  |  |  | Придбано 2 монітори, комп»ютери |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2 |  |  | Придбання обладнання КНП « Міська комунальна лікарня № 3» (ренгенапарат, лапараскопічна стійка, аналізатор біохімічний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  | Придбано ренгенапарат, лапараскопічна стійка, аналізатор біохімічний. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.3 |  |  | Придбання обладнання Тернопільською міською дитячою комунальною лікарнею (безперебійне джерело живленнягастроскоп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,9 |  |  |  |  | Придбано безперебійне джерело живлення Придбано гастрофіброскоп |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.4 |  |  | Придбання обладнання (УЗД апарат, томограф, стматустановка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12392,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12392,7 |  |  |  |  | Придбано УЗД апарат ,томограф стоматустановку |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.5 |  |  | Придбання водолічильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | Придбано водолічильник для Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.6 |  |  | Придбання іншого обладнання за рахунок власних коштів установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  | інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8861,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9014,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8442,3 715,8 (ДБ) |  |  |  |  | Придбано медикаменти та вироби медичного призначення для лікувально – профілактичних закладів міста. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,2 358,0 (ДБ) |  |  |  |  |  | Проліковано в кардіологічному відділенні 2301 хворого. Проведено лікування препаратами , візипак 53,8 тис.грн., інші –304,2 тис.грн. |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,0 |  |  |  |  |  | Монітор для спостереження за важкохворими |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Забезпечити БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера, що удосконалить ранню діагностику інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,8 254,8(ДБ) |  |  |  |  |  | Придбано 16 тест смужки тропонінових тестів |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Доукомплектувати спеціалізоване кардіологічне відділення ТКМЛ №2 сучасним переносним синхронізованим дефібрилятором з можливістю проведення зовнішньої електростимуляції, апаратурою для проведення тимчасової та через стравохідної електростимуляції. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | - Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 58,2 - 382,5(ДБ) |  |  |  |  |  | - Проведено стентування 459 хворих, діагностичних коронарографій – 353 хворих. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3. Цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | - Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 5,8(ДБ) |  |  |  |  |  | Придбання тест смужок та глюкометрів |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | - Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075,7 |  |  |  |  |  | Виписано 7085 рецептів хворим на цукровий діабет |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | - Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9173,4 (ДБ) |  |  |  |  |  | Отримано інсуліни з державного бюджету |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Оснащення міських лікарень приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,6 1763,3(ДБ) |  |  |  |  |  | Охоплення профілактичним щепленням склало проти дифтерії 77,9 %, поліомієліту – 96,0 % |  |  |  |  |
|  | 2 | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,3(ДБ) |  |  |  |  |  | Отримано вакцину проти гепатиту , привито 914 дітей |  |  |  |  |
|  | 3 | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,4 |  |  |  |  |  | Проведено імунопрофілактичне щеплення від грипу 750 дорослих та 79 дітей |  |  |  |  |
|  | 4 | Продовжувати оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга"підчасзберіганнятавикористанняімунобіологічних препаратів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Впроваджувати новітні стандарти профілактики діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих і забезпечити їх дотримання лікуваль но-профілактичними закладами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5872,7 (ДБ) |  |  |  |  |  | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |  |  |  |  |
|  | 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,6 |  |  |  |  |  | придбано 4170 доз туберкуліну, проведено 1855 проб Манту |  |  |  |  |
|  | 2 | Забезпечення лікувально - профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - Забезпечення родопомічних та дитячих лікувальних закладів сучасними апаратами ультразвукової діагностики, апаратурою для моніторингового спостереж. за станом матері і плоду та реанімації новонароджених (дихальні апарати, реанімаційні столи для новонароджених, фетальні монітори, кювези, столики з підігрівом). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 55,0(ДБ) |  |  |  |  |  | Придбано вакуумну систему КІВІ |  |  |  |  |
|  | 2 | - Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - Забезпечити родопомічні відділення комп‘ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | - Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Кращі можливості для інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - Забезпечити повноціннемедичнеспостереження, активний патронаж медич.працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальн. гарантій в системіохорониздоров`я,асаме:медикаментозного,реабілітаційн.,санаторнокурортногозабезпеч., своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,3 |  |  |  |  |  | В дитячу поліклініку звернулося 240 дітей інвалідів, яким було виписано 421 рецептів. |  |  |  |  |
|  | 9. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: -придбати стоматологічні установки типу «Хірадент» - 8 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - фотополімерні лампи - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | - Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  | Надано зубопротезну допомогу 1139 особам. |  |  |  |  |
|  | 3 | - Впровадження в практику наближення стоматологічної допомоги до компактного проживання населення через впровадження практики "виїзних стоматкабінетів" (матеріальне, медикаментозне забезпечення та технічне обслуговування). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Охорона здоров’я постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | - Проводити оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали в наслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,7 |  |  |  |  |  | Проведено повну диспансеризацію з участю спеціалістів, проведено необхідні лабораторні та інструментальні дослідження дітей та дорослих. |  |  |  |  |
|  | 11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,2 |  |  |  |  |  | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома (згідно списків учасників АТО поданих лікув. закладу ). Виписано 803 пільгових рецепта |  |  |  |  |
|  | 2 | Забезпечення безкоштовного медич. обстеження та лікування в ЛПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,2 |  |  |  |  |  | Проліковано учасників АТО |  |  |  |  |
|  | 3 | Реабілітації учасників АТО на базі Міської комунальної лікарні №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | Пройдено реабілітацію 28 учасників АТО |  |  |  |  |
|  | 4 | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,0 |  |  |  |  |  | Надано зубопротезну допомогу 70 учасника АТО та проліковано 459 чол. |  |  |  |  |
|  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД, зокрема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | амбулаторії Ст.Бандери Тернопільського міського комунального заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,1 |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |
|  | 3.2 | - амбулаторії вул.Золотогірській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,1 |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |
|  | 3.3 | -амбулаторії вул.Острозького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,8 |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |
|  | 3.4 | - амбулаторій по вул. Золотогірській та вул. Купчинського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 |  |  |  |  |  | Поточний ремонт приміщень |  |  |  |  |
|  | 4 | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126923,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17459,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40764,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39214,8 МБ 19757,1 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  | проведено |  |  |  |  |
|  | 2 | Акція«З турботою про дитину» присвячену Дню захисту прав дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  | проведено |  |  |  |  |
|  | 3 | Акція «Тепло душі» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | проведено |  |  |  |  |
|  | 4 | Заходи (вікторини, диспути, конкурси) присвячені прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | придбано 50 шт. блокнотів |  |  |  |  |
|  | 5 | Краєзнавчо-пізнавальна акція «Пізнай свій край» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | проведено |  |  |  |  |
|  | 6 | Форум прийомних сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | проведено |  |  |  |  |
|  | 7 | Акція «Ой хто-хто Миколая любить» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | придбано 10 шт.розвиваючих ігор, 4шт.книг енциклопедій |  |  |  |  |
|  | 8 | Краєзнавчо-пізнавальна акція для обдарованих дітей -сиріт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  | Транспортні та екскурсійні послуги з нагоди Краєзнавчо-пізнавальної акції для обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |
|  | 9 | Акція « День усиновлення» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | Придбано 20 комплектів розвивально-пізнавальних ігор |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Програма «Турбота» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5605,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5605,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надання одноразової грошової допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4540,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3367,1 |  |  |  |  | Виплачено допомоги 4679 громадянам |  |  |  |  |
|  |  | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам,зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків,опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та інші пільгові категорії,грошової допомоги громадянам, що проходять військову службу за контрактом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,4 |  |  |  |  | Надано безготівкової допомоги 319 інвалідам, дітям –інвалідам та їх батькам на суму 872,4 тис.грн., 27 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 90,9 тис.грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  | Надано грошову допомогу 25 інвалідам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065,0 |  |  |  |  | Виплачено 79 громадянам за поданням Тернопільського ОМВК |  |  |  |  |
|  | 2 | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,2 (благодійні внески) |  |  |  |  | Витрачено для пункту обігріву -0,4тис.грн. 115 громадянам роздано харчові набори 23,5тис.грн. до Дня Миколая 2,3 тис.грн. |  |  |  |  |
|  | 3 | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | Харчувалося 660 громадян |  |  |  |  |
|  | 4 | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,3 |  |  |  |  | Виплачено допомоги 46 особам |  |  |  |  |
|  | 5 | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,8 |  |  |  |  | Виплачено компенсацій 57 особам |  |  |  |  |
|  | 6 | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції. Неповнолітнім членам сімей загиблих допомога виплачується матері(батьку) чи опікуну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,0 |  |  |  |  | Надано допомогу 40 членам сімей загиблих |  |  |  |  |
|  | 7 | Відшкодування пільг( ветеранам ОУН-УПА,реабілітованим, вдовам ( вдівцям) реабілітованих , дітям політв’язнів і репресованих, які народились в місцях позбавлення волі та спецпоселення батьків, учасникам національно-визвольних рухів, дітям реабілітованих осіб та дружинам(чоловікам) померлих учасників бойових дій ОУН УПА, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг (в разі призначення житлової субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг підприємствами та установами, надавачами цих послуг не нараховуються) в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку; інвалідам війни на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автом. та інше). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,6 |  |  |  |  | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг за 439 осіб |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9276,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7199,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7644,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7638,2 + 26,2(благодійні внески) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  | Проведено оплату за теплопостачання, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Програма «Розвитку освіти м. Тернополя на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ “Розвиток дошкільної освіти” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040,0 |  |  |  | Відремонтовано 2 групи -ТДНЗ № 9 ,№20 проведено ремонт ДНЗ № 25 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Виготовлення прооектно-кошторисної документації ДНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Реконструкція та капітальні ремонти дахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2969,0 |  |  |  | Проведено ремонтні роботи : ДНЗ ТДНЗ №№1,2,5,6,11,13,15,16,17,21,23,24,27,29, 30, 31, 33,34,36,37,38. |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 913,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1910,0 |  |  |  | Придбано майданчик ТДНЗ №3,33 придбано обладнання для харчоблоків та пралень ТДНЗ №№1,2,3,4,5,6,8, 9 ,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30 ,31, 33, 34,37,38. ТНВК№ 7,28,32,35. |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015,0 |  |  |  | ТДНЗ №№3,12 ,14,17,20,23,26, 29,31, 33,34. |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3226,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3222,8 |  |  |  | Проведено роботи по капітальному ремонту асфальтування ТДНЗ № 2, 11, 16, 19, 31, 33, 34, 36 ТНВК № 35 Виконано роботи по капітальному ремонту огорожі ТДНЗ № 22 |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | Твердий інвентар(ДНЗ №9 №6 №9 №10 №13 №20 №23 №25 №27 №30 №31 №37) М’який інвентар ( ДНЗ №1 №3 №7 -9, №11 №16 №20 №23 №24 №25 №27 №35,38) |  |  |  |  |
|  | 3.6 | Забезпечити цілодобову охорону приміщень ДНЗ, встановлення камер відеоспостережень системи «Тривожна кнопка» тощо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,8 |  |  |  | Оплачено обслуговування системи «Тривожна кнопка» в усіх дошкільних навчальних закладах |  |  |  |  |
|  |  | Розділ: Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8920,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8280,5 (МБ) 3095,92 (ДБ ) |  |  |  | Проведено капітальний ремонт покрівлі ЗОШ 2, 14, 17, 20, 22,23, 29, Технічного ліцею, ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ з поглибленим вивченням основ економіки. Проведено капітальний ремонт з заміною вікон ЗОШ № 13, 19, 27, 29, Класичної гімназії, школи допризовної підготовки. Проведено кап.ремонт приміщення ЗОШ 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, спеціальної школи, ТНВК № 28,32,35, Галицький коледж. Триває реконструкція фасаду Української гімназії |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4565,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 (МБ) 724,03 (ДБ) |  |  |  | Проведено ремонт спортивного майданчика ЗОШ №2, 3 ,11 ,16 виготовлено ПКД спортивного майданчика ЗОШ №5 Оплачено 100% авансу по будівництву стадіону ЗОШ 29 |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3534,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3521,5 |  |  |  | Проведено капітальний ремонт очисної системи басейну ЗОШ № 22, відремонтовано системи комунікацій ЗОШ №30, №7,15,17, Школи -колегіуму Патріарха Й.Сліпого, інформаційно-методичного центру, завершено роботи системи опалення ЗОШ № 8 та №5 |  |  |  |  |
|  | 1.7 | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3030,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2985,1 |  |  |  | Проведено асфальтування у ЗОШ № 11, 21, Галицькому коледжі, Проведено реконструкція благоустрою території ЗОШ №3 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 988,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1969,0 |  |  |  | Придбано комп’ютерна та мультимедійна техніка (ЗОШ № 3, 4,6, 7, 9, 10, 14, 17,18, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 30, Класична гімназія, Педагогічний ліцей, Школа допризовної підготовки, Школа-колегіум, ТНВК №7, 28,ТНВК №35,спеціальна школа, інформаційно-методичний центр, з поглибленим вивченням основ економіки |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | Придбано обладнання ЗОШ № 2, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, зош іноземних мов |  |  |  |  |
|  | 3.9 | Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнар. організацій та фондів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 | Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами міста («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педагогічних працівників), здійснення нагородження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  |  |  | Преміювання переможців обласного конкурсу «Учитель року» |  |  |  |  |
|  | 33.11 | Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста під час проведення національних і міжнародних освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,6 |  |  |  | презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста у всеукраїн. конкурсі «Сучасні заклади освіти 2017» |  |  |  |  |
|  | 4.5 | Забезпечувати профільні навчальні заклади міста спеціальним обладнанням, устаткуванням та навчально-методич.матеріалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  | Галицький коледж (мультиборд та інше технологічне обладнання) |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Продовжити нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої...” та педагогам відповідно до положення про стимулювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | Виплачено премії 56 дітям-переможцям Виплачено премії 9 педагогам які готували учнів-переможців |  |  |  |  |
|  | 5.4 | Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,6 |  |  |  | Оздоровлено 148 дітей пільгових категорій |  |  |  |  |
|  |  | Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Проводити художньо-мистецькі пленери, конкурси образотворчого мистецтва, забезпечувати нагородження переможців. Організовувати: - оформлення робіт учасників художньо-мистецьких пленерів; - проведення щорічної виставки “Палітра” кращих робіт учасників пленерів - учнів, студентів та художників - наставників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  | Проведенння художньо-мистецького пленеру |  |  |  |  |
|  | 1.7 | Організація та проведення : - свята «Випускник»; - конкурсу на кращий вишиваний костюм. Забезпечення нагородження окремих переможців і колективів-переможців у конкурсі на кращий вишиваний костюм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,7 |  |  |  | Оплачено звуковий та світловий супровід свята «Випусник» |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,1 |  |  |  | Проведено капітальні ремонти: станції юних техніків, школи народних ремесел, центру творчості дітей та юнацтва, хорова школа «Зоринка» |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,0 |  |  |  | Придбано обладнання (Станція юних техніків – спеціалізоване обладнання для авіомоделювання та стенди, школа народних ремесел – станки, центр творчості дітей та юнацтва ) |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48633,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19802,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39815,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39013,6 ( МБ) 3819,95(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Програма духовно-просвітницької діяльності Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа колегіум патріарха Йосипа Сліпого» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Заходи матеріально-технічного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Розробка проектно-кошторисної документації Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,0 |  |  |  | Розроблено проектно-кошторисну документацію |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Проведення археологічних досліджень(розробок) біля замку в м.Тернополі згідно програми збереження культурної спадщини міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,4 |  |  |  | Проведено підготовчі роботи для проведення археологічних досліджень на 255 кв.м. |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5644,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поповнення бібліотечних фондів |  |  |  | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,4 |  |  |  | Придбано 2548 штук книг |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Культурно-масова робота (основні заходи річного циклу) |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2299,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240,0 |  |  |  | Протягом року проведено 418 культурно-масових заходи , зокрема з нагоди державних свят, для дітей, до релігійних свят та інші |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фінансова підтримка крмунальних підприємств (популяризація кінематографії) |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,8 |  |  |  | Фінансова підтримка |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культиури міста та проваедення капрітальних ремонтів будівель в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану приміщень бібліотек: Бібліотека №3 Бібліотека для дорослих №5 Бібліотека для дорослих №7 |  |  |  | 25,0 50,0 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 50,0 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 50,0 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 50,0 188,5 |  |  |  | Проведено шпаклювання та фарбування приміщення Проведено ремонт, зокрема заміну вікон капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |
|  | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану будівлі та приміщень ПК Березіль Українського Дому |  |  |  | 357,0 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,0 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,0 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,3 318,1 |  |  |  | Проведено капітальний ремонт приміщень Придбано обладнання, облаштовано коридор для тимчасового розміщення гримерних |  |  |  |  |
|  | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану приміщень будинків культури БК «Пронятин» БК «Кутківці» |  |  |  | 80,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 50,0 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 48,9 48,9 |  |  |  | Заміна вікон капітальний ремонт освітлювального та електричного обладнання сцени -капітальний ремонт освітлювального та електричного обладнання сцени |  |  |  |  |
|  | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану приміщень та будівель шкіл естеичного виковання будівель Тернопільська музична школа №1 Тернопільська художня школа |  |  |  | 260,0 130,0 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 130,0 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,0 130,0 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,8 130,0 35,0 |  |  |  | капітальний ремонт підвального приміщення та даху прибудови капітальний ремонт приміщення (заміна вікон)Придбано 3D принтер |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4087,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4187,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4524,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4453,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустрій парків |  |  | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9976,1 |  |  |  |  |  |  |  | 10612,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10594,8 |  |  |  | Оплата праці бюджетних працівників,придбання матеріалів,послуг,комунальні послуги |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків |  |  | 59,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  | Придбання мінітехніки |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Облаштування кімнати матері і дитини в парках міста |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Парк ШЕВЧЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштування стежки «Здоров´я» |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оновлення території навколо острова Чайка - капітальний ремонт пішохідних зон , -капітальний ремонт підпірної стінки |  |  | 1479,11 1475,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,0 - |  |  |  |  |  |  |  | 1479,1 1458,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1443,4 1458,7 |  |  |  | Виготовлено проектно-кошторисну документацію; проведено підрядні роботи,зокрема оновлено пішохідні зони,частково викладена бруківка, встановлено габіонні ящики проведено капремонт стінки |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи по освітленню парку Шевченка |  |  | 1275,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  | 728,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,8 |  |  |  | оновлено освітлювальні ліхтарі |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення електричної підстанції в парку Шевченка |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 494,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,7 |  |  |  | Електричну підстанцію встановлено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТАРИЙ ПАРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції Пагорбу Слави |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  |  | Виготовлено документацію |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершення капітального ремонту підпірної стінки в Старому парку від вулиці Петрушевича |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,3 |  |  |  | Завершено капітальний ремонт підпірної стінки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція Співочого поля - амфітеатру покриття Співочого поля -елементів благоустрою Співочого поля в парку «Національного відродження» |  |  | 1 499,0 1499,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499,0 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1183,0 1 499,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,7 1227,4 |  |  |  | Замінено матеріали даху Проведено ремонт сходів та стін |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт огорожі навколо зоокутка |  |  | 1 060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055,6 |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка проектно-коштор.докум.на капремонт Козацького острова |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | Розроблено ПКД |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт -влаштування вело доріжки в парку |  |  | 355,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 355,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,2 |  |  |  | Встановлено нові велодоріжки |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19938,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16563,1 |  |  |  |  |  |  |  | 19190,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 18803,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розвиток видавничої справи |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  | Виділено кошти 26 авторам |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підтримка засобів масової інформації ТМР – Тернопіль вечірній |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Друк газети, нарахування зар.плати |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення відзнаками міської ради та міського голови |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,2 |  |  |  | Придбано сувенірну продукцію (блокноти,ручки,подарункові пакети) |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,5 |  |  |  | Виплачено грошові винагороди 90 особам |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив Конкурс «Фієрія краси» Конкур «Чарівна зачіска» Конкурс «Калинове намисто»,Тернопільські дні моди |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | проведено 2 сільськогосподарські ярмарки та прийнято участь у 30 зустрічах ( конференціях, презентаціях). Конкурси не проводились |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фінансово-кредитна підтримка |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу з початку 2017 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось. |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святкуваннч Дня підприємця |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Грамоти та подяки міського голови та цінні подарунки вручено 22 кращим підприємцям Тернополя |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вдосконалення роботи сайту ЦНАП |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Надається 16 електронних послуг центральних органів виконавчої влади. Запроваджено програмне забезпечення «Універсам послуг»у виконавчих органах ради, що надають АП через ЦНАП |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | Інвестиційний паспорт та рейтинг міста оновлено та розміщено на сайті міської ради |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інвентаризація земель |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1397,7 |  |  |  |  |  | Інвентаризація частини зем.ділянки вздовж межі м.Тернополя вул. Текстильна-пр.Злуки-вул.Київська та вул.Бродівська-вул.Збаразька-вул.Лозовецька-вул.Промислова та вул..Промислова-Лозовецька-Текстильна |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення межі міста |  |  | 2170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,6 |  |  |  |  |  | Виготовлено «Проект території РЛП»Загребелля» та інженерно-геодезичні вишукування по межі |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекультивація порушених земель |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4419,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1797,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 1714,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: Мікрорайону «Південний» |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,07 |  |  |  |  |  |  | Детальний план території житлового р-ну «Південний» |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | Створення топографічних планів у графічних та цифр.формах |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | Розробка схем та проектних рішень:Схема озеленення міста |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,7 |  |  |  |  |  |  | Проектні роботи,схема озеленення |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | Розробка територ.районування м.Тернополя |  |  |  |  |  |  | 173,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,8 |  |  |  |  |  |  | Містобудівна документація. Териториторіальне районування міста |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | Внесення дострокових змін до Генплану міста |  |  |  |  |  |  | 278,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,4 |  |  |  |  |  |  | Внесення змін до Генплану |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | Внесення дострокових змін до Плану зонування |  |  |  |  |  |  | 214,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,9 |  |  |  |  |  |  | Внесено зміни до Плану |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1406,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1406,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Програма будівництва (придбаня) доступного житла у м. Тернополі на 2013-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Розробити проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок виділених під будівництво доступного житла(учасники АТО, бойових дій,малозабезпечені сім”ї та інші), а саме топографо-геодизичні та картографічні роботи, роботи із землеустрою, розроблення містобудівної документації і т.д. (п.6) в т.ч. -впорядкування житла дітям-сиротам -виготовлення правовстановл. документів на житло та майно, -право власн. на яке мають діти-сироти і діти позбавл.батьків.піклування -молодіжне кридитування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 4,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 - 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 - 100,0 |  |  |  | Капремонт -заміна вхідних та міжкім.дверей по вул..Д.Галицького 5/4 Молодіжне пільгове кредитування отримала одна сім’я |  |  |  |
|  | Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Програма підтримки громадських організацій та формувань на 2016-2018рр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Співпраця міської ради з громадськими організаціями ветеранів, інвалідів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 70,6 |  |  |  | Виділено кошти на статутну діяльність 9 громадським організаціям. |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Сприяння громадським організаціям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3906,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3145,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106,7 |  |  |  | Фінансова підтримка статутної діяльності 15 громадським організаціям |  |  |  |
|  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3216,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3177,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | Придбано канцтовари |  |  |  |
|  | 2 |  | Підтримання в належному санітарно гігієнічн.стані призовної дільниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Організація медичного обстеження призовників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Придбання матеріалів та засобів для роботи Призовної дільниці. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Придбано матеріальні засоби |  |  |  |
|  | 6 |  | Забезпечення комунально-побутовими послугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Забезпечення паливом призовної дільниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | Придбано паливно- мастильні матеріали |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | придбання предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації та набору на військову службу за контрактом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | проведення інформаційного і технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військову службу за контрактом та строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | Оформлення зовнішньої реклами, виготовлення наочної інформаційної реклами. |  |  |  |
|  | 3 |  | придбання комп’ютерної техніки для потреб військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони та придбання розхідних матеріалів (картриджі, папір та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | Придбання принтерів, моніторів, ліцензійного програмного забезпечення для потреб Тернопільського ОМВК |  |  |  |
|  | 4 |  | забезпечення заходів з оповіщення, збору та доставки призовників і військовозобов’яз.у військові частини та інше… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | оплата транспортних послуг, які надаються для оповіщення та розшуку призовників |  |  |  |
|  | 5 |  | придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, кулезахисних шоломів, захисн. окулярів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше), засобів відео спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайн., приборів нічн. бачення, тепловізорів та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,9 |  |  |  | Придбання засобів зв’язку Тернопільським ОМВК |  |  |  |
|  | 7 |  | проведення ремонтно – відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших військових формувань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,0 |  |  |  | Заміна вікон в будівлі ОМВК та поточний ремонт приміщення ОМВК та в/ч А3215 |  |  |  |
|  | 8 |  | виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони, медико – тактичних навчань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | виготовлення (придбання) мішеней, інших засобівмішеней матеріально – технічне забезпечення облаштування загону оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших війс. формувань (придбання (виготовлення), столів, ліжок, матраців, карематів, спальн. мішків, постільної білизни, побутових речей, оплата за електро-,тепло-, водопостачання у т.ч. інтернет, , та інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  | Придбання мішеней для проведення навчальних стрільб |  |  |  |
|  | 10 |  | закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  | Закуплено запчастини та проведено ремонт техніки |  |  |  |
|  | 11 |  | придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми за п.1.4,2.6 та створення незнижуваного запасу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,0 |  |  |  | Придбано паливно-мастильні матеріали |  |  |  |
|  | 12 |  | Придбання продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки (комп’ютери, багатофункціональні пристрої, принтери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  | Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання,техніки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Забезпечення проведення семінарів,нарад, «круглих столів»(в тому числі забезпеченням нормативними документами) для посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою підвищення їх професійних знань галузіфінансів та бюджету.Придбання канцелярського приладдя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Облаштування робочих місць та приміщень (проведення ремонтних робіт і придбання матеріалів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | Проведено ремонт даху |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управлінняДФС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити надсилання податкових повідомлень - рішень засобами поштового зв'язку шляхом придбання конвертів та марок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | Закупівля марок та конвертів |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги СГД, які допустили податковий борг, проведення опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої та надісланої у електронномвигляді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Придбання комп»ютерів |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | Створення комфортних умов для надання якісних адміністративних послуг платникам податків, оновивши комп’ютерну техніку та робочі місця в залах Центру обслуговування платників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної техногенної безпеки на території Тернополя на 2017-2019 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників, ТО спецобладнання. Закупівля мультитесту для перевірки засобів захисту органів дихання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Придбано болгарку |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК, ДПК та інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним споря-дженням та технічними засобами для рятування на воді: - човен рятувальний металевий з двигуном; -причіп для транспортування човна; -рятувальне обладання (круги рятувальні, мотузка рятувальна, жилети рятувальні, костюми ГТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | Придбано спорядження для човна |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання спеціального одягу,медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання, утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,0 |  |  |  | Придбано спецодяг ( каски , черевики ) та запчастини для автомобілів |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  | Закуплено паливно-мастильні матеріали |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  | Оплата послуг Укртелекому |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням, розхідними матеріалами. |  |  |  |  |  |  | 137,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,4 |  |  |  | Придбання проектора Asus S1 |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту міста, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,2 |  |  |  | Послуги з розробки Робочого проекту по монтажу обладнання та устаткування для оновлення «Міської автоматизованої системи оповіщення м.Тернопіль |  |  |  |
|  | 1.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання 2-х інформаційних табло, виготовлених з сучасних енергозберігаючих комплектуючих |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж старих та монтаж нових інформаційних табло |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Послуги з обслуговування інформаційного табло |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата витрат на електроенергію |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 265,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,9 |  |  |  | Придбання 10шт.ноші медичні « БІОМЕД»А19, 20шт.каністри металеві, 560л.дизельного палива та 1620л.бензину А-95 «Premium» |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернізація робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналі-тичного відділу, технічне обслуговуван-ня апаратури, програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичай-них ситуацій Тернопільської міської ради |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території міста |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м.Тернополя |  |  |  |  |  |  | 566,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 1819,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 339,1 |  |  |  | - |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Випуск соціальної реклами в вигляді інформаційних буклетів,брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів,відеофільмів, розробка та випуск методичного посібника «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Організовувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення оперативно-профілактичних операцій під умовною назвою «Генофонд»: а)запобігати протиправному розповсюдженню наркотичних засобів в навсальних закладах; б)проводити оперативно-профілактичні роботи по виявленню і ліквідації каналів із розповсюдження наркотичних речовин та прекурсорів; в) обстежувати присадибні та інші земельні ділянки (виявлення і знищення посівів нарковмісних рослин). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення оперативно-профілактичних операцій під умовною назвою «Берег» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Обслуговування доступу до Централізованої системи відео спостереження міста. Розбудова та розширення Централізованої системи відео спостереження міста(купівля необхідного обладнання та роботи з його встановлення й налаштування) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічної бази( меблі,оргтехніка, засоби зв’язку, матеріали).-поліцейські станції - громадських пунктів охорони порядку - управління патрульної поліції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 200,0 |  |  |  | Придбана комп’ютерна техніка,будівельні матеріали, канцтовари |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення забезпечення а) паливно-мастильними матеріалами; б) комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS; в) матеріально-технічне оснащення автотранспорту автозапчастинами та провед. ремонту автомобілів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 110,0 |  |  |  | закуплено паливно- мастильні матеріали придбано шиномонтажне обладнання та технічне оснащення машин |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,78 |  |  |  |  |  |  | -Участь колективу м. Хожув (Польща) у фестивалі духовної пісні «Я там, де є благословення» (10 осіб) - Участь представників Генерального Консульства Польщі у Луцьку, худож- ніх колективів з Хожува, Плонська, Любліна, Ельблонга та Єлені Гури у Днях Європи та Польської культури у Тернополі (70 осіб) -Участь делегацій з Польщі, Грузії, Німеччини та Японії у Міжнародному Інвестиційному форумі (12 осіб) - Участь делегацій 11 партнерських міст та 2 дипломатичних представництв у святкуванні Дня міста. -Участь 35 спортсменів з 13 країн у Чемпіонаті світу з водно-моторних видів спорту - Зустріч з послами та делегаціями Країн Вишеградської четвірки Прийом делегації з Новотомишля |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  | Переклад грантової документаціїПроекту Євросоюзу у сфері енергозбереження |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  | Організація транспортного забезпечення учасників представників міста у презентації області та міста в Києві «Тернопілля благословенне»(150 осіб) -Участь делегації Тернопільської міської ради, представників бізнесу і танцювального колективу «Сонечко»ПК «Березіль» у святкуванні «Свята Хліба» (м. Ельблонг, Прольща) -Транспортне забезпечення перебування делегації з Н.Томишля |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка стратегії PR кампанії міста |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,6 |  |  |  |  |  |  | Закупівля виставкового обладнання Друк поліграфічної продукції, рекламної продукції, розміщення відеоролика до Дня міста,Чемпіонаті світу з водно-моторних видів спорту |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів. |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,77 |  |  |  |  |  |  | Випущено брошури: Тернопіль — центр західної України тираж 2000 шт., Як відвідати Тернопіль - 2000 штук, Календар подій 2017 — 10 000 шт. Книга «Тернопіль» - 550 шт. Туристична мапа -98 причин відвідати Тернопіль. Буклет «Календар подій Тернополя 2017» - Інвестиційний паспорт міста 2017 (англ.. мовою) – 30 шт та інше |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка та підтримка туристичного порталу міста. |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  | Оновлення 7 туристичних анотаційних дощок |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,71 |  |  |  |  |  |  | -Фестиваль «Я там, де є благословення» - Презентації області та міста в Києві «Тернопілля благословенне» -Дні Європи та Польської культари - Міжнародний інвесттиційний форум - Міжнародна туристична виставка UITT 2017 у Києві - Одеський туристично-бізнес Форум - Презентація міста Тернополя у Партнерському місті Тарнув (Польща) -Художня виставка митців з Ельблонга -Участь у форумі з ділового туризму "Kyiv - nice for MICE" - Участь у Київському міжнародному Інвестиційному форумі -Святкування Дня туризму -Участь у семінарі «Стратегії розвитку ІТ-бізнесу у Тернополі» - Участь у семінарі «Молодіжні активності як запорука розвитку громади міста. Досвід роботи Тернопільської міської ради» під егідою Асоціації міст України -Організація Міжнародної науково-практичної конференції «Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики» |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розміщення соціальної реклами |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,69 |  |  |  |  |  |  | Організація Туристичного маршруту підземеллями міста Прямі ефіри та матеріали на місцевих та загальноукраїнських ЗМІ. Робота в соціальних мережах Facebook, vk,instagram, соціальна реклама для понад 66 заходів |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення приватизаційної роботи по об’єктах, щодо яких прийнято рішення про приватизацю |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  | проведено незалежну оцінку та рецензію 20-ти об’єктів комунальної власності для продажу на аукціоні |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМАХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759352,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352823,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 471947,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462998,1(МБ) (98,1%) 33463,02(ДБ) 21437,1(Донор) 26,2(благодійні внески) |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка : *-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.