- +                                                    Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя  за 9 місяців  2017 року

- Скорочення, що використані :      МБ-міський бюджет                        ДБ-державний бюджет                          ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

| № |  |  | Захід |  | Кошти по програмі на 2017р. тис.грн (міський бюджет) |  |  | Передбачено коштів, тис.грн. |  |  |  |  |  | Фактично Профінан- совано за 9місяців 2017 р. тис.грн. * |  | Деталізація виконання заходів програм за 9 місяців 2017 року |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет станом на 1.01.2017 р. |  | Міський бюджет станом на 01. 10. 2017 р. |  | Інші джерела, державний,обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування |  | 5000,0 |  |  | 1000,0 |  | 5024,0 |  | - |  | 2318,3 |  | Виконано роботи із термомодернізації 17 житлових будинків відповідно до титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста-термомодернізації на умовах спів фінансування на 2017 рік. Виконуються роботи щодо – капітального ремонту теплових мереж будинку по вул..Бродівська,50; -капітальниого ремонту з утепленням фасадів багатоповерхових житлових будинках за адресами: вул..Збаразька,37,вул..В.Великого,8,вул..Ст.Будного,50(блокА),проспект Ст.Бандери,90А. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 5000,0 |  |  | 1000,0 |  | 5024,0 |  | - |  | 2318,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. |  | 7090,0 |  |  | 490,0 |  | 490,0 |  | - |  | 320,0 |  | Проводяться роботи з ремонту 5 колонок-качалок за наступними адресами: вул. 15Квітня,5; вул. Злуки,55-57; вул. Героїв Крут,11; вул. Л.Українки,33; вул. Є.Коновальця,20. Виконано роботи з капітального ремонту 21 пожежного гідранта. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 7090,0 |  |  | 490,0 |  | 490,0 |  | - |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: |  | 100000,0 |  |  | 60140,0 |  | 65763,2 |  |  |  | 34404,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт покрівель |  | 15000,0 |  |  | - |  | 8080,0 |  |  |  | 5472,79 |  | Роботи завершено на 31 об'єкті, виконуються на 5 об'єктах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинк.територій |  | 60000,0 |  |  | - |  | 44900,0 |  |  |  | 22855,86 |  | Роботи завершено на 16 об'єктах, виконуються на 20 об'єктах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання |  | 7500,0 |  |  | - |  | 3567,0 |  |  |  | 1254,05 |  | Роботи завершено на 24 об'єктах. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт міжпанельних швів |  | 1200,0 |  |  | - |  | 650,0 |  |  |  | 373,49 |  | Роботи виконано на 11 об'єктах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків |  | 1200,0 |  |  | - |  | 2355,0 |  |  |  | 78,81 |  | Роботи виконуються на першому обєкті |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влаштування дитячих майданчиків |  | 2300,0 |  |  | - |  | 960,0 |  |  |  | 509,4 |  | Влаштовано 19 шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт спортивних майданчиків |  | 4500,0 |  |  | - |  | 1900,0 |  |  |  | 1175,64 |  | Влаштовано 1 спортивний майданчик та 1 з тренажерами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Експертне обстеження ліфтів |  | 500,0 |  |  | - |  | 270,0 |  |  |  | 270,0 |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт ліфтів |  | 5000,0 |  |  | - |  | 2570,0 |  |  |  | 2152,81 |  | Роботи завершено на 26 об'єктах, виконуються на 6 об'єктах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заміна газового обладнання |  | 100,0 |  |  | - |  | 50,0 |  |  |  | - |  | звернень від мешканців не надходило |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок |  | 100,0 |  |  | - |  | 50,0 |  |  |  | - |  | Проведено заміну нагрівальних приладів в 1 квартирі |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення приладів обліку води |  | 140,0 |  |  | - |  | 140,0 |  |  |  | 11,59 |  | Влаштовано прилади обліку води в 7 квартирах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок |  | 100,0 |  |  | - |  | 50,0 |  |  |  | 28,57 |  | Роботи виконано в 3 будинках |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  | 360,0 |  |  | - |  | 131,2 |  |  |  | 131,2 |  | Виконується |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші види робіт |  | 2000,0 |  |  | - |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства міста, в тому числі капремонт МАФів та зупинок громадського транспорту) |  | 70000,0 |  |  | 39700,0 |  | 40200,0 |  | - |  | 26860,5 |  | Виконано роботи на об’єктах: -реконструкція вул.Білецької (тротуар); капітальний ремонт - частини дороги по вул.Шашкевича – ділянки від вул.Танцорова до вул.Живова; -проїзду від ЗОШ №16 до котельні по бул.Просвіти,9а ; - проїзду (між житловими будинками за адресою бульвар С.Петлюри, 2-6) ; - влаштування дощового колектора від вул.Довженка до новозбудованої ТОВ «Тернопільбуд» дощової каналізації по вул.Довженка ; -ділянки дороги на проспекті Злуки (від транспортної розв’язки до магазину «Універсам»); Проводяться роботи на наступних об’єктах: -реконструкція набережної Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)– заміна верхнього шару дорожнього одягу проїзної частини вулиці -капітальний ремонт вул.Клінічна , вул.Січових Стрільців, зупинки громадського транспорту по вул.15Квітня (навпроти магазину «Молодіжний») проїзду від житлового будинку за адресою бул. Т.Шевченка,10 до вул.Сагайдачного. проїзду від Театрального майдану до вул.Листопадової шляхопроводу на вул.Бродівській (Частина 2) - перехрестя вул.Дружби та вул.Миру - вул.Глиняна - вул.Бережанської з влаштуванням системи водовідведення (ділянка від вул.Лучаківського до вул.Тролейбусної - – влаштування дощової каналізації на вул.15Квітня (ділянка від вул.Б.Бойчуків до вул.Купчинського - перехрестя вул.Бригадна- вул.Глибока Долина- вул.Хліборобна |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд |  | 10000,0 |  |  | 4700,0 |  | 4700,0 |  | - |  | 902,3 |  | Виготовляється ПКД на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об"їзна в районі вул. Гайової». |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі реконструкція |  | 3693,9 |  |  | 3693,82 |  | 5050,0 |  | 5000,0 |  | 524,64 5000,0 (субвенція з ДБ) |  | Роботи виконуються |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) |  | 1764,8 |  |  | 1764,78 |  | 0,08 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5.Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів |  | 11000,0 |  |  | 6000,0 |  | 6000,0 |  | - |  | 4733,19 |  | Роботи завершено Капітальний ремонт -вул.Глиняна – тротуар; -заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії) ; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку №1 даної вулиці) - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка); - тротуарів фігурними елементами мощення на вул.Танцорова -капітальний ремонт тротуару по вул.Карпенка від будинку №5 до будинку №23 ; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Качали; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Б.Хмельницького (ділянка від вул.Родини Барвінських до вул.С.Качали); - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Франка ; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Макаренка в районі ЗОШ №9 ; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Дубовецькій (ділянка від вул.Бродівської до військової частини). - заміна верхнього шару дорожнього одягу вул.Пушкіна від будинку №2 до вул.Б.Лепкого (тротуари); - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення від заїзду вул.Гребінки в сторону моста через залізничну колію по вул.Микулинецькій; ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ -заміна покриття фігурними елементами мощення по вул. Л. Українки (ділянка від житлового будинку № 17 до житлового будинку № 25); - ремонт тротуару по вул.Карпенка від будинку №5 до будинку №23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6.Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста |  | 25000,0 |  |  | 9000,0 |  | 12000,0 |  | - |  | 8492,11 |  | Виконано на об’єктах: Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду за адресою бульвар Просвіти, 15 - бульвар Просвіти, 13; - прибудинкової території за адресою –заїзд на вул.Галицька з проспекту Злуки між новозбудованими будинками №8 та №4а (ділянка від будинку №4 а до будинку №33); - міжквартального проїзду за адресою вул. Тарнавського 4 – ЗОШ № 11; -міжквартального заїзду з вул. Громницького до вул. Лучаківського, 3. Розпочато та проводяться роботи на наступних об’єктах: Капітальний ремонт -асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул.Бродівська, 50- вул. Лукяновича, 1; - міжквартального проїзду за адресою вул..пр.С.Бандери 92-вул.Протасевича,4; -асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою вул. Слівенська- 13; -асфальтобетонного покриття між будинкового проїзду за адресою вул..О.Курбаса, 9 -асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою –заїзд на вул.Галицька з проспекту Злуки між новозбудованими будинками №8 та №4а (ділянка від будинку №4 а до будинку №35 ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ - Капітальний ремонт -асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Весела - вул. Коцюбинського, 5а - асфальтобетонного покриття прибудинкової території за адресою вул. Довженка - вул. Протасевича, 22 (6-12 під'їзд) - міжбудинкового проїзду за адресою вул.. Винниченка, 11 – вул.Винниченка, 13 - асфальтобетонного покриття міжквартального проїзду за адресою вул. Кн. Острозького 26 – вул.. Липова 2 - асфальтобетонного покриття міжбудинкового проїзду за адресою вул. Весела - вул. Весела, 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.Розмітка доріг |  | 2000,0 |  |  | 1950,0 |  | 1950,0 |  | - |  | 501,7 |  | Нанесено горизонтальну дорожню розмітку на вулицях міста:5425,6 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 78,6 км осьових та роздільні ліній. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) |  | 1000,0 |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  | - |  | - |  | Укладається договір- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож |  | 1800,0 |  |  | 1550,25 |  | 1550,25 |  | - |  | 768,2 |  | Встановлено дорожніх знаків – 209 шт., влаштовано нового металевого турнікетного огородження 460 м.п. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) |  | 1800,0 |  |  | 1400,0 |  | 1400,0 |  | - |  | 600,0 |  | Послуги надаються. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5.Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  | 54,1 |  | Виготовлено ПКД,яка знаходиться на експертизі |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6.Утримання шляхово-мостового господарства |  | 22600,0 |  |  | 28909,92 |  | 31638,6 |  | - |  | 26859,72 |  | Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. |  | 4500,0 |  |  | 2600,0 |  | 2600,0 |  | - |  | 1170,1 |  | Виконано роботи на вул.Стадникової, вул.Стецька, вул.Стрімка, вул.Чехова, вул.Березова, вул.Весела, вул.Генерала Шухевича,вул.Виговського,вул.Тютюнника,вул.Шопена,вул.П.Чубинського,вул.Лук’яновича,вул.І.Репина,вул.Б.Лепкого,Білецька . Виконуються роботи на вул. Дівоча та вул. Манастирського Замінено 228 світильників, 45 встановлено нових та замінено 8155 м кабеля. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 1590,0 (в т.ч.990,0.громадський бюджет) |  | - |  | 388,04 (в т.ч.32,8 громадський бюджет) |  | Влаштовано додаткове освітлення пішохідних переходів мікрорайону Центр (18обєктів), «Сонячний» (15 переходів), на даний час виконуються роботи на м-ні «Східний» (заплановано роботи на 12 переходах). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація |  | 13500,0 |  |  | 10755,25 |  | 10755,25 |  | - |  | 9806,7 |  | Надаються послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення та проводиться оплата електроенергії для потреб мереж зовнішнього освітлення, а також проведено демонтаж новорічної ялинки і ілюмінації, монтаж декоративного освітлення |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста, в тому числі -тренажери та дитячий майданчик в Старому парку (1009,0 тис.грн) -реконструкція фонтану в парку «Національного відродження»-3500,0тис.грн -будівництво системи аерації на Тернопільському ставі-9000,0тис.грн |  | 50000,0 |  |  | 21689,4 |  | 33699,4 |  | - |  | 20826,7 |  | Виконано капітальний ремонт: – встановлення сонячного дерева для зарядки мобільних пристроїв на набережній Тернопільського ставу в парку Т.Шевченка зі сторони вул.Білецької; - входу в парк ім.Т.Шевченка в районі пам’ятника С.Бандери» – влаштування доріжки по вул.Микулинецькій в районі ВАТ «Тернопільгаз»; -зовнішнього освітлення скверу між житловими будинками № 3 на вул. Медовій та № 7 на вул. Танцорова - підпірної стіни на вул.. Миру , на вул. Карпенка - території біля пам’ятника І.Франка - влаштування тротуару від вул. Листопадової до житлового будинку за адресою Сагайдачного, 8 - -пішохідного моста через залізничну колію від Привокзальної площі до вул.Вояків дивізії «Галичина» -влаштування пішохідної доріжки від набережної Тернопільського ставу ло набережної « Циганка» на вул.. Білецька - теплової мережі на вул..Сагайдачного ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ - скверу між житловими будинками №3 на вул.Медовій та №7 на вул.Танцорова - підпірної стінки на вул.. Миру (ділянка від буд. № 13 до буд. №12 навпроти Храму Перенесення Мощей Святого Миколая) Також, проводяться роботи з капітального ремонту- влаштування вуличних спортивних тренажерів по вул. Злуки,11. Укладено договір на виконання капітального ремонту- облаштування спортивно-ігрового майданчика по в ул.М.Кривоноса,1. Виконано капітальний ремонт : -території «Старого парку» з влаштуванням дитячого майданчика та тренажерів на території - влаштування силових розподільчих шаф для підключення споживачів під час проведення святкових та масових заходів в районі Театрального майдану, на площі Героїв Євромайдану, на вул.Сагайдачного поблизу пам'ятника І.Франка. - каналізаційного колектора госпобутових стоків від багатоквартирного будинку по вул.Микулинецькій,31А. - влаштування паркувальних місць для дитячих візочків. -Реконструкцію фонтану та зовнішнього освітлення в парку «Національного відродження» -Будівництво системи аерації на Тернопільському ставі Замовлено виготовлення проектно-кошторисної на будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2.Реконструкція набережної Тернопільського ставу |  | 10000,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5.Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста |  | 2000,0 |  |  | 100,0 |  | 1579,0 |  | - |  | 1351,9 |  | Придбано урни, саджанці та інші послуги |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6.Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм |  | 300,0 |  |  | 185,25 |  | 105,28 |  | - |  | 105,28 |  | Здійснено поточний ремонт бордюрів та парапетів біля пам’ятника Ярославу Стецьку та малої архітектурної форми на вул. Сагайдачного,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.7.Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) |  | 1200,0 |  |  | 731,25 |  | 784,11 |  | - |  | 438,77 |  | Зменшення популяції безпритульних тварин на 9,28% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.8.Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) |  | 6820,0 |  |  | 4387,5 |  | 4387,5 |  | - |  | 3401,5 |  | Формувальне обрізання крон дерев (350 шт.), Омолоджувальне обрізання дерев (245 шт.), Догляд за деревами кулевидної форми (18 шт.(3р. в сезон)) Видалення порослевих пагонів на деревах (650 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (256 шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.9.Виготовлення проектної документації парку РЛП «Загребелля» |  | 500,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.10.Утримання кладовищ, в т.ч.: |  | 2510,0 |  |  | 2700,0 |  | 2950,0 |  | - |  | 1951,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та ін. |  | 2300,0 |  |  | 2680,0 |  | 2930,0 |  | - |  | 1938,0 |  | Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поховання невідомих |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | - |  | 13,3 |  | Здійснено захоронення 4 одиноких малозабезпечених |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зрізка аварійних дерев на кладовищах |  | 190,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.11.Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній |  | 25000,0 |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | - |  | 2000,0 |  | Кошти спрямовано на поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» на будівництво кладовища на вул. Бригадна,46. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.12.Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях |  | 2000,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.13.Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. |  | 2000,0 |  |  | 500,0 |  | 950,0 |  | - |  | 290,67 |  | Виготовляється ПКД |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.14.Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) |  | 1500,0 |  |  | - |  | 90,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.15.Фінансова підтримка та дотація |  | 10000,0 |  |  | 220,0 |  | 220,0 |  | - |  | 100,5 |  | Дотація КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.16.Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг |  | 25000,0 |  |  | 2450,0 |  | 13499,3 |  | - |  | 13499,3 |  | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» - 3299,3 тис. грн.; СКП «Ритуальна служба» - 450,0 тис. грн.; КП «Тернопільміськсвітло» - 150,0 тис. грн.; КПТМ «ТМТКЕ»-9600,0 тис. грн |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.17.Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) |  | 50000,0 |  |  | 24375,0 |  | 36800,26 |  | - |  | 34178,0 |  | Виконано поточний ремонт на 138 вулицях та інші роботи поточного характеру |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.18.Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста |  | 1400,0 |  |  | 1365,0 |  | 1065,0 |  | - |  | 392,7 |  | Виконано роботи з поточного ремонту підпірної стінки: -вул.Танцорова,18,20,22, Макаренка,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.19.Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. |  | 1800,0 |  |  | 1560,0 |  | 585,0 |  | - |  | 107,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.20.Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення |  | 3000,0 |  |  | 1686,75 |  | 2086,75 |  | - |  | 1650,0 |  | Послуги надаються |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2.Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів |  | 600,0 |  |  | 390,03 |  | 390,03 |  | - |  | 167,36 |  | Послуги надаються |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3.Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) |  | 1200,0 |  |  | 995,0 |  | 1373,2 |  | - |  | 656,34 |  | Полуги надаються |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста |  | 8000,0 |  |  | 1000,0 |  | 300,0 |  | - |  | 170,16 |  | Проведено процедурау закупівлі робіт «Капітальний ремонт ділянки зливового колектора на вул.Сахарова » |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1.Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 1800,0 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | - |  | 261,09 |  | Виготовлено ПКД на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецькій, Подільській,Спортивній,Промисловій |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2.Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій |  | 8900,0 |  |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | - |  | 709,25 |  | Виконано роботи на рекультивацію земель учасників АТО на вул. Микулинецькій. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3.Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області |  | 1700,0 |  |  | 1000,00 |  | 1500,00 |  | - |  | 1365,87 |  | Виконуються роботи із рекультивації Малашовецького сміттєзвалища - планування площ бульдозерами, розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди, перевезення ґрунту, ущільнення грунту. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4.Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | 6600,0 |  | - |  | 6294,12 |  | Виконуються роботи з підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5.Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів |  | 1500,0 |  |  | 100,0 |  | 0 |  | - |  | - |  | Відсутня земельна ділянка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6.Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти |  | 200,0 |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | - |  | 57,81 |  | Укладено договір з ПАТ «Тернопільводпроект», ведуться підготовчі роботи та планується провести дослідження моніторингу Малашівецького сміттєзвалища на підземні водоносні горизонти |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7.Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм |  | 250,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | - |  | 6,04 |  | Укладено договір з Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція», виконуються роботи у відповідності до графіків дезінсекції |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.8.Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, ін) |  | 500,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | - |  | - |  | Готується документація |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2.Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) |  | 350,0 |  |  | 13,0 |  | 13,0 |  | - |  | 12,7 |  | Укладено договір з Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3.Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» |  | 630,0 |  |  | 500,0 |  | 1490,0 |  | - |  | 1268,34 |  | Здійснюються топографо-геодезичні та картографічні роботи, як складову землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо організації та природоохоронного призначення РЛП «Загребелля» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4.Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень |  | 335,0 |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | - |  | 68,04 |  | Укладено договір з ТОВ «Форест – Тер», виконуються роботи |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5.Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення |  | 600,0 |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 528355,2 |  |  | 247992,8 |  | 301446,78 |  | - |  | 207396,25+ 5000,0(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Створення магістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив, виготовлення ПКД (маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку) | 250,0 |  |  |  | 550,0 |  | 250,0 |  | - |  | 34,9 |  | Капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішохідних переходах перехрестя вул.. Замкова- Руська- Шашкевича). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Суміжні велосипедні доріжки (маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату) | 400,0 |  |  |  | - |  | 300,0 |  | - |  | 207,3 |  | Виконуються роботи з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Велосипедні стійки (встановлення велопар-ковок) -встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | - |  | 148,9 |  | Встановлено 37 велопарковок |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі |  |  | 1000,0 |  |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  | - |  | 391,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата робіт та послуг, фінансова підтримка для придбання матеріалів та ін. |  | 4800,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | - |  | 647,0 |  | Надано фінансову підтримку 24 ОСББ на закупівлю матеріалів для виконання ремонту |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 4800,0 |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  | - |  | 647,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здійснення інженерних та гідротехнічних заходів |  | 13130,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі |  | 13130,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 55 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 381604 (власні кошти, гранти, інвесторта кред.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | - |  |  |  | - | - |  | 381604,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Програма автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в наземному громадському транспорті в м.Тернополі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Впровадження картки Тернополянина. Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів |  | 1720,0 |  |  | - |  | 3050,0 |  | - |  | - |  | Забезпечено медіа-інформування населення (на сайтах, друкованою інформацією на зупинках громадського транспорту на макетах з інформацією про рух громадського транспорту) Прийнято рішення ВК №711 від 29.09.2017р. "Про впровадження проїздного квитка тривалого користування "Електронний квиток" та електронного квитка "Соціальна карта Тернополянина |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 1720,0 |  |  | - |  | 3050,0 |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 5 |  |  | Програма розвитку міського електричного транспорту на 2014-2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Придбання тролейбусів б/к чеського виробництва |  | 4710,0 |  |  | 0 |  | 1300,0 |  | 1493,3 |  | 1300,0 |  | В січні придбано 2 тролейбуси |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт рухомого складу |  | 3183,5 |  |  | 845,6 |  | 265,6 |  |  |  | 265,6 |  | Завершено капітальний ремонт 1 тролейбуса |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Реконструкція тролейбусних ліній |  | 1255,2 |  |  | 152,1 |  | - |  |  |  | - |  | Виготовлено ПКД |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста |  | 14263,6 |  |  | 14263,6 |  | 14263,6 |  |  |  | 14263,6 |  | Здійснюється будівництво тролейбусних ліній по вул.Бродівська-Біла та по вул.Бродівська-Лук'яновича-Промислова. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, повністю придбано провід, частково придбані стояки |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Ремонт покрівлі тягової підстанції №3 |  | 118,9 |  |  | 118,9 |  | 118,9 |  |  |  | 118,9 |  | Виконано |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Капітальний ремонт (реконструкція) теплоходу «Герой Танцоров» |  | 1024,3 |  |  | 634,2 |  | 634,2 |  |  |  | 634,2 |  | Завершено реконструкцію теплоходу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  | 33874,0 |  |  | 16014,4 |  | 16582,3 |  | 1493,3 |  | 16582,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 9 | Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів |  |  | 27,0 |  |  | 16,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля |  |  | 410,0 |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |  |  | 182,7 | - Проведено: Ліга Сміху Тернопіль – 2017 Міс Тернопіль – 2017, дня народження Дейна Пауела - Участь у телевізійному проекті «Ліга сміху» (м. Одеса), -Проведено семінари « Активна позиція молоді, для людей, які зацікавленні пластовою методикою виховання» Участь -у 16-му Відкритому чемпіонаті Тернопільської області з українських інтелектуальних ігор «УНІКУМ», - День пластової присяги - у 12 – му Чемпіонаті Волині з інтелектуально – розвиваючих ігор, - 2 пластових заходи -«Всеукраїнський захід 11-го Відкритого чемпіонату Галичини з інтелектуально – розвиваючих ігор. регіональний фестиваль «Студентська республіка» --навчальний проект THE CammepТиждень молодіжних ініціатив - молодіжний семінар - у міжнородному Мультифестивалі «Студентська республіка» Проведення Наукових Пікніків Участь у 13- му літньому Чемпіонаті з інтелектуально-розвиваючих ігор |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень багатодітної сім’ї, та дітей з багатодітної сім”ї) |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | - |  |  | Заплановано на жовтень |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства |  |  |  | 220,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 72,4 | - проведено проект «Школа помічника місцевого депутата» - проведено комплекс інформаційно-навчальних заходів на популяризацію робітничих професій - програма з соціальної реабілітації учасників АТО |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» |  |  |  | 2,0 2 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 12.04.1912 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | Проведення Дня пластової присяги |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру |  |  |  | 800,0 |  | 781,6 |  | 781,6 |  |  |  | 535,7 | оплата комунальних послуг |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей |  |  |  | 110,0 |  | 100,0 |  | 110,0 |  |  |  | 52,0 | Забезпечено організацію та проведення заходів з нагоди Дня Матері , Міжнародного дня сім’ї та Міжнародного Дня захисту дітей. Хода щасливих сімей з нагоди Дня сімї |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | - Оздоровлення вихованців КДЮСШ № 2, СДЮШ «Екстрім» |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  | 1913,0 |  | 1386,6 |  | 1506,6 |  |  |  | 994,8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Проведення акцій пам’яті героїв України |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 6,0 | Національно-патріотична теренова гра «Лисоня-2017» (2.5) Відзначення свята Покрови (3,5) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 1,0 | Ігри розуму для новацтва (1,0 тис грн) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей молоді |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 7,0 | Спартакіада новацька (2.0) Спартакіада юнацька (5.0 ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 | Відкриття пластового року (3.5) Семінар по проведенню пластових презентацій (1.5 ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1 Проведення вишколів та дошколів для виховників |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 | «Дошкіл виховників» (2.4) «Вишкіл попередньої пластової підготовки» (3.6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 Проведення вишколів ПМД |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 | Сімейний пластовий табір пташат «Пригоди в джунглях» (15.0) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років) |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 | Новацький табір «Моя незвідана країна-2017» (25.0) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років) |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 | Юнацький табір «Сокіл» (20.3) Юнацький табір «Турнір» (14.7) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі : |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3. Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років) |
|  |  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. команд спортивних федерацій, товариств, клубів |  |  |  |  | 800,0 |  | 450,0 |  | 475,0 |  |  |  | 340,1 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту: . |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів |  |  |  |  | 400,0 |  | 200,0 |  | 225,0 |  |  |  | 203,9 | Проведено 28 чемпіонатів,турнірів,змагань |  |  |  |  |  |
|  |  | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  |  |  | 400,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  | 59,6 | Прийнято участь збірної команди м. Тернополя у 12 чемпіонатіах області з важкої атлетики |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів |  |  |  |  | 400,0 |  | 180,0 |  | 200,0 |  |  |  | 81,5 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту: Кікбоксинг, фут зал, карате, фрі-файт, таеквон-До (І.Т.Ф.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів |  |  |  |  | 200,0 |  | 120,0 |  | 200,0 |  |  |  | 198,4 | Проведено 18 чемпіонатів, турнірів, змагань з не олімпійських видів спорту. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді та аматорів |  |  |  |  | 100,0 |  | 50,0 |  | 60,0 |  |  |  | 55,0 | Проведено 14 міських етапів змагань, спартакіад для дітей, юнацтва та молоді. |  |  |  |  |  |
|  |  | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  |  |  | 200 |  | 50,0 |  | 40,0 |  |  |  | 6,0 | Участь збірної команди м. Тернополя у змаганнях з баскетболу (3х3) за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщині у 2016-2017 навчальному році зі спортивного туризму в чемпіонаті області у чемпіонаті Тернопільської області зі спортивного туризму |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (ридбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») |  |  |  |  | 995,0 |  | 995,0 |  | 995,0 |  |  |  | 537,0 | ДЮСШ з греко-римської боротьби: придбано борцівський килим ДЮСШ «Екстрім»: придбано обладнання для спортивних залів ДЮСШ №2: придбано обладнання для гімнастичного залу, придбано роздільні доріжки в басейн ДЮСШ з водних видів спорту: придбано 4 човнів (драгонботи) ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту:придбано футбольні ворота та трактор косарка . |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста Капітальний ремонт футбольного поля стадіону (1490+1600), встановлення трамплінів для лижного фрістайлу 3000,0 ПКД 612,0 (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)- |  |  |  |  | 10100,0 |  | 5102,0 |  | 3932,0 |  |  |  | 1284 | Капітальний ремонт футбольного поля стадіону (1490+1600) проплачено аванс 980 Встановлення трамплінів для лижного фрістайлу - 2970,0, (Кошти зняті згідно рішення сесії № 7/17/8 від 18.08.2017) ПКД (612,0) проплачено аванс 184 Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону -1490 (Кошти зняті згідно рішення сесії № 7/17/8 від 18.08.2017) ПКД на спорткомплекс (200,0) проплачено аванс 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами |  |  |  |  | 600,0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста |  |  |  |  | 5300,5 |  | 2888,5 |  | 3598,5 |  |  |  | 1039,7 | Капремонт приміщень ДЮСШ – 2400 + 350 (-640Кошти зняті згідно рішення сесії № 7/17/8 від 18.08.2017) ДЮСШ №1:Виготовлено ПКД , Експертиза, проплачено аванс ДЮСШ №2:Виготовлено ПКД , Експертиза , проплачено аванс ДЮСШ з греко-римської боротьби: проплачено аванс |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  | 19495,5* |  | 10185,5 |  | 9875,5* |  |  |  | 3805,2 |  |  |  |  |  |  |

| 13 |  | Комплексна програма «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Державна політика в сфері охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | Відпрацювати систему єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпочата робота по створенню медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах Тернопільської міської дитячої комунальної лікарня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунал. закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: |  | 165860,0 |  |  |  |  |  |  | 13029,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34394,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26875,69(МБ) 244,1(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: |  | 20440,0 |  |  |  |  |  |  | 3310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3540,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1948,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виписано 5360 рецептів пільговим категоріям громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами |  | 4200,0 |  |  |  |  |  |  | 768,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 7 хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- хворих на онкозахворювання |  | 940,0 |  |  |  |  |  |  | 891,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - калоприймачі |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано калоприймачі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - інші пільгові категорії |  | 15300,0 |  |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778„Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: |  | 6300,0 |  |  |  |  |  |  | 858,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -фенілкетонурію; |  | 920,0 |  |  |  |  |  |  | 558,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 1 дитина та 2 дорослих хворих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - муковісцидоз; |  | 690,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | На обліку перебуває 4 дітей, хворих на муковісцидоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  | 50120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.4 проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста ,в тому числі: |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1637,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.1.завершення реконструкції інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи розпочаті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.2. Капітальний ремонт приміщень – заміна вікон (на умовах співфінансування) лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи розпочаті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.3.Капітальний ремонт даху Тернопіл.комун.міської лікарні №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.4. Завершення капітального ремонту інфекційного корпусу (на умовах співфінансування) Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 1116,75 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпочато ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.5. Капітальний ремонт приміщень напівбоксованих палат інфекційно – діагностичного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.6. Капітальний ремонт приміщень боксованих палат інфекційно – діагностичного відділення Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.7. Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.Д.Галицького,28 Тернопільської міської дитячої комун. лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Робота завершена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.8. Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.. Миру, 11 Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.9. Завершення капітального ремонту амбулаторії по вул.. Київській 12 Тернопільської міської дитячої комунал. лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.10. Капітальний ремонт приміщень Комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться виготовлення проектно – кошторисної документації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.11. Капітальний ремонт даху Комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектно – кошторисна документація виготовлена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.12Виготовлення проектно-кошторисної документаціїТернопіл. міської комунальної стоматологіч.поліклініки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ПКД виготовлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.13. капітальний ремонт котельні Тернопільської міської комунальної стоматологічної поліклініки з заміною котлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.14 . Капітальний ремонт хірургічного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи розпочато |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 придбання медичного обладнання лікувально – профілактичних закладів міста |  | 37000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17642,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16546,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня:-придбано джерело безперебійного живлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.1. Придбання обладнання (реанімаційні монітори – 2 шт.), Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано монітори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.2. Придбання обладнання КНП « Міська комунальна лікарня № 3» (ренгенапарат, лапараскопічна стійка, аналізатор біохімічний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано ренгенапарат, лапараскопічна стійка, аналізатор біохімічний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.3. Придбання обладнання Тернопільською міською дитячою комунальною лікарнею (безперебійне джерело живленнягастроскоп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1915,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 746,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Прдбано безперебійне джерело живлення Придбано гастрофіброскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.4. Придбання обладнання (УЗД апарат, томограф, стматустановка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377,1 9990,0 144,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано УЗД апарат та введено в експлуатацію. Томограф – проведено передоплату, встановлення апарату відбудеться у вересні 2017р. Придбано стоматустановку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.5. Придбання водолічильника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лічильник замовлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5.5. Придбання іншого обладнання за рахунок власних коштів установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ |  | 17000,0 |  |  |  |  |  |  | 8861,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9014,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5748,1 (МБ) 244,1 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано медикаменти та вироби медичного призначення для лікувально – профілактичних закладів міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,3,0 (МБ) 358,0 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Проліковано в кардіологічному відділенні 1768 хворих. Проведено лікування препаратами , візипак 53,8 тис.грн., інші –304,2 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,0 (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Монітор для спостереження за важкохворими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера, що удосконалить ранню діагностику інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,8(МБ) 254,8(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано 16 тест смужки тропонінових тестів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доукомплектувати спеціалізоване кардіологічне відділення ТКМЛ №2 сучасним переносним синхронізованим дефібрилятором з можливістю проведення зовнішньої електростимуляції, апаратурою для проведення тимчасової та через стравохідної електростимуляції. | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 58,2 (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | - Проведено стентування 344 хворих, діагностичних коронарографій – 171 хворих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  | - 1.1.Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0(МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання тест смужок та глюкометрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.2.Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. | 630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1. Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). | 3900,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,4(МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Виписано 7085 рецептів хворим на цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2.2.Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5260,8 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Отримано інсуліни з державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1. Оснащення міських лікарень приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них. | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 ,0(МБ) 1091,6(ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продовжувати оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів. | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5762,5 (ДБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,6(МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | придбано 4170 доз туберкуліну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення лікувально - профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечення родопомічних та дитячих лікувальних закладів сучасними апаратами ультразвукової діагностики, апаратурою для моніторингового спостереж. за станом матері і плоду та реанімації новонароджених (дихальні апарати, реанімаційні столи для новонароджених, фетальні монітори, кювези, столики з підігрівом). | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано вакуумну систему КІВІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити родопомічні відділення комп‘ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Кращі можливості для інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечити повноціннемедичнеспостереження, активний патронаж медич.працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальн. гарантій в системіохорониздоров`я,асаме:медикаментозного,реабілітаційн.,санаторнокурортногозабезпеч., своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,6( МБ)) |  |  |  |  |  |  |  |  | В дитячу поліклініку звернулося 240 дітей інвалідів, яким було виписано 421 рецептів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: -придбати стоматологічні установки типу «Хірадент» - 8 шт. | 1104,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - фотополімерні лампи - 2 шт. | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017,2 (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано зубопротезну допомогу 1139 особам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Впровадження в практику наближення стоматологічної допомоги до компактного проживання населення через впровадження практики "виїзних стоматкабінетів" (матеріальне, медикаментозне забезпечення та технічне обслуговування). | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома (згідно списків учасників АТО поданих лікув. закладу ). Виписано 548 пільгових рецепта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проліковано учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реабілітації учасників АТО на базі Міської комунальної лікарні №3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пройдено реабілітацію 28 учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано зубопротезну допомогу 70 учасника АТО та проліковано 459 чол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД: - придбання медичного обладнання. | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста,в т.ч. | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1. Капітальний ремонт приміщення по амбулаторії Ст.Бандери Тернопільського міського комунального заклад “Центр первинної медико-санітарної допомоги” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2.. Капітальний ремонт приміщення по амбулаторії 17ул... Золотогірській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.3 Капітальний ремонт приміщення по амбулаторії вул..Острозького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  | 126923,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17459,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40020,1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32113,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Програма запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано канцтовари до дня проведення акції « Шкільний портфель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Акція«З турботою про дитину» присвячену Дню захисту прав дітей | 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано 40 шт. комплектів рушників до дня проведення Акції «З турботою про дитину» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Тепло душі» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано 50шт. постільних комплектів до дня проведення Акції «Тепло душі» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Заходи (вікторини, диспути, конкурси) присвячені прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція «Пізнай свій край» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах» | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортні та екскурсійні послуги з нагоди Краєзнавчо-пізнавальної акції «Пізнай свій край» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Форум прийомних сімей | 13.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортні та екскурсійні послуги з нагоди проведення VIII Форуму прийомних сімей м.Тернополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Акція «Ой хто-хто Миколая любить» | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Краєзнавчо-пізнавальна акція для обдарованих дітей -сиріт | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортні та екскурсійні послуги з нагоди Краєзнавчо-пізнавальної акції для обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Акція « День усиновлення» | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Програма «Турбота» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста, в т.ч. | 5800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4720,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4122,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання одноразової грошової допомоги | 3820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2522,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено допомоги 3425 громадянам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги та інші пільгові категорії,грошової допомоги громадянам, що проходять військову службу за контрактом. | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано безготівкової допомоги 304 інвалідам, дітям –інвалідам та їх батькам на суму 632,7 тис.грн., 27 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 68,8 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано грошову допомогу 18 інвалідам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено 59 громадянам за поданням Тернопільського ОМВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,9(благ.внески) |  |  |  |  |  |  |  |  | Витрачено для пункту обігріву 0,4тис.грн.,115 громадянам роздано харчові набори на суму 23,5тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Харчувалося 540 громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | 282,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено допомоги 46 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено компенсацій 57 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції. Неповнолітнім членам сімей загиблих допомога виплачується матері(батьку) чи опікуну. | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано допомогу 40 членам сімей загиблих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Відшкодування пільг( ветеранам ОУН-УПА,реабілітованим, вдовам ( вдівцям) реабілітованих , дітям політв’язнів і репресованих, які народились в місцях позбавлення волі та спецпоселення батьків, учасникам національно-визвольних рухів, дітям реабілітованих осіб та дружинам(чоловікам) померлих учасників бойових дій ОУН УПА, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг (в разі призначення житлової субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг підприємствами та установами, надавачами цих послуг не нараховуються) в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку; інвалідам війни на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автом. та інше). | 2300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг 510 особам на суму 645,1 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: | 9276,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7199,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7813,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5448,0 + 23,9(благодійні внески) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено оплату за теплопостачання, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі : | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Програма «Розвитку освіти м. Тернополя на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Розділ “Розвиток дошкільної освіти” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1. Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених (ТДНЗ № 9 – 325 тис. ТДНЗ № 20 – 250 тис. рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ТДНЗ №25 – 1 485,0 тис.) |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006,1 |  |  |  |  |  |  |  | Відремонтовано 2 групи ТДНЗ № 9 та ТДНЗ № 20, Розпочато ремонт ДНЗ № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2. Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4. Виготовлення прооектно-кошторисної документації ДНЗ |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.Реконструкція та капітальні ремонти дахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів (ТДНЗ № 5 – 100 тис.. ТДНЗ № 11 – 10 тис. ТДНЗ № 13 – 90 тис. ТДНЗ № 15 – 150 тис. ТДНЗ № 16 – 180 тис. ТДНЗ № 17 – 170 тис. ТДНЗ № 21 – 250 тис. ТДНЗ № 22 – 200 тис. ТДНЗ № 23 – 40 тис. ТДНЗ № 24 – 200 тис. ТДНЗ № 27 – 60 тис. ТДНЗ № 29 -100 тис. ТДНЗ № 30 – 170 тис. ТДНЗ № 31 - 80 тис. ТДНЗ № 33 – 50 тис. ТДНЗ № 34 – 90 тис. ТДНЗ № 37 – 70 тис. ТДНЗ № 38 – 40 тис. Цб ДНЗ – 200 тис. ) (рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ТДНЗ № 22 – (-200) тис. ТДНЗ № 34 – 80 тис ТДНЗ №1 – 160 тис. ТДНЗ №2 – 100 тис. ТДНЗ №6 – 100 тис. ТДНЗ №15 – 60 тис. ТДНЗ №23 – 200 тис. ТДНЗ №31 – 80 тис. ТДНЗ №34 – 75 тис. ТДНЗ №36 – 80 тис.) |  |  | 3 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1923,7 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено ремонтні роботи : ДНЗ ТДНЗ №2,№6,№15,№17 №22,23,№31, №34 розпочаті роботи в 9 ДНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування. (ТДНЗ № 1 – 12 тис. ТДНЗ № 2 – 12 тис. ТДНЗ № 3 – 26 тис. ТДНЗ № 3 – 25 тис. ТДНЗ № 4 – 12 тис. ТДНЗ № 5 – 27 тис. ТДНЗ № 6 – 12 тис. ТДНЗ № 8 – 12 тис. ТДНЗ № 9 – 22 тис. ТДНЗ № 10 – 108 тис. ТДНЗ № 11 – 12 тис. ТДНЗ № 12 – 12 тис. ТДНЗ № 13 – 12 тис. ТДНЗ № 14 – 42 тис. ТДНЗ № 15 -12 тис. ТДНЗ № 16 – 62 тис. ТДНЗ № 17 – 12 тис. ТДНЗ № 18 – 12 тис. ТДНЗ № 19 – 57 тис. ТДНЗ № 20 – 37 тис. ТДНЗ № 21 – 12 тис. ТДНЗ № 22 - 32 тис. ТДНЗ № 23 – 67 тис. ТДНЗ № 24 – 47 тис. ТДНЗ № 25 – 12 тис. ТДНЗ № 26 – 12 тис. ТДНЗ № 27 – 42 тис. ТДНЗ № 29 – 42 тис. ТДНЗ № 30 – 22 тис. ТДНЗ № 31 – 42 тис. ТДНЗ № 33 – 144 тис. ТДНЗ № 34 – 32 тис. ТДНЗ № 36 – 42 тис. ТДНЗ № 37 – 62 тис. ТДНЗ № 37 – 25 тис. ТДНЗ № 38 – 39 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 7 – 112 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 28 – 149 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 32 – 122 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 35 – 142 тис.), ( рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ДНЗ №1 – 22 тис. ДНЗ №3 – 25 тис. ДНЗ №14 – 18 тис. ДНЗ №16 – 16,4 тис. ДНЗ №17 – 25 тис. НВК №28 – 35 тис. ТДНЗ № 3 – (-25) тис.) рішення №7/17/8 від 18.08.2017р ТДНЗ №27 – 60 тис. |  |  | 2 800.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 737,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 913,4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520,4 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано майданчик ТДНЗ №3 придбано обладнання для харчоблоків та пралень ТДНЗ №5 ТДНЗ №9 ТДНЗ №10 ТДНЗ №12 ТДНЗ №17 ТДНЗ №20 ТДНЗ №22 ТДНЗ №23 ТДНЗ №24 ТДНЗ №27. ТДНЗ №29 ТДНЗ №30 ТДНЗ №31 ТДНЗ №33 ТДНЗ №34 ТДНЗ №37 ТДНЗ №38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання) ( рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ДНЗ №12 – 280 тис. ДНЗ №14 – 150 тис. ДНЗ №17 – 160 тис. ДНЗ № 20 – 145 тис. ДНЗ № 26 – 420 тис. ДНЗ № 29 – 59 тис. ДНЗ №33 – 275 тис.) рішення №7/17/8 від 18.08.2017р ДНЗ №23 – 65 тис. ДНЗ №29 – 74 тис. |  |  | 3 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 628,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1134,0 |  |  |  |  |  |  |  | ТДНЗ №12 ТДНЗ №14 ТДНЗ №17 ТДНЗ №20ТДНЗ № 23 №29 ТДНЗ №33,тривають роботиТДНЗ №26 ТДНЗ №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5. Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів (ТДНЗ № 10 – 350 тис. ТДНЗ № 11 – 314 тис. ТДНЗ № 16 – 298 тис. ТДНЗ № 31 – 30 тис. ТДНЗ № 34 – 198 тис. ) ( рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ТДНЗ №11 – 321 тис, ТДНЗ №16 – 298 тис. ТДНЗ №19 – 316 тис. ТДНЗ №31 – 80 тис. ТДНЗ №34 – 198 тис. ТДНЗ №36 – 250 тис. ТДНЗ №22 – 200 тис. ТНВК №35 – 400 тис.) рішення виконкому №521 від 19.07.2017р. (зменшено суму ТДНЗ №11 – 120 тис, ТДНЗ №16 – 130 тис, ТДНЗ №34 – 100 тис, збільшено суму ТДНЗ №19 – 100 тис) рішення №7/17/8 від 18.08.2017р (зменшено суму ТДНЗ №11 – 101,5 тис, ТДНЗ №16 – 58,3 тис, ТДНЗ №19 – 4,3 тис, ТДНЗ №34 – 32,1 тис, збільшено суму ТДНЗ №2 – 196,2 тис, ТДНЗ №33 – 400 тис, ТДНЗ №22 – 86 тис.) |  |  | 4 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3489,0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,7 |  |  |  |  |  |  |  | Роботи по капітальному ремонту асфальтування завершено ТДНЗ № 34 ТДНЗ № 16 ТДНЗ №19.Роботи тривають у ТДНЗ №31,2 36 Виконано роботи по капітальному ремонту огорожі ТДНЗ №22триває експертиза ПКД у ТДНЗ №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками |  |  | 1 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Розділ: Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків (ЗОШ №2 – 60 тис. Українська гімназія – 663,4 тис. ЗОШ №5 – 0,3 тис. ЗОШ №10 – 20 тис. Школа -колегіум Патріарха Й.Сліпого – 135 тис. ЗОШ №13 – 20 тис. ЗОШ №14 – 100 тис. ЗОШ №15 – 130 тис. ЗОШ №16 – 1 186,4 тис. ЗОШ №16 – 138,6 тис. ЗОШ №17 – 15 тис. ЗОШ №18 – 316,7 тис. ЗОШ №19 – 100 тис. ЗОШ №22 – 260 тис. ЗОШ №25 – 100 тис. ЗОШ №26 – 15 тис. ЗОШ №27 – 130 тис. ЗОШ №28 – 25 тис. ЗОШ №29 – 210 тис. класична гімназія – 25 тис. школа допризивної підготовки – 70 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 28 – 150 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 32 – 80 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 35 – 170 тис. спеціальна загальноосвітня школа – 250 тис. Галицький коледж – 60 тис. методичний центр науково-освітніх інновацій і моніторингу – 750 тис. Група централізованого господарського обслуговування – 45 тис. (Зміни згідно сесії від 24.02.2017 р. № 7/14/25) (Зменьшення кошторису ЗОШ №16 – 1 186,4 тис. ЗОШ №16 – 138,6 тис.) рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ЗОШ №5 – 1 335,0 тис. Українська гімназія – 663,4 тис. ЗОШ №18 – 316,7 тис. ЗОШ №2 – 400 тис. ЗОШ №4 – 430 тис. ЗОШ №11 – 120 тис. ЗОШ №14 – 600 тис. ЗОШ №17 – 155 тис ЗОШ №20 – 100 тис. ЗОШ №23 – 200 тис. ЗОШ №26 – 500 тис ЗОШ №29 – 200 тис. Технічний ліцей – 179,9 тис економічна ЗОШ – 80 тис. Галицький коледж – 135 тис. рішення виконкому №521 від 19.07.2017р. (Зменшення суми методичний центр науково-освітніх інновацій і моніторингу – 750 тис рішення №7/17/8 від 18.08.2017р : ЗОШ №7 – 65,0 тис. ЗОШ №10 – 200 тис. ЗОШ №13 – 50 тис. ЗОШ №15 – 40 тис. ЗОШ №17 – 411 тис. ЗОШ №23 – 457 тис. ЗОШ №24 – 65 тис. ЗОШ №27 –150 тис. ЗОШ №28 – 100 тис. Класична гімназія – 200 тис., ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов – 160 тис. |  |  | 9 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8638,4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4290,7 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено капітальний ремонт покрівлі ЗОШ 2, 17, 20, 23, 29, Технічного ліцею, ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ з поглибленим вивченням основ економіки. Проведено капітальний ремонт з заміною вікон ЗОШ № 13, 19, 27, 29, Класичної гімназії, школи допризовної підготовки. Проведено кап.ремонт приміщення ЗОШ 9, 10, 28, спеціальної школи, інформацфйно-методичного центру ТНВК №32. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5. Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗНЗ (ЗОШ №2 – 1 250 тис. №3 – 50 тис. №5 – 50 тис. №11 – 1 250 тис. №16 – 1 250 тис.) (Зміни згідно сесії від 24.02.2017 р. № 7/14/25) (Збільшено кошторис ЗОШ №16 – 70 тис.) |  |  | 5 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2295,7 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено ремонт спортивного майданчика ЗОШ 11 триває ремонт ЗОШ 2, завершується ремонт у ЗОШ 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6. Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання ) (ЗОШ №8 – 600 тис. №22 – 50 тис. №30 – 164 тис. Школа -колегіум Патріарха Й.Сліпого – 135 тис.) рішення виконкому №521 від 19.07.2017р. ЗОШ №8 – 520 тис методичний центр науково-освітніх інновацій і моніторингу – 100 тис рішення №7/17/8 від 2.06.2017р (ЗОШ №5 – 1 335,0 тис. ЗОШ №7 – 65 тис. ЗОШ №8 – 80 тис. ЗОШ №15 – 40 тис. ЗОШ №17 – 155 тис рішення №7/17/8 від 18.08.2017р : ЗОШ №8 – 90 тис. |  |  | 3 600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3534,0 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988,5 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено капітальний ремонт очисної системи басейну ЗОШ № 22, відремонтовано системи комунікацій ЗОШ№30, ЗОШ№15, Школи -колегіуму Патріарха Й.Сліпого завершуються роботи системи опалення ЗОШ № 8, розпочаті роботи по ремонту системи опалення ЗОШ №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7. Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ (ЗОШ №11 – 680 тис. №21 – 100 тис. Станція юних техніків – 247 тис.) (Зміни згідно сесії від 24.02.2017 р. № 7/14/25) (Збільшено кошторис Галицький коледж – 634,4 тис.) рішення виконкому №521 від 19.07.2017р. ЗОШ №3 – 720 тис рішення №7/17/8 від 18.08.2017р Галицький коледж – 284 тис. |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2665,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1863,7 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено асфальтування у ЗОШ №11, ЗОШ №21тривають роботи у Галицькому коледжі, Проведено реконструкція благоустрою території ЗОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки. Придбання іншого обладнання (ЗОШ №3 – 180 тис. ЗОШ №4 – 100 тис. ЗОШ №6 – 112 тис. ЗОШ №7 – 100 тис. ЗОШ №9 – 100 тис. ЗОШ №10 – 100 тис. Школа -колегіум Патріарха Й.Сліпого -112 тис. ЗОШ №14 – 112 тис. ЗОШ №17 – 50 тис. ЗОШ №19 – 112 тис. ЗОШ №22 – 100 тис. ЗОШ №23 – 112 тис. ЗОШ №24 – 112 тис. ЗОШ №29 – 100 тис. ЗОШ з поглибленим вивченням основ екоміки – 50 тис. Тернопільська класична гімназія – 50 тис. школа допризивної підготовки – 20 тис. педагогічний ліцей спортивного профілю – 12 тис.) (рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: ЗОШ №30 – 30 тис. Спец школа – 40 тис. ТНВК №28 – 35 тис. ІМЦО – 50 тис) |  |  | 2 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 754,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано комп’ютерна та мультимедійна техніка (ЗОШ №3, 6, 7,9, 10, 14, 19, 22, 23, 24, 29, 30, Класична гімназія, Педагогічний ліцей, Школа допризовної підготовки, Школа-колегіум,ТНВК№7,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6.Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ (Галицький коледж – 290 тис. – рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: Галицький коледж – 150,0 тис) |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,0 |  |  |  |  |  |  |  | Галицький коледж (мультиборд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.9.Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнар. організацій та фондів |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.10. Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами міста («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педагогічних працівників), здійснення нагородження |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | Преміювання переможців обласного конкурсу «Учитель року» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.11. Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста під час проведення національних і міжнародних освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  | презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста у всеукраїн. конкурсі «Сучасні заклади освіти 2017» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.3.Продовжити нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої...” та педагогам відповідно до положення про стимулювання |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  | Виплачено премії 56 дітям-переможцям Виплачено премії 9 педагогам які готували учнів-переможців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,6 |  |  |  |  |  |  |  | Оздоровлено 148 дітей пільгових категорій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4. Проводити художньо-мистецькі пленери, конкурси образотворчого мистецтва, забезпечувати нагородження переможців. Організовувати: - оформлення робіт учасників художньо-мистецьких пленерів; - проведення щорічної виставки “Палітра” кращих робіт учасників пленерів - учнів, студентів та художників - наставників. |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено художньо-мистецького пленеру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7.Організація та проведення : - свята «Випускник»; - конкурсу на кращий вишиваний костюм. Забезпечення нагородження окремих переможців і колективів-переможців у конкурсі на кращий вишиваний костюм. |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,7 |  |  |  |  |  |  |  | Оплачено звуковий та світловий супровід свята «Випусник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1.Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти (Школа народних ремесел – 50 тис. Центр творчості дітей та юнацтва – 80 тис. Дитяча хорова школа Зоринка – 185 тис.) рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: МСЮТ – 107 тис. |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,0 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено капітальні ремонти станції юних техніків та хорової школи «Зоринка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування. (Школа народних ремесел – 67 тис. Станція юних техніків – 75 тис.) рішення №7/15/10 від 2.06.2017р.: Центр творчості дітей та юнацтва – 40 тис |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано обладнання (Станція юних техніків – спеціалізоване обладнання для авіомоделювання та стенди, Школа народних ремесел – станки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 533,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19802,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34731,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21251,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Програма духовно-просвітницької діяльності Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа колегіум патріарха Йосипа Сліпого» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заходи матеріально-технічного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,9 |  |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  | 5644,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Комплексна Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тернопільська музична школа №1 капітальний ремонт підвального приміщення та даху прибудови |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,7 |  |  |  |  |  |  | Оплачено за кошторисну документацію. проведено) ремонт підлоги., демонтаж віконних коробок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тернопільська художня школа капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт проведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тернопільська художня школа на придбання обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | Придбано 3D принтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бібліотека №3-капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  | Аванс за кошторисну документацію,проведено шпаклювання, фарбування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бібліотека для дорослих №5-капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,1 |  |  |  |  |  |  | Проплачено аванс за кошторисну документацію, проведено демонтаж дерев.коробок вікон, штукатурка, оздоблювальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бібліотека для дорослих №7-капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт проведено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БК «Пронятин»-капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | Роботи виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральна міська бібліотека , капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,0 |  |  |  |  |  |  | Проплдачено аванс за кошторисну документацію, зроблено зовніші оздоблювальні роботи, проведено ремонт підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БК «Пронятин» -капітальний ремонт освітлювально-го та електричного обладнання сцени |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  | Закінчено технічні роботи для сцени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БК «Кутківці» -капітальний ремонт освітлювального та електричного обладнання сцени |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,9 |  |  |  |  |  |  | Ремонт завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт приміщення ПК «Березіль» |  |  |  |  |  |  |  |  | 357.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,3 |  |  |  |  |  |  | Проплачено аванс за кошторисну документацію, зроблено оздобл.роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК «Березіль»-придбання обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  | Обладнання придбано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПК «Березіль» -капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  | Завершено роботи при суттєвій економії коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кінематографія |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,6 |  |  |  |  |  |  | Фінансова підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Палац кіно» Капітальний ремонт приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | Ремонт проміщення завершено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поповнення бібліотечних фондів |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,5 |  |  |  |  |  |  | Придбано 2548 штук книг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші заходи (заходи культури) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2225,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4087,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4633,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3098,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Благоустрій парків |  |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9976,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10122,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7504,8 |  |  |  |  |  |  | Оплата праці бюджетних працівників,придбання матеріалів,послуг,комунальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Придбання зелених насаджень |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  | Придбання мінітехніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Облаштування кімнати матері і дитини в парках міста |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення камер відеоспостереження |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Парк ШЕВЧЕНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Влаштування стежки «Здоров´я» |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оновлення території навколо острова Чайка - капітальний ремонт пішохідних зон , підпірної стінки |  |  |  |  | 1280,0 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,0 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280,0 1475,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236,8 1011,0 |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації; експертиза;підрядні роботи і технагляд. Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, підрядні роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Роботи по освітленню парку Шевченка |  |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,8 |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації ; експертиза; виконані підрядні роботи ; технагляд . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення електричної підстанції в парку Шевченка |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,7 |  |  |  |  |  |  | Експертиза; підрядні роботи , технагляд . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТАРИЙ ПАРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції Пагорбу Слави |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Завершення капітального ремонту підпірної стінки в Старому парку від вулиці Петрушевича |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,2 |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації ; експертиза ; підрядні роботи; технагляд . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з освітлення Старого парку |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Роботи з освітлення Старого парку |  |  |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок та сходів |  |  |  |  | 1 463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція Пагорбу Слави |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція Співочого поля - амфітеатру Співочого поля - елементів благоустрою Співочого поля в парку «Національного відродження» |  |  |  |  | 1 499,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499,0 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499,0 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,4 14,2 |  |  |  |  |  |  | Підрядні роботи ; технагляд ; авторський нагляд, коригування ПКД ; експертиза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція пам´ятника «Воїнам Афганцям» |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оновлення атракціонної зони |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Влаштування велодоріжок |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт паркових доріжок від фонтану до просп.. Злуки |  |  |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт паркових доріжок від шлагбаума до Співочого поля |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведення реконструкції зоокутка |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поповнення зоокутка тваринами |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оновлення території навколо зоокутка Капітальний ремонт пішохідної зони від центральної алеї до Зоокутка та навколо Зоокутка Роботи з освітлення парку «Топільче» (доріжка від центральної алеї до зоокутка та навколо нього) Капітальний ремонт огорожі навколо зоокутка |  |  |  |  | 1 327,0 2 345,0 1 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1060,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 257,1 - |  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно – кошторисної документації; експертиза ; підрядні роботи; технагляд . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Облаштування історичного майданчику «Галицька Русь» на козацькому острівку |  |  |  |  | 820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних зон від центральної алеї до сходів по вул.. Миру та сходів по вул.. Миру |  |  |  |  | 1 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних зон в парку - оновлення Білої алеї та алеї до підвісного моста (1800 кв.м) - належний стан містків - підтримка в належному стані паркових доріжок, алей |  |  |  |  | 788,0 400,0 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкція «Космічного містечка» |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК « ЗДОРОВЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Облаштування газонів |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванню доріжок в Парку «Здоров´я» |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Облаштування доріжок в Парку «Здоров´я» |  |  |  |  | 439,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 822,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16563,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17935,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12231,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 1.Розвиток видавничої справи |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,7 |  |  |  |  |  |  | Виділено кошти 17 авторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.Підтримка засобів масової інформації ТМР – Тернопіль вечірній |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | Друк газети, нарахування зар.плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1. Забезпечення відзнаками Тернопільської міської ради та міського голови |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2. Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  | Придбано сувенірну продукцію (блокноти,ручки,подарункові пакети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3. Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,5 |  |  |  |  |  |  | Виплачено грошові винагороди 83 людині та сплачено податки з готівки і нагородної продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  | 1228,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив Конкурс «Фієрія краси» Конкур «Чарівна зачіска» Конкурс «Калинове намисто» Тернопільські дні моди |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фінансово-кредитна підтримка |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святк. Дня підприємця |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вдосконалення роботи сайту ЦНАП |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Інвентаризація земель |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,5 |  |  |  |  |  |  |  | Інвентаризація частини зем.ділянки вздовж межі м.Тернополя вул. Текстильна-пр.Злуки-вул.Київська та вул.Бродівська-вул.Збаразька-вул.Лозовецька-вул.Промислова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Встановлення межі міста |  |  |  |  | 2170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | Виконано НДР»Проект території РЛП»Загребелля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рекультивація порушених земель |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Розроблення робочих проектів землеустрою |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4419,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1887,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3057,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: Мікрорайону «Південний» |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | Детальний план території житлового р-ну «Південний»- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | Створення топографічних планів у графічних та цифр.формах |  |  | 3800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка схем та проектних рішень:Схема озеленення міста |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка територ.районування м.Тернополя |  |  | 173,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внесення дострокових змін до Генплану міста |  |  | 278,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внесення дострокових змін до Плану зонування |  |  | 214,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1574,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Розробити проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок виділених під будівництво доступного житла(учасники АТО, бойових дій,малозабезпечені сім”ї та інші), а саме топографо-геодизичні та картографічні роботи, роботи із землеустрою, розроблення містобудівної документації і т.д. (п.6) в т.ч. -впорядкування житла дітям-сиротам -виготовлення правовстановл. документів на житло та майно, -право власн. на яке мають діти-сироти і діти позбавл.батьків.піклування -молодіжне кридитування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 4,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 4,0 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 - - |  |  |  |  |  |  |  | Капремонт -заміна вхідних та міжкім.дверей по вул..Д.Галицького 5/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  |  | 1039,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Програма підтримки громадських організацій на 2016-2018рр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Співпраця міської ради з громадськими організаціями ветеранів, інвалідів. |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  | Виділено кошти на статутну діяльність 7 громад. організаціям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Сприяння громадським організаціям |  |  |  |  |  |  | 5420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3906,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3869,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1591,0 |  |  |  |  |  |  |  | Фінансова підтримка в забезпеченні статутної діяльності 8 гром.орган. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3969,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1616,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано канцтовари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Підтримання в належному санітарно гігієнічн.стані призовної дільниці |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Організація медичного обстеження призовників |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Придбання матеріал.засобів для забезпеч. роботи Призовної дільниці. |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано матеріальні засоби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Забезпечення комунально-побутовими послугами |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | Забезпечення паливом призовної дільниця |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано паливно- мастильні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації та набору на військову службу за контрактом |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проведення інформаційного і технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військову службу за контрактом та строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | Оформлення зовнішньої реклами, виготовлення наочної інформаційної реклами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання комп’ютерної техніки для потреб військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони та придбання розхідних матеріалів (картриджі, папір та інше) |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | забезпечення заходів з оповіщення, збору та доставки призовників і військовозобов’яз.у військові частини та інше… |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | оплата транспортних послуг, які надаються для оповіщення та розшуку призовників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, кулезахисних шоломів, захисн. окулярів та інше) |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше), засобів відео спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайн., приборів нічн. бачення, тепловізорів та інше) |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проведення ремонтно – відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших військових формувань |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,0 |  |  |  |  |  |  |  | Заміна вікон в будівлі ОМВК та поточний ремонт приміщення ОМВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони, медико – тактичних навчань |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | виготовлення (придбання) мішеней, інших засобівмішеней матеріально – технічне забезпечення облаштування загону оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших війс. формувань (придбання (виготовлення), столів, ліжок, матраців, карематів, спальн. мішків, постільної білизни, побутових речей, оплата за електро-,тепло-, водопостачання у т.ч. інтернет, , та інше) |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання мішеней для проведення навчальних стрільб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | Закуплено запчастини та проведено ремонт техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми за п.1.4,2.6 та створення незнижуваного запасу |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано паливно-мастильні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Придбання продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3545,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Придбання комп’ютерної та копіювальної техніки (комп’ютери, багатофункціональні пристрої, принтери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання,техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  | Забезпечення проведення семінарів,нарад, «круглих столів»(в тому числі забезпеченням нормативними документами) для посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою підвищення їх професійних знань галузі фінансів та бюджету. Придбання канцелярського приладдя,буклетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Облаштування робочих місць та приміщень (проведення ремонтних робіт і придбання матеріалів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт даху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управлінняДФС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити надсилання податкових повідомлень - рішень засобами поштового зв'язку шляхом придбання конвертів та марок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закупівля марок та конвертів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги СГД, які допустили податковий борг, проведення опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої та надісланої у електронному вигляді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання компютерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення комфортних умов для надання якісних адміністративних послуг платникам податків, оновивши комп’ютерну техніку та робочі місця в залах Центру обслуговування платників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної техногенної безпеки на території Тернополя на 2014-2016 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників, ТО спецобладнання. Закупівля мультитесту для перевірки засобів захисту органів дихання. |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано болгарку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК,ДПК та інші |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним споря-дженням та технічними засобами для рятування на воді: - човен рятувальний металевий з двигуном; -причіп для транспортування човна; -рятувальне обладання (круги рятувальні, мотузка рятувальна , жилети рятувальні, костюми ГТК) |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано спорядження для човна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання спеціального одягу,медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання , утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин ) |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,3 |  |  |  |  |  |  |  | Придбано спецодяг, а саме каски і черевики та запчастини для автомобілів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших робіт |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  | Закуплено паливно-мастильні матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,7 |  |  |  |  |  |  |  | Оплата послуг Укртелекому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням, розхідними матеріалами. |  |  |  |  |  | 137,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання проектора Asus S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | Послуги з розробки Робочого проекту по монтажу обладнання та устаткування для оновлення «Міської автоматизованої системи оповіщення м.Тернопіль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6.1 Придбання 2-х інформаційних табло, виготовлених з сучасних енергозберігаючих комплектуючих |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6.2. Демонтаж старих та монтаж нових інформаційних табло |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6.3. Послуги з обслуговування інформаційного табло |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6.4. Оплата витрат на електроенергію |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  | 265,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,9 |  |  |  |  |  |  |  | Придбання 10шт.ноші медичні « БІОМЕД»А19,20шт.каністри металеві,560л.дизельного палива та 1620л.бензину А-95 «Premium» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 Модернізація робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналі-тичного відділу, технічне обслуговуван-ня апаратури, програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичай-них ситуацій Терно- пільської міської ради |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території м.Тернополя; |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3. Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5. Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1. Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м.Тернополя |  |  |  |  |  | 566,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  | 1819,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 148,4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  | Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Випуск соціальної реклами в вигляді інформаційних буклетів,брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів,відеофільмів, розробка та випуск методичного посібника «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів» |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Організовувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Проведення оперативно-профілактичних операцій під уиовною назвою «Генофонд»: а)запобігати протиправному розповсюдженню наркотичних засобів в навсальних закладах; б)проводити оперативно-профілактичні роботи по виявленню і ліквідації каналів із розповсюдження наркотичних речовин та прекурсорів; в) обстежувати присадибні та інші земельні ділянки (виявлення і знищення посівів нарковмісних рослин). |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Проведення оперативно-профілактичних операцій під умовною назвою «Берег» |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.Обслуговування доступу до Централізованої системи відео спостереження міста. Розбудова та розширення Централізованої системи відео спостереження міста(купівля необхідного обладнання та роботи з його встановлення й налаштування) |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.Покращення матеріально-технічної бази ( меблі,оргтехніка, засоби зв’язку, матеріали). -поліцейські станції - громадських пунктів охорони порядку - управління патрульної поліції |  |  |  |  |  |  | 200.0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | Придбана комп’ютерна техніка,будівельні матеріали, канцтовари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 Покращення забезпечення а) паливно-мастильними матеріалами; б) комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS; в) матеріально-технічне оснащення автотранспорту автозапчастинами та провед. ремонту автомобілів |  |  |  |  |  |  | 400,0 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 110,0 |  |  |  |  |  |  |  | закуплено паливно- мастильні матеріали придбано шиномонтажне обладнання та технічне оснащення машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбано шиномонтажне обладнання та технічне оснащення машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,7 |  |  |  |  |  |  |  | -Участь колективу м. Хожув (Польща) у фестивалі духовної пісні «Я там, де є благословення» (10 осіб) - Участь представників Генерального Консульства Польщі у Луцьку, худож- ніх колективів з Хожува, Плонська, Любліна, Ельблонга та Єлені Гури у Днях Європи та Польської культури у Тернополі (70 осіб) -Участь делегацій з Польщі, Грузії, Німеччини та Японії у Міжнародному Інвестиційному форумі (12 осіб) - Участь делегацій 11 партнерських міст та 2 дипломатичних представництв у святкуванні Дня міста. -Участь 35 спортсменів з 13 країн у Чемпіонаті світу з водно-моторних видів спорту - Зустріч з послами та делегаціями Країн Вишеградської четвірки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення участі делегацій Тернополя у міжнародних заходах |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | Переклад грантової документації Проекту Євросоюзу у сфері енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Транспортне забезпечення |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  | - Організація транспортного забезпе- чення учасників представників мі- ста у презентації області та міста в Києві «Тернопілля благословенне» (150 осіб) -Участь делегації Тернопільської міської ради, представників бізнесу і танцювального колективу «Сонечко» ПК «Березіль» у святкуванні «Свята Хліба» (м. Ельблонг, Прольща) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Актуалізація інвестиційного порталу міста |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка стратегії PR кампанії міста |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  | Закупівля виставкового обладнання Друк поліграфічної продукції, рекламної продукції, розміщення відеоролика до Дня міста та Чемпіонаті світу з водно-моторних видів спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів. |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  |  |  |  | Випущено брошури: Тернопіль — центр західної України тираж 2000 шт., Як відвідати Тернопіль - 2000 штук, Календар подій 2017 — 10 000 шт. Книга «Тернопіль» - 550 шт. Туристична мапа міста — 98 причин відвідати Тернопіль. Буклет «Календар подій Тернополя 2017» - 10 000 шт Інвестиційний паспорт міста 2017 (англ.. мовою) – 30 шт та інше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Розробка та підтримка туристичного порталу міста. |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  | Оновлення 7 туристичних анотаційних дощок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Створення туристичного ознакування міста |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. |  |  |  |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  | -Фестиваль «Я там, де є благосло- вення» - Презентації області та міста в Києві «Тернопілля благословенне» -Дні Європи та Польської культари в Тернополі - Міжнародний інвесттиційний форум - Міжнародна туристична виставка UITT 2017 у Києві - Одеський туристично-бізнесФорум - Презентація міста Тернополя у Партнерському місті Тарнув (Польща) -Художня виставка митців з Ельблонга -Участь у форумі з ділового туризму "Kyiv - nice for MICE" - Участь у Київському міжнародному Інвестиційному форумі -Святкування Дня туризму -Участь у семінарі «Стратегії розвитку ІТ-бізнесу у Тернополі» - Участь у семінарі «Молодіжні активності як запорука розвитку громади міста. Досвід роботи Тернопільської міської ради» під егідою Асоціації міст України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | Залучення міжнар. технічної допомоги грантів,фінансової підтримки |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Розміщення соціальної реклами |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,1 |  |  |  |  |  |  |  | Організація Туристичного маршруту підземеллями міста — про який написали та зняли сюжети більшість національних ЗМІ. Прямі ефіри та матеріали на місцевих та загальноукраїнських ЗМІ. Робота в соціальних мережах Facebook, vk,instagram, соціальна реклама для понад 66 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення приватизаційної роботи по об’єктах, щодо яких прийнято рішення про приватизацю |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  | Проведено незалежну оцінку та рецензію 15-ми об’єктів комунальної власності для продажу нааукціоні.ПП«Укрспецінформ» завершено розробку програми публічного реєстру майна комунальної власності. Інформація щодо Реєстру нерухомого майна комунальної власності оприлюдненана сайті Тернопільської міської ради в розділі “Майно комунальної власності”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ПО ПРОГРАМАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889369,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352593,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456169,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312663,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

станом  на  01. 10.2017  року

Всього виділено з  міського бюджету -  456169,32 тис.грн.

- Фактично           використано         -       312663,8   тис.грн. , що складає  -   68,0%

Примітка : *-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.0000