Інформація про стан виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки

за I півріччя 2018 року

| Завдання 1.1. Зменшення регуляторних бар’єрів для підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи |  | Термін виконання |  | Відповідальний виконавець |  | Джерела фінансування ( тис. грн.) |  | Стан виконання |  |  |  |  | Очікувані результати виконання заходу |  |  |
| 1. | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при прийняті регуляторних актів |  | 2017-2018 роки |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | Не потребує фінансування |  | Проведення громадських обговорень проектів регуляторних актів ініціюють розробники проектів регуляторних актів. Результати громадських обговорень проектів регуляторних актів оприлюднюються в засобах масової інформації. |  |  |  |  | Одержання пропозицій та коментарів від громадськості щодо проектів регуляторних актів |  |  |
| 2. | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення |  | щороку до15 грудня |  | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів |  | - |  | Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік: - рішення МВК від 06.12.2017р. №875; -рішення ТМР від 15.12.2017р. №7/21/55. |  |  |  |  | Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики |  |  |
| 3. | Підготовка та затвердження плану-графіка відстежень результативності регуляторних актів |  | 2017-2018 роки |  | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | - |  | Розпорядження МГ від 26.02.2018р. №38 «Про плани підготовки звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів Тернопільської міської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік» |  |  |  |  | Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |  |  |
| 4 | Перегляд (інвентаризація) чинних нормативно-правових актів на предмет їхньої лояльності до бізнесу |  | до 01.03.2017 |  | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, |  | - |  | Перегляд чинних регуляторних актів на предмет їхньої лояльності до бізнесу здійснюється за результатами повторних та періодичних відстежень результативності регуляторних актів. Проведено 14 відстежень |  |  |  |  | Покращення розвитку підприємницької діяльності |  |  |
| 5 | Удосконалення процедур отримання документів, видача яких належить до повноважень органу місцевого самоврядування |  | Щокварталу |  | Структурні підрозділи міської ради |  | - - |  | З початку 2018 року вдосконалено та внесено зміни: - інформаційних карток – 114 -технологічних карток – 22 Розроблено нових: - інформаційних карток – 6 -технологічних карток – 4 Удосконалено 22 паспорта процесу |  |  |  |  | Удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру |  |  |
| 6 | Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу |  | Протягом року |  | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | - |  | Надається 16 електронних послуг |  |  |  |  | Забезпечення ефективної і прозорої системи видачі документів дозвільного характеру та спрощення процедури отримання послуг |  |  |
| 7 | Запровадження електронного документообігу між ЦНАПом та суб’єктами надання адміністративних послуг |  | До 01.07.17 |  | відділ «Єдиний дозвільний центр», структурні підрозділи міської ради-надавачі адміністративних послуг |  | - |  | Запроваджено програмне забезпечення «Універсам послуг» у виконавчих органах ради, що надають АП через ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удосконалення роботи сайту ЦНАП |  | 2017-2018 |  | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | 25,0 (щорічно) |  | Укладено договір про удосконалення роботи сайту та проведено роботи щодо його оновлення |  |  |  |  | Спрощення процедури отримання послуг |  |  |
| 9 | Перегляд діючого Положення щодо розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста |  | 1 квартал 2017 |  | квартирний відділ, управління економіки, промисловості та праці |  | - |  | - |  |  |  |  | Стимулювання будівництва об’єктів виробничого призначення |  |  |
| Завдання 2.1. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуалізація інформації на сайті рубрики «Підприємництво та інвестиції» |  | Постійно |  | управління економіки, промисловості та праці |  | Не потребує фінансування |  |  | Для інформування представників бізнесу рубрика «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради постійно оновлюється актуальною інформацією. Останнє оновлення відбулося в червні 2018 року |  |  | Інформування бізнесу |  |  |  |
| 2 | Створення мережі консультаційних пунктів |  | 2017-2018 |  | Тернопільська ОДПІ |  | - |  |  | Створено 4 консультаційних пункти (в приміщенні Тернопільської ОДПІ |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 3 | Залучення успішних підприємців до надання безкоштовних професійних консультацій та порад щодо відкриття та ведення власної справи |  | 2017-2018 |  | Тернопільська ОДПІ |  | - |  |  | Фахівцями Тернопільської ОДПІ проведено 35 відео-консультацій у режимі он-лайн (skype), а також для платників податків облаштовані комп’ютеризовані місця. |  |  | Сприяння розвитку підприємництва |  |  |  |
| Завдання 2.2 Перезапуск наявної інфраструктури підтримки МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аналіз діяльності об’єктів інфраструктури підтримки МСП |  | Протягом дії програми |  | Управління економіки промисловості та праці |  | - |  |  |  | Укладено договір на проведення робіт по облаштуванню території для Центру сприяння розвитку підприємництва в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» на умовах співфінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща. | Сприяння розвитку підприємництва |  |  |  |  |
| 2 | Обмін досвідом щодо розвитку інфраструктури підтримки МСП з іншими містами України |  | Протягом дії програми |  | Управління економіки промисловості та праці |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Мобілізація фінансових ресурсів на рівні міста для підтримки МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Інформування підприємців про грантові та кредитні програми |  | постійно | Управління економіки, промисловості та праці |  |  | - |  |  |  | Суб’єкти господарювання міста постійно повідомляються про можливість участі в національних та міжнародних грантових конкурсах та програмах. За I півріччя 2018 року на сайті МР в розділі «Конкурси» розміщено інформацію щодо 9 грантових програм |  | Сприяння розвитку підприємництва |  |  |  |
| 2 | Проведення тренінгів для МСП із підготовки грантових і кредитних заявок |  | постійно | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | - - |  |  |  | Надано допомогу в реалізації проекту «NEFCO» щодо оновлення рухомого складу автобусного парку, глибокої термомодернізації будівель та котелень. |  | Інформування бізнесу |  |  |  |
| 3 | Проведення інформаційно-агітаційної кампанії, спрямованої на позиціонування міста як інвестиційного та регуляторного раю для МСП |  | По мірі надходження заявок | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  | - |  |  |  | 1-19 січня – участь у Файному зимовому містечку-2018 15 лютого - презентація міста Тернополя на культурно-діловому форумі «Благословенне Тернопілля-2018» (м. Київ) 23 березня – «Тернопільський туристичний форум - 2018» 28-30 березня – участь у 25 туристичній виставці UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм» 23 квітня – відкриття музею крипти у підземеллі Архикатедрального собору та оглядового майданчику для туристів. 1 червня - відкриття хостелу «Тарнопіль» |  | Залучення інвестиційних коштів до фінансування міських МСП |  |  |  |
| 4 | Оновлення інвестиційного паспорта та рейтингу міста |  | до 1.05.17 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | 65,0 (щорічно) |  |  |  | 02.05.2018 року - рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста. Оновлений Інвестиційний паспорт та рейтинг міста розміщено на сайті міської ради |  | Інвестиційна підтримка підприємництва |  |  |  |
| 5 | Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем. |  | По мірі надходження заявок | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці |  |  | - |  |  |  | Протягом І півріччя проведено конкурси: - з реконструкції сходів і відновлення громадського туалету з оглядовою площадкою на набережній Тернопільського ставу; - будівництва та обслуговування групи житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, вул. Текстильна |  |  |  |  |  |
| 6 | Залучення суб’єктів підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства |  | 2017-2018 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | - |  |  |  | Суб’єкти підприємництва брали участь у наступних зустрічах: 22 лютого – зустріч з діловими колами у форматі «WorldCafe» з визначення пріоритетів розвитку міста та області; 6 березня – участь у круглому столі "Від хаосу до порядку: як впорядкувати розміщення вивісок?" ; 20 березня - участь у конференції: "Прозорі та фінансово здорові органи місцевого самоврядування в Україні" (м. Київ); 29-30 березня - "Досвід Тернополя у реформуванні системи охорони здоров"я та впровадженні технологій "розумного міста" для підвищення якості медичних послуг (семінар Асоціації міст України); ## 29 березня – участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (ТНТУ); ## 30 березня - участь у XV Ювілейній міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Економічний та соціальний розвиток України у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» (ТНЕУ); 3 квітня – презентація туристичного потенціалу міста Тернополя у ТІЦ міста Львова; 11 квітня – участь у круглому столі «Від України 2030 до регіональних стратегій» (ТНТУ); 25 квітня – участь в Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми менеджменту» в умовах інноваційного розвитку економіки (ТНЕУ); 27 квітня – участь в круглому столі «Покращення якості освітніх послуг у сфері підприємництва» (ТНЕУ); 16 травня – участь в міжнародному туристичному форумі у місті Харків; 24-25 травня – організація Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільщина INVEST - 2018»; 31 травня – 1 червня – участь у туристичному форумі у місті Умань; 6 червня – презентація туристичного потенціалу міста Тернополя на UA:Українське радіо; 12 червня – участь у науково-практичній конференції «Туризм: сучасний стан та тенденції розвитку» (місто Рівне); 15 червня – презентація індустріального парку Тернопіль в рамках проекту «Розвиток інституційної спроможності в залученні інвестицій на регіональному рівні»; 18-19 червня – участь в урбаністичному форумі «Ukraine Urban Talks» (місто Тернопіль); 21 – 22 червня – участь у науковій конференції «Сталий розвиток туризму» (місто Трускавець); 21-23 червня – презентація міста Тернопіль (місто Тарнув); 23 червня – участь у Нідерландсько-Українському бізнес форумі «Співробітництво з Нідерландами»; 25 червня – участь у з’їзді керівників ТІЦів (місто Запоріжжя); 27 червня – участь в засіданні Національно-туристичної організації (місто Дніпро). |  |  |  |  |  |
| 7 | Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання |  | 2017-2018 | Управління економіки, промисловості та праці,відділ обліку та фінансового забезпечення |  |  | 100,0 (щорічно) |  |  |  | Рішенням сесії ТМР від 16.03.2018 року № 7/23/26 затверджено нове « Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Тернополі» |  | Компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру відсоткової ставки НБУ |  |  |  |
| 8 | Автоматичне поновлення договорів оренди землі, термін, яких закінчується в період з 01.10.2016 року по 01.04.2017 року, терміном на 5 років з моменту їх закінчення за умови відсутності боргу перед бюджетом м. Тернополя. |  | Протягом дії програми | Відділ земельних ресурсів |  |  | - |  |  |  | За І півріччя 2018 року поновлено 107 договорів оренди землі, термін яких закінчується в період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (відповідно до рішення сесії міської ради від 24.10.2017 року №7/19/67) |  | Стимулювання розвитку бізнесу |  |  |  |
| 9 | Переукладати договори оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна комунальної власності, з орендарями, які належним чином виконували свої обов’язки за договорами оренди |  | Протягом дії програми | Уповноважені органи по укладанню договорів оренди |  |  | - |  |  |  | Протягом І півріччя 2018 року продовжено договори оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності з 134-ма орендарями. |  | Стимулювання розвитку бізнесу |  |  |  |
| 3авдання 4. 1.Посилення спроможності підприємців ефективно організовувати сучасні бізнес-процеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація професійного навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах |  | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості |  |  |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Протягом І півріччя 2018 року 200 осіб за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості пройшли професійне навчання та підвищення кваліфікації |  |  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |  |  |  |
| 2 | Проведення тематичних семінарів «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін. |  | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості |  |  |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств |  | За січень – червень 2018 року проведено -369 семінарів з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 2595 осіб - 19 семінарів для жінок, в яких взяли участь 150 осіб, 86 семінарів із роз’яснення законодавства про зайнятість населення та легальної зайнятості – 596 осіб, - 24 семінари з орієнтації на професійне навчання, в яких були задіяні 151 особа. -8 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 71 особа, -9 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 45 осіб, -13 семінарів з основ комп’ютерної грамотності – 52 особи, -13 семінарів з орієнтації на військову службу за контрактом у Збройних Силах України – 94 осіб, 8 семінарів для військовослужбовців та учасників АТО - 26 осіб, 11 семінарів для осіб старше 45 років – 54 особи, 11 тренінгів, до яких були залучені 79 осіб. 12 інформаційних семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 103 особи. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи |  | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості |  |  |  | Фонд загально- обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Проведено 22 інформаційних семінари „Як розпочати свій бізнес” – 117 осіб. проведено 6 засідань «Клубу Бізнес-Подій» для незайнятого населення, що цікавляться започаткуванням власної справи, в яких взяли участь 45 осіб |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур |  | Протягом дії програми | ТНЕУ (Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій |  |  |  | За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. |  | Випущено 2-х студентів, зарахованих у 2016 році на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відповідно за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 123 «Комп’ютерна інженерія» за заочною формою навчання на підставі ваучерів, виданих Тернопільським міськрайонним центром зайнятості. Проведено курси «Програмне забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку» обсягом 60 навчальних годин. 8 слухачам, які успішно пройшли вказані курси, видано відповідні сертифікати |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Надання якісних податкових послуг з використанням нових сервісів податкової служби через центр обслуговування платників податку та через телефон інформаційно-довідкової служби “15-07” |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Послугами ЦОПу скористалися 152551 громадянин, яким надано 27635 адміністративних послуг. |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 6 | Проведення семінарів, круглих столів, зустрічей з платниками податків |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Проведено: Семінарів, практикумів (тренінгів)– 63; зустрічей з громадськістю – 3. |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 7 | Проведення, прес-конференції з метою доведення до платників інформації про зміни у податковому законодавстві |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Проведено брифінгів (прес-конференцій), інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів – 17. |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 8 | Випуск власної друкованої продукції з питань роз’яснення норм податкового законодавства та розповсюдження її серед платників податків |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Виготовлено та розповсюджено – 14 видів друкованої продукції, загальним тиражем 1600. |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 9 | Проведення «Днів відкритих дверей» на підприємствах міста |  | Протягом дії програми | Міськрайонний центр зайнятості Управління економіки,промисловості та праці |  |  |  | - |  | проведено 56 тематичних семінарів з роботодавцями (в т.ч. 4 - в об’єднаних територіальних громадах на території Тернопільського району) по вирішенню актуальних питань. 10 міні – ярмарків та ярмарків вакансій, в яких взяли участь 100 осіб, 4 презентації роботодавця, в яких взяли участь 78 осіб. 4 профорієнтаційні масові заходи «День відкритих дверей на виробництві» (ТОВ «Шредер", ТОВ «Мост-Україна», Філія ТОУ ПАТ «Державний ощадний банк України», ТОВ «Тервікнопласт»), в яких взяли участь 32 особи |  |  | Покращення кадрового забезпечення МСП |  |  |  |
| 10 | Надання консультації на запити та звернення платників податків, проведення Інтернет-конференцій з платниками податків |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Проведено 3 сеанси прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія». |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 11 | Проведення анкетування суб’єктів малого бізнесу |  | Протягом дії програми | Управління економіки, промисловості та праці, відділ «Єдиний дозвільний центр» |  |  |  | - |  | У приміщенні ЦНАП встановлено скриньку для анкетування та моніторингу громадської думки, також є книга скарг і пропозицій |  |  | Вивчення ситуації щодо наявності перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність |  |  |  |
| 12 | Сприяння створенню нових підприємств торгівлі та сфери послуг |  | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  | - |  | У I півріччі 2018 року за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі було відкрито підприємств: - торгівлі – 12; - громадського харчування – 3. |  |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 13 | Вживання заходів щодо впорядкування ринкової торгівлі |  | Протягом дії програми | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  |  |  | - |  | Оформлено 136 адміністративних протоколів за ст.. 152 КУпАП за самовільне, без погодження виконавчих органів міської ради, узгодженого загального виду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгового обладнання та торгової експозиції. Здійснюється щоденне патрулювання вул. Чорновола та вул. Шептицького по недопущенню несанкціонованої та стихійної торгівлі |  |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 14 | Розробка єдиного підходу до встановлення малих архітектурних форм |  | 1 квартал 2017 | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,відділ земельних ресурсів, управління з питань містобудування ,архітектури та кадастру |  |  |  | - |  | Погодження розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі здійснюється комісією, створеною розпорядженням міського голови від 12.10.2017р. №248. |  |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 15 | Виявлення та залучення до оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність без державної реєстрації |  | Протягом дії програми | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  |  |  | - |  | Виявлення суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність без державної реєстрації, здійснюється під час проведення обстеження торговельної мережі міста та закладів побутового обслуговування. |  |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| Завдання 4.2 Покращення іміджу підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня підприємця | Щороку (вересень) |  |  |  | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці | 20,0 (щорічно) |  |  |  | - |  | Створення позитивного іміджу підприємництва |  |  |  |
| 2 | Вивчення та поширення успішного іноземного досвіду ведення підприємницької діяльності | 2017-2018 |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - |  |  |  | 9 лютого – презентація ІТ-потенціалу міста та підписання угоди з польською компанією «ФючерПроцесінг Україна» з метою створення ІТ-фірми у Тернополі; 24-25 травня – участь в інвестиційному форумі «Тернопільщина INVEST-2018»; 21-23 червня – вивчення іноземного досвіду ведення підприємницької діяльності під час святкування Дня міста Тарнув (Польща); 23 червня – участь у Нідерландсько-Українському бізнес-форумі «Співробітництво з Нідерландами» |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| Завдання 5.1Сприяння виходу МСП міста на ринки інших регіонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, обмін досвідом та співробітництво | Протягом дії програми |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - |  |  |  | У І півріччі 2018 року проведено 1 сільськогосподарський ярмарок. Прийнято участь у 10 зустрічах (конференціях, презентаціях, тренінгах) |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 2 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | Протягом дії програми |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - |  |  |  | Протягом І півріччя 2018 року конкурси не проводились |  | Підтримка місцевого виробника Організація участі в 4 конкурсах, зокрема конкурс «Ексклюзив » конкурс «Фієрія краси» конкур «Чарівна зачіска» Конкурс «Калинове намисто» Тернопільські дні моди |  |  |  |
| 3 | Формування інформаційної бази товарів (послуг),виготовлення (надання) яких здійснюється підприємствами міста та поширення цієї інформації за його межами | Протягом дії програми |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці | - |  |  |  | Проведено роботу по збору та підготовці інформації для організації та проведення Міжнародного інвестиційного форуму « Тернопільщина Invest- 2018» |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 4 | Інформування про можливості взаємодії з підприємствами інших міст України чи за кордоном | Протягом дії програми |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці | - |  |  |  | З початку 2018 року було проінформовано суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо 14 заходів |  | Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 5 | Організація постійно діючої виставки товарів місцевих виробників,надавачів послуг | Протягом дії програми |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління економіки, промисловості та праці, | - |  |  |  | У I півріччі 2018 року проведено 1 сільськогосподарський ярмарок. Термін проведення сільськогосподарських ярмарків щосуботи на масиві «Дружба» - площадка на перехресті вул. Миру – Дружби продовжено до 31.12.2018р. |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 6 | Інформування МСП про проведення тренінгів з питань виходу МСП на зовнішні ринки | Протягом дії програми |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці | - |  |  |  | 16.02.2018 участь у семінарі « Програма Cosme:можливості для українського бізнесу»; 27.02.2018 участь у навчанні по підвищенню кваліфікації на тему: « Формування іміджу району через призму зовнішньоекономічної діяльності»; 16.03.2018 участь у веб- конференції на тему: « Про виконання вимог Закону України «Про державну допомогу суб”єктам господарювання»; 31.05.2018 участь у Програмі Fit for Partnership with Germany щодо можливості стажування у Німеччині |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 7 | Ведення рубрики на сайті міської ради з питань підприємництва та інвестицій для розміщення роз’яснень щодо ведення підприємницької діяльності та інформування підприємців стосовно умов участі в ярмарках, виставках тощо. | Протягом дії програми |  |  |  | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - |  |  |  | Для інформування підприємців уся актуальна інформація розміщується на сайті міської ради. Останнє оновлення відбулося у червні 2018 року |  | Налагодження діалогу між місцевою владою та представниками малого та середнього бізнесу |  |  |  |
| Завдання 6.1 сприяння розвитку жіночого підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення семінарів,тренінгів та навчальних курсів для жінок, які планують розпочати свою справу | Протягом дії програми |  |  |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості управління економіки, промисловості та праці | - |  |  |  | За січень – червень 2018 року проведено 22 інформаційних семінари «Як розпочати свій бізнес», в яких прийняли участь 117 осіб, в тому числі 76 жінок |  | Підтримка жінок-підприємців |  |  |  |
| Завдання 6.2 сприяння розвитку молодіжного підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення інформаційних кампаній для молоді за участю успішних підприємців міста, відомих українських та іноземних бізнесменів | Протягом дії програми |  |  |  | ТНЕУ, управління економіки, промисловості та праці | - |  |  |  | 12 лютого 2018 р. підписано Меморандум про співпрацю між Тернопільським національним економічним університетом та Естонською бізнес-школою, метою якого є сприяння розвитку підприємницьких компетентностей студентів різних спеціальностей шляхом спільної діяльності в межах Центру розвитку підприємницьких компетентностей і бізнес-освіти, створеного в Тернопільській бізнес-школі у співпраці з Естонською бізнес-школою за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії. 4 березня 2018 року на базі Центру європейських та міжнародних студій ТНЕУ розпочав свою роботу Навчальний тур Executive MBA 2018 Києво-Могилянської Бізнес-Школи. Тема туру «Нові можливості проривного розвитку: відкриті системи» за курсом «Практики сучасного управління». У рамках реалізації програми з перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, та членів їхніх сімей (проект «Україна-Норвегія») прочитано цикл лекційних занять з питань інноваційного підприємництва представником з Королівства Норвегія, дипломованим фахівем у сфері інноваційного розвитку Lana Berglund (23 – 24 березня 2018 р.). ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: «Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ столітті:національна візія та виклики глобалізації» (29-30 березня 2018 р.), секція «Формування ефективної моделі управління підприємствами»; 24 травня 2018 року на базі ТНЕУ відбувся «День кар’єри ЄС»; З 4 по 10 червня 2018 року викладачі та студенти кафедри менеджменту та публічного управління ТНЕУ пройшли стажування на базі факультету економіки, управління та туризму Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща), основною метою якого було вивчення досвіду та механізмів ефективного управління на комунальних і приватних підприємствах; 5 червня 2018 року студенти факультету економіки та управління ТНЕУ взяли участь у бізнес-практикумі «5 кроків для побудови маркетингової стратегії». Захід організований «Marketing HUB» дав можливість удосконалити знання студентам на реальних прикладах маркетингових стратегій успішних фірм; 21 червня 2018 року для студентів спеціальності «Туризм» проведений майстер-клас «Технології пошуку і підбору персоналу», метою якого було сприяння побудові успішної професійної кар’єри та ознайомлення з особливостями пошуку і підбору персоналу. |  | Інформаційна підтримка молоді |  |  |  |
| Завдання 6.3 залучення учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів щодо залучення суб’єктів господарювання (з числа підприємців-переселенців з окупованих територій та зони бойових дій) для здійснення підприємницької діяльності на території міста | 2017-2018 |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - |  |  |  | Протягом І півріччя 2018 року для безробітних громадян проведені 10 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес», в яких прийняли участь 4 військовослужбовці – учасники АТО та 8 інформаційних семінари для військовослужбовців та учасників АТО, до яких були залучені 26 учасників бойових дій |  | Збільшення надходжень до міського бюджету , соціальний захист переселенців |  |  |  |

Начальник управління                                                                                                                                                     Т.С. Корчак