Інформація про стан виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки

за 9 місяців  2017 року.

| Завдання 1.1. Зменшення регуляторних бар’єрів для підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи |  | Термін виконання |  | Відповідальний виконавець |  | Джерела фінансування ( тис. грн.) |  | Стан виконання |  |  |  |  | Очікувані результати виконання заходу |  |  |
| 1. | Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при прийняті регуляторних актів |  | 2017-2018 роки |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | Не потребує фінансування |  | Прийняття регуляторних актів здійснюється відповідно до процедури, встановленої ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». |  |  |  |  | Одержання пропозицій та коментарів від громадськості щодо проектів регуляторних актів |  |  |
| 2. | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення |  | щороку до15 грудня |  | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів |  | - |  | Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік затверджено рішеннями: ТМР від 20.12.2016р. №7/13/36 МВК від 30/11/2016р. №1011 |  |  |  |  | Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики |  |  |
| 3. | Підготовка та затвердження плану-графіка відстежень результативності регуляторних актів |  | 2017-2018 роки |  | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  | - |  | Розпорядження МГ від 07.03.2017р. №63 затверджено план-графік відстежень результативності регуляторних актів |  |  |  |  | Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті. |  |  |
| 4 | Перегляд (інвентаризація) чинних нормативно-правових актів на предмет їхньої лояльності до бізнесу |  | до 01.03.2017 |  | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, |  | - |  | Перегляд чинних регуляторних актів на предмет їхньої лояльності до бізнесу здійснюється за результатами повторних та періодичних відстежень результативності регуляторних актів. |  |  |  |  | Покращення розвитку підприємницької діяльності |  |  |
| 5 | Удосконалення процедур отримання документів, видача яких належить до повноважень органу місцевого самоврядування |  | Щокварталу |  | Структурні підрозділи міської ради |  | - |  | З початку 2017 року було оновлено 2 паспорти процесу: - П-17.1-03 « Організація процесу закупівель товарів, робіт та послуг за кошти ТМР»; - П- 17.1-04 « Розробка Програми розвитку малого і середнього підприємництва( розробляється на 2 роки), щоквартальний моніторинг виконання заходів та підготовка звіту про її виконання» та створено 2 нових паспорти процесу: - П-17.3-11 «Підготовка грантових заявок та надсилання їх для розгляду»; - П-17.3-10 “ Підготовка інвестиційних проектів регіонального розвитку та подача їх на конкурс». |  |  |  |  | Удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру |  |  |
| 6 | Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу |  | Протягом року |  | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | - |  | Надається 16 електронних послуг центральних органів виконавчої влади |  |  |  |  | Забезпечення ефективної і прозорої системи видачі документів дозвільного характеру та спрощення процедури отримання послуг |  |  |
| 7 | Запровадження електронного документообігу між ЦНАПом та суб’єктами надання адміністративних послуг |  | До 01.07.17 |  | відділ «Єдиний дозвільний центр», структурні підрозділи міської ради-надавачі адміністративних послуг |  | - |  | Запроваджено програмне забезпечення «Універсам послуг» у виконавчих органах ради, що надають АП через ЦНАП |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удосконалення роботи сайту ЦНАП |  | 2017-2018 |  | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  | 25,0 (щорічно) |  | проведено роботи по вдосконаленню роботи сайту, а саме здійснено розширення функціоналу програмної системи, яка забезпечує підвищення якості, швидкості обслуговування та покращення інформування населення щодо особливостей надання послуг засобами інтернет в режимі онлайн, знижено навантаження на обслуговування клієнтів у центрі при оформлення документів. |  |  |  |  | Спрощення процедури отримання послуг |  |  |
| 9 | Перегляд діючого Положення щодо розміру пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста |  | 1 квартал 2017 |  | квартирний відділ, управління економіки,промисловості та праці |  | - |  | Підготовлено проект рішення про зменшення розміру пайового внеску на розвиток інженерно- транспортної а та соціальної інфраструктури міста шляхом встановлення понижуючого коефіцієнта суб”єктам господарювання при будівництві об”єктів виробничого призначення. |  |  |  |  | Стимулювання будівництва об’єктів виробничого призначення |  |  |
| Завдання 2.1. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуалізація інформації на сайті рубрики «Підприємництво та інвестиції» |  | Постійно |  | управління економіки,промисловості та праці |  | Не потребує фінансування |  |  | Постійно відбувається оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради. Останнє оновлення відбулося в вересні 2017 року. |  |  | Інформування бізнесу |  |  |  |
| 2 | Створення мережі консультаційних пунктів |  | 2017-2018 |  | Тернопільська ОДПІ |  | - |  |  | Створено 4 консультаційних пункти (в приміщенні Тернопільської ОДПІ |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 3 | Залучення успішних підприємців до надання безкоштовних професійних консультацій та порад щодо відкриття та ведення власної справи |  | 2017-2018 |  | Тернопільська ОДПІ |  | - |  |  | Фахівцями Тернопільської ОДПІ проведено 52 відео-консультації у режимі он-лайн (skype), а також для платників податків облаштовані комп’ютеризовані місця. |  |  | Сприяння розвитку підприємництва |  |  |  |
| Завдання 2.2 Перезапуск наявної інфраструктури підтримки МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аналіз діяльності об’єктів інфраструктури підтримки МСП |  | Протягом дії програми |  | Управління економіки промисловості та праці |  | - |  |  |  |  | Сприяння розвитку підприємництва |  |  |  |  |
| 2 | Обмін досвідом щодо розвитку інфраструктури підтримки МСП з іншими містами України |  | Протягом дії програми |  | Управління економіки промисловості та праці |  | - |  |  |  | Продовжується робота над створенням Центру сприяння розвитку підприємництва в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» на умовах співфінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Мобілізація фінансових ресурсів на рівні міста для підтримки МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Інформування підприємців про грантові та кредитні програми |  | постійно | Управління економіки, промисловості та праці |  |  | - |  |  |  | З початку 2017 року на сайті МР в розділі «Конкурси» розміщено інформацію щодо 17 грантових програм, а в розділі « Підприємництво та інвестиції» - каталог донорських організацій « Гранти 2017» |  | Сприяння розвитку підприємництва; оприлюднення інформації на веб-сайті |  |  |  |
| 2 | Проведення тренінгів для МСП із підготовки грантових і кредитних заявок |  | постійно | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | - |  |  |  | 29 березня - участь підприємців міста у зустрічі-дискусії «Програми ЄС в Україні: можливості співпраці та отримання фінансування» (м. Львів) 15-16 травня - участь у семінарі проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» (м. Київ) 17 травня – участь в семінарі для бенефіціарів, запрошених до другого етапу І конкурсного набору проектних заявок у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» 18-24 червня – участь у семінарі «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» у містах Варшава і Лодзь (Польща) 4-8 вересня – навчальний візит в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України,конкурентоспроможності регіонів» в м. Варшава, Польща. |  | Інформування бізнесу |  |  |  |
| 3 | Проведення інформаційно-агітаційної кампанії, спрямованої на позиціонування міста як інвестиційного та регуляторного раю для МСП |  | По мірі надходження заявок | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  | - |  |  |  | 14 лютого - презентація міста Тернополя на культурно-діловому форумі «Благословенне Тернопілля» (м. Київ) 29-31 березня - взято участь у Міжнародній туристичній виставці UITT (Україна – подорожі та туризм), м. Київ 26.04- участь у шостому засіданні Ради туристичних міст та регіонів України, м. Одеса 19-21 квітня - участь в Харківському міжнародному туристичному форумі, спікер в панелі промоція міст, на якій ділились досвідом організації офісу ТІЦ 27 квітня - участь у Одеському туристично-бізнесовому форумі, виступ у панелі про туристичну привабливість міст, розповідь про успіхи ТІЦ в м. Тернопіль. 17 травня – відкриття zruchno.travel у м. Київ, презентація регіонів. 22- 24 червня– поїздка до Тарнува, участь у туристичній ярмарці з презентацією Тернополя та сувенірної продукції, участь у круглому столі - міст побратимів 23-24 червня – презентація потенціалу Тернополя на Дні міста Тарнув. 15 вересня – участь у семінарі «Стратегії розвитку ІТ-бізнесу у Тернополі» 28 вересня – участь у семінарі «Молодіжні активності як запорука розвитку громади міста. Досвід роботи Тернопільської міської ради» під егідою Асоціації міст України |  | Залучення інвестиційних коштів до фінансування міських МСП |  |  |  |
| 4 | Оновлення інвестиційного паспорта та рейтингу міста |  | до 1.05.17 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | 65,0 (щорічно) |  |  |  | Інвестиційний паспорт та рейтинг міста оновлено та розміщено на сайті МР |  | Інвестиційна підтримка підприємництва |  |  |  |
| 5 | Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем. |  | По мірі надходження заявок | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці |  |  | - |  |  |  | проведено 3 конкурси: -облаштування шахово-шашкового павільйону в парку ім. Т.Шевченка -облаштування спортивно-сімейного відпочинкового комплексу на території парку Топільче -будівництво закладу громадського харчування з розвинутою інфраструктурою та організацією обслуговування клієнтів на автомобілях. |  |  |  |  |  |
| 6 | Залучення суб’єктів підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства |  | 2017-2018 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | - |  |  |  | Суб’єкти підприємництва брали участь у наступних зустрічах: 1) 26 квітня - участь у шостому засіданні Ради туристичних міст та регіонів України, м. Одеса 2) 28-29 квітня - участь у Міжнародній науково-практичної конференції «Міжнародний бізнес та замковий туризм в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку» (ТНЕУ) 3) 11-12 травня - участь у конференції "Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування" ТНТУ 4) 17 травня - участь у презентації інтернет-порталу Zruchno.Travel - у м.Києві 5) 18-19 травня - Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір» 6) 19 травня - круглий стіл «Безвіз» - в рамках Днів польської культури в Тернополі 7)19-20 травня - участь у міжнародній науково-практичній конференції "Європа-Україна-Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека" - ТНПУ 8) 01 червня - участь у тематичній зустрічі"Місцеве самоврядування: сучасні підходи і проблеми у контексті децентралізації влади" з студентами ТНЕУ та ТНТУ 9) 15 червня – участь у Форумі гостинності у Тернополі 10) 27 липня – участь в раді туристичних міст (Тернопіль, Збараж) 11) 25 вересня – участь в форумі по діловому туризмі «Kyiv –nice for MICE» , м. Київ 12) 26 вересня – участь в київському міжнародному економічному форумі, м.Київ |  |  |  |  |  |
| 7 | Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання |  | 2017-2018 | Управління економіки, промисловості та праці,відділ обліку та фінансового забезпечення |  |  | 100,0 (щорічно) |  |  |  | Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу з початку 2017 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось. |  | Компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру відсоткової ставки НБУ |  |  |  |
| 8 | Автоматичне поновлення договорів оренди землі, термін, яких закінчується в період з 01.10.2016 року по 01.04.2017 року, терміном на 5 років з моменту їх закінчення за умови відсутності боргу перед бюджетом м. Тернополя. |  | Протягом дії програми | Відділ земельних ресурсів |  |  |  |  |  |  | З початку 2017 року автоматично поновлено 156 договір оренди землі. |  | Стимулювання розвитку бізнесу |  |  |  |
| 9 | Переукладати договори оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна комунальної власності, з орендарями, які належним чином виконували свої обов’язки за договорами оренди |  | Протягом дії програми | Уповноважені органи по укладанню договорів оренди |  |  |  |  |  |  | З початку 2017 року виконавчими органами міської ради продовжено договори оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності з 167 орендарями. |  | Стимулювання розвитку бізнесу |  |  |  |
| 3авдання 4. 1.Посилення спроможності підприємців ефективно організовувати сучасні бізнес-процеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація професійного навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах |  | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості |  |  |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | За січень – вересень 2017 року 979 осіб за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації. |  |  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |  |  |  |
| 2 | Проведення тематичних семінарів «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін. |  | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості |  |  |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств |  | проведено 583 семінари „Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає” з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 4227 чол., які проживають в м. Тернополі, 27 семінарів з жінками на гендерні теми, в яких взяли участь 266 жінок, 183 семінари із роз’яснення законодавства про зайнятість населення – 1168 осіб, проведені 46 семінарів з профорієнтації на актуальні на ринку праці професії «Оволодій новою професією», в яких були задіяні 296 осіб. Протягом 9 місяців 2017 року міськрайонним центром зайнятості проведені 50 семінарів (уроків) для студентської та учнівської молоді, в яких взяли участь 1675 осіб, 16 семінарів для зареєстрованої молоді на ринку праці – 86 осіб. проведені 17 інформаційних семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 137 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи |  | Протягом року | Міськрайонний центр зайнятості |  |  |  | Фонд загально- обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  | Для популяризації одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності з початку 2017 року проводиться інформаційно – роз'яснювальна робота серед населення щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. За січень – вересень 2017 року проведені 27 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес” – 175 осіб і 11 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 26 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур |  | Протягом дії програми | ТНЕУ (Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій |  |  |  | За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. |  | Завершено другий рік перепідготовки 17 слухачів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем», які повністю виконали освітньо-професійну програму підготовки спеціаліста, успішно пройшли державну атестацію та здобули повну вищу освіту. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Надання якісних податкових послуг з використанням нових сервісів податкової служби через центр обслуговування платників податку та через телефон інформаційно-довідкової служби “15-07” |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Послугами ЦОПу скористалися 136857 громадян, яким надано 22925 адміністративних послуг. В приміщенні ЦОПу надаються усні консультації та по телефону 43-46-46. |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 6 | Проведення семінарів, круглих столів, зустрічей з платниками податків |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Проведено: Семінарів, практикумів (тренінгів), інтернет -конференції – 63; зустрічей з громадськістю – 15. |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 7 | Проведення, прес-конференції з метою доведення до платників інформації про зміни у податковому законодавстві |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Проведено брифінгів (прес-конференцій), інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів – 34 |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 8 | Випуск власної друкованої продукції з питань роз’яснення норм податкового законодавства та розповсюдження її серед платників податків |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Виготовлено та розповсюджено – 11 видів друкованої продукції, загальним тиражем 3184. Висвітлено у ЗМІ – 1297 матеріалів |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 9 | Проведення «Днів відкритих дверей» на підприємствах міста |  | Протягом дії програми | Міськрайонний центр зайнятості Управління економіки,промисловості та праці |  |  |  |  |  | Для покращення ситуації на ринку праці та розширення спектру послуг, що надається службою зайнятості роботодавцям, у січні – вересні 2017 року проведені 67 тематичних семінарів з роботодавцями по вирішенню актуальних питань, 20 міні – ярмарків вакансій та 4 презентації роботодавця: ТОВ « АТБ-маркет», яку відвідали 29 безробітних, Головне Управління Національної поліції України в Тернопільській області – 19 осіб та Управління патрульної поліції у м.Тернополі – 9 осіб, ТОВ «Мост Україна» – 5 осіб. З початку 2017 року проведені 6 профорієнтаційних масових заходів «День відкритих дверей на виробництві»: 2 рази на ТзОВ «Тервікнопласт», в яких взяли участь 50 осіб., 3 рази з ФОП Слободян Ю.Ю. ( Фітнес-центр « Fit Curves») – 47 безробітних та ТзОВ « Фалькон Стар» – 18 осіб. |  |  | Покращення кадрового забезпечення МСП |  |  |  |
| 10 | Надання консультації на запити та звернення платників податків, проведення Інтернет-конференцій з платниками податків |  | Протягом дії програми | Тернопільська ОДПІ |  |  |  | В межах бюджетних призначень на утримання ТОДПІ |  | Проведено 9 сеансів прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія». |  |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 11 | Проведення анкетування суб’єктів малого бізнесу |  | Протягом дії програми | Управління економіки, промисловості та праці, відділ «Єдиний дозвільний центр» |  |  |  |  |  | У приміщенні ЦНАП встановлено скриньку для анкетування та моніторингу громадської думки, також є книга скарг і пропозицій |  |  | Вивчення ситуації щодо наявності перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність |  |  |  |
| 12 | Сприяння створенню нових підприємств торгівлі та сфери послуг |  | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  | За 9 місяців 2017 року за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі було відкрито підприємств: - торгівлі – 16; - громадського харчування – 5; - побуту – 5. |  |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 13 | Вживання заходів щодо впорядкування ринкової торгівлі |  | Протягом дії програми | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  |  |  |  |  | За 9 місяців 2017 року працівниками управління виявлено 34 факти порушення порядку провадження господарської діяльності та у відповідності до ст. 164 КУпАП направлено інформацію в правоохоронні органи. Крім цього, оформлено 31 адміністративний протокол за відсутність погодження режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та сфери обслуговування та 11 адміністративних протоколів за відсутність кутка споживача в закладах торгівлі та надання послуг. |  |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 14 | Розробка єдиного підходу до встановлення малих архітектурних форм |  | 1 квартал 2017 | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,відділ земельних ресурсів, управління з питань містобудування ,архітектури та кадастру |  |  |  |  |  | Погодження розміщення об’єктів дрібно роздрібної торгівлі здійснюється комісією, створеною розпорядженням міського голови від 11.01.2016р. №8 |  |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 15 | Виявлення та залучення до оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність без державної реєстрації |  | Протягом дії програми | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  |  |  |  |  | З початку 2017 року оформлено 214 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне, без погодження виконавчих органів міської ради, узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Здійснюється щоденне патрулювання вул. Чорновола та вул. Шептицького по недопущенні несанкціонованої торгівлі. |  |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| Завдання 4.2 Покращення іміджу підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня підприємця | Щороку (вересень |  |  |  | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці | 20,0 (щорічно |  |  |  | З нагоди Дня підприємця грамоти та подяки міського голови та цінні подарунки вручено 22 кращим підприємцям Тернополя |  | Створення позитивного іміджу підприємництва |  |  |  |
| 2 | Вивчення та поширення успішного іноземного досвіду ведення підприємницької діяльності | 2017-2018 |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  | 27 лютого - захід «Бізнес-технології для збільшення продажів» 19-21 квітня - участь в Харківському міжнародному туристичному форумі. 15 червня – участь у Форумі гостинності у Тернополі, який об'єднав півсотні рестораторів та готельєрів з усієї України 27 липня – участь в раді туристичних міст (Тернопіль, Збараж) 25 вересня – участь в форумі по діловому туризмі «Kyiv –nice for MICE» , м. Київ 26 вересня – участь в київському міжнародному економічному форумі, м.Київ |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| Завдання 5.1Сприяння виходу МСП міста на ринки інших регіонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, обмін досвідом та співробітництво | Протягом дії програми |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  | З початку 2017 року проводено 1 сільськогосподарську ярмарку та прийнято участь у 17 зустрічах ( конференціях, презентаціях) |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 2 | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | Протягом дії програми |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  | З початку 2017 року конкурси не проводились |  | Підтримка місцевого виробника Організація участі в 4 конкурсах, зокрема конкурс «Ексклюзив » конкурс «Фієрія краси» конкур «Чарівна зачіска» Конкурс «Калинове намисто» Тернопільські дні моди |  |  |  |
| 3 | Формування інформаційної бази товарів (послуг),виготовлення (надання) яких здійснюється підприємствами міста та поширення цієї інформації за його межами | Протягом дії програми |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  | З початку 2017 року було зібрано та оновлено інформацію в електронному каталозі « Експортні пропозиції Тернопільської області» на 2017 рік. |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 4 | Інформування про можливості взаємодії з підприємствами інших міст України чи за кордоном | Протягом дії програми |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  | З початку 2017 року було проінформовано суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо 9 заходів. |  | Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 5 | Організація постійно діючої виставки товарів місцевих виробників,надавачів послуг | Протягом дії програми |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління економіки, промисловості та праці, |  |  |  |  | Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.03.2016р. №221 «Про проведення сільськогосподарських ярмарків» визначено місце для проведення сільськогосподарських ярмарків щосуботи на масиві «Дружба» - площадка на перехресті вул. Миру – Дружби терміном до 31.12.2017р. |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |
| 6 | Інформування МСП про проведення тренінгів з питань виходу МСП на зовнішні ринки | Протягом дії програми |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  | 27.06.2017 року відбувся семінар для суб’єктів підприємницької діяльності стосовно можливостей надання фінансово – кредитної та грантової підтримки від ЄБРР. 11.10.2017 року тренінг « Вихід на ринки ЄС: можливості, шляхи інструменти, особливості та успішні кейси українських бізнесменів» |  | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  |
| 7 | Ведення рубрики на сайті міської ради з питань підприємництва та інвестицій для розміщення роз’яснень щодо ведення підприємницької діяльності та інформування підприємців стосовно умов участі в ярмарках, виставках тощо. | Протягом дії програми |  |  |  | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  |  | Постійно відбувається оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради. Останнє оновлення відбулося у вересні 2017 року. |  | Налагодження діалогу між місцевою владою та представниками малого та середнього бізнесу |  |  |  |
| Завдання 6.1 сприяння розвитку жіночого підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення семінарів,тренінгів та навчальних курсів для жінок, які планують розпочати свою справу | Протягом дії програми |  |  |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  | За січень – вересень 2017 року проведені 27 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес” – 175 осіб і 11 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 26 осіб. |  | Підтримка жінок-підприємців |  |  |  |
| Завдання 6.2 сприяння розвитку молодіжного підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення інформаційних кампаній для молоді за участю успішних підприємців міста, відомих українських та іноземних бізнесменів | Протягом дії програми |  |  |  | ТНЕУ, управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  | За 9 місяців 2017 року проведені відкриті лекції для студентів, а саме: «Алхімія капіталу: лідери нового покоління» (лектор – А. І. Гулей, доктор економічних наук, голова Правління Української міжбанківської валютної біржі; 04 вересня 2017 р.); «Фактори економічного зростання» (лектор – Р. Шеремета відомий український науковець, доцент Школи менеджменту Уезерхед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США); 11 вересня 2017 р.); «Технології ведення успішного бізнесу» (лектор – Євген Роман (Eugene Roman), канадський економіст та бізнесмен, виконавчий віце-президент «Canadian Tire Corporation, Limited» (м. Торонто, Канада), члена Конгресу українців Канади; 14 вересня 2017р.). Проведено засідання «Першої Студентської Страхової Компанії» (21 вересня 2017р.), яка є спільним проектом кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування ТНЕУ і страховиків-партнерів, що реалізується у рамках укладених угод про співпрацю. |  | Інформаційна підтримка молоді |  |  |  |
| Завдання 6.3 залучення учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб до підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів щодо залучення суб’єктів господарювання (з числа підприємців-переселенців з окупованих територій та зони бойових дій) для здійснення підприємницької діяльності на території міста | 2017-2018 |  |  |  | Управління економіки,промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  | За 9 місяців 2017 року 2 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності (у січні – вересні 2016 року – 16 чол.), в тому числі жінка, яка перемістилися з тимчасово окупованої території та 1 чол. з числа молоді віком до 35 років – учасник АТО. Середній розмір виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності склав 30084,7 грн. |  | Збільшення надходжень до міського бюджету , соціальний захист переселенців |  |  |  |

Начальник управління                                                                                                                                                                        Т.С. Корчак