Основні заходи

щодо виконання  Програми економічного та соціального розвитку  м. Тернополя за 1 півріччя 2016 року

| № з/п |  | Заходи |  |  | Термін виконання |  |  | Відповідальний виконавець |  |  |  |  |  | ПРОГНОЗНІ обсяги фінансування, тис. гривень |  |  | Очікувані результати виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | міський бюджет | виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Бюджетно-податкова політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Планування доходів міського бюджету міста на основі реальних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, з урахуванням норм чинного бюджетного та податкового законодавства, показників органів стягнення, Міністерства фінансів України |  |  | при формуванні бюджету на наступний рік та при внесенні змін до бюджету |  |  | фінансове управління |  |  |  |  |  | - | Практично по всіх видах доходів, в т.ч. по найбільшому джерелу – ПДФО (план – 139180,0тис.грн, факт –197357,2 тис.грн або 141,8%), забезпечено перевиконання планових сум. В цілому до бюджету при плані 759664,5тис.грн надійшло 873204,2 тис.грн коштів або 115%, з них власних доходів – при плані 278147,6 тис.грн - 392328,0 тис.грн або 141,0%. |  | Забезпечення надходження запланованих показників доходів до бюджету міста згідно з чинним законодавством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Моніторинг стану надходжень до бюджету в контексті економічних показників господарського комплексу міста, включаючи вивчення факторів впливу, причин невиконання, перспектив та резервів збільшення поступлень |  |  | протягом року |  |  | фінансове управління, Тернопільська ОДПІ |  |  |  |  |  | - | За перше півріччя 2016р. досягнуто перевиконання плану власних доходів на 113539,7 тис.грн або 15,0%, в т.ч., по податку на доходи фізичниз осіб, зміні ставки ПДФО з 15-ти до 18-ти %, оптимізації його справляння та вишукання його резервів(детінізація зарплати, зменшення заборгованості по зарплаті та ін.), зростанню обсягів акцизного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, плати за оренду майна, єдиного податку, тощо. Як результат, порівняно з І-им півріччям 2015 року досягнуто ріст власних доходів міського бюджету на 296772,1 тис.грн або на 51,5 відсотки. |  | Виявлення шляхів оптимізації надходжень до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Розроблення та виконання Заходів щодо наповнення бюджету, спрямованих на посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, економією бюджетних коштів, в першу чергу на адміністративні витрати, та ефективним використанням енергоресурсів у бюджетних установах |  |  | протягом року |  |  | фінансове управління, Тернопільська ОДПІ, органи стягнення розпорядники бюджетних коштів |  |  |  |  |  | - | Завдяки проведеним заходам (затверджені розпорядженням міського голови за січень - червень поточного року бюджет міста по доходах виконано на 114,9 відсотки, внаслідок чого додатково одержано 113539,7 тис.грн. При уточненому плані 759664,5 тис.грн надходження до міського бюджету склали 873204,3 тис.грн, з яких до загального фонду – 835360,9 тис.грн. та до спеціального фонду – 37843,4 тис.грн. Ріст дохідної частини бюджету міста в цілому порівняно з попереднім періодом минулого року становить 296772,1 тис.грн. або 151,5 відсотків. Станом на 01.07.2016 року бюджетними установами міста проведені відповідні заходи, в результаті чого зекономлено коштів в сумі 2080,3 тис.грн. |  | Збільшення доходів бюджету, економія бюджетних коштів, покращення фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Застосування зваженого підходу до питання надання пільг по податках і зборах з позицій мінімізації втрат надходжень до бюджету міста |  |  | по мірі надходження звернень, із дотриманням встановлених строків |  |  | фінансове управління |  |  |  |  |  | - | Пільги по земельному податку надані на 2016 рік згідно з рішенням сесії міської ради. За інформацією Тернопільської ОДПІ втрати від пільг складуть близько 10,0 млн.грн. на рік, певне зростання суми втрат пов”язано із розміром коефіцієнту індексації землі, який зріс з 1,249 у 2015р. до 1,433 у 2016р. Пільги по податку на нерухоме майно на 2016 рік в цілому надані на рівні попереднього року, при цьому враховано зміни до ст. 266 Податкового кодексу України, згідно з яким відмінено право органів місцевого самоврядування збільшувати неоподатковуваний поріг житлової нерухомості.Крім того, рішенням про бюджет міста на 2016 рік , з метою підтримки комунальних підприємств „Тернопільміськтеплокомуненерго” та „Тернопільводоканал”, які беруть участь в проектах по модернізації за рахунок коштів ЄБРР та Світового банку, їм встановлено нульову ставку відрахувань від чистого прибутку. |  | Забезпечення мінімальних втрат бюджету у зв’язку з наданням пільг, підтримка комунальних підприємств міста внаслідок їх звільнення від сплати податків і зборів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Перегляд ставок місцевих податків і зборів, встановлення яких згідно з чинним законодавством належить до компетенції Тернопільської міської ради, їх відповідності нормам Податкового кодексу України |  |  | (не пізніше 1.07.16 року |  |  | фінансове управління |  |  |  |  |  | - | Рішення щодо змін ставок місцевих податкків і зборів ( в частині податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки), яке пройшло регуляторну процедуру, прийняте сесією Тернопільської міської ради 16.06.2016р. за № 7/9/8 і вступить в дію з 1 січня 2017 року. |  | Збільшення надходжень до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ефективне використання бюджетних коштів, що мають соціальне спрямування |  |  | протягом року |  |  | Розпорядники бюджетних коштів |  |  |  |  |  | - | Станом на 01.07.2016 року бюджетними установами міста проведені заходи і зекономлено коштів в сумі 2080,3 тис.грн., в тому числі: - закладами освіти - 1092,4тис.грн. ( проводились зведення груп в дитячих дошкільних закладах на час Різдв»яних свят, відпустки без збереження заробітної плати за згодою працівників і за погодженням з адміністрацією, надбавки та доплати обов»язкового характеру проводяться в межах фонду заробітної плати передбачених на заклади, оптимізація гуртків позашкільних навчальних закладів); - закладами охорони здоров»я - 891,7 тис.грн. ( відпустки без збереження заробітної плати за згодою працівників і за погодженням з адміністрацією, , заходи з оптимізації ліжкового фонду, заходи з енергозбереження, недопущення росту фактичної чисельності працівників, оплата доплат та надбавок які носять обов»язковий характер проводиться в межах фонду заробітної плати); - управлінням соціальної політики - 81,4 тис.грн. ( проводилась економія по енергоносіях шляхом відключення газового котла в теплі дні, заміна електролампочок на енергозберігаючі, не заповнення вакантних посад, проводиться оптимізація витрат на транспортні послуги, надбавки та доплати обов»язкового характеру проводяться в межах фонду заробітної плати передбачених на заклади); - закладими управління у справах сім»ї молодіжної політики і спорту - 5,0 тис.грн. ( розроблені та запроваджені енергозберігаючі заходи щодо споживання енергоносіїв, здійснюються заходи з оптимізації мережі установ та видатків на їх утримання, виходячи із наявних фінансових ресурсів, не допускається збільшення фактичної чисельності працюючих, надбавки та доплати обов»язкового характеру проводяться в межах фонду оплати праці); - закладами управління культури і мистецтв - 9,8 тис.грн. ( розроблені та запроваджені енергозберігаючі заходи щодо споживання енергоносіїв, обмежено використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам»ятних та історичних дат, здійснюються заходи з оптимізації мережі установ та видатків на їх утримання, виходячи із наявних фінансових ресурсів, не допускається збільшення фактичної чисельності працюючих, надбавки та доплати обов»язкового характеру проводяться в межах фонду оплати праці). - управлінням житлово- комунального господарства, благоустрою та екології - розроблені плани заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на енергоносії, здійснюються заходи з оптимізації мережі бюджетних установ та видатків на їх утримання, виходячи із наявних фінансових ресурсів, не допускається збільшення фактичної чисельності працюючих, надбавки та доплати обов»язкового характеру проводяться в межах фонду оплати праці. |  | економія бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Аналіз та узагальнення даних щодо податкового боргу до бюджету міста, вивчення причин його виникнення та шляхів погашення чи зменшення. |  |  | щомісяця |  |  | Тернопільська ОДПІ, фінансове управління |  |  |  |  |  | - | Податковий борг до бюджету м. Тернополя дещо зріс: з 8000,6 тис.грн на початок року до 10189,6 тис.грн станом на 1.07.2016р. або на 2189,0 тис.грн.,що пов”язано із проведеними нарахуваннями, в т.ч., по податку на доходи фізичних осіб – з 2916,1 тис.грн до 3596,0 тис.грн, по податку на нерухоме майно, відмінному від земельної ділянки – з 283,5 тис.грн до 450,5 тис.грн, по єдиному податку – з 1014,9 тис.грн до 1270,4 тис.грн, по платі за землю – з 3404,3 тис.грн до 4556,6 тис.грн. В той же час, по інших податках має місце зменшення податкового боргу, наприклад, по акцизному податку – з 123,4 тис.грн на початок року до 90,5 тис.грн, В цілому суттєвого зростання заборгованості по податках і зборах не спостерігається. |  | Погашення заборгованості по зарплаті та податкової заборгованості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Здійснення комплексу заходів по погашенню податкової заборгованості до бюджету, виявлення суб’єктів господарювання, які порушують порядок провадження господарської діяльності,ухиляючись від оподаткування |  |  | протягом року |  |  | Тернопільська ОДПІ |  |  |  |  |  | - | За січень-червень 2016 року працівниками Тернопільської ОДПІ проведено 28 перевірок СГД - юридичних осіб, 5 перевірок громадян, які не подали податкові декларації про майновий стан і доходи, отримані у 2014 році та 411 фізичних осіб-підприємців міста Тернополя по питанню правильності нарахування та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб і єдиного внеску. За результатами проведених перевірок встановлено порушення податкового законодавства та донараховано податків та штрафних санкцій на загальну суму- 1695,4 тис.грн., в т.ч. податку на доходи фізичних осіб – 1182,3 тис.грн. |  | Збільшення надходжень до бюджету за рахунок погашення податкової заборгованості, зменшення кількості боржників та суми боргу, забезпечення своєчасного погашення платниками податкових зобов’язань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Створення умов для якісного обслуговування міського бюджету за доходами та видатками |  |  | квітень |  |  | казначейська служба України в м. Тернополі |  |  |  |  |  | 50,0 | Придбано комп’ютерну техніку на суму 50,0тис.грн. |  | Посилення фінансово - бюджетної дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Виявлення суб’єктів господарювання, які порушують порядок провадження господарської діяльності,ухиляючись від оподаткування |  |  | протягом року |  |  | Тернопільська ОДПІ, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції,управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  | З метою вжиття заходів щодо детінізації доходів та збільшення надходжень до міського бюджету, у відповідності до розпорядження міського голови, спеціалістами управлінь проводяться постійні обстеження суб’єктів господарювання на території міста. У І півріччі 2016 року проведено обстеження 514 закладів. На засіданнях комісії з організації літньої торгівлі та комісії по встановленню нічних режимів роботи суб’єктам господарювання надаються рекомендації щодо офіційного працевлаштування працівників та підвищення рівня заробітної плати найманих працівників. Проводиться моніторинг виконання суб’єктами господарювання взятих зобов’язань. У звітному періоді відбулось: - 9 засідань комісії з організації літньої торгівлі, розглянуто 94 заяви суб’єктів господарювання; - 6 засідання комісії по встановленню нічних режимів роботи, розглянуто 60 заяв суб’єктів господарювання. |  | Збільшення надходжень до бюджету, легалізація трудових відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Забезпечення прозорості показників бюджету міста та залучення громадян до бюджетного процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Інформування громади міста про затверджені та фактичні показники бюджету м. Тернополя на сайті Тернопільської міської ради |  |  | протягом року |  |  |  |  |  | фінансове управління |  |  |  | На сайті Тернопільської міської ради в розділі „Бюджет міста Тернополя” розміщено рішення щодо затвердження бюджету, його виконання, внесення змін,а також табличну інформацію та інфографіку бюджету як за доходами, так і за видатками, що систематично оновлюється.. Крім того, рішення стосовно бюджету, розміщені в розділі „Нормативні документи” сайту міської ради. |  | Доступність інформації про бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Розміщення на єдиному веб-порталі інформації про використання бюджетних коштів |  |  | протягом року |  |  |  |  |  | розпорядники та одержувачі бюджетних коштів |  |  |  | Інформація про використання управліннями коштів розміщена на єдиному веб-порталі |  | Забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Провадження системи електронних закупівель |  |  |  |  |  |  |  |  | розпорядники бюджетних коштів |  |  |  | В управліннях запроваджена система електронних закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Розвиток підприємництва та регуляторна політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Покращення ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік |  |  |  | щороку до15 грудня |  |  |  |  |  | розробники регуляторних актів, управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів |  |  |  | Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік затверджено рішеннями: -Тернопільської міської ради від 24.11.2015р. №7/2/137; -виконавчого комітету міської ради від 09.12.2015р. №69. |  | Забезпечення більш повного дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки в роботі регуляторного органу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення відстежень результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про їх виконання |  |  |  | протягом року |  |  |  |  |  | розробники регуляторних актів |  |  |  | Проведено 17 відстежень результативності регуляторних актів. Звіт про їх виконання оприлюднено на сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика». |  | Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва - організація роботи консультаційного пункту для платників податків |  |  |  | протягом року |  |  |  |  |  | Тернопільська ОДПІ |  |  | 200,0 | За I півріччя 2016 року створено 4 консультаційних пункти (в приміщенні Тернопільської ОДПІ). Послугами ЦОПу скористалися 144108 громадян, яким надано 13876 адміністративних послуг. По телефону інформаційно - довідкової служби “43-46-46” надано 6475 консультацій Проведено: семінарів та «круглих» столів – 77; зустрічей з громадськістю – 48 Проведено брифінгів (прес-конференцій), інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів – 63. Виготовлено та розповсюджено – 43 види друкованої продукції, загальним тиражем 1242051. |  | Проведення семінарів, круглих столів, брифінгів,прес-конференцій Випуск друкованої продукції, надання консультацій Консультації через службу 15-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Впровадження нових адміністративних послуг, зокрема - реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб підприємців - реєстрація речових прав на нерухоме майно - послуг и у сфері міграції |  |  |  | 1 півріччя |  |  |  |  |  | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  |  |  | За І півріччя 2016 року зареєстровано 11710 звернень. Надано консультацій – 4979 Надано послуг - 9934 |  | Дерегуляція бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вдосконалення сайту Центру надання адміністративних послуг (електронна черга) |  |  |  | протягом року |  |  |  |  |  | відділ «Єдиний дозвільний центр» |  |  | 15,0 | Укладено договір №КН-28-2016 від 15.03.2016 р. щодо розширення функціоналу програмної системи підтримки діяльності ЦНАП |  | Забезпечення ефективної та прозорої системи видачі документів дозвільного характеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення фінансово-кредитної підтримку суб’єктів підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами |  |  |  | по мірі надходження заявок |  |  |  |  |  |  | управління економіки, промисловості та праці |  | 50,0 | Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу за I півріччя 2016 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось. |  | Фінансова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва – заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | Постійно оновлюється та доповнюється новими рубриками Останнє оновлення сайту відбулося у червні 2016 року. |  | Інформування бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  | За I півріччя 2016 року 14 жінок-підприємців міста Тернополя були залучені до участі в американо-польсько-українському проекті «Е-bridge», метою якого є підтримка розвитку підприємництва серед жінок. Перша зустріч в рамках проекту відбулася 17-20 березня у Кракові, Польща. 2) На зустрічі з представниками Шведської торгової палати та інвестиційної ради 10 лютого 2016 року взяли участь представники 15 підприємств та організацій міста, комінальних установ. На зустрічі обговорювали питання впровадження енергоефективних рішень, що пропонуються шведськими компаніями. Організація та участь 19-20 травня 2016 року у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016». |  | Створення умов для розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оприлюднення у засобах масової інформації базу даних об’єктів комунальної власності (приміщення земельні ділянки), які пропонуються для передачі в оренду та для продажу через аукціони суб’єктам малого підприємництва |  |  |  | протягом року |  |  |  |  |  |  |  | управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів,відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  | Протягом І півріччя 2016 року в засобах масової інформації оприлюднено 12 оголошень виконавчого комітету про намір передати в оренду 18 об’єктів комунальної власності загальною площею 1128,46 кв.м, 2 оголошення конкурсу на право оренди 2 обєктів комунальної власності загальною площею 182,6 кв.м. Згідно прийнятих рішень міською радою оприлюдено оголошення 5-ох аукціонів щодо продажу 11 об’єктів комунальної власності |  | Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Адаптація суб’єктів господарювання до нових ринкових умов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація професійного навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах |  |  |  | протягом року |  |  |  |  | міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  | З початку 2016 року 476 осіб за сприянням Тернопіль-ського міськрайонного центру зайнятості проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації. |  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення тематичних семінари «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін. |  |  |  | протягом року |  |  |  |  | міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  | За січень – червень 2016 року проведені 313 семінарів „ Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає ” з техніки пошуку роботи, 30 семінарів з жінками на гендерні теми, 93 семінари із роз’яснення законодавства про зайнятість населення, 26 семінарів з профорієнтації на актуальні на ринку праці професії « Оволодій новою професією». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи |  |  |  | протягом року |  |  |  |  | міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  | За січень – червень 2016 року проведені 17 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес” і 12 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур |  |  |  | Протягом року |  |  |  |  | ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій |  |  |  |  | За I півріччя 2016 року завершено другий рік перепідготовки 13 слухачів за денною формою навчання та 11 слухачів за заочною формою навчання (загалом 24 особи), зарахованих у 2014 році на підставі ваучерів, виданих Тернопільським міськрайонним центром зайнятості, за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем». Також завершено перший рік перепідготовки 17 осіб за заочною формою навчання освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем», зарахованих у 2015 році на підставі згаданих вище ваучерів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведення навчання і стажування студентів за кордоном з вивчення досвіду підприємницької діяльності |  |  |  | протягом року |  |  |  |  | ТНЕУ (відділ міжнародного співробітництва ТНЕУ) |  |  |  |  | За I півріччя 2016 року проведено курси з підвищення кваліфікації 19 безробітних громадян за навчальною програмою «Менеджмент малого підприємництва» за денною формою, направлених на навчання Тернопільським обласним центром зайнятості. На початку лютого 2016 року було випущено 19 осіб, які успішно пройшли вказані курси, з видачею посвідчення про підвищення кваліфікації. |  | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Здійснення одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності |  |  |  | постійно |  |  |  |  | Міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  | 14 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності , в тому числі 3 жінки, 7 чол. з числа молоді віком до 35 років. Середній розмір виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності склав 15779 грн. |  | Соціальний захист безробітних |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3. Створення сприятливих умов для підтримки та розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впорядкування, розміщення та зовнішній вигляд тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності на території міста |  |  |  | постійно |  |  |  |  | відділ земельних ресурсів управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління з питань містобудування, архітектури та кадастру |  |  |  |  | У 1 півріччі 2016р. відбулось 6 засідань комісії по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного та побутового призначення, розглянуто 42 заяви СПД - 56 місць розміщення об’єктів дрібно роздрібної торгівлі, погоджено15 адрес |  | Розвиток інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення ярмарків за участю товаровиробників міста |  |  |  | протягом року |  |  |  |  | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  | У 1 півріччі 2016 року проведено 1 передвеликодній сільськогосподарський ярмарок . Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.03.2016р. №221 «Про проведення сільськогосподарських ярмарків» визначено місце для проведення сільськогосподарських ярмарків щосуботи на масиві «Дружба» - площадка на перехресті вул. Миру – Дружби терміном до 31.12.2016р. |  | Популяризація продукції місцевих товаровиробників, зменшення цін на продукти харчування. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив – 2016» Конкурс «Феєрія краси – 2016» Конкурси «Чарівна зачіска – 2016» Конкурс «Калинове намисто» Тернопільські дні моди |  |  |  | по мірі організації заходів |  |  |  |  | управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  |  | Підтримка місцевого виробника, виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва. Створення позитивного іміджу підприємництва. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 4,0 3,0 15,0 5,0 8,0 | У 1 півріччі 2016 року конкурси не проводились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Відзначення кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня підприємця |  |  |  | вересень |  |  |  |  | виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці |  |  |  | 20,0 | - |  | Створення позитивного іміджу підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Споживчий ринок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Сприяння створенню нових підприємств торгівлі, сфери послуг |  | протягом року |  |  |  | виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  | У 1 півріччі 2016 року за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі відкрито підприємств: торгівлі – 8 ; громадського харчування – 3; побуту – 2. |  | Підтримка місцевого виробника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Впорядкування розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі на території міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оптимізація кількості об’єктів дрібно роздрібної торговельної мережі та місць її розміщення з урахуванням необхідності |  |  | протягом року |  |  |  | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  | Спеціалістами управління спільно з працівниками управління муніципальної поліції проводиться обстеження дрібнороздрібної торговельної мережі міста на предмет наявності дозвільних документів на розміщення об’єктів дрібно роздрібної торгівлі. У 1 півріччі 2016р. 51 об’єкт торгівлі подано на включення до списку об’єктів, що підлягають демонтажу. |  | приведення розміщення даних об’єктів на території міста у відповідність вимогам діючого законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Впорядкування розміщення літніх майданчиків на території міста та прибережних зонах масового відпочинку - проведення обстежень літніх майданчиків, розташованих на території міста і прибережних зонах масового відпочинку та здійснення контролю з питань дотримання законодавства України, яке регулює діяльність підприємств сфери торгівлі |  |  | квітень – вересень |  |  |  | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  | У 1 півріччі 2016 року відбулось 9 засідань комісії з організації літньої торгівлі, розглянуто 94 звернення суб’єктів господарювання щодо погодження розміщення та облаштування об’єктів літньої торгівлі на території міста (крім парків). Відповідно до рішення виконавчого комітету сезонний період функціонування об’єктів літньої торгівлі – з 15 квітня по 31 жовтня Обстеження об’єктів літньої торгівлі будуть проводитись, починаючи з 3 кварталу 2016р. |  | Надання більш якісних послуг населенню в підприємствах ресторанного господарства, які здійснюють торгівельну діяльність в підприємствах сезонної торгівлі, поповнення міського бюджету, створення нових робочих місць. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Встановлення нічного режиму роботи закладам торгівлі, побуту, ресторанного господарства та закладам дозвілля |  |  | протягом року |  |  |  | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  | У 1 півріччі 2016 року відбулось 6 засідань комісії по розгляду заяв щодо встановлення нічного режиму роботи закладам торгівлі, побуту, ресторанного господарства та закладам дозвілля розглянуто 40 звернень суб’єктів господарювання. |  | Підтримання громадського порядку та забезпечення прав громадян на тишу у нічний час. Зменшення кількості звернень та скарг від мешканців міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведення заходів щодо забезпечення дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог нормативних документів |  |  | протягом року |  |  |  | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  | Проводиться постійна консультативно-роз’яснювальної роботи із суб’єктами господарської діяльності стосовно дотримання правил торгівлі, надання побутових послуг:- при підготовці СПД документів для отримання погоджень; - розміщується інформація на сайті міської ради та в друкованих ЗМІ; - під час проведення обстеження торговельної мережі міста. |  | Регулювання діяльності у сферах торгівлі та побутового обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Забезпечення якості та безпеки товарів, що реалізуються на ринках та в торгівельній мережі міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведення самостійно та у складі комісій обстеження суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю та надають послуги відповідно до вимог чинного законодавства. |  |  | протягом року |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, Тернопільська ОДПІ, управління муніципальної поліції |  |  |  |  |  | Виявлено 19 фактів порушення порядку провадження господарської діяльності та у відповідності до ст. 164 КУпАП направлено інформацію в правоохоронні органи. Оформлено 18 адміністративних протоколів за відсутність погодження режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та сфери обслуговування та 7 протоколів за відсутність погодження на розміщення та облаштування об’єкту літньої торгівлі. У 1 півріччі 2016 року обстежено об’єктів: торгівлі – 274; громадського харчування – 12; побуту – 12 |  | Підвищення культури обслуговування населення та забезпечення якості та безпеки товарів, що реалізуються на ринках та в торгівельній мережі міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Координація роботи у сфері контролю якості та безпеки товарів |  |  | протягом року |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  | Проводиться постійна консультативно-роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання щодо обов’язкового дотримання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів. санітарних норм та правил. |  | Насичення споживчого ринку безпечною продукцією |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Недопущення стихійної торгівлі на вулицях міста (відкриття ринків в мікрорайонах міста)о |  |  | протягом року |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  |  |  |  |  | Оформлено 59 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне, без погодження виконавчих органів міської ради, узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Проводяться постійні рейди з метою недопущення та ліквідації несанкціонованої торгівлі на території міста. |  | Забезпечення дотримання санітарних норм і правил при реалізації продовольчих товарів. Збільшення надходжень податків до міського бюджету (єдиного податку). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Розвиток інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5..1 Управління об’єктами комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Формування пропозицій вільних об’єктів нерухомості комунальної власності для передачі в оренду згідно намірів чи конкурсів та підготовка відповідних рішень |  |  | протягом року |  |  |  | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  | - | В 1 півріччі 2016 року виконавчим комітетом прийнято 12 рішень про намір передати в оренду 18-ти об’єктів комунальної власності загальною площею 1256,65 кв.м., 2 рішення про оголошення конкурсу на право оренди 2 об’єктів комунальної власності загальною площею 182,6 кв.м. За звітний період до міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 3940,5 тис.грн., що становить 123,1 % до планових завдань (3200,0 тис.грн.). |  | Надходження до міського бюджету коштів від оренди комунального майна в сумі 6,0 млн. грн. та відчуження комунального майна в сумі 3,0 млн. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Формування пропозицій щодо приватизації майна комунальної власності шляхом викупу орендарями або продажу на аукціонах та підготовка відповідних рішень |  |  | протягом року |  |  |  | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  | - | Проведено підготовчу роботу до приватизації шляхом продажу на аукціоні 8 об'єктів комунальної власності та шляхом викупу орендарями - суб’єктами малого підприємництва – 3 об'єкти. За звітний період від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету перераховано 2022,2 тис.грн., що становить 202,2,5% до планових завдань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Здійснення продажу об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарем, або за конкурентними способами (на аукціоні) та своєчасне оформлення договорів купівлі-продажу майна, включеного до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) |  |  | протягом року |  |  |  | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  | - | За І півріччя 2016 року укладено 5 договорів купівлі-продажу шляхом продажу на аукціоні приміщень загальною площею 845,2 кв.м на суму 1960,5 тис.грн з ПДВ та 2 договори купівлі-продажу шляхом викупу орендарем загальною площею 587,7 кв.м на суму 1825,1 тис.грн. з ПДВ. |  | Підготовка до продажу 12 об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Здійснення передачі в оренду комунального майна згідно оголошених намірів чи конкурсів та прийнятих відповідних рішень |  |  | протягом року |  |  |  | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  | Прийнято 11 рішень, згідно яких передано в оренду 12 об’єктів комунальної власності загальною площею 954,76 кв.м та 1 рішення щодо передачі в оренду 8 одиниць окремого індивідуально визначеного майна вартістю 80 тис. грн. |  | Оперативне управління комунальним майном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведення роботи по виявленню об’єктів не облікованого безхазяйного майна, які не використовуються чи використовуються не за призначенням, підготовка пропозицій щодо постановки їх на баланс, оформлення права власності, та подальшої їх приватизації або надання в оренду (інвентаризація) |  |  | липень |  |  |  | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  | Ведеться постійний контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди нежилих приміщень, цілісних майнових комплексів, окремого індивідуально визначеного майна , проводиться робота по виявленню необлікованого майна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Забезпечення поступлення коштів до міського бюджету від передачі в оренду та від приватизації майна комунальної власності згідно планових показників |  |  | протягом року |  |  |  | -//- |  |  |  |  | - | Направлено 50 претензій орендарям, які допустили заборгованість по орендній платі на суму 187 703,34 грн.. За результатами вжитих заходів боржниками оплачено заборгованість на суму 217 172,63 грн. (в тому числі заборгованість за попередні періоди). |  | Збільшення надходжень до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок |  |  | Протягом року |  |  |  | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  | Виготовлено 4 технічні паспорти, здійснено оцінку та рецензування 26 об’єктів комунальної власності. Використано кошти в сумі 46,8 тис.грн. |  | Проведення оцінки та рецензування звітів 50 об’єктів, виготовлення 25 технічних паспортів та 9 проектів землеустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Оприлюднення у засобах масової інформації щодо об’єктів комунальної власності, які пропонуються для передачі в оренду та для продажу на аукціонах |  |  | по мірі необхідності |  |  |  | управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  | Оприлюднено 12 оголошень про намір передати в оренду 18 об’єктів комунальної власності загальною площею 1128,46 кв.м, 2 оголошення конкурсу на право оренди 2 об’єктів комунальної власноств загальною площею 182,6 кв.м. Згідно прийнятих рішень міською радою оприлюднено оголошення 5-ти аукціонів щодо продажу 11 об’єктів комунальної власності. |  | Забезпечення прозорості роботи органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Покращення стану об’єктів комунальної власності |  |  | вересень |  |  |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  | 100,0 | Виконується |  | Ремонт приміщення вул..Коперніка,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств |  |  | 2016 |  |  |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  | - |  | МШЕД-навантажувач,екскаватор, каток) КП «Міськсвітло»-екскаватор КП «Ритуальна служба» - автобус, КП «Міськсвітло» - автовишка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Інвестиційна діяльність Завдання 1. Підвищення інвестиційної привабливості міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розробка та підтримка інвестиційного порталу міста |  |  | протягом року |  |  |  | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» |  |  |  |  | - | Інвестиційна інформація міста постійно оновлюється. |  | Покращення інформування потенційних інвесторів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Оновлення інвестиційного паспорту міста |  |  | до 1.05.16 |  |  |  | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  | Інвестиційний паспорт випущено українською та англійською мовами. 19.05.2016 року – презентація інвестиційного паспорту міста Тернополя на Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Актуалізація та постійне оновлення Автоматизованої системи управління відображенням муніципальних даних. |  |  | протягом року |  |  |  | управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  | Постійно оновлюється та доповнюється новими рубриками.Додано інформацію про: - надані містобудівні умови; - карту прибирань прибудинкових територій; - маршрути громадського транспорту; - оновлений перелік депутатів міської ради та виборчі округи; - виконані ремонтні та будівельні роботи у ІІ півріччі 2015 року 15.06.2016 року здійснено презентацію Електронної карти міста з відображенням на ній тимчасових споруд (МАФів) з інформацією про їх власників та місця розташування. Триває робота над створенням нового розділу, який міститиме інформацію з переліком та фотофіксацією незаконних об’єктів будівництва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Підтримання та оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості міста |  |  | квітень листопад |  |  |  | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  | 70,0 | Підрозділ впливової британської газети міжнародних фінансових кіл, яка виходить у Лондоні «The Financial Times» - журнал «fDi Intelligence» визнав Тернопіль одним із кращих в рейтингу малих європейських міст на 2016-2017 роки за показниками економічної ефективності. У цьому рейтингу Тернопіль отримав друге місце після столиці Македонії. 28.04. 2016 р. оновлено довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою, рівень рейтингу -uaBBB– прогноз «стабільний». Результат оновлення – підтвердження рейтингу. 28.04. 2016 р. оновлено рейтинг інвестиційної привабливості, рівень рейтингу - invBBB+. Результат оновлення – підвищення рейтингу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації, тощо об’єктів незавершеного будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури міста |  |  | протягом року |  |  |  | управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  | 1 Проведено чотири засідання комісії з вибору інвестора, об’єкти інвестування: 1)будівництво торгово-побутових приміщень за адресою вул. Львівська, площа земельної ділянки 0,065 га 2)будівництво торгово-офісного центру, земельна ділянка за адресою вул. Живова, площа 0,03га 3)реконструкція ділянки квіткового ринку, земельна ділянка за адресою М.Шептицького, площа 0,0674га 4)будівництво та облаштування торгових приміщень за адресою вул. Живова, площа 0,1260га. Проведено одне засідання комісії з вибору інвестора про можливість внесення змін в інвестиційний договір №8 щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Текстильна від 24 лютого 2014року. |  | залучення інвестицій на розвиток економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Участь у проектах та грантових програмах Міжнародних інвестиційних фондів, світових компаній |  |  | протягом року |  |  |  | виконавчі органи міської ради , комунальні підприємства |  |  |  |  |  | 1. Участь у конкурсі «Великий проект» на отримання грантів від Посольського фонду США збереження культурної спадщини (АFСР), об’єкт – Тернопільський замок. 2. Участь у конкурсі урбаністичних грантів від САNations, об’єкт – «розумні зупинки». 3. Ведуться попередні переговори з мерією партнерського міста Сувалкі щодо спільної участі в проектах в рамках Програми транскордонного співробітництва. 4. Участь у семінарі міжнародного фонду E5P «Муніципальні інвестиції в Україні - можливості фінансування та управління з E5P» 14-15 квітня 5. Участь 19-20 травня 2016 року у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016». Захід організовувався Тернопільською обласною державною адміністрацією, Тернопільською обласною радою, Тернопільською міською радою та Програмою USAID «Лідерство в економічному врядуванні». 6. Участь у IV інвестиційній конференції «Нова Україна» - 16-17 травня (м. Київ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Формування переліку інвестиційних об’єктів та проектів |  |  | Лютий |  |  |  | Управління стратегічного розвитку міста,виконавчі органи міської ради , комунальні підприємства |  |  |  |  |  | Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради затверджено рішення №156 від 17.02.2016 року, рішення №380 від 04.05.2016 року, рішення №561 від 29.06.2016 року «Про доповнення переліку інвестиційно привабливих об’єктів», в якому внесено до переліку інвестиційно привабливих проектів 6 об’єктів. |  | Залучення інвесторів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Земельні відносини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завдання 1. Створення іміджу території із сприятливим середовищем для розвитку підприємництва, життя та відпочинку |
| Завдання 1. Збільшення доходної частини міського бюджету за рахунок надходжень від орендної плати, земельного податку та продажу земельних ділянок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення інвентаризації землі |  |  | 1 квартал |  | відділ земельних ресурсів |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | Не проводилася. |  | Забезпечення надходжень до міського бюджету від продажу землі – 3,0 млн. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведення експертної грошової оцінки землі |  |  | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Не проводилася. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі міста |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Організація аукціонів |  |  | протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 | До міського бюджету від продажу землі поступило 3,9 млн.грн., в т.ч. шляхом продажу 1 з/д через аукціон на суму 1,02 млн.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведення робіт з рекультивації порушених земель (рекультивування та очищування). |  |  | протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Розроблення робочих проектів землеустрою |  |  | протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,0 | Використано 35,4 тис.грн. Виконано 2 роб.проекти земельних ділянок та на 4 з/д виконано топографо-геодезичні і картографічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4Містобудування та житлова політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Створення матеріальної та інформаційної бази ведення містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних |  |  | 1 квартал |  | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру |  |  |  |  |  |  | 60,0 | - |  | Забезпечення доступу до інформації працівникам управління |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру |  |  | травень |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Проведено процедуру електронних закупівель, визначений переможець з яким укладена угода на виконання робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення інформації захистом від можливості зовнішнього втручання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Придбання комп’ютерного обладнання та розмножувальної техніки |  |  | квітень |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | - |  | підвищення ефективності надання адміністративних та неадміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Виготовлення і ведення цифрових планів інженерних мереж м. Тернополя масштабу 1:500 з наданням інформаційних даних в містобудівний кадастр |  |  | 1 півріччя |  | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру, комунальні підприємства та інші спеціалізовані підприємства |  |  |  |  |  |  |  | Організаціям, які експлуатують інженерні мережі, направлено листи з вимогою передбачити кощти на виконання робіт з розробки цифрових планів інженерних мереж м. Тернополя масштабу 1:500 з наданням інформаційних даних в містобудівний кадастр |  | Оновлення даних цифрових планів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Приведення містобудівної діяльності у відповідність до чинного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків; |  |  | протягом року |  | Управління з питань містобудування,архітектури та кадастру, відділ державного архітектурно-будівельного контролю |  |  |  |  |  |  |  | Співпраця з відділом державного архітектурно-будівельного контролю |  | Введення в експлуатацію розпочатих об’єктів соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів |  |  | по мірі завершення будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Співпраця з відділом державного архітектурно-будівельного контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю |  |  | постійно |  | відділ державного архітектурно-будівельного контролю |  |  |  |  |  |  |  | Проводится робота за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності |  | дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Розробка-корегування детальних планів території мікрорайону «Північний» |  |  | протягом року |  | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру |  |  |  |  |  |  | 400,0 | Використано 250,0тис.грн. Укладена відповідна угода з розробником містобудівної документації, проводиться її розробка |  | Деталізація рішень Генерального плану м. Тернополя та уточнення окремих його положень, пов’язаних з розміщенням житла і інших об’єктів містобудування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Розробка-корегування детальних планів території мікрорайону «Південний» |  |  | протягом року |  | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру |  |  |  |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Розробка-корегування цифрового детального плану території житлового району №6 |  |  | травень |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Розробка буде здійснюватися за кошти інвестора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Покращення житлових умов населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Упорядкування житла дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування | квітень-жовтень |  | служба у справах неповнолітніх дітей |  |  |  |  |  |  | 24,0 | Впродовж І півріччя 2016 року використано 20 тис грн. Здійснюється постійний контроль за додержанням вимог чинного законодавства щодо захисту майнових, житлових прав дітей. З цією метою закріплено житло за місцем його знаходження на праві користування – 100; належить на праві власності – 25; складено банки даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла та потребують покращення житлово-побутових умов - 17. Над 25 дітьми встановлена опіка над майном та здійснюється контроль за його збереженням. На підставі правоустановчих документів сформовано Єдиний житловий реєстр дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За сприянням служби у справах неповнолітніх та дітей у відділ квартирного обліку та нерухомості подано документи на 5-х дітей, які відповідають віку для постановки їх на квартирний облік. |  | Поліпшення житлових умов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. | протягом року |  | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Проектно-кошторисна документація для земельних ділянок під будівництво доступного житла. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Реалізація державних програми будівництва (придбання) житла - відшкодування витрат по обслуговування кредитів | протягом року |  | Регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», будівельні компанії,управління сім’ї, молоді та спору |  |  |  |  |  |  | 100,0 24,0 | - |  | Поліпшення житлових умов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Підтримка в актуальному стані Єдиного державного реєстру осіб, які потребують поліпшення житлових умов. | протягом року |  | відділ квартирного обліку та нерухомості |  |  |  |  |  |  | - | Єдиний державний реєстр в даний час не працює, розробляється механізм передачі від фонду Молодіжного кредитування до Тернопільської ОДА. |  | Поліпшення житлових умов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Облаштування пандусами об’єктів комунальної власності у разі проведення ремонту, реконструкції | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  | При проведені капітального ремонту об’єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства міста влаштовуються пандуси на пішохідних переходах та місцях з обмеженим доступом (сходи, пішохідні доріжки, парки, сквери) |  | Покращення доступу до інфраструктури міста осіб з обмеженими можливостями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.5 Будівництво, ремонт та утримання шляхово-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Завдання 1 Покращення та розвиток інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства (вул.: Тролейбусна, Набережна-бічна, Шашкевича, Бродівська, Микулинецька, Чехова, Н.Світ, Спадиста, С. Будного, Надзбручанська та ін. в тому числі реконструкція вул.. Руської (дамба Тернопільського ставу) вул. Гайова | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технагляду |  |  |  |  |  |  | 32500,0 31853,8 | Оплачено 11889,08 тис. грн. - аванси, ПКД, експертиза. Виконано роботи на: вул. Надзбручанська, вул. Пушкіна, вул. Набережна-бічна, вул. Бродівська (дорога), вул. Канадська, зупинка на вул. 15 Квітня, ремонт прилеглої території до ТНВК №35. Виконуються роботи на: вул. Тролейбусній, проїзду від вул.С.Будного до ТЗОВ «Тернопільхлібпром», вул. Микулинецькій. Укладено договора на: влаштування розворотного майданчика з зупинкою громадського транспорту в районі житлового будинку №50 по вул.Чернівецькій, ремонт вул. Шашкевича. Проходить процедура відкритих торгів на закупівлю робіт на вул. Хутірська. Виготовляються ПКД та проводиться експертиза. Оплачено 1369,68 тис. грн.(аванси) -реконструкція вул.Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу)– проїзна частина (роботи заплановано виконати при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів); -реконструкція вул.Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу)– дощова каналізація, вартість згідно ПКД - 479,19 тис. грн. (укладено договір); -реконструкція вул.Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу)– гідротехнічні споруди (проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт, укладено договір, розпочато роботи); - реконструкція вул.Руської в м.Тернополі (дамба Тернопільського ставу)–підвісна лінія для руху тролейбусів – роботи виконано. Вул. Гайова- роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів ______________ Оплачено 316,2тис. грн. Виконано роботи на вул. Бродівська (шляхопровід) |  | Зменшення аварійності на вулицях міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | капітальний ремонт шляхопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 320,0 |  |  | 3 од вул.Об’їзна в районі Гайової, вул.Микулинецька в напрямку ОСП «Ватра», вул..Промислова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Поточний ремонт шляхово-мостового господарства міста: проспект Злуки, пр-ст С. Бандери, вул.. Бережанська,вул. Лучаківського, вул.. Л. Українки, вул.. Канадська, вул.. Достоєвського, вул.. Петриківська, вул.. Кн. Островського, вул. Текстильна та інші | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології відділ технагляду |  |  |  |  |  |  | 20 400,0 21933,0 | Оплачено 10964,6 тис. грн. - Виконуються роботи з поточного ремонту доріг, виконано роботи на 73 вулицях міста - 29110 кв.м., також виконано першочергові роботи з ліквідації глибоких вибоїн на суму 117,7 тис.грн. на 23 вулицях міста та інші роботи поточного характеру. |  | Зменшення аварійності на вулицях міста, ремонт 100 вулиць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Утримання шляхово - мостового господарства | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 16960,0 16731,0 | Оплачено 7311,2 тис. грн. переможцям процедур закупівель 2016 року ТОВ «Теркомуналсервіс» та ТМ ШРБП «Міськшляхрембуд». Послуги надаються. |  | Виконання заходів програми реформування житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Будівництво багатоповерхових стоянок автомобільного транспорту | протягом року |  | управління архітектури, містобудування та кадастру |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Будівництво нового автовокзалу в напрямку Підволочиського шосе |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Розвиток вело інфраструктури міста | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології відділ технагляду, будівельні організації, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться обстеження об’єктів та виготовляється ПКД |  | Організація паркувальних місць для велосипедів-30 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Облаштування міського кладовища по вул..Бригадній | 1 півріччя |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології КП «Ритуальна служба» |  |  |  |  |  |  | 1400,0 3000,0 | Виділено кошти в сумі 3,0 млн. та буде перераховано на виконання робіт в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Створення парку водних розваг, розвиток гребного каналу, оновлення відпочинкових та спортивних зон | 2016 |  | управління у справах сім’ї,молодіжної політики та спорту |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Гребний канал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Будівництво (футбольних полів, хокейних площадок ) | 2016 |  | управління у справах сім’ї,молодіжної політики та спорту |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Покращення спортивної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Капітальний ремонт під’їзних шляхів Тернопільської комунальної міської лікарні № 2 | 3 квартал |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології відділ технагляду |  |  |  |  |  |  | 408,0 | - |  | Своєчасне надання медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Будівництво пам’ятника «Небесній сотні» | березень-жовтень |  | управління з питань містобудування,архітектури та кадастру |  |  |  |  |  |  | 2441,6 | Зроблена основа, під світка, затверджено макет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1 Покращення стану вулично-дорожної мережі (доріг,проїздів, тротуарів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 25000,0 32760,0 | Оплачено 18171,14 тис. грн. Виконано 21 об'єкт продовжується 6 |  | Відновлення 40,0 тис. м.2 (50 вулиць)дорожнього покриття прибудинкових доріг та проїздів, з метою забезпечення безаварійного руху спеціального, приватного автотранспорту та збільшення міжремонтних термінів експлуатації доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 5900,0 | Оплачено 2446,44 тис. грн. Виконано роботи на: -вул.Б.Хмельницького (ділянка від заїзду на територію Тернопільського РЕМ до вул.Чорновола); -вул. 15 Квітня (від вул. Купчинського до проїзду між будинками № 4,6-в); - вул.В.Великого (від монастиря до вул.Тарнавського); -вул.Бродівській в районі житлового будинку №50; -на бульварі Т.Шевченка (1 черга). Виконуються роботи з капітального ремонту тротуарів: - на бульварі Т.Шевченка (2 черга); - вул.Дружби (від вул.Миру до вул.Гетьмана П.Орлика); - на вул.А.Чехова (ділянка від вул.Полковника Д.Нечая до вул.І.Котляревського; - на вул.Князя Острозького (ділянка від вул. Пирогова до вул.Шпитальної) в м.Тернополі. Укладено договір на виконання робіт: - по вул.Карпенка від перехрестя з вул.Степана Будного до будинку №2. |  | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення на 10 вулицях міста, загальною площею 10,65 тис.м.кв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 9000,0 | Оплачено 3126,76 тис. грн. - виконано роботи на 5 об'єктах |  | Згідно титульних списків -10 тис.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Поточний ремонт заїздів до житлових будинків | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, підприємства , що обслуговують житловий фонд |  |  |  |  |  |  | 5000,0 | Кошти в бюджеті міста не передбачені |  | 70 заїздів з метою забезпечення безаварійного руху спеціального, приватного автотранспорту та збільшення міжремонтних термінів експлуатації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Покращення стану вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій вул.: Чехова, Новий Світ, Новий Світ-бічна, Дівоча, Весела та ін. | квітень-жовтень |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  | 2100,0 | Оплачено - 752,43 тис. грн. Заплановано виконати ремонт на 29 вулицях, бульварі Просвіти та сквері Кобзаря. Виконано роботи на 20 об'єктах: вул. Фестивальна, вул. Молодіжна, вул. Никифора Гірняка, вул. У.Самчука, вул. І.Котляревського, вул. Я.Головацького, вул. М.Глінки, вул. М.Коцюбинського, вул. Бордуляка, вул. Північна, вул.І.Пулюя, вул. В.Болюха, вул. Я. Гніздовського, вул. Бережанська, вул. Хліборобна, вул. Січових Стрільців – вул. М. Гоголя, вул. Городна, вул. Калинова, пров.Микулинецький та сквері Кобзаря в межах виділених коштів. Замінено 68 світильників, відновлено 2,77 км лінії зовнішнього освітлення |  | Заміна 260 світильників, відновлення 4,5 км ліній зовнішнього освітлення з метою забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Освітлення прибудинкової території | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  | Роботи з освітлення прибудинкової території проводяться підприємствами надавачами послуг за рахунок квартирної плати |  | Відновлення освітлення з метою забезпечення безпечного пересування мешканців та зменшення рівня вандалізму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (ілюмінація ,новорічне освітлення) | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  | 7740,0 5360,0 | Оплачено 4071,4 тис. грн. Надаються послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення. Проведено роботи з демонтажу новорічної ялинки та ілюмінації міста |  | Належне освітлення міста у вечірній та нічний час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Утримання об’єктів зеленого господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Догляд за об’єктами зеленого господарства | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 3300,0 3217,5 | Оплачено бюджетних коштів переможцю процедури закупівлі ТДВ «Зелене господарство» 1324,8 тис. грн. Виконано роботи із видалення сухостійних та аварійних дерев-23 шт., із омолоджувальної та формувальної підрізки – 216 дерев, а також - з догляду за чагарниками – 367 шт. |  | Формувальне обрізання крон дерев (850 шт.), Омолоджувальне обрізання дерев (200 шт.), Догляд за деревами кулевидної форми (188 шт.(3р. в сезон)) Видалення порослевих пагонів на деревах (850 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (400 шт.) Садіння літніх та багаторічних квітників (3000,0 м2) Встановлення вертикального озеленення (650 шт. вазонів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Благоустрій об’єктів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Влаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків | Протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, |  |  |  |  |  |  | 400,0 1870,0 | Оплачено 1025,4 тис. грн. Влаштовано 35 майданчиків |  | 70 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Виготовлення ПКД парку «Загребелля», об’єктів благоустрою | вересень |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 900,0 500,0 | - |  | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Утримання та поточний ремонт фонтанів | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  | 700,0 698,0 | Послуги надаються Оплачено 171,74 тис. грн |  | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Реконструкція фонтану у парку «Національного відродження» | 2016 |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології , КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  | - | Кошти в бюджеті міста не передбачені |  | Покращення благоустрою міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Проведення реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка») під відпочинково-прогулянкову зону в м. Тернополі | серпень |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 4000,0 9000,0 | Оплачено 358,29 тис. грн. - аванси, ПКД, експертиза. Виконуються роботи: -з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка») – укріплення набережної Тернопільського ставу на ділянці від водозабірної станції до рятувальної вишки за адресою вул. Білецька. Об'єкт - виконання робіт з реконструкції набережної Тернопільського ставу по вул. Білецькій («Циганка») – благоустрій території під відпочинково-прогулянкову зону в м. Тернополі – проходить процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт. Також, виготовляється ПКД на інші об’єкти. |  | Покращення благоустрою міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Капітальний ремонт об’єктів благоустрою в м. Тернополі | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 16500,0 20937,0 | Оплачено 8 594,77 тис. грн. - аванси, ПКД, експертиза. Виконано роботи на: - -з капітального ремонту пішохідної доріжки від вул.Київської до вул.Б.Лепкого в м.Тернополі; - -з капітального ремонту пішохідної доріжки від житлового будинку №23 за адресою вул.15 Квітня до торгового центру «Молодіжний»; - -капітальний ремонт скверу вул.Валова- вул.Руська,19 та влаштування дитячого майданчика; - -ремонт пішохідної доріжки з влаштуванням дитячого майданчика ( від житлового будинку за адресою вул.Лучаківського,7а до церкви св.Йосафата) в м.Тернополі. Виконуються роботи на об’єктах: - -ремонт бульвару Просвіти ( від житлового будинку №13 до житлового будинку №21 по бульвару Просвіти ) в м.Тернополі; - -влаштування дитячого і спортивного майданчика на бульварі Просвіти (поблизу житлових будинків №8,10) в м.Тернополі; - -капітальний ремонт скверу по вул.Б.Лепкого в м.Тернополі;-капітальний ремонт доріжки (від доріжки вул.Миру – вул.Живова до центральної алеї) парку «Топільче»; - -капітальний ремонт бульвару С.Петлюри в м.Тернополі. |  | Покращення благоустрою міста (бульв.Д.Галицького,черга Ш, бульв.С.Петлюри, сквер Б.Лепкого вул.Валова-вул. Руська, 19; бульв. Просвіти, навколо острова»Чайка» доріжка в парку «Топільче» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Облаштування підпірних стінок | квітень -жовтень |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 904,0 878,0 | Оплачено підрядній організації 471,9 тис. грн. Укладено договора на проведення робіт поточного характеру з ремонту підпірних стінок на вулицях: Кн. Острозького, 29,31; Миру, 2, 3, 5, 13; Коновальця, 18 - роботи виконуються |  | 13 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Приведення в належний санітарно-технічний стан пішохідних підземних переходів | вересень |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | - |  | підвищення доступності об’єктів інфраструктури для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Регулювання чисельності безпритульних тварин та роботи пов’язані з цим | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 800,0 780,0 | Оплачено 249,6 тис. грн. Послуги надаються у відповідності технічного завдання переможця процедури закупівлі відкритих торгів 2016 року ТОВ «ЗООЦЕНТР» |  | Зменшення популяції безпритульних тварин на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Покращення послуг з утримання будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Сприяння створення ОСББ та визначення управителів (балансоутримувачів та їх фінансова підтримка) | 1 півріччя |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Надаються консультації |  | Надання консультаційно-дорадчої допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Сприяння забезпечення реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень | постійно |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, відділ квартирного обліку та нерухомості |  |  |  |  |  |  |  | Рішенням сесії міської ради прийнято в комунальну власність міста гуртожиток Тернопільського обласного управління водних ресурсів за адресою вул.Текстильна, 30а та ін. |  | Прийняття відомчих об’єктів житлового фонду у територіальну власність міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Вдосконалення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню надання житлово-комунальних послуг, прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг | 1 півріччя |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» відповідальними працівниками УЖКГБта Е та підприємств, що надають послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій надаються консультації щодо визначення управителів будинків |  | Проведення конкурсів з визначення управителів будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Створення сприятливих умов проживання населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Капітальний ремонт житлового фонду (покрівель, інженерних мереж житлових будинків, міжпанельні шви) із застосуванням енергозберігаючих технологій. | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Профінансовано 25470,3тис.грн. Завершено роботи щодо заміни вікон на сходовій клітці вул. Чалдаєва, 10, вул. Бродівська, 50 вул. Київська, 10 вул. Лучаківського, 12а пр. Злуки, 39 Розпочато роботи по утепленню фасаду житлового будинку за адресою вул. Чумацька, 27 Виготовлено ПКД за кошти мешканців щодо виконання робіт із утеплення будинків за адресами: вул. Лисенка,6 вул. Підкови, 6 вул. Підкови, 10 вул. Ділова, 2 вул. Б.Хмельницького,21а вул. Руська, 35 вул. Глибока, 25 вул. В.Великого, 1 вул. Ст.Будного, 20. Виготовлено ПКД по заміні вікон на освітлення в місцях загального користування: вул. Лепкого, 11 вул. Лукяновича, 2, оплачено 450,0 тис. грн. Виконано роботи: - з ремонту 9 покрівель, на 6 продовжуються роботи, оплачено 2886,07 тис. грн.; -з ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на 23 об'єктах, оплачено 1853,32 тис. грн.; - з ремонту міжпанельних швів на 3 об'єктах, оплачено 235,99 тис. грн.; |  | Покращення стану житлових будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Капітальний ремонт ліфтового господарства | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, підприємства,що обслуговують житловий фонд міста |  |  |  |  |  |  | 500,0 1600,0 | Оплачено 743,71тис. грн. Виконано роботи з ремонту 15 ліфтів |  | 15 ліфтів з метою збільшення міжремонтних термінів експлуатації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Проведення капітального ремонту та заміни внутрішньо будинкових інженерних мереж, елементів обладнання (дерев’яні комірки, оголовки) | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, підприємства,що обслуговують житловий фонд міста |  |  |  |  |  |  | 3220,0 | Виконано роботи з ремонту та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж на 23 об'єктах, оплачено 1853,32 тис. грн. |  | Покращення умов проживання мешканців |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Встановлення лавок і смітників | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Ремонт внутрішньобудинкових систем пожежогасіння | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Заміна внутрішньо квартирних мереж (газове обладнання ,нагрівальні прилади,рушник осушки, прилади обліку води) | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 220,0 | Роботи виконуються: Встановлено 5 газових плит, 1 газову колонку малозабезпеченим громадянам ,також встановлено 31 прилад обліку води в квартирах малозабезпечених громадян |  | Встановлення в квартирах малозабезпечених громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Відшкодування вартості спожитої води мешканцями (дотація з міського бюджету) | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,0 | 46,5 тис. грн. КП «Тернопільводоканал» |  | Покращення умов проживання мешканців |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Завдання 7.Забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Утримання та поточний ремонт дощової каналізації | Протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології ,КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  | 800,0 780,0 | Виконано роботи на вул. Липовій, оплачено 46,0 тис. грн. |  | Зменшення підтоплень вулиць та територій міста при паводкових опадах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Відведення дощових вод з території міста | по мірі виникнення |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | --- |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Будівництво каналізаційних колекторів та мереж водовідведення на не каналізованих вулицях міста | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | Виконуються роботи з будівництва дощового коллектора по вул. Березовій від вул. Вільхової до вул. Наливайка в м. Тернополі, оплачено 295,87 тис. грн. – аванс, ПКД, експертиза. |  | Зменшення аварійності на мережах, покращення якості питної води. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Реконструкція інженерних мереж по вул. Галицькій в м. Тернополі | лютий-жовтень |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 9031,842 50,0 | Роботи будуть виконуватись при наявності коштів по співфінансуванні з державного та міського бюджетів |  | Зменшення підтоплення прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Заміна, капітальний ремонт та утримання колонок-качалок | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 320,0 160,0 | Виготовляється ПКД на капітальний ремонт колонок-качалок, укладено договори; надано послуги з утримання 20 та поточного ремонту 11 колонок-качалок |  | Покращення надійності водопостачання 50 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Будівництвом станції знезалізнення води на майданчику насосної станції ІІІ підйому в м.Тернополі | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2016 рік. |  | Забезпечення якісною водою мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Заміна окремих ділянок водогонів від водозабору до міста | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2017 рік. |  | Виконання заходів «Питна вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Проектування нового водозабору (роботи по пошуку земельних ділянок, геологічна розвідка, підготовка необхідної документації і т.д.) | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Заміна водопровідних мереж міста | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Вдосконалення внутрішньо будинкового обліку води | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2016 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Профілактичний ремонт сантехнічного обладнання квартир. Заміна внутрішніх мереж | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Здійснення технічного нагляду за реконструкцією каналізаційних очисних споруд із заміною аварійного та технічно зношеного обладнання | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2016-2019 р.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Утримання бювету | 2016 |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Послуги надаються (утримання і поточного ремонту бювету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Розвиток туристичної галузі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Піднесення іміджу міста та популяризація його туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розробка стратегії PR кампанії міста Тернополя |  |  | протягом року |  | управління стратегічного розвитку міста,КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» |  |  |  |  |  |  | 10,0 | Стратегія PR кампанії міста Тернополя постійно оновлюється. Взято участь у розробці Програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки 24 лютого участь у громадському форумі «Задай курс владі: 10 стратегічних пріоритетів розвитку міста». |  | Підвищення туристичної привабливості міста,збільшення обсягу туристичного потоку на 5,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Участь міста в міжнародних туристичних форумах (проживання,транспортне забезпечення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 1. Участь 19-20 травня 2016 року у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016». 2. Візит делегації ТМР до партнерського міста Батумі 20-25 лютого 3. Участь делегації ТМР У Міжнародних Ганзейських дняхи (м. Вільянді, Естонія) 2-6 червня. Використано 72,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках,виставках ,круглих столах, тощо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 1. 30 березня – участь у розширеному засіданні Комітету Верховної ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму з порядком денним «Шляхи розвитку співробітництва органів місцевого самоврядування України і Туреччини у сфері туризму» 2. Організація Міжнародного фестивалю духовної пісні «Я там, де є благословіння!» (15-17 квітня) 3. Сприяння в організації Літературно-мистецького фестивалю «Ї» (6-8 травня) 4. 18-21 травня – участь в організації 5 Чемпіонаті Світу з футболу серед українських діаспорних команд 5. Сприяння в організації Фестивалю Співочого поля (20-22 травня) 6. Сприяння в організації Фестивалю-конкурсу дитячих та юнацьких талантів «Галицька перлина» (12-19 червня) 7. Сприяння в організації в Тернополі 4х денного всеукраїнського семінару з мистецтва класичного індійського танцю з 13 по 17 червня. 8. Сприяння в організації проведення фестивалю «Галицька дефіляда» (17-19 червня). Використано 10,0тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Актуалізація туристичного порталу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | Туристичний портал міста постійно оновлюється |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Забезпечення туристичного ознакування міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | Розміщено п’ять анотаційних дощок: на «Універмазі», де був Парафіяльний костел Пресвятої Діви Марії Неустанної помочі; на фасаді бул. Шевченка, 23, поруч якого була тернопільська ратуша та на вул. Опільського, 1, де знаходився Єзуїтський костел і дві анотаційних дошки на Тернопільському замку. Використано 5,0тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції,зйомка презентаційних відеороликів,створення мультимедійних презентаційних дисків,тощо |  |  | квітень-липень |  | управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  | 95,0 | У першому півріччі придбано сувенірної продукції на суму 7,5 тис. грн. |  | Підвищення туристичної привабливості міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Створення та поповнення єдиної бази даних туристичних операцій операторів туристичної галузі |  |  | квітень |  | управління стратегічного розвитку міста,КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя |  |  |  |  |  |  | - | Єдина база даних туристичних операторів постійно оновлюється |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Розробка екскурсійних маршрутів |  |  | протягом року |  | КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» |  |  |  |  |  |  | - | Екскурсійні маршрути містом постійно оновлюються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УІ. Розвиток реального сектору економіки 6.1. Промисловість, інноваційний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Завдання 1. Зростання обсягів виробництва продукції для задоволення потреб економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Щомісячний моніторинг обсягів промислового виробництва |  |  | протягом року |  | управління економіки, промисловості та праці. |  |  |  |  |  |  |  | З початку 2016 року реалізовано промислової продукції на суму 3420,2 млн.грн., що становить 156,7 відсотки до відповідного періоду минулого року. |  | Зростання обсягів виробництва продукції для задоволення потреб економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Впровадження у виробництво нових видів продукції |  |  | протягом року |  | промислові підприємства |  |  |  |  |  |  |  | Фабрика меблів «Нова» запустила у виробництво нові спальні «Тереза» і «Тереза-VIP» у темному та світлому кольорах». Компанія «Агровіта» відкрила ТМ «М’ясний цех №1» та розпочала виробництво нових видів м’ясної продукції”. ТОВ «Тернофарм» - випуск нових видів продукції (батончик «Гематовіт», закваски, фіточаї). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Впровадження у виробництво нових технологічних процесів |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | В місті працює система диспетчерського керування зовнішнім освітленням. Система працює автоматично і дає можливість диспетчеру в режимі он-лайн бачити, як працюють точки освітлення , а також регулювати подачу потужності світла по мікрорайонах. ТОВ «Тернопільхлібпром» - закінчено реконструкцію технологічного обладнання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Реконструкція та модернізація об’єктів виробничого призначення |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | ПАТ «Тернопільський молокозавод» - використання 3 видів упаковок: плівки, пюр-пак, пляшки HDPE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Транспорт та зв’язок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення стабільного функціонування, безпеки і динамічного розвитку міського транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корегування розкладів руху в залежності від пасажиропотоку та сезонності |  |  |  | протягом року |  | управління транспорту,комунікацій та зв’язку |  |  |  |  |  |  |  | Розроблено та затверджено нову маршрутну мережу м.Тернополя. |  | Підвищення оперативності отримання населенням належних послуг міського транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вдосконалення інтерактивних методів інформування населення про рух громадського транспорту |  |  |  | протягом року |  | управління транспорту,комунікацій та зв’язку |  |  |  |  |  |  |  | Створено окрему веб-сторінку із загальним доступом до інформації про рух громадського транспору загального користування в м.Тернополі (www.detransport.com.ua - «Транспорт Тернополя»). Створено мобільну версію detransport для Android та IOS.Програма успішно функціонує і постійно вдосконалюється. Окрім того, інформація про будь-які зміни щодо маршрутів, графіків руху розміщується на сайті міської ради та на сторінці управління в мережі Фейсбук. |  | Належний доступ до інтернет-ресурсів, які забезпечують інформування користувачів про рух транспорту в реальному часі («detransport.com.ua») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Надання фінансової підтримки КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 1500,0 6009,8 | Надано фінпідтримкиу на суму 6009,8 тис.грн. |  | Покращення фінансового стану підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення пільгового проїзду пасажирів-пільговиків, передбачених чинним законодавством |  |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Безоплатний проїзд пасажирів-пільговиків забезпечується міськими тролейбусами та автобусами, що працювали в звичайному режимі руху. За І півріччя 2016 року перевезено 2137550 пільговиків у автомобільному транспорті, що працює в звичайному режимі руху та 7075478 пільговиків у електричному транспорті. Окрім того, згідно рішення виконавчого комітету від 15/05/2014р. №506 в автобусах, які працюють в режимі маршрутного таксі забезпечено безоплатне перевезення пільгових категорій пасажирів, визначених згідно чинного законодавства в кількості до 3-х чоловік одночасно, без компенсації з бюджету, за рахунок власних коштів перевізників. Також, договором на перевезення передбачена 50-ти відсоткова знижка вартості проїзду в автобусах - маршрутних таксі для учнів загальноосвітніх шкіл в дні навчання, з понеділка по п’ятницю. |  | Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розширення тролейбусної мережі |  |  |  | квітень-жовтень |  | управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  | 0,0 8800,0 | Профінансовано 8800,0 тис.грн. 1406,7 тис.грн. використано на проектно-кошторисну документацію, геодезичні розвідування, експертизу, заключення договорів на будівельні та монтажні роботи. 756,6 тис.грн виділено і освоєно для закупівлі опор для будівництва тролейбусної лінії. Опори закуплені повністю. 1268,4 тис.грн. профінансовано і освоєно на придбання 4530 кг проводу для будівництва тролейбусної лінії. 212,4 тис.грн. виділено на реконструкцію відгалуження для будівництва лінії. 76,0 тис.грн. освоєно.Виготовлена проектно-кошторисна документація, укладено договір на виконання робіт. 800,0 тис.грн. профінансовано на будівництво зовнішнього освітлення тролейбусної лінії. Освоєно 20,0 тис.грн. Проектно-кошторисна документація виготовлена. |  | Будівництво нової тролейбусної лінії до вул. Текстильна -Морозенка загальною протяжністю 5,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту, проведення капітальних та поточних ремонтів теплоходу «Герой Танцоров» |  |  |  | квітень |  | КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Підтримання водного транспорту в належному стані для забезпечення безпеки пасажирів, покращення якості обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розвиток мережі місць платного паркування автотранспорту |  |  |  | протягом року |  | оператори паркувальники |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться упорядкування паркувальних майданчиків (поновлення розмітки, посилений контроль за сплатою та ін.) |  | Збільшення надходжень до міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оновлення рухомого складу тролейбусного парку КП «Тернопільелектротранс» - придбання нових тролейбусів - придбання тролейбусів б/к чеського виробництва |  |  |  | протягом року |  | управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  | 5000,0 5600,0 5200,0 | Профінансовано 5200,0 тис.грн. на придбання б/к тролейбусів |  | Придбання 2 нових тролейбусів (орієнтовна вартість одного 5100,0 тис.грн.) 10 б/к тролейбусів; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкція тролейбусних ліній |  |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 2540,0 | Профінансовано 2540,0 тис.грн. Використано на виготовлення ПКД-36,0тис.грн., придбання опор для реконструкції 239,8 ттс.грн.на придбання проводу для реконструкції 1951,6тис.грн |  | Заміна 53 опор на 1000,0тис. Заміна проводу 4,1т. на1500,0тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій |  |  |  | протягом року |  | КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Проведення відповідних робіт по модернізації системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі |  |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Дві машини. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт рухомого складу |  |  |  | протягом року |  | управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  | 250,0 922,0 | Профінансовано 922,0 тис.грн. 311,6 тис.грн. використано. Проведено ремонт тролейбуса № 137.Проплачено аванс на ремонт т-сів №№ 138,139 |  | 5шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання |  |  |  | протягом року |  | КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Один об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях №3 (вул.Бродівська) |  |  |  | ротягом року |  | КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Збільшення навчальних обсягів школи водіїв шляхом розширення навчальних програм категорії А, А1, С, С1, Д1, СЕ. |  |  |  | 2016 |  | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Міськавтотранс» |  |  |  |  |  |  | - | Роботи не проводились в зв’язку із відсутністю фінансування. |  | Завершення облаштування навчального майданчика та додаткових класів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Тернополі |  |  |  | 1 квартал |  | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку |  |  |  |  |  |  | - | Рішення ВК від 6/01/16р. №29 «Про забезпечення проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Тернополі», від 27/01/16р. №65 «Про затвердження марштрутів громадського транспорту загального користування в м.Тернополі», від 23/03/16р. №245 «Про затвердження об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Тернополі», від 23/03/2016р. №246 «Про підготовку матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Тернополі», 23/03/2016р. №257 «Про затвердження кошторису витрат на організацію та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Тернополі та розміру плати за участь в конкурсі», від 29/03/2016р. №279 «Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Тернополі» 11/05/2016 року проведено конкурс, з 01/06/2016 підписано договора з автоперевізниками та встапила в дію нова маршрутна мережа. |  | Виготовлення паспортів маршрутів, розміщення інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оновлення рухомого складу КП «Міськавтотранс» шляхом придбання нових автобусів |  |  |  | 2016 |  | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Міськавтотранс» |  |  |  |  |  |  |  | Подано на Міністерство економіки проект із розрахунками на отримання кредиту «Оновлення рухомого складу автобусного парку міста Тернополя». |  | 10 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Встановлення нових і заміна існуючих зупинок громадського транспорту |  |  |  | протягом року |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, Управління транспорту,комунікацій та зв’язку, відділ технагляду |  |  |  |  |  |  | 200,0 | Виконано роботи на зупинці по вул.15 Квітня |  | Підвищення якості та культури обслуговування пасажирів (10 навісів) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Надання послуг доступу до мереж Інтернет комерційним структурам, комунальним закладам та установам міста | протягом року |  | КП «Інтеравіа» |  |  |  |  |  |  |  | Обслуговування існуючих клієнтів по доступу до мережі Інтернет та залучення нових. |  | Впорядкування телекомунікаційних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Профілактика обслуговування та масштабування елементів відео нагляду централізованої системи відео спостереження міста | -//- |  | КП «Інтеравіа» |  |  |  |  |  |  |  | Обслуговування Централізованої системи відеоспостереження й підключення нових камер (катедра, сонячне дерево). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Вирішення проблем з ідентифікацією проводових мереж міста | -//- |  | КП «Інтеравіа» |  |  |  |  |  |  |  | Обстеження та впорядкування дротових мереж слабких струмів відповідно до звернень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Обслуговування бездротових мереж Wi Fi в парках міста | -//- |  | КП «Інтеравіа» |  |  |  |  |  |  |  | Обслуговування та утримання бездротових мереж WiFi в парках міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Проведення повторного аудиту дотримання правил розміщення комунальних мереж слабких струмів суб’єктами господарювання в об’єктах комунальної власності | -//- |  | КП «Інтеравіа» |  |  |  |  |  |  |  | Регулярний аудит телекомунікаційного обладнання розташованого в житлових будинках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Технічне переоснащення транспортних засобів для автоматичного оповіщення пасажирів | -//- |  | КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  |  | Покращено якість обслуговування населення |  | Покращення якості обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Впровадження електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті | -// |  | КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  | 0 | Продовжується впровадження програми в тестовому режимі. |  | Впровадження електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Зовнішньоекономічна діяльність. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів,»круглих столів»,форумів |  |  | протягом року |  | управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  | 1. Участь у розширеному засіданні комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України з порядком денним «Шляхи розвитку співробітництва органів місцевого самоврядування України і Туреччини у сфері туризму» за участю Міжнародного Бізнес Об’єднання, мерів курортних міст Туреччини, представників органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, туристичної громадськості України – 30-31 березня. м. Київ. 2. 10 лютого Шведські представники у Тернополі обговорили можливість співпраці у сфері енергоефективності 3. Зустріч делегації міста Батумі у міській раді 09.03 4. Участь в міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (ТНЕУ) 14-15 квітня 5. Участь у відкритті Тернопільської бізнес-школи - 21 квітня 2016р. 6. З 22 по 24 квітня у Тернополі провели Освітній ярмарок, під час якого представники навчальних закладів Польщі презентували можливості навчання 7. Учать у 9 семінарах “Самоуправління та керівництво в українському місцевому самоврядуванні” (квітень-червень) в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України |  | Формування позитивного міжнародного іміджу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Поглиблення зв’язків з порідненими закордонними містами у галузях обумовлених в укладених угодах |  |  | протягом дії програми |  | управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста |  |  |  |  |  |  |  | - 1 лютого - в рамках співпраці з партнерським містом Плонськ відбулось стажування головного спеціаліста управління стратегічного розвитку міста з написання проектів. - 19 лютого делегація ТМР на чолі з заступником міського голови відвідала партнерське місто Батумі з метою налагодження співпраці у спортивній сфері. Підписано Протокол про наміри про співпрацю з Департаментом у справах молоді і спорту підвідомчого закладу Міністерства просвіти, культури і спорту Автономної Республіки Аджарії, Грузія. - 27-28 лютого футбольна команда Тернополя взяла участь та посіла 2 місце у Міжнародному турнірі «Old boy» у партнерському місті Плонськ, Польща. - 1-4 березня відбувся візит делегації ТМР та делегації партнерського міста Батумі до м. Ниса, Польща. Надання сприяння в налагодженні контактах між містами Батумі та Нисою. Обговорення нового формату співпраці Тернопіль – Ниса – Батумі - 2 березня представники Тернопільського відділу ДСНС України у Тернопільській області відвідали воєнізовану пожежну охорону міста-партнера Ниси, Республіка Польща з метою налагодження тісних зв’язків та обміну досвідом. - 10-13 березня відбувся візит делегації республіки Аджарія та м. Батумі. Відбулися зустрічі та обговорення питань у сферах освіти, культури, спорту, стратегічного планування містом. - 17-21 березня юнацька футбольна команда СДЮСШОР з футболу взяла участь та зайняла призове місце у Міжнародному футбольному турнірі «Кубок Хожува» - Візит делегації працівників відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення в місто Батумі 10 травня. - Візит делегації міської ради до міста Вільянді, Естонія та Таураге , Литва 1-6 червня . Участь у святкуванні Дня міста Таураге та у Ганзейських днях Вільянді - Участь футболістів СДЮСШОР з футболу у Кубку Ганзи 1-6 червня . - Участь легкоатлетів міста у 4 Ниському бізі 12 червня в місті Ниса, Польща. - Візит делегації Тернопільської міської ради до партнерських міст Хожув (для участі у святкуванні Дня міста) та Єленя Гура (для обговорення питань співпраці) 17-21 червня - Участь легкоатлетів Тернополя у 8 Вуличному бігу П’єкарчика, м. Ельблонг, 28 червня 2016 року. |  | Збільшення обсягів експорту місцевих товаровиробників на 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Активізація роботи для участі у грантових програмах Євросоюзу, міжнародних фондах та організацій,залучення коштів міжнародної технічної допомоги у рамках програм сусідства Європейського Союзу |  |  | постійно |  | управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  | - | - В рамках візиту делегації посольства Швеції, Шведської торгової палати та інвестиційної ради 10 лютого 2016 р. представлено можливості участі у шведських проектах у сфері впровадження енергоефективних рішень . - Під час візиту посла ЄС Яна Томбінського 24 березня ррозглянуто можливості та механізми використання фондів міжнародних фінансових організацій. - Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень під час свого візиту до Тернополя 26 лютого розглянув питання долучення до грантових проектів Угорщини. - Візит заступника начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ярмоленко О.М. до міста Таураге з метою започаткування співпраці між Тернопільською комунальною лікарнею №3 та Державною лікарнею міста Таураге, Литва. 27 червня - 2 липня. - Реалізовано проект «Інвестиція в культуру. Системні заходи з метою сприяння культурній освіті» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. - Ведуться попередні переговори з мерією партнерського міста Сувалкі щодо спільній участі в проектах в рамках Програми транскордонного співробітництва. |  | Формування позитивного міжнародного іміджу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Забезпечення супроводу іноземних делегацій, в тому числі організація мовного |  |  | по мірі необхідності |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Використано 95,7 У першому півріччі 2016 року Тернопіль відвідало 9 офіційних делегацій, для яких було забезпечено відповідний супровід та сувенірну продукцію, з них: -візит посла Австралії Дагласа Роберта Траппетта (зустріч в ОДА 03.02.16 9:00) -візит делегації посольства Швеції10.02 -зустріч міського голови з послом Угорщини 26.02 -зустріч представників ТМР з почесним консулом Латвійської Республіки у Львові 15.03 -зустріч міського голови з представниками Представництва ЄС 22.03 -візит делегації посольства Королівства Бельгії 24.04 з метою проведення заходів з вшанування захоронень бельгійських солдатів в Першій світовій війні. -візит делегації Посольства Японії в Україні 18.05 Забезпечено участі 4 іноземних делегацій (Словенії, Грузії, Польщі, Литви) у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Інвест 2016» |  | Створення комфортних умов перебування іноземних делегацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Організація та проведення міжнародних виставок-ярмарок |  |  | протягом року |  | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  | У звітному періоді у міжнародних виставках-ярмарках участі не брали. |  | Активізація співпраці з міжнародними організаціями, які проводять фінансову, технічну та методично-консультаційну діяльність в галузі інвестування комерційних структур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.Соціальна сфера 7.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 Утвердження патріотизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, формування патріотичної свідомості молоді, популяризація української культури і народних традицій, залучення молоді до суспільно значущої діяльності |  |  | 2016 |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Використано 27,8 - культурно-мистецький захід «Різдвяна свічечка»(1,5) - Участь у телевізійному проекті ліга сміху «Одеса» (4,7) - 20-й Кубок України з інтелектуально-розвиваючих ігор «КРОКС» (1,7) - розважальний – мистецький захід «Проважаємо зиму»(4,0) - вишкіл (семінар) виховників УПЮ (1,7) - 10-й чемпіонат з інтелектуально - розвиваючих ігор (3,9) - школа писанкарства «Намалюю писаночку»(2,7) - відзначення Дня пласту (2,0) - участь членів ТМДГО «ТИДИВИ» у чемпіонаті Волині з інтелектуально – розвиваючих ігор (2,0) - участь регіональних представників ВМГО «Студентська республіка» у Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент України» (0,6) - фестиваль краси і таланту «Міні міс Тернопіль 2016»(3,0) |  | Створення умов для творчого самовираження молоді засобом сцени, формування у молодих людей естетичного смаку, залучення молоді до змістовного дозвілля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведення військово-патріотичних заходів, вишколів для старшокласників |  |  | квітень-жовтень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, управління освіти і науки, громадські організації міста |  |  |  |  |  |  | 8,0 | - |  | Залучення старшокласників до військово – патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведення акції «Вифліємський Вогонь Миру» |  |  | грудень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 2,0 | - |  | Популяризація пластового руху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведення Дня Пласту, присвяченого Дню першої Пластової Присяги 25-ліття відновлення Пласту у м. Тернополі та 105-ліття Станиці Тернопіль Пласту – НСОУ |  |  | квітень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 2,0 | Використано 2,0, проведено |  | Популяризація пластового руху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Фінансування діяльності дитячо-юнацького пластового центру |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 500,0 460,4 | Профінансовано витрати на комунальні послуги та заробітню плату на суму 208,2 |  | Популяризація пластового руху |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2 Створення сприятливих умов для сім»ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів у регіонах України, включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів |  |  | квітень-серпень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 15,0 10,0 | - |  | Організація та проведення наметових таборів спільно з молодіжними громадськими організаціями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді |  |  | постійно |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 5,0 - | Щомісячно проводиться моніторинг громадських організацій |  | Моніторинг потреб молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Інформаційне та правове забезпечення молоді, яка здійснює трудову міграцію за межі України |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Інформаційне та правове забезпечення молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді |  |  | протягом року |  | міськрайонний центр зайнятості, управління економіки міської ради |  |  |  |  |  |  | Фінансування не потребує | Працевлаштовані 20 випускників вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та 4 випускники професійно – технічних навчальних закладів;6 підприємств прийняли на новостворене робоче місце 7 безробітних, з числа молоді, що закінчила ВНЗ або ПТЗ шляхом виплати роботодавцю компенсації у розмірі єдиного внеску. |  | Зайнятість та підприємницька діяльність молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Друк інформаційного довідника для випускників загальноосвітніх шкіл міста |  |  | квітень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | Збільшення проінформованої молоді про умови вступної компанії у ВНЗ міста Тернополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) громадських організацій |  |  | квітень-серпень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації |  |  |  |  |  |  | 102,5 100,0 | Використано 73,1 Згідно протоколу засідання комісії від 12.02.2016 р. - Надано фінансову підтримку громадській організації «ВІ.АЙ.ПІ.» , на проведення 1 гри «Ліга сміху Тернопіль»(15,0) - Надано фінансову підтримку громадській організації «ВІ.АЙ.ПІ.» , на проведення 1/8 фіналу «Ліга сміху Тернопіль»(15,0) - Проведено курс саморозвитку для старшокласників «Школа молодої еліти «Пізнай себе»(5,0) - Проведено мистецький фестиваль «Ї» (15.0) - Проведено відкриту фотовиставку «Героям лисої – вдячна Батьківщина»(8,3) - Проведено 1 етап військово – патріотичного вишколу (9,8) - Проведено «Наукові Пікніки 2016» (5,0) |  | Активізація роботи громадських організацій у різних сферах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища (проведення екологічних заходів) |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 4,0 | - |  | Збільшення кількості проведення екологічних заходів, та залучення молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | - | Проведено вибори до молодіжної міської ради міста Тернополя |  | Діяльність молодіжної міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Проведення щорічного конкурсу "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжна та дитяча громадська організація року" |  |  | червень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 6,0 | Затверджено новий склад ММР, обрано голову та заступників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 3 Соціальна підтримка сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення ведення загальноміського банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та багатодітних |  |  | протягом року |  | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  | Ведеться загальноміський банк даних , сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах Надано статус 127 багатодітним сім’ям В електронній базі зареєстровано 1283 багатодітних сімей |  | Соціальна підтримка сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, управління стратегічного розвитку міста, управління освіти і науки, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, громадські організації міста |  |  |  |  |  |  | 20,0 15,0 - | Використано 0,3 Прийнято рішення сесії Тернопільської міської ради «Про затвердження Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки». Постійно відбуваються зустрічі з активістами вело руху у м. Тернополі. |  | Пропаганда серед молоді здорового способу життя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Здійснення оцінки потреб, соціальне обслуговування та супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | протягом року |  | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  | - | За запитом здійснювалася оцінка потреб сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, за перший квартал здійснено оцінку потреб в 186 сім’ях |  | Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Надання комплексу соціальних послуг сім'ям, в яких виховуються діти з особливими потребами |  |  | протягом року |  | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  | - | Проводиться активна робота з сім’ями які виховують дітей з особливими потребами до різних заходів. |  | Соціальна підтримка сімей, які виховують дітей з особливими потребами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведення семінарів, тренінгів з метою профілактики безвідповідального батьківства та запобігання ранньому соціальному сирітству |  |  | протягом року |  | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  | 2,5 | Проведено 7 семінари для вагітних жінок |  | Профілактика безвідповідального батьківства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  | 80,0 100,0 | Використано 10,9тис.грн. - Відзначення матерів з нагоди Дня матері(2,4) - фестиваль сімейних цінностей «Завтра» з нагоди міжнародного дня сімї (6,5) - проведення свята з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей «Країна дитинства»(2,0) |  | Соціальна підтримка сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Забезпечення роботи консультативних пунктів при пологових будинках, будинках дитини з метою надання комплексу соціальних послуг жінкам, які потрапили в складні життєві обставини і мають намір відмовитися від новонароджених дітей, жінкам, які народили дитину з функціональними обмеженнями і батькам, які тимчасово залишили дитину |  |  | протягом року |  | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | Фінансування не потребує | Проведено 13 тренінгів для вагітних (114 жінок) |  | Соціальна підтримка сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Забезпечення соціального супроводу сімей, які опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (за згодою) |  |  | протягом року |  | міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; служба у справах неповнолітніх та дітей |  |  |  |  |  |  | Фінансування не потребує | Проводиться соціальний супровід прийомних дітей |  | Соціальна підтримка сиріт, надання послуг опікунам та піклувальникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Надання комплексу соціальних послуг дітям, які зазнали насильства |  |  | протягом року |  | служба у справах неповнолітніх та дітей |  |  |  |  |  |  | Фінансування не потребує | - |  | Соціальна підтримка дітей, які зазнали жорстокого поводження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Забезпечення діяльності міської міжвідомчої координаційної ради з питань попередження насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | Фінансування не потребує | Проведення міської міжвідомчої координаційної ради з питань попередження насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми (23.03.2016р.),(13.06.2016 р.) |  | Координація роботи суб’єктів соціальної роботи з питань попередження насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, Проведення екскурсій, мандрівок, походів для різних категорій дітей та молоді. |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  | 50,0 | Використано 33,6 Проведення екскурсійної поїздки м. Тернопіль – м. Таураге (Литва) 33,6 |  | Підтримка прийомних сімей та їх змістовний відпочинок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  | квітень-серпень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, |  |  |  |  |  |  | 150,0 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей будуть проведенні у 3 кварталі |  | Оздоровлення дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Сприяння діяльності міських громадських організацій, благодійних фондів спрямованих на покращення надання соціальних послуг сім'ям |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту; |  |  |  |  |  |  | - | Проведено круглий стіл, за участю громадських організацій соціального спрямування |  | Підвищення освітнього та правового рівня громадських організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя |  |  | протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  | - | Участь українського товариства глухих у фестивалі (м. Львів) - 2,7тис.грн. |  | Підтримка ініціатив громадських організацій соціального спрямування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Залучення до міських заходів дітей з особливими потребами |  |  | Протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Адаптація дітей в суспільстві |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Розробка програм ,щодо залучення дітей з особливими потребами до культурно-мистецьких та розважальних заходів |  |  | Протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,громадські організації інвалідів |  |  |  |  |  |  |  | - культурно-мистецький захід «Різдвяна свічечка» - Участь у телевізійному проекті ліга сміху «Одеса» - 20-й Кубок України з інтелектуально-розвиваючих ігор «КРОКС» - розважальний – мистецький захід «Проважаємо зиму» - вишкіл (семінар) виховників УПЮ - 10-й чемпіонат з інтелектуально - розвиваючих ігор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 4. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечити своєчасне виявлення, вивчення умов проживання і потреб сімей та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, взяття їх на облік та надання допомоги з метою запобігання влаштування дітей до інтернатних закладів. Проводити рейди «Сім’я», «Діти вулиці», «Підліток». |  |  | протягом року |  | служба у справах неповнолітніх дітей міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  | 12,0 | Впродовж січня-червня 2016 року організовано та проведено 26 рейдів, в ході яких виявлено 10 дітей. Виявлено 11 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Попереджено 5 посадових осіб, 5 ініційовано притягнення до відповідальності; попереджено 18 батьків, 9 ініційовано притягнення до відповідальності. Обстежено 29 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Здійснюється контроль за умовами проживання й виховання 52 дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Взято участь в 247 судових засіданнях. В навчальних закладах проведено 5перевірок стану виховної роботи з дітьми та стану роботи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |  | Своєчасне виявлення дітей, які потребують соціального захисту в сім’ї або опинились поза межами сім’ї,проведення акції «Тепло душі» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Забезпечити проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. |  |  | протягом року |  | служба у справах неповнолітніх дітей |  |  |  |  |  |  | 12,0 | Проведено соціальний супровід 12 прийомних сімей, в яких виховується 14 прийомних дітей. Виховання, утримання, навчання та стан здоров’я прийомних дітей перебуває на постійному контролі служби у справах неповнолітніх та дітей. На обліку перебуває 154 сім’ї (311 дітей). На соціальному обслуговуванні Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 1 півріччі 2016 року перебувало 57 сімей (91 дитина), з них під соціальним супроводом перебувало 21 сім’я (40 дітей). Організовано роботу «гарячої» телефонної лінії служби у справах неповнолітніх та дітей. За звітний період надано 21 телефонну консультацію та рекомендацію |  | Формування громадської думки щодо пріоритетності сімейних форм виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Забезпечити проведення свят, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. |  |  | протягом року |  | служба у справах неповнолітніх дітей |  |  |  |  |  |  | 22,0 | Здійснюється контроль за виплатами по соціальній допомозі дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям-інвалідам, прийомним батькам, опікунам, піклувальникам. Проводиться консультування з питань надання матеріальних допомог, пільгових оплат комунальних послуг для дітей соціально-незахищених категорій. Здійснюється контроль за цільовим використанням виплат державної допомоги при усиновленні та народженні дитини. |  | Матеріальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та батьків, які взяли їх на виховання. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 5 Запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення акції «Шкільний портфель» |  |  | вересень |  | служба у справах неповнолітніх дітей |  |  |  |  |  |  | 7 | - |  | Охоплення акцією близько 45 дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведення акції «З турботою про дитину» |  |  | червень |  | служба у справах неповнолітніх дітей |  |  |  |  |  |  | 8 | Акцію проведено у червні 2016 року до Дня захисту прав дітей.Використано 8 тис.грн. |  | Охоплення акцією близько 50 дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснення моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій міста |  |  |  | щоквартально |  | управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | Щоквартально проводиться моніторинг |  | визначення перспектив їх подальшого розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення режиму найбільшого сприяння реалізації пріоритетних напрямків розвитку малого та середнього підприємництва, а саме: -забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; - організація та проведення конкурсів проектів та бізнес-планів суб’єктів підприємництва, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем; - участь суб’єктів малого підприємництва в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства з метою залучення інвестицій; - формування інфраструктури підтримки підприємництва; - підтримка місцевого виробника та налагодження партнерських зв’язків, залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах. |  |  |  | постійно |  | управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості , Тернопільська ОДПІ |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільським міськрайонним центром зайнятості надаються консультації фізичним особам - підприємцям та незайнятим громадянам з питань організації та провадження підприємницької діяльності. За січень – червень 2016 року надано 58 таких консультацій, з них для 36 осіб, що проводять підприємницьку діяльність. В приміщенні « Будинку праці» працює центр підтримки підприємницьких ініціатив для бажаючих розпочати власну справу. |  | створення 1500 додаткових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення моніторингу щодо наявності вакансій на підприємствах, в установах та організаціях міста |  |  |  | щоквартально |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | За станом на 01 липня 2016 року 299 підприємств міста подали інформацію про наявність 725 вільних робочих місць та вакантних посад, у тому числі потреба для заміщення на посади службовців – 191 місце, для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями – 28 місць. Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від підприємств міста інформацію про наявність 5647 вільних робочих місць та вакантних посад. |  | скорочення термінів укомплектування кадрів підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Здійснення моніторингу щодо вивільнення та соціального захисту військовослужбовців, звільнених у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України |  |  |  | постійно |  | Тернопільський об’єднаний міський військкомат, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 1 півріччя 2016 року в Тернопільський міськрайонний центр інформація щодо масового вивільнення військовослужбовців у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України не надходила. |  | соціальний захист військовослужбовців |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2. Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння забезпеченню державного нагляду і контролю за виконанням на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності діючих законодавчих актів про працю та зайнятість |  |  |  | постійно |  | Тернопільська об‘єднана державна податкова інспекція, управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 84 обстеження дотримання законодавства про працю, у тому числі на підприємствах із низьким рівнем оплати праці. За результатами обстежень керівникам СГД надано рекомендації щодо підвищення рівня оплати праці найманих працівників, З метою застосування засобів впливу, матеріали обстежень під час яких були виявлені порушення законодавства про працю, надіслані в наглядові та правоохоронні органи: матеріали 60 обстежень суб’єктів господарювання надіслані в управління Держпраці у Тернопільській області, 26 обстежень – в Державну експертизу умов праці у Тернопільській області, 38 обстежень – в Тернопільську ОДПІ. |  | забезпечення захисту прав і гарантій найманих працівників, недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сприяння врегулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин на підприємствах, в установах і організаціях міста шляхом укладення колективних договорів |  |  |  | постійно |  | Управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | Сторонам колективних переговорів рекомендується передбачати в колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення питомої частки витрат на оплату праці в собівартості продукції, робіт, послуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3. Підвищення професійної якості працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація підготовки, перепідготовки, підвищення професійної кваліфікації громадян із числа безробітних за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  | З початку 2016 року 476 особи проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації. Найбільшою популярністю користувались професії (спеціальності): кухар, продавець продовольчих товарів, електрогазозварник, менеджер зі збуту, слюсар з ремонту автомобілів, в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів. |  | Підвищення конкурентоспроможності робочої сили |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення здійснення заходів щодо проведення належної профорієнтаційної роботи, першочергове направлення на професійне навчання неповнолітніх осіб, а також дітей – сиріт, які звернулися за послугами до служби зайнятості |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | Протягом січня – червня 2016 року в міськрайонному центрі зайнятості в пошуках роботи не перебували особи віком до 18 років, діти – сироти в пошуках роботи не зверталися. |  | Соціальний захист неповнолітніх дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Організація підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації громадян із числа зайнятого населення віком старше 45 років шляхом одержання ваучера для оплати навчання |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, навчальні заклади, підприємства, установи і організації |  |  |  |  |  |  |  | Проведено14 семінарів для осіб старших 45 років. З початку 2016 року 10 особам видано ваучер для оплати навчання для підвищення конкурентоспроможності робочої сили. |  | Підвищення конкурентоспроможності робочої сили |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 .Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вжиття заходів, спрямованих на збільшення працюючих з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | У січні – червні 2016 року в міськрайонному центрі зайнятості в пошуках роботи перебували на обліку 187 осіб з обмеженими фізичними можливостями, які проживають в м.Тернополі. В результаті проведеної роботи 33 чол. працевлаштовані, з них 4 особипрацевлаштовані шляхом виплати роботодавцю компенсації у розмірі єдиного внеску. На обліку перебувають 99 осіб, з якими ведеться робота по пошуку підходящої роботи та соціальній адаптації згідно їх реабілітаційних програм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення можливості навчання інвалідів для здобуття професії, в тому числі за направленням служби зайнятості |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  | У1 півріччі 2016 року 9осіб з обмеженими фізичними можливостями проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сприяти роботодавцям у створенні нових робочих місць для працевлаштування безробітних, в першу чергу осіб, які потребують додаткового соціального захисту на ринку праці, з виплатою компенсації у розмірі єдиного внеску за відповідну особу |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, роботодавці |  |  |  |  |  |  |  | За січень – червень 2015 року по 54підприємствах, які юридично зареєстровані у місті Тернополі та прийняли на роботу 81 безробітного Тернополя та Тернопільського району прийнято рішення про компенсацію роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску, з них 27 осіб, що потребують додаткового соціального захисту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення надання інвалідам консультацій з питань законодавства про працю та зайнятість |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | З початку 2016 року проведені 10 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 5. Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здійснення підбору робітників відповідно до вимог роботодавців з числа осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | До Тернопільського міськрайонного центру зайнятості у пошуках роботи у січні – червні 2016 року звернулася 21 особа, що перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.Чисельність переселенців з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 36 чол. В результаті проведеної роботи9 осіб працевлаштовані, в тому числі 4 чол. працевлаштовані шляхом виплати компенсації роботодавцю витрат на оплату праці та 1 особа отримала одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 9 – направлені на професійне навчання та підвищення кваліфікації, 1 переселенець брав участь у тимчасових роботах. За станом на 01 липня 2016 року на обліку у центрі зайнятості перебуває 8 переселенців із окупованих територій та жителів східних областей України. Проводиться відповідна робота щодо сприяння їм у підборі роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення семінарів щодо працевлаштування за кордоном |  |  |  | щоквартально |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | Фахівцями служби зайнятості проведено 16 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Надання пропозицій щодо використання праці іноземних громадян та осіб без громадянства на підприємствах району |  |  |  | по мірі необхідності |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, відповідні комісії |  |  |  |  |  |  |  | У1 півріччі 2016 року було видано 3 дозволи і 5 дозволів на продовження використання праці іноземних громадян та осіб без громадянства на підприємствах міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інформування населення через електронні та друковані засоби масової інформації про наявність вакансій та можливості і умови працевлаштування в інших регіонах України |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, роботодавці |  |  |  |  |  |  |  | В приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості безробітні громадяни мають вільний доступ до Інтернету, для ознайомленням з вільними робочими місцями та посадами на території України на ВЕБ – порталі „ Труд”, працює пряма телефонна лінія 0-800-50-50-60, безкоштовний мобільний доступ до вакансій за номером 730. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 6. Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Інформування населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації про стан ринку праці, гарантії соціального захисту, тощо; |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості щомісячно інформує населення та роботодавців через електронні та друковані засоби масової інформації про стан ринку праці міста Тернополя та заходи, які відбуваються за сприянням служби зайнятості. |  | зменшення тривалості пошуку роботи незайнятим населенням та ефективне сприяння роботодавцям у забезпеченні необхідними кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удосконалення профорієнтаційної роботи з безробітними |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постійно удосконалюється профорієнтаційна робота з безробітними, готуються нові теми семінарів з безробітними, які відповідають вимогам змін, що відбуваються у суспільстві. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Систематична актуалізація та поповнення банків вакансій, проведення спеціалізованих заходів |  |  |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постійно поповнюється інформація щодо актуальних вакансій у м. Тернополі та Тернопільському районі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення професійного навчання та перенавчання безробітних в першу чергу за замовленнями роботодавців та для організації підприємницької діяльності і самозайнятості, за професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  | На професійне навчання для організації підприємницької діяльності і само- зайнятості направлено 11 безробітних, що проживають в місті Тернополі. |  | підвищення конкурентоздатності на ринку праці |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Організація індивідуального навчання та стажування на підприємствах, установах та організаціях безробітних з числа випускників професійно – технічних училищ і вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи та організації |  |  |  |  |  |  |  | Навчання шляхом стажування на підприємствах, установах та організаціях проходили 347 безробітних громадян, з них випускників професійно – технічних училищ – 6 осіб, випускників вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації – 31 чол. |  | з метою набуття ними практичних умінь та навичок з виконання професійних обов’язків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи, організації |  |  |  |  |  |  |  | В результаті вжитих заходів активної політики зайнятості, за січень – червень 2016 року за сприянням міськрайонного центру зайнятості працевлаштовані 1604 незайнятих громадян. |  | 4620 незайнятих громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведення роботи з орієнтації безробітних громадян на самостійну зайнятість |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | Для популяризації одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності проводиться інформаційно – роз'яснювальна робота серед населення щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. За січень – червень 2016 року 14 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Відшкодування роботодавцям фактичних витрат нарахованого єдиного внеску |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | По 54 підприємствах, які юридично зареєстровані у місті Тернополі та прийняли на роботу 81 безробітного Тернополя та Тернопільського району прийнято рішення про компенсацію роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску. |  | розширення можливостей працевлаштування молоді, особливо на перше робоче місце |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Виплата компенсації у розмірі єдиного внеску за відповідну особу роботодавцям для створення робочих місць для працевлаштування безробітних в приорітетних видах економічної діяльності |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  | За січень – червень 2016 року прийнято рішення про компенсацію у розмірі єдиного внеску за відповідну особу 36 роботодавцям м. Тернополя для створення робочих місць для працевлаштування 60 безробітних в пріоритетних видах економічної діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Організація оплачуваних громадських робіт та робіт тимчасового характеру для незайнятого населення. |  |  |  | постійно |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, підприємства, установи, організації |  |  |  |  |  |  | 150,0 | Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру, 39 осіб направлені на громадські роботи, в тому числі в управління соціальної політики Тернопільської міської ради для робіт пов’язаних з наданням населенню житлових субсидій – 24 особи та 145 осіб направлені на роботи тимчасового характеру у ТОВ «Град Світлий» для збору вторсировини. |  | Направлення 55 осіб на громадські роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Доходи населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підвищення середнього рівня заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведення моніторингу рівня заробітної плати по місту, з’ясування причин низького рівня заробітної плати на підприємствах та установах, де її середній розмір менше мінімального, встановленого законодавством |  |  | протягом року |  | управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | Налагоджено роботу щодо збирання, узагальнення, аналізу та взаємообміну інформацією про чисельність та фонд оплати праці працівників, фактичні витрати на оплату праці, дана інформація використовується під час формування планів проведення перевірок суб'єктів господарювання. при проведенні моніторингу середньооблікової чисельності працівників та рівня оплати праці використовуються дані органів Пенсійного фонду та Державної фіскальної служби . |  | Зростання середнього рівня заробітної плати до 3350 грн. (у порівнянні з прогнозним показником 2015року зростання на 7,7%). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Рекомендувати сторонам колективних переговорів передбачати в колективних договорах заходи, спрямовані на збільшення питомої частки витрат на оплату праці в собівартості продукції, робіт, послуг. |  |  | постійно |  | управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | Здійснюється повідомна реєстрація колективних договорів, змін і доповнень до них. Зареєстровано 56 колективних договорів підприємств, установ і організацій м.Тернополя, змін і доповнень до них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Моніторинг дотримання законодавства про працю на підприємствах із низьким рівнем оплати праці, інформування наглядових та контролюючих органів про виявлені порушення з метою застосування засобів впливу |  |  | протягом року |  | управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | З початку року проведено 84 обстеження. Матеріали обстежень під час яких були виявлені порушення законодавства про працю, надіслані в наглядові та правоохоронні органи: матеріали 60 обстежень суб’єктів господарювання надіслані в управління Держпраці у Тернопільській області, 26 обстежень – в Державну експертизу умов праці у Тернопільській області, 38 обстежень – в Тернопільську ОДПІ. |  | Підвищення рівня заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Заслуховування на засіданнях міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання керівників підприємств із низьким рівнем оплати праці |  |  | протягом року |  | управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | Керівники СГД та СПД із низьким рівнем оплати праці найманих працівників щомісячно заслуховуються на засіданнях міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання. На засіданнях комісії заслухано 18 суб’єктів господарювання з питань низького рівня оплати праці. |  | Збільшення надходжень до міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Погашення заборгованості із виплати заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведення щомісячного моніторингу виплати заробітної плати, аналіз темпів погашення (зростання ) заборгованості із заробітної плати |  |  | протягом року |  | управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | Здійснюється щомісячний моніторинг виплати заробітної плати, аналіз темпів погашення (зростання ) заборгованості із заробітної плати. Станом на 01.06.2016р загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Тернополю становила 3398,7 тис.грн, у тому числі: 1972,9 тис.грн – на економічно - активних підприємствах; 1425,8 тис.грн – на підприємствах – банкрутах; на економічно - неактивних підприємствах заборгованість відсутня. Порівняно з початком року, загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Тернополю збільшилась на 1210,7 тис.грн в зв’язку із ростом заборгованості із виплати заробітної плати працівникам ВАТ «ТО «Текстерно» - на 800,8 тис.грн, а також переведенням Головним управлінням статистики в Тернопільській області з 01.02.2016р на облік по м.Тернополю комунального підприємства Тернопільської обласної ради Фірми "Тернопільавіаавтотранс" з сумою заборгованості із виплати заробітної плати 319,5 тис.грн. По оперативних даних на 29.06.2016р зменшилась на 792,5 тис.грн та становить 2606,2 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Аналіз причин заборгованості із виплати заробітної плати в суб’єктів господарювання, з’ясування шляхів та термінів погашення заборгованості |  |  | протягом року |  | управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | Суб'єкти господарювання, що допустили заборгованість із виплати заробітної плати щомісяця заслуховуються на комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання. |  | Скорочення заборгованості з виплати заробітної плати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведення перевірок дотримання законодавства про працю на підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, інформування наглядових та контролюючих органів про виявлені порушення та стан погашення заборгованості з метою застосування засобів впливу |  |  | протягом року |  | управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | З початку 2016 року проведено 84 обстеження дотримання законодавства про працю. З метою застосування засобів впливу, матеріали обстежень під час яких були виявлені порушення законодавства про працю, надіслані в наглядові та правоохоронні органи: матеріали 60 обстежень суб’єктів господарювання надіслані в управління Держпраці у Тернопільській області. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення гідного рівня життя населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Нарахування та виплата усіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій,пільг та компенсацій. |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | Субвенція з державного бюджету,кошти обласного та місцевого бюджетів виділених в межах затверджених бюджетних асигнувань | В І півріччі 2016 року нараховано306710,7 тис. грн. державних соціальних допомог, житлових субсидій та пільг. Виплачено та відшкодовано 312610,5 тис. грн. 30936,5тис. грн. становить заборгованість по пільгах В ЄДАР внесено 26013 осіб для відшкодування пільг організаціям, які надають пільги |  | Підтримка гідного рівня життя населення міста, шляхом виконання державних та міської програм в частині надання усіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг та компенсацій Забезпечення потребуючих інвалідів технічними засобами реабілітації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Підтримка Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в актуальному стані та забезпечення надання населенню пільг |  |  |  |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Надання соціальної підтримки незаможних верств населення ,осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених хворобами, інвалідністю, сирітством, малозабезпеченістю та осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції за рахунок коштів міського бюджету відповідно до міської програми «Турбота». |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 3026,6 3256,6 | Постійно підвищується соціальний захист соціально-вразливих верств населення міста та покращується матеріальне становище осіб, які опинилися в складній життєвій ситуації Проект «Картка Тернополянина» триває. Розроблено макет зовнішнього вигляду оновленої картки. Картка даватиме право на знижку в мережах декількох аптек. Проводиться робота стосовно залучення нових партнерів проекту. Досягнуто домовленості з підключенням до проекту ТОВ «Румед-Т», Стоматологічний кабінет «Люм-Дента», Стоматологія Руслани Марків, магазин дитячого одягу «Кукуся», ФОП Баст Т.Я., Територія взуття, ТОВ «Центр фізичної реабілітації «Актив Лайф». Станом на 30.06.2016 р. соціально-незахищеним категоріям населення видано 2170 карток. |  | Підвищення соціального захисту соціально-вразливих верств населення міста Тернополя та покращення матеріального становища осіб, які опинилися в складній життєвій ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Надання одноразової грошової допомоги (включаючи депутатські звернення ) . |  |  |  |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 1335,0 1589,0 | В І півріччі 2016 року 1972 громадянам міста виплачено допомогу в сумі 1356,5 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м. Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 700,0 500,0 | Використано 350,2 За І півріччя 2016 року 430 інвалідам, дітям-інвалідам та їх батькам надано безготівкову допомогу на суму 320,9 тис. грн. , та 25 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 29,3тис. грн. |  | Підтримка матеріального становища соціально незахищених верств населення, учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Надання грошової допомоги особам, яким виповнилося 100 і більше років |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 3 | В І півріччі 2016 року 2 довгожителям виплачено допомогу в сумі 1,0 тис. грн. |  | Вшанування та підтримка матеріального становища довгожителів мешканцям міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Надання грошової допомоги ветеранам ОУН-УПА, іншим учасникам національно-визвольного руху |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 особам виплачено допомогу в сумі 1,9 тис. грн. (Вшанування і підтримка ветеранів ОУН-УПА) |  | Вшанування і підтримка ветеранів ОУН-УПА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Надання грошової допомоги членам громадських організацій |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 200 | 120 інвалідам-членам громадських організацій надано в сумі 24,0 тис. грн. |  | Покращення матеріального становища інвалідів, членів громадських організацій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  | В І півріччі 2016 року з нагоди 100- літнього ювілею мешканки м. Тернополя використано 1,0 тис. грн., та вручено 112 пакунків малозабезпеченим мешканцям до Паски на суму 14,2 тис. грн. |  | Покращення матеріального становища мешканців міста, які перебувають у скрутних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Забезпечувати проведення заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та річниці Чорнобильської катастрофи |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 20 | В І півріччі 2016 року для вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 95 членам виплачено допомогу в сумі 20,0 тис. грн. |  | Вшанувати учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 360 | Харчується 35 мешканців на суму 125,6 тис. грн. |  | Підтримка мешканців міста, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, хворобами, самотністю, сирітством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Доплата до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 155,1 39,0 | 62 ветеранам ОУН-УПА в І півріччі 2016 року проведено доплату до пенсії на суму 72,8 тис. грн. |  | Підтримка та вшанування ветеранів ОУН-УПА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 241,5 221,5 | В І півріччі 2016 року для підтримки громадян, які потребують стороннього догляду 64 фізичним особам виплачено компенсацію в сумі 72,8 тис. грн. |  | Підтримка громадян, які потребують стороннього догляду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції. Неповнолітнім членам сімей загиблих допомога виплачується матері(батьку) чи опікуну |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | - | Для покращення матеріального становища членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції 29 членам надано допомогу в сумі 84,0 тис. грн. |  | Покращення матеріального становища членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Компенсація за надані комунальні послуги реабілітованим |  |  |  |  | Фінансове управління |  |  |  |  |  |  | 2600,0 - | 603 реабілітованим особам відшкодовано комунальні послуги на суму 425,0 тис. грн. |  | 63 особи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Забезпечення інвалідів слуховими апаратами |  |  | за результатами звернень |  | Фінансове управління, управління соціальної політики,УТОГ |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення слуховими апаратами здійснюється спеціалізованими закладами охорони здоров”я, зокрема Тернопільською обласною консультативною поліклінікою, що є структурним підрозділом комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська Університетська лікарня» |  | Забезпечення потребуючих інвалідів технічними засобами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Забезпечення інвалідів телефонними апаратами |  |  | -\\- |  | Фінансове управління, управління соціальної політики,УТОС |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення потребуючих інвалідів технічними засобами здійснюється заводами-виробниками відповідно до індивідуальної анкети інваліда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення (придбання путівок) |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  | В І півріччі 2016 року путівки на санаторно-курортне лікування видано 60 особам з числа ветеранів війни, учасників АТО та інвалідів , які отримали з Департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА |  | Оздоровлення пільгових категорій населення (200 чол.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Проведення ремонту житлових приміщень інвалідів війни |  |  | протягом року |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення житлових умов 3 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Оновлення матеріально-технічної бази управління |  |  | травень |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  | 90 | В І півріччі 2016 року придбано 7 комп’ютерів та 4 матричних принтери для покращення ефективності надання житлових субсидій,соціальних допомог та пільг в управлінні на суму 89,7 тис. грн. |  | Придбання комп’ютерної техніки для покращення ефективності надання житлових субсидій,соціальних допомог та пільг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 11,0 | Придбано холодильник для їдальні та 4 комп’ютери на суму 44,4 тис. грн. для покращення ефективності надання соціальних Для центу реабілітації інвалідів придбано ксерокс та пральну машину на суму 7,2 тис. грн. |  | Придбання обладнання для їдальні та комп’ютерної техніки для покращення ефективності надання соціальних послуг обладнання для центу реабілітації інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розробка проектно-кошторисної документації по забудові земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла (учасники АТО, учасники бойових дій, малозабезпечені сім’ї та інші соціально-незахищені групи населення), а саме топографо-геодезичні та картографічні роботи; роботи із землеустрою; розроблення містобудівної документації генерального плану; схеми вертикального планування територій, розбивочних планів. |  |  | протягом року |  | відділ земельних ресурсів управління архітектури, містобудування та кадастру,КП «Місто» |  |  |  |  |  |  |  | Всього надано земельних ділянок 786, прийнято рішень на розробку проектно-технічної документації – 774, передано у власність – 655 (дані з початку надання) |  | 700 ділянок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Підведення інженерно-комунікаційних мереж на земельних ділянках наданих учасникам АТО |  |  | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 810,0 | ДП «Проектний інститут «Тернопільський Промбудпроект» виготовлено проектну документацію на будівництво та підведення мереж газопостачання, водопостачання та водовідведення до кварталу садибних житлових будинків на на вул. Микулинецькій в м. Тернополі. |  | 700 ділянок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Оновлення та ведення реєстру учасників АТО, які звернулися до лікувально-профілактичних закладів м. Тернополя. |  |  | постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Ведеться |  | Покращення соціального захисту учасників АТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. |  |  | 1квартал |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які зверталися до лікувальних закладів, а також були активно відвідані вдома (згідно списків учасників АТО поданих лікувальному закладу заступником міського голови). Учасники АТО в випадку захворювання скеровуються на відповідні обстеження до лікувальних закладів вищого рівня надання медичної допомоги. Медикаментозне лікування забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету. Виписано 301 пільгових рецепта |  | Покращення стану здоров’я учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 130,0 | Проліковано 62 учасників АТО |  | Покращення стану здоров’я учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реабілітації учасників АТО |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, міська комунальна лікарня №3 |  |  |  |  |  |  | 140,0 50,0 | Пройдено реабілітацію10 учасників АТО Скеровано на стаціонарне лікування -23 учасники АТО В Заліщицькому госпіталі оздоровлено - 5 чол. Вперше визнано інвалідами - 2 хворих санаторно-курортно оздоровлено - 1 хв. |  | Покращення стану здоров‘я учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  | 430,0 | Запротезовано 48 осіб |  | Покращення стану здоров‘я учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Облаштування палат для стаціонарного лікування учасників війни та бойових дій, твердим та м’яким інвентарем |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 100,0 | - |  | Покращення соціального захисту учасників АТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Забезпечення проведення профілактичних оглядів учасників АТО |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Проводяться |  | Покращення стану здоров‘я учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Сприяння надання соціальних допомог та інших виплат, передбачених законодавством для учасників АТО та їх сімей. |  |  | постійно |  | управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  | В І півріччіі 2016 р В І кварталі 2016 р. 27 членам сімей загиблих надано матеріальну допомогу в сумі 40,5 тис. грн. |  | Покращення соціального захисту учасників АТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих (померлих) учасників АТО та опинились у складних життєвих обставинах (відповідно до діючого законодавства) |  |  | по надходже-нню звернень |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Надання щорічної разової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО |  |  | по надходже-нню звернень |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | В І півріччі 2016 р. 154 учасникам АТО надано одноразову матеріальну допомогу в сумі 79,1 тис.грн., та 10 членам сімей загиблих в сумі 10,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІІІ. Гуманітарна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАВДАННЯ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Охорона здоров’я населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1 Забезпечення якісного та своєчасного медичного обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Відпрацювання системи єдиного медичного простору, телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині. |  |  | 1 півріччя |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | - Завершується робота по створенню медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах ТМКЗ «ЦПМСД» і відпрацювання системи телекомунікаційних технологій. • встановлене та налаштоване в усіх АЗПСМ міста програмне забезпечення, яке відповідає вимогам і меті проекту; • працівниками АЗПСМ завершується формування електронної бази даних пацієнтів міста; • створено веб-сайт ТМКЗ «ЦПМСД» з метою: - інформаційного ресурсу для пацієнтів; - єдиного інформаційного ресурсу для медичного персоналу центру; - запису пацієнтів на прийом до лікаря через мережу Інтернет. • Запроваджено: - ведення оперативного електронного обліку відвідувань пацієнтами закладів; - ведення електронного обліку та контролю за тимчасовою непрацездатністю; -ведення електронного запису викликів додому; -можливість вільного вибору лікаря (прикріплення та відкріплення пацієнта від лікаря); -ведення електронного графіку роботи лікаря. |  | Забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг як передумова підвищення показників якості та тривалості життя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Медикаментозне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунальних закладах охорони здоров'я, в тому числі: |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 2250,0 20206,5 | Профінансовано 11543,7 (місцевий бюджет), 154,0 (державний бюджет) |  | Доступність населенню міста широкого спектру медичних послуг, використання наявних ресурсів (обладнання, матеріали, медикаменти, матеріально-технічне забезпечення) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -фенілкетонурію; - муковісцидоз; - туберкульоз; інші |  |  |  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 220,0 320,0 550,0 400,0 5000,0 1590,0 | Профінансовано 55,8 (місцевий бюджет) Профінансовано 54,3(місцевий бюджет Профінансовано 50,0тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Придбання медичного обладнання |  |  | квітень |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - міська дитяча комунальна лікарня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | - |  | Придбання холтермонітора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - міська дитяча стоматологічна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 | Придбано стоматологічне крісло дитячою стоматполіклінікою – 85,0 тис.грн. |  | Придбання стоматологічної установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проведення капітальних ремонтів приміщень |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 47,0 300,0 3691,7 | Профінансовано 1822,7 тис.грн. (місцевий бюджет) Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги виготовлено проектно – кошторисну документацію –47,0 тис.грн. проектно – кошторисну документацію Тернопільська комунальна міська лікарня № 2, виготовлено проектно – кошторисну документаціюна ремонт ліфтів – 71,9 тис.грн., завершено ремонгт асфальтоного покриття – 698,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі – 50,0 тис.грн. Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня: проводиться капітальний ремонтп поліклініки по вукл.Федьковича – 330,4 тис.грн. Тернопільський міський комунальний заклад «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Проводиться капітальний ремонт амбулаторії по вул.Куліша (приміщення СШ № 27)- 618,0 тис.грн., завершено ремонт амбулаторії по вул.Ст.Бандери – 134,7 тис.грн. |  | Виготовлення ПКД для ремонту швидкої допомоги Ремонт даху та ліфтів міська лікарня №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3); на корегування проектно кошторисної документації |  |  | 2016 р. |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 106,0 | 41,5 тис.грн. – охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Використання нових механізмів господарювання, в системі охорони здоров’я міста. |  |  | 1 півріччя. |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | - | - |  | створення комунальних підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести роботу по оптимізації лікувальних закладів міста з метою уникнення дублювання функцій. |  |  | 2016 р. |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Проведення профілактичних оглядів мешканців |  |  | щоквартально |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Проводяться |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Проведення заходів по створенню Тернопільського міського страхового фонду документації |  |  | жовтень |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Залучення засобів масової інформації (теле- та радіопередачі, преса, відеопокази, санбюлетні, пам’ятки тощо) для: - пропаганди здорового способу життя серед населення |  |  | протягом року. |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | - | Постійно залучаються засоби масової інформації з метою пропаганди здорового способу життя серед населення та зменшення ризику серцево-судинних і судинно-мозгових захворювань. |  | Підвищення рівня поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції. Орієнтовно знизити рівень смертності від інсультів, ішемічної хвороби. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Активізація роботи та покращення якості проведення періодичних медичних оглядів і диспансеризації. |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  | - | Проводится робота по покращенню якості проведення періодичних медичних оглядів з метою виявлення серцево-судинних і мозково-судинних захворювань. |  | Зростання виявлення серцево-судинних і мозково-судинних захворювань. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Медикаментозне забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання. |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 360,0 - | Використано312,1 (державний бюджет) 208,6 (міський) Проліковано в кардіологічному відділенні 1234 хворих. Проведено лікування препаратами стрептокінази – 5,6 тис.грн., актилізи – 34,8 тис.грн., візипак 237,9 тис.грн., інші – 23,1 тис.грн.. |  | Покращення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання. Впровадження в практику протоколів лікування серцево-судинних захворювань. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Забезпечення серцево-судинного відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 255,0 85,1 | Придбано холтерівський монітор міською лікарнею №2 – 85,1 тис.грн. |  | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Забезпечення БРІТ кардіологічного відділення комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 12,8 | Придбано 26 тест смужок тропонінових тестів – 86,6 тис.грн. (місцевий бюджет). |  | Удосконалення ранньої діагностики інфаркту міокарда та тромбоемболії легеневої артерії. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Комплектація спеціалізованого кардіологічного відділення ТКМЛ №2 сучасним переносним синхронізованим дефібрилятором |  |  | -//- |  | міська лікарня №2 |  |  |  |  |  |  | 150,0 - | - |  | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги при гострих серцево-судинних захворювань. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. |  |  | -//- |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 950,0 11,9 | - Профінансовано 254,6 (місцевий бюджет) - 1172,1( державний бюджет). Придбано балон-катетер,стенти,рнгенплівка,ЕКГ електроди, стенди, медіструментарій Проведено стентування 111 хворих, діагностчних коронарографій – 78 хворих. |  | Проведення сучасної медикаментозної терапії. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Придбання УЗД апарат для ехокардіоскопії із стравохідним датчиком |  |  | -//- |  | міська лікарня №2 |  |  |  |  |  |  | 700,0 - | - |  | Покращення діагностування захворювань. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3 Зниження захворюваності на цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 10,0 - | Використано 0,9 місцевий бюджет 58,2 (державний бюджет Придбано тестсмужки .Отримано тестсмужки для дітей, хворих на цукровий діабет жет). |  | Покращення діагностування захворювань на цукровий діабет (кількість хворих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис. населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень закладів. |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 540,0 - | Профінансовано 1,4 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 3900,0 - | Профінансовано 588,5 тис.грн. Випиисано 5471 рецептів хворим на цукровий діабет |  | Підвищення рівня компенсації цукрового діабету хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну. |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 2720,0 200,0 | Профінансовано120,0тис.грн (місцевий бюджет), 513,0тис.грн. ( державний бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Оснащення міських лікарень приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них. |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  | 200,0 - | - |  | Зменшення кількості випадків ампутації стопи, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення), зменшення кількості гангрен, ретинопатій важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет, зниження рівня смертності та інвалідності внаслідок ускладнень зумовлених захворюванням на цукровий діабет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей. |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться |  | Зниження рівня смертності внаслідок ускладнень зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  | - Проводиться |  | Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених НBsAg «+» матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  | Використано 0,6 (місцевий бюджет) 9185,3 (державний бюджет). Придбано комплект інфекціоніста. |  | - Забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції не нижче 95 відсотків (щороку). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з календарем щеплень. |  |  |  | - постійно |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | - Проводиться згідно з календарем щеплень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Зниження захворюваності на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. |  |  |  | - постійно |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 25,0 - | - Виділено 1,5 (державний бюджет) |  | Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В та груп високого епідемічного ризику не менше 95 відсотків (щороку); доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням " |  |  |  |  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | - 50,0 - | - - |  | - дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Завдання 5.Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження сучасних ефективних методів своєчасної діагностики раку |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади. |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться впровадження скринінгових програм з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень візуальних локалізацій. |  | - Забезпечення продовження тривалості життя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення раннього виявлення онкозахворювань, шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду . |  |  |  | - постійно |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться кольпоскопічне та мамографічне дослідження жінок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Впровадження новітніх стандартів профілактики діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих і забезпечити їх дотримання |  |  |  | - постійно |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Лікувальними установами здійснюються заходи щодо первинної, вторинної профілактики онкопатології та ранньої діагностики. |  | Дотримання стандартів лікувально-діагностичного процесу, зниження летальності та смертності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення роботи щодо санітарної просвіти населення з усіх аспектів онкологічної захворюваності. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, |  |  |  |  |  |  |  | - Медичними працівниками ЛПЗ міста проводяться виступи на телебаченні, в ЗМІ. |  | - Підвищення рівня поінформованості населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення повного охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організоване населення. |  |  |  | постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади. |  |  |  |  |  |  |  | В ТМДКЛ працює ФГ кабінет та проводяться планово профілактичні флюорографічні обстеження підлітків з 15 до 18 років. Протягом 2016 року проведено близько 1000 досліджень . що забезпечило виконання плану на 98%. |  | Покращення виявлення туберкульозу серед населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення лікувально - профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. |  |  |  |  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Міські лікувально-профілактичні заклади на даний час забезпечені сучасним рентгенологічним обладнанням. В 2015 році в міській дитячій поліклініці вперше встановлено сучасний флюорограф, що дозволяє проводити ФГ –обстеження підлітків. |  | Покращення виявлення туберкульозу серед населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечити охоплення щепленнями вакциною БЦЖ не менше 97% новонароджених з досягненням поствакцинальних рубчиків не менше 95 % від щеплених. |  |  |  | - згідно плану щеплень |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади |  |  |  |  |  |  | - | - Охоплення щепленнями дітей буде розпочате при надходженні ІБП. |  | Зниження захворюваності серед новонароджених та дітей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Забезпечення проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади |  |  |  |  |  |  |  | - Проводяться проби Манту. |  | - охоплення туберкулінодіагностикою не менше 98 відсотків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Здійснення заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД). |  |  |  | - постійно |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | - Питання профілактики туберкульозу серед населення та протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) обговорюється медиками міських ЛПЗ на оперативних нарадах, медичних конференціях, за участю провідних спеціалістів області та міста. |  | - охоплення хворих на туберкульоз першої-четвертої категорій, тестуванням на ВІЛ-інфекцію. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Розроблення порядку координації та виконання плану спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД). |  |  |  | - постійно |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | - Міськими ЛПЗ виконується План спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) спільно із працівниками міської СЕС. |  | - дотримання міжнародних рекомендацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведення санітарно-освітню роботи серед населення з питань профілактики туберкульозу. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Проводяться бесіди та бесіди в школах та середніх – спеціальних навчальних закладах щодо підвищення рівня знань у населення з питань попередження захворювань. |  | Підвищення рівня знань у населення з питань попередження захворювань. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації, зокрема придбання обладнання (дихальний апарат,кювези-4шт, столики з підігрівом 2 шт., апарат УЗД для новонароджених) Виготовлення ПКД |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 2750,0 | Профінансовано 575,1 (місцевий бюджет) Для створення перинатального центру придбано холтерівський апарат на руку- 85,1 тис.грн., інкубатор для новонароджених- 490,0 тис.грн. |  | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення родопомічні відділення комп‘ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення належних умов первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Створено умови для первинної реанімації новонароджених |  | Надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сприяння впровадженню принципів підтримки грудного вигодовування немовлят у пологових стаціонарах та дитячих закладах охорони здоров'я. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Пологові відділення працюють в умовах «Лікарня доброзичлива до дитини» |  | Зниження рівня малюкової смертності на 15%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Впровадження програми проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для населення |  |  |  | - протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Проведено тренінг по реанімації новонароджених для лікарів акушер-гінекологів та неонатологів за участю працівників Буковинського університету. |  | Видання брошур, листівок, буклетів та рекламних плакатів для популяризації збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності за допомогою. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечення доступності населення до служб репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, медико-генетичного консультування, медичної допомоги жінкам під час вагітності та пологів. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | В міських жіночих консультаціях забезпечено належні умови для роботи школи материнства. |  | Створення умов безпечного материнства, формування та збереження репродуктивного здоров'я. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Забезпечення виконання заходів з питань профілактики онкогінекологічної патології молочної залози. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | В родопомічних закладах впроваджено скринінг патології шийки матки, спрямований на діагностику передракових станів - охоплено 23%; проводяться заходи з питань ранньої діагностики патології молочної залози. |  | Зниження рівня захворюваності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 8. Кращі можливості для інвалідів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вдосконалення роботи з профілактики інвалідності - проведення комплексних заходів щодо реабілітації інвалідів; - проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інвалідності та здорового способу життя. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Медичну реабілітацію інваліди всіх категорій проходять в реабілітаційних установах - лікарнях реабілітації в смт. Микулинцях, м. Гусятині, смт. Більче-Золотому, обласному госпіталі УВ і репресованих м. Заліщики, а також в санаторії "Медобори". |  | Підвищення рівня поінформованості населення щодо попередження зростання інвалідності серед дітей та дорослого населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення повноцінного медичного спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я. |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Профінансовано 57,2 (місцевий бюджет). В дитячу поліклініку звернулося 160 дітей інвалідів, яким було виписано 275 рецептів |  | Покращення соціальної адаптації дітей-інвалідів. а саме: медикаментозного, реабілітаційного, санаторно-курортного забезпечення, своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 9. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів по рекомендаціях правил особистої гігієни порожнини рота, пропаганді показань до різних лікувально-профілактичних та гігієнічних зубних паст, режимів прийому гліцерофосфату кальцію, полівітамінів, мікроелементів |  |  |  | - постійно |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення стоматологічні поліклініки |  |  |  |  |  |  |  | Лікарями міської дитячої стоматологічної поліклініки проводяться безкоштовні дворазові щорічні профілактичні огляди дітей в садочках за участю вихователів, проводяться бесіди з батьками. Під контролем медичного персоналу в кімнатах гігієни проводяться уроки гігієни, навчання дітей по догляду порожнини рота. |  | Зменшення стоматологічної захворюваності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: - придбання стоматологічні установки для дитячої поліклініки |  |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 1656,0 155,0 | Профінансовано 155,0 (місцевий бюджет). Придбано стоматологічне крісло, стерилізаційна, компресор дитячою стоматполіклінікою . |  | Покращення надання якості стоматологічної допомоги населенню. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Збереження та розвиток мережі лікувально-профілактичних закладів, що надають стоматологічну допомогу дитячому населенню. |  |  |  | протягом року |  | -//-- |  |  |  |  |  |  |  | Мережа лікувально-профілактичних закладів, що надають стоматологічну допомогу дитячому населенню збережена. |  | Покращення надання якості стоматологічної допомоги дитячому населенню. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). |  |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Використано 248,2тис.грн (місцевий бюджет). |  | Покращення надання якості стоматологічної допомоги населенню. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Впровадження практики "виїзних стоматкабінетів" (матеріальне, медикаментозне забезпечення та технічне обслуговування). |  |  |  | протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Покращено якість наданої стоматологічної допомоги населенню: оздоровлення призовників та добровольців з числа резервістів у військкоматі, де розміщено «виїзний» стоматкабінет. |  | наближення стоматологічної допомоги до мешканців. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Покращення матеріально-технічного забезпечення ПМСД: - - придбання медичного обладнання. |  |  |  | протягом року |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 120,0 100,0 | - |  | Забезпечить якісне надання медичної допомоги населенню. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Розширення мережі амбулаторій в мікрорайонах міста. |  |  |  | жовтень |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  | 1000,0 1645,0 | Використано 445,8 тис.грн. Укладено договір на проведення робіт та закуплено матеріали для капітального ремонту та розширенню потужностей амбулаторії № 14. |  | реконструкція приміщення в ЗОШ №27. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Підтримка обдарованих дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнівської молоді |  |  | протягом року |  | управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | 150,0 | Проведено І (шкільний) етап Всеукраїнських предметів олімпіад у всіх ЗНЗ Тернополя. У ньому взяли участь 8723 обдаровані учні. Проведено І (міжшкільний) етап предметних олімпіад у 4 паралелях з 8 навчальних дисциплін. У ньому взяли участь 1074 учнів. У ІІ (міському) етапі взяли участь 2091 учень. Учнів переможців і призерів нагороджено грошовими преміями з міського бюджету на загальну суму 81923, 50 . Проведено 4 альтернативні міські олімпіади, міський конкурс з української мови ім. І. Блажкевич. На нагородження переможців виділено 1500 грн. з міського бюджету та 3300 грн. з альтернативних джерел |  | Збільшення кількості учасників олімпіад, конкурсів різних рівнів підвищення конкуренції та отримання більш високих результатів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки працівників галузі освіти |  |  | -//- |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | На нагородження переможців конкурсу «Вчитель року», інших професійних конкурсів, учителів, які підготували переможців олімпіад і конкурсів, з міського бюджету виділено 16000 грн.. На VІ Міжнародній педагогічній виставці в Києві освітні заклади здобули 2 золоті і 3 срібні медалі. |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Створення фонду міського голови для нагородження переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань тощодля виплати іменних стипендій Тернопільської міської ради згідно Положення |  |  | лютий |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | - | Фонд передбачає врученні 21 іменної премії за досягнення в різних галузях навчальної, дослідницької, творчої діяльності учнів і перебуває на етапі наповнення коштів. |  | Збільшення кількості учасників всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, та отримання більш високих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Посилення впливу літератури та мистецтва на виховання і розвиток дітей та молоді. Проведення конкурсу «Кращий читач року» та нагородження призерів та переможців. |  |  | травень |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | - | Здійснюється підготовка |  | Покращення якості читання, пропаганді та підтримці дитячого читання. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2 Національно - патріотичне виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення проведення: - туристичних, геолого-географічних змагань, походів, краєзнавчих експедицій; - «Козацьких забав»; - конкурсу стрілецької та повстанської пісні; - фестивалів хорових, хореографічних та фольклорних колективів; - фестивалю юнацької та дитячої творчості «Таланти твої, Україно»; - міського свята «Випускник»; - фестивалю хорового співу «Зоринка». |  |  | Протягом року |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Використано 90,0 Проведено міський етап історико-географічної експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України». Проведено міське свято «Випускник». Міський пісенний конкурс доля вихованців ДНЗ «Країна мрій». 10.02-20.02 конкурс дитячої творчості "Змагаймось за нове життя", присвячений творчості Лесі Українки. Протягом травня проведено творчий звіт колективів художньої самодіяльності навчальних закладів, приурочений 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Івана Франка. |  | Формування гармонійно розвинутої особистості .з високими духовними цінностями. Надання можливостей кожному учневі розкрити свої здібності та обдарування. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Організація та проведення міського етапу військово-спортивної патріотичної гри «Джура» та «Сокіл». |  |  | травень |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | - | Проведено змагання міського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» ( взяли участь команди 32 навчальних закладів) , гри «Джура» (молодша вікова група)- взяли участь команди 33 загальноосвітніх навчальних закладів. |  | Сприяння всебічному розвитку учнів, активізації їх фізичних, інтелектуальних, творчих здібностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 3 Зміцнення здоров’я учасників навчально- виховного процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Організація роботи пришкільних оздоровчих таборів для дітей соціально вразливих категорій. |  |  | червень-серпень |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Створення належних умов для навчання і відпочинку дітей соціально незахищених категорій. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Організація та проведення турніру з футболу «Шкіряний м’яч», фестивалю «Нащадки козацької слави», спортивних ігор учнівської молоді, «Стартів надій»; спортивних змагань з баскетболу, волейболу, аеробіки, туризму. |  |  | Протягом року |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | З січня по травень проведено 13 заходів |  | Сприяння всебічному розвитку учнів, активізації їх фізичних, інтелектуальних, творчих здібностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Створення центру спортивно оздоровчого туризму |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Реконструкція території ЗОШ №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Капітальний ремонт спортивних залів |  |  | червень-серпень |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | 480,0 | Використано 100,0 тис.грн. на ремонт спортивних залів ЗНЗ № 16, 21 |  | Ремонт спортивних залів ЗНЗ № 16, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Встановлення сучасних спортивних комплексів, спортивних споруд у ЗНЗ |  |  | серпень |  | Управління освіти і науки,управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології ,управління сімї,молоді та спорту |  |  |  |  |  |  | 1600 ,0 2490,0 | - |  | 3 одн (за попередніми обстеженнями території ЗОШ № 8,16,19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Приведення у відповідність до існуючих санітарно-гігієнічних норм обладнання ігрових, спортивних майданчиків ТДНЗ |  |  | 3 квартал |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | 216,0 | - |  | Встановлення сучасного ігрового обладнання на ігрових та спортивних майданчиках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Проведення конкурсу на кращий навчальний кабінет, медичний кабінет, кабінет психолога та нагородження переможців. |  |  | протягом року |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Забезпечення належних умов навчання. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Активізувати фізкультурно-оздоровчу роботу у закладах освіти. З цією метою передбачити в кожному навчальному закладі комплексний план заходів з фізкультурно-оздоровчої роботи, розроблений спільно з адміністрацією та медичним персоналом школи. |  |  | постійно |  | Відділ охорони здоров‘я та медичного забезпечення, управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | Розроблено План заходів щодо зміцнення здоров’я дітей в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки» |  | Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров’я, валеологічного світогляду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Проводити моніторинг стану здоров’я та захворюваності школярів, в тому числі стану їхнього фізичного розвитку. Згідно з даними моніторингу стану здоров’я та захворюваності розробляти санітарно-оздоровчі заходи, проводити корекцію режиму навчання. |  |  | постійно |  | Відділ охорони здоров‘я та медичного забезпечення, управління освіти і науки, керівники ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  | 23 та 24 березня на базі ТЗОШ №11 згідно з Планом заходів щодо зміцнення здоров’я в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки відбулося навчання - тренінг «Дитинство без туберкульозу» в рамках засідання міжшкільного клубу «Планета здоров’я» (до Всесвітнього дня профілактики туберкульозу). Питання «Про стан медико-санітарної роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та організація навчання дітей з особливими освітніми потребами міста Тернополя у 2015-2016 н.р.» заслухано на колегії управління освіти і науки 17.06., протокол 2/1. |  | Удосконалення організації діагностично-оздоровчої роботи та гігієнічного виховання учнів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Здійснювати проведення загальноміських спортивно-масових заходів; участь збірних команд з видів спорту в обласних, державних і міжнародних змаганнях; проведення навчально-тренувальних зборів для збірних команд міста з видів спорту; придбання спортивної форми, інвентаря, обладнання, медикаментів, канцтоварів, транспортне обслуговування змагань та друк поліграфічної продукції для обслуговування змагань, озвучення змагань |  |  | постійно |  | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 8 загальноміських спортивно-масових заходи |  | Сприяння розвиткові молодого покоління, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і психічного здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 4 Професійний розвиток педагогічних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення міських конкурсів «Вчитель року», «Класний керівник», «Виховник року» та нагородження призерів і переможців. |  |  | 2016 |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | Проведено, переможцями стали 5 педагогів |  | Сприятиме підвищенню престижу освітньої галузі. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Відзначення ювілейних дат навчальних закладів |  |  | 2016 |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | - | 01.04 відзначено 70-річчя з дня заснування ТЗОШ№4 |  | Відзначення ювілею ЗНЗ №4, Хорова школа «Зоринка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведення конкурсу «Вихователь року». |  |  | 2016 |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Забезпечення державних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників, утвердження їх соціального статусу. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 5. Розвиток мережі навчальних закладів міста та вдосконалення процесу навчання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оптимізація мережі загально - освітніх начальних закладів в напрямку мінімізації кількості учнів, які навчаються у другу зміну |  |  | Протягом року |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | Проводяться відповідні заходи при формуванні мережі класів на 2016-2017 навчальний рік. |  | Підвищення якості освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Впровадження профільного та професійного навчання,відповідно до ліцензій та сертифікатів Міністерства освіти та науки України |  |  | Протягом року |  | Управління освіти і науки,Галицький коледж ім..В.Чорновола |  |  |  |  |  |  | Згідно затвердженого кошторису | У ЗНЗ Тернополя функціонують 17 класів української філології, 11 – правового профілю, 10 – фізико-математичного, 6 – економічного, по 3 – іноземної філології, біолого-хімічного і технологічного, по 2 – історичного, філософського, інформаційно-технологічного, 1 – географічного, 177 класів з поглибленим вивченням іноземних мов, 6 – математики і фізики, 3 – біології, 2 – української мови та літератури, 1 – фізичного виховання. Загалом профільним навчанням, допрофільною підготовкою та поглибленим вивченням окремих предметів охоплено 6668 учнів. У Галицькому коледжі функціонує сертифікована підготовка на відділенні професійно-технічної освіти зі спеціальностей: «Кухар, офіціант, бармен» та «Слюсар з ремонту автомобілів з наданням посвідчення водія категорії «В» «С». На відділенні економіки та туризму навчається понад 200 студентів і ефективно здійснюється підготовка за такими спеціальностями: «Туристичне обслуговування» «Ресторанне обслуговування» «Фінанси і кредит» «Економіка підприємства». Відділення дизайну готує випускників за спеціальностями:«Перукарське мистецтво та декоративна косметика» «Моделювання та конструювання промислових виробів» «Дизайн» . На юридичному відділенні понад 230 студентів здобувають спеціальність молодшого спеціаліста з права. |  | Забезпечення підготовки молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників на базі коледжу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Відкриття закладів з різними джерелами фінансування |  |  | 2016 |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | В межах кошторисних призначень | - |  | Розширення мережі закладів ( Злуки 3а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Створення консультаційних пунктів для батьків, діти яких не мають змоги відвідувати дошкільні заклади. |  |  | Протягом року |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Удосконалення форм і методів роботи з дітьми та їх батьками, надання практик-них рекомендацій щодо виховання дітей дошкільного віку. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Впровадження експериментальної програми інклюзивного навчання та виховання на базі ТДНЗ №2 |  |  | вересень |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Соціалізація дітей з особливими потребами,забезпечення права дітей на рівний доступ до освіти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Відкриття центру позащкільної освіти |  |  | травень |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | В межах кошторисних призначень | - |  | Відкриття центру на базі Кінотеатру «Довженка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Відкриття додаткових груп у вільних та орендованих групових приміщеннях дошкільних навчальних закладів. |  |  | 1 півріччя |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | 1927,0 3000,0 | Використано 2 112,1 тис.грн Створення належних умов для відкриття додаткових груп: ДНЗ №3 (3 групи) ДНЗ №9 (1 група) ДНЗ №13 (1 група) ДНЗ 26 (1 група) |  | Створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітей дошкільного віку. Збільшення місць у дошкільних навчальних закладах ДНЗ 9,13, 25, НВК №7 (6 груп) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Продовження будівництва ЗОШ №25 |  |  | 3 квартал |  | Управління освіти і науки КП «Тернопільбудінвестзамов-ник» |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Покращення доступу до освітніх послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Реконструкція дошкільних навчальних закладів |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | ДНЗ №11 по вул..Шкільній |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 6 Покращення матеріально - технічної бази освітніх закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведеня робіт з капітальних ремонтів дахів |  |  | Лютий-жовтень |  | Управління освіти і науки керівники закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в загально-освітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867,5 | Використано 1867,3 тис.грн. Капітальний ремонт покрівель дахів ЗНЗ 3, 4, 20, 22, 23, 27, з поглибленим вивченням іноземних мов, , з поглибленим вивченням економіки |  | 2,3,4,10,15,17,20,23, школа економіки,спецшкола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в дошкільних закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 1932,5 | Профінансовано 1 932,5 тис.грн Капітальний ремонт покрівель дахів дошкільних навчальних закладів: № 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 27, 30, 31 та навчально-виховних комплексів: № 28, 32 |  | ДНЗ 5,9,11,14,15,17,27,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - навчально-виховних комплексах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,5 322,5 | - |  | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - закладах позашкільної осіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведення робіт із заміни вікон та дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в загально-освітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 1500,0 | Профінансовано 711,2 тис.грн Замінено вікна та двері в ЗНЗ 6, 10, 14, 17, 18, 22, 30, школа допризовної підготовки. |  | 10,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в дошкільних закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 820,0 | Профінансовано 765,4 тис.грн Замінено вікна та двері в ДНЗ № 6, 16, 26, 33 |  | 6,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - навчально-виховних комплексах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - закладах позашкільної осіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведення капітальних ремонтів приміщень та груп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в загально-освітніх закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,0 | Використано 565,4 тис.грн Проведено кап. Ремонт приміщень ЗНЗ № 15, 20, 24, 26, 27, 28, 30, класична гімназія |  | Заміна підлоги ЗОШ 11 22 туалет 24,27 спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в дошкільних закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,0 | Використано 710,0 тис.грн Проведено кап. Ремонт приміщень ДНЗ № 9, 13, 22, 26, 34,38 |  | 8,9,12,22,30,36,37,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - навчально-виховних комплексах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | - |  | 7,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - закладах позашкільної осіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,0 150,0 100,0 145,0 | Використано 509,3тис.грн Проведено капітальні ремонти приміщень Станції юних техніків та центру творчості дітей та юнацтва |  | Станція юних техніків Дитячо-юнацько-спотивна школа № 2 (роздягалка) ТКМцентр науково-освітніх інновацій і моніторингу (Коридор) Школа народних ремесел ремонт навчально-виробничих майстерень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поліпшення матеріально-технічного стану (харчоблоків групових груп,заміна електрообладнання тошо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - загально-освітніх закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | Використано 15 тис.грн Придбано основних засобів ЗНЗ № 14 |  | ЗОШ 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - дошкільних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132,0 941,0 | Використано 941,0 тис.грн Поліпшення матеріально-технічного стану харчоблоків: ДНЗ 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36 Поліпшення матеріально-технічного стану пралень: ДНЗ №3, 13, 25. |  | ДНЗ №3,5,15,21,23,25,26,27,30,33,34,36,37,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - навчально-виховних комплексів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 | - |  | 28,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - закладів позашкільної осіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведення робіт із заміни мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - загально-освітніх закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,0 | Використано 121,2 тис.грн. Капітальний ремонт системи опалення ЗНЗ № 5, 25, замінено водомірний вузол ЗОШ №2 |  | ЗОШ №7,15 (заміна каналізації) 18 опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - дошкільних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | - |  | ДНЗ 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Галицький коледж імені В.Чорновола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Ремонт фасаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення модернізації навчальної, матеріально - технічної бази, оснащення сучасним обладнанням закладів культури |  |  | 1 півріччя |  | управління культури та мистецтв, керівники закладів культури |  |  |  |  |  |  |  | Створено 2 медіа лабораторі: при ПК «Березіль» та Українському домі «Перемога» |  | Створення медіа лабораторій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Покращення стану закладів культури: |  |  |  |  | управління культури та мистецтв , керівники закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покрівля ПК «Березіль», Дах БК Пронятин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | закладів естетичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 209,0 | Виготовлено проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі Палацу культури «Березіль» (використано 250,3) та проектно – кошторисну документацію на ремонт покрівлі Будинку культури «Пронятин»(використано 207,5). Заключені договора. Роботи по ремонту покрівлі ПК «Березіль» виконано на 90%., роботи по ремонту покрівлі БК «Пронятин» завершені. |  | Музична школа №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | закладів бібліотечної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,0 | Використано 37,7 Виготовлено проектно – кошторисну документацію щодо капітального ремонту підвального приміщення Тернопільської музичної школи №1 ім. В.Барвінського. Підписано договір. Роботи проводяться |  | Бібліотека вул.Миру 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури відповідно до сучасних вимог, впровадження енергозберігаючих, інформаційно-комунікаційних технологій |  |  | Протягом року |  | Управління культури та мистецтв, художня школа |  |  |  |  |  |  | 200,0 125,0 | Використано 41,7 Виготовлено проектно – кошторисну документацію щодо ремонту покрівлі дитячої центральної бібліотеки. Роботи проводяться . |  | Встановлення склопакетів в художній школі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2 Підвищення культурного рівня населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями |  |  | Протягом року |  | Управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  | 200,0 | За перше півріччя 2016 року поповнено бібліотечний фонд централізованої бібліотечної системи м. Тернополя новими виданнями українських та зарубіжних авторів, науково – популярної літератури, історичних та правових видань, дитячої літератури та ін.. на загальну суму 179,0тис.грн. |  | Придбання 1 тис. примірників нової книжкової продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Популяризація вітчизняної кінематографії |  |  | Протягом року |  | Управління культури і мистецтв |  |  |  |  |  |  |  | Проводилась демонстрація художніх та документальних фільмів української історичної тематики, до дня народження Лесі Українки, Т.Г. Шевченка, а також фільми про військові дії на Сході України і документальні фільми про Героїв Небесної Сотні. |  | Збільшення відвідувань кінозалів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Проведення загальноміських культурно – масових заходів, присвячених державним, професійним, релігійним, календарно-обрядовим та місцевим святам, пам’ятним датам, та заходів місцевого значення |  |  | Протягом року |  | Управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  | 1700,0 | Використано 885,4тис.грн. За І-е півріччя 2016 року проведено 220 культурно – масових заходів. З них 14 державно – політичного напрямку, 2 до професійних свят, 13 заходів до релігійних свят та обрядово - календарних і 36 заходів місцевого значення та пам’ятних дат. 16 фестивалів . |  | Провести 410 заходів, у тому числі 10 конкурсів та 14 фестивалів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Презентація вітчизняних мистецьких проектів (програм) і творів провідних діячів культури і мистецтва, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах культури |  |  | Протягом року |  | Управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  |  | В січні – червні 2016 року в Українському домі «Перемога» проведено ювілейну виставку тернопільського фотохудожника Василя Бурми з нагоди його 80- річчя, виставку Ярослава Омеляна. У січні організовано та проведено виставку робіт екологічної школи натуралістів, в лютому - виставку робіт народних умільців станції юних техніків, школи народних ремесел та центру творчості дітей та юнацтва,у червні виставку – ярмарку майстрів народної творчості |  | Популяризація вітчизняних авторських робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Комп’ютеризація бібліотек |  |  | 3 квартал |  | Управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  |  | Додатково виділені кошти в розмірі 100 тис грн. Придбано для бібліотек міста компютерної техніки на 96633 грн |  | Покращення доступу до послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 3 Підвищення привабливості міста як міста - парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, забезпечення безпечного користування ними, регулярне обстеження, своєчасний ремонт збереження, щорічне обслуговування |  |  | протягом року |  | Управління культури і мистецтв КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» |  |  |  |  |  |  | 6700,0 6111,0 | Використано 2839,2тис.грн. Проведено обрізку дерув в парках міста, формування крон. Пофарбовано лавки,урни для сміття. Відремонтовано техніку. Проведено обстеження атракціонної техніки службами держгірпромнагляду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 | Використано 21,0тис.грн. Придбано зелені насадження: Сосна – 31 шт на суму 17050 грн., самшит -120 шт.на суму 2700 грн. та висаджені в парках «Топільче», «Національного відродження» та в парку Т. Шевченка |  | Оновлення зеленої зони |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування освітлення в парках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлено проектно – кошторисну документацію, проведено експертизу, укладено договір з ТОВ «Світлоцентр». Роботи на стадії завершення.. |  | Покращення благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання біотуалетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 | - |  | Покращення умов праці та санітарного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення засобів живлення від ресторану «Максим» до Надставної церкви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буде проведено по мірі виділення коштів |  | Забезпечення сталої та ефективної роботи парків міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виготовлення технічної документації по встановленні зовнішніх меж землекористування території Старого парку, та ПКД об’єктів благоустрою в парках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,0 | Заплановано провести в 3 кв. 2016р |  | Встановити межі парків для фінансування бюджетних коштів,острів «Чайка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування пішохідних зон в парках міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буде проведено по мірі виділення коштів |  | паркові доріжки від церкви до Молитовного дому належний стан сходів і парапетного покриття в Старому парку Парк Національного відродження паркові доріжки від фонтану до пр-ту Злуки, від спортивних майданчиків до вул. Вербицького сходи від літака в парк Парк Топільче оновлення Білої алеї та алеї до підвісного моста - належний стан містків - належний стан сходів до вул. Миру |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт громадського туалету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 | Використано 157,2 Виготовлено проектно – кошторисну документацію, проведено експертизу, укладено договір з підрядником на здійснення технагляду |  | Забезпечення фізіологічних потреб відпочиваючих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція амфітеатру Співочого поля та ремонт гримерних кімнат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,0 + 21,0 | Використано 113,7 Виготовлено технічний висновок, оплачено аванс на виготовлення проектно – кошторисної документації. Гримерні на стадії завершення робіт . |  | Збереження даху амфітеатру від впливу атмосферних опадів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення лавок паралельно до проспекта Ст.Бандери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 | Використано 30,0 Встановлено 5 лавок в парку Т.Шевченка, 8 лавок в парку «Національного відродження» зі сторони проспекту Степана Бандери. |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення освітлення по алеї «Зеленбудівська» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,0 | Використано 155,0. Виготовлено ПКД, проведена експертиза. |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поповнення зоокутка тваринами та проведення реконструкції зоокутка |  |  |  |  | управління культури і мистецтв КП «Об’єднання парків культури і відпочинку |  |  |  |  |  |  |  | Буде проведено по мірі надходження коштів |  | Проведення уроків природи і ознайомлення дітей з живою природою |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкція «Космічного містечка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буде проведено по мірі надходження коштів |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування газонів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 | Облаштування газонів в парку «Здоров’я» завершиться у липні 2016р. Газони в парках», «Топільче».Національного відродження». парку Т. Шевченка облаштовані. Висаджені квіти, зелені насадження |  | Наведення зовнішнього естетичного вигляду парк «Здоровя» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування зони барбекю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | Заплановано провести в липні – серпні 2016р |  | Належний відпочинок відвідувачів парк «Здоровя» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштування велодоріжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 | Заплановано провести в липні – серпні 2016р |  | Активного відпочинку жителів міста парк «Здоровя» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Реконструкція Пагорбу Слави |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 58,4тис.грн. |  | Наведення зовнішнього естетичного вигляду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Завершення капітального ремонту підпірної стінки в Старому парку від вулиці Петрушевича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буде проведено по мірі виділення коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Фізична культура і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Залучення різних груп населення до занять спортом та активного відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Організація навчально-тренувального процесу: |  |  | Згідно календарного плану заходів на 2016 рік |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  |  |  |  |  | 1000,0 1300,0 | - |  | Підтримка спортсменів різних рівнів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проведення обласних та міських галузевих спартакіад та інших масових заходів; - проведення спортивно-масових заходів для спортсменів інвалідів; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Використано 571,0 тис .грн. Проведено заходи: Новорічно-різдвяний турнір з міні-футболу серед учнівської молоді; Першість м. Тернополя з волейболу Збірні команди міста з видів спорту серед учнівської молоді взяли участь у наступних заходах: Змагання з баскетболу, боротьби вільної, в програмі ХХ Спортивних ігор школярів Тернопільщини. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 470 спортсменів міста. Проведено чемпіонати міста Тернополя з вільної боротьби, боротьби греко-римської, плавання, зимового плавання, кікбоксингу, аеробіки, шахів. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 600 спортсменів міста. Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту (боротьби греко-римської, гандболу, флорболу, кікбоксингу, самбо, фут залу, боксу). Надано фінансову підтримку: КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа «Екстрім»; КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту»; КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби»; КЗ « Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2»; ССК «Універ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проведення навчально-тренувальних зборів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вручення стипендій провідним спортсменам міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | спортсменів і тренерів міста для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | забезпечення участі спортсменів міста в регіональних та Всеукраїнських змаганнях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури і спорту |  |  | Протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 300,0 | Використано 93,0 тис .грн. Проведено 5 заходів: Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 500 спортсменів.(використано 28,1 тис. грн..) Проведено чемпіонати міста Тернополя з вільної боротьби, боротьби греко-римської, зимового плавання, кікбоксингу. Загалом у зазначених заходах взяло участь біля 270 спортсменів міста. (використано 6,9 тис. грн..) Проведено ХІІІ Чемпіонату Світу з лову риби з криги на мор мишку у якому взяло участь більше 100 спортсменів з 10 країн «Кубок ветеранів-аматорів Тернопілля з міні-футболу 2016 року» - більше 60 учасників; Відкрита першість міста з легкої атлетики «Хто ти, майбутній олімпієць?» - більше 200 учасників Відкрита першість м. Тернополя серед юнаків з велосипедного туризму – більше 50 учасників; Змагання з плавання «Відкритий Кубок голови міста Тернополя» - більше 300 учасників Турнір з міні-футболу «Кубок Тернополя» - більше 400 учасників; Спортивно-масовий захід «Рухаємо Тернопіль» - більше 1500 учасників; Міський турнір з футболу присвячений фінальній частині Євро – 2016 – більше 500 учасників Участь футбольних команд КЗ «КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту» у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд ДЮЗ сезону 2015-2016 рр. |  | 50 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Покращення матеріально технічної бази закладів фізкультури і спорту КП «Міський стадіон Школа з футболу Школа з греко-римської боротьби Центр фізичної культури |  |  | Квітень-вересень |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  | 1230,0 300,0 200,0 730 690,0 200 | - Капітальний ремонт приміщення, (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту).Заплановано розпочати у Ш кварталі Капітальний ремонт Ігрового майданчика (КЗ Дитячо- юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту) Роботи завершені/ оплачено 651,9тис.грн. Капітальний ремонт приміщення (КЗ Дитячо-юнацька спортивна школа з греко-римської боротьби) Замовлено проектну документацію, розпочато підготовчі роботи, використано 59,9 тис.грн. |  | гідроізоляція приміщення реконструкція ігрового майданчика та гідроізоляція приміщення капітальний ремонт спортзалу капітальний ремонт 6 спортивних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Обладнання на базі шкіл спортивних майданчиків для різних видів спорту (футбол, баскетбол, волейбол, теніс і т.д.) та в мікрорайонах міста (10вуличних 15 спортивних |  |  | Протягом року |  | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, управління освіти управління житлово-комунального господарства ,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Популяризація здорового способу життя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Х.Природокористування та безпека життєдіяльності і людини 9.1. Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Зниження рівня забруднення ґрунтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Рекультивація земель, порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. |  |  | Протягом року |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 500,0 | Укладено договори на виготовлення ПКД на рекультивацію об’єктів несанкціонованого складування сміття, яким надано статус безхазяйних відходів. Такі об’єкти розміщені на вулицях Текстильній, Спортивній, Подільській та Чернівецькій. |  | Район вул..Подільської та Поліської |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Дослідження впливу забруднень на підземні водоносні горизонти |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 82,0 35,0 | Використано 27,98 Укладено угоду на дані послуги з ПрАТ «Тернопільводпроект» |  | Сміттєзвалище поблизу с.Малашівці |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведення робіт з покращення санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 300,0 7,0 | Використано 1,15 Заплановано виконати за рахунок коштів екологічного фонду |  | Ліквідація забруднень навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Поводження з відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону ТПВ |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 500,0 | Кошти будуть освоюватись лише при умові надання земельної ділянки в постійне користування |  | Орієнтовна площа проектованого полігону -6,0 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведення рекультивації Малашівецького сміттєзвалища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | Використано 284,68тис.грн. Роботи виконуються у відповідності до проектно-кошторисної документації |  | Проведення комплексу робіт із рекультивації Малашівецького сміттєзвалища - планування площ бульдозерами, розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди, перевезення ґрунту, ущільнення грунту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Впровадження роздільного збирання ТПВ з розділом їх на органічні (вологі відходи) та вторсировину (сухі компоненти) |  |  | протягом року |  | управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено 1100 контейнерів для збору пластику та поліетилену. 4700,0тис.грн , кошти суб’єктів господарювання-надавачів послуг |  | Встановлення 1068 контейнерів, сортувальної лінії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 Розвиток системи зв’язку оповіщення та інформатизації цивільного захисту міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ „Укртелеком” |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 80,0 | - | Система оповіщення знаходиться в постійній готовності до використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ “Укртелеком” |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 10,0 | - | Своєчасне оповіщення керівного складу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Оплата витрат на оренду площі приміщень де розташована апаратура оповіщення Тернопільської філії ПАТ „Укртелеком”. |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 15,6 | - | Забезпечення постійної готовності апаратури оповіщення до використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Утримання та обслуговування мережі |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 40,0 | - | Забезпечення безперебійної роботи апаратури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, програмним забезпеченням, розхідними матеріалами |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 172,9 | Придбано телевізор – 7,8 тис.грн. | Покращення проведення відновлювальних робіт, забезпечення управління в особливий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 100,0 | - | Покращення якості системи оповіщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання2 Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 108,3 | Придбання гучномовців, гумових чобіт, бензину, дизпалива – 75,2 |  | Своєчасне забезпечення проведення аварійно-відновлю-вальних робіт з ліквідації наслідків над звичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Надання допомоги в проведенні „Дня цивільного захисту ” та ”Тижня безпеки дитини”, проведення міських зборів - змагань юних рятувальників „Школа безпеки” |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - |  | Якісне проведення заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 15,0 | - |  | Оновлення програмного та технічного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів |  |  | 2016 |  | ## Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 2,0 | - |  | Якісне доведення до населення інформації про дії при виникненні надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 6,0 | - |  | Підтримка засобів в готовності до використання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - |  | Недопущення нещасних випадків на воді під час проведення заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя |  |  | 2016 |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 193,1 | - |  | Забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій |  |  | 2016 |  | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Виготовляється ПКД |  | оповіщення людей у разі виникнення ситуацій на каналізаційно-очисних спорудах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 3 Координація зусиль щодо попередження надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів |  |  |  |  | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  | Виготовляється ПКД |  | Попередження надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведення оглядів конкурсів, фестивалів, тренувань |  |  |  |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Забезпечення функціонування централізованої бази газодимозахисної служби на території міста |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Підготовка особового складу до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Придбання спеціального одягу , спорядження аварійно-рятувального обладнання |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Використано 45,9 |  | Організація функціонування рятувального загону ДСНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Організація роботи комунальної установи місцевої пожежної команди |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Забезпечення належного рівня фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Забезпечення групи піротехнічних робіт паливно-мастильними матеріалами |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 300,0 200,0 | Придбано на суму 104,1 тис.грн. |  | Покращення обстеження території міста на факт вибухонебезпечних предметів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 Громадський порядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Профілактика правопорушень та злочинності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Залучення громадських формувань до охорони громадського порядку шляхом стимулювання (надання фінансової підтримки) результатів їх роботи |  |  |  | Протягом року |  | Відділ обліку та фінансового забезпечення , Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Збільшення кількості масових заходів за участю громадських формувань з охорони громадського порядку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профілактика та виявлення порушень Правил благоустрою м. Тернополя |  |  |  | постійно |  | Управління муніципальної поліції Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області |  |  |  |  |  |  | - | Оформлено 20 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями вимог Правил благоустрою міста Тернополя, а також надано 24 приписи про усунення порушень законодавства за ст. 152 КУпАП. |  | Підвищення благоустрою міста, зростання культури мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профілактика та виявлення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Тернополі. |  |  |  | постійно |  | -//- |  |  |  |  |  |  | - | Виявлено 40 фактів порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та виписано попередження про усунення недоліків. Крім цього, виписано 21 попередження про порушення розміщення вивісок та спрямовано СПД в управління містобудування, архітектури та кадастру, а також в ЦНАП для оформлення дозвільних документів. |  | Покращення інвестиційного клімату в місті, зміцнення бізнесу, надходження коштів в місцевий бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Боротьба із несанкціонованою торгівлею у невстановлених місцях. |  |  |  | постійно |  | -//- |  |  |  |  |  |  | - | У відповідності до ст.ст. 160 та 255 КУпАП направляється інформація в поліцію для вжиття заходів реагування згідно чинного законодавства. |  | Харчова безпека населення, зміцнення бізнесу в місті, підвищення рівня довіри до влади з боку бізнесу, покращення благоустрою міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Боротьба із порушеннями правил торгівлі алкогольними напоями, зокрема торгівлі після 22.00 години, торгівлі в парках, продаж алкоголю неповнолітніми. |  |  |  | постійно |  | Управління муніципальної поліції,управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  |  |  | Оформлено 13 протоколів за продаж алкогольних напоїв після 22.00 години. Виявлено 2 факти порушення Правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а саме продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Інформацію надіслано в Тернопільську ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області для вжиття фінансових санкцій та вирішення питання позбавлення ліцензій на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в тому числі оформлено 2 адміністративних протоколи. |  | Зменшення злочинності та правопорушень в громадських місцях, зменшення злочинності серед неповнолітніх осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виявлення суб’єктів господарювання, які порушують порядок провадження господарської діяльності. |  |  |  | постійно |  | -// |  |  |  |  |  |  | - | Виявлено 27 фактів порушення порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та направлено 15 пропозицій у відділ земельних ресурсів для включення даних об’єктів в перелік об’єктів, які підлягають демонтажу. Демонтовано 25 незаконно встановлених тимчасових споруд. |  | Легалізація бізнесу, заробітної плати, поступлення коштів в місцевий бюджет, покращення благоустрою міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Підвищення мобільності патрульної служби Національної поліції, яка базується на опорних пунктах охорони громадського порядку за рахунок забезпечення службового транспорту мастильно-паливними матеріалами. |  |  |  | постійно |  | Відділ обліку та фінансового забезпечення, Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області |  |  |  |  |  |  |  | Здійснюється. |  | Значне підвищення оперативності реагування патрульної служби на скарги , заяви, повідомлення громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Підвищення безпеки на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відеоспостереження в місцях підвищення аварійності |  |  |  | Протягом року |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Інтеравіа» |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Зменшення кількості ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт,заміна та влаштування світлофорних об’єктів |  |  |  | Протягом року |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  | 500,0 1000,0 | Оплачено аванс 259,65 тис. грн. Заплановано виконати ремонт на 11 об'єктах. Виконано роботи на 8 об'єктах: - на перехресті вул. Живова – вул. Митрополита Шептицького; - на примиканні вул. С.Крушельницька – вул. А. Чехова; - на примиканні вул. С.Будного – вул.Митрополита Шептицького; - на примиканні вул.Микулинецька- вул.Микулинецька-бічна; - на примиканні вул.Живова-вул.Оболоня; - примиканні вул.Протасевича- вул.Лесі Українки; - на примиканні вул.Микулинецька– вул.Чернівецька. - на вул.15 Квітня (в районі ринку «Оріон». |  | Світлофорні об’єкти – 21 одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Організація дорожнього руху |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду |  |  |  |  |  |  | 400,0 1050,0 | Використано 347,0 Виконано роботи на 2 об'єктах |  | Встановлення «лежачих поліцейських» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів міста |  |  |  | Протягом року |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  | 500,0 | Оплачено 137,97 тис. грн., в т. ч. аванси. Заплановано виконати ремонт на 32 об'єктах. Виконано роботи на 16 об'єктах: 1.Пішохідний перехід вул. Острозького,45- вул.Перля; 2. Пішохідний перехід вул.Шпитальна – вул. Кн. Острозького; 3.Пішохідний перехід вул. Острозького,11 - філармонія; 4.Пішохідний перехід вул.Живова,45; 5.Пішохідний перехід вул.Живова,38; 6. Пішохідний перехід вул. Паращука – вул.Живова; 7.Пішохідний перехід вул. М.Кривоноса, 3; 8.Пішохідний перехід вул. Миру – вул.Дружби; 9.Пішохідний перехід вул. В.Великого (магазин «Барвінок»); 10.Пішохідний перехід вул. Л.Курбаса, 9А; 11.Пішохідний перехід вул.Карпенка,14- вул.Карпенка,21; 12..Пішохідний перехід вул.Купчинського – А.Корольова; 13. Пішохідний перехід вул. Котляревського – вул.Чехова; 14. Пішохідний перехід вул. Шептицького – вул.Кн. Острозького; 15. Пішохідний перехід вул. Текстильна,1б; 16. Пішохідний перехід вул. вул.Вояків дивізії «Галичина». |  | Влаштування освітлення 37 пішохідних переходів з метою зменшення ДТП за участі пішоходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утримання та ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 1750,0 868,0 | Оплачено 371,54 тис. грн. Укладено договора, роботи виконуються, встановлено дорожніх знаків – 110 шт., лаштовано нового металевого турнікетного огородження 238 м.п. |  | Оновлення світлофорів,турнікетів,знаків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розмітка доріг |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 1500,0 1461,5 | Оплачено 153,0 тис. грн. Нанесено дорожню розмітку на вулицях міста – 536 кв. м. на пішохідних переходах та острівках безпеки, а також 33646 км осьових та роздільні ліній. |  | Зменшення аварійності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4. Обороноздатність міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення якості медичного обстеження та лікування призовників |  |  |  | Протягом року |  | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат |  |  |  |  |  |  | 100,0 - | - |  | організація допризовної підготовки юнаків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покращення якості допризовної підготовки молоді |  |  |  | Протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покращення якості проведення приписки та призову громадян в місті |  |  |  | Протягом року |  | -//- |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведення мобілізаційних заходів - придбання паливно-мастильних матеріалів - придбання обладнання та інвентаря - ремонт техніки для формувань,що задіяні в АТО |  |  |  | Протягом року |  | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ |  |  |  |  |  |  | 304,0 100,0 75,0 30,0 116,0 245,0 | - - Профінансовано 91,7 тис.грн. на придбання запчастин та ремонт техніки |  | підтримання мобілізаційної готовності у м. Тернополі на належному рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Покращення матеріально-технічної бази загонів оборони міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | - |  | забезпечення особового складу загонів оборони засобами індивідуального захисту, маскування, зв’язку, спостереження, освітлення. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. Охорона праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Надання методичної допомоги керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності з питань впровадження в дію системи управління охороною праці |  |  | Протягом року |  | Відповідальний з охорони праці |  |  |  |  |  |  |  | В ході перевірок підприємств комунальної власності (81 підприємство) керівникам підприємств надано методичні рекомендації щодо впровадження в дію системи охорони праці та дотримання вимог чинного законодавства України щодо питань охорони праці. |  | Комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці та промислової безпеки, зменшення кількості фактів порушення законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Висвітлення питань охорони праці, безпеки та гігієни виробничого середовища, атестації робочих місць; підвищення рівня підготовки працюючих та фахівців із питань охорони праці |  |  | Протягом року |  | Відповідальний з охорони праці,управління економіки,промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  | В засобах масової інформації (газета «Тернопіль вечірній») опублікована контактна інформація та звернення до керівників підприємств міста всіх форм власності та фізичних осіб – підприємців з пропозицією надання будь-якої консультаційної та методичної допомоги з питань охорони праці. |  | Формування свідомого ставлення громадян до охорони праці, безпечного ведення робіт, збереження життя та здоров’я в процесі трудової діяльності, пропаганда здорового способу життя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки . |  |  | Протягом року, згідно затвердженого графіку |  | Відповідальний з охорони праці |  |  |  |  |  |  |  | З 19.01.2016 р. по 22.03.2016 р. здійснено перевірку навчальних закладів , що перебувають в комунальній власності територіальної громади міста згідно затвердженого графіку . Перевірено 45 навчальних закладів , у 22-х випадках виявлено порушення чинного законодавства з охорони праці в питаннях , що були винесено на перевірку. З 05.04.2016 р. по 27.05.2016 р. здійснено перевірку дошкільних навчальних закладів , що перебувають в комунальній власності Тернополя згідно затвердженого графіку . Перевірено 36 дошкільних навчальних закладів . У 17-ти випадках виявлено порушення чинного законодавства з охорони праці в питаннях , що були винесено на перевірку. По всіх випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. |  | постійний моніторинг стану виробничої безпеки у виконавчих органах Тернопільської міської ради та на підприємствах і установах , що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тернополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста з питань законодавчого забезпечення права працівників на безпечні і здорові умови праці |  |  | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ході розслідування нещасного випадку невиробничого характеру з працівниками льодової арени «Ескімос» ТРЦ «Подоляни» проведено роз’яснювальну роботу щодо забезпечення безпеки відвідувачів |  | формування як у роботодавців та працівників, так і у підростаючого покоління культури охорони праці |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Проведення роботи щодо організації навчання з підвищення рівня знань посадових та відповідальних осіб, які вирішують питання охорони праці. |  |  | Протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надано методичну допомогу відділу державного архітектурно-будівельного контролю ТМР по розробці та впровадженню системи управління з охорони праці , пожежної та техногенної безпеки. проведено навчання , та перевірку знань з питань охорони праці для посадових осіб Тернопільської міської ради та виконавчих органів ради. Згідно доручення міського голови №05/46 від 31 травня 2016 р. проведено навчання з питань охорони праці для посадових осіб Тернопільської міської ради та виконавчих органів ради, відповідальних за охорону праці у виконавчих органах ради. |  | Підвищення фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці бюджетних установ та організацій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х. Реформування місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання1 Відкритість влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг згідно вимог Закону України «Про адміністративні послуги» |  |  |  |  | Відділ «Єдиний дозвільний центр» |  |  |  |  |  |  |  | Укладено договір №КН-28-2016 від 15.03.2016 р. щодо розширення функціоналу програмної системи підтримки діяльності ЦНАП |  | Забезпечення мешканців міста повним спектром якісних та доступних послуг. Забезпечення зручного графіку прийому громадян. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Налагодження співпраці з коаліцією «Прозорі ради» |  |  |  |  | Виконавчі органи міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | впровадження необхідних норми антикорупційного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Продовження відео трансляцій сесії міської ради у відкритому доступі в «Інтернеті» |  |  |  |  | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  |  |  |  |  | Виконується |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Реалізація проекту «Відкрите місто» |  |  | Протягом року |  | Управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства ,екології та благоустрою |  |  |  |  |  |  |  | Відповіді надаються по мірі надходження запитань. У звітному періоді не було запитань. |  | Вирішення актуальних житлово-комунальних проблем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Впровадження системи «Електронні закупівлі» |  |  |  |  | Розпорядники бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  | В управліннях запроваджена система електронних закупівель. |  | Забезпечення прозорості витрачання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Реалізація проекту «Петиції» |  |  |  |  | Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  |  |  |  |  | Проект реалізовано, сайт працює. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Створення кадрового резерву |  |  |  |  | Відділ кадрового забезпечення |  |  |  |  |  |  |  | Створено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 2 Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між органом місцевого самоврядування, громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Підтримка та організація роботи громадських організацій |  |  | Протягом року |  | Виконавчі органи міської ради |  |  |  |  |  |  | 485,0 250,0 | Використано 67,0 – на статдіяльність 3 громадським організаціям та 21,4 – 6 громадським організаціям ветеранів та інвалідів |  | Забезпечення прозорості роботи влади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Покращення матеріально-технічної бази ТОВ «Червоного Хреста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | Використано 16,3 тис.грн. - оплата за теплопостачання, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Підтримка засобів масової інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 | Використано 221,7 тис.грн. – підтримка друкування газети та зарплата працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розвиток видавничої справи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,0 150,0 | Використано 31,0 тис.грн. – кошти 8 авторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Створення експертних рад із залученням вчених,науковців ,громадських діячів та представників бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено 8 експертних рад — відповідно до кількості депутатських комісій з кожного напрямку діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Підтримка в актуальному стані автоматизованої системи відображення муніципальних даних |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  | 250,0 | Постійно оновлюється та доповнюється новими рубриками. На інтерактивній карті міста в розділі «Звіти», підрозділі «Ремонти» розміщено інформацію про виконані ремонтні та будівельні роботи у ІІ півріччі 2015 року. Додано інформацію про: - надані містобудівні умови; - карту прибирань прибудинкових територій; - маршрути громадського транспорту; - оновлений перелік депутатів міської ради та виборчі округи. 15.06.2016 року було зроблено презентацію Електронної карти міста з відображенням на ній тимчасових споруд (МАФів) з інформацією про їх власників та місця розташування. Триває робота над створенням нового розділу, який міститиме інформацію з переліком та фотофіксацією незаконних об’єктів будівництва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Вжиття заходів щодо енергоефективності у бюджетних закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження проектів по енергозбереженню у закладах охорони здоров’я міста: - Реконструкція приміщення грязе-водолікувального комплексу по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків міської комунальної лікарні №3 по вул..Волинській,40; |  |  |  | Протягом року |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники лікувальних закладів міста |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Очікуваний ефект -15-23 % від споживання газу на рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні № 3 |  |  |  | -«- |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція приміщення стаціонару по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків міської комунальної лікарні №3 по вул..Волинській,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Очікуваний ефект -15-23 % від споживання газу на рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Впровадження проектів по енергозбереженню в начальних закладах міста |  |  |  | Протягом року |  | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капітальний ремонт із фасадних віконних і дверних блоків у приміщеннях КЗТМР «Станція юних техніків»; |  |  |  | -«- |  | Управління освіти та науки, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  | 209,4 | Освоєно кошти виділені з міського бюджету в повному обсязі. Замінено 52 вікна на енергозберігаючі. Використано 209,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капітальний ремонт ДНЗ № 2 по вул. Лесі Українки 10 б (заміна вікон) |  |  |  | -«- |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Заміна старих вікон та дверей на нові енергозберігаючі у ТЗОШ № 16 по вул.. Винниченка, 2 |  |  |  | -«- |  | -«- |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Впровадження проектів по енергозбереженню в комунальних закладах міста |  |  |  | Протягом року |  | Управління торгівлі, побуту та Захисту прав споживачів,КП «ЕНЕЙ» |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлена ПКД, роботи розпочнуться при наявності коштів |  | Модернізація котельні заміна насосів хімчистка води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Встановлення індивідуально теплових пунктів та приладів комерційного обліку в адмінбудинках міської ради |  |  |  | 3 квартал |  | Розпорядники бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | Виготовляється ПКД щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів в адмінбудівлях міської ради за адресою вул. Коперника, 1 та бульвар Т. Шевченка, 1 |  | вул.Коперніка,1 вул..Острозького,6 бул.Шевченка1,3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення засобів обліку теплової енергії та індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках |  |  |  | Протягом року |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Встановлення ІТП- в рамках проекту «Модернізація системи централізованого теплопостачання м. Тернополя», КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» 05.04.2016р. відкрито тендерні пропозиції на закупівлю робіт із встановлення 247 індивідуальних теплових пунктів у 182 будинках в зоні теплопостачання котелень на масиві «Сонячний». Встановлення ІТП відбудеться за кошти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку |  | Економія енергоресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведення заходів з популяризації енергозбереження ( розміщення інформації в засобах масової інформації, проведення круглих столів, науково-практичних семінарів) |  |  |  | Протягом року |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, управління освіти та науки, відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники комунальних підприємств |  |  |  |  |  |  |  | Постійно розміщуються та оновлюються новини на сайті управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології в рубриці «Енергоефективність». Одним із основних завдань кожного міста-підписанта Угоди Мерів є розробка та прийняття до виконання стратегічного Плану Сталого Енергетичного Розвитку (SEAP). Відбулись громадські слухання щодо внесення змін та доповнень у проект Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Тернопіль за участю громадянської мережі «Опора». В рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» відбувся семінар щодо надання підтримки ОСББ з питань чистої енергії, семінар щодо розрахунку викидів парникових газів джерелами теплопостачальних підприємств. Створено склад організаційного комітету з підготовки та проведення заходу «Тиждень Сталої Енергії» від 10.03.2016 року №82. Організація та участь у проекті «Дні сталої енергії» 14-15 квітня . 23 березня – офіційний робочий візит фахівців центрального офісу Світового Банку із Вашингтону у рамках програми «Енергетична трансформація українських міст». |  | підвищення рівня знань жителів міста та формування свідомості щодо питань ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетних закладах та установах соціально-культурної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Моніторингу споживання комунальних послуг в будівлях бюджетної сфери «Освіта», «Медицина», «Культура», «Спорт» |  |  |  | Протягом року |  | Власники будівель |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Супровід програмного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прийняття нормативно-правових актів у сфері енергоменедженту |  |  |  | -«- |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Фахівцями енергосервісних фірм (зокрема ПЕФ «ОптімЕнерго» м. Харків) проводились семінари для працівників КП ТМ «Тернопільмьськтеплокомуненерго» з метою роз’яснення необхідності запровадження системи енергоменеджменту. Прогнозована структура системи енергетичного менеджменту для бюджетних установ міста включає 23 кваліфікованих спеціалісти, тому її впровадження у 2016 році можливе за наявності відповідних бюджетних коштів. Вирішується питання щодо введення в дію створеного у 2011 році дочірнього підприємства комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» «Тернопільська енергосервісна компанія». З листопада 2014року ведеться електронний облік спожитих житлово-комунальних послуг на об’єктах бюджетної сфери та комунальних підприємств міста завдяки відповідному програмному продукту. |  | Економія енергоресурсів до 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Проведення термомодернізації будівель житлового фонду та соціально-культурної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування ( в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи) вул. Підкови 6,10, вул.Ділова,2, вул. Хмельницького,21а, вул. Руська,35, вул. Чумацька,27, вул. Весела, 54 |  |  |  | По мірі надходження звернень ОСББ та ініціативних груп |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | 700,0 2400,0 | Використано 450,0тис.грн Завершено роботи щодо заміни вікон на сходовій клітці вул. Чалдаєва, 10, вул. Бродівська, 50 вул. Київська, 10 вул. Лучаківського, 12а пр. Злуки, 39 Розпочато роботи по утепленню фасаду житлового будинку за адресою вул. Чумацька, 27 Виготовлено ПКД за кошти мешканців щодо виконання робіт із утеплення будинків за адресами: вул. Лисенка,6 вул. Підкови, 6 вул. Підкови, 10 вул. Ділова, 2 вул. Б.Хмельницького,21а вул. Руська, 35 вул. Глибока, 25 вул. В.Великого, 1 вул. Ст.Будного, 20. Виготовлено ПКД по заміні вікон на освітлення в місцях загального користування: вул. Лепкого, 11 вул. Лукяновича, 2, оплачено 450,0 тис. грн. |  | Підвищення енергоефективності будівель в напрямку до класу А, зменшення споживання енергоресурсів та викидів СО2, створення позитивних прикладів термомодернізації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення енергоаудиту, виготовлення проектно-кошторисної документації щодо термомодернізації будівель житлового фонду та проведення експертиз |  |  |  | Протягом року |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Визначається фактичний стан будівель, вартості підвищення їх енергоефективності та терміну окупності заходів.Виконується |  | Визначення фактичного стану будівель, вартості підвищення їх енергоефективності та терміну окупності заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Впровадження «Тернопіль ЕСКО» |  |  |  | Лютий вересень |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | В рамках реалізації проекту Світового банку «Україна - трансформаційне підвищення енергетичної ефективності в містах», фахівцями Світового банку розроблено проект бізнес-плану для «Тернопіль ЕСКО та 23 березня 2016 року його презентовано. |  | Залучення додаткових фінансових ресурсів в термомодернізацію житлового фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Підвищення енергоефективності функціонування комунальних підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реалізація заходів програм за рахунок кредитних коштів світового банку «Розвиток міської інфраструктури 2» |  |  |  |  | Протягом року | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  | 1.Закупівля обладнання для хіміко-біологічної лабораторії питної води та лабораторії водовідведення. 2. Закупівля автотранспортної техніки: 2.1 Закупівля двох екскаваторів середньої потужності та одного екскаватора малої потужності. 2.2.Закупівля каналопромивочного та асенизаційного автомобіля. По даних заходах відбулася часткова поставка обладнання. Очікується остаточна поставка обладнання згідно термінів передбачених в контракті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реалізація заходів програми пріоритетних інвестицій з модернізації системи централізованого теплопостачання - гранд від фонду E5P Fund та кредиту ЄБРР |  |  |  |  | Протягом року | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» |  |  |  |  |  |  |  | 05.04. 2016р. відкрито тендерні пропозиції по встановленню ІТП (кошти гранту) та ін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реалізація заходів спільного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» |  |  |  |  |  | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» |  |  |  |  |  |  | 15268,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Покращення функціонування системи водопостачання |  |  |  |  | Протягом року | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,, КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  | Виконано реконструкцію водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків — 180 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція та будівництво нових водопровідних та каналізаційних мереж |  |  |  |  | Протягом року | -//- |  |  |  |  |  |  |  | Виконуються роботи з будівництва дощового коллектора по вул. Березовій від вул. Вільхової до вул. Наливайка в м. Тернополі |  | Забезпечення економії 20,0тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт секції аеротенк з заміною системи аерації |  |  |  |  | Протягом року | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  | Виготовляється ПКД |  | Забезпечення економії 30,0тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Впровадження загально будинкових засобів обліку води в багатоквартирних житлових будинках |  |  |  |  | Протягом року | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2016 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектування та впровадження диспетчеризації і автоматизації управління окремими технологічними процесами на підприємстві (водо підготовка, подача води, перекачка та очистка стоків) |  |  |  |  | Протягом року | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  | Даний захід заплановано виконати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках проекту “Розвиток міської інфраструктури — 2”. Реалізація процедури міжнародних конкурсних торгів заплановано на 2017 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернізація об’єктів водопостачання Реконструкція свердловин ВНС №1 — шт., реконструкція водопроводу по вул. 15 квітня та Будного Д=400 мм — 620 м, реконструкція водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків — 600 м, реконструкція хлораторної ВНС №1 — 1шт. |  |  |  |  | 2016 | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Виконано реконструкцію водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків — 180 м |  | Використання коштів для виконання інвестиційної програми Економія паливно-енергетичних ресурсів 208,66тис.кВт/год/рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернізація системи водовідведення Реконструкція КНС №10 — 1 шт., придбання автомобіля для аварійної бригади з каналопромивною установкою — 1шт., реконструкція каналізаційної мережі по вул.М.Карпенка — 414м |  |  |  |  | 2016 | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  | Готується тендерна документація на закупівлю обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернізація системи теплопостачання житлового фонду |  |  |  |  | протягом року | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» |  |  |  |  |  |  |  | - |  | #### Економія споживання природного газу 4426 тис. м3/рік #### Економія електроенергії 625 Мвт/год #### Економія теплової енергії 32390 Гкал/рік Зниження викидів СО2 - 27218 т/рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна мережевих насосів на котельнях по вул. Київська,3с та вул. Р.Купчинського,14а |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | 15 січня 2016р. підписано договір підряду на заміну насосного обладання |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 70,40. Економічний ефект - 1674,719 тис. грн. за три роки інвест.програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна ділянок теплових мереж з впровадженням попередньо - ізольованих трубопроводів |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | підготовка тендерної документації по заміні трубопроводів |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 167,15 Економічний ефект - 2683,25 тис. грн. за три роки інвест.програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення індивідуальних теплових пунктів з приладами комерційного обліку споживання теплової енергії в житлових будинках м. Тернополя |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | 05.04. 2016р. відкрито тендерні пропозиції по встановленню ІТП (кошти гранту) |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 2245. Економічний ефект - 4913,88 тис. грн. за три роки інвест.програми |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Влаштування системи диспетчерського керування процесом теплопостачання SKADA |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  | підготовка тендерної документації по ситемі СКАДА |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 1314,85 Економічний ефект - 2879,22 тис. грн. за три роки інвест.програми |  |  |  |  |  |  |  |  |