Основні заходи щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Тернополя за 1 квартал 2017 року

скороченя ДБ-державний бюджет, МБ -міський бюджет

| № з/п | Заходи | Відповідальний виконавець |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозні обсяги фінансування тис. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконання |  | Індикатори виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДБ,МБ,інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Бюджетно-податкова політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Створення прозорої та ефективної системи управління бюджетними ресурсами міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка сталого плану дій (дорожньої карти) наповнення дохідної частини міського бюджету та ефективного використання бюджетних коштів всіма учасниками бюджетного процесу та забезпечення його виконання | Фінансове управління, Тернопільська ОДПІ, органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпорядженням міського голови № 12 від 19.01.2017р. затверджено Заходи щодо наповнення міського бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. |  | 1 нормативний документ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Надання пільг по податках і зборах з позицій мінімізації втрат надходжень до бюджету міста. | фінансове управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пільги по земельному податку надано згідно з рішенням Тернопільської міської ради від 16.12.2016р. № 7/13/22 на суму близько 9,0 млн.грн. з розрахунку на рік, додаткових одержувачів пільг порівняно з попереднім роком не передбачено. З метою фінансової підтримки комунальних підприємств „Тернопільміськтеплокомуненерго” та „Тернопільводоканал”, які беруть участь в проектах по модернізації за рахунок коштів ЄБРР та Світового банку, їм встановлено нульову ставку відрахувань від чистого прибутку |  | Забезпечення мінімальних втрат бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Перегляд ставок місцевих податків і зборів, встановлення яких належить до компетенції Тернопільської міської ради, їх відповідності нормам Податкового кодексу України, з дотриманням норм регуляторного законодавства | Фінансове управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В стадії розробки знаходиться проект регуляторного акту – рішення міської ради «Про внесення змін в рішення міської ради від 30.06.2015р. №6/60/27 «Про місцеві податки і збори». |  | 1 регуляторний акт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Створення умов для якісного обслуговування міського бюджету за доходами та видатками | Казначейська служба України в м. Тернополі , фінансове управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (125,0)мб500 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рішенням міської ради від 24.02.2017р.№7/14/20 внесено зміни до Програми співпраці Тернопільської міської ради та УДКСУ в м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2016-2017рр., а саме збільшено ресурсне забезпечення програми до 625тис.грн. Використано 500,0 тис.грн. |  | Придбання комп’ютерної техніки - 10 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку, спрямованого на економічне зростання та підвищення життєвого рівня мешканців міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення аналізу виконання дохідної частини бюджету, в т.ч. щодо податкового боргу до бюджету міста | Тернопільська ОДПІ, фінансове управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1 квартал 2017 року забезпечено надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів по м.Тернополю на суму 19 547,1тис.грн., що на 378,4 тис.грн. більше при доведеному індикативному показнику 19 168,7тис.грн. У 1 кварталі 2017р. досягнуто перевиконання плану власних доходів бюджету на 28038,2 тис.грн. або 12,6 %, в т.ч., по податку на доходи фізичних осіб - на 7641,8 тис.грн. або 6,2. Досягнуто перевиконання плану по акцизному податку, платі за землю, податку на нерухоме майно, платі за оренду майна, єдиному податку, ін. Порівняно з 1 кварталом минулого року досягнуто ріст власних доходів міського бюджету на 63399,4 тис.грн або 13,8 відсотків. Податковий борг до бюджету міста,порівняно з початком року зменшився з 88,9 до 14,2 млн.грн, тобто на 84%. |  | Зменшення податкового боргу на 2% в порівнянні з початком року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази | Тернопільська ОДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 700,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З керівниками 319 підприємств проведено співбесіди, та отримано письмові пояснення 55 керівників СГД- юридичних осіб стосовно причин виплати заробітної плати окремим працівникам менше мінімальної, в результаті чого 197 СГД- юридичних осіб підвищили розмір заробітної плати та додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 193,2 тис. грн., військового збору – 16,1 тис. грн. та єдиного внеску – 236,14 тис. грн. За результатами декларування доходів громадян за 2016 рік станом на 01.04.2017 року громадянами міста подано 1313 податкових декларацій про майновий стан і доходи. За січень-березень 2017 року проведено 9 перевірок СГД - юридичних осіб та 84 фізичних осіб-підприємців міста по питанню правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, за результатами яких донараховано податків та штрафних санкцій на загальну суму 2 457,8 тис.грн., в т.ч. податку на доходи фізичних осіб – 1 945,0 тис.грн., забезпечено приріст власних доходів порівняно з минулим роком на 33,8 відсотків. |  | Приріст надходжень на 5% у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Розвиток підприємництва та регуляторна політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Зменшення регуляторних бар’єрів для підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка і подання на затвердження регуляторних актів | Розробники регуляторних актів, управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плани з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік затверджено рішеннями: ТМР від 20.12.2016р. №7/13/36 МВК від 30/11/2016р. №1011 |  | 7 проектів регуляторних актів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Організація роботи коворкінг-центру | Управління стратегічного розвитку, управління економіки,промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коворкінг центр створюється за фінансової підтримки Єропейського Союзу, в першу чергу для потреб вимушених переселенців.Центр буде матиме 10 повністю обладнаних робочих місць з комп’ютерами. Одночасно в центрі зможуть працювати до 50 осіб |  | 80 наданих консультацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запровадження системи надання електронних послуг для бізнесу | Відділ «Єдиний дозвільний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 25,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На даний час надається 9 електронних послуг. |  | Удосконалення роботи сайту ЦНАП (синхронізація роботи особистого кабінету замовника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Останнє оновлення відбулося в березні 2017 року. |  | 12 оновлень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, форумах ділового партнерства | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суб’єкти підприємництва брали участь у 6 зустрічах: (семінари,презентації, виставки ) |  | Проведення 7 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За I кв. 2017 відбулося 1 засідання комісії з вибору інвестора, на якому було визначено переможця конкурсу щодо облаштування шахового-шашкового павільйону в парку ім. Т. Шевченка. |  | 10 конкурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Організація та проведення круглих столів, тренінгів,навчань, обговорень, семінарів та зустрічей | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 березня - семінар "податковий кодекс 2017 – інструкція з поводження; 20 березня – участь у круглому столі «Започаткування власної справи – рішучий крок до самостійного працевлаштування» (Центр зайнятості); 29 березня - участь підприємців міста у зустрічі-дискусії «Програми ЄС в Україні: можливості співпраці та отримання фінансування» (м. Львів) |  | 20 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 Мобілізація фінансових ресурсів на рівні міста для підтримки МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відновлення роботи Центру підтримки підприємництва | Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 1 об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу з початку 2017 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось. |  | Компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру відсоткової ставки НБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сприяння матеріальному заохоченню роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат на їх створення у розмірі єдиного соціального внеску | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти Фонду загально- обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За січень – березень 2017 року по 46 підприємствах, які юридично зареєстровані у місті Тернополі та прийняли на роботу 59 безробітних Тернополя та Тернопільського району прийнято рішення про компенсацію витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску, з них 31 роботодавець створили робочі місця для працевлаштування 39 безробітних в пріоритетних видах економічної діяльності. |  | Підтримка створення 140 робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 Посилення спроможності підприємців ефективно організовувати сучасні бізнес-процеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення тематичних семінари , тренінгів, заходів по професійній орієнтації та організація професійного навчання | Міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За січень – березень 2017 року проведені 203 семінари „ Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає ” з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 1924 чол., які проживають в м. Тернополі, 10 семінарів з жінками на гендерні теми, в яких взяли участь 96 жінок, 62 семінари із роз’яснення законодавства про зайнятість населення – 477 осіб, проведені 18 семінарів з профорієнтації на актуальні на ринку праці професії « Оволодій новою професією», в яких були задіяні 130 чол. |  | Залучення до профнавчання близько 600 осіб, проведення 750 семінарів, тренінгів,тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур | ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - Кошти громадян, підприємств та організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У період з 27 лютого по 14 березня 2017 р. проведено заліково-екзаменаційну сесію для 17 слухачів, які проходять перепідготовку за заочною формою навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальністю 7.05010301 «Програмне забезпечення систем», зарахованих у 2015 році.. 02 березня 2017р. розпочато курси з підвищення кваліфікації 9 безробітних громадян за навчальною програмою «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку та аудиті (на базі програмного забезпечення 1С: бухгалтерія 8.2». |  | Перепідготовка 17 слухачів за напрямом «Програмне забезпечення, організація курсів для 20 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення, прес-конференції, семінарів ,круглих столів,зустрічей з метою доведення до платників інформації про зміни у податковому законодавстві | Тернопільська ОДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено:семінарів, практикумів (тренінгів), інтернет -конференції – 50; зустрічей з громадськістю – 20. Проведено брифінгів (прес-конференцій), інтерв’ю, коментарів та інших публічних заходів – 19. |  | 60 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки | Управління економіки, промисловості та праці, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суб’єкти підприємництва брали участь у 8 зустрічах. |  | Підтримка місцевого виробника Організація участі в 4 регіональних виставках та 4 міжнародних конкурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Споживчий ринок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення сприятливого середовища для розвитку споживчого ринку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення виставок ярмарок та сільськогосподарських ярмарок за участю товаровиробників міста | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 1 кварталі 2017 року сільськогосподарські ярмарки не проводилися |  | Проведення не менше 6 ярмарків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення моніторингу об’єктів побуту, торгівлі та громадського харчування на предмет дотримання Правил благоустрою, Правил торгівлі та інше відповідно до вимог чинного законодавства | управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільська ОДПІ, управління муніципальної поліції |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виявлено 7 фактів порушення порядку провадження господарської діяльності та у відповідності до ст. 164 КУпАП направлено інформацію в правоохоронні органи. Також спільно з ТВП ГУНП проведено рейди по виявленню фактів порушення законодавства, згідно яких оформлено 18 адмінпротоколів. |  | Організація роботи комісії по встановленню нічних режимів,комісії організації літньої торгівлі,проведення обстежень об’єктів торгівлі та побуту - не менше одного разу в місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ліквідація несанкціонованої та стихійної торгівлі | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оформлено 58 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Здійснюється щоденне патрулювання вул. Чорновола та вул. Шептицького по недопущенні несанкціонованої торгівлі . |  | Облаштування, торгово-офісних приміщень , відкриття магазинів , приміщень побуту, тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Розвиток інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Управління об’єктами комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формування пропозицій вільних об’єктів нерухомості комунальної власності для передачі в оренду згідно намірів чи конкурсів та підготовка відповідних рішень |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 1 квартал 2017 року виконавчим комітетом прийнято 5 рішень про намір передати в оренду 7 об’єктів комунальної власності загальною площею 2158,7 кв.м. За звітний період до міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 1777,3 тис.грн. |  |  | Надходження до міського бюджету коштів від оренди комунального майна в сумі 6,7 млн. грн. та відчуження комунального майна в сумі 4,0 млн. гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формування пропозицій щодо приватизації майна комунальної власності шляхом викупу орендарями або продажу на аукціонах та підготовка відповідних рішень |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В І кварталі підготовлено проект ріщення міської ради про приватизацію 2 –х об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарем. Згідно прийнятих рішень міською радою оприлюднено оголошення 2-х аукціонів щодо продажу 5-ти об’єктів комунальної власності. За звітний період від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету перераховано 847,4 тис.грн. (в т.ч. від продажу об’єктів комунальної власності в грудні 2016 року), що становить 211,9% до планових завдань (400,0 тис.грн.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Здійснення продажу об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарем, або за конкурентними способами (на аукціоні) та своєчасне оформлення договорів купівлі-продажу майна, включеного до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено підготовчу роботу до приватизації шляхом продажу на аукціоні 7-ми об'єктів комунальної власності та шляхом викупу орендарями - суб’єктами малого підприємництва – 1 об'єкт. У І кварталі укладено 1 договір купівлі-продажу шляхом продажу на аукціоні приміщення площею 21,8 кв.м на суму 52,5 тис.грн з ПДВ. |  |  | Підготовка до продажу 12 об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведення роботи по виявленню об’єктів не облікованого безхазяйного майна, які не використовуються чи використовуються не за призначенням, підготовка пропозицій щодо постановки їх на баланс, оформлення права власності, та подальшої їх приватизації або надання в оренду |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Об’єктів не облікованого безхазяйного майна не виявлено. |  |  | Оперативне управління комунальним майном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  |  | - 180,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За кошти управління виготовлено 10 технічних паспортів, здійснено оцінку та рецензування 9 об’єктів комунальної власності. Використано кошти в сумі 19,9 тис.грн. |  |  | Проведення оцінки та рецензування звітів 75 об’єктів, виготовлення 18 технічних паспортів та 17 проектів землеустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Формування єдиної електронної бази реєстру об’єктів майна комунальної власності. |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП«Укрспецінформ» розроблено програмне забезпечення щодо публічного реєстру майна комунальної власності. На даний час опрацьовується інформація та вносяться дані в систему реєстру, яка подається комунальними підприємствами, установами, організаціями, щодо наявного комунального майна станом на 01.01.2017 р. |  |  | Внесення до реєстру 3000 об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Покращення стану об’єктів комунальної власності |  | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2300,00мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В І кварталі 2017 року капітальні ремонти будівель комунальної власності не проводились. |  |  | Будівлі за адресою вул. Січових Стрільців,2, Листопадова,5 вул.Коперніка,1,будинку траурних обрядів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Створення умов для активізації інвестиційної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Випуск промоційної продукції (буклетів, дисків, флеш-носіїв) з метою підвищення інвестиційної привабливості міста |  | Управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Триває розробка оновленого інвестиційного паспорту міста. |  |  | Випуск 500 інвестиційних буклетів, 100 флеш-носіїв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Актуалізація інвестиційного порталу міста |  | Управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інвестиційна інформація міста постійно оновлюється. |  |  | Організація інвестиційного форуму в Тернополі. Участь в Українському інфраструктурному форумі. Участь Українському форумі з енергоефективності. Участь в Міжнародному економічному форумі Всього – 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення участі міста в ключових міжнародних заходах щодо розвитку міст та інвестицій |  | Управління стратегічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради , комунальні підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прийнято участь у навчальній програмі «Механізми стимулювання регіонального розвитку» 8-22 березня 2017 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оновлення інвестиційного паспорта та рейтингу міста |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  |  | - 65,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інформація для оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста збирається та опрацьовується. |  |  | 3 оновлення рейтингу та випуск двох мовного інвестиційного паспорта - 20 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Організація процедури створення індустріального парку |  | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вивчається питання щодо створення на території міста індустріального парку відповідно до вимог Закону України “Про індустріальні парки”. Зокрема розробляється проект землеустрою на земельну ділянку в районі колишнього цукрового заводу в м.Тернопіль |  |  | Вибір території. Розробка і затвердження концепції індустріального парку. Прийняття рішення про створення індустріального парку Включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків. Вибір керуючої компанії індустріального парку. Визначення учасників індустріального парку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Виконання грантових та кредитних зобов’язань |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | - 42700,0мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит від Світового банку та Фонду чистих технологій – КП «Тернопільводоканал» у сумі 36,7 млн дол. США з терміном погашення 20 та 18 років відповідно. На даний час Світовим банком профінансовано 525,0 тис. доларів США, з них використано 244,2 тис. дол. США. Станом на 01.04..2017 року залишок коштів на рахунку 280,8 тис. дол. США. Проект «Реконструкція системи теплопостачання» реалізовує КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” Проект фінансується Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р). КП отримає кредит у розмірі 10 млн євро, крім того 5 млн євро гранту отримує місто безкоштовно, без відсотків,без умови про повернення. Станом на 1 квітня 2017 року КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” отримало перший транш кредитних коштів ЄБРР на суму 572 322,78 Євро. |  |  | Кредити та гранти ЄІБ,ЄБРР,МБРР, НЕФКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Земельні відносини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення земельних аукціонів |  | Відділ земельних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0дб 190,00мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено один аукціон 2 з/д у власність, площею 0,3277га на суму 1,125млн.грн.аукціонів із продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення |  |  | 5 га ,12 ділянок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продаж земельних ділянок під нерухомим майном, що знаходиться у власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продано 2 з/д, площею 2,44га на загальну суму 4,34 млн.грн. |  |  | Інвентаризація 250 ділянок в районі Львівського шосе, м-н Кутківці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення інвентаризації землі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оголошено тендер на проведення інвентаризаціїї землі 4 ділянок площею по 200 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведення грошової оцінки землі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100мб 20,0інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До міського бюджету від продажу землі поступило 3,084 млн. грн., в тому числі, шляхом продажу 2 з/д через аукціон на суму 1,125 млн.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розроблення робочих проектів землеустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0дб 199,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення межі міста та парків |  | Відділ земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  | - 199,0мб 51,0інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 межа -5 га 512 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1000,0мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замовлено ПКД в КП «Земельно-кадастрове бюро» |  |  | Парк «Загребелля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Містобудування та житлова політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Створення матеріальної та інформаційної бази ведення містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Перехід на електронну обробку інформації, включаючи графічну, із застосуванням передових сучасних технологій |  | Управління з питань містобудування, архітектури та кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  | - 60,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3800,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Приведення містобудівної діяльності у відповідність до чинного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за будівництвом |  | Управління з питань містобудування,архітектури та кадастру, відділ державного архітектурно-будівельного контролю |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Введення в експлуатацію 10 об’єктів незавершеного будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - Кошти інвестора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Розробка-корегування цифрового детального плану території 6-го житлового району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка-корегування детальних планів території мікрорайону «Південний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Покращення житлових умов населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Упорядкування житла дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування |  | Служба у справах неповнолітніх дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 24,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З міського бюджету на 2017 рік виділено 24 тис. грн. Впродовж І кварталу 2017 року кошти не використовувались. |  |  | 1 дитині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. |  | Управління з питань містобудування, архітектури та кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 250,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реалізація державних програми будівництва (придбання) житла - відшкодування витрат по обслуговування кредитів |  | Регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», будівельні компанії,управління сім’ї, молоді та спору |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100,0мб Кошти населення, державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Відшкодування коштів 12 кв.м житла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Придбання житла для вирішення житлових питань громадян які перебувають на квартирному обліку |  | Управління соціальної політики, відділ квартирного обліку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субвенція з державного бюджету-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | На 4 квартири для учасників АТО . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Облаштування пандусами об’єктів комунальної власності у разі проведення ремонту, реконструкції |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління обліку та контролю за використанням комунального майна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Встановлено пандуси при входах в адмінприміщення житлово-експлуатаційних підприємств ПП «Східний масив», ПП «Благоустрій», ПП «Наш дім», ПП «Сонячне», ПП «Люкс», ПП «Дружба сервіс-житло1»,ГТОВ«Мрія»,такожКП«Тернопільводоканал», «Тернопільміськсвітло», СКП «Ритуальна служба», ТОВ КК «Коменерго-Тернопіль». На пішохідних переходах встановлено пандуси за адресами: вул. Й.Сліпого – на трьох пішохідних переходах; вул. Замкова – пішохідний перехід на примиканні до вул. Руської; вул. Кн. Острозького – пішохідний перехід на примиканні з вулицями Руською, Митрополита А. Шептицького та в районі регульованого пішохідного переходу зі сторони дитячої спортивної школи; вул. С.Крушельницької - неурегульований пішохідний перехід в районі житлового будинку № 1; вул. Генерала Тарнавського – пішохідний перехід в районі ЗОСШ № 11; вул. Бережанська – в районі ТНЕУ;бульвар Т.Шевченка – пішохідний перехід в районі аптеки № 78; вул. Шопена на примиканні до проспекту Ст.. Бандери; вул. Митрополита А.Шептицького пішохідний перехід на примиканні до вул. Живова; вул. Б.Хмельницького – пішохідний перехід в районі залізничного вокзалу. |  |  | Встановлення пандусів на об’єктах, де буде проведений капремонт або реконструкція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Будівництво, ремонт та утримання шляхово-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Покращення стану шляхо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення капітальних ремонтів, реконструкція шляхово-мостової мережі міста |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконуються роботи: реконструкція вул.Білецької (тротуар); реконструкція набережної Тернопільського ставу по вул.Білецькій («Циганка»)– заміна верхнього шару дорожнього одягу проїзної частини вулиці; капітальний ремонт проїзду від ЗОШ №16 до котельні по бул.Просвіти,9а; виготовляється ПКД, оплачено 2077,5 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20931,635дб 3693,818мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі – реконструкція. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0дб 1764,710мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлено ПКД на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об"їзна в районі вул. Гайової» 724,26(ПКД) |  |  | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об'їзна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27000,0дб 4700,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію в складі транспортної розв'язки на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової, на вул. Бродівській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 25000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконуються роботи: -Капітальний ремонт вул.Глиняна– тротуар; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Князя Острозького (в районі Тернопільської обласної філармонії); -заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Лозовецькій (в районі житлового будинку №1 даної вулиці); - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.Новий Світ (ділянка від вул.Вільхової до вул.С.Наливайка); - заміна покриття тротуарів фігурними елементами мощення на вул.Танцорова; - заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул.С.Качали; - виготовляється ПКД, оплачено 1283,94 тис. грн Виконано поточний ремонт на 40 вулицях та інші роботи поточного характеру |  |  | капітальний ремонт міжквартальних проїздів, згідно титульних списків - 40 тис.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення на 10 вулицях міста, загальною площею 12,5 тис. кв м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поточні ремонти шляхо-мостової мережі міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 25000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт 100 вулиць, зокрема,поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Островського, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращення стану вулично-дорожної мережі |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 52000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Відновлення 50,0 тис. м.2 (50 вулиць)дорожнього покриття прибудинкових доріг та проїздів, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Покращення стану вуличного освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація та розвиток системи зовнішнього освітлення |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4500,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста на вул.Стадникової, вул. Стецька, вул.Стрімкій, вул.Чехова. Влаштовано 46 світильників, відновлено 1,91 км ліній зовнішнього освітлення, оплачено 154,9 тис. грн. |  |  | 431 світильників, відновлення 8,54 км ліній зовнішнього освітлення ,зокрема Капітальний ремонт мережі вул.: Білецька, Стадникової, Весела, Дівоча, Монастирського |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Утримання об’єктів зеленого господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6820,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формувальне обрізання крон дерев (150 шт.), омолоджувальне обрізання дерев (45 шт.), догляд за деревами кулевидної форми (18 шт.(3р. в сезон). Видалення порослевих пагонів на деревах (250 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (100 шт.). Освоєно бюджетних коштів на суму 456,0 тис.грн. |  |  | Формувальне та омолоджувальне обрізання крон дерев (216 шт.), Догляд за деревами кулевидної форми (188 шт. (3р. в сезон) Видалення порослевих пагонів на деревах (850 шт.) Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (33 шт.) Садіння літніх та багаторічних квітників (3000,0 м2) Встановлення вертикального озеленення (650 шт. вазонів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Виготовлення проектної документації парку РЛП «Загребелля» |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планується здійснити топографо-геодезичні та картографічні роботи і встановити межі парку РЛП «Загребелля». Освоєно бюджетних коштів на суму 149,40 тис.грн |  |  | 1 документ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оновлення зелених насаджень, благоустрій скверів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на території гідропарку «Топільче», започатковано висадження алеї «Файного міста» із 70 дерев породи катальпа, на вул. Гетьмана Сагайдачного висаджено червонолисті клени в кількості 12 шт., на території парку імені Т. Шевченка на зеленій клумбі біля хреста передбачається - 8 дерев породи тюльпанове дерево (Ліріодендрон).Встого -90 одиниць |  |  | 400 одиниць кущів та дерев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Благоустрій об’єктів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконуються роботи: - Капітальний ремонт входу в парк ім.Т.Шевченка в районі пам’ятника С.Бандери; - Капітальний ремонт– влаштування доріжки по вул.Микулинецькій в районі ВАТ «Тернопільгаз». Виконано: - Капітальний ремонт– встановлення сонячного дерева для зарядки мобільних пристроїв на набережній Тернопільського ставу в парку Т.Шевченка зі сторони вул.Білецької. Виготовляється ПКД, оплачено 258,1 тис. грн. |  |  | Капітальний ремонт фонтану та прилеглої території в парку «Національного Відродження» - фонтану на озері -території парку «Старий парк» - пішохідних доріжок: 1)на перехресті вул. Купчинського, Корольова, Сахарова; 2)від вул. Довженка до вул. Гайова Реконструкція набережної Тернопільського ставу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утримання кладовищ, в т.ч.: поховання невідомих, зрізка аварійних дерев |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, СКП «Ритуальна служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 25000мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоєно бюджетних коштів на суму 424,7тис,грн.. (Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори). |  |  | Утримання території міських кладовищ в належному санітарному стані, облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній площею 40 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1400,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпочато роботи з поточного ремонту підпірної стінки на вул. Танцорова, 22 в м. Тернополі. Освоєно бюджетних оштів на суму 188,6 тис.грн. |  |  | 13 шт. за адресами: вул. Миру,3,5,13; вул. Кн. Острозького,29,31 вул.Танцорова,18,20,22 та ін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт та утримання пішохідних підземних переходів |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 130,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти з міського бюджету не виділялись |  |  | 2 одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1200,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення популяції безпритульних тварин на 8,75%. Освоєно бюджетних коштів на суму 107,7 тис.грн |  |  | Зменшення популяції безпритульних тварин на 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розвиток велоінфраструктури |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічногонагляду Тернопільської міської ради, будівельні організації, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1000,0мб 2690,0інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У Укладено договір на виконання капітального ремонту- в влаштування велоінфраструктури по вул.Руській (на пішхідних переходах перехрестя вулиць ЗамковаРуськаШашкевича) в м.Тернополі. Виконується капітальний ремонт- влаштування велоінфраструктури (встановлення велопарковок) в м.Тернополі, оплачено аванс 43,9 тис. грн.. |  |  | Організація паркувальних місць для велосипедів- 20 одиниць Облаштування вело доріжок в парках -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Покращення послуг з утримання будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяння створення ОСББ та визначення управителів (балансоутримувачів та їх фінансова підтримка) |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4800,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою створення сприятливих умов для функціонування ОСББ прийнято рішення сесії № 7/7/12 від 21.04.2016 року «Про внесення змін і доповнень до рішень міської ради № 7/5/13 від 26.01.2016 року «Про затвердження Програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки», № 6/55/5 від 27.01.2015 р. «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Тернополя на 2015-2016 роки», протягом 2017 року прийнято рішення виконавчого комітету про надання фінансової підтримки 7- ми ОСББ. |  |  | Проведення 10 заходів-навчань Надання фінансової підтримки не менше 20 заявникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сприяння забезпечення реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ квартирного обліку та нерухомості |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в комунальну власність міста прийнято частину гуртожитку за адресою вул.Карпенка, 20 |  |  | 180 мешканців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вдосконалення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню надання житлово-комунальних послуг, прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підготовлено проект рішення виконавчого комітету « Про проведення конкурсного відбору та визначення управителів багатоквартирних будинків у місті Тернополі» |  |  | Реалізація вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Створення сприятливих умов проживання населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращення стану житлових будинків |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  | - 38000,0мб - 500,0мб 3000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підготовлено проект рішення виконавчого комітету «Про затвердження титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста на 2017 рік» |  |  | Ремонт інженерних мереж в 150 житлових будинках, міжпанельних швів в 300 помешканнях,покрівель, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках Обстеження ліфтового господарства 30 ліфтів Заміна 500 поштових скриньок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Влаштування дитячих майданчиків |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2300,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна та встановлення газового обладнання, нагрівальних приладів, рушникосушок, приладів обліку води в квартирах малозабезпечених громадян міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 140,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії |  |  |  | Управління ЖКГБ та Е, КП «ТМТКЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4400,0 інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Встановлено 17 приладів комерційного обліку |  |  | 180 засобів обліку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 7. Забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реалізація заходів в рамках проекту « Розвиток Міської інфраструктури» |  |  |  |  | Управління житлово- комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  | - 2000,0мб 150000,0інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Триває оцінка тендерних пропозицій по реконструкції очисних споруд, по будівництву станції знезалізнення води на майданчику насосної станції ІІІ підйому, на інші роботи готується документація |  |  | Реконструкція очисних споруд, виготовлення будівництвом станції знезалізнення води на майданчику насосної станції ІІІ підйому Модернізація 3 нвасосних станцій, 2 водозаборів та 1 ВНС Встановлення засобів обліку води 1259 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Будівництво колекторів каналізації на неканалізованих вулицях |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  | - 1000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконується капітальний ремонт каналізаційного колектора госпобутових стоків від багатоквартирного будинку по вул.Микулинецькій,31А |  |  | 1 об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підвищення ефективності роботи каналізаційних очисних споруд міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті міста не передбачені |  |  | 1 об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкція інженерних мереж по вул. Галицькій в м. Тернополі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38371,4дб 6771,476мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи будуть виконуватись за умови виділення коштів по співфінансуванню з державного бюджету |  |  | Колектор дощової каналізації 1718 метрів; реконструкція аварійних водопроводів 940 метрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Відведення дощових вод з території міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2000,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Будівництво колектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заміна самопливних каналізаційних колекторів |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал |  |  |  |  |  |  | - - 2000,0інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошти в бюджеті міста не передбачені |  |  | 1 км мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Розвиток туристичної галузі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Піднесення іміджу міста та популяризація його туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PR кампанія міста Тернополя |  |  |  |  | Управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Організація та проведення Файного зимового містечка. Розробка та промоція головних посилів про місто: Міст багато, Файне одне, Тернопіль — центр західної України, Тернопіль — туристичний HUB, Організація Туристичного маршруту підземеллями міста — про який написали та зняли сюжети більшість національних ЗМІ. Прямі ефіри та матеріали на місцевих та загальноукраїнських ЗМІ.Робота в соціальних мережах Facebook, vk, instagram |  |  | Організація святкування Дня міста, проживання та харчування 100 гостей. Випуск двох відеороликів про Тернопіль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Організація та участь міста в міжнародних та національних туристичних форумах ,ярмарках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 125,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Участь у представленні Тернопільського регіону в Києві – 14 лютого 2017 року . Виготовлення банерів на суму 2 797 грн. Придбання виставкового обладнання на 3 980 грн. 29-31 березня UITT, м. Київ |  |  | Проведення туристичного форуму у місті Участь в Одеському туристичному фестивалі у рамках Міжнародної асамблеї туристичного бізнесу. Участь у Міжрегіональному туристичному ярмарку Expo Batumi Участь у Міжнародному туристичному салоні «Україна» UITM» Міжнародна виставка - ярмарок «ТурЕКСПО» в рамках Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності. Всього – 5 заходів. Організація п’яти туристичних подій у місті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Актуалізація туристичного порталу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | розробленно інтернет портали: vse.te.ua, та visit.ternopil.ua. Створені групи у соц. мережах. Ведеться постійна робота з наповнення та супроводу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення туристичного ознакування міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Роботи з туристичного ознакування міста відбудуться у ІІІ кварталі 2017 року. |  |  | Кількість анатоційних дошок 10 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Випуск промоційної продукції (буклетів, дисків, флеш-носіїв) |  |  |  |  | Управління стратегічного розвитку міста, управління освіти та науки, управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  | - 75,0мб - - 20,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Випущено брошури: Тернопіль — цетр західної України тираж 2000 шт., Як відвідати Тернопіль - 2000 штук, Календар подій 2017 — 10 000 шт. Книга «Тернопіль» - 550 шт. Туристична мапа міста — 98 причин відвідати Тернопіль. |  |  | Випуск 500 фотоальбомів про Тернопіль Випуск 500 буклетів «Тернопіль фестивальний» Букварик, розмальовка- 250 шт виготовлення відеороліка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розробка екскурсійних маршрутів |  |  |  |  | КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» |  |  |  |  |  |  |  |  | - -- |  |  |  |  |  |  |  |  | Розробка та організація Туристичного маршруту підземеллями міста. |  |  | Кількість маршрутів -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІ. Розвиток реального сектору економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Промисловість, інноваційний розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Зростання обсягів виробництва продукції для задоволення потреб економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Залучення промислових підприємств до виконання міських цільових програм |  |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці. |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом І кварталу2017р. реалізовано промислової продукції на суму 227,1 млн.грн., що становить 145,4% до відповідного періоду минулого року. |  |  | Обсяг реалізованої промислової продукції- 9000,0 млн.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення заходів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції підприємств на європейський ринок; проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  | На ПАТ «ТРЗ «Оріон» у 2017 р. очікується завершення розробки та впровадження нової радіостанції з псевдовипадковим переналаштуванням радіочастоти (ППРЧ) для потреб Міністерства оборони України. Підписано договір про співпрацю з товариством «Future Processing».Компанія зі 100% польськими інвестиціями планує створити до 100 нових робочих місць у сфері ІТ-технологій. |  |  | Проведення круглих столів, тренінгів 3 од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Транспорт та зв’язок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення стабільного функціонування, безпеки і динамічного розвитку міського транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вдосконалення тролейбусної мережі |  |  |  |  | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,5дб - 1400,0інші |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлено ПКД, очікується фінансування з державного бюджету (845тис.). На проведення реконструкції контактно – кабельної мережі по вул. Б.Хмельницького кошти в МБ не передбачені. Виготовлена проектно – кошторисна документація на реконструкцію контактно – кабельної мережі (вул. Руська – Дамба Тернопільського ставу). Виділено коштів 152,1тис. грн., на даний момент не профінансовано. На заміну аварійних опор кошти не виділялися. |  |  | Реконструкція ККМ по вул. Б.Хмельницького 700м(944,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,5дб 152,110мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заміна електрокабеля 1260м (231,5), заміна аварійних опор102 шт. (1255,2), з них 27 на Дамбі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14263,6мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Для виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво тролейбусної лінії по вул. Збаразька – Бродівська до с. Біла проведено наступні заходи: -виготовлено технічні умови, викопіювання, містобудівні умови, геодезичні роботи, отримано висновок від ТОВ «НВП Тріада» щодо придатності металевих опорна шляхопроводі по вул. Бродівська; -проводяться роботи по проектуванню розворотного кільця в районі вул. Гріга та облаштування зупинок громадського транспорту.Виділено коштів 14,3 млн. грн., освоєно 697,0 тис. грн. |  |  | Протяжність -5- км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту, |  |  |  |  | КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  | - 634,2мб 3333,8інші |  |  |  |  |  |  |  |  | Виготовлена документація на реконструкцію теплоходу «Герой Танцоров». Під наглядом Регістра судноплавства України проведено демонтажні роботи на верхній та нижній палубах, ведуться роботи по заміні обшивки салонів. Виділено коштів: 634,2 тис. грн. Освоєно коштів: 345,7 тис. грн. |  |  | Капітальний ремонт теплоходу «Герой Танцоров» (634,2) будівництво 1 обєкту інфраструктури (будинку для технічного обслуговування на базі чалення (3333,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розвиток мережі місць платного паркування автотранспорту |  |  |  |  | Оператори паркувальники |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2 нових паркувальних місця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оновлення рухомого складу тролейбусного парку |  |  |  |  | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0дб 5000,0мб 2000,0інші 382,2мб |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершується капітальний ремонт одного тролейбуса (845,6тис.грн..) За кошти підприємства придбано 2 тролейбуси марки «Skoda 15Tr. |  |  | 5 нових 10 б/у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 700,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Збільшення акредитаційного обсягу навчання водіїв |  |  |  |  | КП «Міськавтотранс» |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1300,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводяться торги на веб-порталі «Прозорро.Планова дата завершення торгів 28.04.2017р. |  |  | Придбання 2 одиниць транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оновлення рухомого складу КП «Міськавтотранс» |  |  |  |  | Управління транспорту,комунікацій та зв’язку КП «Міськавтотранс» |  |  |  |  |  |  |  |  | - 282,6мб 23260,5 (кредит Євросоюзу) |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшено суму кредитування до 2 млн. євро. На даний момент підприємством проведено дії, передбачені програмою реалізації, а саме опитування громадської думки згідно вимог Кредитора та здійснюється підготовка ТЕО відповідно до отриманих даних опитування та інших статистичних даних. |  |  | 10 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Облаштування території та приміщень комунальних підприємств транспорту |  |  |  |  | КП «Міськавтотранс» КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1068,9мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | КП «Міськавтотранс»- відсутнє фінансування. Готується проект рішення сесії, щодо внесення змін в бюджет міста за підсумками другого кварталу з метою отримання асигнувань. КП «Тернопільелектротранс» -закінчуються роботи з утеплення фасадів адміністративного будинку підприємства. Виділено коштів: 118,9 тис. грн., на даний момент не профінансовано. Виготовляється проектно – кошторисно документація на реконструкцію світлових ліхтарів виробничих приміщеннь депо. |  |  | Асфальтування території (850),відкриття лабораторії (100) Ремонт даху тягової підстанції №3( 118,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Влаштування зупинок громадського транспорту |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду |  |  |  |  |  |  |  |  | - 700,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 10 навісів 2 зупинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті |  |  |  |  | КП «Тернопільелектротранс» |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 10170,0інші |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпочато поетапне впровадження АСОП та ОП, проводиться моніторинг проїзду пільгових категорій населення в електричному транспорті. |  |  | Обладнання на зупинках настінні автомати – 25од. Обладнання стаціонарні термінали – 115од. Обладнання ручні термінали касира для ППБК (зупинки та місця масового скупчення людей) – 120од. Засоби оплати проїзду – 80000од. неперсоніфікованих карт , 80000од. персоніфікованих карт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Зовнішньоекономічна діяльність. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поглиблення та налагодження нових зв’язків із зарубіжними містами та регіонами світу |  |  |  |  | Управління стратегічного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 лютого – участь футболістів Тернополя у футбольному турнірі серед сеньйорів «Old boy» у польському місті Плонськ. У турнірі за участю 17 команд з 3 країн наша футбольна команда зайняла 1 місце; 09 лютого – підписання договору з польською фірмою, Товариством Future Processing (Глівіце, Польща) щодо співпраці у сфері IT ; 14 лютого - зустріч в Посольстві Польщі щодо питань енергозбереження і підтримки підприємництва – необхідності придбання обладнання для центру підтримки підприємництва; 14 лютого – візит до Тернополя делегації Французького міста Сен-Жіль-Круа –де- Ві з метою започаткування співпраці; 19-21 лютого - візит міста Хожув з метою обміну досвідом з будівництва спортивного комплексу; 23 лютого - ознайомчий візит делегації Генерального консульства Чехії у Львові до Тернопільської міської ради; 28 березня – 05 березня - стажування в партнерському місті Ельблонг та підготовка проекту співпраці між містами на 2017 рік; 10 березень - візит делегації партнерського міста Батумі з метою розвитку співробітництва, зокрема, в освітній сфері. |  |  | 50 закордонних візитів представників міської ради, 70 міжнародних зустрічей в міській раді. Організація 4 транспортних перевезень колективів культури і спорту міста за кордон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Активне позиціонування міста на міжнародних подіях |  |  |  |  | Управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Участь у проекті «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможність регіонів» (лютий 2017року); участь в навчальній програмі «Механізми стимулювання регіонального розвитку» (США, 8-22.03.2017). |  |  | 5 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Активізація роботи для участі у грантових програмах Євросоюзу, міжнародних фондах та організацій,залучення коштів міжнародної технічної допомоги у рамках програм сусідства Європейського Союзу |  |  |  |  | Управління економіки,промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом І кварталу 2017 року опрацьовано 7 актуальних грантових конкурсів та проектів, інформацію про які розміщено на сайті міської ради та доведено до зацікавлених осіб. Підготовлено та подано для розгляду 2 заявки в рамках Грантової допомоги по проектах людської безпеки програми «Кусаноне» від посольства Японії. Надано допомогу ТБФ «Карітас» щодо підготовки аплікаційної форми проекту «Соціальна квартира «Крок в майбутнє» для молоді позбавлених батьківського піклування» для участі в Конкурсі мікропроектів від Посольства Німеччини в Україні. Подано заявку для участі в конкурсі грантів «Підтримка розвитку внутрішнього туризму в Україні». У рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» 4 проектні заявки пройшли в ІІ етап Конкурсу. Активно проводиться робота щодо участі в реалізації спільних з ЄІБ проектів: - «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (проект «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» вартістю 26,7 млн євро); - «Програма міського пасажирського транспорту» (проект «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» в місті Тернопіль» вартістю 2,0 млн. євро). |  |  | 5 проектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УП.Соціальна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 Утвердження патріотизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формування громадянської позиції ,національно-патріотичне виховання молоді, популяризація української культури |  |  |  |  | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  |  |  | - 448,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 3 заходи, використано 21,8 тис.грн. |  |  | 20 заходів в тому числі щорічний конкурс "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжна та дитяча громадська організація року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2 заходи - Вифліємський Вогонь Миру, Пластова присяга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 800,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | Профінансовано 114,7 тис.грн. для забезпечення діяльності центру на оплату комунальних послуг та заробітної плати працівникам. |  |  | Фінансування 1 установи ( дитячо-юнацький пластовий центр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Створення сприятливих умов для сім»ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів ( включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій |  |  |  |  | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 3 табори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 222,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | на конкурс подано 19 проектів, від 14 інститутів громадянського суспільства на загальну суму 1,7 млн грн., очікувана сума від міської ради 582,3 тис.грн. |  |  | Проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 Соціальна підтримка сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення міських заходів для сімей , які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  |  |  | Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  | - 114,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 5 заходів- семінари, тренінги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Надання комплексу соціальних послуг сім’ям, в яких виховуються діти з особливими потребами |  |  |  |  | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розвиток сімейних форм виховання дітей-ситріт та дітей позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  | Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Супровід 12 прийомних сімей, та 8 опікунських сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Попередження насильства в сім’ї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | На 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  |  | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2 екскурсії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  |  |  |  | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  | - 150,0мб - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 5 спортивно-оздоровчих таборів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Залучення до міських заходів дітей з особливими потребами Протягом року |  |  |  |  | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 10 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити своєчасне виявлення, вивчення умов проживання і потреб сімей та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. взяття їх на облік та надання допомоги з метою запобігання влаштування дітей до інтернатних закладів. |  |  |  |  |  | Служба у справах неповнолітніх дітей міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13,0мб - |  |  |  |  |  |  |  | Організовано та проведено 16 рейдів, в ході яких виявлено 26 дітей, обстежено умови проживання 36 сімей. Попереджено 10 батьків, 9 ініційовано притягнення до відповідальності. Здійснюється контроль за умовами виховання 39 дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Впродовж І кварталу 2017 року в навчальних закладах проведено 5 перевірок стану виховної роботи з дітьми та стану роботи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |  |  | 34 рейди «Сім’я», «Діти вулиці», «Підліток» 10 перевірок навчальних закладів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечити проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, проведення свят, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. |  |  |  |  |  | Служба у справах неповнолітніх дітей |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18,0мб 19,0мб - |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться соціальний супровід 12 прийомних сімей, в яких виховується 14 прийомних дітей проведено 13 консультацій для 5 породіль, 7 тренінгів «Формування відповідального батьківства», в яких взяли участь 78 осіб 120 консультацій. |  |  | 400 консультацій 53 бесід, 10 лекцій,, 2 «круглих столи». Охоплення заходами 2500 дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8мб - 9мб |  |  |  |  |  |  |  | На реалізацію заходів міської Програми запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності на 2014-2017 роки у 2017 році виділено з міського бюджету 67 тис.грн. Впродовж І кварталу 2017 року кошти не використовувались. |  |  | Охоплення акцією близько 50 дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення |  |  |  |  |  |  | управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості , Тернопільська ОДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  | за 1 квартал 2017 року за сприянням центру зайнятості на вільні та новостворені місця працевлаштовані 1318 незайнятих громадян, з них 328 - мали статус безробітного. . |  |  | створення 1500 додаткових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  | За січень – березень 2017 року 323 підприємці зняли з реєстрації 470 договорів |  |  | 50 обстежень Реєстрація 100 колективних договорів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підвищення професійної якості працівників |  |  |  |  |  |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  | З початку 2017 року 631 безробітний проходив навчання або підвищували свою кваліфікацію за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Завершили навчання 165 осіб, з них 149 працевлаштовані (90%). Під конкретні замовлення роботодавців навчалися 612 безробітних, що складає 97 % від загальної чисельності осіб, які навчалися, з них 597 безробітних проходили стажування . |  |  | перепідготовка, підвищення професійної кваліфікації 650 осіб, видача ваучерів для оплати навчання 15 особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Надання консультацій відповідної професійної підготовки з орієнтації на підприємницьку діяльність, одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Проведення масових інформаційних та профорієнтаційних заходів за участю роботодавців, у першу чергу серед учнів загальноосвітніх шкіл та молоді, яка вперше шукає роботу, з метою популяризації та підвищення престижності робітничих професій. |  |  |  |  |  |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  | За січень – березень 2017 року проведені 10 інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес”, в яких брали участь 73 особи і 7 семінарів з основ організації сільського зеленого туризму – 23 чол. За цей же період 2017 року 2 особи отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності (у січні – березні 2016 року – 13 чол.), в тому числі 1 жінка, 1 чол. з числа молоді віком до 35 років. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  |  | На обліку в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості у пошуках роботи у січні – березні 2017 року перебували 17 осіб з числа тих, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, статус безробітного надано 13 переселенцям. |  |  | 30 осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи, не менше 150 осіб. Чисельність осіб, які відкрили власну справу шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю, 20 осіб. Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, не менше 6 тис. осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 150,0мб 150,0інші |  |  |  |  |  |  | У 1 кварталі 2017 року 18 безробітних направлені на громадські роботи в Управління соціальної політики для робіт, пов’язаних з наданням населенню житлових субсидій та в Тернопільське міське шляхове ремонтно - будівельне підприємство «Міськшляхрембуд» . На роботи тимчасового характеру направлені 18 осіб у ТОВ «Град Світлий» для збору вторсировини. |  |  | 70 осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Доходи населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення обстежень (перевірок) дотримання законодавства про працю на підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, інформування наглядових та контролюючих органів про виявлені порушення та стан погашення заборгованості з метою застосування засобів впливу |  |  |  |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 24 обстеження дотримання законодавства про працю, у тому числі 13 обстеження щодо належного оформлення трудових відносин. З метою застосування засобів впливу, матеріали 12 обстежень під час яких були виявлені порушення законодавства про працю, надіслані в в управління Держпраці у Тернопільській області. |  | Зростання середньої заробітної плати не менше ніж на 19,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення засідань міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання керівників СГД, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати |  |  |  |  |  |  | Управління економіки, промисловості та праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 01.03.2017р загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Тернополю становила 1960,6 тис.грн. В порівнянні з початком року, загальна заборгованість із виплати заробітної плати зменшилась на 984,6 тис.грн |  | Зниження заборгованості із виплати заробітної плати до 2 млн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення гідного рівня життя населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Призначення та виплата усіх видів державних соціальних допомог та компенсацій. |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної політики Управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  |  | Субвенція з державного бюджету, кошти місцевого та обласного бюджетів виділені в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2017 рік |  |  |  |  |  |  | У І кварталі 2017 року 14298 мешканцям призначено і виплачено державних допомог та компенсацій на суму 61873,1 тис. грн | Понад 23000 мешканців міста будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог та компенсацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Призначення та виплата житлових субсидій та відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субвенція з державного бюджету, кошти місцевого бюджету виділені в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2017 рік |  |  |  |  |  |  | У І кварталі 2017 року 48942 мешканцям призначено та відшкодовано житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги на суму 264060, тис. грн. | 60000 мешканців міста отримають пільги та житлові субсидії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Надання одноразових грошових допомог та адресної безготівкової допомоги мешканцям міста |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7234,0мб - |  |  |  |  |  |  | У І кварталі 2017 року одноразова грошова допомога виплачена 1062 мешканцям м. Тернополя на суму 993,6 тис.грн. та адресна безготівкова допомога – 275 чол. на суму 233,9тис.400грн. Відшкодування комунальних послуг проведено 510 особам. | 5000 громадян одержать грошові допомоги та відшкодовання о комунальних послуг 603 реабілітованим особам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10,0 тис. грн. громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України. |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  |  | - 900,0мб - |  |  |  |  |  |  | 6 громадянам виплачена одноразва грошова допомога в розмірі 10,0 тис. грн, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах Українна суму 60,0 тис. грн. | 90 військовослужбовців заключать контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Продовження проекту «Картка тернополяника » з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг |  |  |  |  |  |  |  | Упраління соціальної політики , управління транспорту ,зв»язку та комунікацій |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1720,0мб - |  |  |  |  |  |  | У І кварталі 2017р. 820 особам видана «Картка тернополянина » | Видача 40 000 карток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Надання окремим категоріям громадян соціальних послуг через територіальний центр соціального обслуговування |  |  |  |  |  |  |  | Упраління соціальної політики, територіальний центр обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  | - 425,0мб - |  |  |  |  |  |  | У І кварталі 2017р. територіальним центром соціального обслуговування надано соціальної допомоги вдома – 503 мешканцям та соціальних послуг у денному відділені 458 особам. | Охоплення послугами 600 одиноких |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1500,0мб - |  |  |  |  |  | Замовлено ПКД, етап укладання договору | 800 ділянок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3000,0мб - |  |  |  |  |  | Розпочато роботи із «Будівництво та підведення мереж водопостачання до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м. Тернополі» (від ПК0 до ПК5+10) та «Будівництво та підведення мереж водовідведення до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м. Тернополі» (від колодязя №10 до колодязя №28-існуючий). Освоєно бюджетних коштів на суму 842,2 тис.грн. | 90 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покращення стану здоров’я учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, ТМКЗ ЦПМСД стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500,0мб - |  |  |  |  |  | Виписано 326 рецептів | 300 учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200,0мб - |  |  |  |  |  | Проліковано 42 та проведено реабілітацію 11 учасників АТО | 300 учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0мб - |  |  |  |  |  | Надано зубопротезну допомогу 22 учасника АТО та проліковано 179 чол. | 800 учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  |  | - | Залучення до профогляду 100% учасників АТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Забезпечення надання матеріальної допомоги учасникам АТО, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) – учасників АТО, членам сімей Героїв Небесної Сотні та забезпечення оздоровлення |  |  |  |  |  |  |  | Управління соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1740,0мб - |  |  |  |  |  | У 1 кварталі надано щомісячної допомоги 15 членам сімей загиблих на суму 60,0 тис.грн.. Надано адресну безготівкову допомогу 23 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 33,0 тис.грн. | Надання матеріальної допомоги - 40 сімей Допомоги на лікування та оздоровлення 300осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІІІ. Гуманітарна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАВДАННЯ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Охорона здоров’я населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1 Забезпечення якісного та своєчасного медичного обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продовження роботи по налагодженню функціонування електронного документообігу в медицині. |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 450,0мб - |  |  |  |  | - | Підключення до мережі 7 об’єктів та близько 47 тис. мешканців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Медикаментозне забезпечення галузі здоров'я в тому числі: орфанні захворювання |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15557,0мб 2920мб |  |  |  |  | Виписано 2374 рецептів пільговим категоріям громадян на суму 440,0тис.грн | Забезпечення медикаментів та виробами медичного призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Надання безкоштовних рецептів пільговим категоріям громадян |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6850,0мб - |  |  |  |  |  | Близько 19 тис.пільговиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення діагностики хворих на серцево – судинні захворювання |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1140,0мб - |  |  |  |  | У 1 кварталі обладнання не придбано | оновлення обладнання у кардіологічних відділеннях ТКМЛ№2 в кількості 3 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення розхідними матеріалами відділення рентгеноваскулярої хірургії для проведення ендоваскулярних операцій. |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500,0мб- |  |  |  |  | Проведено стентування 77 хворих, діагностичних коронарографій – 76 хворих. | Надання медичної допомоги 1500 хворим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3 Зниження захворюваності на цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1500,0мб - |  |  |  |  | Виписано 4979 рецептів хворим на цукровий діабет | Забезпечення цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки) 5911 хворих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200,0мб - - |  |  |  |  | - Проведено 8080 різних видів щеплень. |  | - Охоплення щепленнями не нижче 95% цільових груп населення - доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Завдання 5.Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження сучасних ефективних методів своєчасної діагностики раку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади. |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  | - - |  | Охоплення цитологічним скрінінговим обстеженням 59,7% жіночого населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підвищення ефективності профілактичного медичного огляду . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення флюорографічних обстежень декретованих контингентів та організованого населення та проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади. |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2700,0мб - |  |  |  |  | - |  | Досягнення показників: - виявлення хворих на туберкульоз (на 10 тис. населення) – 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Збільшення охоплення населення обстеженням на ВІЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  | - |  | Виявлення та скерування в Центр СНІДу під медичне спостереження 100% людей, які живуть з ВІЛ, розширення доступу до антиретровірусної терапії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 7. Кращі можливості для інвалідів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення комплексних заходів щодо реабілітації інвалідів; - проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інвалідності та здорового способу життя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  | - |  | пройдуть реабілітацію 900 дітей та 8500 дорослих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення повноцінного медичного спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3500,0мб - |  |  |  |  | В дитячу поліклініку звернулося 92 дітей інвалідів, яким було виписано 169 рецептів |  | Надання допомоги 975 дітям – інвалідам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 8. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | - 950,0мб - |  |  |  |  | Надано зубопротезну допомогу 796 чол. |  | Надати допомогу 2000 хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 9. Розвиток первинної та вторинної медичної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення максимального охоплення тернополян профілактичними оглядами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лікувально-профілактичні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | Проведення 40000 оглядів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 10 Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення матеріально-технічного забезпечення та модернізація ПМСД . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  | - 400,0мб - |  |  |  |  | Придбано безперебійне джерела живлення , оплачено 190,0 тис.грн. |  | Придбання 2 одиниць обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 29143,3мб - |  |  |  |  | - |  | Проведення капітальних ремонтів в 8 лікувальних закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкція терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11790,364дб 120,0мб - |  |  |  |  | Охорона об’єкта. |  | - влаштування двохскатної покрівлі корпусу та відмостки навколо корпусу, підсилення зруйнованої цегляної кладки стін і перестінків підвалу і 5-6 поверхів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покращення надання перинатальної допомоги шляхом продовження забезпечення перинатального центру ІІ рівня необхідним обладнанням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1200,0мб - |  |  |  |  | - |  | Придбання 8 шт. ліжок - трансформерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення лікувально - профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13500,0мб .- |  |  |  |  | - |  | Придбання 2 рентгенівських апаратів ( КНП лікарня №3,КП МЛДЦ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | До оснащення стоматологічних поліклінік сучасним обладнанням, апаратурою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1408,4мб- |  |  |  |  | - |  | Придбання 15 одиниць стоматологічного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Придбання обладнання для закладів охорони здоров’я 2 рівня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3691,0мб- |  |  |  |  | - |  | 4 одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення рівного доступу до отримання дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки, керівники дошкільних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8500,0мб - |  |  |  |  | - | Відкриття додаткових .12 груп ДНЗ 25, 9, 20, 27, 33 та 5 груп в ДНЗ 24,33,21 з короткотерміновим перебуванням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Відкриття інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих дошкільних навчальних закладах з урахуванням фактичного стану здорв’я дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  | - | Облаштування в 11 ДНЗ(2,6,8,19,21,27,28,31,34,37,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Розвиток та забезпечення функціонування системи дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення стану споруд дошкільних навчальних закладів міста |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки, керівники дошкільних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3000,0мб - |  |  |  |  | 97 тис.грн - (кап.ремонт Цб ДНЗ) | (ДНЗ № 2, 5, 9, 10,12, 14, 15,1619,21,22,23,24,25,26,27,29, 30 31,34,36,37 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2800,0мб - |  |  |  |  | 26 тис.грн - (ДНЗ 3 придбано ігровий майданчик) | (ДНЗ №3, 5, 12, 17, 23 30, 9, 20, 27, 37, 38 та інші)- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3000мб - |  |  |  |  | - | Покращення функціонування систем тепло-, водо- та електропостачання ДНЗ № 2, 13, 21, 22, 26 та інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4000мб - |  |  |  |  | - | Приведення у належний стан територій ДНЗ 11, 17, 30, 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 Розвиток освітньо - розвивального середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1000,0мб- |  |  |  |  | ДНЗ 9, 13, 20, 25, 27, 33 та інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розширення мережі логопедичних пунктів |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | 10 ДНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Інформатизація закладів дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500,0- |  |  |  | Придбання комп’ютерної техніки | Заклади дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4 Збереження та удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громади міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки, керівники загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | - | Створення 15 класів в 6 ЗОШ (28,23,16,14,10, колегіум) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підвищення якості загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0дб 2500,0мб 5000,0дб |  |  |  | 333 тис.грн - Придбано комп’ютерна та мультимедійна техніка (ЗОШ № 6, 9, 22, Класична гімназія, Педагогічний ліцей, Школа допризовної підготовки) 129 тис.грн - Галицький коледж | Придбання компютерної техніки для 20 ЗНЗ зокрема 3,7,9,10,20,22, з вивчення економіки,допризовної підготовки,педагогічний ліцей. Придбання мультибордів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | - | Не менше 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2000,0мб - |  |  |  | - | Відкриття (профільних класів Тернопiльсьому технiчному лiцеї, Українській гiмназiї iм.I.Франка, та класів трудового навчання у шести ЗНЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Супровід інноваційного освітнього середовища |  |  |  |  |  |  |  | Керівники загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1009,0мб - |  |  |  | - | Проведення 3 конференцій, Реалізація національних та регіональних проектів в 5 закладах Підготовка до ЗНО для малозабезпечених |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9000,0мб - |  |  |  | 648,2 тис.грн - Проведено капітальний ремонт покрівлі ЗОШ 2, проведено капітальний ремонт з заміною вікон ЗОШ № 19, 27, 29, проведено кап.ремонт приміщення ЗОШ 10, 28, спеціальної школи, інформаційно-методичного центру. | Відремонтовані та реконструйовані дахи ЗОШ - 9 закладів -№2,20,21,23,29, колегіум ім.Й.Сліпого, 2 спеціалізовані школи приміщення в 6 закладах №22,26,27,28,29,школа допризовної підготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло, водо та електропостачання ) |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3600мб - |  |  |  | 68,5 тис.грн - Проведено капітальний ремонт очисної системи басейну ЗОШ № 22, виготовлено ПКД системи опалення ЗОШ № | Оновлені та реконструйовані системи комунікацій у 12 ЗНЗ 2,8,10, 13,14,15,22,24,25,28,клас клас гімназія, технічний ліцей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4000мб - |  |  |  | 194.1 тис.грн - Розпочато роботи з асфальтування у ЗОШ №11 | Приведення у належний стан територій ЗНЗ № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 5 Профільне навчання як складова інформаційного простору міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження профільного та професійного навчання,відповідно до ліцензій та сертифікатів Міністерства освіти та науки України |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів Керівники професійно-технічних закладів Галицький коледж ім.В.Чорновола), ПТНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | - | Охоплення профнавчанням близько 7000 учнів, Забезпечення підготовки молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників на базі коледжу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | - | (Галицький коледж ім.В.Чорновола), ПТНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,0дб - - |  |  |  | - | 38 ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6 Організація та підтримка талановитої учнівської молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнів (переможці ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, ІІІ-IV етапів Міжнародного дитячого конкурсу з української мови ім. П.Яцика, ІІІ-IV етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, переможців та призерів Всеукраїнських та Міжнародних спортивних змагань, мистецьких конкурсів, переможців та призерів інтелектуальних конкурсів. |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 350,0мб - |  |  |  | - | Збільшення учасників на 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продовження нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 22,0мб - |  |  |  | - | (17 номінацій (51 учень) обдарованим дітям та по номінації «Кращий учень» (всі ЗНЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення олімпіад, літніх шкіл, науково-дослідних пікніків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 45,0мб - |  |  |  | - | (1 табір тривалістю 1 місяць) (180 дітей 3 заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 7 Національно - патріотичне виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування, участь в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування ,зокрема військово - патріотичної гри «Джура», «Сокіл», фестиваль «Ігри патріотів» |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 341,0мб - |  |  |  | - | Проведення фестивалів ,конкурсів, військово-патриотичних ігор,конкурсів, науково-дослідницьких робіт,учнівськиї конференцій, художньо-мистецьких планерів, виставок, свято «Випускник», всеукраїнських змагань,спартакіад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення військово-патріотичних вишколів та навчання тактичної медицини у всіх школах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - -- |  |  |  | - | Запровадження програми «Захист Вітчизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 8 Зміцнення здоров’я учасників навчально - виховного процесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оздоровлення дітей . |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600,0мб - |  |  |  | - | Забезпечення права дітей на відпочинок та оздоровлення (до 100 дітей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сприяти організації та діяльності літніх мовних таборів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | - | 5 таборів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготувати комплексні екскурсійні програми для дітей і молоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  | - | 15 екскурсій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Встановлення сучасних спортивних майданчиків в школах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6723,110дб 1186,443мб - |  |  |  |  | ЗНЗ № 5, 13, 18, Реконструкція території ЗОШ №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Організація та проведення турніру з футболу «Шкіряний м’яч», спортивних ігор учнівської молоді, «Стартів надій»; спортивних змагань з баскетболу, волейболу,аеробіки, туризму. |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20,0мб - |  |  |  | - | 15 заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розроблення санітарно-оздоровчих заходів, проведення корекції режиму навчання. |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров‘я та медичного забезпечення, управління освіти і науки, керівники ЗОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | - | Розроблення плану заходів щодо зміцнення здоров’я в рамках комплексної міської Програми «Здоров’я тернополян» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 9 Розвиток та забезпечення функціонування позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покращення стану споруд усіх закладів позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки, керівники закладів позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800мб - |  |  |  | - | Приміщення Хорової школи «Зоринка», центру творчості дітей та юнацтва,станції Юних техніків,школа народних ремесел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200мб - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -200мб - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0мб |  |  |  | - | Станція юних техніків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращення стану закладів культури |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3177,0мб - |  |  |  | Розроблено проектно – кошторисі документації на виконання робіт з ремонту освітлювального обладнання сцени КУ «Будинок культури «Кутківці» та КУ «Будинок культури «Пронятин» | Капітальний ремонт освітлювального та електричного обладнання сцени та даху БК Пронятин БК Кутківці крісел та приміщення глядацького залу ПК „Березіль” коридору та крісел в Українському домі Перемога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | закладів естетичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 845,0мб - |  |  |  | Придбано принтер для художньої школи на суму 35000 грн. | Тернопільська музична школа №1 (капремонт приміщення) музична школа №2, Художня школа (капремонт заміна дверей ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | закладів бібліотечної системи - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0мб 170,0мб- |  |  |  | Проектно – коштористі документації на завершенні їх виготовлення | Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки бібліотеки №3 для дітей бібліотеки №5 бібліотеки №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Підвищення культурного рівня населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 261,5мб - |  |  |  | У І-му кварталі книжкова продукція не закуплялась. Закупівля проводиться через систему «Prozorro» | Придбання 1 тис. примірників нової книжкової продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Популяризація вітчизняної кінематографії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1800,0мб - |  |  |  | Протягом січня – березня 2017 року в КП «Палац Кіно» проводилась демонстрація художніх та документальних фільмів української історичної тематики, а також фільми про військові дії на Сході України і документальні фільми про Героїв Небесної Сотні. Проводились презентації українських документальних фільмів та анімаційного кіно для дітей. | Придбання відео і звуковідтворювальної апаратури для КП «Палац кіно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведення в місті широкого кола українських культурних заходів та фестивалів міжнародного значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2200,0мб - |  |  |  | проведено 104 культурно – масових заходи,з них 13 до пам’ятних дат, 12 заходів до релігійних (різдвяних) свят та обрядово - календарних і 39 заходів місцевого значення та пам’ятних дат, концертів, вистав, виставок, благодійних акцій – 40; 4 конкурси - («Різдвяне диво», «Феєрія новорічного міста», «Міс та Мінімістер», конкурс юних піаністів ім.. В.Барвінського), 3 фестивалі – («Повір у себе»,, «Різдво у серці», фестиваль кобзарського мистецтва | Провести 410 заходів, у тому числі 10 конкурсів та 8 фестивалів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Презентація вітчизняних мистецьких проектів (програм) і творів провідних діячів культури і мистецтва, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  |  | Проведення 7 заходів (виставки, концерти, презентації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комп’ютеризація публічних бібліотек Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 146,9мб- |  |  |  | - | Придбання 7 одиниць техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 Популяризація культурної спадщини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реставрація об’єктів культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури та мистецтв, управління сім»ї молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 612,0мб - |  |  |  | Розроблено проект Програми збереження культурної спадщини. Проводиться оцінка для виготовлення проектно – кошторисної документації | Виготовлення ПКД Тернопільський замок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення обстежень об`єктів культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури та мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | На даний час проводиться обстеження підземелля тернопільського замку. | Підготовка інформації по 155 об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 4 Підвищення привабливості міста як міста - парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, забезпечення безпечного користування ними, регулярне обстеження, своєчасний ремонт збереження, щорічне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і мистецтв КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10000,0мб - |  |  |  | Проведено очистку парків міста від сміття, яке залишилось після зими. Організовано толоку по прибиранні парків в рамках двомісячника благоустрою, обрізку дерев та кущів. Використано 2405,8 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Придбання зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 16,0мб - |  |  |  | - | Придбання 50 саджанців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Облаштування парку ім..Шевченка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2520,0мб - |  |  |  | - | Пішохідна зона навколо острова Чайка (1280,0) Освітлення (740,0) Виготовлення ПКД електропідстанції (500,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Облаштування парку «Національного відродження» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2499,0мб - |  |  |  | - | Реконструкція амфітеатру «Співочого поля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Облаштування парку «Топільче» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2505,0мб - |  |  |  | - | Реконструкція зоокутка 160,0 доріжки від центральної алеї до зоокутка на навколо нього-2345,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Фізична культура і спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Залучення різних груп населення до занять спортом та активного відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення фізкультурно-масових заходів оздоровчого характеру |  |  |  |  |  |  |  | Управління у справах сімї ,молодіжної політики і спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 80мб - |  |  |  | - | Збільшення осіб які займаються оздоровчою та спортивною діяльність на 14% Залучення щороку близько 250 сімей до рухової активності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розвиток професійного спорту: - виконання Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100,0мб/450 - |  |  |  | Проведено: чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів. Використано понад 220,0 тис.грн.. | Зростання кількості спортсменів до 750 які зайсмаються олімпійськими видами спорту До 750 -неолімпійськими видами спорту Проведення 100 зборів та 90 змагань та залучення до участі в них -12000 осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удосконалення фізкультурно-спортивної матеріально-технічної бази |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 37990,0мб - |  |  |  | - | Відкриття 3 об’єктів спорту в тому числі Будівництво спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою Будівництво трамплінів для лижного фрістайлу (3000,0) Обладнання для бази з водних видів спорту(393)9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100мб |  |  |  |  | 8 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1000мб - |  |  |  | - | Капітальний ремонт стадіонів Тернопільського стадіону,ДЮСШ з. футболу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 850,0мб - |  |  |  |  | Капремонт приміщень Школа греко-римської боротьби ,ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 960,00мб - |  |  |  | З 01.01.2017 р. призначено 17 стипендій провідним спортсменам м. Тернополя у розмірі 1500 грн. на місяць кожному | Відзначення кращих спортсменів та тренерів міста 25 осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розширення мережі універсальних спортивних майданчиків та вуличних тренажерів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2500,0мб- |  |  |  | - | 5 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Х.Природокористування та безпека життєдіяльності і людини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Зниження рівня забруднення ґрунтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  |  |  |  |  |  |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1800,0мб - |  |  |  | Замовлено ПКД, етап укладання договорів | 3 обєкти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти |  |  |  |  |  |  |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100,0мб - |  |  |  | Підготовлено проект договору з ПАТ «Тернопільводпроект», ведуться підготовчі роботи та планується провести дослідження моніторингу Малашівецького сміттєзвалища на підземні водоносні горизонти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм |  |  |  |  |  |  |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 150,0мб - |  |  |  | Підготовлено проект договору з Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція» | на вул. Чумацькій, Білогірській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення інженерних та гідротехнічних заходів на Тернопільському озері |  |  |  |  |  |  |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12550,0мб - |  |  |  | Замовлено ПКД на «Будівництво системи аерації на Тернопільському ставі «Комплексні інженерні вишукування дна водосховища «Тернопільський став» в м. Тернополі». Освоєно бюджетних коштів на суму 105,28 тис.грн. | Розробка проектно-кошторисних документацій на споруди аераційної системи, поглиблення фарватеру русла річки, очищення донних відкладень , реконструкція механічних вловлювачів нафтопродуктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2. Реалізація концепції комплексного озеленення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1200,0мб - |  |  |  | Кошти в бюджеті не передбачені | 1000 одинць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 235,0мб - |  |  |  | Підготовлено проект договору на виконання робіт | Зменшення кількості сухих та аварійних дерев на території РЛП «Загребелля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Поводження з відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000,0дб 1500,0мб - |  |  |  | Відсутня земельна ділянка | 6 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1500,0мб - |  |  |  | Замовлено ПКД, етап укладання договору. Планується провести комплекс робіт із рекультивації Малашовецького сміттєзвалища - планування площ бульдозерами, розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди, перевезення ґрунту, ущільнення грунту | 1 об»єкт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, балансоутримувачі ПЗФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 350,0мб 500,0інші |  |  |  | Підготовлено проект договору з Тернопільським обласним КП «Профдезинфекція» | Зменшення викидів на 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1 Розвиток системи зв’язку оповіщення та інформатизації цивільного захисту міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вдосконалення системи оповіщення |  |  |  |  |  |  |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 97,6мб - |  |  |  | Протягом звітного періоду використано на оплату послуг Укртелекому 15,9 тис.грн. | Оплата послуг Укртелекому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550мб |  |  |  | - | Заміна інформаційного табло розташованого на будівлі ПАТ ЦУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покращення проведення відновлювальних робіт, забезпечення управління в особливий період |  |  |  |  |  |  |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 35,0мб - |  |  |  | - | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернізація системи централізованого оповіщення цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30,0мб - |  |  |  | - | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання2 Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 292,9мб - |  |  |  | - | Зменшення кількості надзвичайних ситуацій на 3% Проведення 3 заходів , виготовлення листівок - 1000 шт,придбання техніки 3 одиниць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя |  |  |  |  |  |  |  | Управління надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 611,5мб - |  |  |  | - | Придбання протигазів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 175,40мб - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 Координація зусиль щодо попередження надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів та бюветів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 490,0мб - |  |  |  | Виготовлена проекно-кошторисна докуменація - | 1 бювет, 20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування |  |  |  |  |  |  |  | ТМВ УДСНС України у Тернопільській області, ДПРЗ УДСНС України у Тернопільській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1360,0мб - |  |  |  | - | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК, ДПК, ін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - -- |  |  |  | - | Придбання човна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | - | придбання спецодягу,паливно-мастильних матеріалів технічного аварійно-рятувального обладнання для надання допомоги постраждалому, пожежного автомобіля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення сталої роботи об’єктів життєзабезпечення населення міста в умовах обмеження подачі газу та електроенергії, погіршені погодних умов |  |  |  |  |  |  |  | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», Тернопільський міський РЕМ, КП «Тернопільміськсвітло», ПАТ «Тернопільміськгаз», КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - В межах кошторисних призначень - |  |  |  | У випадках виникнення надзвичайних ситуацій проводяться дії відповідно до заходів прийнятих місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді | Попередження НС в осіньо-зимовий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приведення в належний стан пожежної безпеки у висотних будівлях та будівлях підвищеної поверховості м.Тернопіль |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - В межах кошторисних призначень - |  |  |  | Підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста укладено договори на обслуговування систем димовидалення та протипожежного водопостачання житлових будинків з спеціалізованою організацією | Запобігання виникнення пожеж та їх наслідків у висотних будівлях та будівлях підвищеної поверховості м.Тернопіль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення автономним резервним живленням лікувальних та оздоровчих закладів м.Тернопіль |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - В межах кошторисних призначень - |  |  |  | - | Підтримання систем життєзабезпечення пацієнтів на випадок відключення основних систем енергопостачання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 Безпека міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Профілактика правопорушень та злочинності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Профілактика та виявлення порушень Правил благоустрою м. Тернополя - . |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління муніципальної поліції -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /- - - |  |  | Працівниками управління направлено пропозиції по 13 об’єктах у відділ земельних ресурсів для включення даних об’єктів в перелік об’єктів, які підлягають демонтажу. Демонтовано 10 незаконно встановлених тимчасових споруд. Контроль за розміщенням реклами Виявлено 19 фактів порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та виписано попередження про усунення недоліків, копії попереджень направлено в управління стратегічного розвитку міста |  | Зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами – на 10% . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Боротьба із порушеннями правил торгівлі алкогольними напоями, зокрема торгівлі після 22.00 години, торгівлі в парках, продаж алкоголю неповнолітніми. Оформлено 23 протоколів за продаж алкогольних напоїв після 22.00 години. Рейди по виявленні продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім не проводились, оскільки немає законної можливості відбору пояснень в неповнолітніх осіб, необхідних для долучення до матеріалів адмінсправи. |  | Зменшення злочинності серед неповнолітніх на 6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Попередження фактів вчинення правопорушень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 150,0мб - |  |  | - |  | Зменшення кримінальних правопорушень на 12% Зменшення випадків розповсюдження наркотиків на 10% Зменшення випадків пошкодження майна на 12% Зменшення правопорушень в стані алкольного спяніння на 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ззабезпечення службового транспорту мастильно-паливними матеріалами. Покращення матеріально-технічну базу (меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами): - поліцейські станції, громадських пунктів охорони порядку, управління патрульної поліції |  |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільський відділ поліції, управління патрульної поліції у м. Тернополі Департаменту патрульної поліції, міське громадське формування «Охорони порядку», фінансове управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1350,0мб - |  |  | - |  | Значне підвищення оперативності реагування патрульної служби на скарги , заяви, повідомлення громадян на 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечити цілодобову охорону приміщень ДНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1400мб |  |  | У дитячих садочках встановлена тривожна кнопка. На встановлення відеоспостережень не відбувся тендер. |  | 38 систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Підвищення безпеки на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Влаштування відеоспостереження на транспортних розв'язках та місцях концентрації ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Інтеравіа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  | проведено роботи та організацію доступу поліції до 227 камер відеоспостереження в т. ч. до усіх зовнішніх камер відеоспостереження розміщених в школах м. Тернопіль |  | Зменшення кількості ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт,заміна та влаштування світлофорних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1000,0мб - |  |  | - |  | Світлофорні об’єкти – 25 одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | встановлення обмежувачів руху та лежачі поліцейські в м. Тернополі |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 800,0мб - |  |  | Укладаються договора |  | 3 одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1500,0мб - |  |  | Встановлено дорожніх знаків – 47 шт., влаштовано нового металевого турнікетного огородження 111 м.п., а також проведено ремонт знаків та огорож, оплачено 137,5 тис. грн. |  | 50одиниць Оновлення світлофорів,турнікетів,знаків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, спеціалізовані організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1500,0мб - |  |  | - |  | Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів міста |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології, КП «Міськсвітло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600,0мб - |  |  | Формуються титульні списки |  | Влаштування освітлення 40 пішохідних переходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Нанесення дорожньої розмітки |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2000,0мб - |  |  | Проходить процедура закупівлі |  | Зменшення аварійності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 Підвищення обороноздатності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 150,0мб - |  |  | Не проводилося. |  | Забезпечення виконання плану призову громадян на строкову військову службу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення комплексу мобілізаційних заходів ,зокрема навчань |  |  |  |  |  |  |  |  | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1000,0мб - |  |  | У першому кварталі не проводились. |  | забезпечення особового складу загонів оборони засобами індивідуального захисту, маскування, зв’язку, спостереження, освітлення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Матеріально-технічне облаштування приміщень пунктів оборони міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300,0мб - |  |  | Використано 97,0 тис.грн. |  | 2 одиниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Матеріально-технічне забезпечення формувань,що задіяні в АТО - придбання паливно-мастильних матеріалів - придбання обладнання та інвентаря - ремонт техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 500,0мб - |  |  | Використано 20,0 тис.грн. Використано 10,44 тис.грн. Використано 60,0 тис.грн. |  | Згідно заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт військових містечок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,0мб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. Охорона праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надання методичної допомоги керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності з питань впровадження в дію системи управління охороною праці |  |  |  |  |  |  |  | Відповідальний з охорони праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | Було перевірено 45 навчальних закладів , що належать до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя. По результатах перевірок складено акти. По всіх випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню | Проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки на 100 установах та підприємствах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х. Реформування місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання1 Відкритість влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг згідно вимог Закону України «Про адміністративні послуги» |  |  |  |  |  |  |  | Відділ «Єдиний дозвільний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | Надається 133 послуги: 88 адміністративних та 45 неадміністративних. | Забезпечення мешканців міста повним спектром якісних та доступних послуг. Забезпечення зручного графіку прийому громадян. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії» |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчі органи міської ради Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії | Впровадження необхідних норми антикорупційного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Продовження практики оприлюднення інформації про рішення міської ради щодо використання коштів міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  | Фінансове управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | Здійснюється постійно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Продовження реалізація проекту «Відкрите місто» |  |  |  |  |  |  |  | Управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства ,екології та благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | З початку 2017 року питань, скарг та зауважень від мешканців міста не надходило | Вирішення актуальних житлово-комунальних проблем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Запровадження проекту «Громадський бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | У 2017 році у місті буде реалізовано 18 проектів в межах Громадського бюджету. Триває цикл навчань з підготовки оновленого положення про Громадський бюджет міста. | Виділення з бюджету міста 1%коштів на реалізацію проектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 2 Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між органом місцевого самоврядування, громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підтримка та організація роботи громадських організацій |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчі органи міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 620,0мб - |  |  |  | - | Забезпечення прозорості роботи влади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Покращення матеріально-технічної бази ТОВ «Червоного Хреста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40,0мб |  |  |  | Використано 16,2 тис.грн. на оплату за комунальні послуги, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підтримка засобів масової інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 700,0мб |  |  |  | Використано 100,0 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розвиток видавничої справи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0мб |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Підтримка в актуальному стані автоматизованої системи відображення муніципальних даних |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2714,0мб - |  |  |  | Підтримується в актуальному стані. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій |  |  |  |  |  |  |  | Управління правового забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Консультації проводяться. | Надання безкоштовної юридичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Конкурсне фінансування наукових розробок спрямованих на розвиток міста |  |  |  |  |  |  |  | Громадські організації управління сім ї молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - -- |  |  |  | - | Надання фінансової підтримки проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Створення ради інноваційного розвитку міста |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчі органи міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | Експертні ради продовжують діяльність. | Активізація роботи експертних рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3 Підвищення якості муніципального управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення внутрішніх аудитів у виконавчих органах ради з метою виявлення слабких ланок системи управління, контролю за дотриманням виконавчими органами ради вимог міжнародних та національних стандартів серії ISO 9000 у сфері управління. |  |  |  |  |  |  |  | Виконавчі органи міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 40,0мб - |  |  |  | В управлінні стратегічного розвитку міста внутрішній аудит проводитиметься у ІІ кварталі 2017 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимізація та актуалізація документації системи управління якістю міської ради та її виконавчих органів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  |  |  | Документація системи управління якістю актуалізована на 2017 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виконання цілей якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - -- |  |  |  | Цілі якості управління стратегічного розвитку міста постійно виконуються. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Вжиття заходів щодо енергоефективності у бюджетних закладах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження проектів по енергозбереженню у закладах охорони здоров’я міста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники лікувальних закладів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8087,5дб 1427,506мб - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реконструкція приміщення грязе-водолікувального комплексу по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків комунального некомерційного підприємства міської комунальної лікарні №3 по вул..Волинській,40; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608,7дб 283,966мб - |  | - | Очікуваний ефект -15-23 % від споживання газу на рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція приміщення стаціонару по впровадженню енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків комунального некомерційного підприємства міської комунальної лікарні №3 по вул..Волинській,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2529,200дб 446,376мб - |  | Подано документи у фонд регіонального розвитку | Очікуваний ефект -15-23 % від споживання газу на рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санація будівель (лікарня швидкої допомоги по вул..Шпитальна,2, комунальна міська стоматологічна поліклініка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники лікувальних закладів міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1684,300дб 297,366мб - |  | Розпочато роботи по реконструкції лікарні швидкої допомоги та подано документи у фонд регіонального розвитку щодо капітального ремонту приміщень – заміну вікон | Економія енергоресурсів до 5,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт(заміна вікон) терапевтичного корпусу Тернопільської комунальної міської лікарні №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,300дб 176,448мб- |  | Подано документи у фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завершення капітального ремонту інфекційного відділення корпусу міської дитячої лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265,650дб 223,350мб - |  | Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня: капітальний ремонт боксованих палат інфекційно –діагностичного відділення –62,6 тис.грн., капітальний ремонт боксованих палат інфекційно –діагностичного відділення – 85,5 тис.грн., завершення ремонту амбулаторії по вул. Миру – 31,0 тис.грн., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Впровадження проектів по енергозбереженню в начальних закладах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3759,3дб 663,443мб - |  | Проведено капітальний ремонт з заміною вікон ЗОШ № 19, 27, 29 (310.4 тис.грн) | Економія енергоресурсів до 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Галицький коледж імені В.Чорновола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,000дб 24,709мб- |  | - | Економія енергоносіїв 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти та науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,700дб 138,520мб - |  | Подано для розгляду в Посольство Японії в Україні проект «Покращення навчального процесу в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 16 на вул.Винниченка, 2 в м.Тернополі. (Утеплення огороджуючих конструкцій та заміна вікон і дверей», сума проекту 2,7 млн грн.) | Економія тепла до 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури відповідно до сучасних вимог, впровадження енергозберігаючих, інформаційно-комунікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.0мб 50.0мб 350,0мб |  | Виготовлено проектно кошторисну документацію накапітальний ремонт освітлювального та електричного обладнання сцени БК «Пронятин та БК «Кутківці» | Художня школа, - бібліотека №5 для дорослих, - БК «Пронятин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Впровадження проектів по енергозбереженню в комунальних закладах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління торгівлі, побуту та Захисту прав споживачів,КП «ЕНЕЙ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2394,4дб 422,563мб - |  | Виготовлена ПКД, роботи розпочнуться при наявності коштів | Придбання котлів Е-1/9 (2 шт.) для КП «Еней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Моніторингу споживання комунальних послуг в будівлях бюджетної сфери «Освіта», «Медицина», «Культура», «Спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Власники будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 15,0інші |  | Ведеться електронний облік спожитих житлово-комунальних послуг на об’єктах бюджетної сфери та комунальних підприємств міста завдяки відповідному програмному продукту. | Супровід програмного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Проведення термомодернізації будівель житлового фонду та соціально-культурної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5000,0мб 6500,0інші |  | Затверджено титульний список капітального ремонту житлового фонду міста – термомодернізації на умовах співфінансування на 2017р. Відповідно до титульного списку укладаються договори на виконання робіт. |  |  | 30 будинків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реалізація проекту програми «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» спільно з Європейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки, керівники навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальна вартість Проекту складає еквівалент 22,5 млн євро |  | ## В І кварталі фахівці ТОВ “ЕСКО Україна” презентували ТЕО глибокої термомодернізації освітніх установ. Документи подано у Мінфін та Мінрегіон |  |  | Скороченням обсягу шкідливих викидів парникових газів (CO2) на джерелах теплопостачання, в результаті зменшення потреби закладів в тепловій і електричній енергії – біля 9 177 тон в рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Встановлення засобів обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  | Встановлено 17 лічильників |  |  | 199 приладів у 198 багатоповерхових будинках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  | Розпочато будівництво ІТП за адресами Чалдаєва, 13,17, Курбаса, 2, Лепкого, 3 |  |  | Встановлення ІТП у 204-х житлових будинках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Підвищення енергоефективності функціонування комунальних підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реалізація заходів програм за рахунок кредитних коштів світового банку «Розвиток міської інфраструктури 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 150 000,00 інші |  | Триває оцінка тендерних пропозицій по реконструкції очисних споруд, по будівництву станції знезалізнення води на майданчику насосної станції ІІІ підйому. |  |  |  | Забезпечення мешканців якісними послугами централізованого водопостачання та водовідведення з економією енергоресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж ( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 2 000,00інші |  | Готується тендерна документація |  |  |  | Економія енергоресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реалізація Інвестиційної програми КП Тернопільводоканал на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП «Тернопільводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 3 554,0інші |  | Здійснюється оплата за насосний агрегат і автомобіль для аварійної бригади з каналопромивною установкою згідно графіку |  |  |  | Економія електроенергії 374тис.кВт/год/рік. Зменшення втрат і витрат води на 7,98 тис.м.куб/рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реалізація заходів програми пріоритетних інвестицій з модернізації системи централізованого теплопостачання - гранд від фонду E5P Fund та кредиту ЄБРР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  | Розпочато будівництво ІТП за адресами Чалдаєва, 13,17 Курбаса, 2, Лепкого, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реалізація заходів спільного проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - |  | - |  |  |  | Економія споживання природного газу 4426 тис.м.куб в рік, електроенергії – 625 Мвт/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Встановлення індивідуальних теплових пунктів погодного регулювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП«Тернопільміськтепло комуенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 5000,0 тис.євроінші |  | Розпочато будівництво ІТП за адресами Чалдаєва, 13,17 Курбаса, 2, Лепкого 3 |  |  |  | 204 будинки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Впровадження комбінованого виробництва теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 85800інші |  | #### - |  |  |  | #### Економія енергоресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заміна мережних насосних агрегатів котелень на насоси зі змінною частотою обертання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 21920інші |  | #### Подано на експертизу проекти по заміні насосів на котельнях за адресою Купчинського та Київська. |  |  |  | #### Економія енергоресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкція трубопроводів системи централізованого теплопостачання з впровадженням попередньо ізольованих труб в системах теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 27400,0інші |  | #### Розроблено проект на заміну ділянок ТМ |  |  |  | #### Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 167,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4400,0мб 4400,0інші |  | #### Розпочато будівництво ІТП з приладами обліку теплової енергіїза адресами Чалдаєва, 13,17, Курбаса, 2, Лепкого, 3 та встановлено 17 лічильників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії, перехід на двотрубну систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 95000інші |  | #### - |  |  |  | #### Економія ПЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкція котельні за адресою вул. Лесі Українки, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КП«Тернопільміськтепло комуненерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - 36400інші |  | #### - |  |  |  | #### Економія паливно-енергетичних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкція теплових мереж протягом року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8600,0дб - - |  | - |  |  |  | #### Зменшення аварій мереж теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |