220

Про затвердження Плану заходів по оптимізації закладів охорони здоров’я міста Тернополя на 2012 рік

Додаток викладено в новій редакції на підставі рішення виконавчого комітету від 22.08.2012р. №1379

На виконання рішення сесії міської ради від 15.11.2011 року № 6/15/16 “Про Проект Стратегії Реформ в галузі охорони здоров’я в м. Тернополі на 2012 – 2013 р.”, рішення сесії міської ради від 05.01.2012 року № 6/18/13 “Про бюджет міста Тернополя на 2012 рік”, враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2011 р.№ 1018 “Про утворення центрів первинної медико – санітарної допомоги”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити План заходів по оптимізації закладів охорони здоров’я міста Тернополя на 2012 рік, згідно додатку (додається)

2.Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення забезпечити виконання Плану заходів по оптимізації закладів охорони здоров’я міста Тернополя на 2012 рік

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.

Додаток викладено в новій редакції на підставі рішення виконавчого комітету від 22.08.2012р. №1379

Додаток

до рішення виконавчого

комітету №220 від 08.02.2012р.

Додаток

до рішення виконавчого

комітету №1379 від 22.08.2012р.

Заходи

по оптимізації закладів охорони здоров”я

міста Тернополя на 2012 рік

|  | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Відмітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги |  |  |  |
| 1 | Оптимізація ліжкового фонду на 10 ліжок, а саме 10 інфекційних ліжок | ІІ-1У квартал | Головний лікар |  |
| 2 | Об’єднання хірургічних відділень № 1 і № 2 | І квартал | Головний лікар |  |
| 3 | Перепрофілювання 10 травматологічних ліжок у нейрохірургічні ліжка | І квартал | Головний лікар |  |
| 5 | Переведення госпрозрахункового відділення в МКЛ №3 | ІІІ квартал | Головний лікар |  |
|  | # Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 |  |  |  |
| 1 | Оптимізація ліжкового фонду на 65 ліжок: 15 ліжок акушерського профілю 15 ліжок терапевтичного профілю, 5 урологічних ліжок, 30 акушерських ліжок | І квартал | Головний лікар |  |
| 2 | Переведення 30 стаціонарних ліжок на денний стаціонар | І квартал | Головний лікар |  |
| 3 | Переведення 45 терапевтичних, 50 гастроентерологічних ліжок на денне перебування | П квартал | Головний лікар |  |
|  | # Міська лікарня № 3 |  |  |  |
| 1 | # Оптимізація ліжкового фонду 30 ліжок: 10 ліжок хірургічного відділу, 20 – травматологічного відділу | І квартал | Головний лікар |  |
| 2 | # Перепрофілювання відділення ортопедії, травматології та хірургічного відділення у профільне відділення шляхом їх об”єднання (45 ліжок) | ІУ квартал | Головний лікар |  |
| 3 | # Перепрофілювання відділення реабілітації хворих неврологічного профілю у відділення відновного лікування | ІV квартал | Головний лікар |  |
| 4 | # Відкриття міського госпрозрахункового відділення | ІІІ квартал | Головний лікар |  |
|  | # Тернопільський міський комунальний заклад “Станція швидкої допомоги” |  |  |  |
| 1 | Переведення частини бригад у пункти (відділення) невідкладної медичної допомоги ЦПМСД | До кінця року | Відділ охорони здоров”я |  |
| 2 | Забезпечення цілодобової роботи функціонування бригад в пунктах тимчасового базування | І квартал | Головний лікар |  |
| 4 | Виключення невластивих функцій станції швидкої допомоги | І квартал | Головний лікар |  |
|  | # Створення самостійних юридичних одиниць |  |  |  |
| 1 | Створення центру первинної медико-санітарної допомоги як самостійної юридичної одиниці з філіями | До кінця року | Відділ охорони здоров”я та медичного забезпечення, головні лікарі |  |
| 2 | Створення пунктів невідкладної медичної допомоги | До кінця року | Відділ охорони здоров”я та медичного забезпечення |  |

Заступник міського голови-

керуючий справами							О.І.Степанюк