16 січня 2013 43

Про затвердження цілей якості Тернопільської міської ради на 2013 рік

В п.2.6 додатку внесено зміни відповідно до рішення ВК від 30.10.2013р. №1150

в п 2.7 додатку рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 04.09.2013р. №954

в п 2.1 додатку рішення внесено зміни відповідно до рішення МВК від 20.06.2013р. №631

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження міського голови від 04.01.2011р. № 1 «Про підвищення якості надання адміністративних послуг населенню виконавчими органами Тернопільської міської ради та впровадження системи управління якістю відповідно до ISO 9001» та положення Настанови з якості Тернопільської міської ради, з метою підвищення ефективності і результативності діяльності виконавчих органів Тернопільської міської ради, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити Цілі якості Тернопільської міської ради на 2013 рік згідно з додатком (додається).

2.п. 2 Рішення виконавчого комітету від 23.11.2012 № 1975 «Про затвердження Політики якості та цілей виконавчих органів Тернопільської міської ради» вважати таким, що втратив чинність.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на уповноваженого з питань системи управління якістю, заступника міського голови-керуючого справами Степанюка О.І.

В п.2.6 додатку внесено зміни відповідно до рішення ВК від 30.10.2013р. №1150

в п 2.7 додатку рішення внесено зміни відповідно до рішення ВК від 04.09.2013р. №954

в п 2.1 додатку рішення внесено зміни відповідно до рішення МВК від 20.06.2013р. №631

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 16.01.2013р. № 43

Цілі якості

Тернопільської міської ради на 2013 рік

| № з/п | Назва цілі | К-сть | Термін досягнення | Відповідальний за досягнення | Відповідальний за контроль | Відмітка про досягнення або коригування (№ та дата доку-мента, що під-тверджує виконання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Впровадити СУЯ у новостворених виконавчих органах ради та структурних підрозділах | - | До 01.07.13 | Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Начальник відділу з охорони праці Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Управління соціальної політики Завідувач сектору адміністрування послуг | Уповноважений з питань системи управління якістю Секретар ради Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |
| 1.2. | Удосконалити паспорти основних процесів виконавчих органів ради (визначити критерії моніторингу та оцінки, що дадуть можливість оцінити результативність процесу) та розробити паспорти ще неописаних процесів (основних процесів та процесів діяльності) | 160 | До 01.04.13 | Керівники виконавчих органів ради | Уповноважений з питань системи управління якістю Секретар ради Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |
| 1.3. | Провести внутрішні аудити у представників вищого керівництва та виконавчих органах міської ради | 38 | Згідно графіків | Завідувач сектору адміністрування послуг | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2. Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного функціонування системи управління якістю |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Створити електронну базу розпоряджень міського голови | 1 | внесено зміни відповідно до рішення МВК від 20.06.2013р. №631 До 01.10.13 | Начальник управління організаційно-виконавчої роботи Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.2. | Забезпечити функціонування автоматизованої системи електронного документообігу (модулі «Зовнішні документи (юридичні особи)», «Контроль виконання», «Судові рішення» та «Адміністративні послуги») | 4 | До 30.11.13 | Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Начальник управління організаційно-виконавчої роботи | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.3 | Включити в інструкції з охорони праці застереження про можливі небезпечні фактори (ризики), що загрожують здоров’ю та життю працівників | 1 | До 01.04.13 | Начальник відділу з охорони праці Керівники виконавчих органів ради – головні розпорядники коштів | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.4. | Доповнити розділ 8 Інструкції з діловодства у Тернопільській міській раді та її виконавчих органах порядком оформлення справ тривалого та постійного терміну зберігання | 1 | До 01.04.13 | Начальник управління організаційно-виконавчої роботи Начальник архівного відділу | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.5. | Провести навчання з відповідальними за діловодство щодо оформлення справ тривалого та постійного зберігання | 1 | До 01.05.12 | Начальник архівного відділу | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.6. | Створити реєстр нежитлових приміщень, будівель, споруд майна комунальної власності, які можуть бути передані в оренду чи перебувають в оренді, безоплатному користуванні | 1 | внесено зміни відповідно до рішення ВК від 30.10.2013р. №1150 До 31.12.13 | Начальник управління обліку та контрою за використанням комунального майна | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків |  |
| 2.7. | Запровадити електронну систему (Реєстр документів дозвільного характеру) | 1 | внесено зміни відповідно до рішення ВК від 04.09.2013р. №954 до 01.12.2013 | Начальник відділу «Єдиний дозвільний центр» | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків |  |
| 2.8. | Підтримувати в актуальному стані всі розділи сайту Тернопільської міської ради, оприлюднювати інформацію у порядку, визначеному ЗУ «Про доступ до публічної інформації» | - | Постійно | Керівники виконавчих органів ради | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3. Забезпечення якісного надання послуг населенню |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Створити Центр надання адміністративних послуг в місті Тернополі | 1 | До 01.07.13 | Начальник відділу «Єдиний дозвільний центр» | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3.2. | Удосконалити ІК та ТК адміністративних послуг відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» | 120 | До 01.07.13 | Керівники виконавчих органів ради, які надають адміністративні послуги | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3.3. | Створити відділення соціально-медичних послуг Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | 1 | До 01.04.13 | Начальник управління соціальної політики | Секретар ради |  |
| 3.4. | Здійснювати моніторинг громадської думки щодо оцінки якості надання адміністративних послуг населенню шляхом проведення постійного анкетування та обов’язково забезпечувати його документальне оформлення | 4 | До 24 числа останнього місяця кварталу | Керівники виконавчих органів ради, в яких запроваджено анкетування | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3.5. | Здійснювати моніторинг громадської думки щодо оцінки якості надання адміністративних послуг населенню та щодо визначення питань, на думку мешканців міста Тернополя, які потребують першочергового вирішення шляхом опитування на сайті міської ради | 4 | У десятиденний термін після завершення проведення опитування | Начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 4. Покращення діяльності виконавчих органів міської ради шляхом підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провести навчання внутрішніх аудиторів | 2 | До 01.08.13 | Уповноважений з питань системи управління якістю Завідувач сектору адміністрування послуг | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 4.2. | Провести спеціалізовані навчання посадових осіб міської ради | - | Згідно плану навчання працівників міської ради | Начальник відділу кадрового забезпечення | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчих органів міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Створити на сайті міської ради сторінку «Адміністративні послуги» і наповнювати її інформацією згідно вимог Закону України «Про адміністративні послуги» | 1 | До 01.07.13 | Начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Виконавчі органи ради, які надають адміністративні послуги Завідувач сектору адміністрування послуг | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 6. Сприяння створенню умов для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу і громади |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Вдосконалити роботу інформаційно-консультаційного центру підтримки підприємництва | - | До 01.11.13 | Начальник управління економіки, промисловості та праці, керівник центру | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків |  |
| 6.2. | Виготовити поліграфічну продукцію з метою популяризації міста та його туристичного потенціалу в Україні та закордоном | 5 | До 01.07.13 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 6.3. | Виготовити та встановити додаткові туристичні пілони та вказівники | 16 | До 01.07.13 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |

Заступник міського голови –

керуючий справами                                                                                                   О.І. Степанюк