Інформація про стан реалізації  проектів  громадського бюджету у м. Тернополі

в 2017 році

Тернопіль увійшов до одного із семи міст, який виграв конкурс за підтримки USAID та «Інституту бюджету та соціально-економічного розвитку» і отримав безкоштовне програмне забезпечення для реалізації проекту.

У  2017 році  започатковано впровадження «Громадського бюджету».

Прийом заявок на конкурс за кошти «Громадського бюджету» розпочався з 1 жовтня 2016 року.

В голосуванні взяли участь 5539 тернополян,  які віддали 14365 голосів.

До реалізації в 2017 році відібрано 19 проектів на загальну суму  8 957 411,0, з яких:

8 великі  на  суму -7 943 440,0грн (88,7%)

11 малі  на  суму – 1 014 004,0 (11,3%)

Станом на 01.01.2018 року реалізовано 17 проектів на суму  7 482 352,83грн, що становить 83,5%., з них

7 великих  на суму - 6 607 578,11  грн.( 83,2%);

10 малих  на суму 874 774,72 грн (86,3%).

Повністю реалізовано  7 великих    та 10 малих проекти.

Великі проекти

1.Молодіжний Центр – відкрита платформа для комунікації, навчання та втілення проектів-1 000 000,0 грн.

Проведено поточний ремонт приміщення громадської спілки «Молодіжний центр Тернопіль», за адресою вул. Й.Сліпого, 3. на суму 199000,0грн

Придбано основних засобів на  суму 230 000,0грн ;

Придбано малоцінних засобів, сплачено за поліграфічні послуги, послуги з організації семінарів,  харчування учасників семінару, та інших заходів  на суму 471000,0грн

Використано 900 000,0грн

2.Науково-демонстраційний освітній центр «Центр Науки»- 999 640 грн.

В грудні відбулося відкриття Центру  у напівпідвалі у лівому крилі колишнього кінотеатру «Україна» (теперішній «Grand bazar») площа Героїв Євромайдану.

Центр науки об’єднав ІТ-музей та міні-лабораторії. Площа  620 квадратних метрів.

Проведено ремонт приміщення та придбано обладнання

Використано - 999 640,0 грн

3.Чужих дітей не буває-1 000 000,0грн.

Відкрито  Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» за адресою бульвар С. Петлюри, 6. Зроблено ремонт приміщення придбано відповідне обладнання.

Використано 1 000 000,0 грн.

4.Тернопіль Fest  - 953 800,0грн.

Проведено 3 фестивалі, виготовлено перший промоційний ролик Тернополя. Розміщено рекламу на білбордах, транслювання аудіореклами  на 7 радіостанціях в 6 областях України

Використано 923 797,9 грн.

5.Відновлення стадіону колишнього "Комбайнового заводу" – 1 000 000,0грн .

Зроблено всі відповідні роботи, які зазначені в проектно-кошторисній документації, а саме, прибирання існуючого стадіону, засівання нової газонної трави, асфальтування бігових доріжок, улаштування бетонних фундаментів, улаштування захисної огорожі із сітки, та інші роботи .

Використано 1 000 000,0 грн.

6.Освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями- 990 000,0грн,

Виготовлено 2 проектно-кошторисні документації:

- «Капітальний ремонт влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайону «Східний» в м.Тернополі»,  загальна вартість робіт згідно ПКД – 303 187,00 грн.  – 289 287,34 грн.;

- «Капітальний ремонт - влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів сигнальними ліхтарями мікрорайонів «Сонячний», «Центр», «Дружба» в м.Тернополі», загальна вартість робіт згідно ПКД – 1 173 186,00 грн.

Облаштовано ліхтарями 27 пішохідних переходів

Використано – 984 155,09 грн.

7.Центр швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин «ХАТІКО»1 000 000,0грн.

Придбано обладнання:стерилізатор повітряний, світильник, стіл операційний на суму  604,985 тис. грн. (за рахунок системи Прозорро вдалося знизити ціну відносно на 30%, та зекономити суму бюджетних коштів на 394,315 тис. грн.)

Проведено ремонт приміщення за адресою Коновальця,14  на суму 195 000,0грн.

Використано   799 985,12 грн.

Малі проекти

1.Чисті парки – радість для кожного- 93 204,0грн.

Закуплено  2 одиниці техніки  для  переробки гілок обрізаних дерев(щіпорізка).

Використано 93204,0 грн.

2.Облаштування вуличних тренажерів у Старому парку- 92 000,0грн .

Влаштовано 7 елементів вуличних тренажерів.

Використано  87 717,00

3.Ремонт комунального приміщення громадської організації-83 400,0грн.

Проведено капітальний ремонт приміщення Громадської організації «Молодіжний Націоналістичний Конгрес-Тернопіль» по вул. М. Грушевського,1.

Використано 83 400,0 грн.

4.Ветерани патріотам - 99 800,0 грн.

Створено матеріальну базу для проведення спеціальної тактичної підготовки цивільного населення та ініціативних груп молодіжних громадських організацій в приміщенні спортзалу ТЗОШ № 21. Кошти  використані  на оренду приміщення, оренду ММГ та страйкбольних приводів і на придбання мішеней та пластикових кульок.

Використано 96 000,0грн.

5.Дитячі майданчики на території дитсадка для мешканців м-н «Канада»- 99 000,0грн.

На  території  Тернопільського дошкільного навчального закладу  № 33  встановлено  4 нових дитячих ігрових майданчики.

Використано 99 000,0грн.

6. Капітальний ремонт- влаштування  вуличних спортивних  тренажерів  по вул. Злуки,11  -  100 000,0 грн.

Спортивні тренажери встановлено

Використано 100 000,0 грн.

7.Будівництво парку для велосипедних змагань (МТБ-парк) -99 600,0грн.

За кошти проекту виготовлено проектно-кошторисну документацію. Загальна вартість робіт згідно ПКД – 277 016,00 грн.

За умови одержання усіх дозвільних документів та виділення коштів з бюджету міста повна реалізація даного проекту буде можлива до кінця 2018р.

Використано 88 950,72 грн.

8.Капітальний ремонт - облаштування спортивно - ігрового майданчика по вул.М.Кривоноса,1 -97 800,0грн.

Майданчик облаштовано.  Повний розрахунок з виконавцем робіт буде проведено в 2018 році.

Використано 28 313,0грн.

9.Мистецький фестиваль "Ї"- 99 000,0грн.

У 2017  році Міжнародний мистецький фестиваль "Ї" організовано вп'яте. Участь у фестивалі брали представники різних видів мистецтва - літератури, музики, кіноматографу, живопису не лише України, а найближчого зарубіжжя: Польщі, Білорусі, Литви, Латвії.  Мета проекту: зробити Тернопіль одним із ключових міст України, де розквітає сучасне мистецтво та книговидання.

Використано 99 000,0 грн

10.Спортивна Туристизація Тернополя: спорядження для дітей та дорослих  ГО "СТК "ЛЕГІОН"   99200,0 грн.

Придбано туристичне спорядження

Використано  99 190,0 грн

Не реалізовано

- Проект  -Соціальний мультиспортивний зал-1 000 000,0 грн.

Сума передбачена проектно-кошторисною документацією перевищила суму виділену бюджетом

Рішенням сесії міської ради від 30.11.2017 р. № 7/п20/4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/21 «Про бюджет м. Тернополя на 2017 рік», кошти поверненні до бюджету.

2. Проект  - Онлайн послуги для тернополян- 51 000,0 грн

Автор проекту жодного разу не з’явився для обговорення шляхів його реалізації;

На сайті Центру надання адміністративних послуг у. м. Тернополі є посилання на інформаційних ресурс Igov.ua.

На виконання розпорядження міського голови №304 від 20.12.2017, буде розроблено Порядок надання адміністративних/неадміністративних послуг Тернопільської міської ради, що надаються через ЦНАП у  м. Тернополі, в електронній формі на базі програмного забезпечення «Універсам послуг».