Додаток

до рішення  №______від________

Заходи

реорганізації галузі охорони здоров’я міста на 2018 рік

| № п/п | Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привести структуру і ліжковий фонд закладів охорони здоров»я міста до вимог громади, МОЗ України та економічно обґрунтованої потреби. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | вересень - грудень 2018 р. |
| 2. | Привести до оптимальної кількості ліжка хірургічного профілю за рахунок ліжок відділення невідкладних терапевтичних станів та відділення політравми КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільска міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | вересень – листопад 2018 р. |
| 3. | Здійснити структурні зміни КНП «Міська комунальна лікарня № 3» для перетворення її в лікарню реабілітації та відновного лікування. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Міська комунальна лікарня № 3» | вересень - грудень 2018 р. |
| 4. | Вивчити можливість створення міського підрозділу хоспісної та гемодіалізної допомоги на базі КНП «Міська комунальна лікарня № 3» | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Міська комунальна лікарня № 3» | вересень 2018 р. грудень 2020 р. |
| 5. | Забезпечити передачу гематологічного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» на утримання з обласного бюджету | Обласна рада Міська рада Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» | вересень - грудень 2018 р. |
| 6. | Створення єдиного педіатричного відділення на базі педіатричних відділень № 1, № 3 та інфекційно діагностичного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» відповідно до економічної та статистично обґрунтованої потреби. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» | вересень - грудень 2018 р. |
| 7 | Розширити кількість ліжок денного стаціонару для забезпечення гарантованого державною субвенцією медичних послуг КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» та КНП «Тернопільський міський комунальний лікувально - діагностичний центр» | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, директора комунальних підприємств | вересень - грудень 2018 р. |
| 8. | Привести у відповідність до чинного законодавства структуру та штатний розпис поліклінічного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» | вересень - грудень 2018 р. |
| 9. | Провести реформування стоматологічної служби шляхом приведення штатного розпису та структури закладу у відповідність до гарантованого державною субвенцією медичних послуг | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення директора комунальних підприємств | вересень - грудень 2018 р. |
| 10 | Припинити надання планової стаціонарної допомоги хірургічного (крім ортопедії) та терапевтичного профілю КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», КНП «Міська комунальна лікарня № 3» та делегувати ці функції КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2». | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення директора комунальних підприємств | вересень - грудень 2018 р.. |
| 11. | Розширення спектру комерційної діяльності комунальних некомерційних підприємств. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, директора комунальних підприємств | вересень - грудень 2018 р.. |
| 12. | Підвищити соціальний захист медиків та впровадити систему місцевих стимулів шляхом впровадження пакетів добровільного медичного страхування працівників медичної галузі. | Міська рада Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, директора комунальних підприємств | Вересень грудень 2018 р. |
| 13. | Розробити та затвердити проектно – кошторисну документацію добудови корпусу КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» з метою створення на її базі лікарні інтенсивного лікування госпітального округу. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» | Вересень 2018 р.- березень 2019 р. |

Міський голова                                                   				С.В.Надал