Додаток 2 втратив чинність на підставі рішення виконавчого комітету від 16.01.2013р. №43

В додаток 2 внесено зміни на підставі рішення виконавчого комітету від 08.08.2012р. №1296

В додаток 2 внесено зміни на підставі рішення виконавчого комітету від 05.07.2012р. №1099

В додаток 2 внесено зміни на підставі рішення виконавчого комітету від 05.07.2012р. №1004

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 23.11. 2011р.  № 1975

Цілі якості

виконавчих органів Тернопільської міської ради на 2012 рік

| № з/п | Назва цілі | К-сть | Термін досягнення | Відповідальний за досягнення | Відповідальний за контроль | Відмітка про досягнення або коригування (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуалізувати Настанову з якості Тернопільської міської ради | 1 | До 25.12.2012 (внесено зміни на підставі рішення виконавчого комітету від 05.07.2012р. №1004) | Уповноважений з питань системи управління якістю Міський голова Заступники міського голови Сектор адміністрування послуг Робоча група | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 1.2 | Оптимізувати структуру та зміст процедур, введених в дію у 2011році | 5 | До 01.06.2012 | Сектор адміністрування послуг Робоча група | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 1.3 | Розробити та включити до Настанови з якості розділ «Контроль засобів моніторингу та вимірювального устаткування» | 1 | До 01.07.2012 | Уповноважений з питань системи управління якістю Нначальник архівного відділу Начальник управління з питань містобудування та архітектури | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 1.4 | Провести внутрішні аудити у виконавчих органах міської ради | 32 | Згідно графіку | Уповноважений з питань системи управління якістю Внутрішні аудитори | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2. Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного функціонування системи управління якістю |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести повірку засобів вимірювання | 9 | До 30.11.2012 | Начальник архівного відділу Начальник управління з питань містобудування та архітектури | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.2. | Розробити єдиний порядок вибору постачальників товарів, виконавців робіт та послуг, а також вимоги щодо якості товарів, робіт та послуг (для випадків, які не регулюються Законом України «Про здійснення державних закупівель») у т.ч. рекомендований перелік постачальників товарів, виконавців робіт та послуг | 1 1 | До 15.02.12 | Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Заступник начальника управління – начальник відділу економічного розвитку і промисловості управління економіки, промисловості та праці Керівники виконавчих органів ради Начальник управління правового забезпечення | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.3. | Розробити Положення про систему управління охороною праці в Тернопільській міській раді та інструкції з охорони праці для кожного виконавчого органу ради Провести навчання відповідальних осіб | 33 32 | до10.09.2012р (внесено зміни на підставі рішення виконавчого комітету від 05.07.2012р. №1099) | Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Начальник відділу праці управління економіки, промисловості та праці Керівники виконавчих органів ради | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.4. | Впровадити електронний документообіг у виконавчих органах ради | 1 | До 01.10.2012 (внесено зміни на підставі рішення виконавчого комітету від 08.08.2012р. №1296) | Начальник відділу автоматизованих систем управління | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.5. | Підтримувати в актуальному стані всі розділи сайту Тернопільської міської ради, з внесенням змін в день їх виникнення, як виняток, не пізніше, ніж на третій день від дати виникнення |  | Постійно | Начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 2.6. | Впорядкувати внутрішню структуру розділу «Система управління якістю» сайту Тернопільської міської ради та наповнювати даний розділ актуальною інформацією | 1 | До 01.02.2012 постійно | Начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Сектор адміністрування послуг | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3. Забезпечення якісного надання адміністративних послуг населенню |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Переглянути і розробити критерії ефективної оцінки процесів і послуг, що надаються |  | До 01.03.2012 | Керівники виконавчих органів ради | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3.2. | Створити громадську приймальню з питань якості надання житлово-комунальних послуг | 1 | До 31.12.2012 | Заступник міського голови Начальник управління житлово- комунального господарства, благоустрою та екології | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3.3. | Здійснювати моніторинг громадської думки щодо оцінки якості надання адміністративних послуг населенню шляхом проведення постійного анкетування та обов’язково забезпечувати його документальне оформлення | 13 | До 20 числа останнього місяця кварталу | Уповноважений з питань системи управління якістю Керівники виконавчих органів ради | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3.4. | Здійснювати моніторинг громадської думки щодо оцінки якості надання адміністративних послуг населенню та щодо визначення питань, на думку мешканців міста Тернополя, які потребують першочергового вирішення шляхом опитування на сайті міської ради | 4 | До 20 числа останнього місяця кварталу | Начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Сектор адміністрування послуг | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 3.5. | Забезпечити відділ звернень зовнішніми вказівниками | 1 | До 01.07.2012 | Начальник управління організаційно-виконавчої роботи | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 4. Покращення діяльності виконавчих органів міської ради шляхом підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провести навчання внутрішніх аудиторів | 2 | До 01.06.2012 До 25.12.2012 | Уповноважений з питань системи управління якістю Начальник сектору адміністрування послуг Начальник відділу кадрового забезпечення | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 4.2. | Провести спеціалізовані навчання посадових осіб |  | Згідно плану навчання працівників міської ради | Начальник відділу кадрового забезпечення | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 4.3. | Розробити критерії оцінки посадових осіб з метою визначення результативності їх діяльності | 32 | До 01.03.2012 | Керівники виконавчих органів ради Міський голова Заступники міського голови | Уповноважений з питань системи управління якістю Міський голова Заступники міського голови, секретар ради |  |
| 4.4. | Провести атестацію посадових осіб | 1 | До 31.12.2012 | Начальник відділу кадрового забезпечення | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчих органів міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Створити на офіційному сайті міської ради інформаційну сторінку «Державний реєстр виборців інформує» | 1 | До 01.03.2012 | Начальник відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, начальник відділу ведення державного реєстру виборців | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |
| 6. Сприяння створенню умов для взаємовигідних партнерських стосунків влади, бізнесу і громади |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечити роботу інформаційно-консультаційного центру підтримки підприємництва і: - Надавати звіти про роботу центру профільному заступнику міського голови. - Проінформувати громадян міста про функціонування центру через сайт міської ради та засоби масової інформації з метою популяризації послуг, які надає центр. | 1 | Постійно До 01.06.2012 До 25.12.2012 | Начальник управління економіки, промисловості та праці, керівник центру Начальник відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | Уповноважений з питань системи управління якістю |  |

Заступник міського голови –

керуючий справами                                                                                                   О.І. Степанюк