Виконання Цілей якості

Тернопільської міської ради за 2015 рік

| № з/п | Назва цілі | К-сть | Термін досягнення | Відповідальний за досягнення | Відповідальний за контроль | Відмітка про досягнення або коригування (№ документа та дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дотримання вимог міжнародного стандарту ISO 9001 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удосконалити паспорти основних процесів виконавчих органів ради (визначити критерії моніторингу та оцінки, що дадуть можливість об’єктивно оцінити результативність процесу) та розробити паспорти ще неописаних процесів (основних процесів та процесів діяльності) | 15 | До 01.03.2015 До 01.04.2015 До 01.05.2015 До 01.05.2015 До 01.06.2015 До 01.07.2015 До 01.07.2015 | Начальник управління муніципальної поліції Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Начальник управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Начальник фінансового управління Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Начальник управління освіти і науки | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Камінський В.В., Остапчук В.О., Смик О.І., Хімейчук І.С. згідно розподілу обов’язків | Удосконалено три паспорта процесів управління муніципальної поліції, затв. 28.02.2015 Удосконалено два паспорти процесів відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення, затверджені 31.03.2015. Удосконалено 18 паспортів процесів УЖКГ, затверджені 30.04.2015. Удосконалено один паспорт процесу управління освіти і науки , затвердженей 30.06.2015. Удосконалено один паспорт процесу управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, затвердженей 01.04.2015. Удосконалено 7 паспортів процесів фінансового управління , затверджені 16.07.2015 Папка №1.8-13 НС |
| 1.2. | Розробити ІК та ТК для послуг, що надають виконавчі органи ради | 4 | До 01.05.2015 До 01.05.2015 До 01.06.2015 До 01.06.2015 | Начальник управління соціальної політики Начальник служби у справах неповнолітніх та дітей Начальник управління освіти і науки Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Смик О.І. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Камінський В.В. | Управлінням соціальної політики розроблено та04.06.2015 затверджено ІК А-13.6-36 Службою у справах неповнолітніх та дітей розроблено 2 ІК та ТК ,затверджені 03.07.2015 Управлінням обліку та контролю за використанням комунального майна розроблено та 30.07.2015затверджено ІК Н-9.1-03 Папка №1.8-13 НС |
| 1.3. | Провести внутрішні аудити у представників вищого керівництва та виконавчих органах міської ради | 25 | Згідно графіків проведення аудитів | Внутрішні аудитори | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | Проведено 28 внутрішніх аудитів Папка №1.8-13 НС |
| 2. Забезпечення необхідних умов та ресурсів для результативного функціонування системи управління якістю |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розробити та впровадити електронну форму (базу) про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ТМР та виконавчих органів ради – розпорядників бюджетних коштів | 1 | До 01.04.2015 | Начальник управління економіки, промисловості та праці | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук В.О. | Розроблено і впроваджено електронну форму про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ТМР та виконавчих органів ради – розпорядників бюджетних коштів Лист управління економіки, промисловості та праці від 01.04.2015 №305/17 НС 1.8-04 |
| 2.2. | Створити електронну базу даних щодо обліку об’єктів культурної спадщини (бібліографічні, архівні, фотографічні матеріали) | 1 | До 01.05.2015 | Начальник управління культури і мистецтв | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Смик О.І. | Створено електронну базу даних щодо обліку об’єктів культурної спадщини (бібліографічні, архівні, фотографічні матеріали) Лист управління культури і мистецтв від 16.04.2015 №361/04-22 |
| 2.3. | Забезпечити легалізацію програмних продуктів Тернопільської міської ради | 30 | До 25.12.2015 | Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук І.С. |  |
| 2.4. | Впровадити в АСЕДО функцію електронної розсилки рішень міської ради, виконавчого комітету, доручень міського голови та його заступників, розпоряджень міського голови, інформаційних повідомлень | 1 | До 01.03.2015 | Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Начальник управління організаційно-виконавчої роботи | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук І.С. | В АСЕДО впроваджено функцію електронної розсилки рішень міської ради, виконавчого комітету, доручень міського голови та його заступників, розпоряджень міського голови, інформаційних повідомлень Лист управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій №09/7-03 від 03.03.2015 |
| 2.5. | Удосконалити електронну базу доручень міського голови | 1 | До 01.08.2015 | Начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Начальник управління організаційно-виконавчої роботи | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук І.С. | Удосконалено електронну базу доручень міського голови (Лист управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій від 13.08.2015 №51/7-03 |
| 3. Забезпечення якісного надання послуг населенню |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Здійснювати моніторинг громадської думки щодо оцінки якості надання адміністративних послуг населенню шляхом проведення постійного анкетування та опитування на офіційному сайті міської ради | 4 | До 24 числа останнього місяця кварталу | Керівники виконавчих органів ради, в яких запроваджено анкетування | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | Проведено моніторинг громадської думки щодо якості послуг управляння містобудування , архітектури та кадастру від 13.07.2015 №21/1.8 Папка НС №1.8/09 Звіт по анкетуванню за 1 півріччя 2015 року від 25.08.2015, Звіт за рік від 29.03..2016 р. |
| 3.2. | Створити електронну карту виборчих округів та дільниць по м. Тернополю | 1 | До 01.09.2015 | Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | Створено електронну карту виборчих округів та дільниць по м. Тернополю (сайт МР) |
| 3.3. | Актуалізувати регламент роботи ЦНАП | 1 | До 01.06.2015 | Начальник відділу «Єдиний дозвільний центр» | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук І.С. | Перенесоно термін виконання до 01.01.2016( лист відділу «Єдиний дозвільний центр» від 13.08.2015 №735/1.4-05) |
| 4. Покращення діяльності виконавчих органів міської ради шляхом підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Провести щорічне оцінювання виконання посадовими особами міської ради покладених на них службових обов’язків і завдань | 1 | До 01.04.2015 | Начальник відділу кадрового забезпечення | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук І.С. | Проведено щорічне оцінювання виконання посадовими особами міської ради покладених на них службових обов’язків і завдань. Розпорядження міського голови від 02.03.2015 №114/1-к «Про результати щорічного оцінювання виконання посадовими особами міської ради покладених на них службових обов’язків і завдань» Результати оцінювання зберігаються в особових справах посадовців у відділі кадрового забезпечення. |
| 4.2. | Провести спеціалізовані навчання посадових осіб міської ради | - | Згідно плану навчання працівників міської ради | Начальник відділу кадрового забезпечення | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук І.С. | Проведено навчання на тему: - «Вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидію корупції» щодо декларування доходів та майнового стану посадових осіб»(проведено 10.03.2015); - «Щодо повноважень Уповноваженого з прав людини(проведено 07.05.2015) Відповідні записи зберігаються у відділі кадрового забезпечення. |
| 4.3. | Провести навчання внутрішніх аудиторів | 1 | До 01.07.2015 | Уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | З метою підвищення компетентності внутрішніх аудиторів системи управління ТМР 18.03.2015 проведено навчання внутрішніх аудиторів. Практичні навички 13 внутрішніх аудиторів здобували під час проведення внутрішнього аудиту, в управлінні освіти і науки. Головний спеціаліст з питань управління якістю пройшла навчання в ТОВ «Бюро Верітас» та отримала сертифікат «Провідний аудитор системи управління якістю» |
| 5. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчих органів міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Формувати та передавати інформацію для внесення відомостей до Державного реєстру адміністративних послуг відповідно до вимог Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 №57 | - | При внесенні змін до Реєстрів адміністративних послуг виконавчих органів ради | Виконавчі органи ради, які надають адміністративні послуги | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | Сформовано та передано інформацію в ТОДА для внесення відомостей до Державного реєстру адміністративних послуг №2541/01-ю від 14.07.2015 |
| 5.3. | Розробити та виготовити інформаційні буклети ЦНАП |  | До 01.07.2015 | Начальник відділу «Єдиний дозвільний центр» | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук І.С. | Перенесоно термін виконання до 01.01.2016( лист відділу «Єдиний дозвільний центр» від 13.08.2015 №735/1.4-05) |
| 6. Сприяння взаємовигідним партнерським стосункам влади, бізнесу і громади |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Збільшення кількості учасників соціального проекту «Картка тернополянина» |  | До 01.12.2015 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | Укладено 12 договорів (лист управління стратегічного розвитку міста від 13.08.2015 №370/2) |
| 6.2. | Реалізація проекту «QR-код» |  | До 01.07.2015 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | На історичних будівлях міста розміщено таблички з QR-кодом. Лист управління стратегічного розвитку міста № 290/2 від 03.07.2015 |
| 6.3. | Участь у проекті «Відкрите місто» |  | До 01.09.2015 | Начальник управління стратегічного розвитку міста | Секретар ради, уповноважений з питань СУЯ Турський І.В. | Участь у проекті «Відкрите місто»: надано відповіді на 16 питань(лист управління стратегічного розвитку міста від 13.08.2015 №370/2) |

Міський голова                                                                                                                                                          С.В. Надал