Інформація

про стан виконання програми підтримки малого підприємництва в м. Тернополі на 2011-2012 роки

за 2012 рік
	№

п/п
	Зміст заходу
	Термін

виконання
	Стан виконання
	Сума витрачених у звітному періоді коштів,

тис.грн.
	Джерела

фінансування
	Виконавці

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

	1
	Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва в місті
	Протягом дії Програми
	Підготовка проектів регуляторних актів проводиться відповідно до затвердженого плану.
Щомісячно відповідальні працівники відділів та управлінь міської ради подають інформацію про прийняті регуляторні акти по їх структурних підрозділах. До кожного проекту нормативного акту розробляється аналіз його регуляторного впливу.

За 2012 рік прийнято 19 регуляторних актів.
Ефективність впливу регуляторних актів:

- створення   сприятливих   умов   для   впровадження  інвестиційної діяльності;

- впорядкування системи ставок податків відповідно до діючих нормативно-законодавчих документів;

- врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у м.Тернополі;

- підвищення якості пасажирських перевезень та задоволення зростаючих потреб населення в перевезеннях;

- спрощення порядку отримання документів дозвільного характеру;

- регулювання ставок орендної плати за землю та ін.
	-
	-
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради

	2
	Оприлюднення на сайті міської ради реєстру нормативно-правових актів Тернопільської міської ради, спрямованих на регулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання
	Протягом дії Програми
	Нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання правовідносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, постійно оприлюднюються на сайті міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
	-
	-
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,

відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

	3
	Залучення громадськості до обговорення регуляторних актів
	Протягом дії Програми
	З метою залучення громадськості до обговорення регуляторних актів проекти регуляторних актів розміщуються на сайті міської ради та в газеті «Тернопіль вечірній».
	-
	-
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради

	Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

	1
	Створення бази даних банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та розміщення даної інформації на сайті міської ради
	Протягом дії Програми
	Оновлено на сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції»  базу даних фінансово-кредитних установ м. Тернополя  та перелік їх послуг у сфері мікрокредитування
	-
	-
	Управління економіки, промисловості та праці

	2
	Укладання угоди про співробітництво між комерційними банками та міською радою для спільної участі у кредитуванні суб’єктів малого підприємництва
	Протягом дії Програми 
	Договір про співпрацю для реалізації програми фінансово-кредитної підтримки  СПД м. Тернополя укладено між міською радою та 8 банківськими установами міста:

ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «БМ Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Ерсте Банк», ВАТ «Державний ощадний банк України».
Перелік банківських установ, з якими підписано договір про співпрацю розміщено в розділі «Підприємництво та інвестиції»  на сайті міської ради
	-
	-
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці

	3
	Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
	Протягом дії Програми
	Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу протягом  2012 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось
	-
	Кошти міського бюджету
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці

	4
	Організація та проведення конкурсів проектів та бізнес- планів суб’єктів підприємництва, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем
	Протягом дії Програми 
	З метою створення   сприятливих   умов   для   впровадження  інвестиційної діяльності,  забезпечення   збалансованого   економічного   та соціального   розвитку   міста розроблено  Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста
	-
	-
	Управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці

	5
	Участь суб’єктів малого підприємництва в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах,  форумах  ділового партнерства з метою залучення інвестицій
	Протягом дії Програми 
	В березні 2012 р. відбувся семінар-нарада з суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності регіону, на якому було розглянуто актуальні питання митного і податкового законодавства, проблемні питання і адміністративні перешкоди при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та пропозиції щодо її активізації.

Під час проведення VІІ Міжнародного інвестиційного форуму в м. Тернополі  свою продукцію на виставковій площі представили ряд підприємств: ТДНТП «Промінь», ТОВ «ОСП «Корпорація Ватра», ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», ТзОВ «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект», ТзОВ «Віконенко», ТзОВ «Феро-пласт», ПП «Світанок», ТОВ «Імперія даху», ТОВ «Панорама», Корпорація «Науковий парк» інноваційно-інвестиційний проект Тернопілля. 
З метою презентації власних інформаційних продуктів, спрямованих на формування невитратної моделі виробництва організовано зустріч представників інжинірингової компанії «Соліс» (м. Івано-Франківськ) з керівниками підприємств м. Тернополя
	-
	-
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, 

управління економіки, промисловості та праці,

управління стратегічного розвитку міста

	6
	Розробка інвестиційного паспорта міста
	2011-2012

роки
	Розроблено та розміщено на сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції» Інвестиційний паспорт м.Тернополя
	-
	-
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, 

управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста, бізнес- структури

	Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва

	1
	Надання  дотацій роботодавцям для створення робочих місць для працевлаштування безробітних
	Протягом дії Програми
	Протягом 2012 року працевлаштовано на дотаційні робочі місця  262 особи з числа безробітних. Компенсовано роботодавцям виплачену колишнім безробітним заробітну плату


	5367,3
	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств
	Міськрайонний центр зайнятості

	2
	Зорієнтування  безробітних громадян на самостійну зайнятість. Для зайняття підприємницькою діяльністю здійснювати виплату одноразової допомоги по безробіттю


	Протягом дії Програми
	У 2012 році  47 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Середній розмір виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності за січень-грудень 2012 року склав 7725,5 грн.
	356,8
	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств
	Міськрайонний центр зайнятості

	3
	Проведення тематичних семінарів «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін.
	Протягом дії Програми
	 В міськрайонному центрі зайнятості за 2012 рік проведено 46 інформаційних семінарів на тему «Як започаткувати власний бізнес» з орієнтації на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 207 осіб,  984 семінари «Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає» з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 7081 особа, 116 семінарів з жінками на теми «Жінка і праця», «Особливості зайнятості жінки» - в яких прийняли участь 919 жінок, 63 семінари з профорієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії, в яких було задіяно 2198 осіб, 27 семінарів з відновлення престижу робітничих професій та презентація професій – 177 осіб, 70 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 565 осіб, 28 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 136 осіб, 30 семінарів з основ комп’ютерної грамотності – 78 осіб
	42,1
	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств
	Міськрайонний центр зайнятості,

Тернопільський обласний фонд підтримки підприємництва

	4
	Постійне оновлення та оприлюднення у засобах масової інформації бази даних об’єктів комунальної власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва
	щоквар-тально
	Інформація  про об’єкти комунальної власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва оприлюднюється в газеті «Тернопіль вечірній»
	-
	-
	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна,

відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

	5
	Здійснення передачі комунального майна суб’єктам малого підприєм-ництва на умовах оренди, лізингу, викупу шляхом аукціонів і конкурсів


	Протягом дії Програми
	Загальна площа приміщень, переданих юридичним та фізичним особам за 2012 рік:

в оренду – 3424,3 кв.м,

у власність – 3934,1 кв.м

Загалом від оренди та приватизації комунального майна перераховано:

до міського бюджету – 13415,4тис.грн., до державнго бюджету-3144,0 тис.грн.
	-
	-
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради,

управління обліку та контролю за використан-ням комунально-го майна

	6
	Ведення рубрики на сайті міської ради з питань підприємництва та інвестицій для розміщення роз’яснень щодо ведення підприємницької діяльності та інформування підприємців стосовно умов участі в ярмарках, виставках тощо
	Протягом дії Програми
	Для постійного інформування суб’єктів підприємництва та висвітлення актуальних питань, що стосуються малого бізнесу та інвестиційної діяльності                     на  офіційному сайті міської ради створено розділ «Підприємництво та інвестиції»
	-
	-
	Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

	7
	Організація професійного навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах
	постійно
	Протягом 2012 року 1038 безробітних пройшли професійне навчання та підвищення кваліфікації. Набір на професійне навчання проводився за 42 професіями
	1200,0
	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
	Міськрайонний центр зайнятості

	8
	Проведення комплексу заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи
	постійно
	Для популяризації одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо можливості започаткування власної справи


	168,8
	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
	Міськрайонний центр зайнятості

	9
	Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницьких структур
	2011-2012

роки
	За  2012 рік здійснено перепідготовку кадрів для підприємницьких структур в кількості 407 осіб
	-
	Кошти громадян,

підприємств та організацій
	Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ФДПМП Терно-пільського національного економічного університету

	10
	Проведення навчання і стажування викладачів та студентів за кордоном по вивченню досвіду підприємницької діяльності
	2011-2012

роки
	6 викладачів ТНЕУ проводили наукові дослідження в рамках проекту «Функціонування локальних виробничих систем в умовах економічної кризи» (Університет національного і світового господарства,  Республіка Болгарія).

3  студенти пройшли сільськогосподарську практику в рамках програми АПОЛЛО (Асоціація зі співробітництва в галузі сільського господарства, екології та розвитку села у Східній Європі, Німеччина).

3 студенти пройшли  стажування в рамках міжнародної  програми стажування та освітнього обміну «AGROIMPULS» (Швейцарія).
	-
	Отримані гранти, особисті кошти
	Відділ зовнішніх зв’язків, міжнародних програм та інформації Терно-пільського національного економічного університету

	11
	Робота  консультаційних пунктів для платників податків
	2011-2012

роки
	Протягом  2012 року платникам податків надано 31,2 тис. консультацій. В тому числі 30 волонтерами податкової служби надано 2,5 тис. консультацій.

Для партнерських взаємовідносин податківців та платників податків, забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами 26 червня 2012 року в м. Тернополі відкрито Центр обслуговування платників податків, де облаштовано: зал видачі довідок та дозвільних документів, зал прийому податкової звітності та вхідної кореспонденції, зал обслуговування платників податків, кабінет центру сертифікації ключів, робочі місця для платників податків обладнані комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет, для зручності платників облаштована секція очікування. В усіх залах Центру розміщені тематичні стенди із зразками заповнення звітності та подання відповідних заяв. 
	-
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	Тернопільська ОДПІ, студенти– волонтери ТНЕУ

	12
	Проведення семінарів для платників податків спільно із філією редакції журналу “Вісник податкової служби України”
	2011-2012 роки
	Протягом 2012 року проведено 48 семінарів
	-
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	Тернопільська ОДПІ, філія  редакції журналу “Вісник податкової служби України”

	13
	Випуск власної друкованої продукції з питань роз’яснення норм податкового законодавства та розповсюджування її серед платників податків
	2011-2012 роки
	Розповсюджено 84 видів друкованої продукції загальним тиражем 1360,0тис. примірників.


	-
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	Тернопільська ОДПІ

	14
	Проведення сеансів прямого телефонного зв’язку суб’єктів підприємницької діяльності з фахівцями Тернопільської ОДПІ
	2011-2012

роки
	За 2012 рік проведено 24 сеанси прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія»
	-
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	Тернопільська ОДПІ

	Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

	1
	Сприяння розвитку мережі навчально-ділових центрів, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів
	Протягом дії Програми
	З метою покращення підприємницького клімату в м.Тернополі, надання широкого спектру послуг консультаційно-методичної, юридичної, кадрової, маркетингової, інформаційної підтримки суб’єктам малого бізнесу в  м.Тернополі продовжує функціонувати інформаційно-консультаційний центр підтримки підприємництва .
Для створення та організації діяльності Центру надання адміністративних послуг в місті Тернополі, оптимізації процедур отримання адміністративних послуг розроблена та затверджена міською радою (рішення Тернопільської міської ради від 30.03.2012 №6/20/1) Концепція створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг в місті Тернополі.

Проектно-кошторисна документація на реконструкцію приміщення, де буде розташований центр, пройшла експертизу, визначено підрядника виконання будівельних робіт. З жовтня 2012 року розпочалися ремонтні роботи. Для забезпечення належного функціонування ЦНАП придбано 55 одиниць комп’ютерної техніки.
	-
	-
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради

	2
	Забезпечення ефективної діяльності відділів державних реєстраторів та «Єдиний дозвільний центр»
	Протягом дії Програми
	Для створення сприятливих умов розвитку господарської діяльності, скорочення часу, що витрачається на отримання документів дозвільного характеру, усунення зайвих перешкод для започаткування бізнесу функціонує відділ «Єдиний дозвільний центр». Для надання суб’єктам господарювання відповідних консультацій організовано робочі місця для одночасної роботи представників 26 дозвільних органів (з них 11 – місцеві та 15 – обласні).

Адміністраторами відділу  «Єдиний дозвільний центр» протягом 2012 року зареєстровано 8337 звернень суб’єктів господарювання, видано 8397 документів дозвільного характеру.

За 2012 рік державними реєстраторами зареєстровано 226 юридичних і 977 фізичних осіб, припинено діяльність в результаті ліквідації 69 юридичних і 764 фізичних осіб.
	-
	кошти міського бюджету
	Відділи 

 державних реєстраторів,

«Єдиний дозвільний центр»

	3
	Створення міського інформаційно-консультацій-ного Центру для підприємців
	2011-2012 роки
	За період роботи 2012 року в Центрі: 

· проведено ряд семінарів - навчань для підприємців;

·  розпочала роботу школа підприємницької активності (участь у школі прийняло 20 підприємців)- термін навчання в школі 3 місяці, по завершенню навчання підприємці, отримують відповідний сертифікат;

· постійно діє  служба бухгалтерського та юридичного супроводу підприємців.

При сприянні Центру:

- створено та реалізовано проект мережі мікрокав’ярень; 

- зареєстровано компанію з іноземним капіталом ТОВ «АР Вектор» (напрямок діяльності - переробка деревини, виробництво паркету. Орієнтовна кількість робочих місць, які будуть створені – 20); 

-створено ТОВ «Зооцентр (орієнтовна кількість робочих місць – 10); 

- розроблено проект створення сервісного центру з зимових видів спорту.
	-
	кошти міського бюджету
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради,

управління економіки, промисло-вості та праці,

управління стратегічного розвитку міста

	4
	Підтримка місцевого виробника та налагодження партнерських зв’язків, залучення  суб’єктів малого підприємництва  до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах
	постійно
	 Для налагодження партнерських зв’язків постійно проводиться робота по залученню суб’єктів підприємництва до участі у виставках, ярмарках, конкурсах та інших заходах.

Підприємства, що представляли м.Тернопіль у заходах, пов’язаних з акцією «Барвиста Україна-2012» 14-17 серпня у м. Києві, були нагороджені дипломами учасника.

З нагоди Дня підприємця кращі підприємці міста були відзначені грамотами міського голови та цінними подарунками.
В жовтні 2012 року виробники Тернополя ТОВ «Агата Стальконструкція» (двері вхідні металеві протипожежні протиударні) та ТОВ «САЮЗ» ( витяжка кухонна типу ВВК-01 модель «Vesta» TM «ELEYUS») стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України».

Підприємці взяли участь в міському конкурсі перукарського мистецтва, візажу та нігтьової естетики «Ексклюзив – 2012», обласному та всеукраїнському конкурсах перукарського мистецтва та візажу «Чарівна зачіска – 2012».

Протягом 2012 року в місті проведено 10 ярмарків, до яких залучалися місцеві товаровиробники       
	-
	кошти зацікавлених суб’єктів підприєм-ництва,

кошти міського бюджету
	Управління економіки, промисловості та праці,

управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів


Начальник управління













Т.С. Корчак
Матвієнко Анастасія Володимирівна 52-69-33
PAGE  
1

