PAGE  
7

Інформація

про стан виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2013-2014 роки

за  2013 рік.
	1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

	№

п/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходу
	Термін

виконання
	Стан виконання
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Сума витрачених у звітному періоді коштів,

тис.грн.

	1.1


	Забезпечення прозорості та передбачуваності регуляторної діяльності
	Готувати і опри- люднювати на сайті міської ради план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік


	Щороку
до

15 грудня
	План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік затверджено рішенням міської ради                                                                                                             від 20.12.2012р. № 6/27/14 та оприлюднено на сайті міської ради


	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	-
	-

	
	
	Оприлюднювати в засобах масової інформації та на сайті міської ради проекти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу
	2013-2014
	Проекти регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу постійно оприлюднюються на сайті міської ради та в газеті «Тернопіль вечірній» відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації»
За звітній період підготовлено та винесено 8 проектів на розгляд виконавчого комітету та 5 проектів на розгляд сесії міської ради.

Прийнято 13 регуляторних акти.
	Виконавчі органи міської ради,

відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	-
	-

	1.2
	Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики
	Проводити публічні обговорення проектів регуляторних актів
	2013-2014
	З метою врахування думки та зауважень громадськості  проекти регуляторних актів проходять публічні обговорення
	Розробники регуляторних актів
	-
	-

	1.3
	Встановлення системи зворотного зв’язку між владою та бізнесом
	Забезпечити діяльність «гарячих ліній», «телефонів довіри» 
	2013-2014
	На «Гарячу лінію» що діє при міському голові  та заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. За звітній період надійшло 82 звернення.

Продовжує діяти телефонна «гаряча лінія» з питань запобігання та протидії корупції
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, 

відділ «Єдиний дозвільний центр», 

відділ державних реєстраторів
	-
	-

	1.4
	Удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності; реєстраційної діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

надання адміністративних послуг
	Здійснювати моніторинг роботи відділу «Єдиний дозвільний центр» та відділу державних реєстраторів
	Щокварталу
	Державними адміністраторами сектору дозвільних процедур відділу  «Єдиний дозвільний центр» ЦНАП протягом січня-грудня  2013 року зареєстровано 5824  звернення суб’єктів господарювання, видано 6647документів дозвільного характеру  та 849 відмов; прийнято 1674 заяви та надано 791 адміністративну послугу та 392 відмови; прийнято 1997 неадміністративних послуг, з них: 1323 -  надано, а 423 – відмовлено. 
За 2013 рік  державними реєстраторами зареєстровано 233 юридичні і 974 фізичні особи, припинено діяльність в результаті ліквідації 62 юридичних і 652 фізичних осіб.
	Управління економіки, промисловості та праці, 

відділ «Єдиний дозвільний центр», 

відділ державних реєстраторів
	-
	-

	
	
	Забезпечити відкриття Центру надання адміністратив-них послуг (ЦНАП)
	І квартал 2013
	25 квітня 2013 року відбулося офіційне відкриття Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), де можна отримати весь спектр послуг, що пов’язані з дозвільними документами.
У Центрі надають 13 адміністративних, 19 неадміністративних та 45 послуг дозвільного характеру.
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради
	-
	-

	2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

	2.1


	Фінансова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва
	Забезпечити фінансово-кредитну підтримку суб’єктів підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами
	2013-2014
	Договір про співпрацю для реалізації програми фінансово-кредитної підтримки  СПД м. Тернополя укладено між міською радою та 11 банківськими установами міста.

Перелік банківських установ, з якими підписано договір про співпрацю розміщено в розділі «Підприємництво та інвестиції»  на сайті міської ради.
Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу протягом 2013 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось.
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці
	Кошти міського бюджету

100,0
	

	
	
	Здійснювати одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприєм-ницької діяльності
	2013-2014
	Протягом  2013 року  65 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Середній розмір виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності за 12 місяців  2013 року склав 15185,1 грн.
	Міськрайон-ний центр зайнятості
	Фонд загально-обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

України на випадок безробіття
	298,1

	
	
	Оновлювати на сайті міської ради базу даних банківських та небанківських фінансово-кредитних установ 
	2013-2014
	Оновлено на сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції»  базу даних фінансово-кредитних установ м. Тернополя  
	Управління економіки, промисловості та праці,

відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	-
	-

	2.2
	Стимулювання роботодавців
	Надавати дотації роботодавцям для створення робочих місць для працевлаштування безробітних


	2013-2014
	Відповідно до Закону про зайнятість, який вступив в дію з 01.01.2013 року дотації роботодавцям для створення робочих місць для працевлаштування безробітних не надаються.

	Міськрайон-ний центр зайнятості,

фінансове управління
	Фонд загально-обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

України на випадок

безробіття,

кошти міського бюджету
	-

	2.3
	Підвищення інвестиційної привабливості міста
	Створити інвестиційний паспорт міста 
	Щороку
	Розроблено та розміщено на сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції» Інвестиційний паспорт м.Тернополя
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-
	-

	2.4
	Інвестиційна підтримка малого підприємництва
	Організовувати проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем, фінансова підтримка переможців
	2013-2014
	Проведення інвестиційних конкурсів регулюється рішенням виконавчого комітету № 1586 від 3.10.2012

В 2013проведено 5 засідань комісії з вибору інвестора, де визначено 13 переможців.

	Управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці 
	Кошти міського бюджету
	-

	
	
	Оновлювати на сайті міської ради базу даних інвестиційних проектів, пропозицій вільних та пропонованих до використання об’єктів нерухомості, земельних ділянок
	2013-2014
	На сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції» повністю оновлено базу даних інвестиційних проектів, пропозицій вільних та пропонованих до використання об’єктів нерухомості, земельних ділянок. Завершено роботу над другим етапом формування автоматизованої системи управління муніципальних даних. Через неї поширюється інформація про інвестиційний потенціал міста. Доступ до даного ресурсу може бути здійснений з офіційного сайту міської ради
	Управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці
	-
	-

	
	
	Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах,  форумах  ділового партнерства з метою залучення інвестицій
	2013-2014
	Проведена робота щодо участі підприємств у VIII Міжнародному інвестиційному форумі, що відбувся  в м. Тернополі 11-12 жовтня 2013 року . Представили інвестиційні пропозиції  наступні суб’єкти господарювання: виробничо-комерційна фірма «Термекс ЛТД», ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», ТОВ «Ватра-Укр», ТОВ «БЦ Азимут».

Протягом року тривала робота з представниками бізнесу з Туреччини, які у 2014 році планують створити виробниче підприємство у Тернополі
	Управління економіки, промисловості та праці,

управління стратегічного розвитку міста
	-
	-

	
	
	Провести конкурс по створенню промоційного бренду міста
	Липень 2013
	Розпорядженням міського голови № 267 від 15.07.2013 року створена робоча група з формування промоційного бренду міста. У зв’яку з відсутністю коштів конкурс не було проведено. На даний момент триває співпраця з вузами міста та польськими партнерами з брендування міста.
	Управління стратегічного розвитку міста
	-
	-

	3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

	3.1
	Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого бізнесу
	Оприлюднювати у засобах масової інформації базу даних об’єктів комунальної власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва
	2013-2014
	Інформація  про об’єкти комунальної власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва оприлюднюється в газеті «Тернопіль вечірній». В інформації вказуються умови, терміни та місце прийняття  пропозицій та заяв.
	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна,

відділ зв’язків з громад-ськістю та засобами масової інформації
	-
	-

	
	
	Здійснювати передачу комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах оренди, приватизації шляхом проведення аукціонів і конкурсів
	2013-2014
	У  2013 році  згідно рішень та оголошень виконавчого комітету про намір передати  в оренду суб”єктам господарювання 45 об”єктів загальною площею  3100,8 кв.м. 

За звітний період до міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 5590,4 тис.грн., що становить 103,5% до планових завдань (5402,7 тис. грн.) . 
За звітний період укладено 12 договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень  загальною площею 1816,4 кв.м на суму 6190,5 тис.грн з ПДВ, в т.ч.:

- шляхом продажу на аукціоні укладено  3 договори купівлі-продажу нежитлових приміщень  загальною площею 997,8 кв.м на суму 2453,2 тис.грн з ПДВ;

- шляхом викупу орендарем укладено 9 договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень  загальною площею 818,6 кв.м на суму  3737,3 тис.грн з ПДВ.
План поступлення коштів до міського бюджету від приватизації об”єктів комунальної власності на 2013 рік становить 5000,0 тис. грн..   
Фактично за 2013 рік  від приватизації об’єктів комунальної власності, в тому числі затверджених до приватизації в 2012 році, до міського бюджету перераховано 5733,6 тис.грн. та до державного бюджету – ПДВ в сумі 1160,8 тис.грн., що становить 114,7 %  до планового завдання. 
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради,

управління обліку та контролю за використан-ням комунального майна
	-
	-

	3.2
	Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва
	Організовувати професійне навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприєм-ницьких структурах
	2013-214
	Протягом  2013 року  1099 безробітних проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації.
Набір на професійне навчання проводився за 39 професіями.
	Міськрайон-ний центр зайнятості
	Фонд загально-обов’язкового

державного соціального

страхування

України на

випадок

безробіття
	-

	
	
	Проводити тематичні семінари «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін.
	2013-2014
	В міськрайонному центрі зайнятості за січень-грудень 2013 року  проведено 43 інформаційних семінари на тему «Як почати свій бізнес» з орієнтації на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 252 особи ;  988 семінарів «Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає» з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 7049 осіб; 102 семінари з жінками на теми «Жінка і праця», «Особливості зайнятості жінки» - в яких, прийняли участь 1032 жінки ; 65 семінарів  з профорієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії, в яких було задіяно 1771 особу, 17 семінарів з відновлення престижу робітничих професій та презентація професій – 88 осіб, 66 семінарів  з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 667  осіб, 36 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 158 осіб, 44 семінари з основ комп’ютерної грамотності – 112 осіб
	Міськрайон-ний центр зайнятості


	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств
	-

	
	
	Проводити заходи по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи
	постійно
	Для популяризації одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості
	Міськрайон-ний центр зайнятості
	Фонд

загально-

обов’язкового

державного

соціального

страхування

України на

випадок безробіття
	-

	
	
	Здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур
	2013-2014
	У ТНЕУ проводиться підготовка кадрів для сфери підприємництва на платній основі в рамках програми «Українська ініціатива» в кількості 12 осіб, зокрема:, 8 - за напрямком «Фінанси і кредит», 4 – за напрямком  «Менеджмент організацій і адміністрування». 

Завершено підготовку кадрів для сфери підприємництва на платній основі в рамках програми «Українська ініціатива» в кількості 5 осіб, зокрема: 3 особи – за напрямком «Економіка і підприємництво», 2 – за напрямком «Менеджмент і адміністрування. Планується проведення набору слухачів на платній основі в рамках програми « Українська ініціатива» на 2014 рік.
	ТНЕУ

 (відділ післяди-пломної освіти та підвищення кваліфікації ФДПМП)
	Кошти громадян, підприємств та організацій
	-

	
	
	Проводити навчання і стажування студентів за кордоном з вивчення досвіду підприєм-ницької діяльності
	2013
	 Один студент проходить стажування в Парламенті Канади в рамках 23-ої щорічної Канадсько-Української Парламентської програми.

2 студенти пройшли навчання в  Віденський університет прикладних наук (Австрія); один –  в Інституті технологій Британської Колумбії (Канада); один – в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща); 3 – у Дортмундському інституті прикладних наук (Німеччина).
2 студентів пройшли стажування в рамках програми «AGROIMPULS» (сільськогосподарська асоціація Швейцарії). 14  студентів  пройшли  навчання в Мовній школі «THE BEST» (м. Лєжайск, Польща).

22 студентів взяли участь у проекті «Літня школа –Україна» у Вроцлавському економічному університеті (Польща).
	ТНЕУ

(Відділ організації міжнародних зв’язків)
	Отримані гранти, особисті кошти
	-

	3.3
	Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва
	Ведення рубрики на сайті міської ради з питань підприємництва та інвестицій для розміщення роз’яснень щодо ведення підприємницької діяльності та інформування підприємців стосовно умов участі в ярмарках, виставках тощо.
	2013-2014
	Для постійного інформування суб’єктів підприємництва та висвітлення актуальних питань, що стосуються малого бізнесу та інвестиційної діяльності                     на  офіційному сайті міської ради діє розділ «Підприємництво та інвестиції», який постійно оновлюється.
	Відділ зв’язків з громадськіс-тю та засобами масової інформації
	-
	-

	
	
	Робота консультаційних пунктів для платників податків
	2013-2014
	Протягом 2013 року створено 64 консультаційних пункти. 
	Тернопільська ОДПІ, студенти – волонтери ТНЕУ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Надавати якісні податкові послуги з використанням нових сервісів податкової служби через ЦОПП (центр обслуговування платників податку) та через телефон інформаційно- довідкової служби “15-07”
	2013-2014
	За 2013 рік  надано  13553 консультації
по телефону інформаційно- довідкової служби “15-07”
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Проводити семінари, круглі столи, зустрічі керівництва Тернопільської ОДПІ з платниками податків
	2013-2014
	Проведено:

семінарів –130;

«круглих столів» - 14; зустрічей з громадськістю – 42.
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Проводити брифінги, прес-конференції з метою доведення до платників інформації про діяльність ДПС та зміни у податковому законодавстві
	2013-2014
	Проведено брифінгів (прес-конференцій) – 14
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Випуск власної друкованої продукції з питань роз’яснення норм податкового законодавства та розповсюдження її серед платників податків
	2013-2014
	Виготовлено та розповсюджено – 97 видів друкованої продукції, загальним тиражем 1381,6 тис. примірників.
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Проводити сеанси прямого телефонного зв’язку суб’єктів підприємницької діяльності з фахівцями Тернопільської ОДПІ
	2013-2014
	Проведено 24 сеансів прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія».
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Висвітлювати через засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, інтернет) роз’яснення податкового законодавства та інформацію щодо діяльності податкової служби
	2013-2014
	Висвітлено у ЗМІ інформацію щодо діяльності податкової служби  – 1372.
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Надавати податкові консультації на запити та звернення 

платників податків
	2013-2014
	Платникам податків надано 18640 усних консультацій
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Інформувати платників щодо функціонування антикорупційного проекту Державної податкової служби України «Пульс податкової»
	2013-2014
	Розміщено  матеріалів в ЗМІ- 385

в т.ч.:

преса - 52;радіо - 137;

телебачення - 76;

Інтернет-видання – 120.

Проведено 15 заходів за участю  представників ЗМІ;

130  семінарів; 24 сеансів прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія»; 21 захід  з інститутами громадянського суспільства; 131 захід з майбутніми платниками податків.
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	3.4
	Підтримка місцевого виробника
	Проводити анкетування суб’єктів малого бізнесу з метою вивчення ситуації щодо наявності перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність
	2013-2014
	Проводиться анкетування суб’єктів господарювання на предмет визначення рівня задоволеності проходження дозвільних процедур.

За результатами проведеного анкетування  вживаються заходи щодо покращення якості надання  адміністративних/ неадміністративних послуг
	Управління економіки, промисловості та праці, 

відділ «Єдиний дозвільний центр», 

відділ державних реєстраторів
	-
	-

	
	
	Залучати суб’єктів малого підприємництва  до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки
	2013-2014
	Для налагодження партнерських зв’язків постійно проводиться робота по залученню суб’єктів підприємництва до участі у виставках, ярмарках, конкурсах та інших заходах.

Зокрема, в рамках загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна-2013» на Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар 2013 року» (20-23 серпня) свою продукцію представляли ПП «Фабрика меблів «Нова».

Підприємці взяли участь у VI відкритому конкурсі з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та візажу «Ексклюзив 2013», ХI обласному конкурсі з перукарського мистецтва, декоративної косметики та манікюру «Чарівна зачіска – 2013» та в Тернопільських днях моди, що відбулися 16-17 травня.

Через засоби масової інформації місцеві товаровиробники, підприємства харчової та переробної промисловості інформуються про проведення сільськогосподарських ярмарків на території міста. Проведено 6
сільськогосподарські  ярмарки.
З метою просування продукції місцевих виробників на міжнародні та місцеві ринки виготовлено  буклет «Зроблено в Тернополі».  
	Управління економіки, промислово-сті та праці,

управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	кошти міського бюджету,

кошти зацікавлених суб’єктів підприємництва


	-

	
	
	Сприяти створенню нових підприємств торгівлі та сфери послуг
	2013-2014
	На протязі  2013 року за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі було відкрито 44 підприємств торгівлі, 8 підприємств ресторанного господарства, 5  підприємств побутового обслуговування. Суб”єктам господарювання , які мають намір відкривати нові підприємства торгівлі та сфери послуг  надається консультативна  допомога.
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	-
	-

	
	
	Вживати заходи щодо впорядкування ринкової торгівлі
	2013-2014
	Розпорядженням міського голови від 18.01.2013 №20 створено робочу групу у складі працівників міської ради та контролюючих служб для обстеження ринків та контролю за їх діяльністю. 
За 2013 рік  відбулось 15 засідань робочої групи по обстеженню ринків на території міста – ринок «Привокзальний», ринок «Київська – 15 Квітня», «Тернопільський речовий ринок», з яких 3 – виїзних. 
Проведено обстеження ринку ТОВ «Аскор Україна» за адресою майдан Перемоги. 
Отримано інформацію від адміністрацій ринків щодо їх господарської діяльності, а також про договори оренди, укладені з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринках, для виявлення тих, які здійснюють діяльність без державної реєстрації. Виявлено та залучено до спрощеної системи оподаткування 6 суб’єктів господарювання. Проведено бесіди з адміністраціями ринків щодо проведення чергової інвентаризації ринків (при зміні суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність, укладати нові договори оренди).
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,

управління муніципальної поліції
	-
	-

	
	
	Виявляти та залучати до оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність без державної реєстрації
	2013-2014
	
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, 

управління муніципальної поліції
	-
	-

	4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

	4.1
	Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, забезпечення ефективної роботи Інформаційно-консультаційного центру підтримки підприємництва
	Забезпечити інформаційну, технічну, правову підтримку підприємництва
	2013-2014
	Ведеться поточна робота з консультацій суб’єктів господарювання стосовно їх діяльності. Діє постійна служба бухгалтерського та юридичного супроводу підприємців.
Протягом 2013 року  надано 195 консультацій суб’єктам господарювання,

надано допомогу в реєстрації 34 фізичним особам та 3 товариствам з обмеженою відповідальністю. 
	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	-

	
	
	Організовувати та проводити семінари, "круглі столи", тренінги для підприємців та тих, хто бажає розпочати власну справу
	2013-2014
	Тернопільським міськрайонним центром зайнятості проводиться популяризація малого бізнесу, шляхом інформування населення через засоби масової інформації щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. 
Протягом 2013 року було проведено 43 інформаційних семінари «Як започаткувати  власний бізнес», в яких взяли участь  252 чол. та 12 інформаційних семінари з основ організації сільського зеленого туризму, в яких задіяли 79 осіб.   Проведено 18 семінарів- навчань для підприємців .Організовано і проведено 2 круглих столи на тему « Розвиток туризму в сучасних умовах, основні тенденції та напрямки». За період січень-грудень 2013 року проведені 133 тематичні семінари з роботодавцями по вирішенню актуальних питань. 
	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва,

міськра-йонний центр зайнятості
	-
	-

	
	
	Створити школу волонтерів та файрайзингу
	Липень 2013
	-
	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	-

	
	
	Розробка і реалізація навчально-освітніх програм для студентів та підприємців з подальшим створенням лабораторії маркетингових досліджень; реалізація освітньої програми «Ринок фінансових послуг»
	2013-2014
	Підписано угоду з міськрайонним центром зайнятості про навчання підприємців на базі Консультаційно – інформаційного центру підтримки підприємництва по програмі «Підвищення кваліфікації безробітних громадян з курсу цільового призначення: «Управління підприємством  малого бізнесу». За 2013 рік  було проведено навчання для 48 осіб, після чого вони пройшли реєстрацію як ПП – Фізичні особи в м. Тернополі. Курс навчання передбачає навчання групи з 6 осіб протягом трьох тижнів до моменту реєстрації.
Проведено 4 семінари спільно з міським управлінням юстиції по діяльності Єдиного реєстраційного центру та проблеми з якими стикаються ПП та інші юридичні особи в роботі   Єдиного реєстраційного центру.Проведено 5 круглих столів на різну тематику стосовно підприємництва.  Підписано договір про співпрацю з Держкомпідприємництвом в Тернопільській області. Проведено гастрономічний фестиваль» Галицька дефіляда» (26-27 жовтня 2013 року) .
	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	-

	
	
	Покращити матеріально-технічну базу Центру (придбання проектора, екрану, створення сайту, тощо).
	Березень 2013
	Відсутність фінансування
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради,

Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	Кошти міського бюджету
	-

	
	
	Створити асоціацію суб’єктів сфери гостинності 
	2013
	Розроблена програма та методичний посібник для суб’єктів сфери гостинності м. Тернополя «Сфера гостинності та сервісний менеджмент», яка представлена на семінарі  «Сфера гостинності та сервісний менеджмент» 29 квітня 2013 року

	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	-

	
	
	Створити студію бізнес-комунікації іноземними мовами «Інтер-форум»
	2013
	Отримано авторизацію та підписано угоду з ТОВ «Open World Learning»  розроблений проект навчання за кордоном
	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	

	4.2
	Створення позитивного іміджу підприємництва
	Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня підприємця
	Щороку

(вересень)
	З нагоди Дня підприємця  грамоти та подяки міського голови  та цінні подарунки вручено 24 кращим підприємцям Тернополя  
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради,

управління економіки, промисловості та праці
	-
	-


Начальник управління













Т.С. Корчак













PAGE  

