PAGE  
7

Інформація

про стан виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2013-2014 роки

за I квартал  2014 року.
	1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

	№

п/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходу
	Термін

виконання
	Стан виконання
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Сума витрачених у звітному періоді коштів,

тис.грн.

	1.1


	Забезпечення прозорості та передбачуваності регуляторної діяльності
	Готувати і опри- люднювати на сайті міської ради план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік


	Щороку
до

15 грудня
	План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік затверджено рішенням міської ради                                                                                                          від 24.12.2013р. № 6/42/5 та оприлюднено на сайті міської ради


	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	-
	-

	
	
	Оприлюднювати в засобах масової інформації та на сайті міської ради проекти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу
	2013-2014
	Проекти регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу постійно оприлюднюються на сайті міської ради та в газеті «Тернопіль вечірній» відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації»

За I квартал 2014 року  підготовлено та винесено 2 проекти на розгляд виконавчого комітету .

Прийнято 2 регуляторних акти.
	Виконавчі органи міської ради,

відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	  -
	-

	1.2
	Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики
	Проводити публічні обговорення проектів регуляторних актів
	2013-2014
	Проекти регуляторних актів оприлюднюються на офіційному сайті міської ради та в друкованих засобах масової інформації з метою залучення громадськості до їх обговорення
	Розробники регуляторних актів
	-
	-

	1.3
	Встановлення системи зворотного зв’язку між владою та бізнесом
	Забезпечити діяльність «гарячих ліній», «телефонів довіри» 
	2013-2014
	При міському голові  та заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради продовжує діяти « гаряча лінія» з питань запобігання та протидії корупції.
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, 

відділ «Єдиний дозвільний центр», 

відділ державних реєстраторів
	-
	-

	1.4
	Удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності; реєстраційної діяльності юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

надання адміністративних послуг
	Здійснювати моніторинг роботи відділу «Єдиний дозвільний центр» та відділу державних реєстраторів
	Щокварталу
	Державними адміністраторами сектору дозвільних процедур відділу  «Єдиний дозвільний центр» ЦНАП протягом I кварталу  2014 року було  зареєстровано 3033 звернення суб’єктів господарювання.  Надано 2148 послуг, з них :

адміністративних послуг- 511;

дозвільних документів- 1177;

декларацій- 82.

Кількість відмов у наданні адміністративних послуг – 283, з них :

адміністративних послуг- 111;

дозвільних документів- 166;

декларацій- 6.

 
	Управління економіки, промисловості та праці, 

відділ «Єдиний дозвільний центр», 

відділ державних реєстраторів
	-
	-

	
	
	Забезпечити відкриття Центру надання адміністратив-них послуг (ЦНАП)
	І квартал 2013
	25 квітня 2013 року відбулося офіційне відкриття Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), де можна отримати весь спектр послуг, що пов’язані з дозвільними документами.
У Центрі надають:

 14 адміністративних, 32 неадміністративних та 43 послуги дозвільного характеру.
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради
	-
	-

	2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

	2.1


	Фінансова підтримка розвитку малого та середнього підприємництва
	Забезпечити фінансово-кредитну підтримку суб’єктів підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами
	2013-2014
	Договір про співпрацю для реалізації програми фінансово-кредитної підтримки  СПД м. Тернополя укладено між міською радою та 11 банківськими установами міста.

Перелік банківських установ, з якими підписано договір про співпрацю розміщено в розділі «Підприємництво та інвестиції»  на сайті міської ради.
Через відсутність заяв від суб’єктів малого бізнесу протягом 2013 року відшкодування відсотків за кредитами не проводилось.
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці
	Кошти міського бюджету

100,0
	

	
	
	Здійснювати одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприєм-ницької діяльності
	2013-2014
	Протягом I кварталу  2014 року  19 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Середній розмір виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності за січень- березень 2014 року склав 9657,0 грн.
	Міськрайонний центр зайнятості
	Фонд загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

України на випадок безробіття
	298,1

	
	
	Оновлювати на сайті міської ради базу даних банківських та небанківських фінансово-кредитних установ 
	2013-2014
	Оновлено на сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції»  базу даних фінансово-кредитних установ м. Тернополя  
	Управління економіки, промисловості та праці,

відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	-
	-

	2.2
	Стимулювання роботодавців
	Надавати дотації роботодавцям для створення робочих місць для працевлаштування безробітних


	2013-2014
	Відповідно до Закону про зайнятість, який вступив в дію з 01.01.2013 року дотації роботодавцям для створення робочих місць для працевлаштування безробітних не надаються.

	Міськрайон-ний центр зайнятості,

фінансове управління
	Фонд загально-обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

України на випадок

безробіття,

кошти міського бюджету
	-

	2.3
	Підвищення інвестиційної привабливості міста
	Створити інвестиційний паспорт міста 
	Щороку
	Розроблено та розміщено на сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції» Інвестиційний паспорт м.Тернополя
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-
	-

	2.4
	Інвестиційна підтримка малого підприємництва
	Організовувати проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем, фінансова підтримка переможців
	2013-2014
	В першому кварталі проведено 3 засідання Комісії з вибору інвестора, на яких проголошено 4 переможця конкурсу. Укладено 4 інвестиційні угоди.


	Управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці 
	Кошти міського бюджету
	Кошти не виділялися-

	
	
	Оновлювати на сайті міської ради базу даних інвестиційних проектів, пропозицій вільних та пропонованих до використання об’єктів нерухомості, земельних ділянок
	2013-2014
	На сайті міської ради в розділі «Підприємництво та інвестиції» Систематично оновлено базу даних інвестиційних проектів та пропозицій, вільних та пропонованих до використання об’єктів нерухомості, земельних ділянок. 
	Управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці
	-
	-

	
	
	Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах,  форумах  ділового партнерства з метою залучення інвестицій
	2013-2014
	14.02.2014 р. взято участь у Форумі туристично-інформаційних центрів у м. Львові спільно з туристичними підприємствами міста.

3-10.03.2014 р. взято участь у Міжнародній туристичній виставці ITB BERLIN 2014, м. Берлін, Німеччина спільно з туристичними підприємствами міста.
	Управління економіки, промисловості та праці,

управління стратегічного розвитку міста
	-
	-

	
	
	Провести конкурс по створенню промоційного бренду міста
	Липень 2013
	Залучено студентів та викладачів ТНЕУ до спільної роботи над Брендбуком міста Тернополя.

Конкурс на даний момент не оголошено у зв’язку з відсутністю фінансування.
	Управління стратегічного розвитку міста
	-
	-

	3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

	3.1
	Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого бізнесу
	Оприлюднювати у засобах масової інформації базу даних об’єктів комунальної власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва
	2013-2014
	Інформація  про об’єкти комунальної власності, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва оприлюднюється в газеті «Тернопіль вечірній». В інформації вказуються умови, терміни та місце прийняття  пропозицій та заяв.
	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна,

відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	-
	-

	
	
	Здійснювати передачу комунального майна суб’єктам малого підприємництва на умовах оренди, приватизації шляхом проведення аукціонів і конкурсів
	2013-2014
	У І кварталі 2014 року управлінням обліку та контролю за використанням комунального майна проведено підготовчу роботу до приватизації шляхом продажу на аукціоні 5 об'єктів комунальної власності та шляхом викупу орендарями - суб’єктами малого підприємництва – 4 об'єктів.
За звітний період укладено 6 договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень  шляхом викупу орендарем загальною площею 465,4 кв.м на суму 1 249,0 тис.грн. з ПДВ. 
Загальна площа приміщень переданих юридичним та фізичним особам:  в оренду  ( 215,0 кв.м.),у  власність ( 465,4 кв. м. )

За І квартал 2014 року від приватизації об’єктів комунальної власності, в тому числі затверджених до приватизації в 2013 році, до міського бюджету перераховано 1 034,0 тис. грн., що становить 103,4 відсотка до планового завдання. 
в I кварталі  2014 року до міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 1375,0 тис.грн, що становить 103,4 % до планових завдань (1330,0 тис.грн.).
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради,

управління обліку та контролю за використанням комунального майна
	-
	-

	3.2
	Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва
	Організовувати професійне навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприєм-ницьких структурах
	2013-214
	Протягом Iкварталу  2014 року  357 безробітних проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації.
Набір на професійне навчання проводився за 17 професіями.
	Міськрайонний центр зайнятості
	Фонд загально-обов’язкового

державного соціального

страхування

України на

випадок

безробіття
	-

	
	
	Проводити тематичні семінари «Як започаткувати власний бізнес», «Техніка пошуку роботи», «Жінка і праця» та ін.
	2013-2014
	За січень – березень 2014 року проведено 178 семінарів „ Служба зайнятості консультує, допомагає, навчає ” з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 2119 чол., 18 семінарів з жінками на теми: „ Жінка і праця ”, „ Особливості зайнятості жінки ”, з гендерних питань  - в яких взяли участь 199 жінки. З початку 2014 року в міськрайонному центрі зайнятості було проведено 7 семінарів з профорієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії, в яких були задіяні 173 чол., 4 семінари з відновлення престижу робітничих професій та презентація професій – 27 осіб, 7 семінарів для молоді зареєстрованої на ринку праці – 49 чол. За цей же період 2014 року  проведені  9  інформаційних семінарів „Як  почати  свій  бізнес” – 69  осіб і 3 семінари з основ організації  сільського  зеленого туризму  – 21чол. 
	Міськрайон-ий центр зайнятості


	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств
	-

	
	
	Проводити заходи по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи
	постійно
	За 1 квартал  2014 року проведено 11  інформаційно – просвітницьких семінарів з питань профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу – 119 чол., 12 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 130 чол., 6 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 34 осіб, 6 семінарів з основ комп’ютерної грамотності – 40 чол. та 19 тренінг - семінарів для довготривалих безробітних, до яких були залучені 186 осіб.
	Міськрайон-ний центр зайнятості
	Фонд

загально-

обов’язкового

державного

соціального

страхування

України на

випадок безробіття
	-

	
	
	Здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур
	2013-2014
	Виконання  програми «Українська ініціатива» на 2014 рік призупинено.

На даний час закінчують навчання 148 осіб.
	ТНЕУ

 (Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій)
	Кошти громадян, підприємств та організацій
	-

	
	
	Проводити навчання і стажування студентів за кордоном з вивчення досвіду підприєм-ницької діяльності
	2013- 2014
	11 студентів  взяли участь у симуляційній грі з міжнародного менеджменту (ІНХолланд університет, Нідерланди).

9 студентів пройшли  навчання у Гданському університеті, Познанському економічному університету, Лодзькому університеті, Вроцлавському економічному університеті та Ягеллонському університеті (м. Краків)  (Польща). 


	ТНЕУ

(Відділ міжнародного співробітництва ТНЕУ)
	Отримані гранти, особисті кошти
	-

	3.3
	Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва
	Ведення рубрики на сайті міської ради з питань підприємництва та інвестицій для розміщення роз’яснень щодо ведення підприємницької діяльності та інформування підприємців стосовно умов участі в ярмарках, виставках тощо.
	2013-2014
	Для постійного інформування суб’єктів підприємництва та висвітлення актуальних питань, що стосуються малого бізнесу та інвестиційної діяльності                     на  офіційному сайті міської ради діє розділ «Підприємництво та інвестиції», який постійно оновлюється.
	Відділ зв’язків з громадськіс-тю та засобами масової інформації
	-
	-

	
	
	Робота консультаційних пунктів для платників податків
	2013-2014
	Протягом I кварталу 2014 року створено 5 консультаційних пункти
(ЦОПП,сільські(селищні) ради).
	Тернопільська ОДПІ, студенти – волонтери ТНЕУ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Надавати якісні податкові послуги з використанням нових сервісів податкової служби через ЦОПП (центр обслуговування платників податку) та через телефон інформаційно- довідкової служби “15-07”
	2013-2014
	За I квартал  2014 року  надано  2608 консультацій
по телефону інформаційно- довідкової служби “15-07”
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Проводити семінари, круглі столи, зустрічі керівництва Тернопільської ОДПІ з платниками податків
	2013-2014
	Проведено:

семінарів –21;

«круглих столів» - 3; зустрічей з громадськістю – 3.
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Проводити брифінги, прес-конференції з метою доведення до платників інформації про діяльність ДПС та зміни у податковому законодавстві
	2013-2014
	Проведено брифінгів (прес-конференцій) – 3
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Випуск власної друкованої продукції з питань роз’яснення норм податкового законодавства та розповсюдження її серед платників податків
	2013-2014
	Виготовлено та розповсюджено – 19 видів друкованої продукції, загальним тиражем 728,7 тис. примірників.
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Проводити сеанси прямого телефонного зв’язку суб’єктів підприємницької діяльності з фахівцями Тернопільської ОДПІ
	2013-2014
	Проведено 6 сеансів прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія».
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Висвітлювати через засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, інтернет) роз’яснення податкового законодавства та інформацію щодо діяльності податкової служби
	2013-2014
	Висвітлено у ЗМІ інформацію щодо діяльності податкової служби  – 643.
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Надавати податкові консультації на запити та звернення 

платників податків
	2013-2014
	Платникам податків надано 2610 усних консультацій.
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	
	
	Інформувати платників щодо функціонування антикорупційного проекту Державної податкової служби України «Пульс податкової»
	2013-2014
	Розміщено  матеріалів в ЗМІ- 72 матеріали  в т.ч.:

преса - 8; радіо - 26;

телебачення - 12;

Інтернет-видання – 26.
Проведено: 11 заходів за участю  представників ЗМІ;

21  семінар; 6 сеансів прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія»; 3 заходи  з інститутами громадянського суспільства. Проведено 9 заходів з майбутніми платниками податків. Виготовлено та розповсюджено- 18 видівдрукованої продукції, загальним тиражем  781,2 тис. 
	Тернопільська ОДПІ
	В межах бюджетних призначень на утримання Тернопільської ОДПІ
	-

	3.4
	Підтримка місцевого виробника
	Проводити анкетування суб’єктів малого бізнесу з метою вивчення ситуації щодо наявності перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність
	2013-2014
	Проводиться анкетування суб’єктів господарювання на предмет визначення рівня задоволеності проходження дозвільних процедур.

За результатами проведеного анкетування  вживаються заходи щодо покращення якості надання  адміністративних/ неадміністративних послуг
	Управління економіки, промисловості та праці, 

відділ «Єдиний дозвільний центр», 

відділ державних реєстраторів
	-
	-

	
	
	Залучати суб’єктів малого підприємництва  до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки
	2013-2014
	14 березня 2014 року в торговельно-розважальному центрі «Подоляни» м. Тернопіль відбувся ХІІ обласний, відбірковий конкурс з перукарського мистецтва, декоративної косметики та манікюру «Чарівна зачіска - 2014».

У конкурсі брали участь понад сорок учасників перукарської справи з чотирьох районів області, трьох навчальних закладів та м. Тернополя.
	Управління економіки, промислово-сті та праці,

управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	кошти міського бюджету,

кошти зацікавлених суб’єктів підприємництва


	Кошти з міського бюджету в сумі 3,0 тис.грн.

	
	
	Сприяти створенню нових підприємств торгівлі та сфери послуг
	2013-2014
	 За I квартал 2014 року, за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі було відкрито підприємств:

· торгівлі – 12;

     -   ресторанного господарства – 2
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	-
	-

	
	
	Вживати заходи щодо впорядкування ринкової торгівлі
	2013-2014
	Отримано інформацію від адміністрацій ринків щодо їх господарської діяльності, а також про договори оренди, укладені з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринках, для виявлення тих, які здійснюють діяльність без державної реєстрації. Виявлено та залучено до спрощеної системи оподаткування 6 суб’єктів господарювання.
 Проведено бесіди з адміністраціями ринків щодо проведення чергової інвентаризації ринків (при зміні суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність, укладати нові договори оренди).
         У січні – березні 2014 року обстежено:

    -  закладів торгівлі – 23;

    - закладів ресторанного господарства – 9.
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,

управління муніципальної поліції
	-
	-

	
	
	Виявляти та залучати до оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність без державної реєстрації
	2013-2014
	
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, 

управління муніципальної поліції
	-
	-

	4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

	4.1
	Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, забезпечення ефективної роботи Інформаційно-консультаційного центру підтримки підприємництва
	Забезпечити інформаційну, технічну, правову підтримку підприємництва
	2013-2014
	З метою покращення підприємницького клімату в м.Тернополі, надання широкого спектру послуг консультаційно-методичної, юридичної, кадрової, маркетингової, інформаційної підтримки суб’єктам малого бізнесу, продовжує функціонувати консультаційно-інформаційний центр підтримки підприємництва.

       Для  забезпечення інформаційної, технічної, правової підтримку підприємництва ведеться поточна робота з консультацій суб’єктів господарювання стосовно їх діяльності.
Діє постійна служба бухгалтерського та юридичного супроводу підприємців.
Протягом I кварталу  2014 року  надано 7 консультацій суб’єктам господарювання,


	Інформаційно-консульта-ційний центр підтримки підприємництва
	-
	-

	
	
	Організовувати та проводити семінари, "круглі столи", тренінги для підприємців та тих, хто бажає розпочати власну справу
	2013-2014
	За період I кварталу 2014 року консультаційно-інформаційнм центром  підтримки підприємництва:

1) Зареєстровано ТОВ « Українська краудфандінгова платформа», напрямок діяльності розвиток IT- сфери;

2) Створено спільно з ТОВ

 « Українська краудфандінгова платформа» стартап центр « Континіум» та проведено 3 семінари:

- з проектного менеджменту (1);
- « Особливості бухгалтерського обліку для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» (1);

- « Як розпочати підприємницьку діяльність фізичній особі. Реєстрація та 

облік. Призупинення та повне припинення.» (1).

3) Проведено школу « Управління стартапом  в сучасних умовах».

За січень – березень 2014 року до проведення профінформаційних заходів залучалися представники податкової адміністрації, інспекції з питань праці  з метою проведення  роз'яснювальної роботи серед підприємців та тих, хто бажає розпочати власну справу за сприянням служби зайнятості.

Для покращення ситуації на ринку праці та розширення спектру послуг, що надається службою зайнятості роботодавцям, за січень – березень 2014 року проведені 25 тематичних семінарів з роботодавцями по вирішенню актуальних питань на теми: «Знання законодавства України про працю, зайнятість та соціальне страхування — основа успішного бізнесу», « Робота без будь-яких вимог дискримінаційного характеру», «Вимоги нового закону до подання оголошень про найм працівників», «Порядок працевлаштування, організації роботи неповнолітніх, юридичної відповідальності за недотримання законодавства у сфері зайнятості». 

	Інформаційно-консультаційний центр підтримки підприємництва,

міськрайонний центр зайнятості
	-
	-

	
	
	Створити школу волонтерів та файрайзингу
	Липень 2013
	Не створено в зв’язку з відсутністю бажаючих
-
	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	-

	
	
	Розробка і реалізація навчально-освітніх програм для студентів та підприємців з подальшим створенням лабораторії маркетингових досліджень; реалізація освітньої програми «Ринок фінансових послуг»
	2013-2014
	За січень – березень 2014 року було проведено 10 масових заходів „ Акція „Випускник” – 268 учнів, а також 2 ярмарка професій, до яких були залучені 230 осіб.
Протягом січня-березня 2014 року проведено 7 міні-ярмарок вакансій щодо сприяння роботодавцям в укомплектуванні заявлених вакансій, 1 презентація роботодавця, а також 1 семінарів з соціальними партнерами на тему: « Легальна зайнятість-запорука гідного рівня життя та належного соціального захисту».
	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	-

	
	
	Покращити матеріально-технічну базу Центру (придбання проектора, екрану, створення сайту, тощо).
	Березень 2013
	Відсутність фінансування
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради,

Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	Кошти міського бюджету
	-

	
	
	Створити асоціацію суб’єктів сфери гостинності 
	2013
	Розроблена програма та методичний посібник для суб’єктів сфери гостинності м. Тернополя «Сфера гостинності та сервісний менеджмент», яка представлена на семінарі  «Сфера гостинності та сервісний менеджмент» 29 квітня 2013 року.

	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	-

	
	
	Створити студію бізнес-комунікації іноземними мовами «Інтер-форум»
	2013
	Отримано авторизацію та підписано угоду з ТОВ «Open World Learning»  розроблений проект навчання за кордоном
	Інформа-ційно-консульта-ційний центр підтримки підприєм-ництва
	-
	

	4.2
	Створення позитивного іміджу підприємництва
	Відзначити кращих підприємців міста з нагоди святкування Дня підприємця
	Щороку

(вересень)
	                             -
	Виконавчий комітет Терно-пільської міської ради,

управління економіки, промисловості та праці
	-
	-


Начальник управління













Т.С. Корчак













PAGE  

