## 15.03-15.05
Заходи з проведення двомісячника благоустрою
за період з 15 березня до 15 травня 2013р.
№ п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | ПП «Дружба сервіс-житло 1» | ПП «Східний масив» | ГТОВ «Мрія» | ТзОВ «КК «КомЕнерго-Тернопіль», сектор 1 | ТзОВ «КК «КомЕнерго-Тернопіль», сектор 2 | ТзОВ «КК «КомЕнерго-Тернопіль», сектор 3 | ПП «Благоустрій» | ПП «Наш дім» | ПП «Сонячне» | ДП «Люкс-Житло» | ЖЕК №13 ЖБК | ПП «Люкс» | ПП «Вікторія М» | ПМП "СОВР" та ТзОВ "СОВР 1" | ПП «ТернопільКомСервіс» | Всього: | Всього, згідно передбаченого плану: | Відсоток виконання робіт, %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Приведення в належний санітарно-технічний стан прибудинкової території (дворів) | шт. | 130 | 189 | 170 | 41 | 179 | 83 | 20 | 73 | 28 | 21 | 39 | 30 | 20 | 30 | 30 | 1083 | 1080 | 100.2778
2 | Ремонт та фарбування обладнання дитячих майданчиків | шт. | 60 | 10 | 17 | 9 | 37 | 12 | 8 |  | 21 | 13 | 6 | 29 | 12 | 17 | 36 | 287 | 285 | 100.7018
3 | Встановлення нового обладнання спортивних та дитячих майданчиків | шт. |  | 1 | 1 |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 17 | 17 | 100
4 | Ремонт та встановлення нових пісочниць на дитячих майданчиках | шт. | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 58 | 45 | 128.8889
5 | Завезення піску у пісочниці | куб.м. | 27 | 5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 6 | 20 | 10 | 15 | 14 | 16 | 10 | 8 | 16 | 178 | 178 | 100
6 | Ремонт, фарбування та встановлення нових лавок для відпочинку | шт. | 166 | 50 | 27 | 4 | 20 | 20 | 25 | 2 | 13 | 6 | 6 | 67 | 10 | 27 | 12 | 455 | 311 | 146.3023
7 | Проведення ремонту урн для сміття | шт. | 60 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |  | 4 | 4 | 4 | 7 |  | 5 | 3 | 137 | 84 | 163.0952
8 | Виконання ямкового ремонту покриття дворів | кв.м. |  |  | 150 | 40 | 50 | 10 | 300 |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  | 850 | 1600 | 53.125
9 | Впорядкування зелених зон та квітників на прибудинкових територіях | кв.м. | 130 | 400 | 130 | 840 | 700 | 110 | 1400 | 500 | 200 | 1500 | 100 | 250 | 120 | 320 | 500 | 7200 | 7200 | 100
10 | Ремонт (обрізка): - дерев | шт | 122 | 65 | 92 | 45 | 50 | 38 | 20 | 74 | 30 | 77 | 60 | 15 | 18 | 26 | 88 | 820 | 521 | 157.3896
| - чагарників | п.м. | 41 | 120 |  | 15 | 6 | 8 | 40 | 35 | 92 | 79 | 50 | 100 | 120 | 22 | 60 | 788 | 647 | 121.7929
11 | Висадження: - дерев | шт. | 305 | 5 |  |  | 19 |  | 2 |  | 90 | 34 |  |  | 8 | 10 |  | 473 | 332 | 142.4699
| - чагарників | п.м. |  | 27 |  |  | 13 |  | 10 | 10 | 45 |  |  | 10 |  |  |  | 115 | 75 | 153.3333
12 | Очищення від сміття приміщень: - горищ, технічних поверхів | шт. | 48 | 40 | 20 | 23 | 11 | 15 | 10 | 22 | 92 | 81 | 2 | 11 | 24 | 9 | 17 | 425 | 414 | 102.657
| - підвалів | шт. | 100 | 40 | 35 | 19 | 92 | 53 | 10 | 22 | 92 | 81 | 5 | 16 | 24 | 10 | 20 | 619 | 567 | 109.1711
| - приямків | шт. | 230 | 40 | 41 | 38 | 32 | 63 | 20 | 40 | 92 | 81 | 4 | 9 | 140 | 14 | 3 | 847 | 817 | 103.672
13 | Ремонт оздоблення сходових кліток | під’їзди | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 63 | 55 | 114.5455
14 | Ремонт водостічної системи | п.м. | 66.5 | 50 | 32 | 12 | 50 |  | 15 |  | 15 |  | 10 | 10 | 16 | 12 | 4 | 292.5 | 291 | 100.5155
15 | Ремонт сходів до під’їздів, сходових маршів - переходів між житловими будинками | шт. | 4 |  | 6 | 22 | 10 |  | 2 |  | 4 | 3 |  | 3 |  | 2 | 2 | 58 | 75 | 77.3333
16 | Ремонт (заміна) вхідних дверей в житлові будинки, сміттєкамери | шт. | 15 |  | 5 | 14 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | 104 | 83 | 125.3012
17 | Відновлення покриття площадок перед входами в житлові будинки, на контейнерних майданчиках та сміттєкамер | кв.м. | 9 | 24 | 12 | 30 | 20 |  | 20 |  | 16 |  | 6 | 50 | 6 | 12 | 7 | 212 | 262 | 80.916
18 | Організація робіт з дезінфекції та побілки сміттєкамер | шт. | 14 | 2 | 3 | 24 | 2 | 15 | 77 | 2 | 78 | 80 | 3 | 139 | 12 | 50 | 2 | 503 | 503 | 100
19 | Миття та дезінфекція контейнерів для побутових відходів | шт. | 180 | 122 | 103 | 82 | 4 | 71 | 95 |  |  | 83 |  |  | 87 |  | 50 | 877 | 873 | 100.4582
20 | Ліквідування написів "графіті" на фасадах житлових будинків, огорожах | шт. | 2 | 12 | 6 | 10 | 40 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 29 | 3 | 3 | 1 | 136 | 89 | 152.809