Додаток

рішення міської ради

від 20.12.2019р.

 №1034

План заходів з реорганізації

  Кобзарівської сільської ради, Курівецької сільської ради, Малашовецької сільської ради, Чернихівської сільської ради

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Порядок здійснення заходів** | **Термін виконання** | **Виконавець** |
|     1 | Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад на 19.12.2018 р. Тернопільській міській раді | до 31.12.2018р. |     Комісія |
|    2 | Повна інвентаризація основних засобів нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільських рад з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 19.12.2018р. | до 31.12.2018 р.     включно |    Комісія |
|    3 | Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань сільських рад Тернопільській міській раді |   до 21.01.2019 р.        включно |     Комісія |
|   4 | Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження виконавчому комітету |    31.01.2018 р. |   Голова  Комісії |
|    5 | Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань сільськихрад  Тернопільській міській раді після затвердження відповідного передавального акту |   до 01.03.2019 р.    включно |      Комісія |

Міський голова Надал С.В.