***Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя за І квартал 2019 року***

Скорочення, що використані: МБ – міський бюджет ДБ – державний бюджет ІН – інші кошти

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | |  | | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2019 рік** | **Кошти МБ, передбачені в Програмі на 2019 р.** | **Виділено коштів** | | | **Фактично профінансовано за І квартал** | **Деталізація виконання заходів програм за І квартал 2019 рік** |
| **МБ станом на 01.01.19р.** | **МБ станом на 01.04.19** | **Інші джерела, державний і обласний бюджети** |
| **1** | | ***Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  | проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження титульного списку капітального ремонту житлового фонду міської територіальної громади - термомодернізації на умовах співфінансування на 2019 рік» |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **5000,0** | **2500,0** | **2500,0** |  | **0** |  |
| **2** | | ***Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки»*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. | 1700,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонт пожежних гідрантів |
|  | | 2 | | Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів | 6450,0 | 1430,0 | 1430,0 |  | 3,0 | Виконуються роботи з будівництва бювету на бульварі Куліша |
|  | | 3 | | Інші заходи | 2500,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **8990,0**  **(44950,0:5років)** | **1630,0** | **1630,0** |  | **3,0** |  |
| **3** | | ***Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки,*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: | 1000000,0 | 50000,0 | 45000,0 |  | - | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 13.03.2019р. № 273 «Про затвердження титульного списку капітального ремонту житлового фонду міста на 2019 рік» |
|  | | 2 | | Ремонт покрівель | 15000,0 |  | 5100,0 |  |  | розробка проектно-кошторисної документації |
|  | | 3 | | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | 60000,0 |  | 28210,0 |  |  | Розпочато роботи на 4 об'єктах |
|  | | 4 | | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 7500,0 |  | 2100,0 |  |  | Замовлено проектно-кошторисну документацію |
|  | | 5 | | Ремонт міжпанельних швів | 1200,0 |  | 800,0 |  |  | Замовлено проектно-кошторисну документацію |
|  | | 6 | | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 1200,0 |  | 1500,0 |  |  | Замовлено проектно-кошторисну документацію |
|  | | 7 | | Влаштування дитячих майданчиків | 2300,0 |  | 1500,0 |  |  | Укладено10 договорів |
|  | | 8 | | Ремонт спортивних майданчиків | 4500,0 |  | 2000,0 |  |  | Замовлено проектно-кошторисну документацію |
|  | | 9 | | Експертне обстеження ліфтів | 500,0 |  | 300,0 |  |  | Укладаються договори на виконання робіт |
|  | | 10 | | Капітальний ремонт ліфтів | 5000,0 |  | 1500,0 |  |  | Укладаються договори на виконання робіт |
|  | | 11 | | Заміна газового обладнання | 100,0 |  | 50,0 |  |  | - |
|  | | 12 | | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | 100,0 |  | 100,0 |  |  | - |
|  | | 13 | | Встановлення приладів обліку води | 300,0 |  | 240,0 |  |  | Укладаються договори на виконання робіт |
|  | | 14 | | Заміна та встановлення поштових скриньок | 100,0 |  | 50,0 |  |  | Розробляється кошторис на виконання робіт |
|  | | 15 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 300,0 |  | 650,0 |  |  | Розробка проектно-кошторисної документації |
|  | | 16 | | Інші види робіт | 1900,0 |  | 900,0 |  |  |  |
|  | | 19 | | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція шляхово-мостового господарства міста | 70000,0 | 65000,0+  1750,0зупинки | 65000,0+  1750,0зупинки |  | 638,7 | Завершено роботи на об’єкті «Капітальний ремонт проїзду від ПАТ «Тернопільхліб» до заїзду на територію будинку за адресою вул. Винниченка, 8.  Проведено процедуру закупівлі та укладено договір на: Капітальний ремонт – влаштування денної тимчасової стоянки для легкових автомобілів за адресою проспект С.Бандери-вул. Клінічна  Виконано роботи з капітального ремонту 2 зупинок громадського транспорту в с. Малашівці |
|  | | 20 | | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 40000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | - |  |
|  | | 21 | | Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м. Тернополі | 10000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  | 1606,7 | Укладено договір з ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМОСТОБУД» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2019р. |
|  | | 22 | | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів | 11000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  | 953,0 | Проводиться:  - Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. С.Крушельницької (від двохарочного моста до вул. Чехова);  - Капітальний ремонт – схема організації дорожнього руху з влаштуванням пішохідного переходу в районі житлового будинку №5 на вул. Коновальця ;  - Капітальний ремонт – заміна покриття тротуару фігурними елементами мощення на вул. Спортивній (ділянка від будинку 29 пр. Злуки до заїзду на територію ДНЗ №31). |
|  | | 23 | | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста | 23000,0 | 18000,0 | 18000,0 |  | - | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 13.03.2019р. № 274 «Про затвердження титульного списку капітального ремонту міжквартальних проїздів міста на 2019р.»Замовлено проектно-кошторисну документацію |
|  | | 24 | | Розмітка доріг | 3000,0 | 2500,0 | 1994,5 |  | - | Проведено процедуру закупівлі, укладено договір на надання послуг |
|  | | 25 | | Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | Виготовляється проектно-кошторисна документація на вул. Генерала М.Тарнавського,вул. Крушельницької,  проспект Злуки |
|  | | 26 | | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож | 2500,0 | 800,0 | 1466,8 |  | 70,4 | Проведено процедуру закупівлі, укладено договір на надання послуг з заміни та встановлення дорожніх знаків. Розпочато ремонт та утримання дорожніх знаків та колесовідбійних і перильних огорож. |
|  | | 27 | | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 2800,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | - |  |
|  | | 28 | | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів | 1000,0 | 600,0 | 600,0 |  | 6,2 (ПКД) | Виконано капітальний ремонт – влаштування світлофорного об’єкту на вул. Л.Українки (поблизу житлового будинку №6) |
|  | | 29 | | Утримання шляхово-мостового господарства | 70000,0 | 53700,0 | 53700,0 |  | 11673,0 | щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача. Готуються до оплати акти виконаних робіт. |
|  | | 30 | | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. | 5000,0 | 340,0+  1925.0  НЕФКО | 340,0 |  | - | Укладено договір на виконання капітального ремонту вуличного освітлення в с. Курівці |
|  | |  | | Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста «Світло без ртуті» | 5000,0 | 1925,0 | 1925,0 |  | - | На сайті міської ради висвітлено запрошення до участі в тендері на виконання робіт по проекті «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті». |
|  | | 31 | | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  | - | Виготовляється проектно-кошторисна документація |
|  | | 32 | | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація | 21000,0 | 18699,0 в т.ч.199,0  новорічне | 18699,0 |  | 7206,7 | Послуги надаються |
|  | | 33 | | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста | 48000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 3122,732  (ДБ субвенція) | 243,3 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та подано на експертизу на  капітальний ремонт  - сходів біля фонтану «Сльози Гронського»  - парапетної стінки фонтану «Сльози Гронського» .  - пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянка від ресторану «Хутір» до «Дальнього пляжу» .  Розпочаті процедури закупівлі на  - Капітальний ремонт вул. В. Чорновола (ділянка від вул. І. Франка до Театрального майдану) .  - Капітальний ремонт прилеглої території до фонтану з влаштуванням пандусу в сквері на вул. В.Чорновола .  В 2018р. укладено договір з терміном виконання до 31.12.2019р. на виконання капітального ремонту – влаштування пішохідної та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (ділянка від клубу «Goodone» до ресторану «Хутір») – субвенція з державного бюджету – 2 200 000,0 грн.  Укладено договір, проводяться підготовчі роботи з капітального ремонту юнацько-спортивного майданчика за адресою проспект Злуки,15 – субвенція з державного бюджету на 2019р. – 173 069,92 грн.  Капітальний ремонт існуючих вольєрів та будівництво 14 нових в Центрі стерилізації безпритульних тварин у с. Дичків Тернопільського району (субвенція з державного бюджету на 2019р. 749 661,8 грн. проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі. |
|  | | 34 | | Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій | 18000,0 | 300,0 | 300,0 |  | - | Проходить процедура закупівлі |
|  | | 35 | | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господарства та благоустрою | 3590,0 | 770,0 | 770,0 |  | 455,0 | Придбано:  - саджанці дерев;  - кущі;  - світлодіодні гірлянди; |
|  | | 36 | | Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста  Придбання урн,лавок ,прапорів та інше | 4500,0 | 1580,0 | 2313,0 |  | 966,3 | Послуги з:  - вивішування та знімання прапорів на вулицях міста;  - поточного ремонту лавок з виготовленням та монтажем нових;  - видалення сухостійких дерев на території РЛП «Загребелля»;  - вантажного автомобіля для демонтажу тимчасових споруд;  - автомобільного крану;  - обстеження шляхопроводу;  - ремонту інформаційних таблиць в кількості 6 штук;  - консультаційні послуги;  - монтаж новорічної інсталяції;  - та інші |
|  | | 37 | | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм | 275,0 | 190,0 | 190,0 |  | - | - |
|  | | 38 | | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 1650,0 | 1300,0 | 1190,0 |  | - | Послуги надаються |
|  | | 39 | | Утримання зелених насаджень (в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) Зрізка сухих дерев | 6000,0 | 5360,0 | 5360,0 |  | 600,0 | Послуги надаються |
|  | | 40 | | Утримання кладовищ, в т.ч.: | 3750,0 | 3640,0 | 3640,0 |  | 820,0 |  |
|  | | 41 | | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та інше | 3500,0 | 3590,0 | 3590,0 |  | 820,0 |  |
|  | |  | | Здійснення поховання воїнів АТО, облаштування місць поховання воїнів | 200,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 42 | | Поховання невідомих | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - | - |
|  | | 43 | | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |  | 1200,0 | Перераховано кошти в поповнення статутного капіталу СКП «Ритуальна служба» для виконання робіт з будівництва міського кладовища по вул. Бригадній,46 |
|  | | 44 | | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях | 2000,0 | 1927,0 | 1927,0 |  | - | Послуги надаються |
|  | | 45 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | 2000,0 | 200,0 | 200,0 |  | - | Виготовляється проектно-кошторисна документація «Будівництво сміттєсортувальної лінії на території біля села Малашівці Зборівського району Тернопільської області» |
|  | | 46 | | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | 2000,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 47 | | Фінансова підтримка та дотація  (КП,ОСББ та інші) | 8000,0 | 725,0 | 725,0 |  | 12,96 | Дотація КП «Тернопільводоканал» |
|  | | 48 | | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в т.ч.:  -КП «Тернопільводоканал»  -ТМШРБП «Міськшляхрембуд»  -КП «ТМТКЕ» та ін.  КП «Ритуальна служба»(ремонт Будинку трауру) | 50000,0  в тому числі:  2000,0  2000,0  45000,0  1000,0 | 700,0 | 12900,0 |  | 12200,0 | - КП «Тернопільводоканал»;  -КП «ТМТКЕ». |
|  | | 49 | | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | 70000,0 | 37690,0  ( в т.ч.190,0зрізка  1000,0розкопка  1000,0глибокі вибоїни) | 36785,5 |  | 10040,0 | Проведено поточний ремонт  - вибоїн на проїзній частині 112 вулиць міста.  -на 11 вулицях міста.  Розпочато роботи з ліквідації місць розкопів. |
|  | | 50 | | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста | 1600,0 | 800,0 | 753,7 |  | 4,9 | Послуги надаються, в т.ч.:  - ремонт сходів на бульварі Д.Вишневецького,1  - з влаштування перил (біля маг. Сільпо по бул. С.Петлюри). |
|  | | 51 | | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. | 2000,0 | 1483,0 | 1649,5 |  | - | Послуги надаються |
|  | | 52 | | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | 5000,0 | 2200,0 | 2200,0 |  | 1200,0 | Відділом технічного нагляду надано послуги з технічного нагляду за виконаними послугами:  - з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста;  - утримання вулично-дорожньої мережі міста;  -з утримання та поточного ремонту  об’єктів благоустрою міста та ін. |
|  | | 53 | | Реконструкція теплових мереж | 8000,0 | - | - |  | - | - |
|  | |  | | Забезпечення ефективного функціонування ОСББ, покращення умов проживання мешканців | 2000,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 54 | | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | 200,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 55 | | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | 700,0 | 350,0+  260,0 | 610,0 |  | 31,5 | Послуги надаються |
|  | | 56 | | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) | 2000,0 | 1290,0 | 1290,0 |  | - | Послуги надаються |
|  | | 57 | | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста | 10000,0 | 500,0 | 500,0 |  | - | Виготовляється проектно-кошторисна документація |
|  | | 58 | | Будівництво, реконструкція,утримання та капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації,колекторів | 10000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | Виготовляється проектно-кошторисна документація |
|  | | 59 | | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж( в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту “Розвиток міської інфраструктури-2”)» | 2000,0 | - | - |  |  | - |
|  | | 60 | | Співфінансування з міського бюджету реалізації проекту моніторингу витоків води з мережі | 4000,0 | - | - |  |  | - |
|  | | 61 | | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 6500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 424,8 | Виконано роботи на: вул. Промисловій,  вул. Микулинецькій, вул. Спортивній,  Розпочато роботи на вул. Яреми |
|  | | 62 | | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій | 8000,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | - |  |
|  | | 63 | | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища | 3000,0 | 1400,0 | 1400,0 |  | - |  |
|  | | 64 | | Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій | 500,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 65 | | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів | 2000,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 66 | | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці на підземні водоносні горизонти | 200,0 | 90,0 | 90,0 |  | - | Підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження кошторису витрат з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік» |
|  | | 67 | | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм | 170,0 | 12,0 | 12,0 |  | - | -//- |
|  | | 68 | | Капітальний ремонт  об’єктів водопроводу і каналізації (Водоканал) | 500,0 | 420,0 | 420,0 |  | - | -//- |
|  | | 69 | | Інші заходи в сфері охорони навколишнього. середовища | 100,0 | 20,0 | 20,0 |  | - | -//- |
|  | | 70 | | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортів об’єктів зеленого господарства | 1700,0 | - | - |  | - | -//- |
|  | | 71 | | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | 350,0 | 18,0 | 18,0 |  | - | -//- |
|  | | 72 | | Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» | 630,0 | - | - |  | - | - |
|  | | 73 | | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень | 250,0 | 85,3 | 85,3 |  | - | -//- |
|  | | 74 | | Проведення заходів із озеленення міста, в т.ч. відновлення «зеленого поясу» на межі міста та створення нерозривної стільникової зеленої зони | 250,0 | 59,0 | 59,0 |  | - | -//- |
|  | | 75 | | Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення | 500,0 | - | - |  | - | -//- |
|  | | 76 | | **Всього по програмі** | **660215,0** | **318183,3** | **325383,3** | **3122,732ДБ** | **50353,46** |  |
| 4. | | | ***Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Маркування смуг, ознакування ділянок, нанесення піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне поновлення розмітки) | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2 | | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3 | | Ознакування маршруту, встановлення інфостендів, ремонт покриття, встановлення обмежувачів руху для авто, туристична інформаційна кампанія | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 4 | | Маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | 360,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5 | | Встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 6 | | Будівництво велохабів (великих цілодобових парковок для велосипедів), облаштування велопарковок у дворах будинків | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **1000,0** | **-** | - | - | **0-** | - |
| 5. | | | ***Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1. | | Встановлення системи біоплато | 1600,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2 | | Встановлення багато- точкової (багатофонтанної) аераційної системи | 1545,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3 | | Розробка ПКД на реконструкцію гідротехнічних споруд та гідроакумулюючих водойм у парку «Топільче» | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 4 | | Розробка ПКД на очищення донних відкладень (намулу) вздовж греблі на відстані 25-30м від дамби та укріплення дамби | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5 | | Інтродукція організмів-аеробів, організмів акумуляторів міогенів у водойму та біоплато та організмів-фільтра торів | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 6 | | Зариблення водойми | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 7 | | Моніторинг води Тернопільського водосховища з метою оцінки безпечності для використання в рекреаційних цілях (санітарно-гігієнічні дослідження з оцінкою фахівця, бактеріологічного дослідження ) | 45,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **5790,0** | **-** | - | - | **0** | - |
| 6. | | | ***Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 53 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії :ДУ25-36шт.,Ду40--14шт.Ду50-3шт.) |  |  |  | 337295,0  (інвестор,  кредит) |  | -Підписано контракт і розпочато підготовчі роботи по реконструкції теплової мережі від котелень по вул. Л.Українки,4 і по вул. Київській,3с, –кредитні кошти ЄБРР на суму 1 755 661,61 євро.  -Проведено тендер і визначено переможця на реконструкцію котельні по вул. Л.Українки,4 – кредитні кошти ЄБРР на суму 2 150 000,00 євро.  -Підписано контракт на встановлення мережних насосів з частотними перетворювачами (9 котелень) – кредитні кошти МБРР на суму 2 225 000,82 євро. |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| 7. | | ***Програма оснащення багатоквартирних житлових будинків будинковими вузлами комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання теплової енергії | 11200,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | | 2 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання гарячої води | 1350,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | | 3 | | Влаштування будинкових приладів комерційного обліку споживання холодної води | 13739,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | | 4 | | Проведення метрологічної повірки ультразвукових загальнобудинкових приладів обліку води | 120,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | | 5 | | Проведення ремонту ультразвукових загальнобудинкових приладів обліку води | 280,0 | - | **-** |  | **-** |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **26689,0** | **-** | **-** |  | **0** |  |
| 8. | | | ***Програму розвитку пасажирського транспорту на 2018-2020 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва | 5002,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Реконструкція тролейбусних ліній | 9388,0 | 2000 | 2000,0 |  | 2000,0 | ПКД на першу частину реконструкції здано на експертизу |
|  | | 3 | | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | 16872,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 4 | | Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі | 1500,0 |  |  | 8,5 | - |  |
|  | |  | | Будівництво АГЗП | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 | Проведені геодизичні обстеження на території КП "Тернопільелектротранс" |
|  | | 5 | | Капітальний ремонт рухомого складу | 4450,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | Проводяться малярні роботи по договору ЦПХ, придбані матеріали для ремонту |
|  | | 6 | | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання | 2500,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій,дообладнання системи сповіщення | 3000,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 8 | | Реконструкція системи опалення | 2000,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 9 | | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | 6373,8 | 102,0 | 102,0 |  | 102,0 | Укладається договір щодо перевірки причалів |
|  | |  | | Придбання б/к автобусів іноземного виробництва | 20000,0 | 15600,0 | 15600,0 |  | 4000,0 | Проведені торги, укладений договір, придбано три автобуси |
|  | | 10 | | Придбання бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями | 14428,0 | 14428,0 | 14428,0 |  | - |  |
|  | |  | | Оновлення та модернізація основних засобів | 1050,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 11 | | Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів | 500,0 | - | - |  | - |  |
|  | |  | | Фінансова підтримка автотранспорту. |  |  | 150,0 |  | 150,0 | Фінансова підтримка КП "Міськавтотранс" на виплату заробітної плати та сплату податків |
|  | | 12 | | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина»  Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів | 500,0 | 100,0(совбез) | 100,0 |  | - | - |
|  | |  | | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів. | 61350,0 | 61350,0 | 61350,0 |  | 8929,9 | Компенсаційні виплати автотранспорту-4668,0тис.грн.  Електротранспорту-4011,9тис.грн., залізничному транспорту-250,0тис.грн. |
|  | |  | | Фінансова підтримка електротранспорту. |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 | Фінансова підтримка КП "Тернопільелектротранс" на виплату заробітної плати |
|  | | 13 | | Впровадження сучасних технологій. Зокрема, придбання пристроїв бездротового доступу (WiFi) до мережі інтернет в тролейбусах | 100,0 | - | - |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **151213,8** | **94780,0** | **97930,0** |  | **19381,9** |  |
| 9. | | | ***Програма підтримки сім’ї та молоді Тернопільської міської територіальної громади на 2016 -2019 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів | 35,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля | 550,0 | 180,0 | 180,0 |  | 9,1 | Участь у молодіжних змаганнях «Стежками Героїв – Доброволець 2019  Проведення вечірки для молодіжного активу перед постом |
|  | | 3 | | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат, та інших заходів для молоді | 200,0 | 150,0 | 150,0 |  | 43,3 | Участь у молодіжному телевізійному проекті «Ліга сміху « у м. Одеса  Проведення :  -заходу «Школа волонтерства»та «Люди майбутнього»  - фестивалю з гумору Ліга сміху Тернопіль 2019» |
|  | | 4 | | Проведення щорічного конкурсу  "ТОП-10 молодіжних лідерів",  "Молодіжна та дитяча громадська організація року» | 8,0 | - | - | - | - |  |
|  | | 5 | | Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді | 10,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 6 | | Здійснення щорічного моніторингу діяльності молодіжних громадських організацій | 2,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Підвищення рівня здоров’я молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя | 60,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 8 | | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій | 40,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 9 | | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 460,0 | 250,0 | 250,0 |  | 33,8 | Проведення дитячо-юнацького табору «Дух нашої давнини» |
|  | | 10 | | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень багатодітної сім’ї, та дітей з багатодітної сім’ї) | 49,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 11 | | Проведення семінарів, тренінгів з метою профілактики безвідповідального батьківства та запобігання ранньому соціальному сирітству | 4,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 12 | | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |  |
|  | | 13 | | Проведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; | 14,0 |  |  |  | - | Запроваджено надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання відповідно до Державного стандарту. Здійснено 56 оцінок кризової ситуації в сім’ях. Фахівцями із соціальної роботи проведено профілактичні бесіди та надано інформаційні послуги з питань запобігання насильству в сім’ї з дорослими членами сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, особами, які повернулися з місць позбавлення волі, або були засуджені до альтернативних форм покарання . |
|  | | 14 | | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи | 199,0 | 199,0 | 199,0 |  | - |  |
|  | | 15 | | Проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 150,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 16 | | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя | 110,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 17 | | Здійснення щорічного моніторингу діяльності громадських організацій соціального спрямування | 2,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Громадські роботи |  | 460,0 |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **2093,0** | **1339,0** | **879,0** |  | **86,2** |  |
| 10. | | | ***Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Проведення акцій пам’яті героїв України | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  | 3,0 | - Національно-патріотичний змаг «Пам’ятай про Крути» |
|  | | 2 | | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді | 8.0 | 8,0 | 8,0 |  | - |  |
|  | | 3 | | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | Виконано |
|  | | 4 | | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей дітей та молоді | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | - |  |
|  | | 5 | | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  | 2,0 | Проведено змагання із скелелазіння « По вертикалі» |
|  | | 6 | | Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 2,0 | День пам'яті засновника скаутінгу Р.Бейден-Пауела |
|  | | 7 | | Проведення вишколів та дошколів для виховників | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 4,0 | Проведено психологічний вишкіл «Формула «Я»» |
|  | | 8 | | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 9 | | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | - |  |
|  | | 10 | | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 рр.) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | - |  |
|  | | 11 | | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 рр.) | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  | - |  |
|  | | 12 | | Фінансування дитячо-юнацького пластового руху | 1035,0 | 1024,7 | 1024,7 |  | 250,0 |  |
|  | | 13 | | Покращання матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 700,0 | 360,0 | 360,0 |  | 110,5 |  |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | **1923,0** | **1572,7** | **1572,7** |  | **374,6** |  |
| 11. | ***ПРОГРАМА розвитку фізичної культури та спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | | |
|  | | 1. | | Залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності | 650,0 | 250,0 | 250,0 |  | 50,0 | Проведено І тур західної української Ліги |
|  | | 2 | | Виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. | 100,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 3 | | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед тернополян здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму | 20,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 4 | | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (придбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») | 775,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: сушилки для інвентаря, байдарки та каноє. |
|  | | 5 | | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | 900,0 | 800,0 | 800,0 |  | 232,0 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту:  Боротьба греко-римська. Хокей.Волейбол.  Гандбол (чол., жін.).Баскетбол.Велоспорт (трек) |
|  | | 6 | | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | 500,0 | 300,0 | 300,0 |  | 14,0 | Проведено:  Чемпіонат міста Тернополя з сноуборду та лижного фрістайлу  Чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2008-2009, 2010-2011 рр.н  Відкритий чемпіонат м. Тернополя з вільної боротьби серед юніорів 1999-2001 р.н.  ІІ-й міський турнір з вільної боротьби пам’яті П.Римара  Чемпіонат міста з великого тенісу |
|  | | 7 | | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів | 500,0 | 380,0 | 380,0 |  | 39,0 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту-Кікбоксинг. Флорбол |
|  | | 8 | | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  | 74,0 | Проведено:  Всеукраїнські змагання з хокею «TERNOPIL HOCKEY CLASSIC 2019»  Аматорський чемпіонат м. Тернополя з лову риби на мор мишку з криги  Змагання з шахів «Біла тура» та шашок «Диво – шашки»  Відкритий чемпіонат м. Тернополя з армспорту  Змагання на «Кубок Шухевича»  Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу  Чемпіонат м. Тернополя серед юнаків зі спортивного туризму |
|  | | 9 | | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді та аматорів | 100,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 10 | | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | 400,0 | 100 | 100,0 |  | 1,0 | Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики |
|  | | 11 | | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів | 200,0 | 20.0 | 20,0 |  | - |  |
|  | | 12 | | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) | 960,0 | 350,0 | 350,0 |  | - |  |
|  | | 13 | | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста  Будівництво спортивного комплексу  Капітальний ремонт школи з футболу  Школи -Екстрім | 68000,0 | 11996,0 | 12596,0 |  | - |  |
|  | | 14 | | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами | 400,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 15 | | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста | 13200,0 | - | - |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | **87005,0** | **14646,0** | **15246,0** |  | **660,0** |  |
| 12. | | | ***Комплексна програма «Здоров’я громади » на 2019-2021 роки*** | | | | | | | |
|  | |  | | *1. Організаційно-правові засади управління охороною здоров’я* | | | | |  |  |
|  | |  | | Створення єдиного міського електронного медичного простору, впровадження телемедичних технологій та електронного медичного документообігу | 6000,0 | 3665,1 | 3665,1 |  | 164,5 | Придбано   * принтери для КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня 2» * комп’ютери, принтери для КНП «Міська комунальна лікарня№3» . |
|  | |  | | Покращення якості та охвату наданням невідкладної медичної допомоги в місті | 11000,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери | 460,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Розвиток охорони здоров» я в населених пунктах, які приєднуються до Тернопільської ОТГ | 1500,0 | 896,1 | 896,1 |  | 37,1 | Забезпечення надання якісних медичних послуг мешканцям населених пунктів |
|  | |  | | *2. Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я м. Тернополя* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворим з трансплантованими (пересадженими) органами | 1950,0 | 199,0 | 199,0 |  | 72,3 | Виписано 2591 пільговий рецепт на безкоштовне придбання ліків |
|  | |  | | Забезпечення пацієнтів з кишковою стомою засобами догляду. | 450,0 | 260,0 | 360,0 |  | 196,3 | Придбано калоприймачі, катетери та підгузники для дітей та дорослих з кишковою стомою. |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303  "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 4810,0 | 3841,0 | 3741,0 |  | 721,0 | Виписано 2815 пільгових рецептів на безкоштовне придбання ліків для пільгових категорій громадян. |
|  | |  | | Забезпечення відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на фенілкетонурію | 850,0 | 740,0 | 740,0 |  | - | Проведено відкриті торги на закупівлю спеціального дієтичного споживання хворих на фенілкетонурію |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз | 500,0 | 400,0 | 400,0 |  | 49,4 | На обліку перебуває 4 дитини. |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на бульозний епідермоліз | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артріт | 300 | 90,0 | 90,0 |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення хворих, які страждають на ниркову недостатність процедурою гемодіалізу | 5862,5 | 5862,7 | 5862,7 |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення харчування дітей малозабезпечених сімей | 50,0 | 40,0 | 40,0 |  | 6,1 | Видано безкоштовне харчування 15 дітям до 3-років малозабезпечених сімей |
|  | |  | | *3. Покращення медичної допомоги населенню з серцево-судинними захворюваннями* | | | | |  |  |
|  | |  | | Впровадження методу тромболітичної терапії у комплексному лікуванні хворих із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST відповідно до сучасних клінічних протоколів медичної допомоги | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | -- |  |
|  | |  | | Забезпечення кардіологічних відділень лікарень міста комплектами експрес-тестів (тест-смужками) для визначення Т-тропоніну, Д-димера | 160,0 | 200,0 | 200,0 |  | 126,2 ДБ | Отримано медичні препарати на суму 126,2 тис.грн. з держбюджету. Проліковано 540 хворих |
|  | |  | | Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та лікарськими засобами | 300,0 |  |  |  | - | Отримано катетери, клапани серцеві, комплект для коронографії за рахунок держбюджету на суму 669,9 тис.грн. Проведено стентування 114 хворих, діагностичних коронографій – 72 хворих |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням спеціалізованого кардіологічного відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 260,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | *4. Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення закладів охорони здоров’я аналізаторами для визначення рівня глікованого гемоглобіну | 400,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетовані форми) | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Забезпечення інсулінозалежних хворих препаратами інсуліну | 6000,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | |  | | *5. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення повного та своєчасного охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення та в разі необхідності за епідемічними показаннями | 200,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | 500,0 |  |  |  | - | Отримано вакцину профілактики гепатиту С та антирезусного імуноглобуліну. |
|  | |  | | Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | - | . |
|  | |  | | Забезпечення запасу антирабічних препаратів на випадок епідускладнень | 4000,0 |  |  |  | - | Придбано антирабічну вакцину |
|  | |  | | *6. . Покращення медичної допомоги населенню з онкологічними захворюваннями* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 3300,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Преміювання сімейних, дільничних лікарів та вузьких спеціалістів за раннє виявлення злоякісних пухлин | 200,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | *7. Покращення медичної допомоги населенню з захворюванням на туберкульоз* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення повного охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення | 10,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | 130,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |  |
|  | |  | | 8*. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення* | | | | | | |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням полого допоміжних та дитячих відділень | 1210,0 | 1100,0 | 1100,0 |  | - | Розпочата тендерна процедура по закупівлі апарату штучної вентиляції легень |
|  | |  | | *9. Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю* | | | | |  |  |
|  | |  | | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю на базі стаціонарного та реабілітаційного відділень КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 500,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення доступності маломобільних груп населення до закладів охорони здоров’я міста | 400,0 | 240,0 | 240,0 |  | - |  |
|  | |  | | *10. Розвиток стоматологічної допомоги* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітріттитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян (крім учасників АТО) | 2850,0 | 300,0 | 300,0 |  | 75,0 | Надано зубопротезну допомогу громадянам репресованим та реабілітованим – 16 особам |
|  | |  | | Невідкладна допомога до виведення з гострого стану надається усім громадянам.  Невідкладна стоматологічна допомога у повному обсязі (до закінчення лікування даного захворювання) надається:  Інвалідам війни І групи  Інвалідам I групи загального захворювання  Учасникам АТО  Членам сімей загиблих учасників АТО  Реабілітованим та потерпілим від репресій особам. | 220,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам ,учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО, вагітним жінкам за маловитратними технологіями | 97,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Надання невідкладної стоматологічної, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги у повному обсязі дитячому населенню за маловитратними технологіями. | 210,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Профілактичні дії; огляд; санація порожнини рота надається організованому дитячому населенню (садочки, школи) за маловитратними технологіями. | 70,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | *11. Покращення медичної допомоги постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС* | | | | |  |  |
|  | |  | | Проведення лікування, оздоровлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 220,0 | 120,0 |  |  | - |  |
|  | |  | | *12. Покращення медичної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів учасникам АТО | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 44,9 | Виписано 255 пільгових рецептів учасникам АТО |
|  | |  | | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЗОЗ міста учасників АТО | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 4,2 | задоволення потреби жителів громад -учасників АТО в безоплатному медичному обстеженні |
|  | |  | | Забезпечення проведення реабілітаційного лікування учасників АТО на базі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 150,0 | 40,0 | 40,0 |  | 21,7 | реабілітаційне лікування учасників АТО. |
|  | |  | | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою та проведення пільгового зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, імплантів) учасників АТО | 1008,0 | 900,0 | 900,0 |  | 195,0 | Надано зубопротезну допомогу 36 особам |
|  | |  | | Забезпечення співфінансування пакетів добровільного медичного страхування учасників АТО | 60,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | *13.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги* | | | | |  |  |
|  | |  | | Розширення мережі амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в мікрорайонах міста | 2000,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та кабінети дільничних педіатрів відповідно до табеля оснащення | 3150,0 | 950,0 | 950,0 |  | - |  |
|  | |  | | *14. Зміцнення здоров’я дітей* | | | | |  |  |
|  | |  | | *15. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста* | | | | | |  |
|  | |  | | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців міста під час звернення за медичною допомогою у травмпункт закладів охорони здоров’я міста | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | *16. Розвиток паліативної допомоги мешканцям міста* | | | | |  |  |
|  | |  | | Створення відділення паліативної та хоспісної допомоги на базі приміщень Малашовецької амбулаторії в складі КНП «Міська комунальна лікарня №3» | 7312,3 | 3016,1 | 3016,1 |  |  | виготовлення проектно – кошторисної документації по ремонту приміщення Малашовецької лікарні під відділення паліативної та хоспісної терапії |
|  | |  | | *17. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я* | | | | |  |  |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | 10580,0 | 300,0 | 300,0 |  |  | виготовлення проектно – кошторисної документації |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту та реконструкції, добудови приміщень КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР | 29800,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | виготовлення проектно – кошторисної документації |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту, реконструкції приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР | 17900,0 | 396,0 | 396,0 |  |  | виготовлення проектно – кошторисної документації |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» ТМР | 8274,5 | 282,0 | 282,0 |  |  | виготовлення проектно – кошторисної документації |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР | 1991,3 | 1499,5 | 1499,5 |  | 25,0 | виготовлення проектно – кошторисної документації |
|  | |  | | Проведення термомодернізації приміщень КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР | 1977,3 | 1410,0 | 1410,0 |  |  | виготовлення проектно – кошторисної документації |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» ТМР | 370,0 | 370,0 | 370,0 |  |  | виготовлення проектно – кошторисної документації |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» ТМР | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Проведення капітального ремонту приміщень санвузлів лікувально-профілактичних закладів міста | 4000,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | До оснащення медичним та іншим обладнанням КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ТМР відповідно до табеля оснащення | 2340,0 | 835,0 | 835,0 |  |  | Розпочато тендерну процедуру |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ТМР відповідно до табеля оснащення | 3800,0 | 1915,0 | 1915,0 |  |  | Розпочато тендерну процедуру |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР відповідно до табеля оснащення | 2375,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Дооснащення медичним та іншим обладнанням, в тому числі автомобілями, КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» ТМР відповідно до табеля оснащення | 2627,6 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |
|  | |  | | Забезпечення медичним обладнанням КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»відповідно до табеля оснащення | 5400,0 | 745,4 | 745,4 |  |  |  |
|  | |  | | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» відповідно до табеля оснащення | 1807,3 | 318,0 | 318,0 |  | 314,0 | Придбано стоматологічну установку та дентальний рентген . |
|  | |  | | Дооснащення медичним обладнанням КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» ТМР відповідно до табеля оснащення | 450,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Забезпечення оновлення м’якого та твердого інвентарю лікувально-профілактичних закладів міста | 1770,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Забезпечення безпечного перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я міста | 2834,5 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Проведення технічного обслуговування та ремонту ліфтів в закладах охорони здоров’я міста | 568,4 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | *18. Удосконалення кадрового забезпечення* | | | | |  |  |
|  | |  | | Забезпечення співфінансування пакетів добровільного медичного страхування працівників галузі охорони здоров’я міста Тернопіль | 6500,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | **177765,7** | **32930,9** | **32930,9** |  | **1926,5 +**  **126,2 ДБ** |  |
| 13. | | | ***Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки*** | | | | | | | |
|  | |  | | Акція «Шкільний портфель» для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |
|  | |  | | Акція «З турботою про дитину» | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 14,4 | Придбано 40 шт. комплектів постільної білизни |
|  | |  | | Проведення акції, присвяченої Дню захисту прав дітей для дітей, які перебувають на обліку служби у справах неповнолітніх та дітей | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  |  |
|  | |  | | Виготовлення та розповсюдження друкованої соціальної рекламної продукції з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | |  | | Проведення заходів (вікторини, диспути, конкурси) присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права». | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | |  | | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей з сімей , які опинились в складних життєвих обставинах «Пізнай свій край» | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | |  | | Проведення Х Форум прийомних сімей м.Тернополя | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | |  | | Проведення акції «Ой хто-хто Миколая любить!» для дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  |  |
|  | |  | | Краєзнавчо-пізнавальна акція для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Стежками рідного краю» | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | |  | | Акція « День усиновлення» | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **129,0** | **129,0** | **129,0** |  | **14,4** |  |
| 14. | | | ***Програма «Турбота» на 2019-2021 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, ООС, учасників-добровольців АТО, ООС, які брали безпосередню участь в АТО, ООС, забезпеченні її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах АТО, ООС у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, ООС, забезпеченні їх проведення.  (Допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері (батькові), опікуну). | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 71,0 | Надано допомогу 47 членам сімей загиблих |
|  | |  | | Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА у розмірі 500 грн. | 272,0 | 272,0 | 272,0 |  | 63,9 | Виплачено допомоги41 особі |
|  | | 2 | | Надання одноразової грошової допомоги громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходженням військової служби за контрактом у Збройних Силах України | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 345,0 | Виплачено 23 особам |
|  | | 3 | | Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 255,0 | 200,0 | 200,0 |  | 32,4 | Виплачено компенсацій 40 особам |
|  | | 4 | | Фінансова підтримка громадських об’єднань | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0 |  |
|  | | 5 | | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  | 0 |  |
|  | | 6 | | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,ООС і яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України | 3000,0 | 685,0 | 760,0 |  | 0 |  |
|  | | 7 | | Організація соціального замовлення соціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктами, за результатами проведення конкурсу | 500,0 | 400,0 | 400,0 |  | 0 | Охоплення соціальними послугами дітей з інвалідністю після 18 років (денний догляд) та онкохворих IV стадії (паліативний догляд) |
|  | | 8 | | Відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку. | 150,0 | 100,0 | 100,0 |  | 8,8 | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку – 75 осіб |
|  | | 9 | | Відшкодування витрат ПАТ «Укртелекому» за надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення | 1800,0 | 984,0 | 884,0 |  | 142,6 | Відшкодовано за надані пільги з послуг зв’язку 2338 пільговикам |
|  | | 10 | | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громади.  Надання адресної безготівкової допомоги особам з інвалідністю I групи, особам, які одержують державну соціальну допомогу(пенсію) на дитину з інвалідністю до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей з інвалідністю до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків,опікуном, піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (учасників АТО та ООС) для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги. | 27000,0 | 5800,0 | 24512,8 |  | 20600,4 | Виплачено допомог :  -2745 громадянам на суму 1783,0 тис. грн.;  - 1561 учаснику бойових дій АТО та 31 члену сімей загиблих(померлих) учасників бойових дій по 1100 грн. на суму 1751,2 тис.грн.;  - 133 онкохворим по 1200 грн. на суму 159,6 тис.грн.  Надано безготівкової допомоги 455 особам з інвалідністю на суму 268,0 тис.грн., 28 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 25,3 тис.грн.  10370 пенсіонерам на суму 12444,0 тис. грн.  3466 особам на суму 4159,2 тис. грн.  10,1 тис.грн. почтовий збір |
|  | | 11 | | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | 600,0 | 500,0 | 500,0 |  | 83,4 | Харчувалося 180 осіб |
|  | | 12 | | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених мешканців Тернопільської громади | 70,0 інші джерела |  |  | 70,0 інші джерела | 0 | Відшкодовано 452 особам |
|  | | 13 | | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку відповідно до Положення. Відшкодування пільг учасникам добровольцям антитерористичної операції в розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання.  Відшкодування орендної плати за нежилі приміщення за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок та інше) особам з інвалідністю внаслідок війни. | 2000,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 487,2 | Відшкодовано пільг 452 особам |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **37667,0+ 70,0 інші джерела** | **11731,0** | **30418,8** | **70,0-інші джерела** | **21834,7** |  |
| 15. | | | ***Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації товариства Червоного Хреста на 2015-2019 роки*** | | | | | | | |
|  | | 1 | | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 2,0 | Надано кошти ТОВ для оплати за комунальні послуги |
|  | |  | | **Всього по програмі :** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |  | **2,0** |  |
| 16. | | | ***Програма розвитку освіти на 2017-2019 роки*** | | | | | | | |
|  | |  | | *Розділ “Розвиток дошкільної освіти”* | | | |  |  |  |
|  | | 1.1 | | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ | 1500,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.2 | | Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2.2 | | Реконструкція та капітальні ремонти дахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів | 6000.0 | 5355,0 | 5355,0 |  | 278,6 | Тривають капітальні ремонти приміщень (*ДНЗ №15, ДНЗ №22, ДНЗ №29)* |
|  | | 2.3 | | Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування. | 1300.0 | 258,0 | 258,0 |  | 92,0 | Придбано електро та мультимедійне обладнання (*ДНЗ №6, ДНЗ №20*) |
|  | | 2.4 | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання). | 2000.0 | 1940,0 | 1940,0 |  | 276,2 | Завершується капітальний ремонт системи комунікації - *ДНЗ №2* Розпочато ремонт - *ДНЗ №36* |
|  | | 2.5 | | Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів | 2000.0 | 470,0 | 470,0 |  |  |  |
|  | | 3.1 | | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | 1000.0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.3 | | Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.4 | | Проводити міські конкурси педагогічної майстерності серед вихователів,інструкторів з фізкультури,практичних психологів,методистів,музичних керівників та інших працівників дошкільних закладів, сприяти нагородженню переможців | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | *Розділ: Загальна середня освіта* |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1.4 | | .Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків | 6500.0 | 5187,0 | 6427,6 |  | 787,0 | Розпочато капітальні ремонти приміщень *- ЗОШ №11, ЗОШ №15, ЗОШ №26.* |
|  | | 1.5 | | Встановлення нових та ремонт наявних спорткомплексів у ЗНЗ | 4200,0 | 1478,0 | 1478,0 |  |  |  |
|  | | 1.6 | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання). | 5000.0 | 4973,0 | 4973,0 |  | 1433,9 | Виконано ремонти систем комунікацій - *ЗОШ №13, ЗОШ №17, Технічного ліцею.* Роботи тривають *- ЗОШ №10,ЗОШ №14.* Розпочато *- ЗОШ №29* |
|  | | 1.7 | | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ | 3700,0 | 3095,0 | 3680,2 |  |  |  |
|  | | 2.2 | | Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки. | 2000.0 | 1332,0 | 1482,0 |  | 1358,2 | Придбано комп’ютерне, мультимедійне та інше обладнання  *(ЗОШ №2, ЗОШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8., ЗОШ №9, ЗОШ №11, Школа-колегіум Йосипа Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №19, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №28, ЗОШ №29, Школа з поглибленим вивченням економіки, Школа допризовної підготовки)* |
|  | | 2.6 | | Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ  (Галицький коледж) | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.9 | | Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнародних організацій та фондів | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.10 | | Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами міста («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педпрацівників), здійснення нагородження | 250,0 | 171,9 | 171,9 |  | 43,0 | Нагородження преміями переможців міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2019»  (5 золотих, 4 срібних та 2 бронзових медалі) |
|  | | 3.11 | | Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста під час проведення освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» | 50,0 | 28,1 | 28,1 |  | 28,1 | Забезпечення участі у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019» |
|  | |  | | Забезпечити реалізацію в громаді національних та регіональних проектів і програм:  - Моніторинг освітнього процесу (управлінська діяльність, професійна компетентність педагогів, навченість учнів)  - Інтелект України ( 5 ЗОШ)  Підготовка до ЗНО для малозабезпечених  - Школа як осередок розвитку громади  - Освіта для сталого розвитку та інші |  |  |  | 864,0-інщі джерела |  |  |
|  | | 3.14 | | Сприяти ефективному навчанню школярів, стажуванню педагогічних працівників у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах і наукових установах | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.15 | | Продовжити організовувати роботу «Школи педагогів нової формації» | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.16 | | Забезпечити проведення спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.17 | | Забезпечити випуски видань науково-методичного змісту освітянського альманаху | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 4.5 | | Забезпечувати профільні навчальні заклади міста спеціальним обладнанням, устаткуванням та навчально-методичними матеріалами (Галицький коледж) | 700,0 | 140,0 | 140,0 | 400,0-інші джерела |  |  |
|  | | 5.2 | | Продовжити нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови (17 номінацій (51 учень) обдарованим дітям та по номінації «Кращий учень» (всі ЗНЗ) | 200,0 | - | 200,0 |  | 72,6 | Виплати проведено усіма закладами загальної середньої освіти за І квартал |
|  | | 5.3 | | Продовжити  нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад  та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої” та педагогам відповідно до положення | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 3,0 | Виплата стипендії учениці яка набрала 200 балів при здачі ЗНО |
|  | | 5.4 | | Організація та проведення інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми - чемпіони» та інших конкурсів | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5.5 | | Забезпечити функціонування літніх шкіл обдарованих учнів за підтримки науково-дослідницької лабораторії якості навчання обдарованої дитини. | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5.6 | | Забезпечувати підготовку та друк збірників завдань предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів. | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 5.7 | | .Практикувати обмін делегаціями творчої учнівської молоді міста з іншими областями країни та закордонними партнерами | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 6.2 | | Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій | 685,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  | |  | | *Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота»* |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1.1 | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування : | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.2 | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування | 30,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.3 | | Забезпечувати:  - проведення міського етапу, участь в обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»; | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.4 | | Проводити художньо-мистецькі пленери,  конкурси образотворчого мистецтва, забезпечувати нагородження переможців.  Організовувати:  - оформлення робіт учасників художньо-мистецьких пленерів;  - проведення щорічної   виставки “Палітра” кращих робіт учасників пленерів - учнів, студентів та художників -наставників. | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.5 | | Забезпечення діяльності міського учнівського парламенту "Наснага". | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.6 | | Забезпечення діяльності шкільних музеїв, куточків. Сприяння утворенню і функціонуванню шкіл. патріотичних клубів. | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.7 | | Організація та проведення :  - свята «Випускник»;  - конкурсу на кращий вишиваний костюм.  Забезпечення нагородження окремих переможців і колективів-переможців у конкурсі на кращий вишиваний костюм. | 140,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | | 1.8 | | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та  всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра». | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.9 | | Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у всеукраїнських та міжнародних проектах  Обмін делегаціями освітян в рамках співробітництва установ освіти та закладів з міст - побратимів  Проведення Форуму Шкільних Євроклубів, Всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 1.10 | | Здійснювати фінансове забезпечення (підготовка, проїзд, харчування, призовий фонд) проведення міських етапів та участі команд в обласних та всеукраїнських етапах:  – Спортивних ігор школярів України  – Спартакіади допризовної молоді  – Всеукраїнських змагань «Старти надій» та «Діти – олімпійська надія»  – Олімпійського тижня  – Олімпійського дня бігу  – Фестивалю «Нащадки козацької слави»  – Всеукраїнської спартакіади учнів ПТНЗ  30 | 150,0 |  | 150,0 |  | 31,0 | Проведено спортивно-масовий захід серед учнів 5-7-их класів «Шкільна ліга м. Тернополя з регбі-5» вручено 30 медалей, 4 дипломи, 40 грамот, 8 подяк |
|  | | 2.5 | | Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у Всеукраїнських, міжнародних проектах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, фестивалях, виставках тощо. | 22,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3.1 | | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти | 600,0 | 420,0 | 420,0 |  | 40,0 | Триває ремонт приміщення (*Школа народних ремесел)* |
|  | | 3.2 | | Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування | 300,0 | 245,0 | 245,0 |  | 206,2 | Частково придбано мультимедійне обладнання та устаткування *(Хорова школа «Зоринка», Центр творчості дітей та юнацтва)* |
|  | | 3.3 | | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (Тепло-, водо- та електропостачання) | 300,0 | 185,0 | 185,0 |  | 60,0 | Завершується ремонт санвузла (*Школа народних ремесел)* |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **42347,0** | **26328,0** | **28653,8** | **1264,0-інші джерела** | **4709,8** |  |
| 17. | | ***Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1.2 | | Проведення робіт по опорядженню фасадів Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637Н) | 587,5 |  |  |  | - |  |
|  | | 1.3 | | Реставраційні роботи по покрівлі Архикатедрального собору [Непорочного Зачаття](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97) Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) | 587,5 |  |  |  | - |  |
|  | | 2.3 | | Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщеньТернопільського замку (ох. № 634) | 587,5 |  |  |  | - |  |
|  | | 2.4 | | Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботи Тернопільського замку (ох. № 634) | 587,5 |  |  |  | - |  |
|  | | 3.1 | | Проведення (розкопок) археологічних досліджень біля Тернопільського замку по вул. Замковій на площі 250 кв. м. | - | 90,0 | 90,0 |  | - |  |
|  | |  | | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення Церкви Різдва Христового по вул. Руській | - |  | 600,0 |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **2350,0** | **90,0** | **690,0** |  | **0** |  |
| 18. | | ***Комплексна програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1. | | Забезпечення бібліотек технічними комплексами та програмними продуктами, а саме:  Центральна міська бібліотека  Центральна дитяча бібліотека  Бібліотеки-філії | 146,9 |  |  |  |  |  |
|  | | 2. | | Поповнення бібліотечних фондів та періодичних видань  Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи | 261,5 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |
|  | |  | | Культурно-масова робота, зокрема |  | 3000,0 | 3000,0 |  | 468,9 | Проведено культурно-мистецькі заходи: |
|  | | 3 | | Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 224,5 | а)”Ялинка міського голови», «Свято зими», «Парад вертепів»  б)заходи до Дня Соборності, мітинг-реквієм з виведення військ з Афганістану, Вшанування Героїв Небесної Сотні, «Консонанс-2019»,конкурс «Оваціі» конкурс ім.В.Барвінського |
|  | | 4 | | Заходи з нагоди державних свят | 420.0 | 420.0 | 420.0 |  | 25,7 |
|  | | 5 | | Заходи до релігійних свят | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  | 20,1 |
|  | | 6 | | Заходи для дітей | 550.0 | 550.0 | 550.0 |  | 60,0 |
|  | | 7 | | Фестивалі та конкурси | 950.0 | 950.0 | 950.0 |  | 138,6 |
|  | | 8 | | Придбання звукопідсилюючої апаратури для закладів культури сіл ТМТГ | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Придбання виставкового обладнання та звукової апаратури для закладів культури ТМТГ | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Організація облаштування доступу маломобільних груп населення до закладів культури | 104,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 8 | | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема:  БІБЛІОТЕКИ, в тому числі:  -Капремонт центрального входу бібліотеки №3для дорослих  -Капремонт центрального входу і приміщень бібліотеки №3 для дітей  -Капремонт бібліотеки для дітей №2  -Капремонт бібліотеки №5 | 65,0  350,0  800,0  200,0 | \_  \_  850,0  200,0 | **\_**  **\_**  850,0  200,0 |  |  |  |
|  | |  | | Палаци і будинки культури, в тому числі:  Капремонт брукування та асфальтування прибудинкової території БК «Пронятин» | 180,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| -Капремонт приміщення індивідуальної паливної (котельні) БК «Кутківці» (із заміною котла) | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |
| Капремонт приміщень ПК «Березіль» | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| Придбання виставкового обладнання ПК «Березіль | 1429,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| -Капремонт приміщень Українського Дому | 320,0 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |
| -Капремонт приміщень закладів культури сіл | 400,0 | - | 199,8 |  |  |  |
|  | |  | | Школи естетичного виховання дітей, в т.ч. :  Капітальний ремонт приміщень студій образотворчого мистецтва з виставковим залом по вул. Виговського,13 Тернопільській художній школі | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | |  | | Капітальний ремонт приміщень Тернопільської музичної школи №1 | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Кінематографія, в тому числі:  Супровід допрем’єрних показів українських стрічок КП «Тернопільська кінокомісія» | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Заходи з популяризації українських та зарубіжних фільмів КП «Тернопільська кінокомісія» | 108,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Підтримка заходів спрямованих на розвиток кінематографії. Організація та проведення майстер-класів, кастингів КП «Тернопільська кінокомісія» | 108,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Участь у Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях та форумах. Презентації кінокомісій для популяризації регіону КП «Тернопільська кінокомісія» | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Конкурсний відбір кіно-, відео-, телепроектів (Положення про формування та проведення конкурсного відбору кіно-, відео-, телепроектів затверджується виконавчим комітетом міської ради ) КП «Тернопільська кінокомісія» | 750,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **10423,2** | **6110,0** | **6309,8** |  | **468,9** |  |
| 19. | | ***Програма розвитку парків на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Придбання зелених насаджень | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  | 123,5 | Придбано саджанці липи – 500 шт., клена - 550 шт., дуба червоного – 550 шт., ялини голубої – 20 шт., гібіскуса – 20 |
|  | | 2 | | Благоустрій парків | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  | 3468,0 | Оплата праці бюджетних працівників,придбання матеріалів, оплата послуг,комунальні послуги |
|  | | 3 | | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 199,9 | Придбано 4 мотокоси, бензопила – 1 шт., газонокосарка бензинова – 3 шт.) |
|  | | 4 | | Облаштування системи відеоспостереження та налагодження системи пропускного режиму в парки | 150,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 5 | | Закупівля засобів для розваг на воді ( катамарани, тощо) | 100,0 | 100,0 | 199,2 |  | 199,2 | Придбано 4 катамарани |
|  | | 6 | | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти в парках | 485,0 | 485,0 | 485,0 |  | 472,4 | Виготовлено 9 ПКД на :  -«Капітальний ремонт – влаштування доріжки зі сторони вул. Миру в парку «Топільче»  -«Капітальний ремонт пішохідної доріжки від підвісного моста до Надставної церкви парку «Топільче»  - «Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Дружба парку «Топільче»  - «Капітальний ремонт туалету в парку «Національного відродження»  - «Капітальнийремонт – очищення озерця довкола Козацького острова в парку «Топільче»;  - «Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика  - «Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон у парку «Національного відродження» (Алея Здоров’я)  - «Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон у парку «Національного відродження» (алея паралельна до проспекту С. Бандери)  - «Капітальний ремонт альтанки в парку м. Т. Шевченка |
|  | | 7 | | Будівництво - Облаштування майданчиків для вигулу собак | 350,0 | - | **-** | - | - |  |
|  | | 8 | | Капітальний ремонт (Облаштування) громадських туалетів | 500,0 | - | - |  | - |  |
|  | |  | | ПАРК ім.Т.Шевченка |  |  |  |  |  |  |
|  | | 9 | | Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка (внутрішньої) в Парку ім. Т. Шевченка | 1400,0 | - | **-** | - | - |  |
|  | | 10 | | Капітальний ремонт причалу біля острова «Чайка» в парк ім..Шевченка | 400,0 | - | **-** | - | - |  |
|  | |  | | СТАРИЙ ПАРК |  |  |  |  |  |  |
|  | | 11 | | Реконструкція паркових доріжок | 2400,0 | - | **-** | - | - |  |
|  | | 12 | | Капітальний ремонт часини Старого парку (архітектурно-меморіальний комплекс з символічною могилою) з елементами благоустрою | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |  | 11,8 | ПКД проходить експертизу |
|  | | 13 | | Капітальний ремонт освітлення Старого парку | 800,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | |  | | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» |  |  |  |  |  |  |
|  | | 14 | | Реконструкція - Роботи з освітлення пішохідних зон парку «Національного відродження» ( Алея Здоров’я, Горіхова алея, Липова Алея) | 1200,0 | 600,0 | 600,0 |  | 3,6 | ПКД проходить експертизу |
|  | | 15 | | Капітальний ремонт пішохідних зон а Парк Національного відродження (Алея Здоров’я, Горіхова алея,Липова алея) | 1450,0 | 800,0 | 350,0 |  | 315,8 | Ведуться роботи |
|  | | 16 | | Капітальний ремонт - влаштування велодоріжки в Парку Національного відродження | 1000,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 17 | | Придбання нових атракціонів | 2400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 18 | | Капітальний ремонт пам’ятника воїнам-афганцям в парку Національного відродження в м.Тернополі | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 146,8 | Ведуться роботи |
|  | | 19 | | Капітальний ремонт громадського туалету в парку Національного відродження | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 3,5 | ПКД проходить експертизу |
|  | | 20 | | Реконструкція елементів благоустрою елементів Співочого поля | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 21 | | Капітальний ремонт дитячого майданчика (Дитячий інклюзивний майданчик «Місто мрій») | 1450,0 | 1434,0 | 1434,0 |  |  |  |
|  | |  | | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» |  |  |  |  |  |  |
|  | | 22 | | Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Топільче» (біля атракціонів,від центральної алеї до сходів по вул. Миру, від Білої алеї до підвісного моста) | 1200,0 | - | **-** |  | - |  |
|  | | 23 | | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в Парку «Топільче» | 2450,0 | - | 450,0 |  | 135,5 | Ведуться роботи |
|  | | 24 | | Капітальний ремонт мостових конструкцій | 800,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 25 | | Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Дружби в парк «Топільче» | 1990,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 26 | | Придбання нових атракціонів | 1200,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 27 | | Капітальний ремонт сходів поруч з входом в Зоокуток (з облаштуванням пандусу та з’їзду для велосипедистів ) | 800,0 | 300,0 | 200,8 |  | 33,6 | Ведуться роботи |
|  | | 28 | | Капітальний ремонт причалу в парк «Топільче» | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 29 | | Капітальний ремонт освітлення навколо зоокутка в парку «Топільче» | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 30 | | Капітальний ремонт – облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку Топільче | 1400,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 31 | | Капітальний ремонт освітлення біля джерела в парку Топільче | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | ПАРК « ЗДОРОВЯ» |  |  |  |  |  |  |
|  | | 32 | | Рекультивація (роботи з вирівнювання ланштафту) з облаштуванням газонів | 0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | Громад.туалет Топільче ( гром.бюджет) | - | 300 | **-** |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **43225,0** | **21819,0** | **21519,0** |  | **5113,6** |  |
| 20. | | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | 195,0 | 195,0 | 177,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках-ярмарках, фестивалях, форумах. | 50,0 (культура) | - | - |  | - |  |
|  | | 3 | | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | 175,0 | - | 175,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 195,0 | - | 195,0 |  | 92,77 | Придбано сувенірну продукцію (щоденники, подарункові пакети, магніти, футболки, посуд, кружки-термоси). |
|  | | 5 | | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 300,0 | - | 300,0 |  | 105,47 | Виплачено грошові винагороди 47 людям та сплачено податки з готівки і нагородної продукції |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **915,0** | **195,0** | **847,0** |  | **198,24** |  |
| 21. | | ***Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого та середнього підприємництва ( відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Тернополі) | 500,0 | 150,0 | 150,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Відзначити кращих підприємців міста з нагоди Дня підприємця | 20,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста | 80,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 4 | | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах | 40,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **640,0** | **150,0** | **150,0** |  | **0** |  |
| 22. | | ***Програма розвитку земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2022 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Встановлення (зміна) межі м.Тернополя | 1500,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Проведення інвентаризації | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | - | Оголошено тендер |
|  | | 3 | | Документація із землеустрою | 300,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **3800,0** | **2000,0** | **2000,0** |  | **0** |  |
| 23. | | ***Програма оновлення, актуалізації містобудівної , топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території) | 3100,0 | 1400,0 | 1400,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Створення технічного регламенту роботи служби містобудівного кадастру | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - | Проводиться процедура закупівель та укладання договорів. |
|  | | 3 | | Створення матеріально-технічної бази для ведення містобудівного кадастру | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Створення інформаційної системи для ведення містобудівного кадастру | 480,0 | 480,0 | 480,0 |  | - |  |
|  | | 5 | | Електронна обробка наявних матеріалів для їх введення до геоінформаційної системи містобудівного кадастру і наповнення | 290,0 | 290,0 | 290,0 |  | - |  |
|  | | 6 | | Фахова підготовка спеціалістів для роботи з геоінформаційною системою містобудівного кадастру | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 7 | | Цифрове аерознімання, актуалізація (оновлення) цифрових інженерно-топографічних планів | 1400,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | - |  |
|  | | 8 | | Розроблення комплексної схеми розташування тимчасових споруд на території міста | 200,0 |  |  |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **5790,0** | **3690,0** | **3690,0** |  | **0** |  |
| 24. | | ***Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2018* - *2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла | 500,0 | 300,0 | 300,0 |  | - |  |
|  | | 3 | | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | 10,0 |  | - |  | - |  |
|  | | 4 | | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків. піклування | 50,0 | - | 50,0 |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **1160,0** | **900,0** | **950** |  | **0** |  |
| 25. | | ***Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу | 30,0 | 30,0 |  |  | - |  |
|  | | 2 | | Підтримання в належному санітарно гігієнічному стані призовної дільниці | 15,0 | 15,0 |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Організація медичного обстеження призовників | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Придбання матеріалів, засобів для забезпеч. роботи Призовної дільниці. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |
|  | | 6 | | Забезпечення комунально-побутовими послугами | 5,0 | 5,0 |  |  | - |  |
|  | | 7 | | Забезпечення паливом призовної дільниця | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **150,0** | **150,0** | **100,0** |  | **0** |  |
| 26. | | ***ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та мобілізаційної підготовки Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Закупівля предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації---- та набору на військову службу за контрактом | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2 | | Закупівля інформаційного та технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військову службу за контрактом та строкову службу | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3 | | Закупівля комп’ютерної техніки, розхідних матеріалів (картриджі, папір, інше) для потреб військових формувань, Тернопільської ОМВК. | 100,0 |  |  |  | 50,0 | Придбано комп’ютери для ОМВК |
|  | | 4 | | Забезпечення заходів з оповіщення, збору та доставки призовників і військовозобов’язаних у військові частини, інше. | 50,0 |  |  |  | 50,0 | Оплата транспортних послуг з перевезення особового складу в зону проведення Операції об’єднаних сил в Донецькій і Луганській областях |
|  | | 5 | | Проведення ремонтно-відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони громади, Тернопільського ОМВК, інших військових формувань | 500,0 |  |  |  | 300,0 | Заміна вікон в казармі для проживання особового складу,придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт в приміщеннях, ремонтні роботи в приміщеннях ОМВК |
|  | | 6 | | Виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 7 | | Проведення навчань по бойовому злагодженню, медико-тактичних навчань | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 8 | | Матеріально-технічне забезпечення облаштування Тернопільського ОМВК та інших військових формувань (придбання, виготовлення меблів, оплата за електро-, тепло-, водопостачання, Інтернет, інше) | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 9 | | Закупівля техніки, запасних частин, ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК, підрозділів УСБУ в Тернопільській області | 1500,0 |  |  |  | 400,0 | Придбання транспортного засобу |
|  | | 10 | | Закупівля паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми та створення незнижуваного запасу ПММ | 200,0 |  |  |  | 10,0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | | 11 | | Закупівля продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **3250,0** | **1500,0** | **1200,0** |  | **810,0** |  |
| 27. | | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Тернопільської об’єднаної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити надсилання податкових повідомлень - рішень засобами поштового зв'язку шляхом придбання конвертів та марок. | 500,0 |  | 100,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги СГД, які допустили податковий борг, проведення опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 3 | | Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої та надісланої у електронному вигляді | 100,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 4 | | Створення комфортних умов для надання якісних адміністративних послуг платникам податків, оновивши комп’ютерну техніку та робочі місця в залах Центру обслуговування платників. | 350,0 |  | 200,0 |  | - |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **1000,0** | **400,0** | **300,0** |  | **0** |  |
| 28. | | ***Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки громади на 2017-2019 роки****.* | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників, ТО спецобладнання.Закупівля мультитесту для перевірки засобів захисту органів дихання. | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2 | | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК,ДПК та інші | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3 | | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді:  - човен рятувальний металевий з двигуном;  -причіп для транспортування човна;  -рятувальне обладнання (круги рятувальні, мотузка, жилети рятувальні | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 4 | | Придбання спеціального одягу,медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання , утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин ) | 800,0 |  |  |  | 32,15 | Придбано спецодяг та запчастини |
|  | | 5 | | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших робіт | 600,0 |  |  |  | 17,85 | Придбано бензин |
|  | | 6 | | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню під завалами будівель, споруд | 350 |  |  |  |  |  |
|  | | 7 | | Придбання екологічно-безпечного піноутворювача для гасіння пожеж. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | | 8 | | Проведення міського фестивалю дружин юних пожежних, змагань пожежно-прикладного спорту, а також змагань юних рятувальників “Школа безпеки“(призи ) | 10 |  |  |  |  |  |
|  | | 9 | | Організація доступу (телекомунікаційні послуги), обслуговування диспетчерського пункту щодо відеоспостереження міської та прилеглих територій | 50 |  |  |  |  |  |
|  | | 10 | | Забезпечення належного пожежного функціонування КУ «Міська пожежна команда» | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **4410,0** | **550,0** | **500,0** |  | **50,0** |  |
| 29. | | ***Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укртекелеком» | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | - |  |
|  | | 2 | | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, програмним забезпеченням, розхідними матеріалами | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  |  |  |
|  | | 3 | | Корегування проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м.Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання | 296,0 | 276,0 | 276,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  | - |  |
|  | | 5 | | Забезпечення проведення „Дня цивільного захисту” та ”Тижня безпеки дитини”, проведення міських зборів - змагань юних рятувальників „Школа безпеки” | 15,0 | - |  |  |  |  |
|  | | 6 | | Послуга по знезараженню від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території м.Тернополя | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |
|  | | 7 | | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  | - |  |
|  | | 8 | | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста; | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 9 | | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м.Тернополя | 885,0 | - |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **1670,0** | **750,0** | **750,0** |  | **0** |  |
| 30. | | ***Програма «Безпечна громада» на 2019-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів, розробка та випуск методичних посібників: «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів», «Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку». | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 2 | | Організувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | | 3 | | Налагодження та обслуговування доступу до Централізованої системи відеоспостереження.  Розбудова та розширення Централізованої системи відеоспостереження (купівля необхідного обладнання,  роботи з його встановлення та налаштування) територіальної громади | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Покращити матеріально-технічну базу (меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами, інше) | 400,0 | 100.0 | 100.0 |  | 40,0 | Придбано меблі |
|  | | 5 | | Проведення відновлювальних робіт, капітальний ремонт приміщень, облаштування поліцейських станцій, забезпечення паливно-мастильними матеріалами | 750,0 | 400,0 | 400,0 |  | 100,0 | Поточний ремонт поліцейських станцій |
|  | | 6 | | Створити скоординовану систему підготовки військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, громадських формувань з охорони громадського порядку та населення для забезпечення правопорядку та законності, домедичної підготовки.  Організувати проведення семінарів, занять, навчань, роз’яснювальної роботи серед населення, польових зборів, вишколів із залученням матеріально-технічної бази військових частин та поліції.  Забезпечити участь громадських військово-патріотичних організацій у проведенні вишкільних заходів. | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Всього по програмі:** | **1440,0** | **600,0** | **600,0** |  | **140,0** |  |
| 31. | | ***Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2021 роки*** | | | | | | | | |
|  | | 1 | | Активізація міжнародного співробітництва  Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі, в тому числі:  - проживання  - харчування | 550,0  250,0  300,0 | 549,7  239,8  309,9 | 549,7  239,8  309,9 |  | 25,0 | Харчування учасників Тернопільського туристичного форуму |
|  | | 2 | | Забезпечення участі делегацій Тернополя (посадових осіб міської ради та представників депутатського корпусу) у міжнародних заходах, конференціях,виставках,презентаціях,культурно-спортивних заходах за кордоном та в Україні, стажування спеціалістів виконавчого комітету в муніципалітетах іноземних партнерських міст (у т  ч. організаційні внески, оренда виставкових площ тощо) | 50,0 | - | - |  | - |  |
|  | | 3 | | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 4 | | Транспортне забезпечення | 150,0 | 199,9 | 199,9 |  | 41,8 | Транспортне забезпечення участі футбольної команди міста у міжнародному турнірі в м. Плонськ (Польща) |
|  | | 5 | | Актуалізація інвестиційного порталу міста | 10,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 6 | | Розробка стратегії PR кампанії міської громади (проведення спеціалізованих з’їздів, наукових рад, хакатонів, пленерів тощо) | 100,0 | 119,8 | 119,8 |  | 21,5 | Організація Тернопільського Туристичного форуму |
|  | | 7 | | Виготовлення та розміщення друкованих, відео, аудіо матеріалів, згідно PR компанії, про туристичний потенціал міської громади | 100,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 8 | | Створення та придбання матеріалів та готових ІТ продуктів для популяризації міської громади в мережі Інтернет | 50,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 9 | | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, зустрічей та візитів | 200,0 | 150,9 | 150,9 |  | 13,0 | Закупівля вишиванок ТА сувенірної продукції . |
|  | | 10 | | Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників сфери туризму та гостинності | 100,0 | 99,8 | 99,8 |  | 21,5 | Організація Тернопільського туристичного форуму |
|  | | 11 | | Підтримка туристичного  порталу | 50,0 | 5,0 | 5,0 |  | -- |  |
|  | | 12 | | Підтримка подієвого туризму (фестивалі, свята тощо) | 200,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 13 | | Організація та проведення прес турів, екскурсій, заходів для представників національних та закордонних ЗМІ, блогерів) | 100,0 |  |  |  | - |  |
|  | | 14 | | Розробка та друк роздаткових матеріалів на укр. та іноземних мовах (карти, календарі подій тощо) | 100,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |
|  | | 15 | | Створення та підтримання в належному стані туристичного ознакування міської громади | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |
|  | | 16 | | Забезпечення участі міської громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, **круглих** столах, культурно-спортивних заходах, тощо,  в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами (у т.ч. організаційні внески, оренда) | 200,0 | 49,9 | 49,9 |  | 29,0 | Участь міста у міжнародній виставці  Businessfor Smart Cities (м. Київ) |
|  | | 17 | | Маркетингові дослідження проблематики з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, у т.ч. у співпраці з вузами | 70,0 | 109,8 | 109,8 |  | - |  |
|  | | 18 | | Купівля виставкового обладнання | 75,0 | 10,0 | 10,0 |  | - |  |
|  | | 19 | | Надання фінансової підтримки. | 450,0 | - | 500,0 |  | - |  |
|  | | 20 | | Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні | 260,0 | 260,0 | 260,0 |  | 48,61 | Надруковано та розміщено соціальну рекламу 15 заходів |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **2855,0** | **1500,0** | **2000,0** |  | **178,91** |  |
| 32. | | ***Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів розпорядників бюджетних коштів міського бюджету м.Тернополя на 2017-2020 роки*** | | | | | | | | |
|  | |  | | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з управління соціальної політики | 0 | 0 | 100,0 |  | 70,0 | Відшкодовано ПАТ «Укртелекому» за надані послуг зв’язку пільговим категоріям громадян |
|  | |  | | **Всього по програмі** | **0** | **0** | **100,0** |  | **70,0** |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **РАЗОМ ПО ПРОГРАМАХ:** |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Міський бюджет** | **1290965,7** | **546233,9** | **579039,3** |  | **106376,12** |  |
|  | |  | | **Державний бюджет** |  |  |  |  | **126,2** |  |