Виконання проектів громадського бюджету

|  | Назва проекту | Кошти, необхідні на реалізацію проекту. (грн.) | Виділено з міського бюджету, (грн.) | Використано коштів саном на 01.10.2018 (грн.) | Стан реалізації станом на 01.10.2018 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Допоможи народитись малюку здоровим | 990 000,0 | 990 000,0 | 990 000,0 | Реалізовано придбано обладнання для діагностики та ускладнень вагітності | Відділ охорони здоров”я та медичного забезпечення |
| 2 | Пам’ятник вчителеві | 999 800,0 | 999 800,0 |  | Станом на 01.10.2018 прийнято рішення щодо передачі коштів управлінню освіти і науки. | Управління з питань містобудування, архітектури і кадастру |
| 3 | Кіномайстерня | 998 815,0 | 998 815,0 | 528 067,1 | Згідно укладених договорів на закупівлю обладнання від 17.09.2018 та 27.09.2018. придбано обладнання (камера, графічний планшет, штативи, комп’ютер, монітор, квадрокоптер). Завершення робіт в рамках проекту планується до 31.12.2018 | Управління культури та мистецтв |
| 4 | Центр молодіжного дозвілля | 994 015,0 | 994 015,0 | 383 100,0 | Виготовлено ПКД (69,0 тис.грн.), придбано обладнання та устаткування для реалізації проекту ( 314,1 тис.грн. ) | Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 28) |
| 5 | Оновлення глядацького залу УД « Перемога» | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 396 900,0 | Закуплені стільці у кількості 350 штук для глядацького залу Українського дому «Перемога». 10.10.2018р. будуть оголошені відкриті торги на закупівлю світлодіодного екрану, згідно ДК (021:2015)-32350000-1 частини до аудіо- та відео обладнання, очікуваною вартістю 600000,00 грн.. Завершення робіт в рамках проекту планується до 31.12.2018 | Управління культури та мистецтв |
| 6 | Мультиспортивний майданчик для дітей та молоді « Чемпіон» | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000 | Роботи завершено. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 7 | Розвиток та популяризація автоспорту, його виду- картинг | 995 200,0 | 995 200,0 | 995 000,0 | Реалізовано придбано 5 шт картингів та 15 шин Презентація проведена 25.04.2018 | Управління освіти та науки ( на базі станції юних техніків) |
| Всього по великих проектах | 6977 830,0 | 6 977 830 | 4 293 067,1 |  |  |
|  | Малі проекти |
| 1 | Осередок Олімпійської боротьби UWW (United World Wrestling) | 279 000,0 | 279 000,0 | 81 789,0 | Ремонт триває. Завершення робіт перенесено до кінця жовтня 2018р. | Управління освіти та науки ( на базі ЗОШ № 17) |
| 2 | Реконструкція прибудинкової території "Панський дворик" (від старовинної назви б-ру Т. Шевченка) | 295 520,0 | 295 600,0 | 248 900,0 | Реалізовано. Роботи виконано ТОВ «В.Н.Т.» згідно проектно-кошторисної документації | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 3 | Міжнародний "Мистецький фестиваль "Ї" - 2018 | 297 800,0 | 297 800,0 | 290 502,0 | Реалізовано Коши використано на: поліграфічні послуги 28 000 грн.; розробка, верстка та друк збірки альманаху 45 000 грн.; реклама 42 000 грн.; проїзд учасників фестивалю 16 000 грн.; оренда: сценічного, музичного та світлового обладнання 88 000 грн.; проживання учасників фестивалю 71 502 грн. | Управління культури та мистецтв |
| 4 | Інтерактивні навчальні карти: Історія становлення території України, Історія Тернопілля, м.Тернополя | 127 340,0 | 127 340,0 | 127 340,0 | Роботи завершено. Узгоджується дата презентації проекту. | Управління освіти та науки |
| 5 | Придбання спецобладнання для Ресурсного центру підтримки ОСББ з питань чистої енергії | 200 000,0 | 200 000,0 |  | Закупівля через систему «ProZorro» двічі не відбулася (не було достатньої кількості учасників). Переговорну процедуру планується провести в жовтні. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | "Контейнери для благодійності" | 180 200,0 | 180 200,0 | 58 900,0 | Придбано 5 контейнерів для вживаного одягу. У жовтні планується придбати ще 2 контейнери, систему відеонагляду та стелажі для зберігання речей. | Управління соціальної політики |
| 7 | Автоматизована система оплати за відвідування атракціонів в Парках Тернополя | 299 220,0 | 299 220,0 | 88 500,0 | Визначено переможця торгів по закупівлі придбання з монтажем автоматичної системи оплати за відвідування атракціонів: термінал для прийому готівки -3 шт.; ноутбук -1 шт; програмне забезпечення -1 (ДК 021:2015: 31710000-6 — Електронне обладнання) на суму 295 000грн. 19.07.2018 року укладений договір з ТОВ “СІМПЛ ПЕЙ» і проведена передоплата в сумі 88 500,0 грн. З 8 жовтня року розпочнуться роботи по встановленню і програмуванню системи оплати за відвідування атракціонів. | Управління культури та мистецтв |
| 8 | Локація здорових людей | 147 400,0 | 147 400,0 | 145 592,9 | Реалізовано Влаштовано 7 спортивних тренажерів в сквері Б. Лепкого | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 9 | Ремонт та реконструкція комунального приміщення громадських організацій (вул. 15 квітня/3) | 226 193,0 | 226 193,0 | 90 126,0 | Проведено заміну вікон на металопластикові, замінено двері, проведено електромонтажні роботи: замінено щитки, електролічильники, світильники. Роботи по реконструкції приміщень тривають. | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна |
| 10 | Ветерани Патріотам | 285 350,0 | 285 350,0 | 87 977,0 | Придбано та орендовано обладнання необхідне для реалізації проекту. Використання коштів відбувається відповідно до затвердженого плану заходів. Проект буде реалізовано до кінця 2018 року. | Управління освіти та науки |
| 11 | Встановлення вуличних спортивних тренажерів | 84 200,0 | 84 200,0 | 83 381,0 | Реалізовано Влаштовано 6 спортивних тренажерів поблизу будинку культури «Пронятин» | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| Всього по малих проектах | 2 422 170,0 | 2 422 170,0 | 1 303 007,9 |  |  |
| Разом по 18 проектах | 9 400 000,0 | 9 400 000,0 | 5 596 075,0 |  |