Виконання проектів громадського бюджету станом на 01.05.2019

|  | Назва проекту | Кошти, необхідні на реалізацію проекту. (грн.) | Виділено з міського бюджету, (грн.) | Використано коштів саном на 01.05.2019 (грн.) | Стан реалізації на 01.05.2019 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Встановлення накриття спортивного майданчика в школі-ліцеї №6 ім.Н.Яремчука | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  | Виготовлено ПКД, початок робіт заплановано на травень | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечне материнство | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 |  | Проведено торги, заключено договір на поставку наркозно-дихального апарату у відділ інтенсивної терапії перинатального центру | Відділ здоров’я та медичного забезпечення |
| 3 | Безпечна і здорова школа | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 |  | Триває узгодження та перевірка ПКД | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7) |
| 4 | Дитячий інклюзивний майданчик «Місто Мрій» | 1 434 000,0 | 1 434 000,0 |  | Виготовлено ПКД | Управління культури та мистецтв (парк Національного відродження) |
| 5 | Рік науки та молодіжних ініціатив у Тернополі у 2019 році | 1 286 267,0 | 1 286 267,0 | 26 748,0 | Придбано 2 ноутбуки та проектор | Управління освіти та науки (на базі Станції юних тезніків) |
| 6 | Нове життя спортивного майданчика | 1 400 000,0 | 860 000,0 |  | Виготовлено ПКД, початок робіт травень | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №18) |
| Всього по великих проектах | 7 670 267,0 | 7 130 267,0 | 26 748,0 |  |  |
|  | Малі проекти |
| 1 | Музей національної слави | 293 000,0 | 228 000,0 |  | Виділено кошти на придбання основних засобів. Ведуться підготовчі роботи | Управління освіти та науки (Галицький коледж) |
| 2 | «Вільна боротьба» Міжнародний меморіал тренера Богдана Сцібайла вільної боротьби | 300 000,0 | 300 000,0 | 8 999,0 | ЗОШ №17- придбано табло (8 999,0 грн.), на травень заплановано придбання борцівського килима. ЗОШ №7 -придбання табло та борцівського килима заплановано на травень | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7 та №17) |
| 3 | Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Виготовлено ПКД. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Реконструкція зупинки громадського транспорту "Педагогічний університет" | 163 250,0 | 163 250,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД в ТОВ «Венкон Інвест», погоджено тип зупинки, який планується влаштувати. Після виготовлення документації буде укладено договір на виконання даних робіт. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 5 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Організація центру загартовування тернополян та реконструкції приміщень для оздоровчих процедур | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД з ТОВ «Лайттер» на суму 29 700,00 грн. | Управління культури та мистецтв |
| 7 | Студія робототехніки | 296 100,0 | 228 200,0 |  | Повторно оголошено тендерні процедури. У травні планується закупити обладнання на суму 126,0 тис.грн. | Управління освіти та науки (Станція юних техніків) |
| 8 | Кіно без меж | 88 800,0 | 88 800,0 |  | Отримано дозвіл від авторів художніх фільмів «Позивний Бандерас» та «Пригоди Святого Миколая» для створення тифлокоментаря. Триває процес підготовки та підписання договорів про надання послуг. | Управління культури та мистецтв |
| 9 | Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м'яким покриттям на вулиці 15 Квітня | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 11 | Реконструкція дитячого майданчика по вул. Галицька, 52, облаштування благоустрою | 299 000,0 | 299 000,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 12 | «Можливості - обмежені, здібності – безмежні» | 190 700,0 | 190 700,0 | 190 700,0 | закупівлі: дошка-екран – 2шт. на суму 8 000,00 грн.; мультимедійний проектор – 2 шт., інтерактивна дошка – 2 шт. на суму 110 000,00 грн.; Меблі для дому (м'який куток – 1 шт.) на суму 10 724,00 грн. Офісні меблі (офісний диван – 2 шт.) на суму 10 724,00 грн. Організовано зустрічі, майстер-класи для дітей з особливими потребами на теми: Перехрестя думок «Повага, добро і терпіння»; «Великодні передзвони»; «У талановитих викладачів – талановиті учні»; «Жменька слів для доброго настрою»; мультитерапія «Читали.Дивилися.Радимо» | Управління культури і мистецтв |
| 13 | Громадський туалет | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Визначається місце встановлення об’єкту | Управління культури і мистецтв |
| Всього по малих проектах | 3 430 850,0 | 3 297 950,0 | 199 699,0 |  |  |
| Разом по 19 проектах | 11 101 117,0 | 10 428 217,0 | 226 447,0 |  |