Виконання проектів громадського бюджету станом на 01.06.2019

|  | Назва проекту | Кошти, необхідні на реалізацію проекту. (грн.) | Виділено з міського бюджету, (грн.) | Використано коштів саном на 01.06.2019 (грн.) | Стан реалізації на 01.06.2019 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Встановлення накриття спортивного майданчика в школі-ліцеї №6 ім.Н.Яремчука | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  | Виготовлено ПКД , початок робіт планується на червень. | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечне материнство | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 093 500,0 | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» придбано апарат штучної вентиляції легень eVolution 3e | Відділ здоров’я та медичного забезпечення |
| 3 | Безпечна і здорова школа | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 |  | Триває узгодження та перевірка ПКД. Роботи розпочнуться у червні. | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7) |
| 4 | Дитячий інклюзивний майданчик «Місто Мрій» | 1 434 000,0 | 1 434 000,0 |  | Укладено договір на суму 60,788 тис. грн з ПМП "НОРТОН" на виготовлення ПКД. ( затримка повязана з побажання автора проекту стосовно особливих елементів дитячого майданчика, яких не було в наявності в Україні). На даний момент ці питання узгоджені. Очікується видача пакету ПКД. | Управління культури та мистецтв (парк Національного відродження) |
| 5 | Рік науки та молодіжних ініціатив у Тернополі у 2019 році | 1 286 267,0 | 1 286 267,0 | 87 965,0 | Придбано 2 ноутбуки та інше обладнання | Управління освіти та науки (на базі Станції юних техніків) |
| 6 | Нове життя спортивного майданчика | 1 400 000,0 | 860 000,0 | 28 764,0 | Виготовлено та оплачено ПКД в сумі 28 764,0 грн. Роботи розпочато. | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №18) |
| Всього по великих проектах | 7 670 267,0 | 7 130 267,0 | 1 210 229,0 |  |  |
|  | Малі проекти |
| 1 | Музей національної слави | 293 000,0 | 228 000,0 |  | Виділено кошти на придбання основних засобів. Ведуться підготовчі роботи | Управління освіти та науки (Галицький коледж) |
| 2 | «Вільна боротьба» Міжнародний меморіал тренера Богдана Сцібайла вільної боротьби | 300 000,0 | 300 000,0 | 299 998,0 | ЗОШ №17 -придбано табло та борцівський килим (149 999,0) ЗОШ №7 -придбано табло та борцівський килим (149 999,0) | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7 та №17) |
| 3 | Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Укладено договір з підрядною організацією на проведення робіт. Роботи розпочнуться 17.06.2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Реконструкція зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» | 163 250,0 | 163 250,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД в ТОВ «Венкон Інвест», погоджено тип зупинки, який планується влаштувати. Після виготовлення документації буде укладено договір на виконання даних робіт. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 5 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 582,0 | Виготовлено ПКД. Роботи розпочнуться 01.07.2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Організація центру загартовування тернополян та реконструкції приміщень для оздоровчих процедур | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Укладено договір на суму 29,7 тис. грн з ТОВ "Лайтер" на виготовлення ПКД на ремонт даху будівлі "Нептун" в парку Топільче | Управління культури та мистецтв |
| 7 | Студія робототехніки | 296 100,0 | 228 200,0 | 156 809,0 | У травні закуплено обладнання (LEGO) на суму 125 809,0 грн. , 3D принтер -31 000,0 грн. | Управління освіти та науки (Станція юних техніків) |
| 8 | Кіно без меж | 88 800,0 | 88 800,0 |  | Укладено договори по створенню тифлокоментарів до фільмів «Позивний «Бандерас» та «Пригоди Святого Миколая» | Управління культури та мистецтв |
| 9 | Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м’яким покриттям на вулиці 15 Квітня | 300 000,0 | 300 000,0 | 17 952,0 | Виготовлено ПКД. Роботи розпочнуться 01.07.2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 11 | Реконструкція дитячого майданчика по вул. Галицька, 52, облаштування благоустрою | 299 000,0 | 299 000,0 |  | Замовлено виготовлення ПКД. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 12 | «Можливості - обмежені, здібності – безмежні» | 190 700,0 | 190 700,0 | 190 700,0 | Закупівлі: -Фотографічне обладнання на суму 18000 грн. -Телевізійне й аудіовізуальне обладнання на суму 110 000 грн. -Меблі для дому на суму 10724 грн. -Офісні меблі на суму 10724 грн. Заходи проведені у бібліотеці-філії №4 для дітей: -Творчо-розважальапрограма «Про тих хтоплаває, літає, мовчить і лає» для вихованців ТОНРЦ (ДЦП) разом з акторами мандрівного лялькового театру «Book-ширма» (театральна терапія) - Бібліотерапевтичні-поетичні посиденьки «Мистецтводарувати добро» для вихованців ТОНРЦ (ДЦП) разом з тернопільською письменницею Ольгою Атаманчук. - Сinemahall «Читали. Дивилися. Радимо.» для вихованців ТОНРЦ (ДЦП) разом з волонтером Віктором Качуровським (мульттерапія). – Зустріч з улюбленою книгою «Зісторінки – у пригоди» разом з учнями 1-В класу Тернопільського ліцею №21 ім. Герети (експерементально-інклюзивнийклас) та з акторами мандрівног олялькового театру «Book-ширма». Заходи проведені у бібліотеці-філії №8 для дорослих: - life – заняття на дозвіллі «Саморобки для душі». - Літературно-музичнакомпозиція «Все на землі від мами». | Управління культури і мистецтв |
| 13 | Громадський туалет | 300 000,0 | 300 000,0 |  | Проведеним аналізом встановлено, що коштів (300 тис. грн) не достатньо на повну реалізацію ( придбання модульного туалету, його встановлення, підведення комунікацій, благоустрій, виготовлення ПКД+ експертиза). Доцільним місцем реалізації проекту визначено Парк Здоров'я, що узгоджено з автором проекту. В рамках реалізації проекту буде придбано модульний туалет, виготовлено необхідну документацію та в міру залишку коштів проведенні роботи по забезпеченню комунцікацій (водопостачання, каналізація, електроживлення). | Управління культури і мистецтв |
| Всього по малих проектах | 3 430 850,0 | 3 297 950,0 | 688 041,0 |  |  |
| Разом по 19 проектах | 11 101 117,0 | 10 428 217,0 | 1 898 270,0 |  |