**ІНФОРМАЦІЯ**

**про виконання Програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів**

**на 2022 – 2024 роки**

1. Тернопільська міська рада
2. КПКВК0118410«Програма підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 29 жовтня 2021 року № 8/10/15 зі змінами внесеними рішенням міської ради: від 22 серпня 2022 №8/п17/11; від 03 березня 2023 №8/23/14;  від 28 липня 2023 №8/28/05; від 15 грудня 2023 №8/34/12.
3. Напрями діяльності та заходи програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрям реалізації** | **Захід** | **Відповідальний виконавець та строк виконання заходу** | **Планові обсяги фінансування,****тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування,****тис. грн.** | **Стан виконання****заходів** |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |
| місцевий бюджет | Кошти з інших джерел | Місцевий бюджет | Кошти з інших джерел |
| 1 | Розвиток видавничої справи | 1.1 Організація роботи видавничої ради | Голова видавничої ради,2022-2024 | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Проведено 13 засідань видавничої ради |
| 1.2.Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | Управління організацій-но- виконавчої роботи відділ обліку та фінансового забезпечення2022-2024 | 298,000 | 298,000 | 0.0 | 192,925 | 192,925 | 0.0 | Забезпечено випуск 995 видань місцевих авторів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3.Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок. Залучення поліграфічних та видавничих підприємств з інших регіонів до участі в книжкових виставках- ярмарках, фестивалях, форумах. | Спілка письменників України2022-2024 | 50,000 | 50,000 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | Сприяння в організації та проведенні культурно-масових заходів, а саме:- Літературного фестивалю «Бібліофест – 2022,2023,2024»; Книжкової толоки «З книгою до Перемоги» (2024 р.);- виставок: «Історії розказані містом» (2023 р.); «Війна та ідентичність» (2023 р.);«Ангели України» (2024 р. );«Борітеся – поборите» (2023 р.);«Краса України» (2022 р.). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.4. Поповненнябібліотечнихфондівпримірникамикнижковоїпродукції,виданихВідповідно дорішень видавничоїради,проведенняпрезентаційкнижковоїпродукції талітературнихвечорів,тематичнихкнижковихвиставок,зустрічей зписьменниками,видавцями,розповсюджувачами книг.Реалізація медіа-проектів,спрямованих напопуляризаціюкниги, розвитокчитацькоїактивності ісоціальноїреклами книги ічитання | СпілкаписьменниківУкраїни,управлінняорганізаційно-виконавчої роботи,бібліотекитазаклади освіти,профільнівиконавчі органиміської ради2022-2024 роки | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | 534 книги переданов бібліотечний фронд491книга переданаавторам, відповіднодо заяв авторів та рішення видавничоїради. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Забезпечення святкових та офіційних заходів | 2.1.Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | Відділ кадрового забезпечення, відділ обліку та фінансового забезпечення, відділ закупівель2022-2024 роки | 680,000 | 680,000 | 0.0 | 676,400 | 676,400 | 0.0 | 4485 відзнак, та значків закуплено для заохочення мешканців, які беруть активну участь в розвитку та життєдіяльності громади |
|  | 2.2.Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | Управління організаційно- виконавчої роботи, відділ обліку та фінансового забезпечення, відділ публічних закупівель2022-2024 роки | 1264,000 | 1264,000 | 0.0 | 1255,450 | 1255,450 | 0.0 | 5584 шт. закуплено подарунків для відзначення тернополян, які беруть активну участь в розвитку та життєдіяльності громади |
|  | 2.3. Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | Відділ кадрового забезпечення, відділ обліку та фінансового забезпечення2022-2024 | 865,000 | 865,000 | 0.0 | 900,000 | 900,000 | 0.0 | Нагороджено 121 особу, які беруть активну участь в розвитку та життєдіяльності громади |
| 3 |  | Всього: |  | 3157,000 | 3157,000 | 0.0 | 3024,775 |  3024,775 | 0.0 |  |

1. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою (тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | **Проведені видатки** | **Відхилення** |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 3024,775 | 3024,775 | 0.0 | 2707,858 | 2707,858 | 0.0 | -316,917 | -316,917 | 0.0 |

Пояснююча записка

до інформації про виконання Програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки

Головна мета Програми - поширення всебічної інформації про Тернопільську міську територіальну громаду, популяризація культурної спадщини, формування позитивного і привабливого іміджу Тернопільської міської територіальної громади, а також підтримка сучасних авторів і видавців, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, всебічного вивчення творів місцевих авторів та забезпечення громади соціально важливою книжковою продукцією, популяризація української книги, розвиток і підтримка читацької культури. Програма спрямована на реалізацію в громаді державної політики щодо створення належних умов для розвитку книговидавничої справи та розповсюдження і популяризації високохудожньої, соціально значимої літератури.

Програма спрямована на забезпечення проведення державних, професійних свят, офіційних заходів на належному рівні, за участю Тернопільської міської ради та Тернопільського міського голови, відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням міського голови № 34 від 13 грудня 2010 «Про забезпечення офіційних заходів за участю міського голови» тощо.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачений для реалізації «Програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням міської ради № 8/10/15 від 19 жовтня 2021 року зі змінами внесеними рішенням міської ради: від 22 серпня 2022 №8/п17/11; від 03 березня 2023 №8/23/14;  від 28 липня 2023 №8/28/05; від 15 грудня 2023 №8/34/12 у сумі коштів місцевого бюджету - 3157 тис. грн. Виділено протягом 2022-2024 років –3024,775 тис. грн., з яких використано 2707,858 тис. грн.

Впродовж 2022-2024 років за підсумками реалізації програми отримано наступні результати:

* *Розвиток видавничої справи*
1. Проведено 13 засідань видавничої ради.
2. На розвиток видавничої справи забезпечено випуск 995 видань місцевих авторів на загальну суму - 172,825 тис. грн.
3. Поповнено 19 бібліотечних закладів книгами в кількості 534 шт. та 491 книгу передано авторам.
* *Забезпечення святкових та офіційних заходів*
1. Забезпечено відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками, а також пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками на загальну суму – 1900,191 тис. грн., з них:
* закуплено відзнак та значків у кількості 4485 шт. на суму 676,071 тис. грн.;
* закуплено 5584 шт. подарункової продукції на суму 1224, 12 тис. грн.
1. Грошовими винагороди на суму 634,842 тис. грн. нагороджено 121 особу, які брали активну участь в розвитку та життєдіяльності громади, з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Одиниця виміру** | **Очікуваний результат** | **Показник за період дії програми** |
| Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | осіб | до 900 осіб щорічно |  4 899  |
| Забезпечення грошовими винагородами з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | осіб | до 300 осіб щорічно | 121 |
| Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | осіб | до 350 осіб щорічно | 1514 |
| Видавництво книг місцевих авторів | книг | до 1200 книг | 995 |
| Проведення книжкових виставок-ярмарок в кількості | одиниць | неменше-2 | 9 |
| Обмін видавничим досвідом між регіонами України | одиниць | Не менше-2разів | 1 |

**Основні показники очікуваного результату:**

Придбання товарів та послуг на виконання заходів Програми здійснювалося відповідно до вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» зі змінами та доповненнями .

Фінансування зазначеної вище Програми відбувалось на підставі рішень міської ради про бюджет Тернопільської міської територіальної громади за відповідні роки.

Внаслідок виконання заходів Програми підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2022-2024 роки досягнуто її основної мети, спрямованої на підтримку іміджевого рівня Тернопільської міської територіальної громади.

Начальник управління

організаційно-виконавчої роботи Ірина НЕДОЖОГІНА