Додаток

Комплексна Програма

«Здоров’я громади» на 2025-2027 роки

- ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 05.09.2024 № 181 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» |
| 3. | Розробник програми | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Комунальні некомерційні підприємства Тернопільської міської територіальної громади |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради |
| 6. | Учасники програми | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської територіальної громади, комунальні некомерційні підприємства галузі охорони здоров’я громади |
| 7. | Термін реалізації програми | 2025-2027 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн., у тому числі: | 758093,7 |
| 8.1. | Кошти місцевого бюджету Тернопільської міської Територіальної громади (далі бюджет громади) | 758093,7 |

- Загальна частина.

Комплексна Програма «Здоров’я громади» на 2025-2027 роки (далі Програма) розроблена для покращення надання послуг в сфері охорони здоров’я, визначення перспективи розвитку галузі в Тернопільській міській територіальній громаді (далі громада) відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» та інших нормативно-правових актів, з метою забезпечення конституційного права мешканців Тернопільської міської територіальної громади на охорону здоров’я.

Стан здоров’я населення - це найважливіший чинник соціально-економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи здоров’я одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають зусиль для його збереження та зміцнення.

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров'я Тернопільської міської територіальної громади є наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення рівня ефективності використання ресурсів, формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації.

В 2024 році завершено оптимізацію мережі шляхом об’єднання комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я громади відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2023 №174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я», Плану розвитку спроможної мережі закладів охорони здоров’я госпітального кластеру Тернопільської міської територіальної громади, рішення сесії  від 15.09.2023 № 8/31/22 «Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств» та від 03.11.2023 № 8/32/19 «Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств» проведено реорганізацію закладів охорони здоров’я Тернопільської міської територіальної громади.

Медичну допомогу надають 5 комунальних закладів/некомерційних підприємств охорони здоров’я, що розташовані на території Тернопільської міської територіальної громади, а саме:

- заклад, що надає первинну медичну допомогу дорослому та дитячому населенню - комунальне некомерційне  підприємство  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернопільської міської ради;

- два багатопрофільні кластерні заклади, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу: комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та комунальне некомерційне  підприємство  «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»;

- два заклади, що надають стоматологічну допомогу дорослому та дитячому населенню - комунальне некомерційне  підприємство  «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради та комунальне некомерційне  підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради.

Заклади охорони здоров’я громади надають медичну допомогу відповідно до укладених з Національною службою здоров’я України договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 30 пакетами медичних послуг.

Роботу закладів за даними піврічної галузевої звітності забезпечують понад 3500 працівників.

Для надання стаціонарної медичної допомоги на території громади розгорнуто 1045 ліжок у стаціонарних відділеннях кластерних лікарень.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях, покращення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги всім верствам населення за рахунок розвитку медичних послуг.

3. Опис проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Розв’язана російською федерацією повномасштабна війна завдала значної шкоди системі охорони здоров’я. Порушила доступ до послуг із охорони здоров’я внаслідок втрати персоналу, безпекових проблем, масового переміщення населення, збільшення собівартості компонентів медичного обслуговування в поєднанні зі зменшенням платоспроможності населення, проблем автономності щодо забезпечення надання медичної допомоги в умовах блекауту. Війна збільшила потреби в медичних послугах у таких сферах, як екстрена медична допомога, допомога при травмах та опіках, реабілітація, допомога при проблемах із психічним здоров’ям.

Відмічається зростання загального тягаря хвороб. Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я дорослого населення та молоді, збільшення частоти захворювання серцево-судинної системи, соціально-значущих хвороб, онкологічних захворювань.

Захворюваність на інфекційні хвороби залишається також високою. Існує загроза поширення крапельних, особливо небезпечних, зоонозних інфекцій та паразитарних хвороб.

Відмічається високий рівень захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності. Цукровий діабет є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Стан стоматологічного здоров'я населення громади залишається незадовільним. Стоматологічна захворюваність продовжує зростати як серед дорослого, так і дитячого населення. Низький рівень стоматологічного здоров'я населення громади зумовлює необхідність пошуку можливостей підвищення доступності та якості стоматологічної допомоги.

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення громади є:

- стан здоров’я мешканців громади зумовлений суспільними явищами, супроводжується високою смертністю, особливо серед осіб працездатного віку, значними параметрами інвалідизації та захворюваності, зменшенням середньої тривалості життя;

- недостатнє медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я;

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я громади;

- подолання нерівності у сфері медичного обслуговування жителів міських та сільських населених пунктів громади, розширення спектру надання медичних послуг жителям сіл  громади;

- недостатній розвиток ринку медичних послуг;

- морально та фізично застаріле медичне обладнання;

- збитковий ліжковий фонд стаціонарів.

4. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної спеціалізованої медичної допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів громади, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення  охорони здоров’я мешканців громади протягом усього їх життя, зниження рівня інвалідизації серед працездатного населення.

5. Обгрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми.

Програмою передбачено наступні шляхи та засоби розв'язання проблеми надання медичної допомоги в галузі охорони здоров'я громади:

- забезпечення населення необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення на амбулаторному рівні відповідно до законодавства України;

- поліпшення медикаментозного забезпечення закладів охорони здоров’я для надання якісної та своєчасної медичної допомоги;

- проведення ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями;

- проведення заходів, спрямованих на запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

- проведення ефективних заходів щодо покращення медичної реабілітації хворих, умов їх перебування в соціумі;

- забезпечення медичною допомогою учасників бойових дій,  членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників та Захисниць України;

- забезпечення доступності стоматологічної допомоги дитячому населенню та пільговим категоріям дорослого населення;

- продовження заходів з імунопрофілактики з метою протидії поширенню керованих інфекційних хвороб в громаді;

- забезпечення наближення медичної допомоги до мешканців громади;

- активізування профілактичного напрямку дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюваннями населення на цукровий діабет та соціально значущими захворюваннями, впровадження нових медичних послуг (ендопротезування суглобів, рефракційна заміна кришталиків та інше);

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань на ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;

- розбудова медичної інфраструктури з надання первинної допомоги, паліативної допомоги та розвиток реабілітаційних послуг на амбулаторному та стаціонарному рівнях із застосування  доказової медицини;

- поетапне оновленням матеріально-технічної бази;

- забезпечення ефективного функціонування спроможної мережі закладів охорони здоров’я Тернопільського госпітального округу, відповідно до нормативно-законодавчих актів центральних та місцевих органів влади, у тому числі вимог Програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

- надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для забезпечення надання населенню громади медичної допомоги;

- підвищення ефективності використання ресурсів, якості та доступності спеціалізованої медичної допомоги;

- забезпечення дотримання принципів безбар'єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги;

- вирішенні питань щодо забезпечення закладів альтернативними джерелами енергоживлення та термомодернізації будівель.

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів бюджету громади у межах  бюджетних програм: КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я», КПКВК 0712170 «Будівництво закладів охорони здоров'я», інших, в межах видатків, передбачених в бюджеті громади на галузь «Охорона здоров’я». Обсяги фінансування можуть змінюватись в межах бюджетного періоду. Обсяг бюджетних коштів визначається виходячи із фінансової можливості бюджету Тернопільської міської територіальної громади.

Програма розрахована на 3 роки, має завдання, які направлені на виконання заходів Програми адаптованих до рівня потреб та можливостей громади.

Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 252650,0 | 259377,0 | 246066,7 | 758093,7 |
| Бюджет Тернопільської міської територіальної громади | 252650,0 | 259377,0 | 246066,7 | 758093,7 |

Програма виконується в один етап протягом 2025-2027 років.

6. Перелік завдань та заходів, результативні показники

В результаті виконання завдань і заходів Програми дасть змогу забезпечити формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню громади якісної, комплексної, доступної, безперервної, своєчасної, пацієнтоорієнтованої медичної допомоги, впровадження сучасних галузевих практик, інноваційних технологій та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів громади, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців громади протягом усього їх життя, зниження рівня інвалідизації серед працездатного населення. Забезпечить сталий розвиток та функціонування комунальних некомерційних підприємств Тернопільської міської територіальної громади, підвищить ефективність їх роботи, покращить забезпечення амбулаторних та стаціонарних підрозділів закладів сучасним медичним обладнанням.

7. Перелік завдань та заходів Комплексної Програми «Здоров’я громади» на 2025-2027 роки.

| № п/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі по роках: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  | 25688,8 | 28250,3 | 31076,8 |  |
| 1.1. | Виконання соціальних гарантій для пільгових категорій громадян в разі амбулаторного лікування | 1.1.1. Забезпечення мешканців громади безоплатно та на умовах пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, внутрішньо переміщених осіб та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ №1303 від 17.08.1998 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 9994,8 | 10994,3 | 12093,8 | Зниження рівня захворюваності та інвалідизації дитячого та дорослого населення. Забезпечення пільгових категорій пільговими рецептами до 95% від потреби. |
|  |  | 1.1.2. Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, мешканців громади медичними виробами та іншими засобами відповідно до постанови КМУ №1301 від 13.02.2009 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами" | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 12060,0 | 13265,0 | 14590,0 | Забезпечення пільгових категорій медичними виробами та засобами догляду до 90% від потреби. |
|  |  | 1.1.3. Забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно постанови КМУ від 31.03.2015 №160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання" | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 3382,0 | 3713,0 | 4088,0 | Зниження рівня захворюваності та інвалідизації дитячого та дорослого населення. Забезпечення пільгових категорій лікарськими засобами та лікувальним харчуванням до 90% до потреби. |
|  |  | 1.1.4. Забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 252,0 | 278,0 | 305,0 | Забезпечення дітей перших двох років з малозабезпечених сімей безкоштовно продуктами харчуванням до 95 % від потреби |
| 2. | Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб |  |  |  |  | 2780,6 | 2949,4 | 3128,9 |  |
| 2.1. | Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики | 2.1.1. Забезпечення своєчасного охоплення щепленням цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 1159,6 | 1176,0 | 1193,0 | Покращення рівня надання медичної допомоги шляхом забезпечення до 90 % потреби запасу вакцини згідно календаря щеплень. |
|  |  | 2.1.2. Забезпечення запасу антирабічних, протиправцевих препаратів, сивороток проти дифтерії та ботулізму на випадок епідускладнень. Проведення необхідних лабораторних обстежень | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 200,0 | 200,0 | 250,0 | Покращення рівня надання медичної допомоги шляхом забезпечення до 90 % потреби запасу вакцини на випадок епідускладнень. |
|  |  | 2.1.3. Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику та серед декретованого населення громади | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 421,0 | 463,0 | 510,0 | Підвищення рівня імунізації населення в групах ризику та серед декретованого населення громади на 30%. |
|  |  | 2.1.4. Запровадження превентивних заходів у боротьбі з онкопатологіями та зменшення рівня захворюваності на рак шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 1000,0 | 1110,4 | 1175,9 | Охоплення вакцинацією до 15% дитячого населення у віці 9-14 років щорічно. |
| 3 | Покращення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги жителям громади |  |  |  |  | 23776,1 | 22241,2 | 23365,8 |  |
| 3.1. | Надання якісної стаціонарної медичної допомоги населенню громади, в тому числі спеціалізованої стаціонарної допомоги | 3.1.1. Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально – незахищених верств громади | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | Бюджет громади | 12840,0 | 14124,0 | 15536,4 | Забезпечення потреби в розхідних матеріалах для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами хворим із числа пільгових категорій та соціально–незахищених верств громади до 60 %. Зниження показника смертності від гострого інфаркту міокарда до 10%. |
|  |  | 3.1.2. Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | Бюджет громади | 599,8 | 659,7 | 725,6 | Забезпечення до 90% потреби в медикаментах для надання медичної допомоги при невідкладних станах. |
|  |  | 3.1.3. Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю ( I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 1288,0 | 1450,5 | 1631,8 | Підвищення рівня соціалізації осіб з інвалідністю. Охоплення до 20 % потреби в протезуванні. |
|  |  | 3.1.4. Забезпечення надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | Бюджет громади | 2800,0 | 3200,0 | 3400,0 | Забезпечення надання паліативної та хоспісної допомоги в паліативному відділенні за адресою: с.Малашівці, Тернопільського району. |
|  |  | 3.1.5.Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 400,0 | 600,0 | 800,0 | Охоплення обстеженнями пільгових категорій населення до 20% від потреби. |
|  |  | 3.1.6. Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 220,0 | 241,0 | 264,0 | Забезпечення медикаментами до 95% від потреби. |
| 3.2. | Впровадження надання третинної вузькоспеціалізованої медичної допомоги жителям громади | 3.2.1. Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотними захворюваннями розвитку шляхом трансплантології | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | Бюджет громади | 5628,3 | 1966,0 | 1008,0 | Впровадження заходів для функціонування системи трансплантології шдяхом придбання обладнання відповідно до табеля оснащення 35 % до потреби. |
| 4. | Стоматологічна допомога мешканцям громади |  |  |  |  | 17948,8 | 19182,6 | 20594,8 |  |
| 4.1. | Забезпечення надання стоматологічної допомоги дорослому населенню громади | 4.1.1. Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: - реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій) | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 2758,8 | 3310,6 | 3972,8 | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою до 80% з числа пільгової категорії. |
|  |  | 4.1.2. Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування) | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 60,0 | 85,0 | 135,0 | Охоплення профілактичним оглядами до 60 % від потреби. |
|  |  | 4.1.3. Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 4500,0 | 4950,0 | 5445,0 | Задоволення потреб пільгової категорії громадян в зубопротезуванні до 600 осіб на рік |
|  |  | 4.1.4. Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН УПА | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 400,0 | 500,0 | 600,0 | Задоволення потреб пільгової категорії громадян в зубопротезуванні до 50 осіб на рік |
|  |  | 4.1.5.Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезування) | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 550 | 600 | 650 | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою до 90% з числа пільгової категорії. |
| 4.2. | Забезпечення надання стоматологічної допомоги дитячому населенню громади | 4.2.1. Надання невідкладної стоматологічної допомоги дитячому населенню громади, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосування високовартісних матеріалів | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 6680,0 | 6517,0 | 6342,0 | Забезпечення безкоштовним лікуванням дітей до 90 % від потреби. |
|  |  | 4.2.2. Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування) | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | Забезпечення безкоштовним лікуванням дітей Захисників та Захисниць України до 90 % від потреби. |
|  |  | 4.2.3. Надання консультації лікарем-стоматологом-ортодонтом пільговим категоріям дітей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 300,0 | 320,0 | 350,0 | Забезпечення безкоштовним ортодонтичним лікуванням пільгових категорій до 20 % від потреби. |
| 5. | Інші заходи розвитку та підтримки у сфері охорони здоров'я громади |  |  |  |  | 182455,7 | 186753,5 | 167900,4 |  |
| 5.1. | Фінансова підтримка закладів охорони здоров’я, забезпечення надання медичних послуг понад обсяг передбачений Програмою медичних гарантій, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я громади | 5.1.1. Забезпечення належної роботи закладів охорони здоров'я громади, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних видатків для забезпечення надання медичної допомоги, в т.ч. за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 100141,8 | 114971,2 | 116022,7 | Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, надання медичної допомоги відповідно до програми державних гарантій медичного обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, в т.ч.: оплата за спожиті енергоносії, проведення поточних ремонтів, поточні витрати, тощо. |
|  |  | 5.1.2. Забезпечення доступності до медичної допомоги мешканців сільських населених пунктів громади | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернопільської міської ради | Бюджет громади | 416,0 | 416,0 | 416,0 | Забезпечення роботи фельдшерських пунктів в селах громади. Підвищення рівня медичної допомоги, попередження інвалідизації населення. |
|  |  | 5.1.3. Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних оглядів працівників бюджетної сфери та відшкодування їх вартості | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 5000,0 | 4970,0 | 5260,0 | Підвищення рівня медичної допомоги, профілактика захворюваності, попередження інвалідизації населення. |
|  |  | 5.1.4.Забезпечення роботи членів військово-лікарської комісії при Тернопільському об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Здійснення виплат працівникам, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці;безкоштовне дослідження стану здоров’я допризовників, призовників, обстеження резервістів та контрактників для реалізація виконання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | Бюджет громади | 4500,0 | 4950,0 | 5300,0 | Забезпечення своєчасного проведення медичного огляду призовників, медичне обстеження військовозобов'язаних до 100 % до потреби. |
|  |  | 5.1.5. Оновлення матеріально-технічної бази: - придбання дороговартісного обладнання, предметів довгострокового користування; - проведення капітальних ремонтів, реконструкції та реставрації об’єктів, капітальне будівництво, тощо | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | Бюджет громади | 72397,9 | 61446,3 | 40901,7 | Оновлення матеріально-технічної бази закладів відповідно до табелів оснащення: придбання дороговартісного обладнання не менше 10 одиниць щорічно: відеогастроскоп, лампа нічна стійка з гістероскопом, мікроскоп офтальмологічний, операційний стіл, нейрохірургічний мікроскоп, апарати ШВЛ, фетальні монітори, тощо. Забезпечення проведення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва: капітальний ремонт приміщення репроцесингу (ЦСВ) КНП «ТМКЛШД», капітальний ремонт операційного блоку, реконструкція з добудовою відділення паліативної допомоги КНП «ТМКЛШД» за адресою: с.Малашівці, вул. Стрілецька, буд. 11, Тернопільського району, капітальний ремонт приміщення КНП «ТКМЛ№2» для облаштування об’єктів цивільного захисту (ПРУ), реконструкція будівлі по вул.Острозького, 6 в м.Тернопіль з влаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу під літ. «А» та господарського корпусу (киснева) під літ. «Г» КНП «ТМКЛШД» за адресою: вул.Шпитальна, 2, м.Тернопіль», капремонт системи водопостачання, електропостачання, тощо. |

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за виконанням заходів Програми покладається на Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів Програми. Програма має відкритий характер. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання основних заходів в установленому чинним законодавством порядку.

Основними функціями Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення в частині виконання заходів Програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- аналіз виконання програмних заходів;

- у разі необхідності, підготовка пропозицій та їх обґрунтування стосовно внесення змін і доповнень до Програми;

Після закінчення встановленого строку виконання Програми Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Тернопільської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Міський голова								Сергій НАДАЛ