**Основні заходи щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**станом на 01.01.2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | **Інформація про виконання** | Очікувані результати виконання заходу |
| **Пріоритетні напрямки розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки** |
| ***Пріоритет 1. Конкурентоспроможна економіка громади*** |
| **1.1.Промисловість та розвиток підприємництва** |
|  | **Тернопільська громада-Громада малого та середнього підприємництва** |
| 11 | Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств. | промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці | **2022 рік** Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої складає 4,0%.**2023 рік -** Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої складає 4,0%. | Облаштування промислових зонЗбільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої на 4,0% |
| 22 | Просування продукції промислового комплексу громади на внутрішньому та зовнішньому ринках | промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці | **2022 рік** Обсяг реалізованої продукції склав 16503,7 млн.грн., що становить 106,7 відсотків до виконання 2021 року.Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції у 2022р. склала 12,5% . **2023 рік** Обсяг реалізованої продукції склав 19510,7млн.грн., що становить118,2% до 2022року.Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції склала 14,2%. | Залучення до участі в міжнародних виставках, ярмарках, тощо (не менше 3 заходів щорічно)збільшення обсягу реалізованої продукції на 19,5%, в тому числі на зовнішні ринки до 10,0%. |
| 3 | Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва. | Розробники регуляторних актів,відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | **2022 рік** Прийнято 7 регуляторних актів, зокрема : - Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади);- Положення про погодження режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та сфери обслуговування населення на території Тернопільської міської територіальної громади;- Положення про розміщення та облаштування сезонних об’єктів сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території Тернопільської міської територіальної громади (крім парків);- Про методику розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади;- внесення змін до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.**2023 рік** Регуляторні акти не приймались. | Розробка і подання дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бі0знесу) 4 щорічно |
| 4 | Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу | Відділ «Центр надання адміністративних послуг»,структурні підрозділи міської ради | **2022 рік** Станом на 01.01.2023 надавалось 48 електронних послуг, в тому числі для бізнесу 6 електронних послуг**2023 рік** Станом на 01.01.2024 року надається 103 електронні послуги. | Збільшення на кінець програми:-частки адміністративних послуг що надаються в електронному вигляді до загального переліку адміністративних послуг,які надаються через ЦНАП на 43,0%;-до 50 електронних послуг, в тому числі 10 для бізнесу-комплексних послуг щороку по одній, в тому числі комплексна послуга Е ПідприємецьПридбання мобільного кейсу, POS- терміналів |
| управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів | **2022 рік** **Оренда комунального майна -**Прийнято 20 рішень щодо продовження 31 договору оренди нерухомого майна комунальної власності загальною площею 9295, 3 кв.м і 1 договору оренди окремого індивідуально визначеного майна - без проведення аукціонів та 17 рішень щодо продовження 17 договорів оренди майна комунальної власності загальною площею 1385,4 кв.м - шляхом проведення аукціонів в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, укладених з Орендарями, які належним чином виконували умови договорів оренди. **Оренда землі** - Згідно прийнятих рішень та вимог чинного законодавства 32 договори оренди були продовжені без проведення аукціонів, а по 17 об’єктах проведено аукціони і продовжено 17 договорів з діючими орендарями. Продовжено дію 78 договорів оренди землі. **2023 рік** Прийнято 13 рішень щодо продовження 24 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності загальною площею 6548,8 кв.м - без проведення аукціонів та 5 рішень щодо продовження 5 договорів оренди майна комунальної власності загальною площею 623,2 кв.м - шляхом проведення аукціонів в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, укладених з Орендарями, які належним чином виконували умови договорів оренди.. **Оренда землі** Внесено зміни та продовжено дію 320 договорів оренди землі.  | Автоматичне продовження дії договорів оренди землі та комунального майна, зниження податкового навантаження |
| відділ земельних ресурсів**,** відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | **2022 рік** Проведено 19 аукціонів щодо розміщення об’єктів на території парків. До бюджету громади надійшли кошти в сумі 1,3 млн.грн.**2023 рік** Проведено 11 аукціонів. До бюджету громади надійшли кошти в сумі 518 тис.грн. | Проведення аукціонів на право розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності  |
| 5 | Забезпечення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів господарювання  | структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості,ГУ ДПС у Тернопільській області | **2022 рік -** проведено: 90 тренінгів з техніки пошуку роботи – 560 осіб, 65 інформаційних семінари із загальних питань зайнятості – 415 осіб, 1 вебінар «Підготовка резюме» - 8 осіб, 3 інформаційних семінари «Семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України» - 17 осіб, 1 тренінг «Цифрова грамотність» - 2 особи, 5 групових консультацій, у т.ч. із залученням соціальних партнерів – 31 особа, 1 семінар «Ризики нелегальної трудової міграції» - 5 осіб, 1 інформаційний семінар для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС – 4 особи, 4 засідання жіночого клубу «Гармонія» - 30 осіб, 13 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб – 110 осіб. **2023 рік -** проведені: 81 тренінг з техніки пошуку роботи – 370 осіб, 61 інформаційний семінар із загальних питань зайнятості – 279 осіб, 12 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб – 80 осіб, 3 засідання жіночого клубу «Гармонія» - 27 осіб, 10 семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції» - 60 осіб, 5 тренінгів з розвитку навичок «Soft skills» (цикл тренінгів) – 10 осіб, 7 семінарів «Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО» - 40 осіб, 7 інформаційних семінарів для військовослужбовців та учасників бойових дій (УБД) – 33 особи, 6 інформаційних семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» - 29 осіб, 2 тренінги «Побудова кар'єри та професійний розвиток» – 5 осіб, 3 семінари «Бізнес-планування» - 14 осіб, 1 засідання клубу «Час молоді» - 9 осіб, 1 інформаційний семінар з орієнтації на службу в ЗСУ – 4 особи. | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, залучення до профнавчання близько 1100 осіб, проведення 850 семінарів, тренінгів, тощо (щорічно) |
| Західноукраїнський національний університет | **2022 рік** У межах проекту New Way – твій новий шлях в бізнесі Тернопільська бізнес-школа ЗУНУ у березні 2022 року провела безкоштовний онлайн-бізнес-курс для внутрішньо переміщених осіб із зони бойових дій. Проєкт «Україна-Норвегія», що реалізується в партнерстві із The International Foundation for Social Adaptation, Університетом Норд та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії у жовтні-грудні 2022 року провів навчання для ветеранів війни та членів їх родин протягом трьох місяців за спеціальністю «Підприємництво». **2023 рік** Проведено круглий стіл для СПД з підвищення фінансової грамотності, бінарну лекцію на тему «Корупція. Як не стати учасником корупційного діяння» та низку лекцій із запуску стартапів «Мій стартап», «Фактор лідерства в аграрному секторі». Заключено НДР із науково-професійного консультування ФОП з питань: фінансового забезпечення вантажних перевезень; розроблено: програми підвищення ефективності управління розвитком територіальної громади в умовах сучасних загроз; методику оцінки ефективності інвестиційних проєктів на підприємстві; ідентифікацію загроз і забезпечення фінансової безпеки підприємства в умовах невизначеності;підвищення конкурентоспроможності закладів сфери гостинності в умовах війни; трансформації бізнесу в умовах сталого розвитку глобальної економіки; консультування щодо змін в законодавстві стосовно ведення аграрного бізнесу та державної підтримки суб’єктів господарювання в умовах війни ; надання юридичних послуг у господарській діяльності ФОП; організації комерційної логістики та оцінка ризиків діяльності в умовах війни. |  Програмне забезпечення, організація курсів для 10 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва» щорічно  |
| управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення | **2022 рік** В зв’язку з відсутністю звернень фінансово-кредитна підтримка суб’єктам господарювання не надавалась **2023 рік** Здійснено відшкодування вартості генераторів для 5-ти суб’єктів господарювання. |  Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання |
| 6 | Розвиток інноваційного підприємництва | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** Проведені переговори з ТОВ "БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА" щодо організації сервісу безстанційного прокату електросамокатів, які будуть продовженні після скасування воєнного стану в країні.**2023 рік** Проведено Презентацію бізнес-акселератора «Відважна» для українок, які мріють про старт власної справи або вже заснували мікро- чи мале підприємство (Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес).Прийнято участь у семінарі «Релокація та інтеграція бізнесу: інструменти підтримки та розвитку» (Центр підтримки підприємців Дія Бізнес), участь в науковому круглому столі «Глобальні перспективи розвитку України» (ЗУНУ)та науково-практичній конференції (з міжнародною участю) «Україна стає цифровою» (ЗУНУ). | Розвиток крафтових виробництв.Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації - створення 1 кооперативу на кінець програми |
| 7 | Розвиток інфраструктури споживчого ринку з розширенням мережі об’єктів  роздрібної  торгівлі та сфери послуг; | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | **2022 рік** Відкрито 12 нових об’єктів торгівлі.**2023 рік** За рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі відкрито 8підприємств торгівлі та 7 закладів ресторанного господарства. | Відкриття нових об’єктів - 10 од. щорічно з них фірмової торгівлі - 5 од. |
| **2022 рік** Конкурси професійної майстерності не проводилися.**2023 рік** Конкурси професійної майстерності не проводилися. | Проведення конкурсів професійної майстерності «Тернопільські дні моди», тощо |
| **2022 рік** З метою забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості проводиться щосуботній ярмарок – площадка на перехресті вул. Миру – Дружби;- відповідно до розпорядження міського голови від 11.03.2022 №242 «Про проведення сільськогосподарського ярмарку» додатково щосуботи: масив «Східний» - вул. Лесі Українки, 39; проспект Степана Бандери, 15;масив «Сонячний» - ринок «Галицький» (біля ЗГТ «Подоляни»).**2023 рік** Для забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами підприємств харчової та переробної промисловості проведено 52 сільськогосподарські ярмарки на визначених місцях. | Проведення 4 ярмарки щорічно |
| 8 | Впорядкування розміщення засобів пересувної торговельної мережі , тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності , приведення їх до єдиного архітипу, демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної інспекція, управління містобудування, архітектури та кадастру | **2022 рік** Обсяг роздрібного товарообороту за 2022 рік склав13090,0 млн.грн., що становить 105,9% до 2021 року.Оформлено 27 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за розміщення сезонних об’єктів сфери торгівлі без погодження режиму роботи сезонного об’єкта сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території м.Тернополя та парках. Демонтовано 37тимчасових споруд, які розташовані без дозвільних документів органу місцевого самоврядування.  **2023 рік.** Обсяг роздрібного товарообороту за2023 рік склав 14070,0 млн.грн., що становить 107,5 % до 2022 року.Здійснюється щоденне обстеження території міста на предмет виявлення розміщення сезонних об’єктів сфери торгівлі без погодження режиму роботи сезонного об’єкта сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг та парках, 280 об’єктів включені у перелік об’єктів, які підлягають демонтажу. Оформлено 42 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за відсутність погодження розташування ТС. | Збільшення обсягів роздрібного товарообороту та послуг на 19,5%,демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд 200 (щорічно) |
| **1.2. Інвестиційна діяльність.** |
| **Громада - інтегрована у міжнародні проекти та громада сприятливого інвестиційного клімату.** |
| 11 | Створення іміджу громади як території, дружньої   для інвестора | управління стратегічного розвитку міста,виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання | **2022 рік**15 січня – поїздка на Львівську гастрозустріч «Українська кухня: старий-новий смак Європи»;17 січня – зустріч із представниками м. Батумі та туроператорами щодо питань співпраці; 3 лютого – участь в Всеукраїнській zoom-конференції представників ТІЦів України з питань участь у цього різних туристичних виставках; 8 лютого – zoom-конференція із компанією «Молокія» щодо організації тематичної конференції до Дня міста; 10 лютого – КП ТІЦ обговорили співпрацю з питань виготовлення відеороликів із телеканалом «Файне місто» таzoom-конференція від ДАРТ з питань організація фестивалю «Мандруй Україною»; 11-12 лютого – Дні Польської культури у Тернополі «Пізнаймо один одного–українці в Сувалках, поляки в Тернополі».15 лютого – участь у заході Української академії лідерства «Творимо себе – творимо Україну» (ЗУНУ).17 лютого – навчальний он-лайн семінар «Інструменти розвитку туризму в громадах»;22 лютого –zoom-конференція-форум гідів, який відбувався у Чернігові до Дня екскурсовода; 28 лютого – КП ТІЦ почало працювати як пункт прийому гуманітарної допомоги, участь в бізнес-сніданку «Бізнес в умовах війни: хто, де, чим і як?»; «Законодавчі новації воєнного часу для українського бізнесу», – «Як працювати в стресі: ізраїльські методи»4 квітня – тренінг «Бізнес та перші кроки в Googleдля бізнесу»,6 квітня – бізнес-зустріч «Кредитування малого та середнього бізнесу в умовах воєнного стану», 14 квітня – участь в круглому столі «Управління життєдіяльністю територіальних громад в умовах воєнного стану: виклики й механізми реагування» (ЗУНУ), 21 квітня – zoom-конференції «RoleofTourismDuringwar», організованою ДАРТ,5-6 травня – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи індустрії гостинності та міжнародного бізнесу: світові тенденції та національні пріоритети» (ЗУНУ),17 травня – участь в он-лайн конференції «Демократія та безпека в Україні: розкриття місцевої стійкості та перспективи реконструкції»,20 травня – 2 червня – участь в організації благодійного проекту «Я з Україною»,25 травня – участь у Днях Африки у Тернополі (ЗУНУ),31 травня – участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України» (ЗУНУ) та– участь у науковій конференції у м. Збараж «Збереження історико-культурних пам’яток України в умовах воєнного стану»,3 червня – участь у міжнародному науковому форумі «Креативна економіка очима молоді» (ТНТУ),7 червня – участь у zoom-конференції «Робота центрів туристичної інформації під час війни»,23 червня – участь у zoom-заході «Презентація економічного профайлу громади», 14 липня – zoom-конференція «Права та гарантії працівників комунальних закладів, установ»,19 липня – zoom-конференція із практиканткою напрямку переклад у рамках програми ExchangestoInternships від Американських рад,6 вересня – zoom-конференція «Warandtourismindustry»,8 вересня – майстер клас «Як говорити, щоб вас почули клієнти і партнери?», 20 вересня – zoom-семінар «Розвиток туристичних дестинацій у Тернопільській області», 21 вересня – участь у презентації можливостей для українського бізнесу з нагоди старту тристороннього партнерства між центром Дія.Бізнес, Ukrsibbank та Mastercard, 26 вересня – онлайн форум «Робота гідів під час війни», 28 вересня – науково-практичний семінар з нагоди відзначення Всесвітнього Дня туризму (ТНПУ), 29-30 вересня – форум «Громадський сектор в умовах війни: діяльність та виклики»,та участь у науково-практичному семінарі «Туризм України у час війни» (ТНПУ),4 жовтня – участь у zoom-конференції до 30-річчя [Кафедри географії України і туризму](https://tnpu.edu.ua/faculty/geo/geoukr.php) Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка «ІІІ Міжнародна науково-практична конференція»; таучасть у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки» (ТНПУ),6 жовтня – участь у форумі «Інвестиційна привабливість громад в умовах війни та повоєнного відновлення» та участь у zoom-конференції із Василем Шендеровським «Українські науковці», 7 жовтня – зустріч із представниками BioDry щодо збереження культурних пам’яток,12 жовтня – участь у тренінгу «Мистецтво інвестування» у ДіяБізнес та участь у робочій зустрічі представників Тернопільської міської ради та проєкту «Мери за економічне зростання»,13 жовтня – участь у zoom-семінарі «Проблеми та перспективи впровадження Європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості» від Запорізького національного університету, 19 жовтня – 9 листопада – участь в «Стратегія розвитку бізнесу» від Дія Бізнес, 20 жовтня – участь в он-лайн заході День кар’єри ЄС (ТНТУ), та участь у щорічній конференції для початківців галузі ІТ «Файне.ІТ-2022»,25 жовтня – участь в онлайн навчальній сесії «Системи Навчання Людини» в рамках реалізації проєкту «Мери за економічне зростання», 27 жовтня – участь у презентації Програми з реагування та  оновлення для  Молдови та України спільного проєкту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Мери за економічне зростання» (ZOOM),10 листопада – участь в тренінгу «Аналіз ризиків для бізнесу та робота з ними»,15 листопада – взяли участь у конференції «Нехай не гасне світ науки»,22 грудня – конференція «UkraineTourismForum 22» від ДАРТ;27 грудня – вебінар «Аналіз фінансових показників компанії» від ДіяБізнес.28 грудня - участь у засідання Програмної ради освітньо-професійної програми «Аналітика суспільних процесів» (ТНПУ). **2023 рік**9 лютого - участь в експерт-сесії «Інвестиційний паспорт та інвестиційні процеси громади» (Клуб мерів);15-16 лютого – участь у Міжнародній виставці та конференції  ReBuild Ukraine (м. Варшава, Польща); 23-26 червня – поїздка в місто Тарнув (Польща), де представляли місто в рамках туристичної виставки, що проходила в ці дні. Було розроблено відео, роздаткова інформація, частували печивом за давніми рецептами, які використовуємо в екскурсіях «Смачний Тернопіль».3-5 листопада - участь в міжнародному форумі «Туристичними шляхами українського Поділля» (м.Тульчин);12-13 грудня - участь в І національному туристичному форумі (м.Чернівці). | Участь у форумах, виставках, проведення конкурсів об’єктів для інвестицій (не менше 10 щорічно) |
| управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** Проведено оновлення 18.03.2022 року, за результатами якого кредитний рейтинг встановлено на рівні uaA (прогноз негативний).У зв’язку з військовою ситуацією в країні оновлення інвестиційного рейтингу знаходиться в процесі оцінювання.**2023 рік** Проведено оновлення 28.06.2023 року, за результатами якого рейтинг інвестиційної привабливості встановлено на рівні invA.Проведено оновлення 19.12.2023 року, за результатами якого кредитний рейтинг встановлено на рівні uaA (прогноз «у розвитку»).Проведено оновлення 19.12.2023 року, за результатами якого рейтинг інвестиційної привабливості встановлено на рівні invA+. | 3 оновлення кредитного та інвестиційного рейтингів  |
| 2 | Співробітництво з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями, подання заявок на участь у відповідних конкурсах | управління економіки, промисловості та праці | **2022 рік** У зв’язку із військовими діями в Україні реалізація проектів за державні кошти призупинена.**2023 рік** Продовжується реалізація проектів за кошти міжнародних інституцій .Проект «Розвиток міської інфраструктури-2» по модернізації систем водопостачання та водовідведення реалізовується КП «Тернопільводоканал» за рахунок кредиту від Світового банку та Фонду чистих технологій.Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» по модернізації систем теплопостачання за рахунок кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР.). Проект «Реконструкція системи теплопостачання» реалізовує КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за рахунок кредитних та грантових коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) і Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р).Проект «DemoUkrainaDH– Тернопіль» реалізовано комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).Проект «Міський громадський транспорт України» реалізовується КП «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради спільно з ЄІБ. Підпроект «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернопіль» реалізовується за кредитні кошти ЄІБ. Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» реалізовується Тернопільською міською радою спільного з ЄІБ. Проект «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти»Подано заявку для участі в Програмі транскордонного співробітництва «Польща-Україна 2021-2027» в частині реалізації Великих Інфраструктурних Проектів. Проект «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі». Проект «Обличчя бізнесу в громаді» реалізовано спільно з ГО «Вест Юкрейн діджитал» в межах грантового конкурсу з системної підтримки малого і середнього підприємництва на замовлення програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яку спільно фінансують Європейський Союз і уряд Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).Проект «Підприємцем бути легко» реалізується в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (ПРООН GIZ)Проект «Мери за економічне зростання» | 7 проектів, які реалізовуються за кошти державного бюджету 8- які реалізовуються за кредитні та грантові кошти міжнародних фінансових організацій |
| управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** Проведено понад 40 візитів делегацій, поїздки на конференцію та інші заходи щодо співробітництва з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями. Підписано 2 партнерські угоди (Ізерлон, Єлєна Гура**2023 рік** Проведено 41 візит іноземних делегацій, поїздки на конференцію та інші заходи щодо співробітництва з міжнародними фінансовими та грантовими організаціями. Підписано 3 партнерські угоди (лютий –Ерфштат Німеччина, червень- Роннебі Швеція, листопад Мбур Сенегал).  | Забезпечення перебування 20 іноземних делегацій щороку, збільшення кількості іноземних гостей на 10%, підписання не менше 3 партнерських угод |
| 3 | Стимулювання залученню інвестицій | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста ,відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | **2022 рік** Протягом 12 місяців укладено 6 інвестиційних договорів:1. Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям площею 105 м х 70 м в м. Тернопіль, вул. Клима Савури, 2. Будівництво доступного житла для мешканців Тернопільської МТГ, вул. Героїв Чорнобиля. 3. Реконструкція нежитлової будівлі комунальної власності по вул.. Родини Барвінських, 4.4. Реконструкція нежитлових будівель комунальної власності, вул. Білецька, 54 та Чумацька, 5.5. Реконструкція з добудовою приміщень лікарні, вул. Романа Купчинського, 14.6. Реконструкція існуючої нежитлової будівлі під центр тимчасового проживання, реабілітації та відновлення фізичного і психологічного здоров’я внутрішньо переміщених та соціально незахищених осіб з вбудованими приміщеннями громадського призначення, надбудовою житлових квартир та влаштуванням підземного паркінгу-укриття, вул. Івана Франка.**2023 рік** Оголошено 2 конкурси з пошуку інвестора: 1) щодо реконструкції будівлі під багатофункціональний комплекс (м. Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 4);2) щодо реконструкції нежитлових приміщень комунальної власності: котельні (108,6 м кв) та гаражів (69,5 м кв) під медичний центр з підземним паркінгом і гаражами (м. Тернопіль, вул. Замкова, 10).Укладено 1 інвестиційний договір від 14.08.2023 року №57 щодо реконструкції будівлі під багатофункціональний комплекс, площа Героїв Євромайдану, 4 | Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури з використанням механізмів державно-приватного партнерства, концесії, ЕСКО контрактів, зокрема  -Облаштування території індустріального парку «Тернопіль» (Будівництво та підведення мереж до індустріального парку «Тернопіль») - Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3» по вул.Волинська, 40 в м.Тернопіль-Відновлення роботи аеропорту «Тернопіль»-Будівництво сонячних електростанцій збільшення надходження інвестицій на 19,5 % |
| 4 | Забезпечення необхідного рівня поінформованості інвесторів щодо інвестиційних можливостей громади | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** Сформовано перелік земельних ділянок, вільних приміщень, для розміщення виробництв, офісів та складського господарства, на території громади, який розміщено на сайті міської ради. **2023 рік** Розроблено інвестиційний паспорт громади. Оновлено перелік земельних ділянок, вільних приміщень, для розміщення виробництв, офісів та складського господарства, на території громади. На сайті міської ради створено розділ «Для інвестора» | Ведення реєстру про вільні приміщення та земельні ділянки, випуск інвестиційного паспорта громади - 20 штук щорічно |
| 5 | Розвиток міжмуніципального співробітництва | управління економіки, промисловості та праці | Не виконано у зв’язку із введенням військового стану в Україні  | Забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій громад зокрема через реалізацію проектів: «Село-Місто-Робота» (Придбання автобуса для покращення транспортного сполучення населених пунктів Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади з м. Тернополем) «Діти наше майбутнє»- реконструкція дитячого закладу та інші.  |
| **1.3.Розвиток туристичної галузі** |
| **Тернопільська громада – громада духовного відродження, привабливий туристичний центр.** |
|  1 | Промоція туристичного потенціалу громади | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя | **2022рік** В Тернополі впровадили нові туристичні маршрути:-«Тернопіль: народження, смерть і відродження»; -«Тернопіль і його музи» ;-«Творчий Тернопіль»; -«Ісповідник Віри – патріарх Йосип Сліпий і місто Тернове поле».**2023 рік** Проведено понад 42 PR-заходів, взято участь у виставці «Український космос», (м.Бережани). Проведено 3 екскурсії: «Багатогранна Тернопільщина», «3 кити», Таємниці замків та фортець». Розроблено туристичні маршрути:  «Тернопільський Великодень: Від давнини до сьогодення»  «Українське серце Тернополя – Церква Різдва», «Тернопіль застиглий у бронзі»,  | Проведення щороку 3 планерів та хакатонів,проведення PR-заходів, участь у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях , тощо),проведення Туристичного форуму організація екскурсії, розробка туристичних маршрутів не менше 3 щорічно |
| 2 | Покращення якості надання туристичних послуг | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя | **2022 рік** 17 лютого - участь в навчальному он-лайн семінарі «Інструменти розвитку туризму в громадах», 21 квітня – участь в zoom-конференції «RoleofTourismDuringwar», організованої ДАРТ, 7 червня – участь у zoom-конференції «Робота центрів туристичної інформації під час війни»,12 -13 вересня – організовано виїзний семінар «Тернопільський ключ» з метою покращення якості послуг,7 жовтня – зустріч із представниками BioDry щодо збереження культурних пам’яток,1 листопада – представники КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» виступили гарантами з питань акредитації спеціальності «Міжнародний туризм» ЗУНУ,22 грудня – участь в конференції «UkraineTourismForum 22» від ДАРТ.На сайті міської ради створено рубрику «Тернопільвізітюей», на якій постійно оновлюються маршрути та календар екскурсій. Проведено семінар щодо підвищення кваліфікації гідів-екскурсоводів.**2023 рік** 20 січня – відзняли сюжет про «підземелля» Тернополя на прикладі пивниці Тернопільського замку для туристичної програми телеканалу Тернопіль1;3 березня – апробація нового квесту для школярів старших класів та студентів «Тернопільські географічні відкриття» за участі студентів Галицького коледжу;4 березня – організовано виїзний навчально-практичний семінар «Маліївці: від громадської ініціативи до туристичного центру». Проведено наступні екскурсії: авторська екскурсія «Тернопільські великодні: від давнини до сьогодення»; екскурсії містом Тернополем для делегації учасників Науково-практичного форуму «Формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти» на базі ТЛ№21–СМШ ім. І. Герети; новий екскурсійний маршрут «Українське серце Тернополя – Церква Різдва». Пілотна екскурсія проходила безкоштовно для всіх бажаючих. Екскурсії «Святині Тернопілля»; екскурсійний маршрут «Три Кити»; театралізована екскурсія до Дня міста «Якось у Тернополі»; «Таємниці замків та фортець»;«Тернопіль, застиглий у бронзі»;новий екскурсійний маршрут «Чарівне Опілля».27 вересня – проведення нового квесту «Великі Географічні Відкриття»30 травня – проведено квест для дітей з Луцька, серед яких були діти воєнних і проходили його на безкоштовній основі. 2 грудня – відкриття Казкової Резиденції (хатинки Миколая), проведення вистави «Тернопільська казка. Проведено семінар щодо підвищення кваліфікації гідів-екскурсоводів. | Розробка туристичного порталу громади з окремими маршрутами, об'єктами, календарем, гастрономією з аудіогідом на 3 мовах та мовою жестів, з вбудованими реєстровами у форматі відкритих даних та мобільним додатком. |
|  Підвищення кваліфікації гідів-екскурсоводів  |
| 3 | Розширення мережі та елементів туристичної інфраструктури громади та відповідного ознакування | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», управління культури та мистецтв | **2022 рік** Протягом 12 місяців КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» було проведено 276 безкоштовних екскурсій для 3893 переселенців (загальна к-сть від початку). У порівнянні з 2021 роком загальна кількість туристів збільшилася на 20%.**2023 рік** Протягом року КП ТІЦ презентував на YouTube наступні ролики: «Таємниці старого замку», «Якось у Тернополі» та «Мій Тернопіль», ролик-інтерв'ю про роботу туристичного центру і привабливість Тернополя для туристів, як одна з рубрик журналу Файно Жити.Вийшла друком стаття про Туристично - інформаційний центр м.Тернополя та його діяльність, а також стаття «Таємниці підземель Тернопільського замку» у журналі Файно Жити2.Проведено захід присвячений до Дня захисту дітей - розмальовка «Україна». Відбулася презентація фільму на YouTube «ТЕРНОПІЛЬЩИНА барвиста | місця сили і печери Поділля, Дністровський каньйон, «Файне місто Тернопіль» | Створення технічної бази для проведення мобільних фестивалів та заходів. Створення Музею міста. Відновлення функціонування Тернопільського замку.Створення сучасного туристичного кластеру. Будівництво міської ратуші. |
| 4 | Створення відпочинкових зон, в тому числі, розвиток локального підприємництва в туристичних зонах сіл громади | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»,  | **2022 рік** З метою популяризації туристичних можливостей громади організовувались екскурсії для іноземців та блогерів у села громади.**2023 рік** Протягом 2023 року не проводилось | Розвиток сільської гостинності Розвиток «зеленого туризму» з використанням потенціалу сільської місцевості. |
|  5 | Розвиток подієвого, медичного та «зеленого туризму»  | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | **2022 рік -** **2023 рік** 21 березня – участь у Міжнародному туристичному форумі «Туризм в Україні: виклики та відновлення» (м. Київ)3-5 листопада - участь в міжнародному форумі «Туристичними шляхами українського Поділля» (м.Тульчин);12-13 грудня - участь в І національному туристичному форумі (м.Чернівці). | Збільшення кількості місцевих туристичних бізнесів поблизу відпочинкових зон. Створення нових робочих місць. |
| ***Пріоритет 2. Підвищення комфортності життя мешканців громади*** |
| **2.1 Житлово-комунальне господарство** |
| **Громада високої якості життя, що забезпечує потребу мешканців у житлово-комунальних послугах європейської якості.** |
| 1 | Покращення стану житлового фонду громади  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологіїКП ТернопільтеплокомуненергоКП Тернопільводоканал | **2022 рік** Виконано ремонт 10 покрівель:-вул. Київська, 3;п-тС.Бандери, 86; п-тЗлуки,53;вул.Протасевича,22; бул.Д.Галицького,5;вул..Карпенка,12;вул.Збаразька,37;вул.Д.Вишневецького,5;вул.Р.Купчинського,1;вул.Золотогірська,12.Виконано ремонт та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж на 14 об'єктах.Виконано роботи з ремонту міжпанельних швів 2 будинків:вул. Стуса, 2; вул. Корольова, 6.Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій 2 будинків:-вул.Валова,6; б. Д.Галицького,12.Експертне обстеження 38ліфтів.Ремонт ліфтів в 5 будинках:-бул. Д.Вишневецького,4; вул. П. Орлика,5; вул. Кн.Острозького,18; вул. Л. Курбаса, 2; вул. В. Великого, 6.**2023 рік** Виконано ремонт 24 покрівель:вул.: Збаразька, 37, Золотогірська,12, бульвар Данила Галицького, 5, 12,22 ,проспект Злуки, 53,43,27, вул. Протасевича,22,20, проспект С. Бандери, 100,90, вул. Київська,3 вул. Купчинського, Острозького, 54, Захисників України, 1,Клима Савури, 2, Винниченка , 1,Симоненка, 20,Микулинецька - бічна, 8,В. Братів Бойчуків, 9,11,Корольова,4 (2,3,4) ,2Виконано ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання на 11 об’єктах. Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків: бульвар Шевченка, 35, вулиця За Рудкою, 1.Виконано ремонт покрівель на умовах співфінансування на 6 об’єктах.Розпочато: вулиця І.Франка, 23.Виконано ремонт ліфтів: вул. Торговиця,24, вул. Броварна,23,вул, В.Великого,10( 1,5,4,3), 10( 2)вул. Громницького, 2 (1-4),б. Петлюри, 10 (1,2,3,4,5,6,7). Розпочато: вулиця 15 Квітня, 1 (1-8 під’їзди)та 23(3)Капітальний та поточний ремонт:вул. Бр.Бойчуків, 3 (1) ,бул. Д.Вишнивецького,5 (1,3), вул. Морозенка, 7 (2),вул. Яремчука,25(1,2), вул. Л.Курбаса, 4 (3),бул. Просвіти 12 ,вул. Київська, 14(7), вул. Тараса Протасевича, 4(5),вул. Полковника Морозенка, 3(3), бул. Д. Галицького, 16(3),вул. Медова, 3, пр.Злуки, 55 (4).Проведено експертне обстеження 180 ліфтів.Виконано:- Ремонт підпірної стіни та влаштування водовідведення за адресою вул. Лучаківського,4.; вул. М. Кривоноса,14.-Ремонт коменів ж/б та виступаючих конструкцій за адресою вул.Драгоманова,1.-Капітальний ремонт покриття із влаштуванням огорожі і водовідведення за адресою вулиця М. Кривоноса 9-11. | Капітальний та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж в 110 житлових будинках, міжпанельних швів у 40 будинків, покрівель в 50 будинках, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках,капітальний ремонт ліфтового господарства 35 ліфтів, заміна 30 поштових скриньок, щорічно згідно титульних списків скорочення втрат тепла і води20 будинків щорічно |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології  | **2022 рік** Встановлено у 2 квартирах**2023 рік** Не встановлювались |  Встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок та газового обладнання (малозабезпеченим верствам населення)(40квартир) |
| 2 | Підвищення ефективності споживання енергоносіїв житлового сектору | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ, управителі | **2022 рік** Роботи із термомодернізації житлових будинків за адресами: вул.Київська,7, ,вул. І. Франка, 23. Розпочато роботи в будинку по вул. Вільхова, 2**2023 рік** Виконано роботи із термомодернізації будинку за адресою вул. Вільхова, 2; виконуються роботи у будинку за адресою вул. Іванни Блажкевич, 7. | Комплексна термомодернізація житлових будинків (на умовах співфінансування), в т.ч. в рамках реалізації проекту «Енергодім на умовах співфінансування 20 будинків |
| 3 | Участь власників в управлінні житловим фондом | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік** Зареєстровано 24 ОСББ та 8 протоколів про визначення управителів багатоквартирних. Кількість ОСББ збільшилась на 3,8 %.**2023 рік** Протягом січня року зареєстровано 24 ОСББ.Станом на 01.01.2024року зареєстровано 693ОСББ. | Збільшення кількості багатоквартирних житлових будинків, які визначилися з формою правління на 10% щорічно |
| 4 | Реконструкція та будівництво мереж тепло та водопостачання та водовідведення із залученням грантових та кредитних коштів в рамках співпраці з міжнародними фінансово-кредитними установами  |
| 4.1 | Реалізація проекту «Реконструкція системи теплопостачання м.Тернопіль» фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р) | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | **2022 рік** Видано зі складу і завезено для монтажу — 21 шт ІТП; 26 шт. ІТП — змонтовано; 56 шт. ІТП працює в режимі пуско-наладки.**2023 рік** 32 шт. ІТП працювало в режимі пуско-наладки. | Модернізація системи теплопостачання шляхом придбання ІТП, встановлення нових теплових насосів, заміна трубопроводу, реконструкція котельні(зниження викидів СО2 -27,217 тис. тонн на рік, зменшення витрат теплової енергії на 8%, зменшення споживання електроенергії на 13%, води на 20%, економія природного газу до 15%.) |
| 4.2 | Реалізація проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» за кошти Світового банку та Фонду чистих технологій | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | **2022 рік** проведені пуско-налагоджувальні роботи на котельнях де проводилась реконструкція.Проведено підготовку документів для введення обладнання в експлуатацію. Видано зі складу і завезено для монтажу 28 шт.ІТП; працюють в режимі пуско-наладки —17 шт.ІТП.**2023 рік** Продовжувалися пуско-налагоджувальні роботи на котельнях де проводилась реконструкція та введено в експлуатацію пальники та циркуляційні насоси. Продовжувалася підготовка документів для введення обладнання в експлуатацію. В 2023році завезено для монтажу 42 шт.ІТП; працюють в режимі пуско-наладки — 7 шт.ІТП.**.** | Модернізація систем теплопостачання шляхом придбання ІТП та лічильників (311 од.), реконструкція 9 котелень, встановлення 40 нових теплових насосів ремонт 2,8 км мереж(Економія паливно-енергетичних ресурсів(т.у.п за прогнозний рік)- 167,15 |
| 4.3 | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури-2») | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,КП «Тернопільводоканал» | **2022 рік** Реконструкція водогонів від с.Верхній Івачів до м.Тернополя (проведено реконструкцію 60 колодців та камер, сановано 138 м водогону) і каналізаційного колектора від камери А до КОС (сановано 2737 м колектора, проведено реконструкцію та будівництво нових 7 колодців та камер). **2023 рік** Завершено роботи по реконструкції водогонів від с.ВерхнійІвачів до м.Тернополя (проведено реконструкцію 63 колодців та камер, 900 м водогону) і каналізаційних колекторів від камери А до КОС (проведено реконструкцію3778,61 м колекторів, проведено реконструкцію та будівництво нових колодців та камер). | Модернізація системи *водопостачання та водовідведення – 30 будинків)* |
| **2.2 Транспорт****Тернопільська громада -громада зручного транспорту**  |
| 1 | Оновлення автобусного та тролейбусного парку, з врахуванням потреб маломобільних груп населення | КП«Тернопільелектротранс» | **2022 рік** Придбано 2 тролейбуси. **2023 рік** Тролейбуси не купувались. Згідно рішення виконавчого комітету від 19.07.2023р. №840 погоджено протягом 2023-2025 років здійснити закупівлю 16 одиниць, великогабаритних, низькопідлогових 18-ти метрових тролейбусів, на суму, яка не перевищує  432000 (чотириста тридцять дві тисячі) євро. 18.12.2023 року проведено транспортно-товарознавчу експертизу щодо визначення вартості нового тролейбуса Шкода 25ТР та середню ринкову ціну б/к тролейбуса Шкода 25ТР , не розмитненого та не зареєстрованого в Україні. | Придбання 9-ти б/к тролейбусів  |
| КП «Міськавтотранс» | **2022 рік** Отримано 15 низькопідлогових автобусів в лізинг.**2023 рік-**  | Придбання 30 автобусів |
| 2 | Реалізація проекту «Оновлення рухомого складу КП «Міськавторанс» в рамках проекту «Міський громадський транспортУкраїни» | КП «Міськавтотранс» | **2022** рік. Завершені тендерні процедури, розпочата оцінка поданих пропозицій.**2023 рік** Продовжується реалізація проекту«Міський громадський транспорт України – І»в рамках співпраці з ЄІБ. Тендер визнано таким, що не відбувся. Надіслано лист на ЄІБ щодо внесення змін в тендерну документацію. | Придбання 15 нових низькопідлогових автобусів |
| 3 | Реалізація проекту «Оновлення рухомого складу КП «Тернопільелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспортУкраїни ІІ» | КП«Тернопільелектротранс» | **2023 рік** Оголошено тендерну процедуру закупівлі на придбання до 30 нових низькопідлогових тролейбусів. 9 листопада 2023 року відбулося відкриття тендерних пропозицій. Проводиться оцінка тендерних пропозицій та підготовка звіту.  | Придбання 30 тролейбусів |
| 4 | Проведення капітального ремонту тролейбусів та автобусів | КП«Тернопільелектротранс» | **2023 рік** е проводився | Проведення капітального ремонту до 5 одиниць |
| 5 | Облаштування нових та реконструкція існуючих транспортних мереж та об’єктів транспортної інфраструктури | КП«Тернопільелектротранс» | **2022 рік** Проведено капітальний ремонт аварійної ділянки тролейбусної мережі біля фабрики «Нова».**2023 рік** Проведено геодезію, отримано послуги з розробки тимчасової схеми організації дорожнього руху. Встановлено опори по вул.Острозького та 6 опор по вул.Замкова. Придбані провід та спецчастини. Монтаж планується на січень-квітень 2024 р. | Реконструкція тролейбусної мережі (заміна зношеного контактного проводу тролейбусної лінії до 13,4 кмДемонтаж, заміна 150-ти аварійних тролейбусних опор  |
| Реконструкції тягових підстанцій №2,7 не проводилась. | Реконструкція тягових підстанцій №2,7 |
| Не виконано | Будівництво автовокзалу  |
| Не виконано | Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайону «Варшавський» |
| **2022 рік** Побудовано підпірну стінку**2023рік** Проведені роботи для встановлення газового модуля. | Будівництво та обслуговування АГЗП з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою вул. С.Будного |
|  | Не виконано | Будівництво стоянки для автобусів |
| управління транспортних мереж та зв’язку, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** В перелік інвестиційно привабливих об’єктів включено проект щодо розвитку мережі електрозаправок та багатоповерхових парковок. **2023 рік** Затверджено «Програму розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальнійгромаді на 2024-2025 роки», яка передбачає розвиток мережі електрозаправок, розширення мережі електрозарядних станцій та розроблення комфортного сервісу з їх використання. | Розвиток мережі електрозаправок не менше 6 |
| 666 | Вдосконалення та подальший розвиток мережі майданчиків для паркування та її інформатизація | управління транспортних мереж та зв’язку, забудівники  | - | Будівництво багаторівневих паркінгів.Облаштування житлових будинків вбудованими підземними і наземними паркінгами. |
| КП «Міськавтотранс» | **2022 рік** Придбано 30 моніторів, з яких 15 встановлено, а 15 передано на зберігання. **2023 рік -** | Придбання обладнання для ремонту автобусів, проведення ремонту площадки для паркування транспортних засобів  |
| 77 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | управління транспортних мереж та зв’язку | Не виконано | Капремонт причалів |
| **2.3. Охорона навколишнього природного середовища** |
| **Тернопільська громада – територія екологічної безпеки населення та унікального озера.** |
| 1 | Зниження рівня забруднення ґрунтів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду  | **2022 рік** Проводились роботи на вул.Микулинецька та вул.Промислова **2023 рік** Здійснювались роботи з очищення території Тернопільської міської територіальної громади від несанкціонованого складування побутових відходів, в тому числі вул. Старий Поділ, 2,4, вул.Назарія Яремчука, вул.Бродівська .  | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ на вул. Подільській, Промисловій, Текстильній, Поліській, Об’їзній, населених пунктів громади |
| Встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон поверхневих водних об’єктів та утримання їх в належному стані |
| 2 | Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива. | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП«Тернопільміськтеплокомуненерго» | **2022 рік** Встановлено 17 станцій моніторингу стану атмосферного повітря**2023 рік** Роботи не проводились | Контроль вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також нормативних показників шуму та вібрації на 8 об’єктах, встановлення 8 моніторів |
| 33 | Будівництво реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в тому числі на неканалізованих вулицях,очищення дощових вод  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Роботи не проводились | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій |
| Виготовлено проектно-кошторисну документацію:-Будівництво системи водовідведення на територіях прилеглих до Тернопільського водосховища (м-н Пронятин) в м.Тернополі. | Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення ( на неканалізованих вулицях вул.Гребінки,Квітова,вулиці мікрорайонів «Пронятин»,Кутківці» та ін.) |
|  | Капітальний ремонт затворів шлюзного моста Тернопільського водосховища в м. Тернополі |
| Роботи не проводились  | Будівництво системи очищення води на дощовому колектору по вул.Білецькій |
| 44 | Зменшення підтоплень прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік** Виконувались послуги з утримання інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи.Виконувались послуги з: – ліквідації підтоплення КНС № 7 по вул.Галицькій і транспортної розв'язки вулиць Збаразька – Галицька – Вояків дивізії Галичина – Бродівська в м.Тернополі;– ліквідації підтоплення території від вул.Енергетична до АТП 16127 на вул. Галицькій в м.Тернополі. **2023 рік** Завершено послуги з:-ліквідація підтоплення території від вул.Енергетична до АТП 16127 на вул. Галицькій в м.Тернополі. Додаткові послуги:- ліквідація підтоплення КНС № 7 по вул.Галицькій і транспортної розв'язки вулиць Збаразька – Галицька – Вояків дивізії Галичина – Бродівська; -ліквідація підтоплення території групи новозбудованих житлових будинків на вул. Галицька, вул. Енергетична. Надано послуги з утримання, очищення і промивання водостічних та дренажних мереж Тернопільської МТГ | Будівництво, реконструкція утримання, капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації, колекторів в тому числі. |
| Роботи не проводились  | Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій в м. Тернополі |
| Роботи не проводились  | Будівництво дощового колектора від вул.Чернівецької до вул.Білогірської |
| **2023 рік** Проводились роботи з реконструкції інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського. | Капітальний ремонт/влаштування колектора дощової каналізації від Театрального майдану до центрального колектора дощової каналізації на вул.С.Крушельницької  |
| Роботи не проводились  | Реконструкція колектора дощової каналізації від вул.С.Крушельницької до парку ім.Т.Шевченка |
| Роботи не проводились  | Капітальний ремонт дощового колектора на вул.Дружби та на вул.Чернівецькій |
| Роботи не проводились  | Капітальний ремонт-влаштування водовідводного колектора від острова «Чайка»до дощового колектора в парку ім.Т.Шеченка |
| 55 | Зменшення підтоплень сільських населених пунктів  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Роботи не проводились  | Створення нових захисних лісових насаджень вздовж водних об’єктів |
| Визначення місць відновлень природного стану і підтримання гідрологічного режиму і санітарного стану річок |
| 6 | Покращення екологічної ситуації Тернопільського водосховища | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | **2023 рік** Виготовлено проектно-кошторисну документацію (коригування) на будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) | Очищення донних відкладень (намулу) на частині акваторії ставу прибережної смуги (ділянка акваторії протяжністю 1000,0 м)-реалізація проекту «Капітальний ремонт-покращення технічного та екологічного стану водосховища «Тернопільський став в м.Тернополь». |
| **2023 рік** Виготовлено проектно-кошторисну документацію:-Будівництво системи водовідведення на територіях прилеглих до Тернопільського водосховища (м-н Пронятин) в м.Тернополі. |  Встановлення систем водопостачання та водовідведення на територіях прилеглих до водосховища. |
| **2023 рік** Виготовлено проектно-кошторисну документацію (коригування) |  Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год).Будівництво системи аерації Тернопільського ставу 4 черга  |
| **2022 рік** Роботи виконано. Проведено вселення пасти водоростей хлорели та сценедесмуса в акваторію ставу. **2023 рік В**несено 192 кг пасти водоростей хлорели та сценедесмуса |  Екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин. Проведення вапнування ставу. |
| Роботи не проводились  | Будівництво системи кругообігу водних мас малої водойми «Чайка» Тернопільського ставу  |
| Роботи не проводились  | Будівництво системи очищення води на дощовому колектору по вул.Білецькій |
| Роботи не проводились  | Зариблення Тернопільського ставу – 200-300 тис.мальків  |
| **2023 рік** Замовлено проектно-кошторисну документацію. ПКД в стадії завершення.Проходить процедуру ОВД | Розчистка русла річки Серет в межах парку «Сопільче» |
| 7 | Реалізація концепції комплексногоозеленення | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік** Висаджено 498 дерев та кущів, видалено понад 620 сухих дерев та сухостоїв, висаджено 2262 кв.м. квітників, облаштовано близько 32-ти клумб-квітників.**2023 рік** Надано дозволів на видалення 151 шт. сухостійних та аварійних насаджень. Видалено 203 сухих та аварійних дерева,санітарна підрізки 499 дерев.Облаштовано 2755м2 літніх квітників, на яких висаджено 46092 шт. розсади квітів. Проведено роботи із викошування комбінованих газонів на площі 210 тис. м2. Здійснено догляд за квітучими кущами в кількості 300шт., кущами кулевидної форми – 430шт., живоплотом – протяжністю 9950 м.п.У рамках реалізації Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» висаджено 104 дерева.Надавались послуги з видалення та підрізки аварійних, сухостійних дерев, самосіву, видалення заростей борщівника Сосновського, в тому числі в РЛП «Загребелля» та покращення санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на території Тернопільської міської територіальної громади. | Висадження зелених насаджень , ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень. (3500 шт. щорічно підрізка та видалення сухостійних насаджень) |
| **2022 рік** Озеленення закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту150 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) на вул. С.Крушельницької, майдані Волі,транспортна розв’язка вул. Руська- Дружби- Гетьмана І.Мазепи, шляхопровід вул. Руська – просп. С.Бандери**2023 рік** Роботи не проводилися |  Озеленення закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту, 650 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) на вул. С.Крушельницької, майдані Волі, транспортна розв’язка вул. Руська- Дружби- Гетьмана І.Мазепи, шляхопровід вул. Руська – просп. С.Бандери |
| 88 | Збільшення площ зелених зон . | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Роботи не проводились. |  Створення нових рекреаційних зон –парк площею 10га на перетині вулиць Тернавського-Київська |
| 9 | Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології , підприємства, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, підприємства – надавачі послуг з вивезення побутових відходів  | Роботи не проводилися | Запровадження та розвиток системи роздільного сортування побутових відходів:– закриття сміттєпроводів у багатоквартирних будинках;– влаштування контейнерних майданчиків та встановлення контейнерів для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло).(Облаштування 124 нових контейнерних майданчиків для ресурсного сортування побутових відходів) |
| 10 | Проведення аналізу екологічної ситуації в громаді  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Роботи не проводилися  | Розробка Екологічного паспорту громади |
| **2.4 Публічний простір** |
| **Тернопільська громада- громада комфортного проживання, що ефективно взаємодіє зі своїми мешканцями шляхом використання найсучасніших технологій.** |
| 1 | Розвиток прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; відділ технічного нагляду,ОСББ  | **2022 рік** Ремонт 29 прибудинкових територій. **2023 рік** Поточний ремонт 38 прибудинкових територій:Розпочато ремонт вул. Новий світ, 95,вул. Громницького, 7,вул. Замкова, 5вул. Протасевича, 10а, проспект Злуки, 21Влаштовано 17 дитячих майданчиків.Ремонт спортивних майданчиків:вул. Новий Світ, 95, вул. Тарнавського, 22,вул. Бережанська, 55,вул. Київська, 9-11 | Впорядкування прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців (не менше на 36 вулицях,135 будинків)- ремонт прибудинкових територій, влаштування дитячих майданчиків (78 дворах, ремонт спортивних майданчиків у 8 дворах) |
| **2022 рік** Ремонт міжбудинкових 5 проїздів **2023 рік** Не проводився | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів ( не менше 30 щорічно) |
| **2022 рік** Виконано роботи з поточного ремонту тротуарів на 4 вулицях**2023 рік** Виконано роботи з поточного ремонту тротуарів на 15 вулицях | Капітальний ремонт тротуарів фігурними елементами мощення з облаштування понижень для маломобільних груп, ( 30 вулицях щорічно) |
| **2023 рік** Виконано поточний ремонт з пониженням бордюрів напішохідних переходах: вул. Василя Стуса, вул. Павла Чубинського, п-т Злуки, вул. В. Великого, вул. Замонастирська, вул. Замкова, вул. Камінна, вул. Опільського, вул. Збаразька, вул. Текстильна (в районі будинку праці), вул. Руська (до ЦУМу). | Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими з’їздами.(*Встановлення звукових світлофорів*) |
| **2022 рік** Виконано роботи з капітального ремонту- влаштування зупинки громадського транспорту на вул. Р. Купчинського в районі КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" в м. Тернополі. **2023 рік** Поточний ремонт навісів зупинок громадського транспорту на вул.Бродівській, вул.Бережанській, вул.Лук'яновича, вул.Патріарха Любомира Гузара, п-ті Злуки, вул. Воїнів дивізії «Галичина», вул.Новий Світ, вул. Леся Курбаса та ін. | Влаштування та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та малих архітектурних форм на зупинках громадського транспорту не менше 10 зупинок щорічно, облаштування зупинок в сільських населених пунктах |
| 2 | Розвиток та популяризація велосипедного руху | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, будівельні організаціїКП «Об’єднання парків культури і відпочинку»  | Роботи не проводились |  Щорічне поновлення розмітки(9976 м контр смуг та велодоріжокСтворення магістральноговелосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив-11765м велосипедних доріжок. 600 парко-місць для довготривалого зберігання велосипедів)розширення мережі велопарковок та велопрокатів –створення не менше 10 пунктів прокату |
| Проведення заходу «День без машини»Організація курсів еко-водіння  |
| 3 | Модернізація інфраструктури міського простору з врахуванням потреб маломобільних груп населення  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,будівельні організаціїКП «Об’єднання парків культури і відпочинку», балансоутримувачі приміщень, заклади охорони здоров’язаклади культури | **2022 рік** Під час виконання ремонтних робіт об'єктів шляхово-мостового господарства, облаштовуються з'їзди на пішохідних переходах**2023 рік** Облаштовувалися з'їзди на пішохідних переходах під час виконання ремонтних робіт об'єктів шляхово-мостового господарства. | Влаштування пандусів в районі сходів зі сторони пр.Ст.Бандери в парку Національного відродження, парку зі сторони Дружби,з'їзди на пішохідних переходах, пандуси в комунальних закладах та житлових будинках. |
| 44 | Покращення умов відпочинку мешканців | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології КП «Об’єднання парків культури і відпочинку»Управління культури і мистецтв | **2022 рік** Здійснено прокладання побутової каналізації протяжністю 525 м, водопроводу протяжністю 700 м. Також покладено щебеневу основу для волейбольного, футбольного та дитячого майданчиків, встановлено підпірні стіни. **2023 рік** Роботи по відпочинковій зоні на території Дальнього пляжу виконані. | Впорядкування території «Дальнього пляжу» ; -створення мистецьких і громадських просторів |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління освіти і науки | **2022 рік** Виконано поточний ремонт універсального спортивного майданчику з адресою вул. Л. Українки, 17. **2023 рік** Влаштовано 17 дитячих майданчиків:Виконано ремонт 4 спортивних майданчиків. | Встановлення дитячих, універсальних ігрових, спортивних та тренажерних майданчиків на прибудинкових територіях, в парках , біля освітніх закладів,в селах, ремонт та реконструкція існуючих, оновлення засобів для розваг в парках (не менше 10 щорічно) |
| Роботи не проводились | Ремонт пішохідних доріжок в парках, їх освітлення (пішохідні доріжки та атракціонної зони в парку Сопільче, ремонт Алеї здоров’я, в парку Національного відродження,Старого парку тощо) |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку»  | Роботи не проводились | Облаштування громадських вбиралень, зокрема в парках |
| 5 | Покращення стану шляхово -мостового господарства та об’єктів благоустрою громади | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | **2022 рік** В 2022 році виконано поточний ремонт  доріг: вул. Ровиска  (с. Чернихів), вул. Вигінська (с. Кобзарівка),вул. Нова ( с. Курівці**2023 рік** Виготовлено проектно-кошторисну документацію:- Капітальний ремонт вул.Гайова.- Капітальний ремонт вул.Воїнів дивізії «Галичина» (ділянка від вул.Галицька до вул.Городна) .- Капітальний ремонт вул. Івана Горбачевського .Виготовляється ТЕО на реконструкцію шляхопроводу через залізничну колію на вул.Руська. Поточні ремонти дорожнього покриття в с.Кобзарівка (вул. Вуглярецька), с.Глядки (вул.Горішня),с.Курівці (вул.Бабинець),с.Іванківці (вул.Зелена) | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства *покращення* асфальтобетонного покриття громади на площі не менше 100,0 тис. кв. м згідно титульних списків, в тому числі ремонти доріг в сільських населених пунктах. Реконструкція вул.Спортивної,Білецької. Капітальний ремонт вул.Галицької (від Є.Коновальця до вул.Енергетичної) , вул.Медова, вул.Воїнів дивізії «Галичина» та доріг в селах,Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на примиканні вул.Руської з пр.Ст.Бандери  |
| **2022 рік -** Здійснювалось щоденне утримання шляхово-мостової мережі міської територіальної громади у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання розроблених балансоутримувачем.Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 56 вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші.Виконано поточний ремонт на 149 вулицях:Виконано:- поточний ремонт - відновлення покриття пішохідної доріжки над підпірною стіною на вулицях Карпенка, Миру в м.Тернополі;- відновлення покриття тротуару на вул.Котляревського (ділянка від вул.Чехова до вул.Котляревського,24);- відновлення підходів, монолітної плити, захисного покриття бетону тротуарів автомобільного моста через р.Серет по вул.Митрополита М.Шептицького;- відновлення покриття проїзної частини вул.Квітова;- облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб на вул.Зелена в с.Малашівці ТМТГ;- відновлення елементів благоустрою зупинок громадського транспорту по вул. Митрополита Шептицького;- відновлення покриття тротуару по вул. Л. Українки (ділянка від зупинки громадського транспорту по вул. Л. Українки до будинку за адресою вул. А. Манастирського,42) ;- відновлення елементів благоустрою зупинки громадського транспорту по вул. Манастирського;- заміна назв зупинок громадського транспорту в м.Тернополі;- поточний ремонт декоративного освітлення в сквері на вул.В.Чорновола;- благоустрій зеленої зони з облаштуванням пішохідних доріжок на вул.О.Довженка поблизу буд.№9,10,12,14,20;-поточний ремонт сходового маршу на вул.Броварна,23; - відновлення в'їзного знаку на вул.Микулинецькій, на вул.Львівській, зі сторони села Підгороднє Тернопільського району.Виконано інші послуги поточного характеру.**2023 рік** Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 45 вулиць м. Тернополя з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші.Виконано поточний ремонт на 162 вулицях: вул. Кн. Острозького, вул. 15 Квітня, вул. Микулинецька, вул.Р.Купчинського, вул.Торговиця та інші.Виконано поточний ремонт:-тротуару на вул. Лисенка; вул.Бережанська, вул. Лесі Українки,4-6;-пішохідної доріжки та сходового маршу по вул. Любомира Гузара,3;-перехрестя вул. Тарнавського та вул. Київська;**-** огородження сходового маршу на вул. Броварна,23;- елементів благоустрою в районі вул.Максима Кривоноса,2; та за адресою вул. Василя Стуса,2;- пішохідного переходу в районі вул. Василя Стуса,4; та по вул.Бережанська,12;- пішохідної доріжки і сходового маршу по вул. Лепкого, 5;вул.Вербицького,10 та вул.15 Квітня,6; по вул.Мазепи,3.- благоустрою біля джерела в районі Цегельний провулок;- благоустрій скверу з облаштуванням пішохідних доріжок на проспекті Злуки (додаткові послуги);- благоустрій зеленої зони з облаштуванням пішохідних доріжок на вул. О. Довженка поблизу будинків №9,10,12,14,20;- поточний ремонт влаштування тротуару на вул. Юліана Опільського (ділянка від вул. Камінної до вул. Соломії Крушельницької); тротуару в районі від вул.Кл.Савури до житлового будинку за адресою Кл.Савури,- поточний ремонт арки по вул. О.Кульчицької;- поточний ремонт пішохідної доріжки за адресою проспект Злуки поруч з Свято-Троїцьким духовним центром;-поточний ремонтна влаштування пандусу в межах сходів і пішохідного переходу на проспекті Злуки;- влаштування скверу загиблим Героям на вул. Софії Стадникової;- поточний ремонт тротуарів та бетонних конструкцій шляхопроводів на вул.Бродівській та вул.Промисловій.Виконано інші послуги поточного характеру, в т. ч. ремонт зупинок громадського транспорту, тротуарів, лавок, мостів, шляхопроводів, ліквідація місць розкопів, схеми організації дорожнього руху та ін. | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою *(ремонт 150 вулиць* *Поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Володимира Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Острозького, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші.)* |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та ін. | Капітальний ремонт фонтанів не проводився. | Капітальний ремонт фонтанів- 3 фонтани |
| Роботи не проводились  | Ремонт підпірних стінок біля острова Чайка в парку ім.Шевченка, та в парку «Сопільче «зі сторони Надставної цервкви, ремонт сходів зі сторони Дружби, Надставної церкви, сходи від альтанки та дитячого майданчика Молокія (покращення візуального стану 5 об’єктів благоустрою та недопущення випадків травматизму) |
| Роботи не проводились  | Будівництво бюветів в м. Тернополі - вул.Громницького,в сквері Б.Лепкого, бул.Петлюри, в парку «Національного відродження». |
| 6 | Впорядкування об’єктів благоустрою громади , | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік -** **2023 рік** Роботи не проводились | Організація місць для вигулу домашніх тварин |
| управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,СКП «Ритуальна служба» | **2022 рік** Забезпечено належний санітарний стан територій міських кладовищ та кладовищ Тернопільської міської територіальної громади. Здійснено комплекс робіт поточного характеру міського кладовища на вул. Бригадній, будинку трауру по вул.Микулинецькій та пішохідних доріжок на кладовищі по вул.Микулинецькій.**2023 рік** Забезпечено належний санітарний стан територій міських кладовищ та кладовищ Тернопільської міської територіальної громади.Здійснено роботи з будівництва Національного військового меморіального кладовища за адресою вул. Микулинецька в м. Тернополі. | Облаштування міського кладовища на вул. Бригадній та утримання існуючих кладовищ, в т.ч.: поховання невідомих, зрізка аварійних дерев), влаштування меморіалу з поховання вояків АТО на кладовищі по вул.Микулинецькій, впорядкування могил Січових стрільців (с.Малашівці,с.Іванківці)  |
| управління муніципальної інспекції, управління стратегічного розвитку міста | **2022 рік** На виконання рішень виконавчого комітету демонтовано 183 незаконно встановлених об’єктів ( в тому числі 37 тимчасових споруд,1-автопричіп, 3-шлагбауми , 21-паркувальних бар’єри, 22-пірси, 63-рекламних об’єктів, 10-картингів, 15-металевих стовпів,1-сітка,2-брами,6-клумб, 1-металева огорожа, 1-електричні ворота) ітка,2-брами). На сайті міської ради розміщена інтерактивна карта зовнішньої реклами. **2023** На виконання рішень виконавчого комітету демонтовано 449 незаконно встановлених об’єктів, в тому числі:288 рекламних засобів, 118-вивісок, 20- кіосків, 6-гаражів, 5-літніх майданчики, 7-блокераторів, 3-шлагбауми,2-огорожі. | Проведення демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд, об’єктів зовнішньої реклами, обмежувачів руху актуалізація карти зовнішньої рекламизменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами – на 10% |
| **2.5. Безпека та цивільний захист** |
| **Громада безпечна для перебування та пересування.** |
| 1 | Підвищення ефективності функціонування системи безпеки громади (в тому числі покращення системи освітлення магістралей, тротуарів, наземних пішохідних переходів тощо) | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» | **2022 рік** Надавались послуги з утримання та поточного ремонту 55 світлофорних об'єктів**2023 рік** Надавались послуги з утримання та поточного ремонту 55 світлофорних об'єктів | Влаштування, ремонт світлофорних об’єктів- (2 одиниці щорічно) |
| **2022** рік Проектно-кошторисна документація не виготовлялась у зв’язку із відсутністю фінансування**.****2023 рік** Не проводилося | Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів (20 одиниць щорічно) |
| **2022 рік** Надано послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення, новорічне утримання та ін. Проведено заміну: 150 шт світильників, 3580 м кабеля, 906 шт лампи.**2023 рік** Надано послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення. Проведено заміну: 79 шт світильників, 1420 шт ламп, 3106 м кабеля | Заміна 723світильники, відновлення 34 км ліній зовнішнього освітленняКапремонт вуличного освітлення в сільських територіях громади  |
| 2 | Підвищення рівня інженерного захисту територій | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» | **2022 рік** Виконано роботи з утримання та поточного ремонту 3 бюветів, 10 фонтанів, 26 пожежних гідрантів; утримання 63 колонок-качалок; поточний ремонт 48 колонок-качалок. **2023 рік** Виконано роботи з утримання та поточного ремонту 3 бюветів; утримання 63 колонок-качалок; поточного ремонту 34 колонки-качалок, 34 пожежних гідрантів та 10 фонтанів. | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, гідротехнічних споруд (20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок,ремонт гідротехнічних споруд с.Городище,с.Вертелка) |
| 33 | Створення безпечних умов на дорогах та вулицях громади | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологіїКП електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»КП «Тернопільінтеравіа»Управління муніципальної інспекції | **2022 рік** Нанесено дорожню розмітку:- 5346,5 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки;- 57,15 км – осьові та роздільні лінії. **2023 рік** Нанесено дорожню розмітку: 8269,4 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 105,6 км – осьові та роздільні лінії. | Нанесення розмітки на дорогах (2,5 тис.м.кв, щорічно) |
| **2022 рік** Не встановлено **2023 рік** Влаштовано на 3 вулицях. | Влаштування обмежувачів руху 5 одиниць щорічно |
| **2022 рік** Влаштовано 229 дорожніх знаків. Влаштовано 373 м. п. турнікетного огородження.**2023 рік** Влаштовано 1139 дорожніх знаків, 5 дорожніх дзеркал, 750,2 м п турнікетного огородження;-пофарбовано 4649 кв м турнікетного огородження. | Влаштування турнікетів та нових дорожніх знаків (1 тис. погонних метрів щорічно) |
| **2022 рік п**оточний ремонт:- Транспортна розв’язка вулиць: Крушельницької – Б. Хмельницького – Родини Барвінських; Весела – Лисенка – Галицька; Бродівська –Збаразька – Галицька; Збаразька – Злуки – Текстильна – Промислова; Тарнавського - Злуки – Є. Коновальця; Мазепи – Дружби – Чумацька – дамба Тернопільського ставу.  **2023 рік п**оточний ремонт і -Транспортна розв’язка вулиць Збаразька – Злуки – Текстильна – Промислова. -Транспортна розв’язка вулиць Бродівська –Збаразька – Галицька.-Транспортна розв’язка вулиць Тарнавського – Злуки – Є. Коновальця  | Впорядкування транспортних розв’язок -4 об’єкта,з окрема капітальний ремонт транспортної розв'язки вул.Замонастириська-Гайова-Торговиця-Князя Острозького в м.Тернополіпр.Злуки-вул.15 квітня-вул.Р.Купчинського  |
| Не виконано | Автоматична диспетчеризація вуличного освітлення та керування світлофорами –створення так званих «Зелених хвиль» (пр.Злуки) |
| **2022 рік** Придбано відеообладнання для центрлізованої системи відеоспостереження. Закуплено і встановлено 90 відеокамер. Моніторинг та підтримка централізованої системи відеоспостереження Громади, забезпечення функціонування Call-центру. Встановлено 14 відеокамер на перехрестях міста. **2023 рік** Влаштовано 15 одиниць відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП | Влаштування відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП- 50 одиниць щорічно |
| **2022 рік** У м.Тернополі функціонує близько 1000 камер міського відео спостереження. За допомогою системи відео спостереження виявлено 37 фактів порушення законодавства , з них:8 фактів - припарковано авто з порушеннями правил дорожнього руху,28- перегляд та збереження відео для правоохоронних органів та запитів від мешканців міста,1-порушення правил благоустрою ТМТГ. **2023 рік** У м. Тернополі функціонує близько 1000 камер міського відео спостереження. За допомогою системи відео спостереження міста виявлено 165 фактів порушення законодавства , з них:61 - припарковано авто з порушеннями правил дорожнього руху ,74-порушення Правил благоустрою ТМТГ, 30- перегляд та збереження відео для правоохоронних органів та запитів від мешканців міста . | Розвиток системи відеомоніторингу- здійснення відеонагляду за зовнішніми камерами у системі міського відеоспостереження, виявлення правопорушень та передача їх для реагування на них.  |
| 4 | Підвищення ефективності функціонування системи безпеки громади«Безпечний двір»  | КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа» | **2022 рік** Придбано 110 шт. камер відеоспостереження. Встановлено 23 камери  **2023 рік** Придбано та встановлено 93 шт. камер З початку встановлення встановлено 408 камер у 371 дворах, в т.ч. у 2023 році 93 камери у 88 дворах. | Придбання та встановлення камер відеоспостереження ,забезпечення доступу до мережі інтернет та централізованої системи відеоспостереження громади- облаштування камерами відеоспостереження не менше 100 дворів щорічно |
| 5 | Недопущення стихійної торгівлі | управління муніципальної інспекції | **2022 рік** Оформлено 92 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне без погодження виконавчих органів міської ради узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. **2023 рік** Оформлено144 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне без погодження виконавчих органів міської ради узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. | Харчова безпека населення, покращення економічного клімату для суб’єктів господарювання, -зменшення кількості незаконно розташованих тимчасових споруд; підвищення стану благоустрою  |
| 6 | Контроль за дотриманням природоохоронного законодавства | управління муніципальної інспекції | **2022 рік** Оформлено 53 адміністративних протоколів, а саме : 32 адмінпротокол за ч.3 ст.85КУпАП ( порушення правил рибальства) , 12 адмінпротоколів за ст.82-1 КУпАП(поводження з відходами), 3 адмінпротоколи за ст.77-1КУпАП самовільне випалювання сухої рослинності), 6 адмінпротоколи за ст. 153КУпАП (знищення або пошкодження зелених насаджень) . **2023 рік** Оформлено 41 адміністративних протоколів, а саме : 22 адмінпротоколів за ст.82-1 КУпАП (поводження з відходами),15 адмінпротоколів за ст. 153КУпАП (знищення або пошкодження зелених насаджень), 3- за ст.77-1 КУпАП(спалення залишків сухої рослинності), 1-за ст.64КУпАП (порушення порядку використання лісосічного фонду). Обстеження території Тернопільського озера здійснюється на постійній основі на предмет виявлення фактів незаконного вилову риби та порушення природоохоронного законодавства, а також правил охорони життя людей на водних об’єктах України. | Збереження природнього середовища зменшення порушень природоохоронного законодавства України на території громади |
|  7 | Удосконалення системи управління охорони праці | головний спеціаліст з питань охорони праці | **2022 рік** Здійснено перевірку 87 навчальних закладів , що перебувають в комунальній власності тернопільської територіальної громади згідно затвердженого графіку та відповідно до питань, що були винесені на перевірку. В 19-ти випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. Проведено 32 перевірки у виконавчих органах.**2023 рік** Здійснено перевірку 32 комунальних підприємств згідно затвердженого графіку та відповідно до питань , що були винесені на перевірку. За результатами перевірок складено акти. В 7-ми випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. Було перевірено 33 виконавчих органи.  | Проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки (300) |
| 8 | Організація навчань з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області,Управління освіти і науки | **2022 рік** Проведено: навчання 327 осіб із 276 запланованих; навчання у 44 навчальних закладах міста, яким було охоплено 46050 учнів; 88 тренувань у навчальних закладах та 34 у дошкільних**2023 рік** З метою вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги «Класи безпеки» створені в таких закладах освіти: ТЗОШ №№4, 18, 19, 24, ТСШ №5.Проведено тиждень «Безпека дитини» та «Безпека життєдіяльності та цивільного захисту дітей». | Підвищення обізнаності дітей щодо правил поводження на території громади |
| 9 | Реалізація заходів проекту «Поліцейський офіцер громади» | Головне управління поліції в Тернопільській області (для Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області) | **2022 рік** 1 лютого 2022 року у Тернополі стартував проект «Поліцейський офіцер громади», ініційований Національною поліцією України за підтримки Посольства США та ICITAP. Для належної роботи офіцерів у Тернополі за кошти бюджету громади облаштували поліцейську станцію та придбали новий службовий автомобіль. Ще один автомобіль для поліцейського офіцера придбала та передала Національна поліція.**2023 рік.**  Відремонтовано та відкрито ще **2** поліцейських станції, по вул. Золотогірська 8, мікрорайон «Кутківці», з територією обслуговування с. Кутківці та с. Пронятин (23 вулиці м. Тернополя), по вул. Малишка 12, частина мікрорайону «Східний», яку обслуговують поліцейські офіцери громади, яким за кошти держави в 2023 році було придбано службові автомобілі Renault Duster. | Створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку- облаштування службових приміщень, робочих місця для офіцерів громади |
| 10 | Виконання заходів, пов’язаних із забезпеченням доступздатності військових частин, інших військових формувань  | Батальйон територіальної оборониТернопільський ОТЦКСП Тернопільський ОМТЦКСПінші військові формування | **2022 рік** Придбано: бланки штампи, канцелярське приладдя; оргтехніка та комп’ютерна техніка; радіостанції, засоби радіозв’язку, камери відеоспостереження, світильники;малі піхотні лопати; велосипеди ГУН; бензин та дизпаливо;будівельні матеріали;придбання розхідних матеріалів, катріджі, папір.Проведено ремонт техніки, ремонт службових транспортних засобів. Капремонт військового містечка, ремонт казарми, ремонт приміщення. Утеплення фасаду та реконструкція даху ВЧ, капітальний ремонт приміщення .**2023 рік** Придбано : cтарлінки. комп’ютерну техніку (планшети, БФП, ноутбуки, принтери), розхідні матеріали до комп’ютерної техніки (UNP кабелі , комплект картриджів. карти пам’яті, камери, лазерні указки, мобільні батареї), тепловізори, ретраслятор, спецобладнання зв’язку, МТЗ для оповіщення та медичного .обстеження, спецобладнаннязв’язку прилади нічного бачення,комплекс пеленгації систем звязку противникаПроведено ремонтно-відновлювальні роботи приміщень,систем опалення, встановлено пропускні системи Закупівля матеріалів для облаштування захисних споруд:скоби, цвяхи, плівка;хомути , дюбеля, саморізи, сітка садова, OSB плита, сверла, провід, ліхтарі, інструменти, листи Hardox, кутова шліфмашинка, акумулятор, тощо.Придбано квадрокоптери, зарядка Bandera Power, шини до автозапчастини, до авто-антидронова рушниця,транспортні засоби, безпілотні літальні апарати, універсальну навчальну інтерактивну тренінгову систему «UNITS LT»,«Симулятори бойових дій».Проведено ремонт квадрокоптера, ремонт транспортних засобів. Придбано паливо, дизпаливо, комплекти зимового та літнього одягу.  | Подальший розвиток і укріплення матеріально-технічної бази військових формувань, проведення мобілізаційних заходів |
| 11 | Вдосконалення системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки громади | Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області,Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України в Тернопільській області, Комунальна установа – місцева пожежна команда м.ТернополяКомунальні заклади та організаціїЗаклади професійно-технічної освітиУправління надзвичайних ситуацій | **2022 рік** Придбано спецодяг та взуття, запчастини, проведено ремонт техніки. Утримання аварійно-рятувальної техніки та закупівля пожежно-рятувального обладнання. Придбано паливно мастильні матеріали. Придбано комплекти обладнання системи інформування населення про загрозу (6 комплектів). Облаштовано найпростіші укриття в закладах освіти . Придбано матеріальні цінності для облаштування пунктів обігріву.  **2023 рік** Придбано запчастини, дизпаливо і масло, піноутворювач,спорядження. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття території 1 ДПРЗ за адресою вул. Котляревського, 22а | Забезпечення безперебійної роботи апаратури оповіщення та оповіщення населення;- утилізації виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин на території громади;-придбання спецодягу,технічного аварійно-рятувального обладнання;-встановлення системи оповіщення про пожежу в комунальних організаціях та закладах освіти,охорони здоров’я , ПТО-облаштування пожежного депо за адресою вул.Винниченка |
| **2.6 Е-урядування** |
| **Тернопільська громада - громада цифрової трансформації.** |
| 11 | Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб | Головний спеціаліст з питань управління якістю,виконавчі органи міської ради  |  **2022 рік** Вдосконалено та внесено зміни: -інформаційних карток – 51;-технологічних карток– 18Розроблено нових: -інформаційних карток–150; -технологічних карток– 25Удосконалено паспорти процесу – 11 Нові - 102 **2023 рік** Внесено змін та вдосконалено**:**-інформаційних карток -56;-технологічних карток–37;- паспортів процесів-45.Розроблено нових:-інформаційних карток– 68;-технологічних карток– 57- паспортів процесів – 33. | Подальше впровадження системи управління якістю в роботі виконавчих органів,окремих посадових осіб Тернопільської міської ради, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO  |
| Управління організаційно-виконавчої роботи | Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії. | Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії» |
| Фінансове управління | Інформація подається на сайт міської ради. | Продовження реалізація проекту «Відкрите місто» |
| 22 | Модернізація інформаційних технологій управління місцевого рівня, всебічне їх застосування в різних сферах життєдіяльності ( житлово-комунальне господарство, комунальне майно, реєстри обліку та ін.) | Управління цифрової трансформації та зв’язків з ЗМІ | Виконано роботи з налаштування «Кабінету тернополянина».У місті працює цифровий сервіс, який став помічником для жителів та гостей громади - мобільний додаток «е-Тернопіль». Триває оновлення функціональних можливостей сайту «е-Тернопіль. Вебпортал» для надання послуг в режимі реального часу; | Формування Єдиної інформаційної ситеми розвиток мобільного додатку «Тернопіль у смартфоні» із особистим кабінетом для доступу громадян до міських сервісів |
| Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Впроваджено електронний запис до лікаря за допомогою додаткуHelsi.Сервіс включає усі комунальні заклади охорони здоров’я первинної та вторинної ланки Тернополя, що дозволяє підвищити якісь надання медичних послуг для містян. Завершено підключення до сервісу шести з восьми медичних установ міста. | Створення електронної медичної картки |
| Управління освіти і науки | Не виконано | Створення інформаційної системи освіти (запис в позашкільні навчальні заклади) |
| Управління цифрової трансформації та зв’язків з ЗМІ | Виконано, сформовано на сайті міської ради. | Забезпечення доступу до документів міської ради осіб з вадами зору та слуху |
| Управління житлово-комунального господарства ,благоустрою та екології | Не виконано | Розгортання мережі LoRaWAN |
| КП «Бюро технічної інвентаризації» | Не виконано | Оцифрування інвентаризаційних справ майна |
| Управління соціального захисту | Подання звернень за призначенням субсидій, допомог, тощо, здійснюється в електронному вигляді. | Реалізація функціонування єдиної інформаційної системи соціальної сфери (подання звернень за призначенням субсидій, допомоги,тощо в електронному вигляді) |
| 33 | Вдосконалення механізму участі мешканців громади у процесі формування бюджету громади  | виконавчі органи міської ради | **2022 рік** До реалізації в 2022 році відібрано: 16 проектів громадського бюджету та 37 проектів шкільного громадського бюджету. Враховуючи введення воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України № 64 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, постанову Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» протягом 2022 року реалізовано:2 проекти громадського бюджету 1 проект шкільного бюджету.**2023 рік** Рішенням міської ради «Про реалізацію проектів Громадського бюджету в Тернопільській міській територіальній громаді в 2023 році», від 03.03.2023 №8/23/22 продовжено реалізацію у 2023 році проектів-переможців Громадського бюджету-2022.Протягом 2023 року реалізовано: 14 проектів з них: -4 великих проекти; -10 малих проектів та 35 шкільних проектів. | Продовження практики участі громадян в розподілі частини бюджету громади (партиципаторний бюджет), в тому числі реалізація проекту Шкільний громадський бюджет |
| **2022 рік** Питань, скарг та зауважень в межах компетенції управлінь від мешканців міста не надходило у зв’язку із впровадженням системи «Електронні петиції».**2023 рік**скарг та зауважень не надходило | Продовження реалізація проекту «Відкритий бюджет» |
| 44 | Реорганізація та підвищення ефективності внутрішній процесів органів міської ради  | Управління організаційно-виконавчої роботи | **2023 рік** Повноцінно впроваджено електронну систему «АСКОД»до якої підключені усі виконавчі органи міської ради,ЦНАП,комунальні підприємства ,деякі комунальні установи та організації. Міська рада підключена до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади(СЕВОВВ),яка призначена для автоматизації процесів створення,надсилання,передавання,одержання,оброблення,використання,зберігання,знищення електронних документів та копій паперових документів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису з іншими державними органами та ОМС.Налаштовано шеренг з Дією для програми «АСКОД»,що використовує ЦНАП. | Вдосконалення електронного документообігу |
| 55 | Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю політики міської ради | Управління правового забезпечення  | **2022 рік** Надано понад 300 консультацій. **2023 рік** Надано понад 589 консультацій | Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій  |
| Управління стратегічного розвитку містаУправління цифрової трасформації та зв»язків з ЗМІ | **2022 рік** З метою інформування мешканців громади щодо суспільно корисних цілей: надруковано та розміщено соціальної реклами на 1250 білбордах та 600 сіті-лайтах.**2023 рік** З метою інформування мешканців громади щодо суспільно корисні цілі, протягом 12 місяців надруковано та розміщено соціальної реклами на 546 білбордах, 720 сіті-лайтах та 33 банерах/афішах. | Інформування мешканців громади про суспільно корисні цілі, популяризувати загальнолюдські цінності, виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини України та громади, поширення пропаганди здорового способу життя  |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **2023 рік** Проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства. Подано 13 заявок від 8 інститутів громадянського суспільства, фінансування отримали 12 проекті . Реалізовано 10проектів. | Проведення конкурсу з визначення програм, проектів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства -підтримка підтримка 20 проектів та 17 інститутів громадянського суспільства. |
| ***Пріоритет 3. Громада з якісною соціальною сферою, різноформатним культурним та спортивним середовищем*** |
| **3.1. Соціальний захист населення** |
| **Тернопільська громада-громада соціальної турботи та єднання поколінь** |
| 1 | *Підтримка соціально вразливих верств населення, в тому числі* |  |
| 1.1 | Надання цільових виплат мешканцям громади, які опинились у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, хворобами, самотністю, сирітством, тощо  | Управління соціальної політики, Територіальний центр соціального обслуговування населення | **2022 рік** Надано допомогу 141 члену сімей загиблих по 1000 грн. кожному щомісячно.Виплачено грошових допомог 180 часникам АТО та членам сімей загиблих **2023 рік** Надано допомогу 468 членам сімей загиблих , пропалих безвісти на суму 3907,0тис.грн.(по 1000 грн. кожному щомісячно)Виплачено грошових допомог 274 Захисникам і Захисницям України , учасникам АТО та членам сімей загиблих. | Підтримка членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, учасників добровольців під час безпосередньої участі в АТО,ООС 200осіб |
| **2022 рік** Виплачено допомоги 19 особам. **2023 рік** Виплачено допомоги 10 особам | Підтримка та вшанування ветеранів ОУН-УПА |
| **2022 рік** Надано компенсацій 108 особам **2023 рік** Надано компенсацій 87 особам | Підтримка громадян, які потребують стороннього догляду 140 осіб |
| **2022 рік** Виплачено допомог 33892 громадянам, надано АБД - 678 особам.Відшкодовано 331 особам (реабілітовані, сім’ї загиблих Захисників і Захисниць України, загиблих воїнів –афганців, добровольці АТО,ООС) пільги на оплату ж/к послуг.**2023 рік** Виплачено допомог 3892 громадянам та надано адресної грошової допомоги - 1397 особам | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громадипонад 5000 мешканців щорічно будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог та компенсацій |
| **2022 рік** Виплачено 18 особам по 20,0 тис.грн, 1 особі -15,0 тис.грн..  **2023 рік** Не виплачувалось | Грошової допомоги громадянам, відібраним і направленим Тернопільським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби у Збройних Силах України за контрактом, 150 осіб щорічно |
| **2022 рік** Виплачено грошову компенсаціюв розмірі по 81,6 тис.грн. 16 учасникам бойових дій АТО. **2023 рік**Надано компенсацію 17 особам на на суму 1596,0 тис.грн. | Компенсаційні виплати за земельні ділянки учасникам бойових дій АТО,ООС 40 особам щорічно |
| 2 | Співпраця з недержавними суб’єктами , що надають соціальні послуги з використанням механізму соціального замовлення | Управління соціальної політикиНедержавні суб’єкти | **2022 рік** Охоплено соціальними послугами 30 осіб.**2023 рік Н**адані соціальні послуги з денного догляду – 12 осіб, послуги з соціальної адаптації-20 осіб та послуги з перекладу жестовою мовою – 30 осіб. | Охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю |
| 3 | Сприяння розвитку системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, розширення їх переліку та об’єднанню людей поважного віку для успішної адаптації до нового етапу в житті | Управління соціальної політикиТериторіальний центр соціального обслуговування населенняКЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» | **2022 рік** В благодійній їдальні харчувалось 660 осіб **2023 рік** В благодійній їдальні харчувалось 460 осіб. Закінчено проект соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». У кінцевому результаті 80 осіб отримали додаткові знання. Щотижнево проводяться заходи соціальних проектів «Час жити» (30 осіб в тиждень) та «Здорові люди»(10 осіб в тиждень), «Чаювання поза часом». | Розвиток соціальних проектів «Чаювання поза часом», «Час жити» та «Здорові люди», соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»,проекту «Єднання поколінь», організація заходів для збереження здоров’я людей в літньому віці (заняття на тренажерах, лікувальна фізкультура та інше),забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням до 600 осіб щорічно |
| 4 | Забезпечення доступу осіб з інвалідністю, які мають труднощі у пересуванні до об’єктів соціальної інфраструктури | управління соціальної політики,Територіальний центр соціального обслуговування населенняБФ «Карітас» | **2022 рік** Послугою скористались 307 осіб **2023 рік** Послугою скористались 697 осіб | Безкоштовне перевезення осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та іншими захворюваннями, які пересуваються на візкахнадання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів.**;**Запровадження послуги фізичного супроводу осіб з інвалідності I групи по зору |
| 5 | Фінансова підтримка діяльності громадських організацій (об’єднань, товариств) осіб з інвалідністю і ветеранів та задоволення їх соціальних інтересів  | управління соціальної політики, громадські об’єднання  | **2022 рік** Надано фінансову підтримку 5 організаціям та ТБФ «Карітас» для придбання термобілизни для військових , генератора та оплати транспортних послуг та інших витрат.**2023 рік** Надано фінансову підтримку ТБФ «Карітас» для придбання 3200 аптечок та медикаментів, 530 шт. термобілизни , поліграфічних послуг та інше. | Створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій,вивчення проблем осіб з інвалідністю та ефективного вирішення питань їх соціального захисту |
| 66 | Покращення забезпеченості соціальною інфраструктурою  | управління соціальної політикивідділ квартирного обліку та нерухомостіуправління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | З метою поліпшення стану забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, створення сприятливих умов щодо доступності будівництва (придбання) житла мешканцями громади рішенням Тернопільської міської ради від 18.12.2022 №8/2/13 затверджено Програму «Доступне житло на 2021-2024 роки».  Розпочата реалізація проєкту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька 116» в рамках грантової програми дій від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст України / Housing for internally displaced persons (IDPs) and rehabilitation of liberated cities in Ukraine» [.](https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/69721.html) Рішенням Тернопільської міської ради 8/32/27 від 03.11.2023 затверджено Порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Тернопільської міської територіальної громади.На території громади встановлено 3 модульні житлові одиниці (12 житлових кімнат). Дані модульні одиниці є реалізацією проекту під назвою «Модульна житлова одиниця – Тернопіль, Україна», які надані відповідно до договору про надання безповоротної фінансової допомоги, укладеного між Міністерством закордонних справ Чеської Республіки з коштів виділених МЗС рішенням Уряду Чеської республіки №560/2022 та Тернопільською міською радою. На усі житлові приміщення у модульних одиницях видані ордери на поселення внутрішньо переміщених осіб. | Вирішення житлових питань громадян, які перебувають на квартирному обліку через будівництво доступного житла  |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Надано пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво , (реконструкцію) та придбання житла кошти в сумі 1286,0 тис.грн. ( | Виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) та придбання житла відшкодування коштів 15 молодим сім’ям |
| управління соціальної політики, відділ квартирного обліку, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **2022 рік -** . **2023 рік** За рахунок коштів місцевого бюджету виділено грошову компенсацію за отримані житлові приміщення 4 військовослужбовцям на суму 7586,4 тис.грн.За рахунок субвенції з державного бюджету для виплати грошової компенсації на придбання житла виділено кошти в сумі 39694.8 тис. грн. для 11 осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав та для 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа ВПО, 4 особи з інвалідністю внаслідок АТО | Придбання житла для учасників АТО,ООС та дітей сиріт до 10 квартир щорічноУтримання соціального житла 3 квартири |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей |  **2023рік** На базі КЗ Тернопільської МР "Тернопільський міський центр соціальних служб" відкрили Денний центр соціально-психологічної допомоги особам які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. | Створення «Денного центру соціально- психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі»,вул.Кривоноса |
| управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **2022 рік**  Виготовлено ПКД для будівництва малого групового будинку в с.Чернихів. **2023 рік** Кошти на будівництво не виділялись. | Створення Малого групового будиночку для 10 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в с.Чернихів |
| 7 | Покращення житлових умов через видачу будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки  | Управління містобудування, архітектури та кадастру, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,відділ земельних ресурсі вуправління державної реєстрації | **2022 рік** Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя» завершено розроблення проектів містобудівних документацій «Внесення змін до Генерального плану м.Тернополя» та «Внесення змін до Плану зонування території м.Тернополя», якими заплановано внести зміни до генерального плану та плану зонування території міста Тернополя в частині визначення функціонального призначення території за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської автомобільної дороги) під індивідуальне садівництво. **2023 рік** Проводилася підготовка до видачі будівельних паспортів на забудову земельних ділянок за зверненням їх власників.  | Видача будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки за зверненням власників земельних діляноксадівничих товариствпісля розроблення (корегування) детальних планів та їх затвердження у встановленому порядку, в тому числі членам обслуговуючого кооперативу «Сади ветеранів АТО» після розроблення (корегування) детального планутериторії за адресою автошлях М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська (в напрямку Львівської автомобільної дороги та його затвердження у встановленому порядку до 800 осіб |
| 78 | Забезпечення проїзду пільгових категорій пасажирів в транспорті | управління транспортних мереж та зв’язку,суб»єкти господарювання - перевізники | **2022 рік** Виготовлено 3600 квитків для внутрішньо переселених осіб та 5988 квитків для пільгових категорій, в т.ч.1071 осіб- учнів перших класів**2023 рік** Виготовлено 3894 електронних карточок , в т.ч. 3117-пільгові, 72- поліція, 1242- учні 1-х класів, 209-ВПО  | Компенсація за перевезення пасажирів пільгових категорій та учнів,студентів громадським транспортом |
| **2022 рік** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів склали 114 134,8 тис.грн.**2023 рік** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів склали 118 031,0 тис.грн. | Компенсація за пільгове перевезення пасажирів на залізничному транспорті  |
| **3.2.Підтримка сім’ї, дітей та молоді** |
| **Тернопільська громада-громада молоді.** |
| 11 | Попередження насильства в сім’ї  | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей  | **2022 рік**  Консультування вразливих груп населення , а саме внутрішньо-переміщених осіб під час роботи з ними в Гуманітарних штабах ( понад 35000 осіб), 1344 осіб охоплено виїздами мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства та 594 виїздів у складі мобільної бригади щодо попередження та протидії домашньому насильству в сім’ї в присутності або стосовно дітей. **2023 рік** Консультування вразливих груп населення , а саме 1057 сімей охоплено виїздами  мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства, з них495  виїздів у складі мобільної бригади щодо попередження та протидії домашньому насильству в сім’ї в присутності або стосовно дітей | Надання консультативної, психологічної та юридичної допомогиПроведення інформаційно-просвітницьких  кампаній, заходів, акції, робота з дітьми в навчальних закладах, руйнація стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильств |
| 22 | Попередження насильства серед учасників освітнього процесу  | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітейуправління освіти і науки | Робота не проводилась | Інформаційна просвітницька робота, тренінги тощо щодо протидії булінгу |
| 33 | Сприяння комунікації молоді з інститутами влади - створення системи всебічної підтримки молоді, сприяння розвитку сімейної політики в громаді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, громадські організації молодіжного спрямування  | **2022 рік** Проведено заходи спільно із громадськими організаціями, студентськими та учнівськими самоврядуваннями:-Колядування з молоддю;Звіт Молодіжного Центру за 2021 рік;«Вшанування  Героїв битви під  Крутами»;Участь представників Тернопільської МТГ у  заході «День пам’яті Героїв Крут» у м. Ніжин;Профорієнтаційний захід «День Кар’єри-Нові реалії»;Урочисті заходи до Дня Героїв;«Волонтерська Доба»;День Молоді;Святкові заходи до Дня Незалежності та Дня Міста;-Акція «Миколай про тебе не забуде»;Андріївські вечорниці; Нагородження з нагоди Міжнародного Дня Волонтера;Фотовиставка Волонтерських штабів Тернопільської МТГ;Обговорення підсумків роботи Волонтерських штабів Тернопільської МТГ;Конференція для молоді на тему «Яке наше завтра?» з нагоди 25-річчя ТУСК Обнова;Форум молодіжних громадських організацій, студентських та учнівських організацій Тернопільської МТГ;Участь представників ТМТГ у волонтерському заході «Золота підкова Львівщини»;Презентація «Карти молодіжних громадських об’єднань» в університетах міста;Форум Волонтерів. До волонтерської діяльності залучено 1302 особи**2023 рік** Акція «Доба» спільно із ГО «Спілка Української Молоді»-Освітній проект «Школа Українського Лицаря» спільно із ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»; - V Відкритий Західноукраїнський інтелектуальний турнір «Natus Vincere» спільно із Юридичним факультетом ЗУНУ; - День пам’яті Героїв Крут;-Альтернативна олімпіада «PROFI GAMES» спільно із ГО «АТОМ»;- Комплекс профорієнтаційних тренінгів «Обирай професію – обирай майбутнє!» спільно із ГО «АТОМ»;- ІІ Молитовний Сніданок; - ІІІ Молодіжний Історичний Форум;- Кава з поліцейським;-Гаївки з молоддю;-Навчально-профорієнтаційний захід «День Кар’єри – Нові можливості» спільно із ГС «Молодіжний Центр Тернопіль»;-10-ті ювілейні Наукові Пікніки;- День Героїв;-Базовий тренінг програми «Молодіжний працівник»;15-тий відкритий чемпіонат Галичини з інтелектуально-розвиваючих ігор імені Юрія Беркити «Разом до Перемоги» спільно із ДГО «ТИДИВИ»;-Великодня Писанка;-Навчання з першої допомоги спільно із ТОО Червоний Хрест України; Молодіжний клуб «Памолодь» » спільно із ГО «АТОМ»;- Молодіжний етно-вечір «Івана Купала» спільного із ТУСК «Обнова»;- Заходи в рамках святкування Дня Молоді; -Фестиваль мистецтв;- Волонтерська академія спільно із БФ «Карітас»;- Кава з поліцейським на тему: «Протидія булінгу та кібербезпека»;-Вручення сертифікатів випускникам базового тренінгу «Молодіжний працівник»;- Загін швидкого реагування спільно із ТОО Червоний Хрест України;- УАВС- молодь, як агенти поведінкових змін спільно із ТОО Червоний Хрест України;- Вишкільно-виховний табір «Крізь терни до зірок» спільно із ГО «СУМ»;- Участь представників ТМТГ у заході «Світовий День Молоді»;- Молодіжні національно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича»;- Спеціалізований тренінг програми «Молодіжний працівник», «Залучення та координація волонтерів»;- Андріївські вечорниці;- Україні потрібен кожен спільно із ГО «Молода Просвіта»;- Майже дорослі спільно із БФ «Карітас»;- Акція «Миколай про тебе не забуде» спільно із Комісією у справах молоді УГКЦ;- ПрофіGames. Маркетолог 2.0 спільно із ГО «АТОМ»;- Опитування Індекс Благополуччя Молоді; - Форум «Підтримка Волонтерства»;-Альтернативна п’ятниця спільно із Комісією у справах молоді УГКЦ;- Музично-театралізована вистава «Різдвяна Кантата» спільно із ГО «Всеукраїнське молодіжне спілкування»;- Кровна згадка спільно із ГС «Молодіжний Центр Тернопіль»- Тренінг «Школа Волонтерства»;- YouthSpeakForum спільно із ГО «Айсек» | Підтримка ініціатив громадських організацій до 100 заходів щорокуПроведення до 30 заходів, де буде охоплено 20000 молодих людейСпівпраця з молодіжними громадськими організаціями Збільшення кількості залученої молоді до волонтерської діяльності |
| **2022 рік** Отримання спортивних, шкільних та дитячих наборів для Тернопільської МТГ в рамках ініціативи «Громада дружня  дітей та молоді»;Участь у онлайн зустрічах «CFCI» громад учасників ініціативи "Громада дружня до дітей та молоді";Закупівля автомобіля та медичного обладнання, облаштування дитячого куточка в рамках участі в проекті «CFCI» громад учасників ініціативи "Громада дружня до дітей та молоді".Інформування жителів Тернопільської МТГ про заходи та проекти  ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня  дітей та молоді».**2023 рік** В рамках ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» продовжується реалізація 3 напрямів змін в місті: «право на безпеку», «право бути почутими» та «право на дитинство». - Співпраця в рамках статусу «Люблін – Молодіжна Столиця Європи**»,** взяли участь у заходах «Ніч Культури» на якому змогли ознайомитися із навчальними візитами у Молодіжні центри та простори, взяти участь у спільному засіданні Люблінської міської ради та Молодіжної міської ради. Участь у **Конгресі Транскордонної Співпраці** - спільно із експертами із Бельгії, Хорватії, Чехії, Грузії, Молдови, Норвегії, України та Великої Британії обговорено, як створювати міста, дружні до молоді, а також як місцеві громади можуть підтримувати молодих людей у реалізації їхніх потреб та амбіцій. Важливою частиною програми є стажування, які включають відвідування місць, де безпосередньо відбувається робота з молоддю. Інформування жителів Тернопільської МТГ про заходи та проекти  ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня  дітей та молоді» | Реалізація заходів ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня дітей та молоді» Створення комфортного середовища для розвитку дітей та молоді |
| **2022 рік** Проведення позачергової звітно-виборчої сесії Молодіжної міської ради. Участь у сесіях Молодіжної міської радиОрганізація спільних заходів «Ukrainian Up», «NEOсвіта», «Відзначення 1-ї річниці діяльності роботи ММР VI-скликання», Молодіжні спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича».**2023 рік** Участь у сесіях Молодіжної міської радиОрганізація спільних заходів «Ukrainian Up», «NEOсвіта», Молодіжні спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича», Стратегічне планування діяльності ММР на 2024 рік, Звітно-виборча сесія Молодіжної міської ради | Менторство над Молодіжною міською радою для формування якісних пропозицій від молоді до громади, підтримка громадських молодіжних ініціатив.  |
| **2022 рік** В рамках співпраці з Фондом ООН в галузі народонаселення (UNFPA) 8 жовтня організовано круглий стіл та обговорено подальшу співпрацю в рамках ініціатив «Індекс Благополуччя Молоді», «Кризова кімната», «Тато.Хаб»Втретє організовано опитування в рамках ініціативи «Індекс Благополуччя Молоді».**2023 рік**  В рамках співпраці з Фондом ООН в галузі народонаселення (UNFPA) втретє організовано та презентовано опитування в рамках ініціативи «Індекс Благополуччя Молоді».Участь  та обмін досвідом: захід «Ніч культури» в рамках «Люблін, Європейська молодіжна столиця 2023» у м. Люблін, Польща;у Конгресі Транскордонної Співпраці в рамках «Люблін, Європейська молодіжна столиця 2023» у м. Люблін, Польща.Участь представників Тернопільської МТГ у заході «Світовий День Молоді», м. Лісабон, Португалія | Сприяння участі молоді в міжнародних ініціативах, сприяння обміну міжнародного досвіду в сфері молодіжної політики |
| 44 | Сприяння розвитку мережі об’єктів молодіжної інфраструктури, зокрема створення Молодіжних центрів; | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Управління освіти і науки | Робота не проводилась | Створення 5 молодіжних майданчиків на базі освітніх закладів за напрямками- творчість, лідерство,бізнес,музика,духовністьСтворення мережі Молодіжних ЦентрівРеконструкція приміщень Центру дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка |
| 55 | Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді; | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | **2022 рік** 13 заходів ,зокрема:-Акція «Пам’ятаємо про Крути»;Покладання квітів молодіжними громадськими організаціями та представниками студентського самоврядування з нагоди Дня Героїв;Зустріч Крайової Управи ГО СУМ;Катеринівські вечорниці для Юнацтва ГО СУМ; Інтелектуальна гра «Що ? Де? Коли?»; Сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка»;Майстер-класи по писанкарству;День Пласту;День Весни;Відкриття Пластового Року;Акція пам’яті пластунів-військовиків; Війсьово - патріотичні змагання “Експльозія”; «Вифлеємський вогонь миру».**2023 рік**Проведено 30 заходів:-Акція «Доба» спільно із МГО «Спілка Української Молоді»;-Освітній проект «Школа Українського Лицаря» спільно із ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»- День пам’яті Героїв Крут;-День Героїв;- Вишкільно-виховний табір «Крізь терни до зірок» спільно із МГО «СУМ»;- Молодіжні національно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича»;- Сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка»;-День Весни;-День Першої Пластової Присяги;- Акція «Діти дітям»;-Захід «Весло»;-Передвеликодня стійка;;-Спартикіада;-Вишкіл для інструкторів;;-Табір для уладу пластунів новаків (6-11р)-Відкриття Пластового Року;-Проведення табору для уладу юнаків-Акція пам’ятів пластунів-військових;-Свято героїв;;-Інтелектуальна гра «Що ? Де? Коли?»-Захід «Зимова майстерня»;-Свято Миколая; -Андріївські вечорниці;-Військові-патріотичні змагання «Експльозія»;-Акція Вифлиємський вогонь миру;- Пластова конференція;-Вишкіл з тайм-менеджменту. | Проведення до 20 заходів в рік, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, залучивши 13000 молодих людей. Залучення молоді до змістовних тематичних заходів, охопити до 80% молоді громадиПідтримка та розвиток пластового руху Проведення 15 акцій щорічно. Сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню молоді. Збільшення кількості дітей та молоді залученої до пластового руху до 1000 осіб. |
| 66 |  Популяризація сімейних форм виховання, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку (піклування), прийомні сім’ї, усиновлення | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | **2022 рік** Проведено День матері (участь взяло близько 50 матерів загиблих героїв України, багатодітних матерів та лідерів громадських організацій), День батька (залучено близько 20 осіб), до Святкування Дня Миколая 663 подарунки вручено дітям з багатодітних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.Під опіку передано 17 дітей; влаштовано 12 дітей у прийомні сім’ї; усиновлено 3 дитини.**2023 рік** Організовано та проведено День матері, День батька, День Святого Миколая. Під опіку передано 24 дітей; влаштовано 1 дитину у прийомну сім’ю та 5 дітей у дитячий будинок сімейного типу; усиновлено 10 дітей. | Організація проведення Фестивалю сім’ї, День матері, День батька, День родини.Збільшення кількості дітей, що виховуються в прийомних сім’ях до 20 осіб. |
| **3.3.Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя** |
| **Тернопільська громада- громада здорових людей та спортивних досягнень.** |
| 1 | *Організація якісної та доступної медицини* |
| 1.1 | Модернізація галузі охорони здоров'я через оновлення матеріально-технічної бази,в тому числі | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,заклади охорони здоров’я  | **2022 рік** КНП "Тернопільська містка комунальна лікарня швидкої допомоги": -система ендоскопічної візуалізації та лампа операційна , КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2" придбано мікроскопи 5 шт., електронейроміограф, аналізатор гематологічний, дефібрилятор - 2 шт., монітори пацієнтів - 5 шт., електрокардіограф- 3 шт., КНП "Міська комунальна лікарня №3" придбано аналізатор гематологічний., КП "Тернопільський міський лікувально - діагностичний центр" придбано дефібрилятори напівавтоматичний - 2 шт..  **2023 рік** придбано:КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»- артроскопічний набір для ортопедичних операцій;КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - Узд апарат, шприцеві насоси, хол тер та інше. КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр »-рентгенівську трубку для комп’ютерного томографа; КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка - стоматустановку; КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1»- стерилізатор | Придбання обладнання, а саме: стаціонарної аіографічної системи, операційні столи 2 шт., апарата штучної нирки,апарата для плазмофорезу та апарата коагуляції, придбання обладнання для реабілітаційного відділення,операційного стола та операційних світильників,операційного рентгену типу С-дуги для дитячої хірургії,ендоскопічної стійки, 5-ти компонетного гематологічного аналізатора електрокардіографів – 5 шт, електроенцефалографа, Мікроскопи для нейрохірургічних операцій – 2 шт., стоматологічні установки-4 шт, Апарат УЗД експертного класу -1 шт, тощо не менше 15 одиниць щороку відповідно до табелів оснащення |
| 1.1.1 | Облаштування відділення трансплантології та гемодіалізу | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | **2022 рік** Придбано операційний нейрохірургічний стіл для приймально діагностичного відділення КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги. **2023 рік** Придбано набір для артроскопічних операцій, апарат для анестезії та інше обладнання |
| 1.2 | Капітальний ремонт та реконструкція закладів охорони здоров’я | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,заклади охорони здоров’я  | **2022 рік** Проведено капітальний ремонт пологових відділень з палатами покращеного перебування та кардіологічного відділення (блок інтенсивної терапії), реконструкція приміщення поліклініки з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ; ремонти онкогематологічного та хірургічного відділень лікарні КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня». **2023 рік К**НП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» -завершено будівництво свердловини аварійного водопостачання. Проведено капітальний ремонт відділення реанімації та харчоблоку. КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - проведено капітальний ремонт аварійного водопостачання. Проведено попередню оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації по тепломодернізації лікарні.КНП «Міська комунальна лікарня №3» -Виготовлено проектно - кошторисну документацію реабілітаційного відділення по вул. Чумацька. КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» - проведено "Реконструкція системи киснепостачання".  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»- Проведено капремонт системи опалення амбулаторії по вул Золотогірська.  КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» ТМР - Проведено капітальний ремонт даху поліклініки. Проведення поточних ремонтів приміщень - Проведено поточний ремонт даху амбулаторії КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги» по вул.Ст.Бандери,72. Проведено поточний ремонт поліклініки, під’їзних шляхів та благоустрій території КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» -капітальний ремонт рентгенодіагностичного, терапевтичного відділення, приймального відділення, ремонт харчоблоку;КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - капітальний ремонт пологових відділень з палатами покращеного перебуваннятакардіологічного відділення ( блок інтенсивної терапії), реконструкція приміщення поліклініки з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» - капітальний ремонт даху та відділення онкогематології , хірургічного відділення, холу центральної поліклініки; КНП «Тернопільська міська лікарня №3» капітальний ремонт неврологічного відділення, ремонт дорожнього покриття , ремонт станції пожежогасіння та автоматичної пожежної сигналізації, ремонт ліфтів;КНП "Центр первинної медико санітарної допомоги" - реконструкція будівлі по вул.Острозького 6, м.Тернопіль з улаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ;КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» - реставрація приміщень 2 го поверху, фасаду та виступаючих конструкцій.КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» –капітальний ремонт даху та приміщень |
| 2 | Забезпечення своєчасної діагностики захворювань, своєчасного їх лікування, пропаганда здорового способу життя | заклади охорони здоров’явідділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | Проводиться згідно термінів | Забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років охоплення щепленнями не нижче 98,0% цільових груп населення |
| **2022 рік** Придбано 550 доз антирабічного препарату та 300 доз правцевої сироватки . Отримано за рахунок централізованого постачання 20 доз . **2023 рік** Отримано тест для визначення антигену гепеатиту В і С за рахунок централізованого постачання . | Проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб. |
| **2022 рік**Забезпечено проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери - 100 відсотків до потреби.**2023 рік.**Проведено обов’язкових профілактичних медичних оглядів 8335 працівників бюджетної сфери , кошти витрачені на оплату праці, розхідні матеріали, лабораторні обстеження, ЗІЗ | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери. |
| КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» , відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | **2022 рік.** Проліковано 1689 хворий, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 234 пацієнта. За рахунок централізованого постачання отримано препарат актилізе.**2023 рік** Придбано препарат фрелсі, актелізе Проліковано 2533 хворих, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда 201 пацієнт. Отримано медикаменти за рахунок централізованого постачання на суму 4051,3 тис.грн. | Зниження показника смертності від гострого інфаркту надання медичної допомоги 2200 хворим з серцево-судинними захворюваннями жителів громади на 10% |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | **2022 рік** Виписано 36524 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет.**2023 рік** Виписано 8335 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет | Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет, а саме: придбання 5 аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну, забезпечення 4300 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та цукрознижуючими лікарськими засобами, забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест смужками та глюкометрами |
| КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» , відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення  | **2022 рік** Отримано вакцину за рахунок централізованого постачання з державного бюджету на суму 257,5 тис.грн. Щеплено БЦЖ 1291 дітей, від гепатиту В - 1042 дітей, ФКУ - 1848 дитини. **2023 рік** Отримано вакцину за рахунок централізованого постачання на суму 49,4 тис.грн. Щеплено дітей БЦЖ 1459 дитини, гепатит В - 458 дитини, ФКУ - 1559 дитини. | Забезпечення пологодопоміжних та дитячих лікувальних закладів ультразвуковими діагностичними комплексами, обладнанням та забезпечення пологових відділень імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах |
| КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» | Проводиться при потребі. |  Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам , членам сімей загиблих учасників АТО,ООС, вагітним жінкам за маловитратними технологіями. |
| 3 | Медикаментозне забезпечення незахищених верств населення лікарськими засобами та медичними виробами |  відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення заклади охорони здоров’я | **2022 рік** Відшкодовано аптекам за отоварені рецепти та закуплено286 упаковок імуносуресантів. Відшкодовано аптекам за отоварені 5580 рецептів.**2023 рік** Відшкодовано аптекам за отоварені 7076 рецепти , з них 821 для дітей | Забезпечення за пільговою ціною лікарськими засобами не менше 95% потреби |
| **2022 рік -** **2023 рік** Придбано медикаменти на суму 79,8 тис.грн | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС -1000 дітей та 850 дорослих,300 учасників аварії на ЧАЕС |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»  | **2022 рік** Надано зубопротезну допомогу пільговим категоріям громадян - 886 осіб**2023 рік** Надано зубопротезну допомогу пільговим категоріям громадян - 1272 чол., з них 29 громадян репресованих та реабілітованих.  | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрітитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян. |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1»  | **2022 рік** Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах. Кількість пролікованих випадків склала 39273. **2023 рік** Забезпечено надання безкоштовної медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню при невідкладних стоматологічних станах по потребі. Кількість пролікованих випадків склала 12723.  | Забезпечення ортодонтичним лікуванням пільгових категорій дітей (дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування,дітей з інвалідністю, дітей багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей сімей учасників АТО,ООС) в кількості 408 дітей |
| відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | **2022 рік** Закуплено ендопротези для забезпечення ендопротезування учасників АТО та членам сімей і батькам загиблих учасників АТО/ОСС. Запротезовано 40 учасників АТО/ООС, надано стоматологічну допомогу 1040.Проведено реабілітаційне лікування 30 учасників АТО. Виписано 441 пільговий рецепт.**2023 рік** Надано стоматологічну допомогу 977 пацієнтам та зубопротезну допомогу 861 пацієнту. Надано стоматологічну допомогу учасникам бойових дій виїздною стоматустановкою – 1982 осіб. | Задоволення потреби учасників АТО,ООС в безоплатній медичній допомозі безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарі,Проведення реабілітаційних заходів та , профілактичних оглядів  |
| 4 | Отримання доступу до медичних закладів маломобільним групам населення | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я |  | Встановлення двох зовнішніх ліфтів та 3 підйомників для інвалідних візків  |
| *2* | *Популяризація здорового способу життя* |
| 2.1 | *С*творення оптимальних умов  для розвитку фізичної культури і спорту,  підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських змаганнях, підтримка дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів  і спорту ветеранів, гармонійного розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей членів громади, зміцнення матеріально-технічної спортивної бази | Управління розвитку спорту та фізичної культури, Комунальні ДЮСШ міста, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | **2022 рік** Проведено навчально-тренувальні збори:- з олімпійських видів спорту – 35 НТЗ (бокс,волейбол,гандбол,футбол,боротьба греко-римська, плавання, дзюдо, легка атлетика, боротьба вільна, фехтування, спортивна гімнастика, футбол, велоспорт, регбі);- з не олімпійських видів спорту - 12 НТЗ (пауерліфтинг, хокей (на озері)фрі-файт,армспорт, самбо, карате, флорбол, футзал)  **2023 рік** Проведено: з олімпійських видів спорту – 46 НТЗ (Сноубординг , фрістайл (могул), Веслування на байдарках і каное, бокс ,волейбол, гандбол, футбол, боротьба греко-римська, плавання, дзюдо, легка атлетика, боротьба вільна, фехтування, спортивна гімнастика, футбол, велоспорт, важка атлетика);- з не олімпійських видів спорту - 18 НТЗ (пауерліфтинг, армспорт, карате). | Проведення щороку 70-90 навчально-тренувальних зборів в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів (олімпійських та неолімпійських видів спорту) |
| **2022 рік**  Проведено понад 31 захід:ІІІ тур чемпіонату Тернопільської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд 2021-2022 років;Чемпіонат міста Тернополя з фрістайлу (могул) та сноубордингу;Відкритий чемпіонат міста Тернополя з вільної боротьби серед кадетів 2005-2007 р.н.;Чемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2009-2010 р.н.;ІХ Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є.В. Ворка; Відкритий чемпіонат м. Тернопіль з віндсерфінгу;Відкритий турнір з греко-римської боротьби на Кубок міського голови; Відкритий Кубок міського голови з вільної боротьби; ХІ Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед кадетів «Кубок голови м. Тернополя – 2022»;Чемпіонат м.Тернополя з легкої атлетики; Особисто-командний чемпіонат м. Тернополя з дзюдо серед юнаків та дівчат; Чемпіонат Тернопільської міської територіальної громади з волейболу серед аматорських команд; Чемпіонат м. Тернополя з настільного тенісуЧемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2011-2012 р.н.; Чемпіонат міста з волейболу серед юнаків;Міський турнір з бадмінтону «Незламна Україна»; Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу серед юнаків (U-7); Чемпіонат міста Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2013-2014 р.н.; Чемпіонат міста з гандболу; Відкритий чемпіонат міста з дзюдо серед юнаків та дівчат; 22-й Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті В.Д. Дем’яного; Всеукраїнські змагання з хокею «TERNOPIL HOCKEY CLASSIC 2022»; Відкритий Кубок міста Тернопіль з армспорту; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з гонок на лижеролерах; Чемпіонат міста Тернополя з катання на роликових ковзанах та скейтах; Чемпіонат м. Тернополя серед старших юнаків зі спортивного (пішохідного) туризму, присвяченого Всесвітньому дню туризму; Змагання на Кубок Генерала УПА Романа Шухевича; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з класичного жиму лежачи; Всеукраїнські змагання з шахів та шашок-64; Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу;13-й Всеукраїнський турнір з кіокушин-кан карате пам’яті В.Б. Кушнірика **2023 рік** Проведено 48 заходів:* Чемпіонат «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського» ТМР з плавання; Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу 3х3; Чемпіонат ТМТГ з волейболу серед аматорських команд; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської ; Турнір з волейболу серед юнаків; Чемпіонат м. Тернополя з бадмінтону; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з класичного жиму лежачи; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з Кіокушин-кан карате-до;

Особисто-командний чемпіонат м. Тернополя зі спортивного (велосипедного) туризму; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з вільної боротьби серед кадетів; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків; Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед дівчат; Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед юнаків; 15-й міський турнір з бадмінтону пам’яті Ю.Беркити; Змагання з волейболу в залік ігор школярів Тернопільщини у 2023 році; Змагання з настільного тенісу в залік ігор школярів Тернопільщини у 2023 році; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2010-2012 р.н.; Відкритий чемпіонат міста Тернополя з гандболу серед дівчат; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2013-2014 р.н.; Відкритий чемпіонат «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського» з плавання; з гімнастики спортивної; з фехтування на шпагах; Відкритий турнір з плавання «Аквадрайв: пірнай в пригоди»; Чемпіонат «КДЮСШ №1» з вільної боротьби; Змагання «Я вмію плавати»; Першість КЗ «КДЮСШ з ігрових видів спорту» з баскетболу; Чемпіонат м. Тернополя серед юнаків зі спортивного орієнтування; Відкритий чемпіонат м. Тернополя з акватлону серед дітей; Чемпіонат м. Тернополя серед молодших юнаків зі спортивного (пішохідного) туризму; Чемпіонат «КДЮСШ №1» з вільної боротьби; Змагання «Я вмію плавати»; Першість КЗ «КДЮСШ з ігрових 4видів спорту» з баскетболу; Турнір з пляжного волейболу «Тернопіль спортивний»; Відкритий турнір з греко-римської боротьби «Кубок міста Тернополя»; Кубок міста Тернополя з вітрильного спорту (віндсерфінг);Турнір з баскетболу 3х3 «TE BASKET»; Турнір з пляжного волейболу «TErnopil summer games»; Відкритий кубок м. Тернополя з гандболу серед жіночих команд; Чемпіонат міста Тернополя з катання на роликах та скейтах, пам’яті В. Ліщука; Турнір з пляжного самбо «Тернопіль спортивний»; Змагання з плавання на відкритій воді «Кубок Тернопільського ставу»; Турнір з міні-футболу «TErnopil summer games»;Турнір з пляжного самбо «TErnopil summer games»;2-й міський турнір з бадмінтону «Незламна Україна»;Кубок міста Тернополя з катання на роликових ковзанах та скейтах; Змагання на Кубок Генерала УПА Романа Шухевича у 2023 році; Легкоатлетичні змагання серед школярів «Шкільна Озеряна - Kids»; Чемпіонат міста зі спортивного (пішохідного) туризму серед старших юнаків.Зимовий кубок з баскетболу серед юнаків «Зимовий Кубок Тернополя»  | Проведення щороку 60-80 змагань та турнірів з видів спорту, серед яких етапи чемпіонату світу з водномоторного спорту «HYDRO GP Ternopil», чемпіонати світу та Європи з веслування на байдарках та каное, з веслування на човнах «Дракон», міжнародні змагання з греко-римської боротьби «Ліга Європи», фінал Кубка України з футболу, чемпіонати світу та Європи з видів спорту та відбіркові змагання до них тощо. |
| Управління розвитку спорту та фізичної культури , Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення,комунальні ДЮСШ громади, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | **2022 рік** Придбано осушувач повітря для КДЮСШ №1 **2023 рік** Придбано набір футбольних воріт та газонокосарки для ДЮСШ «ФАТ» ТМР, тренажери для КДЮСШ з греко-римської боротьби та СДЮСШОР «Екстрім» | Оновлення матеріально-технічної бази та інвентарю дитячо-юнацьких спортивних шкіл щороку до 10% від наявногоЗабезпечення вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) спортивним одягом, спортивним інвентарем, у тому числі індивідуального користування. |
| 2.2 | Формування та розвиток інфраструктури спортивних споруд | Управління розвитку спорту та фізичної культури Комунальні ДЮСШ міста, Управління освіти і науки | **2022 рік -** **2023 рік** Завершен**о**  будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерала М. Тарнавського в м. Тернополі. Розпочаті роботи по благоустрою та монтажу обладнання | -Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена» в м. Тернополі. -Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі. -Будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерал М. Тарнавського спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою тощо, виготовлення проектно-кошторисної документації.-Будівництво спортивно-ігрового залу за адресою бул.Куліша -розробка ПКД для будівництва «Спортивного хабу з інтернатом»; -створення інших об’єктів спортивної інфраструктури громади, зокрема майданчики для флорболу, волейболу,баскетболу,тенісні корти, поля для гольфу, спортивні майданчики в селах до 10 одиниць. |
| 2.3 | Забезпечення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення | Управління розвитку спорту та фізичної культури  |  |  Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт стадіонів громади в рамках концепції – «Доступний стадіон» |
| Комунальні ДЮСШ міста,Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | **2022 рік** Капітальний ремонт універсального спортивного майданчика на вул. Л.Українки,17 **2023 рік** Проведено поточний ремонт спортивних майданчиків:вул. Старий Ринок 1-3-5;вул. Лесі Українки, 33, вул. Романа Купчинського, 1, вул. Київська 4-8 | Обслуговування, капітальні та поточні ремонти, модернізація універсальних ігрових майданчиків, майданчиків з вуличними тренажерами, скейт-парків в тому числі спортивний майданчик вул. Л.Українки,17, вул.П.Орлика 4,5, вул.15 квітня ,35 тощо |
| **2022 рік** Капітальний ремонт із влаштуванням системи зовнішнього освітлення футбольних полів КЗ «ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль» у м. Тернополі-Капітальний ремонт-впровадження інноваційних енергозберігаючих заходів (встановлення теплового насосу) у будівлі басейну за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а-Капітальний ремонт-усунення аварійності приміщення КДЮСШ №2 ім. Ю.ГорайськогоРеставрація фасадів з підсилення фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548р.р., пам’ятки архітектури національного значення (ох.№634) за адресою: вул. Замкова,12 в м.Тернополі (експертиза ПКД) **2023 рік**  Розпочаті роботи по проекту «Реставрація фасадів з підсилення фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548р.р., пам’ятки архітектури національного значення (ох.№634) за адресою: вул. Замкова,12 в м.Тернополі» | Капітальний ремонт: -будівлі КЗ «КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського»;-будівлі КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» за адресою бульвар Данила Галицького, 2 а ; - приміщення за адресою вул. В.Стуса, 10 – КДЮСШ з ігрових видів спорту-встановлення теплового насосу-капітальний ремонт приміщення басейну з провадженням енергоефективних заходів КДЮСШ №1 за адресою вул. Д. Вишневецького, 8а в м. Тернополі; - капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» на проспекті Степана Бандери, 15 у м. Тернополі;-КЗ «ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль» капітальний ремонт із влаштуванням системи зовнішнього освітлення 2 футбольних полів та стадіону;-реконструкція спортивного поля з облаштуванням спортивних майданчиків та бігової доріжки за адресою бульвар Дмитра Вишневецького, 10 в м. Тернопіль;-облаштування, реконструкція, капітальний ремонт 5 футбольних полів зі штучним покриттям-облаштування, реконструкція, капітальний ремонт 2 тренувальних полів та стадіону КЗ "ДЮСШ «ФАТ».  |
| 2.4 | Забезпечення проведення спортивно-масових заходів на території громади серед різних верств населення, турнірів з різних видів спорту та участь команд у змаганнях різного рівня | Управління розвитку спорту та фізичної культури, Комунальні ДЮСШ міста, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби |  | Проведення щороку Універсіади серед студентів з близько 20 видів видів спорту) та за участі біля 1000 спортсменів-студентів. |
| Управління розвитку спорту та фізичної культури , Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, інші організації фізкультурно-спортивного спрямування  | **2022 рік** Проведено 70 заходів .Участь команди міста у ІІ турі чемпіонату Тернопільської області з футболу серед команд ветеранів. Участь команди у чемпіонаті України з плавання, в обласному турнірі з футзалу участь спортсменів громади у чемпіонаті України з армрестлінгу. Проведено тренувальні збори з боксу, волейболу, гандболу, футболу, греко-римської боротьби, плавання ,дзюдо, легка атлетика, гімнастика спортивна,боротьба вільна,регбі, збори з пауерліфтингу, фрі-файту,армспорту,самбо. **2023 рік** Проведено 96 заходів, до участі в яких залучено 12 931 осіб. Серед наймасовіших: легкоатлетичний забіг до дня Св. Валентина «Закохані у біг» міський етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед школярів «Cool Games», «Олімпійський день - 2023», Турнір з дворового міні-футболу серед юнаків різних вікових категорій, змагання серед дітей на велосипедах, самокатах на біговелах «Круті віражі» , цикл спортивно-розважальних заходів з волейболу «Beach Games» , легкоатлетичний пробіг на підтримку ЗСУ «Тернопільська Озеряна - 2023».Продовжується впровадження інформаційно-спортивного проекту «ВідкрийТЕ спорт». Він включає в себе проведення майстер-класів з видів спорту провідними тренерами та відомими спортсменами тернопільських ДЮСШ. | Проведення змагань, спортивних та спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів тощо у населених пунктах громади. Залучення щороку до 15-20 тис. осіб до змагань, занять фізичною культурою, спортом, руховою активністю.Організація та проведення близько 200 заходів. |
| 2.5 | Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей та молоді з різних категорій населення | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітейУправління розвитку спорту та фізичної культуриУправління освіти і науки | **2022 рік** Забезпечено відпочинок та оздоровлення 80 вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл **2023 рік**  Надано оздоровчі та відпочинкові послуги для 52 дітей – вихованців комунальних ДЮСШ | Збільшення кількості оздоровлених вихованців ДЮСШ та дітей соціально – незахищених категорій. на 10,0% Забезпечення оздоровленням дітей пільгових категорій до 100 дітей. |
| **3.4. Освіта** |
| **Громада знань** |
| 1 | Розширення мережі закладів освіти через будівництво, реконструкція капітальний ремонт та відновлення роботи непрацюючих закладів | Управління освіти і науки | **2022 рік** Розроблені ПКД на «Будівництво дитячої дошкільної установи по вул. Овочева на 240 місць», «Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи на 210 місць по вул.І.Пелиха». 2023 --- | Будівництво в 4 мікрорайонах дошкільних установ Будівництво школи по вул.Бригадній  |
| 2 | Інформатизація системи освіти та впровадження ІТ-технологій, запровадження у освітній процес інноваційних методів навчання  | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | **2022 рік -****2023 рік** ТЛ№21-МШ ім. І.Герети придбано проектори, телевізор, інтерактивні дошки. У всіх ЗЗСО впроваджено платформу Єдина школа та педагогічних працівників - введення електронного адміністрування у закладах освіти | Оновлення комп’ютерної техніки розвиток цифрових навичок здобувачів освіти Продовження впровадження платформи «Єдина школа» та педагогічних працівників - введення електронного адміністрування у закладах освіти |
| 3 | Формування духовно - християнських цінностей | Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ | Проводяться уроки згідно програм «Основи сім’ї», «Основи християнської етики**»** | Реалізація заходів навчальних програм «Основи сім’ї», «Основи християнської етики**»** |
| 4 | Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки | **2022 рік** Відкрито: 5 груп у ЗДО та 19 класів ЗЗСО з інклюзивним навчанням **2023 рік** Функціонуючі заклади дошкільної освіти перепрофільовано в інклюзивні 57 груп, інклюзивні класи – 154. | Відкриття інклюзивних, спеціальних класів/груп не менше 10 класів щорічноОблаштування доступу до закладів освіти-встановлення пандусів. |
| 5 | Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці | Управління освіти і наукизаклади професійної (професійно –технічної )освіти | Не проводилась | Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти реформування та розвиток закладів професійної 9 професійно-технічної освіти |
| Управління освіти і науки ТКМЦ, Галицький коледж ім. В.Чорновола, заклади ЗЗСО, навчальні заклади, суб»єкти господарювання | **2022 рік** На базі Галицького коледжу ім. В.Чорновола випущено: молодших спеціалістів 216, фахових молодших бакалаврів 25, бакалаврів 67, відділ профтехосвіти 102. **2023 рік** Випущено молодших спеціалістів 147, фахових молодших бакалаврів 75, бакалаврів 49, відділ профтехосвіти 100. | Підготовка фахівців робітничих професій та фахових молодших бакалаврів та бакалаврів на базі Галицького коледжу ім. В.Чорновола, запровадження нових форм організації профільного навчання на базі центру міжшкільного профільного навчання ВПТУ |
| **2022 рік -****2023 рік** Виконано роботи у Галицькому фаховому коледжу м. В. Чорновола ( капітальний ремонт «Лабораторії будови, ремонту та обслуговування автомобілів») | Реконструкція майстерні з діагностики та ремонту електрообладнання автомобілів |
| Управління освіти і науки | Підготовлено 7 спеціалістів | Виконання регіонального та муніципального замовлень-підготовка 10 спеціалістів |
| 6 | Підвищення рівня вмотивованості учасників освітнього процесу | ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки | **2022 рік** Здійснено виплати 2 учням (стипендія за результатами ЗНО);отримали премії 49 осіб як олімпіадні призери; 99 осіб за результатами мультипредметного тесту.**2023 рік** Здійснено виплата 1 учневі за результатами мультипредметного тесту. Всеукраїнська учнівська олімпіада 67 переможців, МПНТ -29 учнів (200 балів)..Стипендій НМТ 14 учнів, премії учасникам Олімпіади ІІІ, ІV етапів -77 учнів, 27 вчителів | Здійснення виплати персональних стипендій міської ради обдарованим дітям, талановитій молоді та премій кращим педагогічним працівникам |
| **2022 рік** Нагородження переможців альтернативної олімпіади «Ми-чемпіони» -20 осіб; Конкурси «Парадигма освітніх інновацій»-12 осіб;«Сучасні заклади освіти»-13 осіб **2023 рік**  І етап конкурсу Всеукраїнського конкурсу . Преміювання «Сучасні заклади освіти» 12 осіб Вчителі ; Парадигма освітніх інновацій-13 осіб ТОП-10вчителів | Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади |
| 7 | Модернізація закладів та оновлення матеріально-технічної , навчальної бази закладів загальної середньої освіти | Управління освіти і науки, заклади загальної середньої освіти  | - | Обладнання кабінетів природничо-математичного циклу відповідно до вимог; створення умов для реалізації вимог профільної старшої школи |
| **2022 рік** - Виконано ремонт у ЗЗСО №17 (кабінети), ЗЗСО №14 (вестибюль). Виготовлена ПКД на виконання робіт у початковій школі «Ерудит» та ЗЗСО №26. **2023 рік**  Виконані роботи: : ЗДО№26; ЗДО№4; ЗДО№5; ЗДО№15; ЗДО№24; ЗДО № 25; ЗДО№31; №33;ЗЗСО№3; №11; №14;№ 17; №20; №22; №23; №27 ; №29ЗЗСО №5; №7; №11-; №19; №23; ТЛ «Генезис»; №26;№27; Технічний ліцей; №10; №13; №15; Тернопільський класичний ліцей;ЗДО№27; ЗДО№38; ЗДО№5; ЗДО№6; ЗДО№ 21; ЗДО№29; ЗДО№38; ЗДО№12; ЗДО№10; ЗДО№18; ЗДО№22; ЗДО№26; ТНВК ШЛ№2; №8; ТПШ «Ерудит»; ЗЗСО№14;№17;ТЛ№21-СМШ ім. І.Герети; №23;№24; №28-; ТАЛУГ.Реконструкція та капітальні ремонти покрівель дахів : ТНВК ШПЛ №2-№ 3- ; ЗЗСО № 8; ЗЗСО № 11; ЗЗСО № 14; ЗЗСО № 17; ЗЗСО № 20; ЗЗСО№22; ЗЗСО№23: ЗЗСО № 27; ЗЗСО № 29; ТПШ «Ерудит»-; Спеціальна школа Проведено поточні ремонти харчоблоку їдальні та класів у школі с.Кобзарівка. | Проведення капітальних і поточних ремонтів у закладах освіти, в тому числі школи в с.Кобзарівка та с.Чернихів |
| **2023 рік.** Проведено капітальний ремонт «Лабораторії будови, ремонту та обслуговування автомобілів» | Капітальний ремонт (утеплення частини фасаду) Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, корпусу №1, по вул. Б. Хмельницького, 15 м. Тернопіль |
| **2023 рік** Реалізовано заходи проекту у ЗДО №32 | Реалізація заходів проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» в рамках програми «Розвиток муніципальної інфраструктури України» (ЄІБ) – проведення термомодернізації 39 закладів освіти  |
| **2022 рік -****2023 рік** Проводилась модернізація харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого, технологічного, холодильного обладнання, тощо: ЗЗСО№4; Школа -колегіум ім. Й. Сліпого ; ЗЗСО№ 13; ЗЗСО№18; ТГ №30 | Оновлення обладнання харчоблоків закладів освіти |
| **2023 рік**  ТАЛ «Генезис» ;ЗДО№6;ЗДО№19; ТСШ№7 ЗЗСО №11;ЗЗСО№14 | Оновлення спортивних залів, облаштування спортивних майданчиків на території закладів освіти |
| 8 | Модернізація закладів та оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти | Управління освіти і науки, заклади позашкільної освіти | **2022 рік -** **2023 року** - Виконано роботи : КЗ «Школа народних ремесел»,КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва» | Капітальний ремонт та придбання обладнання КЗ «Хорова школа Зоринка»КЗ «Школа народних ремесел»КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва» |
| 9 | Розвиток мистецького компоненту в закладах освіти | Управління освіти і науки | **2022 рік -****2023 рік** Придбано ТЛ№21-МШ ім. І. Герети проектори, телевізор, комплект меблів | Забезпечення фінансування мистецького компоненту ТЛ №21-СМШ ім.І.Герети |
| **3.5 Культура** |
| **Тернопільська громада- громада історичної спадщини та духовного відродження.** |
| 1 | Оновлення наявних об’єктів культури  | управління культури і мистецтв, підвідомчі установи  | **2022 рік** Проведено капітальний ремонт – усунення аварійності підпірної стінки ПК «Березіль». Реставраційний ремонт опалювальної системи нежитлових приміщень пам’ятки архітектури місцевого значення охор. №2004 Тернопільської музичної школи №1 ім. В. Барвінського, за адресою м. Тернопіль, вул.Камінна, 3 **2023 рік** Проведено капітальний ремонт –усунення аварійності стелі та підлоги Тернопільської художньої школи.Виготовлено ПКД, проведена експертиза. | Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури (художня школа,музична школа,ПК Березіль,будинків культури в селах) |
| 2 | Створення нових об’єктів культури | управління культури і мистецтв | - | Створення Центрів культурних послуг.Встановлення,облаштування літнього сценічного майданчика в с.Кобзарівка |
| 3 | Оновлення технічного оснащення установ культури  | управління культури і мистецтв | **2022 рік –****2023 рік** Придбано для: Музичної школи №1 (саксафон,тубу та гітару); Музичної школи №2( дві бандури,бас-гітара,акардеон); Художньої школи (LEDтелевізор та ноутбук). | Придбання музичних інструментів та обладнання для закладів естетичного виховання.Придбання інструментів для 2 музичних шкіл-(бандури - 4, фортепіано - 2, гітари - 4, скрипки - 6, підставки під бандури – 3, духові інструменти – 2 комплекти) |
| 4 | Отримання доступу до закладів культури маломобільним групам населення  | управління культури і мистецтв, підвідомчі установи  | - | Встановлення пандусів в будинках культури с.Вертелка,с.Чернихів,с.Іванківці |
| 5 | Інформаційно-технічне вдосконалення бібліотечної системи | управління культури і мистецтв,Централізована бібліотечна система | **2022 рік -****2023 рік** Придбано багатофункціональний пристрій та 7 персональних комп’ютерів для центральної бібліотеки по вул.Руська,31-7 персональних комп’ютерів – 192,3тис.грн. | Створення мережі електронних бібліотек, зокрема створення на базі бібліотеки –філії №3 для дітей SMART-бібліотеки,придбання техніки  |
| 6 | Організація культурних подій та заходів ювілейних дат та подій | управління культури і мистецтв | **2022 рік** Проведено більше 10 культурно-масових заходів.Благодійний концерт «Я з Україною», Відзначення 207-ї річниці від.д.н.Т.Г.Шевченка, 150-річниці д.н..Л.Українки, вшанування Герої Небесної Сотні, відзначення Дня Конституції України, дня Європи,Дня Захисника України,Парад вертепів «Нова радість стала», Молитовний сніданок, Різдвяні заходи «Додому на Різдво», Проведення новорічних заходів**2023 рік** Проведено823 загальноміських культурно-масових заходів та акцій, присвячені видатним та знаковим для України подіям, пам’ятним датам, ювілеям та державним святам. В 2023 році започатковано безстрокову музично - мистецьку акцію «Разом до перемоги!» на підтримку ЗСУ за участю професійних та аматорських колективів міста Тернополя, в ході якої відбулося 101 концертів, 2виставки-розпродаж художніх картин. | Щорічне проведення 460 культурно – масових заходів  |
| 7 | Сприяння розвитку креативних індустрій  | управління культури і мистецтв,мистецькі колективи | **2022 рік -** **2023 рік** Фестиваль «Великодні мотиви».Мистецька акція «Великдень разом» Фестиваль «Я там де Благословіння» . Взяли участь у Фестивалі понад 500 осіб. | Фестивалі та конкурси«Джаз - без», «Кришталевий жайвір», «Я там, де є благословення», «Файне місто», «Овації», «Окрилені піснею», міжнародного конкурсу трубачів ім. Мирона Старовецького, Тернопільські театральні вечори «Дебют»,мистецького фестивалю «Ї»фестивалю – конкурсу української народної пісні «Соловейко»фестивалю – конкурсу сучасного та сюжетного танцю «Галицькі фрески». |
| 8 | Популяризація та розвиток кінематографії та української книги | Управління культури і мистецтвКомунальне підприємство «Тернопільська кінокомісія» Централізована бібліотечна система | **2022 рік** Для соціально незахищених верст населення та осіб з інвалідністю організовано 3 безкоштовні покази українських та іноземних стрічок.Для більш ніж 90 вихованців Тернопільського навчально-реабілітаційного центру організовано безкоштовний перегляд українського мультиплікаційного фільму «Мавка».Співпраця Центральної міської бібліотеки з Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини DocudaysUA.  **2023 рік** Не проводилось | Проведення близько 30-ти показів українських стрічок Проведення 12 кінолекторіїв з популяризації українських та зарубіжних фільмів Проведення Всеукраїнського форуму «КіноХвиля» Всеукраїнського дитячого кінофестивалю «КіноХвилька»Підтримка видавничої справи |
| Не проводилось | Розширення мережі кінозалів ,в тому числі кінозал в селі Чернихів |
| 9 | Розвиток культурного обміну між містами та країнами, створення каналів промоції мистецьких продуктів, створених у Тернопільській громаді, участь у міжнародних конкурсах | управління культури і мистецтв | **2022 рік** Реалізація міжнародного проекту «Пізнаймо один одного-українці в Сувалках, поляки в Тернополі» в рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».- Реалізація проекту «ЄвроБібліотека» в рамках ініціативи Представництва Європейського Союзу в Україні «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні», конкурс проєктів Євроклубів-2022.-Участь учнів музичних шкіл в Міжнародному фестивалі-конкурсі «Джерело Надії», Міжнародному двотуровому фестивалі-конкурсі «Сяйво Хортиці», Міжнародному мистецькому конкурсі «PanoramaArt», Міжнародному конкурсі «Зоряний олімп», Міжнародному конкурсі мистецтв «Зіркова Україна», Міжнародному фестивалі-конкурсі «Все буде Україна», Міжнародному двотуровий фестиваль-конкурс «Перлина Дніпра», Міжнародному конкурсі мистецтв «Сузір’я Україна - Європа», Міжнародному конкурсі мистецтв «Сім нот», Міжнародному фестивалі-конкурсі «Щасливе дитинство» тощо.-Участь учнів та викладачів художньої школи в Internationalcompetitionforartists “SOLOVIOVart-2022”,Міжнародному конкурсі малюнка «Ілюстрації до казки», Міжнародному конкурсі «Для Бога я створю найкраще», Міжнародному конкурсі талантів «MikulasskeHvezdy – 2021».**2023 рік** Реалізація проєкту «Євроклуб – 2023» /Центральна дитяча бібліотека/ в рамках проєкту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні», що є ініціативою Представництва Європейського Союзу в Україні. Участь у міжнародних конкурсах:Міжнародний двотуровий багатожанровий фестиваль- конкурс «Різдвяна зірка» (Болгарія), Міжнародний конкурс мистецтв «FreshArt» (м.Київ), Міжнародний конкурс мистецтв «ЛеопART» (м. Київ), Міжнародний конкурс «Щасливого Різдва» (м. Рівне), Двотуровий міжнародний фестиваль-конкурс творчих досягнень «Карнавал» (м. Одеса), Міжнародний конкурс «Soul», Міжнародний мистецький конкурс «MadeinUkraine» (м. Київ), Міжнародний конкурс талантів «ARTAVENUE», 19-Міжнародний конкурс-фестиваль «Зоряні мости до Дня Св.Валентина», InternaitionalcompetitionPolskaGWIAZDA (Варшава), Міжнародний мистецький конкурс «Talentime» (м. Київ), Міжнародний фестиваль-конкурс «Talentedstar», (Лондон, Велика Британія), Міжнароднийконкурс мистецтв «ANCORAFEST» (Анкора,Італія), Національний конкурс піаністів 2022-2023 ЕРТА - Європейської Асоціації викладачів-піаністів (Англія), Міжнародний двотуровий конкурс колективного мистецтва Іспанія -Україна «TalantMixUkraine» тощо. Фестиваль «Великодні мотиви».Взяли участь у фестивалі понад 700 осіб.З них взяли участь у майстер-класах – 198 дітей; участь у мистецькій акції «Великдень разом» - 30 осіб.Фестиваль «Я там де Благословіння».Взяли участь у фестивалі понад 500 осіб.  | Реалізація не менше 2 грантових проектів щорічно  |
| 10 | Реставрація об’єктів культурної спадщини і культових споруд | Управління культури і мистецтв | **2022 рік -****2023 рік** Завершено ремонтно-реставраційні роботи фасаду Храму Різдва Христового- реставраційні роботи даху та фасаду, а саме: покриття даху листовою сталлю, риштування зовнішніх бокових куполів,заміна лат куполів,шатр,башт із дощок суцільних. | Проведення реставраційно-відновлювальних робіт: Храм Рідздва Христового, Архикатедральний собор, Будівлі Старого замку(підсилення фудаменту та стін)церква Успіння Пресвятої Богородиці |
| **3.6. Ринок праці та доходи** |
| **Громада-де активно створюються та забезпечуються професійними кадрами робочі місця.** |
| 1 | Підвищення рівня зайнятості мешканців громади | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади, суб»єкти господарювання, комунальні підприємства | **2022 рік** Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 123 особи з числа жителів міської територіальної громади. Зокрема: в ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 6 осіб, в ГО «Біла тростина – Рідне Тернопілля» - 93 особи, в Управління соціальної політики ТМР – 17 осіб, в Тернопільський благодійний фонд «Карітас» - 1 особу, в ГО «Тернопільська міська ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дій» - 6 осіб.В 2022 році на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1234 незайнятих громадян (за січень-грудень 2021 року – 1592 особи).У січні-грудні 2022 рокув пошуках роботи перебували 780 внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території ТМТГ, з них – 657 осіб мали статус безробітного. 16 осіб проходили професійне навчання. 193 особи працевлаштовані. Станом на 01 січня 2023 року на обліку у центрі зайнятості перебували 121 внутрішньо переміщена особа, з яких – 113 осіб мали статус безробітного. Загалом у 2022 році внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території ТМТГ нараховано та виплачено допомоги по безробіттю на суму 4391392,64 грн.Протягом 2022 року в міськрайонному центрі зайнятості в пошуках роботи перебували 76 учасників бойових дій (статус безробітного мали – 71 особа), 11 осіб працевлаштовані. Станом на 01 січня 2023 року на обліку у центрі зайнятості перебували 4 особи з числа учасників бойових дій, які мали статус безробітного. 23 суб’єкти підприємницької діяльності прийняли на роботу 25 осіб з числа безробітних з компенсацію витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску. За січень-грудень 2022 року 26 безробітних осіб, працевлаштовані з компенсацією витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску. З метою організації підприємницької діяльності, проводиться інформаційно – роз'яснювальна робота серед населення щодо можливостей започаткування власної справи. Проведено 3 інформаційних семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в яких взяли участь 22 особи, 1 засідання клубу «Клуб Бізнес-Подій» - 1 особа.Профорієнтація з молоддю, зайнятим населенням:-для студентської молоді проведено 3 засідання клубу «Час молоді» – 90 осіб, 2 Дні кар’єри – 76 осіб, 1 груповий профінформаційний заходи для здобувачів освіти з числа молоді – 25 осіб, 1 засідання клубу «Клуб Бізнес-Подій» - 8 осіб, 1 захід «Професіографічна екскурсія» - 9 осіб;-для учнівської молоді проведено 8 групових профінформаційних заходи для здобувачів освіти з числа молоді – 220 осіб, 1 засідання клубу «Клуб Бізнес-Подій» - 28 осіб;-для педагогічних працівників 7 заходів «Методичний семінар з профорієнтаційної роботи (для соцпартнерів)» - 41 особа;-для внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях масового розміщення спільно із БФ «Рокада» проведено 21 масовий захід за межами ЦЗ – 698 осіб.Проведені: 90 тренінгів з техніки пошуку роботи – 560 осіб, 65 інформаційних семінари із загальних питань зайнятості – 415 осіб, 1 вебінар «Підготовка резюме» - 8 осіб, 3 інформаційних семінари «Семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України» - 17 осіб, 1 тренінг «Цифрова грамотність» - 2 особи, 5 групових консультацій, у т.ч. із залученням соціальних партнерів – 31 особа, 1 семінар «Ризики нелегальної трудової міграції» - 5 осіб, 1 інформаційний семінар для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС – 4 особи, 4 засідання жіночого клубу «Гармонія» - 30 осіб, 13 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб – 110 осіб. **2023 рік**Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації робіт тимчасового характеру, громадських та суспільно корисних робіт, у 2023 році на дані роботи загалом направлено 196 осіб з числа жителів міської територіальної громади. Зокрема, на громадські роботи направлено: в ГО «Біла тростина – Рідне Тернопілля» - 104 особи, в ГО «Тернопільська міська ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дій» - 14 осіб, в ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 3 особи, в УСП ТМР – 2 особи. На суспільно корисні роботи направлено: ВАТ «Оріон» – 5 осіб, в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» - 3 особи, в ТЗОВ «ОСП Корпорація «Ватра» - 1 особа, в КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» - 2 особи, в ЗОШ І-ІІІ ст. №4 - 12 осіб, в ЗОШ І-ІІІ ст. №11 – 10 осіб, в КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.. Довженка» – 8 осіб, в ГО "Воля, Перемога, Об’єднання України" – 30 осіб. На тимчасові роботи направлено в ЗОШ І-ІІІ СТ. №16 – 1 особу в автомобільну школу товариства сприяння обороні – 1 особу.За січень-грудень 2023 року за сприянням філії на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1188 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ (за січень-грудень 2022 року – 1234 особи).У січні-грудні 2023 року в філії в пошуках роботи перебували 402 внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території ТМТГ, з яких – 325 осіб мали статус безробітного. 11 осіб проходили професійне навчання. 132 особи працевлаштовані. 17 осіб приймали участь у суспільно корисних роботах. Станом на 01 січня 2024 року на обліку у філії перебували 54 внутрішньо переміщених осіб, з яких – 42 особи мали статус безробітного. Загалом у 2023 році внутрішньо переміщеним особа, які проживають на території ТМТГ нараховано та виплачено допомоги по безробіттю на суму 2318278,92 грн.У січні-грудні 2023 року в філії в пошуках роботи перебували 70 учасників бойових дій, з яких – 65 осіб мали статус безробітного мали, що проживають на території Тернопільської МТГ. Працевлаштовані 15 осіб. Станом на 01 січня 2024 року на обліку у філії перебували 23 особи з числа учасників бойових дій, з яких – 21 особа мали статус безробітного.З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці громадян старше 45 років, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій фахівцями філії видано: 1 ваучер для перепідготовки за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», 10 ваучерів для перепідготовки за професією «Екстрений медичний технік», 3 ваучери для підвищення кваліфікації «Водій автотранспортних засобів», 12 ваучерів для підвищення кваліфікації за напрямком «Медицина», 4 ваучери для підвищення кваліфікації за напрямком «Фармація», 13 ваучерів для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Психологія», 1 ваучер для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Соціальна робота», 3 ваучери для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Кібербезпека», 1 ваучер для перепідготовки за професією «Кухар», 4 ваучери для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Інженерія програмного забезпечення», 3 ваучери для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2 ваучери для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 2 ваучери для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Харчові технології», 7 ваучерів для підготовки за іншою спеціальністю та підвищення кваліфікації за напрямком «Будівництво та цивільна інженерія», 2 ваучери для здобуття освіти на базі вже існуючого освітнього рівня за напрямком «Медсестринство», 1 ваучер для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Комп’ютерні науки», 1 ваучер для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Системний аналіз», 1 ваучер для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Маркетинг», 2 ваучери для перепідготовки за професією «Водій навантажувача», 1 ваучер для підготовки за іншою спеціальністю за напрямком «Дошкільна освіта», 1 ваучер для перепідготовки за професією «Бджоляр». | Організація громадських робіт , робіт тимчасового характеру для незайнятого населення та суспільно- корисних робіт, залучення до оплачуваних громадських робіт 200 осіб та осіб, які ухиляються від сплати аліментів.Працевлаштування 1500 незайнятих громадян, в тому числі осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО,ООС та осіб з інвалідністю. Підготовка, перепідготовка та підвищення професійної кваліфікації 240 осіб. Охоплення профорієнтаційними послугами близько 11000 осіб (безробітні, учні, студенти, педагогічні працівники, соціальні партнери тощо).Залучення до профнавчання близько1030 осіб, проведення 1710 семінарів, тренінгів.  |
| 2 | Впровадження заходів спрямованих на зростання заробітної плати. | управління економіки промисловості та праці управління Держпраці в Тернопільській областіГУ ДПС в Тернопільській області  | **2022 рік** З питань додержання законодавства про працю, легалізації виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету громади в 2022 році проведено співбесіди з керівниками та посадовими особами 619 суб’єктів господарювання, окрім того, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань об’єктів здійснення діяльності 171 суб’єкта господарювання. За результатами проведеної роботи виплачено 9 300,8 тис.грн заборгованої заробітної плати найманим працівникам, погашено заборгованості по сплаті податків до бюджету Тернопільської МТГ на суму 2 386,8 тис.грн.В 2022р проведено 3 засідання комісії з питань погашення заборгованості та легалізації виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків та інших обов’язкових платежів, на яких заслухано із вищевказаних питань звіти 6 суб’єктів господарювання.По даних на 01.01.2023 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по м.Тернополю становила 23133,2 тис.грн. Всього з початку 2022 року підприємствами - боржниками виплачено 9338,2 тис.грн заборгованої заробітної плати.**2023 рік** З питань додержання законодавства про працю, легалізації виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету в 2023 році проведено співбесіди з керівниками та посадовими особами 921 суб’єкта господарювання, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань об’єктів здійснення діяльності 186 суб’єктів господарювання.За результатами проведеної роботи суб’єктами господарювання виплачено10924,1 тис.грн заборгованої заробітної плати найманим працівникам, погашено заборгованість по сплаті податків до бюджету Тернопільської МТГ на загальну суму 3 770,6 тис.грн. | Проведення комплексу заходів спрямованих на легалізацію праці та заробітної плати |
| **III. Ресурсне забезпечення розвитку громади** |
| **1.Бюджетна політика** |
| **Завдання 1. Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку** |
| 1 | Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку громади | фінансове управління, ГУ ДПС у Тернопільській області,Управління державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області,інші органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів | **2022 рік** Порівняно з минулим роком зросла кількість платників єдиного податку ( на 4,0 відсотки ), що пов’язано із переходом частини платників із загальної на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%. Щодо інших податків, то в загальному, у зв’язку із воєнним станом в країні, мала місце тенденція до зменшення кількості платників до бюджету громади (ПДФО, плати за землю, податку на нерухомість, транспортного податку).Власні доходи бюджету громади (без трансфертів) при плані 2501 031,1 тис.грн склали 2593124,7тис.грн або 103,7 відсотків від плану та порівняно з 2021р. зросли на 411142,7тис.грн або на118,8 відсотків, тобто на 8,8 % більше за заплановані Програмою. З них власні доходи загального фонду при плані 2 410 376,3 тис.грн склали 2494263,1 тис.грн або 103,5 відсотків від запланованих, та перевищили відповідний показник 2021-го року на 461550,4 тис.грн або на 22,7 відсотки. Приріст власної дохідної бази досягнуто насамперед за рахунок - ПДФО, який, при плані 1 612 389,0 тис.грн надійшов в сумі 1 730 236,5тис.грн або 107,3 відсотки, приріст ПДФО склав 421 362,8 тис.грн. або 32,2 відсотки;- єдиного податку, по якому приріст склав 31240,3 тис.грн або 9,2 відсотків;- адміністративних штрафів та інших санкцій, приріст по яких склав 3 242,6 тис.грн. або 53,7 відсотки; - плати за надання інших адміністративних послуг, приріст по якій склав 9 046,4тис.грн або 67,2 відсотків. **2023 рік** Залучено 114 юридичних та фізичних осіб – платників ПДФО, якими сплачено до бюджету громади 1 128,2 тис.грн цього податку.- зросла кількість платників єдиного податку, яка на 1.01.2024р. становила 15 577 од. проти 14625 од.на 1.01.2023р. Крім того, з 41 до 43 зросла кількість платників туристичного збору, з 4-х до 5-ти – кількість платників збору за паркування автотранспорту, тощо. Власні доходи бюджету громади (без трансфертів) при плані 2870 489,1 тис.грн склали 3 099 621,9тис.грн або 108,0 відсотків від плану та порівняно з 2022р. (за умови вилучення з 1.10.23р. ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців) зросли на 503 933,2 тис.грн або на 19,4 відсотки, тобто на 9,4 відсотків більше за заплановані Програмою. З них власні доходи загального фонду при плані 2 781 941,5 тис.грн склали 2 891 442,1 тис.грн або 103,9 відсотків від запланованих, та перевищили показник 2022-го року на 397179,0 тис.грн або на 15,9 відсотки. Зростання власної дохідної бази порівняно з 2022р. досягнуто за рахунок приросту:- ПДФО -223749,3 тис.грн ; - податку на нерухомість - 45606,9 тис.грн;- плати за землю – 16115,3 тис.грн;- акцизного податку з реалізації виробниками в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну – 55638,7 тис.грн;- частини акцизного податку з пального- 47296,7 тис.грн;-єдиного податку- 33495,1 тис.грн;- власних надходжень бюджетних установ - 100 307,9 тис.грн, тощо. |  Збільшення кількості платників податківЗростання власної дохідної бази порівняно з попереднім роком не менш як на 10,0% |
| 2 | Здійснення ефективного управління бюджетними коштами, оптимізація видатків бюджету громади | **2022 рік** Сума пільг, по місцевих податках і зборах (по земельному податку та по податку на нерухомість) у розрахунку на рік становить близько 12,0 млн. грн. (з урахуванням к-ту індексації по земельному податку) або біля 2,2 відсотків від їх загального річного обсягу та біля 7,2 відсотків від річного обсягу надходжень податку на майно.**2023 рік** Сума наданих міською радою податкових пільг по земельному податку за 2023 рік становить близько 12,5 млн. грн або біля 2,0 відсотків від загального фактичного річного обсягу місцевих податків і зборів та 5,5 відсотків від фактичного річного обсягу податку на майно. | Забезпечення мінімальних втрат бюджету громади зв’язку з наданням податкових пільг. |
| 3 | Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету громади, недопущення виникнення заборгованості з їх сплати. | **2022 рік** Однією з причин зростання податкового боргу стали новації в податковому законодавстві, зокрема, можливість для платників певний період (до 12.05.22р.) під час воєнного стану не сплачувати податкові зобов’язання, погіршення фінансового стану, тощо.**2023 рік** Відсоток поданих платниками податків документів звітності засобами телекомунікаційного зв’язку у січні – грудні 2023 року у порівнянні до аналогічного періоду 2022 року зріс на 1 %, Так, протягом 2023 року, засобами електронного сервісу «Електронний кабінет платника» подано 79 957 звітних документів, що складає 46,6%від загальної кількості документів звітності, поданих засобами електронного зв’язку та на 4,7%більше ніж за 2022 рік. Станом на 01.01.24р. сума податкового боргу до бюджету громади (з урахуванням боржників – банкрутів) становить 109,0 млн. грн, що порівняно з початком року менше на 6,1 млн.грн або на 5,3 відсотки. | Зменшення розміру податкового боргу до бюджету громади |
| **2. Управління об’єктами комунальної власності** |
| 1 | Забезпечення прозорості у сфері управління об’єктами комунальної власності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна,відділ земельних ресурсів | **2022 рік** Прийнято 2 рішення про включення 9-ти вільних об’єктів загальною площею 1238,60 кв.м до Переліку першого типу та передачу в оренду майна шляхом проведення аукціонів та 1 рішення про включення 2-х об’єктів загальною площею 730,2 кв.м до Переліку другого типу та намір передачі їх в оренду без проведення аукціонів. Усі об’єкти комунальної власності включені до Переліку першого чи другого типу оприлюднені в електронній торговій системі (ЕТС). Згідно проведених аукціонів в електронній торговій системі (ЕТС) Prozorro.Продажі прийнято 11 рішень про затвердження протоколів аукціонів і передачу в оренду суб’єктам підприємництва 11 об’єктів комунальної власності загальною площею 1186,2 кв.м та прийнято 31 рішення виконавчого комітету про включення майна до Переліку другого типу та передачу в оренду без проведення аукціонів 55-ти об’єктів загальною площею 15221,4 кв.м. До бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 6926,0 тис грн., що становить 115,4 % до планових завдань 6000,0 тис.грн.У 2022 році проводилась підготовча робота до продажу 7- х об’єктів малої приватизації. Укладено 1 договір купівлі-продажу майна комунальної власності шляхом викупу орендарем загальною площею 47,6 кв.м на суму 400,6 тис. грн. з ПДВ та 1 договір купівлі-продажу майна на аукціоні на суму 360,0 тис.грн. з ПДВ. Від приватизації комунального майна надійшло коштів до міського бюджету в сумі 1847,4 тис.грн. при планових показниках 3000,0 тис.грн. Плата за землю становить 88617,8 тис.грн. Кошти від продажу землі 5180,5 тис.грн.**2023 рік** Прийнято 4 рішення про включення 19-ти вільних об’єктів загальною площею 648,01 кв.м до Переліку першого типу та передачу в оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціонів та 4 рішення про включення 51 об’єкту загальною площею 3885,8 кв.м до Переліку другого типу та намір передачі в оренду майна комунальної власності без проведення аукціонів. Усі об’єкти комунальної власності включені до Переліку першого чи другого типу оприлюднені в електронній торговій системі (ЕТС). Згідно оголошених та проведених електронних аукціонів в електронній торговій системі (ЕТС) Prozorro.Продажі прийнято 12 рішень про затвердження протоколів аукціонів і передачу в оренду суб’єктам підприємництва 12 об’єктів комунальної власності загальною площею 946,7 кв.м, в тому числі по 5-ти об’єктах загальною площею 623,2 кв.м на продовження договорів оренди.У відповідності до оприлюднених в ЕТС Інформаційних повідомлень про намір передачі в оренду майна комунальної власності без проведення аукціонів та поданих суб’єктами заяв з відповідними пакетами документів прийнято 32 рішення про надання в оренду майна комунальної власності включеного до Переліку другого типу по 40 об’єктах загальною площею 4047,5 кв.м, 2 рішення про включення майна до Переліку другого типу та передачу в оренду без проведення аукціонів 3 об’єктів загальною площею 400,2 кв.мДо міського бюджету від оренди комунального майна поступило 7530,0 тис. грн., що становить 111,6 % до планових завдань 6750,0 тис. грн. Прийнято 10 рішень про включення 9-х вільних об’єктів загальною площею 751,9 кв.м до приватизації шляхом продажу на аукціоні, та 1 об’єкт загальною площею 736,1 кв.м шляхом викупу орендарем.Проводилась підготовча робота до продажу на аукціоні 8-х об’єктів приватизації та продажу шляхом викупу орендарем одного об’єкта приватизації.Відбулися 7 аукціонів з продажу нерухомого майна на загальну суму 4797,2 тис.грн. з ПДВ. Укладено 6 договорів купівлі-продажу майна на аукціоні. Від продажу 6-х об’єктів малої приватизації на аукціоні надійшло коштів до міського бюджету 4634,9 тис.грн.1 об’єкт приватизовано шляхом викупу орендарем на суму 3039,5 тис.грн. з ПДВ. Від продажу вказаного об’єкта приватизації надійшло до міського бюджету 2 532,9 тис.грн. Всього від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету надійшло коштів в сумі 7170,6 тис.грн.Плата за землю - 104733,1 тис.грн, що становить 118,2% до 2022 року. Кошти від продажу землі- 545,7 тис.грн. | Передача об’єктів нерухомого майна в оренду, приватизація непривабливих для оренди об’єктів на електронних аукціонах через електронну систему Прозоро.Продажі.Проведення інвентаризації земель та комунального майна. Забезпечення надходжень до бюджету громади щорічно не менше:-за оренду приміщень 6,0 млн грн-від приватизації майна 3,0 млн.грн.- плати за землю 100,0 млн.грн.-коштів від прожажу земель 8,5 млн.грн. |
| 2 | Розширення мережі комунальних закладів  | управління обліку та контролю за використанням комунального майнауправління освіти і наукизаклади професійної (професійно –технічної )освіти  | **2022 рік.** Не здійснювались та не проводилась процедури по прийняттю в комунальну власність об’єктів професійно-технічної освіти. **2023 рік** Не проводилося | Передача з державної в комунальну власність цілісних майнових комплеків закладів професійної (професійно –технічної ) освіти  |
| 3 | Покращеннятехнічного стану об’єктів комунальної власності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна | **2022 рік** Проведено геодезичні дослідження об’єкта за адресою пл. Героїв Євромайдану **2023 рік**1. Виготовлено технічний звіт попереднього огляду об'єкта. Здійснюється підготовка документів для оголошення відкритих торгів для відбору експертів для виготовлення технічного звіту з інструментального обстеження несучих та огороджувальних конструкцій об'єкту з господарськими (допоміжними ) будівлями та спорудами за адресою площа Героїв Євромайдану, 17.2. Проведено демонтаж зруйнованих конструкцій (дерев’яних горищних перекриттів, розбирання підшивки стель) очищення від будівельного сміття будівлі за адресою бульв. Тараса Шевченка,23.3.Проведено поточний ремонт покрівлі будівлі за адресою вул. 15 Квітня,15А.4. Здійснено заміну вікон та дверей на металопластикові, проведено ремонт даху приміщень в будівлі за адресою бульв. Симона Петлюри, 2 5. Проведено капітальний ремонт приміщення, замінено електропостачання та прокладено каналізацію в нежитловому приміщенні будівлі по вул. Золотогірська, 8, прим.34.6. Виконано поточний ремонт покрівлі нежитлової будівлі по вул. 15 Квітня, 15.7. Проведено заміну труб каналізаційної мережі з прочищенням каналізаційних колодязів по бульвару Тараса Шевченка, 3.8. Здійснено заміну покриття покрівлі з азбестоцементних листів на металопрофіль, проведено заміну водостічних труб, жолобів та відливів в нежитлових будівлях за адресою вул. Січових Стрільців,7.9. Проведено експертизу проектно-кошторисної документації по робочому проекту "Капітальний ремонт (внутрішнє опорядження та влаштування приміщення подвійного призначення дитячого садочку по вул.Микулинецька,116-П.11. Проведено поточний ремонт із заміною частини труб каналізаційної мережі в будівлі по бульв. Тараса Шевченка,3.12. Проведено ремонт частини покрівлі із заміною дахового покриття в будівлі по вул. Золотогірська,16. | Проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів комунальної власності 3 щорічно ( будинок трауру, приміщення за адресою вул.Коперніка1, завершення будівництва об’єкту за адресою пл.Героїв Євромайдану, адмінбудинків в селах,тощо) |
| 4 | Забезпечення беззбиткової роботи комунальних підприємств | фінансове управління, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства | **2022 рік** З бюджету громади спрямовано коштів на фінансову підтримку КП «Інтеравіа» на суму 1931,8 тис.грн , КП «Міськавтотранс» - 299,7 тис.грн, КП «ТІЦ» - 650,0 тис.грн, на поповнення статутного капіталу «Тернопільелектротранс» на суму 47698,4 тис.грн, КП «Міськавтотранс» -40329,5 тис.грн, «Тернопільміськтеплокомуненерго» - 90014,0 тис.грн.**2023 рік** З бюджету громади спрямовано коштів на поповнення статутного капіталу наступним комунальним підприємствам : КП «Міськсвітло» - 1193,0 тис.грн, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» - 40565,0 тис.грн, СКП «Ритуальна служба» - 14357,0 тис.грн, КП «Міськавтотранс»- 710,0 тис.грн, КП «Тернопільводоканал» - 6114,6 тис.грн, КП «Еней» - 2462,0 тис.грн, КП «Масив» - 200,0 тис.грн. | Поповнення статутних капіталів та фінансова підтримка комунальних підприємствКП«Тернопільелектротранс»,КП«Тернопільський міський стадіон», КП «Інтеравіа» (придбання обладнання),Міськавтошкола (капремонт основних фондів та адмінкорпусу), КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»(придбання техніки), та підприємств –надавачів послуг |
| **3.Територіальний розвиток громади та регулювання земельних відносин.** |
| **Тернопільська громада- громада яка розвивається у відповідності до потреб громади** |
| 1 | Внесення змін до Генерального плану та до плану зонування території міста | Управління містобудування, архітектури та кадастру, відповідні виконавчі органи міської ради, кваліфіковані сертифіковані виконавці робіт | **2022 рік** Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя» завершено розроблення містобудівних документацій «Внесення змін до Генерального плану м.Тернополя» та «Внесення змін до Плану зонування території м.Тернополя». **2023 рік** Проведено процедуру громадського обговорення проектів містобудівних документацій, за результатами якої направлено матеріали розробнику для їх розгляду та коригування проектів (у разі необхідності). | Зміни до генерального плану міста Тернополя на актуалізованій топографо-геодезичній карті міста, виконаній в цифровій формі з набором профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 |
| 2 | Розроблення детальних планів та планів зонування територій Тернопільської міської територіальної громади | Управління містобудування, архітектури та кадастру, відповідні виконавчі органи міської ради, кваліфіковані сертифіковані виконавці робіт | **2022 рік** Розроблено та затверджено окремі детальні плани територій районів населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. 10-планів зонування територій сіл громади не розроблено по причині відсутності фінансування.**2023 рік** Розроблено та затверджено 4 детальні плани територій міста Тернополя.  |  3- детальні плани територій10-планів зонування територій сіл громади |
| 3 | Розвиток та модернізації автоматизованої геоінформаційної системи містобудівного кадастру  | Управління містобудування, архітектури та кадастру, служба містобудівного кадастру | **2022 рік -** **2023 рік** З метою забезпечення якісної роботи геопорталу містобудівного кадастру громади, створено єдиний адресний реєстр Тернопільської міської територіальної громади, як складової Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної державної системи у сфері будівництва. Запровадження єдиного адресного реєстру Тернопільської міської територіальної громади дозволяє зручніше надавати адміністративні послуги, а відомості з нього використовуватимуться як державними установами, так і бізнесом. На модернізацію автоматизованої геоінформаційної системи містобудівного кадаструвиділено 550,0 тис.грн.З метою подальшого розвитку та модернізації автоматизованої геоінформаційної системи містобудівного кадастру, яка дасть можливість забезпечити органи управління, проєктні установи, зацікавлені організації актуальною і об’єктивною містобудівною інформацією, виконано роботу з наповнення бази геопросторових даних геопорталу містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади з містобудівною документацією (генеральні плани населених пунктів, детальні плани території), матеріалами топографо-геодезичних робіт. | Створення 3 додаткових модулів та фунціоналу геопорталу містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громадиЕлектронна обробка матеріалів для введення до ГІС містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади - наповнення бази геопросторових даних геопорталу містобудівного кадастру (10 генпланів, 7 детальних планів територій, 1 схема планування території громади, топографо-геодезичні матеріали – 3шт.) |
| 4 | Забезпечення сталого розвитку громади | Управління містобудування, архітектури та кадастру, служба містобудівного кадастру | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної заплановано у 2024 році | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади1 документ  |
| 5 | Встановлення меж території громади, проведення інвентаризації землі  | Відділ земельних ресурсів | **2023 рік** Виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Тернополі. Проведено моніторинг земель, а саме формування баз даних громади та встановлення (зміну) меж міста Тернопільської територіальної громади. | 1 проект землеустрою |