Інформація про стан виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 роки

за І півріччя 2025

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Використано коштів (тис.грн.) | Стан виконання | Очікувані результати виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, оприлюднення на сайті міської ради | до 15 грудня щороку | Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ | - | Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2025 рік: -Рішення ВК від 11.12.2024 №1861; -Рішення МР від 13.12.2024 №8/45/41 Доповнення Рішення ВК від 15.01.2025 №58 «Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік» Прийнято 2 регуляторних акта | Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики |
|  | 1.2.Відстеження результативності регуляторних актів | 2025-2026 | Розробники регуляторних актів, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - | Здійснено 2 відстеження результативності регуляторних актів виконавчого комітету міської ради, відповідно до розпорядження міського голови від 06.02.2025 №25 | Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті |
|  | 1.3.Оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету | 2025-2026 | Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ | - | Оновлено електронний реєстр чинних регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету https://ternopilcity.gov.ua/politika-regulyatorna/regulyatorna-politika/reestr-diyuchih-regulyatornih-aktiv-u-misti-ternopoli/ | Системність, послідовність, координованість дій, щодо розроблення, видання та виконання регуляторних актів |
| 2 | 2.1.Розширення кількості надання електронних послуг | 2025-2026 | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | - | Надається 124 електронні послуги. Триває надання послуг з використанням спеціального комплексу «Мобільний кейс» (41 електронна послуга) для обслуговування людей на виїзді | Покращення розвитку підприємницької діяльності |
|  | 2.2.Збільшення послуг для малого підприємництва | 2025-2026 | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | - | Надається 190 послуг для підприємців | Створення нових робочих місць |
| 3 | 3.1.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо легалізації трудових відносин на об’єктах здійснення господарської діяльності | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці | - | Проведено співбесіди з керівниками та посадовими особами 413 суб’єктів господарювання, інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань 99 суб’єктів господарювання. За результатами проведеної роботи суб’єктами господарювання виплачено 2247,6 тис.грн заборгованої заробітної плати найманим працівникам, 145 суб’єктів господарювання погасили заборгованість по сплаті податків до бюджету громади на загальну суму 1829,5 тис.грн. | Легалізація трудових відносин , збільшення надходжень до бюджету громади. |
|  | 3.2.Здійснення заходів щодо дотримання суб’єктам господарювання законодавства про працю, легалізації зайнятості, повноти та своєчасності виплати заробітної плати | 2025-2026 | Головне управління ДПС в Тернопільській області | - | Проведено 12 засідань комісій та співбесіди з платниками, в тому числі по заборгованості із виплати заробітної плати та по заборгованості по платежах до бюджетів. Здійснюються обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками. |  |
|  | 3.3.Здійснення діяльності по забезпеченню повноти та своєчасності сплати податків та зборів, інших надходжень до бюджету громади | 2025-2026 | Головне управління ДПС в Тернопільській області | - | Щоденно здійснюється моніторинг доходів в розрізі податків, зборів та інших надходжень. З початку року забезпечено виконання показників розпису доходів бюджету Тернопільської громади, що адмініструє ГУ ДПС у Тернопільській області, на 106,8%. Відповідно до визначених законодавством повноважень здійснюється діяльність по забезпеченню повноти та своєчасності надходжень до бюджету громади податків, зборів та інших надходжень |  |
| 4 | 4.1.Часткове відшкодування вартості придбання генераторів суб'єктам малого та середнього підприємництва | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення, Виконавчий комітет міської ради, суб'єкти малого і середнього підприємництва | - | Звернення на відшкодування не надходили | Оптимізація господарської діяльності, покращення показників ефективності виробничих процесів |
|  | 4.2.Здійснення компенсації суб’єктам господарювання єдиного соціального внеску при створенні нових робочих місць, при працевлаштуванні військовослужбовців, звільнених з лав ЗСУ | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення, Виконавчий комітет міської ради, суб'єкти малого і середнього підприємництва | - | Звернення на компенсацію не надходили | Зменшення фінансового навантаження на роботодавця, збільшення кількості робочих місць |
|  | - 4.3.Популяризація державних програм, спрямованих на фінансову підтримку бізнесу, шляхом проведення інформаційної кампанії | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці | - | Інформування суб'єктів господарювання про актуальні державні програми фінансової підтримки здійснюється шляхом оприлюднення на сайті міської ради, на сторінці управління економіки, промисловості та праці в соціальній мережі Фейсбук, через електронну пошту СПД | Розширення можливостей підприємців в одержанні фінансових ресурсів |
|  | 4.4.Забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва інформацією щодо можливості залучення альтернативних джерел фінансування (грантові та кредитні програми) та/або отримання міжнародної технічної допомоги | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - | На сайті міської ради в розділі «Конкурси та гранти» розміщено інформацію щодо 8 грантових програм | Полегшення доступу суб’єктів підприємництва до кредитних ресурсів, програм міжнародної технічної допомоги |
|  | 4.5.Сприяння реалізації грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проекту «єРобота» | 2025-2026 | Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | - | Від початку року 89 суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять свою діяльність на території Тернопільської громади, отримали мікрогрант. Впродовж звітного періоду їм надавалась інформаційна підтримка та допомога в укомплектуванні вакансій | Підтримка малого та середнього підприємництва |
|  | 4.6.Залучення бізнесу до активних програм зайнятості (надання компенсації на оплату праці, сплату єдиного соціального внеску, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю) | 2025-2026 | Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | - | Надано компенсації роботодавцям: -на оплату праці, сплату єдиного соціального внеску на 102 працевлаштовані особи; -витрат на оплату праці за працевлаштування 65 внутрішньо переміщених осіб; -облаштування робочих місць для людей з інвалідністю - 9 роботодавцям |  |
| 5 | 5.1.Організація та проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів | 2025-2026 | Управління стратегічного розвитку міста | - | Проведено конкурси: - щодо будівництва відкритого багаторівневого паркінгу з приміщеннями для обслуговування автомобільного транспорту, вул. Білецька, 11; - щодо будівництва та обслуговування об’єкту комплексу придорожнього сервісу з торгово-складськими приміщеннями, вул. 15 Квітня | Інвестиційна підтримка підприємництва |
|  | - 5.2.Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - | 12.06.2025 року проведено оновлення, за результатами якого кредитний рейтинг встановлено на рівні uaA (прогноз «у розвитку»), рейтинг інвестиційної привабливості - на рівні invA+. Розроблено Інвестиційний паспорт громади | Підвищення інвестиційної привабливості Тернопільської міської територіальної громади |
| 6 | 6.1.Висвітлення актуальної інформації з питань підприємництва та інвестицій на сайті міської ради та інших засобах | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - | Для інформування представників бізнесу рубрики «Підприємництво» та «Інвестиції» на сайті міської ради, сторінка управління економіки, промисловості та праці в соціальній мережі Фейсбук оновлюються актуальною інформацією. З початку року відбулося понад 50 оновлень та оприлюднення інформації. | Інформування представників малого та середнього підприємництва |
|  | 6.2.Активізація роз’яснювальної роботи з погашення заборгованості зі сплати податків та зборів, а також інших надходжень до бюджету громади | 2025-2026 | Головне управління ДПС в Тернопільській області | - | З початку року залучено 415 юридичних та фізичних осіб, які розпочали сплату податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів. За рахунок проведеної роботи платниками подано 3 666 повідомлень про прийняття на роботу 5 309 громадян. Підготовлено 248 матеріалів для направлення позовних заяв щодо стягнення податкового боргу, до суду направлено 165 позовів щодо стягнення податкового боргу. З метою забезпечення якісного адміністрування майнових податків (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку) проводиться наповнення бази оподаткування для подальшого формування та своєчасного направлення податкових повідомлень про суму їх зобов’язань |  |
| 7 | 7.1.Автоматичне поновлення договорів оренди землі, нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності, термін дії яких закінчується, за умови відсутності боргу перед бюджетом громади | 2025-2026 | Відділ земельних ресурсів, управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - | Поновлено 758 додатків до договорів оренди землі, термін закінчення яких в період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 року (відповідно до рішення міської ради «Про поновлення договорів оренди» від 13.12.2024 №8/45/140 ). Автоматично продовжено 48 договорів оренди майна комунальної власності – нежитлових приміщень загальною площею 8240,35 кв.м, на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати його припинення. Від початку року до бюджету громади поступили кошти від оренди комунального майна в сумі – 5550,0 тис. грн., що становить 110,1 % до планових завдань (5040,0 тис. грн.). | Стимулювання розвитку підприємництва, збільшення надходжень до бюджету громади |
|  | - 7.2.Формування пропозицій вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності для передачі їх в оренду. - Здійснення продажу об’єктів комунальної власності, шляхом викупу орендарем або на аукціонах | 2025-2024 | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - | Виконавчим комітетом прийнято 1 рішення про включення 4 вільних об’єктів загальною площею 247,1 кв.м до Переліку першого типу та передачу в оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціонів та 1 рішення про включення 1 вільного об’єкту загальною площею 62,2 кв.м до Переліку другого типу та намір передачі в оренду майна комунальної власності без проведення аукціону. У відповідності до прийнятих рішень об’єкти були внесені та оприлюднені в електронній торговій системі (ЕТС). За результатами проведених аукціонів в ЕТС виконавчим комітетом прийнято 6 рішень про затвердження протоколів аукціонів та передачу в оренду 6 об’єктів комунальної власності загальною площею 193,85 кв.м. У відповідності до оприлюднених в ЕТС Інформаційних повідомлень про намір передачі в оренду майна комунальної власності без проведення аукціонів та поданих суб’єктами заяв з відповідними пакетами документів виконавчим комітетом прийнято 1 рішення про надання в оренду майна комунальної власності включеного до Переліку другого типу по 1 об’єкту загальною площею 253,8 кв.м та 2 рішення про включення 2 вільних об’єктів загальною площею 205,0 кв.м до Переліку другого типу та надання в оренду майна комунальної власності без проведення аукціонів. 26 вільних об’єктів комунальної власності загальною площею 2237,31 кв.м, включених рішеннями Орендодавця – виконавчим комітетом до Переліку першого типу, що підлягають передачі в оренду на Аукціонах та 5 вільних об’єктів комунальної власності загальною площею 448,4 кв.м, включених рішеннями Орендодавця – виконавчим комітетом до Переліку другого типу, що підлягають передачі в оренду без проведення Аукціонів, оприлюдненні на сайті міської ради та в електронній торговій системі (ЕТС) Прозоро.Продажі. Проводилась підготовча робота до продажу 5-ти об’єктів приватизації на аукціоні та двох об’єктів приватизації - шляхом викупу орендарем. Укладено 4 договори купівлі-продажу майна на аукціоні загальною площею 201,7 кв.м на загальну суму продажу 4545,1 тис.грн. з ПДВ та один договір купівлі-продажу шляхом викупу орендарем площею 53,4 кв.м на суму продажу 1187,9 тис.грн з ПДВ . З початку року від приватизації об’єктів комунальної власності до бюджету громади надійшло коштів в сумі 2309,9 тис. грн. при планових показниках 1000,0 тис.грн. | Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого та середнього підприємництва |
| 8 | 8.1.Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця, відзначення провідних суб’єктів господарювання | Щороку (вересень) | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці, суб’єкти малого і середнього підприємництва | - | - | Створення позитивного іміджу підприємництва |
|  | 8.2.Тренінги з грантового менеджменту для студентів закладів вищої освіти | 2025 | Західно-український національний університет | - | Проведено 6 тренінгів | Популяризація ідеї молодіжного підприємництва |
|  | 8.3.Конкурс стартапів «IDEA START-UP» для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, студентів коледжів | 2025 | Західно-український національний університет | - | Проведено конкурс стартапів, в якому взяли участь понад 30 осіб | Популяризація Start-up ідей в шкільному середовищі |
| 9 | 9.1.Сприяння у просуванні продукції місцевих товаровиробників на регіональні та міжнародні ринки, залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, суб'єкти малого і середнього підприємництва | - | Участь у Туристичному форумі «Тернопільщина вражає 2025»; - виставці крафтовиків; - відкритті туристичного сезону 2025 - «Агро-, Гастро-, Етнотуризм. Тернопільщина репрезентує». Проведено 26 сільськогосподарських ярмарків | Підтримка місцевого виробника |
|  | 9.2.Залучення суб’єктів підприємництва до участі у ділових зустрічах з представниками регіонів України та іноземних держав. Сприяння обміну досвідом з міжнародними партнерами | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста,суб'єкти малого і середнього підприємництва | - | Участь в zoom - конференції «Грантові можливості для громад»; -участь у стартовій зустрічі проекту ICLD «Вода для життя» Роннебі – Тернопіль; - зустріч з представниками компанії Clip-lok SimPak Scandinavia (Данія); - участь в zoom - конференції «Сучасні тренди в туризмі: як адаптуватися до змін?»; -участь в інформаційній сесії на тему: «Про залучення міжнародної технічної допомоги у реалізації проєктів у сферах культури та туризму»; -участь у вебінарі від АМУ в рамках проєкту ПРООН «Сталий економічний розвиток»; -участь у вебінарі BUILDS-UP за підтримки шведського фонду ICLD; - зустріч з представниками EasyBusiness та Civitta; - участь в онлайн B2B-Форумі «Чехія – Україна»; - участь в економічному форумі «Зроблено в Україні – Тернопільщина» 2025 |  |
|  | 9.3.Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів» | 2026 | Західно-український національний університет | - | - |  |
| 10 | 10.1. Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій» | 2025-2026 | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління економіки, промисловості та праці, суб'єкти малого і середнього підприємництва, КНП «Місто інновацій» | 401,9 | Організовано роботу КНП «Місто інновацій», на базі якого проведено 64 заходи, зокрема: - засідання бізнес-асоціації Board Ternopil – 20 осіб; - фінальну подію у межах Innovation Challenge – 20 осіб; -«Influencing Marketing 2025. Як бізнесу працювати з блогерами та UGC»- 7 осіб; -навчальний візит ПРООН АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ – 100 осіб; - Туристичний форум. Тернопільщина вражає - 200 осіб; - Великодній ярмарок – 500 осіб; - захід на тему «Твоя справа — твоя сила: гранти для ветеранів» з метою підтримки ветеранського бізнесу – 30 осіб; - треніг-навчання – 20 осіб. | Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в громаді, в т.ч. ветеранського бізнесу |
|  | 10.2.Організація професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації незайнятого населення, видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці | 2025-2026 | Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | - | 86 осіб пройшли професійне навчання та підвищення кваліфікації. З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці видано 45 ваучерів громадянам старше 45 років, внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, учасникам бойових дій | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |
|  | 10.3.Регулярне проведення тематичних семінарів із питань зайняття та розвитку підприємницької діяльності | 2025-2026 | Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | - | Проведено: -16 тренінгів «Побудова кар'єри та професійний розвиток», в яких взяли участь 285 осіб; -4 інформаційних семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в яких взяли участь 49 осіб | Підвищення поінформованості щодо започаткування власної справи, обговорення можливих ризиків |
|  | 10.4.Проведення спеціалізованих семінарів, конференцій, тематичних засідань (в т.ч. - в онлайн форматі), спрямованих на активізацію самозайнятості та професійної самореалізації в сучасних ринкових умовах | 2025-2026 | Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | - | Проведено: - 27 тренінгів з техніки пошуку роботи – 162 особи; -26 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості – 149 осіб; -7 семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції» - 46 осіб; - 15 тренінгів з розвитку навичок «Soft skills» (цикл тренінгів) – 74 особи; - 7 семінарів «Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО» - 38 осіб; -12 тренінгів «Ментальне здоров’я» - 85 осіб; -1 групова консультація, у т.ч. із залученням соціальних партнерів – 6 осіб; - 2 засідання клубу – 8 осіб | Ознайомлення присутніх щодо ситуації у сфері малого бізнесу. Аналіз сучасного ринку. Можливість менторського супроводу майбутніх підприємців |
|  | 10.5.Проведення «Днів кар’єри», презентацій роботодавця, міні-ярмарків вакансій, конференцій (в т.ч. - в онлайн форматі) та інших заходів на замовлення роботодавців | 2025-2026 | Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | - | На замовлення роботодавців проведено: - 10 міні ярмарків вакансій (ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ "ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА", ТОВ "ШРЕДЕР", ТОВ "НОВА ПОШТА", ПАП"АГРОПРОДСЕРВІС", ПП "РЕЖАНС ПОЛІСАЖ", ПП "АГАТА-БУД", ТОВ "КЕЙ СІ ДЖІ ГРУП", ТОВ "НВП "ТЕПЛОБАК", ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ", АТ "УКРТРАНСГАЗ", АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ТОВ "ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ", ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД) – 287 осіб; - 19 презентацій роботодавця (ТОВ «ТД "ДЕЛЬТА», ТОВ «ШРЕДЕР», ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД", ТЗОВ "ТЕРНОПІЛЬХЛІБПРОМ", ТЗОВ "ЕПІЦЕНТР К", ТОВ "БУДМОЛ ЦЕНТР", АТ"ТЕХНОЛОГІЯ", ТОВ «ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ «БАБУСІ МАРУСІ», ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА", ТЗОВ "АГАТА СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТЗОВ " СЕ БОРДНЕТЦЕ -УКРАЇНА", ПП "АГАТА-БУД", ТОВ "М'ЯСОКОМБІНАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ", ТОВ "С-М"Ю, ТОВ"МАГІСТР-Д", ТОВ "ПРЕСТИЖБУД ТЕРНОПІЛЬ",ТОВ "АГРО СПАР МАШИНЕРІ", ПП "ЗАХІД-ХЛІБ-ЗБУТ-2002'', ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАН", ПАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР") – 379 осіб | Покращення кадрового забезпечення малого і середнього підприємництва, оперативний підбір кадрів |
|  | 10.6.Проведення спеціалізованих семінарів, конференцій, тематичних засідань (в т.ч. - в онлайн форматі), спрямованих на активізацію самозайнятості та професійної самореалізації внутрішньо переміщених осіб | 2025-2026 | Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | - | Проведено: -5 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб з числа безробітних – 26 осіб; - 7 заходів для внутрішньо переміщених осіб, які не зареєстровані у службі зайнятості– 123 особи. | Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб |
|  | 10.7.Проведення спеціалізованих семінарів, конференцій, тематичних засідань (в т.ч. - в онлайн форматі), спрямованих на активізацію самозайнятості та професійної самореалізації ветеранів війни в сучасних умовах | 2025-2026 | Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | - | Проведено: -4 інформаційних семінари для військовослужбовців та часників бойових дій (УБД) з числа безробітних – 20 осіб; -16 заходів для учасників бойових дій, які не зареєстровані як безробітні - 395 осіб | Соціальний захист ветеранів війни |

Начальник управління                                                                                                                                  Тетяна КОРЧАК