Додаток 4 до Програми

ЗАХОДИ

на виконання Програми економічного і соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади

на 2025-2027 роки за І півріччя 2025 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Відповідальні виконавці | Результати виконання заходів | |
| **Пріоритет І: ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА** | | | | | |
| **Напрям: Підтримка Збройних Сил України** | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення потреб підрозділів сил безпеки та оборони | 1. Ремонтно-відновлювальні роботи, проведення капітального та поточного ремонтів в приміщеннях розташування пунктів оборони громади, Тернопільського ОМТЦК та СП, підрозділів територіальної оборони, інших військових формувань; закупівля будівельних матеріалів.  2. Підготовка (навчання) і перепідготовка мобілізованих водіїв-військовослужбовців і звільнених в запас (демобілізованих) з ЗСУ, зареєстрованих на території Громади.  3. Розгортання, забезпечення функціонування підрозділів Тероборони, інших Військових формувань в умовах воєнного стану.  4. Матеріально-технічне забезпечення облаштування Тернопільського ОМТЦК та СП, інших військових формувань.  5. Закупівля техніки, запасних частин, проведення технічного обслуговування та ремонту техніки та інших транспортних засобів військових формувань.  6. Підтримка інноваційних проектів та технологічних стартапів в сфері національної безпеки для українських виробників.  7.Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям як зареєстровані на території громади, які беруть участь в бойових діях. | Виконавчі органи ради,  комунальні підприємства міської ради | Пріоритетність підтримки сил безпеки та оборони включає не лише пряму допомогу технікою та фінансами, а й створення належних умов для функціонування військових підрозділів на території громади. Так, в 2025 році проведено капітельний ремонт за адресою вул. Багата, 1, м.Тернопіль ТУ ДБР; ГУ НПУ в Тернопільській області (ремонт приміщень адмінбудівлі Тернопільського РУ поліції).Проведено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) вбудинку за адресою вул. Січових Стрільців, 7.  Активно підтримується підготовка (навчання) та перепідготовку водіїв-військовослужбовців, як мобілізованих, так і звільнених у запас (демобілізованих). Ця ініціатива є частиною програми «Обороноздатність».  За І півріччя 2025 року Тернопільська громада спрямувала на підтримку ЗСУ 130,5 мільйонів гривень. Міська рада системно підтримує українських військових через прямі перерахування на рахунки військових частин та закупівлю техніки й обладнання через систему «Прозоро». За звітний період на рахунки військових частин спрямовано 21 040,0 тис. грн.  Передано військовим:167 квадрокоптерів DJI Mavic,889 FPV-дронів,3 наземні дрони,98 акумуляторів до дронів,3 квадроцикли,19 засобів радіоелектронної боротьби,16 тепловізорів,21 генератор,15 зарядних станцій,23 телевізори,12 ноутбуків,15 планшетів та інше необхідне обладнання.Повний та найактуальніший реєстр переданої допомоги доступний на офіційному сайті Тернопільської міської ради в розділі «Е-сервіси».  Проведено конкурс серед ветеранів на право отримання фінансової підтримки на створення (розвиток) власного бізнесу. Визначено 7 переможців конкурсу, яким вручено сертифікати.  Від початку 2025 року надано фінансову підтримку на забезпечення спорядженням та технічними засобами 2286військовослужбовцям. | |
| **Напрям: Безпека та цивільний захист.** | | | | |
| 2.1. | Запровадження інноваційних технологій у сфері безпеки | 1. Модернізація системи відеоспостереження, придбання обладнання для відеоспостереження, придбання та встановлення камер відеоспостереження  2. Реалізація проект «Безпечний двір».  3. Забезпечення доступу до мережі Інтернет, моніторинг та підтримка централізованої системи відеоспостереження громади, забезпечення функціонування Call-центру. | Комунальне підприємство «Тернопіль Інтеравіа», управління муніципальної інспекції | Станом на 01.07.2025 року у м. Тернопіль функціонує близько 1300 камер міського відеоспостереження. Впроваджено систему аналітики для розпізнавання автомобільних реєстраційних номерних знаків та обладнано камерами з автоматичним розпізнаванням номерних знаків усі в’їзди та виїзди з міста Тернопіль а також у самому місті.Впроваджено систему автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху (порушення швидкості).Встановлено 3 камери з функцією розпізнавання обличчя.  У рамках проекту «Безпечний двір» за І півріччя 2025 року за допомогою системи відеоспостереження міста виявлено 229 фактів реагування, з них:  - припарковано авто з порушенням правил дорожнього руху 185 фактів;- 15 порушень правил благоустрою;  - перегляд та збереження відео для правоохоронних органів та запитів від мешканців міста 29 фактів.  Програма «Безпечний двір» продовжує розширюватися.Придбано 102 камери та 30 камер для транспортних розв’язок.Call-центри в Тернополі продовжують бути важливим інструментом взаємодії між владою, комунальними службами, медичними закладами та громадянами, з постійним акцентом на їхнє удосконалення та діджиталізацію. | |
| 2.2. | Забезпечення безперебійної роботи систем оповіщення цивільного захисту про надзвичайні ситуації | 1. Підтримка в робочому стані системи оповіщення.  2. Дооснащення систем оповіщення джерелами безперебійного живлення. | Управління надзвичайних ситуацій | 1. Для підтримки системи оповіщення в робочому стані регулярно проводитися технічне обслуговування обладнання, перевірка зв’язку. Оновлення програмного забезпечення, проводиться згідно графіку.  2. Проведено інтернет за оптоволоконною технологією (PON), що гарантує стабільну передачу сигналу навіть під час відключень електроенергії. Згідно з графіками проводиться заміна акумуляторів у системі оповіщення. | |
| 2.3. | Попередження фактів вчинення кримінальних правопорушень | 1. Проведення оперативно-розшукових, технічних та інші заходів щодо припинення незаконного обігу зброї та вибухівки, з виявлення і ліквідації каналів розповсюдження наркотичних, психотропних, сильнодіючих речових та прекурсорів.  2. Проведення оперативно-профілактичних заходів по виявленню та вилученню фальсифікованих алкогольних напоїв.  3. Проведення зустрічей керівників поліції з колективами навчальних закладів, підприємств, установ, організацій і особистий прийом громадян.  4. Реалізація проекту «Офіцер громади». | Управління муніципальної інспекції, Тернопільське РУП управління патрульної поліції | Працівниками управління муніципальної інспекції спільно з працівниками Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області прийнято участь в операції «МАК» на території Тернопільської міської територіальної громади, а саме у 8 селах громади.  У рамках реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади» відбувається постійна взаємодія інспекторів муніципальної інспекції з поліцейським офіцером громади на предмет виявлення порушень природоохоронного законодавства, а саме: знищення зелених насаджень, випалювання сухої рослинності, порушення вимог щодо поводження з відходами,порушення правил рибальства.З нагоди сьомої річниці створення проєкту правоохоронцям передано оргтехніку.Проведено ремонт в приміщенні поліцейської станції на Злуки,9. Придбано службовий автомобіль. Окрім стандартних функцій, у 2025 році з’явилася важлива нова функція. Поліцейські офіцери громади тепер також опікуються сім'ями загиблих Героїв, безвісти зниклих, а також воїнів, які втратили своє здоров’я на війні  Керівники Тернопільського районного управління поліції,проводять особисті прийоми громадян відповідно до затвердженого графіку. Поліція регулярно проводить бесіди з учнями щодо правил безпеки (дорожній рух, поведінка в інтернеті, запобігання злочинності), відповідальності за правопорушення, протидії булінгу та наркоманії. Ці заходи заплановані на шкільному рівні протягом року. | |
| 2.4. | Забезпечення безпечних умов перебування в громаді | 1. Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту (сховища, найпростіші укриття, ПРУ) в тому числі облаштування об’єктів цивільного захисту (ПРУ) за адресою: вул. Романа Купчинського, 14 (поліклініка), вул. Романа Купчинського, 16 (інфекційне відділення), вул. Юрія Федьковича, 16 (поліклініка), вул. Клінічна, 1а (стаціонар).  2. Проведення протипожежних заходів у закладах бюджетної сфери (встановлення, обслуговування та ремонт систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев’яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання та обслуговування засобів пожежогасіння тощо).  3. Встановлення та обслуговування зовнішнього відеоспостереження .  4. Налагодження роботи пунктів незламності «Тепле місто».  5. Накопичення засобів захисту населення громади.  6. Облаштування пішохідних переходів аудіо супроводом для осіб зінвалідністю у місцях інтенсивногодорожнього руху. | Управління надзвичайних ситуацій,виконавчі органи ради | 1. Медичні заклади, продовжують активно працювати над облаштуванням та покращенням стану своїх укриттів, враховуючи вимоги безпеки. ДСНС та місцева влада регулярно публікують інтерактивні карти укриттів, де можна перевірити статус конкретних об’єктів.  2. Проведено понад **25 інструктажів і навчань** з питань пожежної безпеки для працівників бюджетних установ.Здійснено перевірки протипожежного стану у 100% закладів освіти та охорони здоров’я громади.Більше 20 тернопільських шкіл отримали фінансування для облаштування системи пожежної сигналізації.Вже тридцять закладів середньої освіти облаштували системами пожежної сигналізації.  3.Здійснено технічне обслуговування понад 200 камер, у тому числі оновлення програмного забезпечення, ремонт комутаційних блоків та очищення об’єктивів. Здійснюється цілодобовий моніторинг працездатності обладнання та оперативне усунення несправностей. У приєднаних населених пунктах громади встановлюється 10 нових комплектів обладнання для інформування населення про загрозу «Повітряна небезпека» та інші види небезпеки.  4. У Тернопільській міській громаді створено дев’ять Пунктів незламності «Тепле місто» оснащені: генераторами для резервного живлення) інтернетом, а також можливістю зарядити мобільні телефони, ноутбуки, попити чаю/кави, скористатися туалетом. На сьогодні робота з підтримки та налагодження пунктів незламності «Тепле місто» продовжується. З урахуванням досвіду попередніх опалювальних сезонів, місцева влада, ДСНС та інші відповідальні структури, вже провели аудит існуючих пунктів, доукомплектування необхідним обладнанням, провели навчання персоналу та оновлення карт розташування.Інформація про низку сервісів та об'єктів цивільного захисту, включаючи укриття та пункти незламності, розміщена в додатку «є-Тернопіль».  5. Забезпечуються засобами радіаційного та хімічного захисту, відповідно до номенклатури, непрацююче населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення Тернопільської міської територіальної громади, та спеціалізовані служби цивільного захисту. Це тільки виключно у випадку коли стається аварія на хімічно-небезпечних об’єктах. | |
| **ПРІОРИТЕТ ІІ «ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ»** | | | | |
| **Напрям: Забезпечення стабільної роботи інфраструктури** | | | | |
| 1.1. | Забезпечення безперебійної роботи житлово-комунальної сфери | 1. Підтримка діяльності КП «Тернопільводоканал» у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення.  2. Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів, водяних рамок, утримання та поточний ремонт фонтанів  3. Охорона об’єктів критичної інфраструктури.  4. Підтримка діяльності КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.  5. Переведення газових котлів на твердопаливні в діючих котельнях.  6. Встановлення теплових насосів у котельнях.  7.Будівництво ТЕЦ на біомасі з електричною потужністю 1,1-1,8 МВт та тепловою потужністю не менше 8 МВт.  8.Закупівля обладнання для диспетчеризації (відеонагляду, автоматичне управління котельнями).  9. Капітальний ремонт димових труб та закупівля контролерів для ІТП.  10. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках м. Тернополя.  11. Капітальний ремонт інженерних мереж у житлових будинках. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,  КП «Тернопільводоканал», КП «Тернопільміськтепло-комуненерго», ОСББ | 1.Надано дотацію 138,2 тис. грн.КП «Тернопільводоканал» за воду в с. Івачів Долішній, с.Івачів Горішній та с.Плотича.  2.Виконано роботи з утримання та поточного ремонту 3 бюветів, утримання 65 колонок-качалок, ремонту 2 колонок-качалок, ремонту 8 пожежних гідрантів,з утримання 11 фонтанів та 6 водяних рамок.  3. Зважаючи на поточну безпекову ситуацію, посиленоохорони об’єктів критичної інфраструктури. Здійснюється силами комунальних підприємств.  4.Перераховано кошти 15 400,0 тис. грн. для КП «ТМТКЕ». Сплата за кредитними зобов’язаннями.Надано фінансову підтримку, для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Оплачено 79900,0 тис. грн.  5.Проводятьсяпусконалагоджувальніроботи котла в котельні по вул. Р.Купчинського.  6.Розпочаті переговори з інвесторами щодо встановлення теплових насосів в котельнях.  7.Завершено передкваліфікаціюдо тендеру, вибрано 3-х претендентів на наступнийетап тендеру.  8.Виконанодиспечеризаціюкотельні по вул. Багата.  9.Не виконано (відсутнєфінансування).  10. Проведено експертне обстеження 93 ліфтів.Виконано ремонт ліфта вул.Коновальця,6 (1).Виконано на умовах співфінансування ремонт ліфтів:бульвар Симона Петлюри, 3 (1, 2, 4).  11. На умовах співфінансування проведено капітальний ремонт та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж: вул.Тарнавського, 22; вул. Валова, 1. | |
| 1.2. | Забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров’я. | 1. Підтримка, розвиток, удосконалення діяльності, безпека територіальних медичних закладів громади.  2. Розвиток медичних центрів, які знаходяться в структурі закладів охорони здоров’я громади.  3. Забезпечення закладів альтернативними джерелами живлення та термомодернізації, в тому числі встановлення когенераційних установок та сонячних панелей. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | 1. Продовжується реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності, якості та безпеки медичної допомоги населенню. Проводилася модернізація закладів КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», капремонт вхідної групи поліклініки (ментальне здоров'я), бахілонадівач 1 шт. Забезпеченопотреби в розхідних матеріалах для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами хворим з інфарктом міокарда. Забезпечено надання паліативної та хоспісної допомоги в паліативному відділенні за адресою: с.Малашівці.  2. КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» придбано: біохімічний аналізатор, холодильник (2 шт.) і кондиціонер (10 шт.), реконструкція електропостачання кардіологічного корпусу, капремонт інфекційного відділення по вул.Р.Купчинського,16,виготовлено ПКД по капремонту водопровідної мережі перед поліклінікою  3. КНП ЦПМСД ТМР - затвердженоПКД та проведено експертизу по робочому проекту по облаштуванню ліфта в корпусі по вул.Острозького,6 ,  4. КНП ТСП ТМР – проведено капітальний ремонт приміщення поліклініки.  5. КНП «ТМСП№1» ТМР - придбано стоматологічну установку.  Медичні заклади оснащені альтернативними джерелами енергії.Міська комунальна лікарня швидкої допомоги (вул. Шпитальна, 2);  Включена в програму термомодернізації, фінансовану через ЄІБ та уряд, з комплексними заходами утеплення  та Тернопільська міська комунальна лікарня №2 (вул. Купчинського, 14)(модернізація головного корпусу, пологового та кардіологічного відділень, поліклініки). | |
| 1.3. | Забезпечення безперебійної роботи транспортної інфраструктури | 1. Оптимізація руху громадського транспорту.  2.Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів. | Управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Тернопільелектротранс», КП «Міськавтотранс, суб’єкти господарювання, що надають послуги перевезень пасажирів в громаді. | 1.З 25 червня запрацювала оновлена мережа автобусних маршрутів, яка враховує потреби людей та спрямована на оптимізацію перевезень. Зміни включають впровадження єдиної нумерації маршрутів, автоматизованої системи оплати, уніфікованого брендування транспорту та підвищення безпеки через встановлення камер і тривожних кнопок.  2.Міська рада зберегла всі існуючі пільги у громадському транспорті, які фінансуються за рахунок бюджету громади.Компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян становили 63416,7 тис.грн. Виготовлено 2131 електронних карточок, в т.ч. 2011 – пільгові, 120 – поліція, 0 – учні 1-х класів,0 – ВПО. | |
| **2. Напрям: Підтримка військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей** | | | | |
| 2.1. | Фінансова підтримка ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | 1. Надання щомісячної допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти захисників і захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України. 2. Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за окремим рішенням виконавчого комітету. 3. Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час оборони України. 4. Облаштування та утримання місць поховання захисників і захисниць України, які загинули під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. | Управління соціальної політики, виконавчі органи міської ради,  комунальні підприємства міської ради. | 1. З метою посилення соціального захисту родин військовослужбовців, які загинули (померли) або вважаються зниклими безвісти під час безпосередньої участі у заходах із забезпечення оборони України, надана допомога 991 особі на суму 5551,0 тис.грн.  2.Грошова компенсація за земельні ділянки виплачена 7 особам на суму 809,1 тис.грн.  3. Військовослужбовці, які мають статус особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок війни, отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі 3 000 гривень. Така допомога в 2025 році надана 2286 військовослужбовцям.  4. Здійснюється комплекс робіт із облаштування почесних місць поховань осіб, які загинули в бойових діях у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України з встановленням гранітних пам’ятників (II – черга) та встановлення гранітних пам’ятників на місцях поховань особам, які загинули в бойових діях у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (в кількості 80 штук). | |
| 2.2. | Оздоровлення ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 1. Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду. Організація роботи виїзної стоматології.  2. Створення оздоровчо-реабілітаційного центру за адресою: вул.Чумацька,2, м.Тернопіль.  3. Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  4. Покращення медичної допомоги учасникам бойових дій, які брали безпосередню участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. | Управління соціальної політики, відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | 1. Проведенолікування та реабілітацію 291 військовослужбовця на суму 4295,0 тис.грн.  2. Створено два центри реабілітації: Центр Recovery з 46 ліжками та амбулаторний центр на Чумацькій, який створений за кошти бюджету громади. Загальна потужність дозволяє щороку забезпечувати реабілітацію 1000 захисників за найкращими світовими стандартами. Простір повністю безбар’єрний.  Програма обороноздатності на 2025 рік включає додаткове забезпечення медикаментами, ендопротезування суглобів та встановлення імплантів учасникам бойових дій. Забезпечено безкоштовну стоматологічну допомогу для ветеранів та їхніх дітей  Надано стоматологічну допомогу 664 особам.  Проведено стоматологічне терапевтичне та хірургічне лікування 813 дітям членів сімей учасників бойових дій (первинні), їм надано 2,3 тис. медичні послуги з стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування (ендодонтія, відновлення коронки зуба, оперативні втручання, удалення зубів постійного та молочного прикусу).  Діє Порядок відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування ветеранам війни з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ-ІІІ групи. На реалізацію Порядку виділено 1,5 млн. грн.Придбано путівки на санаторно-курортне лікування для 9 ветеранів війни на суму172,1 тис.грн.  Ветеранський спорт у Тернополі – це платформа для соціалізації, місце, де наші захисники знаходять однодумців, нові цілі Продовжується розвивати цей напрямок, бо інвестиції у ветеранський спорт – це інвестиції у відновлення наших героїв, у їхнє повернення до активного життя у громаді.  Нововведенням для ветеранів у 2025 році стали безкоштовні соціальні послуги з догляду вдома для військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни.  Також громада отримала новий автомобіль від німецьких партнерів, який працює як соціальне таксі. За звітний період надано 932 послуги соціального таксі. | |
| 2.3. | Соціальна підтримка ветеранів ОУН-УПА, реабілітованих та членів їх сімей, сімей загиблих воїнів-афганців, учасників добровольців | 1. Відшкодування членам сімей загиблих (померлих) (померлих) захисників і захисниць України, учасникам добровольцям АТО/ООС, ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку. | Управління соціальної політики | Компенсація за житлово-комунальні послуги надана понад двом тисячам громадян на загальну суму 4,7 мільйона гривень. Це важлива складова соціального захисту, яка дозволяє найвразливішим категоріям населення зберегти доступ до основних комунальних послуг.  Виплачено адресну грошову допомогу 2040 одержувачам (в т. ч. 903 членам сімей загиблих, померлих, пропалих безвісти.)  Виплачено допомог 2835 громадянам (в т.ч.159 захисникам і захисницям України та членам сімей загиблих,пропалих безвісти). | |
| 2.4. | Запровадження ефективної моделі комплексної допомоги та підтримки дітям Героїв | 1. Налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання відповідної допомоги. 2. Надання соціальної психологічної допомоги, психологічної підтримки дітям. 3. Першочергове влаштуванням Дітей у дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади громади та у Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола. 4. Зарахування дітей у гуртки закладів позашкільної освіти на безоплатній основі. 5. Забезпечення безкоштовного проїзду в пасажирському громадському транспорті та на прогулянкових теплоходах дітей, користування атракціонами в парках міста. 6. Організація змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей. | Управління соціальної політики, управління освіти і науки, управління розвитку спорту та фізичної культури, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Відбувся родинний захід «Міцна родина – незламна країна», де вшанували силу, мужність та єдність українських родин ветеранів та родин Героїв  **Розпочато соціально важливий проєкт під назвою «Надійний тил», спрямований на підтримку жінок, чиї чоловіки служать у Збройних силах України.**  Розповсюджено квитки на циркову виставу в кількості 204 квитки, яку відвідали діти Героїв.  Діти Героїв долучились до майстер класів з писанкарства – понад 50 осіб27 дітей Героїв відвідали шоу метеликів.  Система безкоштовного харчування у школах охопила у 2025 році майже 14 тисяч учнів. До пільгових категорій належать діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, діти внутрішньо переміщених осіб, діти захисників України та їхніх сімей, а також діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.  Для забезпечення ефективного контролю за харчуванням впроваджено сучасну систему обліку з використанням спеціальних валідаторів для зчитування соціальних карток. Це забезпечує персоніфікований облік щоденного харчування, дозволяє оплачувати підприємствам за фактично надані послуги та надає батькам можливість контролювати витрачені кошти, моніторити покупки дітей та поповнювати картки. Картки виготовляються за рахунок місцевого бюджету.  Організація змістовного дозвілля дітей у 2025 році була не просто набором розважальних заходів, а системною роботою, спрямованою на виховання здорових, активних, патріотичних та соціально відповідальних громадян. Серед заходів відзначити ті, що спрямовані на утвердження української національної і громадянської ідентичності.  Проведено вишкільні табори, творчі вечори вшанування загиблих військових, просвітницькі та мистецькі проєкти, тренінги, майстер-класи, форуми, модельовані засідання, вечори пам’яті. Особливою популярністю користувалися марафони з писанкарства, гаївки з молоддю, молодіжні національно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича». Традиційно відбулися 12-ті Наукові Пікніки та Літературник до Дня Вишиванки. | |
| 2.5 | Надання соціальних, психологічних, медичних, юридичних послуг ветеранам війни та членам їхніх сімей | 1.Надання інформаційно-консультаційної підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.  2.Здійснення заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), пропалих безвісти Захисників і Захисниць України та інших демобілізованих осіб під час їх реадаптації та реінтеграції в Тернопільській громаді.  3. Надання психологічної та правничої допомоги.  4. Облаштування ветеранських просторів.  5. Здійснення фізкультурно-спортивної реабілітації, професійної адаптації та профорієнтації.  6. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, включаючи конференції, форуми, семінари, тренінги, майстер-класи тощо.  7. Участь у розвитку міжнародного ветеранського співробітництва та міжрегіональної взаємодії ветеранської спільноти в Україні.  8.Проведення спортивних заходів та спортивних змагань з адаптивних дисциплін та участь ветеранів війни у спортивних змаганнях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, інших спортивних заходах та фізкультурно-оздоровчих заходах. | Управління соціальної політики, Комунальний заклад «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв» Тернопільської міської ради | 1.Опрацьовано 1772 звернень ветеранів війни та членів сімей загиблих, взято на супровід 332 особи.  2. Здійснено заходи з підтримки ветеранів а також членів їх сімей,організовано 2 прощі до Зарваниці для родин Загиблих Героїв(понад 300 осіб), поїздку на гору Маківка (понад 50 осіб), приурочену до 110 річниці боїв на горі Маківка.  3. Надано 203 юридичніконсультації, проведено 6 групових психологічних тренінги, надано 107 індивідуальних психологічних консультацій. 4.Створено комплексна екосистема ветеранських просторів та центрів, що дозволяє Захисникам і їхнім родинам отримати широкий спектр необхідних послуг та підтримки: КЗ«Центр підтримки ветеранів та родин Героїв», також надають підтримку: управління соціальної політики, Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).  * 5.Запроваджено програму з групової реабілітації та оздоровленняветеранів та ветеранок.   6.Інформаційно-просвітнитська робота – 72 заходи (відвідування театрів, кінотеатрів, концертів, організація репетицій, конференцій, організація дитячого табору для дітей ветеранів війни та родин Героїв, організаціяекскурсій).  7.Прийнято участь у 10 форумах.  8. Одинадцять спортивних клубів долучилися до всеукраїнської програми підтримки ветеранського спорту. Місто активно розвиває напрямок адаптивного спорту, пропонуючи можливості для фізичної реабілітації, ментального відновлення та соціалізації:Волейбол сидячи – 17 тренувань.  Участь у Всеукраїнських змаганнях «Ігри ветеранів». Настільний теніс – 4 тренування;Плавання – 64 тренування;Відвідування щотижнево спортивних клубів та тренажерних залів. | |
| 2.6 | Покращення житлових умов | 1. Забезпечення житлом військовослужбовців військових частин, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади та здійснюють сплату податків до бюджету Тернопільської міської територіальної громади шляхом виплати грошової компенсації для придбання житла, відповідно до Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям за належні для отримання житлові приміщення, затвердженого рішенням виконавчого комітету через відшкодування суми початкового внеску військовослужбовцям з бюджету громади в рамках програми іпотечного кредитування «Є-Оселя». | Управління соціального політики | Виплата грошової компенсації для придбання житла через відшкодування суми початкового внеску в рамках державної програми іпотечного кредитування «Є-Оселя» здійснено 3 особам на суму 805,6 тис.грн. | |
| **3. Напрям: Соціальний захист населення** | | | | |
| 3.1. | Створення сприятливих умови для забезпечення житлом соціально уразливих груп населення та мешканців громади. | 1. Будівництво житла в рамках державних програм забезпечення житлом.  2. Будівництво, закупівля квартир, виплата грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа житлом, а також з метою позачергового надання житлових приміщень для забезпечення функціонування новостворюваних дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків.  3. Надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво, (реконструкцію) та придбання житла.  4. Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в рамках Програми дій від Північної екологічної корпорації (НЕФКО) «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст України (будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 116). | Управління соціального політики, управління містобудування, архітектури та кадастру, забудовники, Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Держмолодьжитло), Управління обліку та контролю за використанням комунального майна | На квартирному обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов перебуває 3602 громадян та на обліку внутрішньо переміщених осіб, що потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання перебуває 499 сімей (1156 осіб). Молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни мають можливість скористатися як загальнодержавними програмами (наприклад «є-Оселя»), так і міською програмою пільгового кредитування для покращення своїх житлових умов «Доступне житло». Проведено фінансування ДСФУ «ДФСДМЖ на суму 583,00 тис. грн.  Підписано акт прийняття-передачі площадки під будівництво тарозпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку **призначеного для внутрішньо переміщених осіб ВПО** за адресоювул. Микулинецька, 116**.**Грантовою угодоюпередбачено будівництво багатоквартирногожитлового будинку. Загальна площа квартир-5984,5 кв.м. Укладено Контрактну угоду № TER-G1 з переможцем(підрядником на виконання будівельних робіт) ПП «ІНТЕР-БУД-ІНВЕСТ» таотримано дозвіл на початок виконання будівельнихробіт. | |
| 3.2. | Матеріальна підтримка осіб, які опинились у складних життєвих обставинах | 1. Надання одноразової грошової допомоги.  2. Надання адресної безготівкової допомоги для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги.  3. Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян в благодійній їдальні.  4. Надання допомоги у натуральному або грошовому вигляді одиноким громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, багатодітним сім’ям, дітям сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування, іншим категоріям мешканців громади.  5. Надання на безоплатній основі продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.  6. Безкоштовне харчування дітей малозабезпечених сімей та з числа внутрішньо переміщених осіб. | Управління соціальної політики | 1. Надано одноразову допомогу 2835 особам на суму 4148,3 тис.грн.  2. Надано 2040 особам на суму 4681,2 тис. грн.  3.Харчувалось 360 осіб, закуплено 710 продуктових наборів для сімейзагиблих.  4.663 особам, в т. ВПО- 200 осіб надано засоби гігієни та продукти харчування; 177 військовослужбовцям наданітехнічні засоби спорядження.  5.Придбано та видано13000 продуктовихнаборів.  6.Система безкоштовного харчування у школах охопила у 2025 році майже 14 тисяч учнів. До пільгових категорій належать діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, діти внутрішньо переміщених осіб, діти захисників України та їхніх сімей. | |
| 3.3. | Створення безбар’єрного середовища | 1. Виконання робіт з облаштування доступності до житлових, адміністративних приміщень та закладів охорони здоров’я, спорту, освіти та культури.  2. Облаштування пониження пішохідних переходів.  3. Облаштування паркомісць для осіб з інвалідністю.  4. Виготовлення та влаштування зовнішніх пандусів до входів у житлові будинки для осіб з інвалідністю.  5. Встановлення комфортних зупинок громадського транспорту.  6. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури за допомогою проекту «Соціальне таксі».  7. Інформаційно-просвітницька діяльність для покращення безбарʼєрності середовища. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління соціальної політики, Благодійний фонд «Карітас», заклади охорони здоров’я, спорту, культури та освіти | У 2025 році розгорнулися масштабні роботи з облаштування безбар’єрного простору в рамках загальнодержавного проєкту безбар’єрності.  Серед уже реалізованих ділянок – безбар’єрний маршрут від вулиці Волинської (біля 3-ї міської лікарні) до вулиці Івана Мазепи (до повороту на вул. Миколи Михалевича). Цей маршрут дозволяє безперешкодно дістатися до майдану Перемоги, вулиці Сергія Короля та інших ключових локацій.  Ще один завершений проєкт – ділянка попри Поліклінічне відділення №2 на вул. Романа Купчинського. Також уже облаштовано безбар’єрний простір біля Центру надання адміністративних послуг (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6), що стало важливим кроком у напрямку доступності адміністративних послуг, центральний маршрут – від Залізничного вокзалу через Театральний майдан і до готелю «Тернопіль» та водоспаду «Сльози Гронського». Проведені роботи на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола, Миколая Коперника та Івана Франка, по вул. Замонастирськаз пониженням бордюрів.Придбано пандус для мало мобільних груп населення вТернопільський міський центр фізичного здоров’я населення . В червні 2025 року облаштовано новий безбар’єрний маршрут біля кільця на проспекті Злуки.  3.У Тернополі є паркомісця, призначені для осіб з інвалідністю. Їх наявність є обов’язковою вимогою відповідно до чинного законодавства України (ДБН, ПДР). Ці паркомісця можна знайти на більшості паркувальних майданчиків, особливо біля: Торгових центрів, Медичних закладів (лікарні, поліклініки),громадських місць (площі, парки).  5.Облаштовано інформаційними табличками з текстом шрифтом Брайля 4 зупинки громадського транспорту.  6.Надано безкоштовнихпослугу перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку – 360 особам через «Соціальнетаксі» ТБФ «Карітас», 94 особам з інвалідністю,особам похилоговікупослуг з перевезення.  7.Інформаційно-просвітницька робота продовжується у 2025 році в межах реалізації Плану дій з упровадження безбар’єрності. Пріоритетними залишаються: формування культури інклюзії, налагодження міжсекторальної взаємодії та розширення участі громадськості( опубліковано понад 30 дописів у соціальних мережах та на офіційному сайті громади; проведено інформаційні заходи з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю та Всеукраїнського тижня прав людини). | |
| **4. Напрям: Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя** | | | | |
| 4.1. | Комплексна підтримка медичної сфери | 1. Покращення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги жителям громади.  2. Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення.  3. Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю.  4. Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб.  5. Надання стоматологічної допомоги, збереження стоматологічного здоров’я дитячого населення  6. Інші заходи по забезпеченню лікарськими засобами та виробами медичного призначення мешканців громади.  7. Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.  8. Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | 1. Забезпечено потреби в розхідних матеріалах для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та вартісними лікарськими засобами хворим з інфарктом міокарда. Забезпечено надання паліативної та хоспісної допомоги в паліативному відділенні за адресою: с.Малашівці.  2.Надано безкоштовно стоматологічну допомогу 784 особам з числа пільгової категорії. Надано зубопротезну допомогу 7 особам з числа реабілітованих осіб,з числа пенсіонерів (418 осіб), учасникам бойових дій (61 особа), членам сімей загиблих (13 осіб), зниклих безвісти (3 особи) захисників та захисниць України – 1114,1 тис.грн. Імплантати встановлено 14 учасникам бойових дій. Презентовано унікальний довідник «Маршрути послуг з ментального здоров’я», який містить актуальну інформацію про всі доступні послуги з ментального здоров’я на території громади.  2. Надання акушерсько-гінекологічної допомоги на базі:в Тернопільської міської лікарні №2 (пологовий будинок) – вул. Купчинського, 14;Центру первинної медико-санітарної допомоги.  У пологовому – діє програма «Нове життя»: пренатальна діагностика, партнерські пологи, вакцинація немовлят, безпечні пологи навіть у період відключень (є резервне живлення та автономна система водопостачання). 100% забезпечення породіль одноразовими пакетами (бейбі-боксами)  3. Забезпечено потреби в протезуванні суглобів осіб з інвалідністю, в т.ч. учасників бойових дій.  Забезпеченопотреби в медикаментах для надання медичної допомоги при невідкладних станах.  4. За рахунок коштів громади придбано 70 доз туберкуліну та 19 доз вакцини «Гардасил».  5. В повному обсязі надано невідкладну стоматологічну допомогу дитячому населенню громади в кількості 7,4 тис.осіб. Терапевтичну та хірургічну стоматологічну допомогу дитячому населенню пільгових категорій громади в кількості 4,1 тис.осіб. Проведено стоматологічне терапевтичне та хірургічне лікування 813 дітям членів сімей учасників бойових дій. Надано консультацій та проведено оглядів лікарем стоматологом-ортодонтом 215 дітям пільгових категорій.  6. Забезпечено продуктами дитячого харчування 8 дітей до двох років з числа малозабезпечних осіб, медикаменти для стаціонарної допомоги УБД – 28,4 тис.грн. Обстеження на комп’ютерному томографі пільгових категорій, медикаменти для стаціонарної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС.  7. КНП ТМКЛШД:капремонт вхідної групи поліклініки (ментальне здоров'я), бахілонадівач 1 шт., завершені підрядником роботи по облаштуванню оздоровчо-реабілітаційного центру вул.Чумацька, 2.  КНП ТКМЛ №2: біохімічний аналізатор, холодильник (2 шт.) і кондиціонер (10 шт.)., реконструкція електропостачання кардіологічного корпусу, капремонт інфекційного відділення по вул.Р.Купчинського,16, виготовлено ПКД по капремонту водопровідної мережі перед поліклінікою  КНП ЦПМСД ТМР - затверджено ПКД та проведено експертизу по робочому проекту по облаштуванню ліфта в корпусі по вул.Острозького,6 , 4. КНП ТСП ТМР – проведено капітальний ремонт приміщення поліклініки.  КНП ТМСП№1 ТМР – придбано стоматологічну установку, м’який інвентар та побутові вироби для відділення реабілітації RECOVERY, поточний ремонт приміщень КНП «ТКМЛ№2»: урологічне відділення, поточний ремонт внутрішньої ділянки водопровідної мережі, поточний ремонт І поверху поліклініки . | |
| 4.2. | Реабілітаційна та психологічна допомога та підтримка | 1. Підтримка та адаптація: психологічна допомога прийомним батькам та батькам-вихователям – впровадження послуги психологічної підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю.  2. Забезпечення організації навчальних заходів, проведення просвітницької роботи та надання соціально-психологічних послуг з турботою про ментальне здоров’я з метою зміцнення психологічного добробуту та безбар’єрності.  3.Здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей,  КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Без обмежень». | Усі родини опікунів та піклувальників, ДБСТ отримують послугу соціального супроводу, інформування, консультування за потребою.  При міському центрі соціальних служб функціонує Школа батьківської компетентності «Простір зростання» Перспективним напрямком стало створення Центру ментального здоров'я базі КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Цей центр стане важливою ланкою у комплексній системі підтримки як військовослужбовців, так і цивільного населення.  КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Без обмежень» надав реабілітаційні послуги 128 дітям з інвалідністю та дітям, які в зоні ризику набуття інвалідності. Протягом цього періоду для відвідувачів було проведено 11 тематичних майстер класів, організовано свято талантів. Щотижня фахівці закладу проводять 72 індивідуальних та 3 групових заняття, також 2 групових заняття в тиждень проводять працівники Тернопільської обласної дитячої бібліотеки за методикою, наданою благодійною організацією RiseAllianseforChildren.  Реабілітація дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності проводиться на базі КНП «ТКМЛ №2» в межах Програми медичних гарантій | |
| 4.3. | Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я | 1. Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворих з трансплантованими органами.  2. Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, згідно чинного законодавства.  3. Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.  4. Забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні захворювання.  5. Лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю. | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,заклади охорони здоров’я | 1.Забезпечення медикаментами здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом централізованої поставки.  2.Забезпечено 456 осіб з інвалідністю медичними виробами та засобами догляду.  3. Відшкодовано аптечним закладам за відпущені медикаменти пільговим категоріям по пільговим рецептам, в т.ч. УБД на суму 5982,73 тис. грн.  4. Забезпечено осіб з інвалідністю лікарськими засобами та лікувальним харчуванням.  5. Лікування пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю методом гемодіалізу здійснюється на базі КНП «ТМКЛШД» в межах Програми медичних гарантій. | |
| **5. Напрям: Підтримка сім’ї, дітей та молоді** | | | | |
| 5.1. | Соціальна підтримка сімей та захист дітей | 1. Забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, профілактики правопорушень, протидії дитячим суїцидам, подолання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання та протидії домашньому насильству, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, забезпеченні першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, запровадження патронату, створення належних умов для виховання дітей у родинах;  2. Підвищення рівня поінформованості з питань соціальної та психологічної підтримки;  3. Поліпшення ефективності взаємодії Тернопільської міської ради з громадськими організаціями, благодійними фондами та іншими юридичними особами у сфері підтримки дітей з числа вказаної категорії;  4. Впровадження нових методів і форм соціальної роботи.  5. Розширення мережі сімейних форм виховання шляхом будівництва малого групового будинку. | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей,  Тернопільський міський центр соціальних служб | Станом на 01.07.2025 на обліку перебуває 147 дітей, з них: діти-сироти – 50, діти, позбавлені батьківського піклування – 97.  Під опікою перебуває 110 дітей, 10 дітей в прийомних сім’ях,в ДБСТ – 9, в державних закладах – 15.  22 дитини потенційно можуть бути усиновлені. На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 27 осіб, опікуни/ піклувальники-21.  Функціонує 10 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей.  Проведено 3 консультації з потенційними кандидатами в патронатні вихователі, 2 з них направлено на навчання.  71 дитина перебуває на обліку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.  883 дитини отримали статус дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів  Міська рада у реалізації молодіжної політики співпрацює з 40 інститутами громадянського суспільства. Серед них молодіжні громадські організації, учнівське та студентське самоврядування та Тернопільська молодіжна міська рада. За півріччя до заходів було залучено більше 11 тисяч молодих тернополян. Усі заходи реалізовано відповідно до Програми «Молодь 2024-2026 роки», яка визначає стратегічні напрямки розвитку молодіжної політики в нашій громаді  Цьогоріч проведено Конкурс проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства. На конкурс подано 31 проєкт від 14 інститутів громадянського суспільства. За результатами відбору 26 проєктів отримали фінансування для реалізації .  Загалом за півріччя реалізовано більше 40 заходів різного спрямування на загальну суму 629 680 гривень, у тому числі 6 проєктів в рамках Конкурсу проектів на суму 77 350 гривень. Здійснюється координація діяльності Тернопільської молодіжної міської ради. За півроку проведено 11 сесій, реалізовано профорієнтаційний проєкт «Готуємось до вступу», заходи з неформальної освіти з фінансової грамотності та модельовані засідання.  Розроблено проектно кошторисну документацію на будівництво малого групового будинку. | |
| 5.2. | Підтримка молодіжної політики | 1. Підвищення рівня залучення молоді до волонтерства, як форми суспільно значущої діяльності;  2. Забезпечення скоординованої діяльності консультативно-дорадчих органів, громадських організацій, учнівських та студентських самоврядувань щодо питань реалізації молодіжної політики;  3. Створення сприятливих умов для широкого залучення молоді до здорового і безпечного способу життя;  4. Збільшення інтелектуального потенціалу молоді шляхом впровадження неформальної освіти;  5. Сприяння інституційному та організаційному розвитку Пласту в Тернопільській міській територіальній громаді шляхом посилення кадрового потенціалу, реалізації програм, проєктів, спрямованих на досягнення пластової освітньої програми. | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей  комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр» | 1. Організовано Форум «Тижні добрих справ» спільно із всеукраїнським організаційним комітетом «Тижні добрих справ», обговорено реалізацію соціальних ініціатив, нові можливості співпраці влади та громадян, волонтерство серед молоді тощо.  2. Проведено: «Вечір пам’яті», «Відкриття меморіальної дошки Сергію «Норду» Коновалу», Наукові Пікніки, Комплекс заходів «Великодня Писанка», «Гаївки з молоддю», «Літературник» з нагоди Дня Вишиванки, «День пам’яті Героїв Крут», День Героїв, Молодіжне стажування в виконавчих органах Тернопільської міської ради, Вручення сертифікатів Молодіжним працівникам.  «Шаховий турнір ім. Василя-Якова Капустинського» спільного із ГО «МНК»; Акція «Доба» спільно із МГО «СУМ»; Дводенний вишкіл спільно із ВМГО «Сокіл свободи»; Розколяда та «Пам’ятати. Жити. Воювати» спільно із ГО «УМХ»; Вишкіл з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут та Дводенний вишкіл з нагоди вшанування пам’яті Сергія «Норда» Коновала спільно із ВМГО «Права Молодь»; Молодіжні спортивно-патріотичні змагання «Кубок**»**.  У межах Програми підтримки пластового руху проведено 11 заходів. | |
| **6.Напрям: Співпраця з громадськістю** | | | | |
| 6.1. | Участь мешканців у розвитку території громади та цифровізація публічних послуг | 1. Підтримка та подальшевпровадження сервісівелектронної демократії:«Громадськогобюджету», «Шкільногогромадського бюджету»,електронних петицій,електроннихконсультацій таопитувань тощо.  2. Розширення функціоналумобільного додатку «е-Тернопіль»,«е-Тернопіль. Портал мешканця».  3. Забезпечити функціонування єдиного електронного медичного простору, впровадження телемедичних технологій та електронного медичного документообороту.  4.Створення електронноїкарти «Просторів дружніхдо молоді та молодіжнихгромадських організаційТернопільської міськоїтериторіальної громади».  5.Забезпеченняфункціонуванняінформаційно-комунікаційнихсистем громади, зокрема сіті-бот«Назар», «Веб-порталадміністративних правопорушень усфері ПДР та паркування», «Відкритий бюджет», тощо. | [Управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ](https://ternopilcity.gov.ua/vikonavchi-organi-radi/upravlinnya--viddili/4806.html), виконавчі органи ради | 1. 1.Розпочато відбір представників громадськості для участі у Номінаційному комітеті проєкту «Громадський бюджет 2026» в умовах воєнного стану».З метою якісної реалізації проектів громадського бюджету підготовлено проект рішення міської ради «Про затвердження Положення «Про громадський бюджет Тернопільської міської територіальної громади в умовах воєнного стану».   2. У першому півріччі 2025 року мобільний додаток «е-Тернопіль» та портал мешканця перетнули важливу відмітку – понад 125 тисяч користувачів.  Тернопіль отримав 3 місце в Україні за рівнем розвитку цифрової трансформації.Особливо високі оцінки Тернопіль отримав у категоріях «Електронна демократія», «Відкриті дані» та «Цифровізація транспорту».  Також отримано відзнаку "За сталість відкритого урядування" від Ради Європи.  Додаток «е-Тернопіль» продовжив розвиватися як єдина цифрова платформа для взаємодії міста з мешканцями. Значно розширено функціонал додатка: додано інтерактивну карту прибирання міста, яка дозволяє відстежувати графік комунальних робіт, карту знижок для захисників (яка охоплює вже 90 закладів з знижками від 5% до 50%), систему оцінки громадського транспорту та можливість оплати за паркування через QR-коди.  Оновлено функціонал «Файної карти» у додатку «е-Тернопіль», що значно покращило користувацький досвід. Тепер мешканці можуть замовити нову картку онлайн чи додавати наявні проїзні картки, переглядати історію поїздок, контролювати суму використаних коштів та поповнювати картки. Користувачі додатку «е-Тернопіль» можуть брати участь в електронних опитуваннях, що є невід’ємною частиною електронної демократії з метою прийняття рішень.  Система електронного запису значно розширила свої можливості. В «Е-Тернопіль» є можливість здійснити запис на прийом до управління соціальної політики, державних реєстраторів, а також до нового кабінету спортивної медицини.  Особлива увага приділена безпеці громадян через цифрові сервіси. У додатку «Е-Тернопіль» функціонує «Мапа укриттів», де можна переглянути розташування та години роботи сховищ, які не працюють цілодобово.  У рамках впровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи DREAM, спрямованоїна управління процесами відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури, Тернопільська міська рада вже внесла до системи 22 проекти для громади.  Зокрема, 10 проєктів подано Тернопільською міською радою та її структурними підрозділами, а ще 12 – комунальними підприємствами та закладами громади.  У розрізі галузей подано:8 проєктів – у сфері охорони здоров’я;8 проєктів – усфері освіти;3 проєкти– усфері житлово-комунального господарства;3 проєкти– усфері промисловості та послуг.Наповненість проектів становить 82%.  Загальна кількість проектів, які відображені в системі DREAM, по Тернопільській громаді становить 39. | |
| **Пріоритет ІІІ. РОЗВИТОК** | | | | |
| **1. Напрям: Інноваційна економіка** | | | | |
| 1.1. | Розвиток малого та середнього підприємництва, стимулювання створення нових робочих місць | 1. Організація роботи відкритого громадського простору для підприємців «OpenSpace Тернопіль».  2. Компенсація роботодавцям витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при працевлаштуванні військовослужбовців, звільнених з лав Збройних сил України;  3. Часткове відшкодування вартості придбання генераторів суб’єктам малого та середнього підприємництва;  4. Компенсація витрат на реалізацію проєктів, спрямованих на створення (розвиток) власного бізнесу.  5. Сприяння реалізації грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проекту «єРобота».  6. Проведення хакатонів, конкурсів стартапів та презентацій інноваційних продуктів.  7. Розвиток мережі підтримки бізнесу.  8. Інформування суб’єктів господарювання про джерела фінансування місцевих, національних та міжнародних проєктів, конкурсів, грантів, кредитних ресурсів.  9. Залучення бізнесу до активних програм зайнятості (надання компенсації на оплату праці, сплату єдиного соціального внеску, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю). | Управління економіки, промисловості та праці;  Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості | 1. Організовано роботу КНП «Місто інновацій», на базі якого проведено 64 заходи, зокрема:  - засідання бізнес-асоціації Board Ternopil – 20 осіб;  - фінальну подію у межах InnovationChallenge – 20 осіб;-«InfluencingMarketing 2025. Як бізнесу працювати з блогерами та UGC»- 7 осіб;-навчальний візит ПРООН АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ – 100 осіб;- Туристичний форум. Тернопільщина вражає – 200 осіб;- Великодній ярмарок – 500 осіб;  - захід на тему «Твоя справа – твоя сила: гранти для ветеранів» з метою підтримки ветеранського бізнесу – 30 осіб;- треніг-навчання – 20 осіб.  2. Закон України «Про зайнятість населення» передбачає стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них за направленням центру зайнятості безробітних, які не спроможні на рівних конкурувати на ринку праці та потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 50% мінімальної зарплати та 50% фактичних витрат за відповідну особу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 р. №124, а також компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 р. №338. Відповідно до цих Постанов, в 2025 р. надано компенсації на 102 працевлаштованих осіб.  3. Часткове відшкодування вартості придбання генераторів для суб’єктів малого та середнього підприємництва (МСП) актуальне у 2025 році Відшкодування не проводилось – відсутні звернення.  4. Проведено конкурс серед ветеранів на право отримання фінансової підтримки на створення (розвиток) власного бізнесу до 150,0 тис.грн. Визначено 7 переможців конкурсу, яким вручено сертифікати.  5. З метою реалізації грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проєкту «є-Робота», проводиться широкомасштабна інформаційна кампанія по популяризації даного напрямку роботи. У звітному періоді 89 осіб, які бажають провадити підприємницьку діяльність на території Тернопільської МТГ, отримали позитивні рішення щодо надання мікрогрантів. Впродовж звітного періоду їм надавалась інформаційна підтримка та допомога в укомплектуванні вакансій.  6.Проведено 64 заходи щодо підтримки підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій. Відбувся конкурс «IDEA START-UP», який об’єднав талановитих учнів та студентів з різних навчальних закладів Тернопільської громади, які є учасниками освітнього кластера Західноукраїнського національного університету.  7. Кількість суб’єктів бізнесу зросла до 27,9 тисяч. Тернопільська громада активно працює над підтримкою бізнесу під час війни, залучає допомогу міжнародних організацій.  Так, в рамках проекту “Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів”, який фінансує ПРООН та уряд Німеччини, реалізовано міську ініціативу “Підприємцем бути легко”, створено відкритий громадський простір “OpenSpace Ternopil”, що став платформою для підтримки та розвитку підприємництва та центром інновацій та стартапів.  У межах реалізації ініціативи «Мери за економічне зростання», що впроваджується ПРООН в Україні для міста Тернополя розроблено «Портфоліо міських трансформацій», в рамках якого впроваджено ряд опцій:  - прийнято Стратегію розвитку громади до 2027 року (з перспективою продовження дії до 2034 року) з чотирма стратегічними цілями: комфортна муніципальна інфраструктура, сприятливий бізнес-клімат, екологічна стійкість та високий рівень соціальних сервісів. Робоча група для розроблення плану 2025-2027 включила представників влади, депутатів, науковців, міжнародних експертів та громадських активістів;  - проведено Конкурс для малого та середнього бізнесу «GreenInnovationChallenge». 5 переможців-підприємців конкурсу отримали фінансову підтримку для реалізації зелених інновацій.  8. Проводиться системна робота з інформування представників бізнесу, підприємців та інших суб’єктів господарювання про можливості участі в програмах фінансової підтримки на місцевому, національному та міжнародному рівнях.  Проведено:  - 27 тренінгів з техніки пошуку роботи – 162 особи;  -26 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості – 149 осіб;  -7 семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції» - 46 осіб;  - 15 тренінгів з розвитку навичок «Softskills» (цикл тренінгів) – 74 особи;  - 7 семінарів «Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО» - 38 осіб;  -12 тренінгів «Ментальне здоров’я» - 85 осіб;  -1 групова консультація, у т.ч. із залученням соціальних партнерів – 6 осіб;   * + - 2 засідання клубу – 8 осіб.   9. Надано компенсації роботодавцям:  -на оплату праці, сплату єдиного соціального внеску на 102 працевлаштовані особи;  -витрат на оплату праці за працевлаштування 65 внутрішньо переміщених осіб;  -облаштування робочих місць для людей з інвалідністю - 9 роботодавцям. Для налагодження співпраці зі роботодавцями, проводяться виїзні робочі зустрічі, круглі столи, семінари, наради, Zoom-конференції. Зокрема, з початку року проведено 42 інформаційних семінари з питань організації працевлаштування людей з інвалідністю. На замовлення роботодавців проведено: - 10 міні ярмарок вакансій та ярмарок вакансій. - 19 презентацій роботодавця. | |
| 1.2. | Розвиток промислового комплексу | 1. Облаштування та функціонування індустріального парку «Тернопіль».  2. Просування продукції промислового комплексу громади на внутрішньому та зовнішньому ринках.  3. Підтримка місцевих підприємств, які здійснюють або мають намір здійснювати експортну діяльність.  4. Запровадження інноваційних технологій на промислових підприємствах. | Управління економіки, промисловості та праці;  КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення», промислові підприємства | 1. Станом на 01.07.2025 року виконано наступні роботи з підведення інженерно-транспортних мереж:  - Водопостачання та водовідведення роботи виконуються. Для забезпечення водопостачання прокладено 865 м труби, встановлено 6 колодязів. Прокладено 608 м каналізаційних мереж та 2 колодязі.  - Електропостачання. Укладено договір з ТОВ ІК «Синергія» щодо розробки робочого проекту «Нове будівництво електричних мереж 10 кВ для електропостачання електричних установок індустріального парку «Тернопіль» за адресою вул. Микулинецька в м.Тернопіль».  - Розроблено робочий проект «Нове будівництво ділянки вулиці Проектна, 202 в м.Тернопіль (ділянка дороги від вул. Микулинецька до території індустріального парку «Тернопіль».  2.Очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції за І півряччя 2025 року складе 12 836,0 млн грн., що становить 120,2% більше, ніж в аналогічному періоді 2024 року.  3. Зовнішньоторгівельний оборот товарами на 01.04.2025 року склав 155416,1 тис.дол.США, що становить 104,8% до відповідного періоду 2024 року.Зовнішньоторгівельні операції товарами місто здійснювало із партнерами із 75 країн світу.  4.Проводилась модернізація підприємства ТОВ «Галичина «Ласунка»шляхом будівництва нового цеху з виробництва льоду, який є значним кроком у розвитку. Запуск нового цеху дозволяє «Галичина ласунка» диверсифікувати свою продукцію та вийти на нові ринки.  На ОСП «Корпорація «Ватра» модернізовано системи опалення виробничих і адміністративних приміщень шляхом заміни газових котлів на автономне опалення, це дасть можливість енергоефективності та переходу на альтернативні джерела опалення.  **ПАТ «Тернопільський молокозавод» («Молокія»)** проведена автоматизація процесів пастеризації, застосування екологічної упаковки. | |
| 1.3. | Вдосконалення інноваційної екосистеми | 1. Розвиток Хабу зеленого переходу.  2. Розроблення схеми формування екологічної мережі.  3. Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір».  4. Влаштування острівців дикої природи у місті.  5. Розроблення місцевого плану управління відходами.  6. Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних зелених дахів на території міста. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя», відділ технічного нагляду, управителі багатоквартирних будинків, ОСББ | 1. За підтримки ПРООН створено Хаб зеленого переходу. На території «OpenSpace Ternopil» облаштувано екологічний хаб для промоції та популяризації зелених інновацій та бережного ставлення до навколишнього середовища.  2.Замовлено проектну документації з розроблення схеми формування екологічної мережі громади.  3.Виконано капітальний ремонт – проведення заходів з озеленення на дамбі Тернопільського ставу, вул. Листопадовій, вул. Миколая Коперника, вул. Петра Конашевича-Сагайдачного  5. Укладено договір з ТОВ «Альтфатер Тернопіль» про надання послуг з поводження з побутовими відходами, який передбачає забезпечення виконання інвестиційної пропозиції з влаштування «Локального центру управління відходами в м. Тернополі». В рамках проекту Представництва ООН в Україні (ПРООН) «Мери за економічне зростання» було безкоштовно передано гідравлічний прес від постачальника керівництву КП «Екоресурси». Він відіграє важливу роль у системі управління відходами, як технічний інструмент, що забезпечує ефективність, економічність та екологічність всього ланцюга поводження з твердими побутовими відходами. | |
| 1.4. | Підвищення зайнятості населення | 1. Організація громадських робіт, робіт тимчасового характеру для незайнятого населення та суспільно-корисних робіт. | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади, суб’єкти господарювання, комунальні підприємства | Відповідно до ЗУ «Про зайнятість населення» щодо організації робіт тимчасового характеру, громадських та суспільно корисних робіт, у січні-червні 2025 року на дані роботи загалом направлено 272 особи з числа жителів міської територіальної громади. Зокрема, на громадські роботи направлено: в ГО «Біла тростина – Рідне Тернопілля» - 30 осіб, в ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 4 особи, в Тернопільську міську організацію Товариства Червоного Хреста – 42 особи, в ГО «Тернопільська міська ветеранська спілка»» – 5 осіб. На суспільно корисні роботи направлено: в ГО «Воля, перемога, об’єднання України» – 51 особу, в Західноукраїнський національний університет» – 30 осіб, в БО «БФ «Тернопільхаб- нове життя» – 21 особа, в ГО «Спільна справа та взаєморозуміння»– 47 осіб, в ГО «Файне єднає» - 4 особи, в ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 – 25 осіб, в КП «Великоберезовицьке» - 3 особи. На роботи тимчасового характеру направлено 10 осіб. | |
| **2. Напрям: Інфраструктура та природнє середовище** | | | | | |
| 2.1. | Розвиток сфери житлово-комунального господарства | 1. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою, інженерно-транспортних мереж. 2. Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж. 3. Інші види робіт, послуг, придбання товарів, основних засобів та матеріалів, тощо щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади. 4. Реконструкція, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства, водо-, теплопостачання і водовідведення. 5. Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, підприємствам, що обслуговують житловий фонд міста та ін.), в т. ч. на умовах співфінансування 50% – кошти бюджету громади та 50% – кошти ОСББ, підприємств, що обслуговують житловий фонд міста та ін. 6. Проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади. 7. Капітальний та поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, велодоріжок, тротуарів). 8. Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. 9. Поточний ремонт доріг в сільських населених пунктах громади – вул. Прибережна в с.Кобзарівка,вул.Заболотовс.Вертелка, вул.Нестерівська в с.Плесківці, вул.Бічна в с.Глядки,вул.Млинська в с.Іванківці, вул.Зелена в с.Малашівці, вул.ГорішняПерія та вул.Загороди в с.Курівці). 10. Створення нових відпочинкових зон. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальні підприємства, ОСББ | Виконувались роботи з встановлення малих архітектурних форм Алеї Надії на бульварі Т. Шевченка, з реконструкції інженерних мереж вул.М. Грушевського, 3.Оплачено за електроенергію, придбання мінерального добрива, саджанців дерев, урн для побутових відходів, інформаційних табличок та ін.  Надано послуги з підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території міської територіальної громади. Здійснювалось формувальне обрізування дерев, видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста.Надано 85 дозволів на видалення сухих дерев та сухостоїв.  Забезпечено належний санітарний стан територій міських кладовищ громади. Здійснено поховання померлих внутрішньо переміщених 17 осіб, близькі яких не спроможні здійснити оплату вказаних послуг.  Виконуються роботи по благоустрою міського кладовища та підготовки місць під захоронення по вулиці Петра Батьківського та послуги з благоустрою населених пунктів – переміщення пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення військових захоронень на міське кладовище на вул. Петра Батьківського, 46  Здійснювався комплекс робіт із облаштування почесних місць поховань осіб, які загинули в бойових діях у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України з встановленням гранітних пам’ятників (II – черга) на місцях поховань особам, які загинули в бойових діях у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України (в кількості 80 шт).  5. Надано фінансову підтримкуКП «ТМТКЕ» для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Оплачено 79900,0 тис. грн.Дотація КП «Тернопільводоканал» за воду в с. Івачів Долішній, с.Івачів Горішній та с.Плотича. Оплачено 138,2 тис. грн.  6.На умовах співфінансування ремонтів житлового фонду Виконано:  *Капітальний ремонт покрівель:*  вул.В. Великого, 10; та Сергія Корольова, 10.  *Ремонт і заміна внутрішньобудинкових мереж, елементів обладнання*: вул. Симоненка, 5 (каналізація);вул. 15 Квітня, 29;вул.В. Великого, 5;вул. Весела, 51(холодне водопостачання); бульвар Д. Вишневецького, 7 (холодне водопостачання); проспект Злуки, 41 (лежаки).  *Ремонт ліфтів:*  вул.В. Великого, 10 (1, 2, 3, 4, 5);, 7 (2).  Бульв. С. Петлюри, 3 (3).  *Інші роботи капітального характеру:*  вул.15 Квітня, 9 (вхідні групи);  вул. Братів Бойчуків,1( вхідні групи); вул.15 Квітня, 45 (вхідні групи);вул. Київська, 3 (2,5 вхідні групи);вул. Р.Купчинського, 1 (вхідні групи).вул.Стрімка, 7 (вхідні групи);вул. Оболоня, 19 (вхідні групи);вул. І. Підкови, 6 (відмостка)  *Ремонт та реконструкція мереж електропостачання:*  вул. Коновальця, 12 (модернізація освітлення);  вул. 15 Квітня, 37 (1-5 під’їзд) (модернізація освітлення).  *Розпочато:Ремонтпокрівель:*вул. В. Стуса, 2;  Вул.Торговиця, 37.  *Капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж:*  Вул. М.Тарнавського, 22;вул. Валова, 1.  *Ремонт ліфтів:*бул. С. Петлюри, 3 (1, 2, 4).  7. Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 64 вулиць міста з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші.  Виконано роботи з асфальтування дорожнього покриття на 71 вулицях.  Здійснювалось щоденне утримання вулично - дорожньої мережі Тернопільської міської територіальної громади у відповідності до графіків надання послуг та технічного завдання, розроблених замовником та балансоутримувачем.  Влаштовано 579 шт дорожніх знаків.  Виконано поточний ремонт – влаштування 751,5 м. п. турнікетного огородження.  Нанесено дорожню розмітку: 613 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 9,2 км – осьові та роздільні лінії.  Проведено ремонт 125 м. п. турнікетного огородження, вирівнювання турнікетного огородження 28 м п, вирівняно 131 шт. дорожніх знаків та 72 стійки, влаштовано 122 шт. дорожніх знаків, демонтовано 22 шт. дорожніх знаків та 119 м. п. турнікетного огородження.  Надано послуги з утримання та поточного ремонту 55 світлофорних об'єктів.  Виконано роботи з капітального ремонту на 10 світлофорних об’єктах (влаштовано обладнання).  *Поточний ремонт прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів*  Виконано:вул.Дружби, 15 – 17 (проїзд);вул. Лесі Українки, 37;вул.Братів Бойчуків, 3;вул. Текстильна, 10;пр.. С. Бандери, 82;вул. Весела вул. Лисенка, 8 (заїзд)та інші послуги поточного характеру, в т. ч. ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, тротуарів, доріжок, підпірних стінок, мостів, шляхопроводів, ліквідація місць розкопів, схеми організації дорожнього руху та ін.  Виконано капітальний ремонт влаштування водовідведення за адресою вул. Лучаковського, 2.  8. Надавались послуги з утримання та поточного ремонту інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. на території міста.  9.Тернопіль активно працює над покращенням відпочинкових зон. У тернопільському гідропарку «Сопільче» відкрили терапевтичний сад у японському стилі.**Простір створено в межах проєкту «Мери за економічне зростання» (M4EG), який фінансує Європейський Союз і впроваджує Програма розвитку ООН в Україні**. Усі роботи виконано без залучення коштів міського бюджету. | |
| 2.2. | Покращення інфраструктури громадського транспорту | 1. Оновлення тролейбусного парку, з врахуванням потреб маломобільних груп населення шляхом реалізації субпроекту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя» в рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні – ІІ».  2. Реалізація Проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Тернопіль в рамках програми RLF.  3. Оновлення міського автобусного парку (придбання автобусів у рамках проекту «Міський громадський транспорт – І»).  4. Облаштування нових та реконструкція існуючих транспортних мереж та об’єктів:  - реконструкція та будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста  - реконструкція тягової підстанції № 2.  5. Вдосконалення та подальший розвиток мережі майданчиків для паркування та її інформатизація. | Управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Тернопільелектротранс», КП «Міськавто-транс» | В звітному періоді проведено тендерні процедури і підписано угоду на закупівлю 17 тролейбусів, за кредитні кошти європейського інвестиційного банку.  Окрім того, підписано нову угоду для придбання 39 низькопідлогових тролейбусів разом з необхідним обладнанням для технічного обслуговування та діагностики. ЄБРР надає кредит у розмірі 10 млн євро. Фінансування включає інвестиційний грант у розмірі 4 млн євро, наданий урядом Канади.  Щодо модернізації громадського тролейбусного транспорту підписано кредитний договір, договір гранту та договір гарантії. Підписано договір з консультантом для виготовлення тендерної документації. Готуються документи для оголошення закупівлі на виготовлення ПКД на реконструкцію ТП №2  Проведено реконструкцію транспортних мереж на 2-х об’єктах: вул.15 Квітня з правим поворотом на пр-т С. Бандери(встановлення автоматичної стрілки №61-18) та по вул.Слівенській з правим поворотом на пр-т С. Бандери(встановлення автоматичної стрілки №61-08). Придбано стояки СК 120-17 в к-сті 12 шт.  Доповнено новим паркувальниммайданчиком на вул. Грушевського. Оголошено та проведено конкурсний відбір 01/07/2025р. Переможець КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення».  Унікальною інновацією стало запровадження першого в Україні сервісу оцінки громадського транспорту через QR-коди. QR-коди розміщені біля водія та вхідних дверей у всьому громадському транспорті з інтеграцією в додаток «е-Тернопіль». Пасажири можуть оцінювати якість перевезення, повідомляти про проблеми чи надавати пропозиції. За перше півріччя отримано понад 2000 відгуків через цей сервіс, що дозволяє оперативно покращувати якість послуг. | |
| 2.3. | Охорона навколишнього природного середовища | 1. Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території внаслідок несанкціонованого складування побутових відходів на вулицях міста та населених пунктів громади. 2. Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок. 3. Моніторинг акустичного (шумового) забруднення приземного шару атмосфери на вулицях м. Тернополя та в межах житлових районів на вимогу громадян; 4. Реалізація проекту «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі» в рамках Програми Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027»:  * будівництво системи водовідведення на територіях, прилеглих до Тернопільського водосховища (мікрорайон Пронятин) в м. Тернополі; * будівництво системи аерації Тернопільського водосховища; * проведення заходів із вапнування Тернопільського ставу; * розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче»;  1. Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Є. Коновальця в м. Тернополі. 2. Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського водосховища, зокрема, очищення донних відкладень. Зариблення водосховища «Тернопільський став». 3. Покращення санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій. 4. Розширення мережі природоохоронних територій, зокрема мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду тастворення охоронних зон навколо місць зростання червонокнижних видіврослин. 5. Приведення Малашовецького сміттєзвалища у відповідність вимогам законодавства для подальшого здійснення діяльності на ньому із захоронення відходів. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальні підприємства | 1.Здійснено комплекс робіт з рекультивації земель, в т.ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійного сміттєзвалища на вул. Микулинецька в м. Тернополі на площі 2500 кв. м.  2. Працюють станції системи моніторингу якості повітря «ЛУН Місто AIR». Проєкт співпрацює з Тернопільською міською радою. Станції вимірюють концентрацію дрібнодисперсного пилу (PM1, PM2.5, PM10), а також температуру, вологість та тиск. Дані доступні у мобільному додатку «е-Тернопіль» та на карті ЛУН Місто AIR.  4. У рамках Програми Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027», що фінансується за кошти Європейського Союзу реалізовується Великий Інфраструктурний Проект, який спрямований на покращення екологічної ситуації Тернопільського водосховища, а саме: будівництво системи водовідведення у мікрорайоні «Пронятин», системи аерації Тернопільського ставу, екобіотехнологічне очищення водойми, вапнування ставу та розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче».  5.Проведено експертизу проектно-кошторисної документації «Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Євгена Коновальця в місті Тернополі»  В 2025 році активно проводяться заходи з догляду за Тернопільським ставом та річкою Серет, включаючи біологічне очищення внесли 165 кг водоростей хлорели та плани з механічних робіт і зариблення.  8.У 2025 році у Тернополі проводяться і заплановані заходи, які безпосередньо стосуються покращення стану водних об'єктів поблизу вулиці Чумацької. Зокрема, біологічне очищення Тернопільського ставу вже відбулося і безпосередньо охопило цю ділянку. Також тривають планові роботи з очищення русла річки Серет та загального благоустрою прибережних зон. Ці заходи спрямовані на підтримку санітарно-технічного стану та підвищення комфортності та естетичної привабливості водних об'єктів для мешканців. | |
| 2.4. | Енергоефективність та енергозбереження | 1. Розроблення Плану Дій сталого енергетичного розвитку міста Тернополя.  2 Здійснення робіт по термомодернізації будівель закладів охорони здоров’я в рамках реалізації Програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні».  3.Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя в рамках «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України». | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, управління освіти і науки, відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | 1.У рамках ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН, розробляється План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2050 року.  2. Тернопільська міська територіальна громада продовжує участь у Програмі «Енергоефективність громадських будівель в Україні» з метою залучення коштів позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації 6 субпроєктів щодо термомодернізації будівель міської комунальної лікарні швидкої допомоги та комунальної міської лікарні №2. Підготовлено ПКД по 6 субпроєктах.  3. В рамках реалізації другого етапу проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернопіль» 18 лютого 2025 року укладено 6 контрактів для виконання робіт із термомодернізації будівель 19 освітніх закладів міста (2 школи та 17 закладів дошкільної освіти). Розробляється проектно-кошторисна документація. | |
| **3.Напрям: Освітнє середовище, культура та спорт** | | | | |
| 3.1. | Забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти | 1. Розширення мережі дошкільних закладів, охоплення навчанням дітей:  - будівництво дитячих садочків по вул. Овочева, вул. Микулинецька, вул. Смакули, вул. Пелеха.  - будівництво школи по вул. Бригадній в м. Тернополі.  2. Відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти; інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих закладах дошкільної освіти; розвиток інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти з урахуванням фактичного стану здоров’я дітей.  3. Розвиток і популяризація освітнього простору громади, упровадження нововведень у роботу закладів освіти.  4. Підвищення ефективності освітнього процесу, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для надання якісних освітніх послуг.  5. Підтримка в закладах загальної середньої освіти електронних платформ: «Єдина школа», «Моя школа» «Класна оцінка» та інших електронних ресурсів.  6. Розвиток інноваційної та дослідно-експериментальної інфраструктури в системі освітніх технологій освіти громади.  7. Інформатизація та цифровізація закладів освіти.  8. Створення інноваційних просторів у закладах освіти для здобуття цифрової освіти:облаштування STEM/STEAM лабораторій у школах. | Управління освіти і науки, керівники закладів освіти | 1. Розширення мережі дошкільної освіти стало одним з важливих досягнень півріччя. Відкрито новий дитячий садок №28 на вул.Микулинецька, який розпочне свою роботу у новому навчальному році. 2. Мережа інклюзивних класів, груп буде сформована до 10 вересня 2025року. 3. Заклади освіти громади популяризують освітній простір через різні проєкти, професійні конкурси, міжнародні виставки та конференції. Запроваджуються нові підходи до навчання зокрема для профільної школи «Проф Майстерки» розширюються форми здобуття освіти включаючи дистанційне навчання. Впроваджується інтерактивний «Захист України». Апробується нова концепція історичної освіти, щодо вивчення історії України. 4. Широке використання комп’ютерів, програмного забезпечення, мережі інтернет та інших цифрових засобів у навчанні школярів сприяє більш ефективному засвоєнні учнями матеріалу, критичному мисленню та самостійності, підвищує мотивацію й інтерес до навчання. 5. Щорічно Тернопільська міська рада фінансує усі заклади освіти коштами для роботи на електронних платформах: «Єдина школа», «Моя школа» «Класна оцінка», які сприяють ефективності закладів освіти громади та налагоджує інтерактивний зв’язок між батьками й вчителями 6. Заклади освіти громади реалізовують більше, як 80 проєктів інноваційного та дослідно -експериментального характеру серед них: «StepUp, «STEM», альтернативні олімпіади, ТОП (Тернопіль. Освіта. Педагог) 7. Заклади освіти використовують електронні підручники, онлайн-платформи, інтерактивні та інші цифрові інструменти (віртуальні лабораторії) для покращення надання якісних освітніх послуг, які забезпечують доступ до освіти дітей з ООП цифровізація у закладах допомагає учням набути нових навичок для життя. 8. У 4 закладах освіти планується облаштування STEAM лабораторій. | |
| 3.2. | Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей та молоді | 1. Оздоровлених вихованців ДЮСШ та дітей соціально-незахищених категорій.  2. Оздоровлення учасників навчального процесу. | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей,управління розвитку спорту та фізичної культури,управління освіти і науки | Оздоровлено69 дітей пільгових категорій:(табір «Лісовий» - 29 дітей, табір «Збруч» - 40 дітей.  Також з державного бюджету було виділено путівки в табір Артек, який знаходиться в Пуща-Водиця, Київської обл. Оздоровилося – 8 дітей.  В червні (з 26 по 16.07) - в таборі перебуває 2 дітей.  Станом на 01.07.2025 р. всі діти перебувають в таборах. Оздоровлено 100 дітей пільгових категорій на суму – 1127,8 тис.грн. | |
| 3.3. | Підвищення рівня вмотивованостіучасників освітнього процесу | 1. Здійснення виплати персональних стипендій міської ради обдарованим дітям, талановитій молоді та премій кращим педагогічним працівникам.  2. Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади. | Управління освіти і науки | 1. Щорічно Тернопільська міська рада здійснює виплати переможцям І-ІV етапів предметних олімпіад та конкурсів, іменних стипендій дітям, талановитій молоді та педагогам.   Важливим нововведенням стало затвердження положення про відзнаки міської ради для кращих випускників шкіл замість скасованих державних медалей. 294 випускники отримали відзнаки міської ради: 270 учнів за високі досягнення та 26 учнів за досягнення в навчанні.  2. У зв’язку з воєнним станом премії міської ради для науковців,закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади – не фінансуються. | |
| 3.4. | Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці | 1. Підготовка фахівців робітничих професій та фахових молодших бакалаврів та бакалаврів на базі Галицького коледжу ім. В.Чорновола, запровадження нових форм організації профільного навчання на базі центру міжшкільного профільного навчання ВПТУ.  2. Виконання регіонального та муніципального замовлень-підготовкаспеціалістів. | Управління освіти і науки ТКМЦ, Галицький коледж ім. В.Чорновола, заклади ЗЗСО, навчальні заклади, суб’єкти господарювання | Виконання регіонального замовлення згідно рішення Тернопільської міської ради від 13.12.2024 №8/45/33 «Про затвердження Програми «Муніципальне замовлення» на 2025-2027 роки» | |
| 3.5. | Розвиток матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти | 1. Надання якісних освітніх послуг у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.  2. Оновлення матеріально-технічної бази відповідно до потреб та запитів здобувачів освіти, роботодавців і суспільства.  3. Створення умов для інтеграції освіти з регіональним та локальним ринком праці.  4. Закріплення зростання привабливості професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення її конкурентоспроможності та якості відповідно до міжнародних стандартів. | Управління освіти і науки, керівники закладів професійної освіти | Значні інвестиції спрямовано на модернізацію матеріально-технічної бази освітніх закладів. На ремонти виділено 11 мільйонів 645 тисяч гривень. Протягом літнього періоду роботи будуть проведені у 9 дитячих садочках, 12 школах та Галицькому фаховому коледжі.  Проведено модернізацію харчоблоків закладів ТЗДОЯС №15,ТЗДОЯС №28;ТЗДОЯС №30. Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків, тощо у закладах освіти : Роботи ведуться:  ТЗШ №11;ТЗШ №17; ТЗШ №21; ТЗШ №26; Ерудит; ТЗДОЯС №2; ТЗДОЯС №8; ТЗДОЯС №28; ТЗДОЯС №31. | |
| 3.6. | Розвиток спорту та фізичної культури | 1. Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади.  2. Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем, у тому числі офісною технікою та іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів.  3. Створення умов для фізичного розвитку дітей та учнівської молоді.  4. Організація та проведення загальноміських спортивно-масових заходів. | Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, виконавчі органи Тернопільської міської ради, комунальні ДЮСШ, комунальні підприємства | 1. Капітальний ремонт із впровадженням заходів із енергозбереження та енергоефективності – встановлення теплового насосу для підігріву води басейну за адресою: бульвар Дмитра Вишневецького, 8а (виготовлення ПКД).  2. Виконано наступне:  «КДЮСШ з греко-римської боротьби» ТМР – придбано ноутбук;  «КДЮСШ №2 ім.Ю.Горайського» ТМР - придбано 2 циркуляційні насоси; фехтувальну доріжку;  «СДЮСШОР «Екстрім» ТМР - придбано лижі для фристайлу (3 пари), черевики для сноубордингу (4 пари);  Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення – придбано пандус для маломобільних груп населення.  4.Постійно організовуються та проводяться численні спортивно-масові та оздоровчі заходи, що охоплюють різні вікові групи та категорії населення – від наймолодших до ветеранів, а також людей з інвалідністю.  - Спортивні змагання, фізкультурно-оздоровчі заходи, спортивно-масові заходи, спортивні фестивалі, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади –23заходи;   * - Проведення спортивних змагань (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів) - 23 заходи. | |
| 3.7. | Підтримка культурних ініціатив та промоція української культури | 1. Створення нових сучасних креативних просторів, культурних продуктів: Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності.  2. Реалізація проекту «Тернопільська художня школа – арт-територія».  3. Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках.  4. Різноманітні активності з популяризації культурної спадщини міста (виставки, екскурсії, конференції).  5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.  6. Створення арт-простору сучасного мистецтва.  7. Ремонти закладів культури в селах громади.  8. Ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури національного значення | Управління культури і мистецтв; заклади сфери культури | У І півріччі 2025 року заклади культури активно долучилися до підтримки Збройних Сил України, перетворивши кожен культурний захід на можливість допомогти нашим захисникам. Особливої уваги заслуговує міжнародне визнання наших культурних закладів. Центральна дитяча бібліотека стала переможцем проекту Євроклуби другий рік поспіль, що свідчить про високий рівень роботи та європейські стандарти діяльності.  Пам’ятні ініціативи стали важливою складовою культурного життя. Планується створення другого тому Артбуку в рамках проекту «Обличчя сучасних героїв», що увічнить пам’ять про наших захисників засобами мистецтва.  Важливою культурною ініціативою стало створення Алеї надії з портретами зниклих безвісти захисників біля драмтеатру імені Шевченка.  Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення поточних, капітальних ремонтів будівель *мистецьких шкіл*: виготовлено ПКД; акт виконаних робіт; акт тех. нагляд на Капітальний ремонт системи опалення Тернопільської художньої школи; Капітальний ремонт аварійного покриття даху та відновлення затопленого класу та ремонт входу в приміщення та облаштування пандуса Тернопільської музичної школи №2.  Придбано портативна зарядна станція для Муніципального Галицького камерного оркестру  Придбано: бандури, віолончелі, ксилофон для МШ №1. Виготовлено ПКД кап. ремонт системи опалення  бібліотеки- філії №5 для дорослих за адресою по вул. Злуки. Закуплено книги 828 шт. | |
| **4.Напрям: Співпраця з міжнародними інституціями** | | | | |
| 4.1. | Налагодження співпраці із міжнародними організаціями та асоціаціями та підготовка проєктів для забезпечення сталого розвитку | 1. Співпраця з міжнародними організаціями – UNDP, UNICEF, UNIDO, UNESCO, GIZ, USAID, NEFCO та іншими.  2. Формування консорціуму і підготовка проєктів – Interreg, CreativeEurope, HorizonEurope, LIFE, та інші. | Управління економіки, промисловості та праці;  управління стратегічного розвитку міста | У І півріччі 2025 року Тернопільська громада продемонструвала стійкість економічного розвитку та активну міжнародну співпрацю навіть в умовах війни.  Продовжується співпраця з ініціативою «Мери за економічне зростання» (3 фаза), що фінансується ЄС та впроваджується ПРООН в Україні та країнах Східного партнерства протягом 2025-2028 років.  У рамках співпраці з німецькиммістом Ізерлон реалізовано проектGIZ22.4920.9-001.00«Удосконалення цивільного захистув муніципальному партнерствізУкраїною».  У рамках Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021-2027» реалізовується Великий Інфраструктурний Проект «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі».  КП «Тернопільводоканал» реалізовує проект «Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та Тернопіль» в рамках Програми «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027».  Формування консорціумів та підготовка проєктів за програмами Interreg, CreativeEurope, HorizonEurope, LIFE та іншими є ключовим напрямком для залучення європейських грантів. Подано 13 заявок, які охоплюють сталу мобільність, збереження культурної спадщини, екологічні ініціативи, підтримку ветеранів, цифровізацію сервісів, міжнародну співпрацю. | |
| 4.2. | Залучення інвестицій та грантових ресурсів в громаду | 1. Реалізація грантових і фінансово-кредитних проєктів у співпраці з програми міжнародної технічної допомоги та партнерами.  2. Залучення грантових та кредитних коштів для реалізації інших інвестиційних та інфраструктурних проєктів.  3. Промоція інвестиційної привабливості та можливостей громади (виставки, конференції, форуми, бізнес-місії, постійне оновлення інвестиційного паспорту громади та інвестиційного порталу).  4. Підготовка, супровід та сприяння реалізації інвестиційних проєктів, проєктів державно-приватного партнерства.  5. Отримання кредитного та інвестиційного рейтингу громади від рейтингових компаній. | Управління економіки, промисловості та праці;  управління стратегічного розвитку міста | Спостерігається позитивна динаміка у 2025 році, так протягом І кварталу залучено капітальних інвестицій 725,0 млн гривень, що на 16% більше, ніж в аналогічному періоді 2024 року.  Перше півріччя 2025 року єперіодом інтенсивної роботи над зміцненням міжнародних зв’язків, залученням інвестицій та розвитком ключових секторів економіки та культури. Значну частину заходів склала активна участь у міжнародних проєктах та налагодження партнерства:   * *Проєкт ICLD "Вода для життя"* (Роннебі - Тернопіль): відбулося декілька онлайн-зустрічей та спільне розширене засідання керівних груп. Відбулася стратегічна сесія у Швеції (Роннебі та Векше) де керівна та проєктна групи обговорювали подальші кроки. * *Форум ICLD (Умео, Швеція):* представники Тернополя взяли участь у важливому міжнародному форумі в межах співпраці з містом Роннебі. * *Проєкт ICLD "Мережа демократичної стійкості":* демонструє залученість Тернополя до ініціатив з посилення демократичних інститутів. * *Співпраця з іноземними компаніями:* відбулася зустріч з представниками данської компанії Clip-lokSimPakScandinavia, – з EasyBusiness та Civitta. * *Онлайн B2B-Форум "Чехія – Україна".* * *Проєкт "Зелена індустріальна відбудова через розвиток міських громад України"*:відбулася онлайн-зустріч,. * *Грантові можливості:*відбулася zoom-конференція "Грантові можливості для громад", – онлайн-сесія для заявників Грантового конкурсу "Партнерство задля відновлення".. * *Економічні форуми:* Участь у ІІ Молодіжному економічному форумі (ЗУНУ) та у регіональному економічному форумі "Зроблено в Україні – Тернопільщина" 2025 , де обговорювалися актуальні економічні виклики та перспективи. * *"Зелене відновлення та забезпечення стійкості територіальних громад":*відбувся вебінар від АМУ в рамках проєкту ПРООН. * *"Кластери для регіонів*":відбулася 2 онлайн-зустрічі– щодореалізації ініціативи, проведено стратегічну сесію щодо формування бачення розвитку кластерних ініціатив у регіоні. * *"Мери за економічне зростання*": участь у воркшопі "Портфоліо підхід" у Львові. * *Охорона культурної спадщини*: участь у міжнародній науковій конференції "Охорона культурної спадщини як невід’ємний елемент сталого розвитку територій". * Залучення міжнародної допомоги в сферах культури та туризму:проведено інформаційну сесію, присвячену цій темі. * Семінари для туристичної сфери: організований навчально-ознайомчий семінар для працівників туристичної сфери та екскурсоводів "Літописні міста Тернопільщини - історія, легенди та нові локації". * "Соляна Вежа" та місцевий туризм: відбулася конференція, присвячена новим горизонтам місцевого туризму. * *"Трипілля Тернопілля" та "Скарби підземного світу*": організовано лекцію та виїзний навчально-практичний семінар. * *Євроінтеграція:*відбувся круглий стіл "Євроінтеграція в дії: на шляху до Європи" (ЗУНУ). * *Енергоефективність:* проведено інформаційний семінар у рамках Програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (UPBEE). * *Конференції з розвитку***:** відбувся інформаційний захід "Створення стійких моделей розвитку громад у фокусі співпраці з міжнародними проєктами". * XIV Міжнародна науково-практична конференція (ТНТУ), присвячена зміцненню конкурентних позицій. – науково-практична конференція (ЗУНУ) з розвитку індустрії гостинності. * *Візити делегацій:* У квітні та травні Тернопіль приймав представників Бердичівської, Сумської та Подільської міських рад для поглиблення співпраці, а також делегація ТМР відвідала Львівський урбан-форум.   4. Укладено один інвестиційний договір: від 29.05.2025 року №61 щодо будівництва відкритого багаторівневого паркінгу з приміщеннями для обслуговування автомобільного транспорту, вул. Білецька, 11.  5. Проведено оновлення 12.06.2025 року, за результатами якого кредитний рейтинг встановлено на рівні uaA (прогноз «у розвитку»), рейтинг інвестиційної привабливості встановлено на рівні invA. | |
| **5.Напрям: Забезпечення сталого розвитку громади** | | | | |
| 5.1. | Територіальний розвиток громади та регулювання земельних відносин | 1. Розроблення комплексного плану на всю територію Тернопільської міської територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів;  2. Узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами;  3. Визначення планувальних рішень щодо перспективного використання всієї території територіальної громади відповідно до складу та змісту комплексного плану, а також з врахуванням планувальних рішень розроблених та затверджених генеральних планів населених пунктів та адміністративного центру територіальної громади, детальних планів територій у межах території територіальної громади, на яких планується розміщення за рахунок державного або місцевого бюджету:  - об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства);  - об’єктів, передбачених схемою планування території Тернопільської міської територіальної громади;  - об’єктів, для розташування яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (якщо розташування таких об’єктів передбачено комплексним планом);  - інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування.  4. Актуалізація та постійне оновлення кадастрової інформації містобудівного кадастру;  5. Удосконалення та розгортання додаткових модулів Геопорталу містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади. | Управління містобудування, архітектури та кадастру | Виконано частково в частині розроблених та актуалізованих генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій  Щодо удосконалення та розгортання додаткових модулів Геопорталу містобудівного кадастру, укладено договір з ТОВ «МагнетікВан Муніципальні Технології» | |
| 5.2 | Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку | 1. Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету громади, недопущення виникнення заборгованості з їх сплати.  2. Передача об’єктів нерухомого майна в оренду, приватизація непривабливих для оренди об’єктів на електронних аукціонах через електронну систему Прозоро.Продажі.  3. Проведення інвентаризації земель та комунального майна.  4. Покращеннятехнічного стану об’єктівкомунальної власностішляхом проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об’єктів комунальної власності.  5. Передача з державної в комунальну власність цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  6. Забезпечення беззбиткової роботи комунальних підприємств через поповнення статутних капіталів та фінансова підтримка комунальних підприємств. | Фінансове управління, управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів | У І півріччі 2025 року доходи бюджету громади при плані 2 021 779,3 тис. грн надійшли в сумі 2 136 443,3 тис. грн або 105,7%до плану.  З них власні доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) при плані 1 584 380,5 тис. грн склали 1 692 096,1 тис. грн або 106,8%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст власних доходів бюджету громади становив 250 432,4 тис. грн. або 17,4%, з них власних доходів загального фонду – 103 582,8 тис.грн або 18,2%.  По переважній більшості податків, зборів та інших надходжень досягнуто перевиконання запланованих показників, зокрема, по ПДФО – на 6,7%, по місцевих податках і зборах – на 3,3%, по акцизному податку з роздрібного продажу тютюну та алкоголю – відповідно на 34,0% та 11,6%, по адмінштрафах та ін. санкціях - на 38,7%, по надходженнях від орендної плати комунального майна – на 10,1%, по платі за встановлення земельного сервітуту – на 14,5% та ін.  Щодо податкового боргу по податках і зборах до бюджету громади, то за даними ЕКП на 1.07.2025року він становив 149,2 млн.грн., що порівняно з початком року менше на 1,4 млн.грн. або на 0,5%.  Згідно рішення міської ради «Про поновлення договорів оренди» від 13.12.2024 №8/45/140 оформлено та зареєстровано 100 додаткових угод до договорів оренди землі. Проведено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту вул. Січових Стрільців.  У І півріччі 2025 року спрямовано КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права кошти в сумі 15 400,0 тис.грн.КП «Ритуальна служба» на забезпечення статутної діяльності в сумі 7 150,0 тис. грн., КП «Тернопільелектротранс» - 6 127,9 тис. грн., КП «Міськавтотранс» - 118,0 тис.грн. | |