***Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм Тернопільської міської територіальної***

***громади на 2025 року***

Скорочення, що використані: БГ – бюджет громади ДБ – державний бюджет ОБ-обласний бюджет ІД – інші джерела

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **Назва Програми, перелік всіх заходів на 2025 рік** | **Кошти БГ, передбачені в Програмі на 2025 р.** | **Виділено коштів** | | | **Фактично профінансовано за І квартал**  **2025 р.** | | **Деталізація виконання заходів програм** | |
| **БГ станом на 01.01.2025** | **БГ станом на 31.03.2025** | **ІД**  **ДБ**  **ОБ** |  | |  | |
| **1** | ***Програма «Питна вода на 2025-2027роки»*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 2 | Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води | БГ 20000,0  ДБ 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 3.1 | Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних мереж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 3.2 | Реконструкція,санація,капітальний ремонт водогонів, водопровідних.каналізаційних мереж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 4 | Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 5.1 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т.ч. на не каналізованих вулицях | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 5.2 | Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та Тернопіль в рамках Програми «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027» | ІД 12452,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 5.3 | Будівництво, реконструкція та капітальний  ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  |  | **Всього по програмі:** | **БГ 38000,0**  **ДБ 20000,0**  **ІД 12452,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
| **2** | ***Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки,*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | Експлуатаційне та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі : | БГ 39050,0  ІД 20000,0 | 15000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 1345,0 | | Затверджено титульний список  з експлуатації та технічного обслуговування  житлового фонду Тернопільської міської  територіальної громади на 2025 рік | |
|  | 1.1.1 | Ремонт покрівель | 3600,0 | 1950,0 | 1950,0 | 0,0 | 0 | |  | |
|  | 1.1.2 | Реставрація дахів | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.3 | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій | 12000,0 | 4050,0 | 4050,0 | 0,0 | 781,0 | | Розпочато:  Капітальний ремонт влаштування водовідведення за адресою:  - вул. В.Лучаковського,2;  - вул. Микулинецька,11 | |
|  | 1.1.4 | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.5 | Ремонт міжпанельних швів | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.6 | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.7 | Влаштування дитячих майданчиків | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.8 | Ремонт спортивних майданчиків | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.9 | Експертне обстеження ліфтів | 1700,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.10 | Капітальний та поточний ремонт ліфтів | 5800,0 | 3600,0 | 600,0 | 0,0 | 309,8 | | Виконано:  вул.Коновальця,6 (1) | |
|  | 1.1.11 | Заміна газового обладнання | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.12 | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.1.14 | Інші види робіт | 3000,0 | 1460,0 | 1460,0 | 0,0 | 254,2 | | Розпочато:  -капітальний ремонт усунення аварійної ситуації по вул.Павла Чубинського,1 | |
|  | 1.1.15 | Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.2.1 | Встановлення приладів обліку води | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 1.2.2 | Комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (в рамках Програми «Енергодім» та Програми «ГрінДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності) | БГ 5 000,0  ІД 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 2.1 | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, в т.ч.:  - зупинок громадського транспорту;  - інженерних мереж;  - влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських);  - влаштування та заміна турнікетного огородження;  - будівництво доріг до сільських населених пунктів громади;  - тощо; | БГ 40 000,0  ДБ 100 000,0  ІД 50 000,0 | 8000,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 2.2 | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | БГ 20 000,0  ДБ 330 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 2.3 | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облаштування велоінфраструктури | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 2.4 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішоходної мережі | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 2.5 | Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | 4 000,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | | Виконано роботи з пониження пішохідного переходу по вул.Замонастирська | |
|  | 3.1 | Утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху та електроенергія для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) | 3 400,0 | 2860,0 | 2860,0 | 0,0 | 850,2 | | Надано послуги з утримання та поточного ремонту 55 світлофорних об'єктів | |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, в тому числі із звуковим сигналом | 1 000,0 | 500,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | | Виконано роботи на 10 світлофорних об'єктах (влаштовано обладнання) | |
|  | 3.3 | Утримання та поточний ремонт дорожніх знаків, а також колесовідбійних та перильних огорож | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 131,3 | | Проведено ремонт 92 м п турнікетного огородження, вирівнювання турнікетного огородження 6м п, вирівняно 78 шт дорожніх знаків та 39 стійок, влаштовано 61 шт дорожніх знаків, демонтовано 12 шт дорожніх знаків та 26 м п турнікетного огородження | |
|  | 3.4 | Утримання шляхово-мостового господарства | 115 000,0 | 87750,0 | 87750,0 | 0,0 | 23456,0 | | Здійснювалось щоденне утримання вулично - дорожньої мережі Тернопільської міської територіальної громади у відповідності до графіків надання послуг та технічного завдання, розроблених замовником та балансоутримувачем. | |
|  | 4.1 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста,  декоративного освітлення, ілюмінації, влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів та ін. | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 4.2 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання ілюмінація | 61 300,0 | 48490,0 | 48490,0 | 0,0 | 13518,5 | | Надано послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб зовнішнього освітлення.  Проведено заміну: 47 шт світильників, 276 шт ламп, 1247 м кабеля | |
|  | 5.1 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою | БГ 20000,0  ДБ 5000,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | Виконувались роботи з встановлення малих архітектурних форм Алеї Надії на бульварі Тараса Шевченка в м.Тернополі. | |
|  | 5.2 | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачаня | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 5.3 | І Інші види робіт, послуг, придбання  товарів, основних засобів та матеріалів, тощо щодо об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою громади | 5 000,0 | 3175,0 | 2434,3 | 0,0 | 668,7 | | Оплачено за електроенергію, придбання мінерального добрива, урни для побутових відходів, інформаційних табличок. | |
|  | 5.4 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в тому числі утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) | 2 600,0 | 2535,0 | 2534,0 | 0,0 | 625,6 | | Проведено роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин (собак) шляхом здійснення стерилізації 36 тварин та 14 тваринам проведено чіпування | |
|  | 5.5 | Утримання зелених насаджень | 12 400,0 | 9750,0 | 9300,0 | 0,0 | 1079,3 | | Надано послуги з підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду території міської територіальної громади. Здійснювалось формувальне обрізування дерев, видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста.  Надано 55 дозволів на видалення сухих дерев та сухостоїв. | |
|  | 5.6 | Утримання кладовищ та поховання померлих в т.ч. невідомих | 11 800,0 | 11200,0 | 11240,0 | 0,0 | 4199,8 | | Забезпечено належний санітарний стан територій міських кладовищ Тернопільської міської територіальної громади. Здійснено поховання померлих внутрішньо переміщених 9 осіб, близькі яких не спроможні здійснити оплату вказаних послуг | |
|  | 5.7 | Облаштування, будівництво нових кладовищ | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 5.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою та шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. | 4 000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 5.9 | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | 5.10 | Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.).  Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади | БГ 120 800,0  ІД 11 500,0 | 106721,3  в тому числі  5000,0  (капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування)  101000,0  (фінансова підтримка КП ТМТКЕ)  721,3  (дотація КП «Тернопільводоканал» | 94321,3  в тому числі  8000,0  (капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування);  85600,0  (фінансова підтримка  КП ТМТКЕ);  721,3  (дотація КП «Тернопільводоканал | 0,0 | 54158,7 | | На умовах співфінансування ремонтів житлового фонду розпочато капітальний ремонт покрівель:  вул. Володимира Великого,10 (під'їзд 3,4,5) – 104,6 тис. грн.  Фінансова підтримка  КП «ТМТКЕ» для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Оплачено 54000,0 тис. грн.  Дотація КП «Тернопільводоканал»  за воду в с. Івачів Долішній, с.Івачів Горішній та с.Плотича. Оплачено 54,1 тис. грн. | |
|  | 5.11 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг, в тому числі : | 157500,0  В т.ч. | 7150,0  в т.ч. | 22550,0  В т.ч. | 0,0 | 22550,0  В т.ч. | |  | |
|  |  | - КП «Тернопільводоканал» | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | - ТМШРБП «Міськшляхрембуд» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | - Спеціалізоване комунальне підприємство «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради | 15000,0 | 7150,0 | 7150,0 | 0,0 | 7150,0 | | Перераховано кошти спеціалізованому комунальному підприємству «Ритуальна  служба» на забезпечення статутної діяльності.  Станом на даний час здійснюється перерахунок зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва «Послуг з благоустрою населених пунктів – переміщення пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення військових захоронень на міське кладовище на вул. Петра Батьківського, 46 у м. Тернополі» шляхом виділення трьох черг на наведені послуги. | |
|  | - КП «Тернопільміськсвітло» | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  | - КП ТМТКЕ» та ін. | 120000,0 | 0,0 | 15 400,0 | 0,0 | 15 400,0 | | Кошти для КП «ТМТКЕ». Сплата за кредитними зобов’язаннями. | |
|  | 5.12 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів,підпірних стінок та сходів, памятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | БГ 250000,0  ДБ 10000,0 | 215437,0 | 216588,7 | 0,0 | 7151,4 | | Виконано роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині 64 вулиць міста з використанням холодного асфальтобетону та холодної бітумної органо – мінеральної суміші.  Влаштовано 370 шт дорожніх знаків.  Виконано поточний ремонт – влаштування 460 м п турнікетного огородження.  Виконано комплекс робіт з видалення пеньків (діаметром 25-60 см) на вул. Листопадова, Й.Сліпого, П.Сагайдачного. Проведено обрізування дерев з видаленням гілля ня вул. М.Вербицького, Чумацькій.  Поточний ремонт прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів  Виконано:  -вул. Дружби,15 – вул. Дружби, 17;  -вул. Лучаківського,13 - бульвар –Просвіти,19;  -бульвар Просвіти,19;  -бульвар Просвіти,19 - бульвар Просвіти,21.  Розпочато:  -бульвар Просвіти,19 Б - бульвар Просвіти,15;  -бульвар Просвіти,19Б;  -вул. Братів Бойчуків,1 - вул. 15 Квітня,5Б;  -вул. братів Бойчуків,3;  -вул.Галицька,58; -вул. Лесі Українки,37.  Виконувався ремонт тротуарів для організації безбар’єрного простору по вул. Сергія Короля (вул. Бережанська)  Виконано інші послуги поточного характеру, в т. ч. ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, мостів, шляхопроводів, ліквідація місць розкопів, схеми організації дорожнього руху та ін. | |
|  | 5.13 | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та інші | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 768,6 | | Надавались послуги на території міста Тернополя | |
|  | 5.14 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення | 12000,0 | 8950,0 | 8950,0 | 0,0 | 2400,0 | | Здійснено  технічний нагляд за послугами з утримання та ремонту об’єктів благоустрою, житлового фонду та шляхово-мостового господарства | |
|  | 6.1 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів | 1500,0 | 1350,0 | 1310,0 | 0,0 | 200,0 | | Виконано роботи з утримання та поточного ремонту 3 бюветів, утримання 63 колонок-качалок | |
|  | 6.2 | Утримання та поточний ремонт фонтанів, водяних рамок (в тому числі електроенергія, водопостачання та водовідведення | 6000,0 | 3250,0 | 3290,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |
|  |  | **Всього по програмі:** | **БГ 933 350,0**  **ДБ 445 000,0**  **ІД 81 500,0** | **539 518,3** | **570 518,3** | **0,0** | **133 103,1** | |  | |
| 3. | ***Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1.1. | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.2. | Обстеження ґрунтів у зоні впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці | ІД 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1. | Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах транспортних розв’язок | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.2. | Моніторинг акустичного (шумового) забруднення приземного шару атмосфери на вулицях м. Тернополя та в межах житлових районів на вимогу громадян | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1. | Реалізація проекту «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі» в рамках Програми InterregNEXT «Польща-Україна 2021-2027»,  у т.ч.  – Будівництво системи водовідведення на територіях, прилеглих до Тернопільського водосховища (м-н Пронятин) в м.Тернополі;  – Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга);  – Екобіо-технологічне очищенняводосховища «Тернопільський став» за допомогоюодноклітинних водоростей та вищих водних рослин;  – Проведення заходів із вапнування Тернопільського ставу;  – Розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» (реконструкція) | 3200,0  ІД 32000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2. | Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Є.Коновальця в місті Тернополі | 4000,0  ДБ 36000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.3 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів | 2500,0  ДБ 22500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.4. | Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.5 | Дослідження впливу полігону побутовихвідходівбілч с. Малашівці на підземні водоносні горизонти | ІД 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.6. | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул.Чумацькій | 260,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.7. | Зариблення водосховища «Тернопільський став» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 2000,0 | 99,0 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | Розроблення схеми формування екологічної мережі | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.3 | Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природного заповідного фонду (ПЗФ) на території громади, як клюсових елементів екологічної мережі | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.4. | Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ, проведення санітарних рубок в  РЛП «Загребелля» та ін. | 280,0 | 99,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.5. | Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» | 350,0 | 350,0 | 359,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.6 | Влаштування острівців дикої природи у місті | 199,0 | 99,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.1. | Проведення робіт із дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці | ІД 58000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.2. | Розвиток системи роздільного сортування побутових відходів:  – влаштування контейнерних майданчиків;  – розміщення спецємкостей (сіток) для сортування полімерів | ІД (кошти підприємств)  140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.3. | Визначення норм надання послуги з управління побутовими відходами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.1 | Розроблення проектів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення | 199,0 | 78,8 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.2 | Підготовка наукових обгрунтувань та дослідження територій і об’єктів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.4 | Розроблення місцевого плану управління відходами | 99,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.5 | Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування та оцінки впливу на довкілля | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.1 | Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2023 року муніципального енергетичного плану Тернопільської міської територіальної громади | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.2 | Висадження «кліматичних дерев» | 99,0 | 99,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.3 | Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних зелених дахів на території міста | 199,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.4 | Влаштування та обслуговування «точок прохолоди»-водяних рамок та ін. | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  |  | **БГ 15 700,0**  **ДБ 58 500,0**  **ІД 90 255,0** | **3 720,8** | **3 720,8** | 0,0 | **0,0** | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |
| 4. | ***Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | *РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ* | | | | | | | | |
|  | 1.2 | Реалізація проекту «Міський громадський транспорт в Україні - ІІ» | БГ 49 500,0  ІК 239 500,0 | 49 500,0 | 49 500,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.3 | Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м.Тернополі в рамках програми RLF | БГ 43 500,0  ІК 352 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Реконструкція тролейбусних ліній | 5 534,0 | 5 534,0 | 5 534,0 | 0,0 | 1374,5 | | | Використано підприємством:   * 1374,5 частково отримано запчастини; * Решта на рахунку підприємства |
|  | 2.2 | Будівництво нових тролейбусних ліній до мікрорайонів міста | 10 000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.3 | Реконструкція тягової підстанції №2. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР | 1 048,0 | 1048,0 | 1048,0 | 0,0 | 0.0 | | | 1048,0 Кошти на рахунку підприємства |
|  | 4.1 | Капітальний ремонт дорожнього покриття території | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | Реконструкція мийки в т.ч. облаштування покрівлі цеху мийки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.3 | КП «Тернопільелектрортанс» на поповнення статутного капіталу в обмін на корпоративні права | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 3585,0 | | | 3200,0 – використано на виплату з/пл.,  800,0 (на проведення аудиту за Міжнародними стандартами бух. Обліку), із них 385,0 – оплачений аванс, решта – на рах. підприємства |
|  | 2 | РОЗВИТОК МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 5.2. | Реалізація проекту «Міський громадський транспорт І» | БГ 18 000,0  ІК 87 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.3 | Придбання автобусів | ІК 41 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Придбання 20 нових автобусів середньої місткості низькопідлогових |
|  | 7.1 | Модернізація підприємства | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.2 | Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.1 | Оновлення матеріально-технічної бази та територіі підприємства КП Автошкола Міськавтотранс» | 800,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | 3 | ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ |  |  |  | 0,0 |  | | |  |
|  | 9.1. | Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів. | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 125,5 | | | Виготовлено 1827 електронних карточок, в т.ч. 1707 – пільгові, 120 – поліція, 0 - учні 1-х класів,0 – ВПО. |
|  | 4 | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | |  |  |  |  | | |  |
|  | 11.1. | Виплати за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування громаді | 150 000,0 | 83 000,0 | 79 000,0 | 0,0 | 13 833,3 | | | Покілометрова оплата за надані послуги по перевезенню пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування |
|  | 11.2 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним, електричним та залізничним транспортом окремих категорій громадян та учнів, студентів.  Компенсації виплат та відшкодування збитків за здійснення спеціальних перевезень | 170 000,0 | 127 000,0 | 127 000,0 | 0,0 | 20 470,5 | Компенсаційні виплати за пільгове перевезення окремих категорій громадян | | |
|  |  | **Всього по програмі** | **БГ 451 182,0**  **ІК 720 000,0** | **266 982,0** | **266 982,0** | 0,0 | **39 388,8** | | |  |
| 5. | *Програма підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2024- 2026 роки* | | | | | | | | | |
|  | 1.1. | Проведення заходів (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом та інші), які пропагують родинні цінності. | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.2 | Проведення просвітницької роботи з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, в тому числі з використанням онлайн -технологій. | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1. | Організація конкурсів для багатодітних сімей у інтернет-мережі, наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у вишиванці та інші. Організація та проведення заходу до Дня вишиванки | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.2. | Організація та проведення заходу «Молитовний сніданок» | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1. | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для сімей та дітей пільгових категорій, дітей що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 550,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | 3.2. | Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах, соціальних мережах в друкованих виданнях та медіа, а також через трансляцію в ефірі радіомовлення | 800,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.3. | Проведення тренінгових занять, курсів, заходів з питань формування батьківської компетенції та інші. | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.6. | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї) | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.7. | Проведення інтеграційних заходів для сімей з числа ВПО та місцевих (Міжнародний день рідної мови, родинне свято «Різдвяні посиденьки»). | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1. | Проведення заходів із запобігання та протидії домашньому та/або насильству за ознакою статі в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення. | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.2. | Підтримка та розбудова системи спеціалізованих служб реагування на випадкидомашньогонасильства та/абонасильства за ознакоюстаті | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.4. | Реалізація заходів у рамкахпроведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства» | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.5. | Забезпечення комплексних заходів з реалізації Програми для кривдників, сприяння навчання фахівців корекційної роботи з особами, які вчинили насильство | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.6. | Проведеннязаходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення громади щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливості отримання допомоги (Проведення інформаційних кампаній з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми – 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми – 18 жовтня, Міжнародного дня боротьби за викорінення рабства – 2 грудня). | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.1. | Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів, організація поїздок та відпочинку дітей в межах/за межі України для дітей пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 660,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 6.1. | Утримання соціального житла для тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | 165,0 | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.1. | Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями, спільне проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, семінарів, конкурсів та інших заходів. Здійснення заходів спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), ЮНІСЕФ. | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.2 | Організація зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів з представниками органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій з метою налагодження співпраці та обміну досвідом | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.3 | Забезпечення промоційної подарункової, сувенірної продукції (футболки, світшоти, брелки тощо) для якісної організації відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок, зустрічей, конференцій та інших заходів | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **2905,0** | **633,5** | **633,5** | 0,0 | **0,0** | | |  |
| **6** | ***Програма Молодь на 2024 - 2026 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді | 130,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 32,27 | | | 12,00 – «Шаховий турнір ім. Василя-Якова  Капустинсського»  20,27 – Акція «Доба» |
|  | 1.2 | Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних та інших курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами громади. | 485,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 41,13 | | | 5,52 – Дводенний вишкіл  18,04 – Розколяда  3,48 – Вишкіл з нагоди вшанування памяті Героїв Крут  3,5 – «Вечір памяті»  6,99 – Молодіжні спортивно-патріотичні змагання «Кубок Шухевича»  3,60 – «Памятати. Жити. Воювати» |
|  | 2.1 | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів. | 500,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 6,0 | | | 6,0 – «Духовно-просвітницький захід» |
|  | 2.2 | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій, концертів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конкурсів, ярмарків, форумів, організація змістового дозвілля молоді з нагоди Дня Молоді, Дня студента, Дня знань, Дня Волонтера, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді. | 550,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 20,29 | | | 20,29- «День памяті Героїв Крут» |
|  | 3.1 | Розвиток волонтерства як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, підтримка волонтерських рухів та організацій | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | 90,00 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | Розвиток співпрці з органами студентського та учнівського самоврядування | 55,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.3 | Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, і тому числі, молоді з інвалідністб (різних типів) | 75,00 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» | 110,00 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 6.1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» | 185,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.1 | Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, форумів, фестивалів, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів | 165,00 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.2 | Соціальна реклама в сфері зайнятості щодо вибору професії за покликанням | 25,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.3 | Стимулювання та залучення молоді до стажування в Тернопільській міській раді | 30,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.1 | Співробітництво з партнерами країн Європейського Союзу щодо молодіжних обмінів, спільного проведення форумів, тренінгів, семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів. Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями. | 110,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.2 | Налагодження всеукраїнських молодіжних контактів, співпраця із всеукраїнськими громадськими організаціями, спільне проведення форумів, обмінів, тренінгів, семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів та інших заходів | 110,00 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.3 | Здійснення заходів у рамках ініціативи «Громада дружня до дітей і молоді» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).  Проведення дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) | 45,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 9.1 | Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 550,00 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 10.1 | Організація та проведення для молоді з інвалідністю форуми, конкурси, фестивалі, змагання, олімпіади, квести та інші заходи. | 55,00 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 11.1 | Розвиток мережі та підтримки молодіжних центрів та просторів як основної бази молодіжної політики, для проведення молодіжних форумів, конференцій, навчань, тренінгів, семінарів, круглих столів, розважальних заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань молоді | 1100,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 11.2 | Підтримка статутної діяльності Тернопільського центру дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка | 1595,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **5965,0** | **1000,0** | **1000,0** | 0,0 | **99,69** | | |  |
| 7. | ***Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки*** | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 0,0 |
|  | 1.1. | Проведення акцій пам’яті героїв України (теренова гра “Листопадовий чин”, День пам’яті героїв Небесної сотні та інші акції) | 30,0 | 6,00 | 6,00 | 0,0 | 2,00 | | | 2,0 –«Памятаємо про Крути 2025» |
|  | 2.1. | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді (вечори настільних ігор “Scondhome” та інші заходи) | 40,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.2. | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1. | Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді (“Шевченківські дні” та інші заходи) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 2,0 | | | 2,0- Шевченківські дні |
|  | 4.1. | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів (змагання зі скелелазіння, мандрівка “Гайда в гори”, військовий вишкіл “Експльозія” та інші заходи) | 90,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 7,0 | | | 1,0 – День закоханих  3,0 – Новацька спартакіада  3,0 - Мандруймо |
|  | 5.1. | Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху (День хустки та інші заходи) | 90,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.2. | Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | | | 2,0 – День Бі-Пі |
|  | 6.1 | Проведення вишколів та дошколів для виховників | 80,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 4,0 | | | 4,0 – Вишкіл впоряду |
|  | 6.2. | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів | 80,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.1 | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.2. | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років) | 180,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7.3. | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років) | 190,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.1 | Фінансування дитячо-юнацького пластового центру | 3000,0 | 2538,2 | 2538,2 | 0,0 | 483,05 | | | Утримання ДЮПЦ |
|  | 8.2 | Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | | Забезпечення матеріально-технічної бази для реалізації та утримання ДЮПЦ |
|  |  | **Всього по програмі :** | **5600,0** | **2831,2** | **2831,2** | 0,0 | **500,05** | | |  |
| 8 | ***ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | Проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади.  Придбання необхідного обладнання та інвентарю, інших технічних засобів, виготовлення нагородної, сувенірної та інформаційної продукції для проведення заходів серед населення громади | 1000,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 32,6 | | | * Цикл міських спортивно-розважальних заходів «Зимові забави»; * спортивно-розважальний захід «Спортивні сніговички»; * онлай конкурс «Стань тренером на один день; * спортивно-розважальний захід «СПОРТИКИ»; * легкоатлетичний забіг до дня закоханих «Закохані у біг»; * спортивно-розважальний захід «Нумо, дівчата!»; * спортивно-розважальний захід «Нумо, хлопці!»; * день спортивних майстер класів «Ветеран Спорт: рух без обмежень»; * спортивно-розважальний захід «Спортивний батл»; * спортивно-розважальний захід «Ме/Жа»; * фізкультурно-оздоровчий захід «Спортивна малеча»; * фановий турнір серед військовослужбовців, ветеранів, людей з інвалідністю та членів їхніх родин «Дартс» |
|  | 2 | Проведення просвітницьких заходів (конференції, семінари, круглі столи, тренінги, лекції, зустрічі з медичними працівниками, провідними спортсменами та фахівцями галузі спорту, медицини тощо) з питань запобігання використанню заборонених речовин та методів у спорті | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3 | Проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів ) для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернопільської міської ради. | 5000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 712,7 | | | Проведено НТЗ з видів спорту:   * веслування на байдарках і каное; * боротьба греко-римська; * фристайл (могул); * сноубординг; * баскетбол; * волейбол; * гандбол; * футбол;   Проведено спортивних змагань та спортивно-оздоровчих заходів:   * чемпіонат «КДЮСШ №2 ім.Ю.Горайського» ТМР з плавання (20-21.02.2025);   - чемпіонат “СДЮСШОР “Екстрім” ТМР з фристайлу (могул); (07.03.2025, ТК «Буковель», с.Поляниця, Івано-Франківської обл.)  - чемпіонат “СДЮСШОР “Екстрім” ТМР зі сноубордингу; (28.03.2025, ТК «Буковель», с.Поляниця, Івано-Франківської обл.); |
|  | 4 | Участь вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернопільської міської ради у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном. | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 665,0 | | | *Участь вихованців ДЮСШ у спортивних змаганнях:*  *«КДЮСШ №1» ТМР:*  - третій турі чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2008 р.н. (03-07.02.2025, м. Чернівці);  - другий тур чемпіонату України з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2011 р.н. (06-09.03.2025, м. Вінниця);  - Всеукраїнський турнір «Олімпійські надії Поділля» з вільної боротьби серед юнаків 2010-2012;  *«КДЮСШ №2 ім. Ю.Горайського» ТМР*:  - відкритий турнір з дзюдо ск «Новатор» серед юнаків 2014-2015 р.н., 20156-2017 р.н. та дівчат 2014-2016 р.н. (08.02.2025, м.Хмельницький);  - ХХІІІ всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат, присвячений тридцять шостій річниці виведення військ з Афганістану та Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та на війні росії проти України (01.03.2025, м. Калуш);  - відкритий Кубок міста Києва та міської Спартакіади "Повір у себе" з плавання серед осіб з порушенням слуху (07- 10.03.2025, м.Київ);  - Всеукраїнські змагання з фехтування серед дітей U-15 Етап Всеукраїнських змагань Дитячої ліги пам’яті Миронюка з фехтування (шпага) «Горець-2025», серед дітей 2010 р.н. та молодше (08-10.03.2025, м.Ужгород);  - турнір з плавання «Карпатська весна» (21-23.03.2025, м.Яблуниця)  - відкритий чемпіонаті м.Луцька з плавання «Пам’яті загиблого Героя старшого лейтенанта Максима Мартинова» (22-23.03.2025, м.Луцьк);  «*КДЮСШ з греко-римької боротьби» ТМР*:  - чемпіонат України серед дорослих до 23 років з боротьби греко-риської (24-26.01.2025, м. Мукачево)  - Відкритий всеукраїнський турнір "ЖМЕНЬКО МЕМОRIAL - 2025" з боротьби греко-римської U-17, U-13 (07- 09.02.2025, м. Вінниця)  - Всеукраїнський турнір пам'яті О.Колчинського (U-15) з боротьби греко-римської (21-23.02.2025, м. Київ)  - «Кубок Львова з карате 2025» (28.02-01.03.2025, м. Львів)  - Всеукраїнський турнір "Надія - 2025" з боротьби греко- римської серед юнаків та жіночої серед дівчат присвяченого кращим борцям Костопільщини (06-08.03.2025, м. Костополі)  - Відкриті обласні змаганнях в рамках зональних змагань до чемпонату України (U17) з боротьби греко- римської (Захід) (18-20.03.2025, м. Березне)  - ІІ відкритий обласний турнір ДЮСШ -2 Спартак з греко-римської боротьби присвяченого ЗСУ (21-22.03.2025, смт. Степань Рівненської обл)  - Відкритий чемпіонат міста Луцька з вільної, жіночої та греко-римської боротьби серед юнаків та дівчат присвяченого захисникам України (28-29.03.2025, м. Луцьк)  *«СДЮСШОР «Екстрім» ТМР:*  - Кубок України та Всеукраїнські змагання серед юнаків та дівчат зі сноубордингу (20-24.01.2025, ГК «Красія», с.Вишка, Закарпатської обл.);  - Чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі сноубордингу (04- 08.02.2025, ТК «Буковель», с.Поляниця, Івано- Франківської обл.);  - Чемпіонат України серед всіх вікових груп з фристайлу (могул) (09- 16.02.2025, ТК «Буковель», с.Поляниця, Івано- Франківської обл.);  *«КДЮСШ з ігрових видів спорту» ТМР*:  - Чемпіонат України з баскетболу серед юнацьких команд (далі - ВЮБЛ) серед юнаків 2012 р.н. (12+2) (25-27.01.2025 р. м.Ужгород);  - ВЮБЛ серед юнаків 2009 р.н. (12+1) (23-25.01.2025 р. м.Рівне);  - ВЮБЛ серед юнаків 2013 р.н. (12+1) 31.01-02.02.2025 р. м.Черкаси);  - ВЮБЛ серед юнаків 2008 р.н. (6+1) (01-02.03.2025 р. м.Київ);  - чемпіонат України «Дитяча ліга» з волейболу серед дівчат 2010 р.н. (13+1) (10-13.03.2025 р. м.Івано-Франківськ);  - чемпіонат України з гандболу серед дівчат 2008-2009 р.н. (12+1) (24-26.01.2025 р. м.Ужгород);  - чемпіонат України з гандболу серед дівчат 2008-2009 р.н. (14+2) (28.02-01.03.2025 р. м.Київ);  - чемпіонат України з гандболу серед дівчат 2008-2009 р.н. (12+1) (06-08.2025 р. м.Бровари, Київської обл.);  - чемпіонат України з гандболу серед дівчат 2008-2009 р.н. (11+1) (28-30.03.2025 р. м.Ужгород);  *«ДЮСШ «ФАТ»:*  - чемпiонат Тернопiльської областi з футзалу серед юнаків 01.02.2025- 20.03.2025 (м.Шумськ, м.Підволочиськ, м.Тернопіль, м.Бережани) |
|  | 5 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо), забезпечення їх необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів, у тому числі офісною технікою та інше | 3500,0 | 626,0 | 626,0 | 0,0 | 412,3 | | | Заплановано придбання обладнання для  КДЮСШ з греко-римської боротьби"100,0  КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського" 270,0  СДЮСШОР "Екстрім" 216,0  "ТМЦФЗН" ТМР 40,0  Виконано  «КДЮСШ з греко-римської боротьби» ТМР – придбано ноутбук;  «КДЮСШ №2 ім.Ю.Горайського» ТМР - придбано 2 циркуляційні насоси; фехтувальну доріжку;  «СДЮСШОР «Екстрім» ТМР - придбано лижі для фристайлу (3 пари), черевики для сноубордингу (4 пари); |
|  | 6 | Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів), адміністративного персоналу закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування тощо | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7 | Забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади, шляхом організації спортивно-оздоровчих таборів. | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд громади у тому числі спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів:   * з олімпійських видів спорту; | 2700,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 497,7 | | | Проведення НТЗ з:   * боротьби греко-римської; * гандболу; * волейболу; * фехтування; * плавання; * дзюдо; * легка атлетика; * боротьба вільна; * футбол; |
|  |  | * з неолімпійських видів спорту | 1100,0 | 520,0 | 520,0 | 0,0 | 106,5 | | | * армспорт; * пауерліфтинг; * карате |
|  | 9 | Проведення спортивних змагань (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів:   * з олімпійських видів спорту; | 1500,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 55,8 | | | - Чергові тури чемпіонату Тернопільської МТГ з волейболу серед аматорських команд;  - міський турнір з волейболу з нагоди Всесвітнього дня волейболу «Мій дім - Україна»;  - Всеукраїнські змагання з фехтування серед дітей U-15, Етап Всеукраїнських змагань Дитячої ліги пам’яті В.Миронюка з фехтування (шпага) серед дітей 2010 р.н. та молодших;  - чемпіонат м. Тернополя з бадмінтону серед юнаків (хлопців та дівчат) у 2025 році;  - Відкритий чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2014-2015 р.н.; |
|  |  | * з неолімпійських видів спорту | 900,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 38,7 | | | - Відкритий чемпіонат міста Тернополя з кікбоксингу серед дітей, юнаків, молоді та дорослих;  - чемпіонат м. Тернополя серед юнаків зі спортивного (пішохідного) туризму у закритому приміщенні, присвячений пам’яті Героїв Круть;  - змагання на Кубок Генерала УПА Романа Шухевича у 2025 році;  - відкритий чемпіонат м. Тернополя з фрі-файту серед дітей, молодших юнаків, юнаків, юніорів у розділах сабмишен файт та лімітед файт  - всеукраїнський турнір «Кубок Незламних» з Кіокушин-кан карате-до серед дітей, юнаків, юніорів та дівчат в розділі куміте |
|  | 10 | Участь спортсменів та команд громади, у тому числі спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном:   * з олімпійських видів спорту; | 700,0 | 165,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | * з неолімпійських видів спорту | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 11 | Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів/учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО | 400,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 55,3 | | | Змагання з футзалу, регбі-5, баскетболу, волейболу, гандболу, черліденгу ІІ етапу фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» у 2024/2025 навчальному році |
|  | 12 | Проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, участь ветеранів війни у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах. | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 13 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 13,3 | | | Проведення НТЗ з видів спорту:  пляжний волейбол |
|  | 14 | Медичне забезпечення підготовки спортсменів, у тому числі медичний контроль та забезпечення медичного супроводу для проведення спортивних заходів та участі у спортивних заходах | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 15 | Відзначення грошовими персональними виплатами (премії, винагороди тощо ) спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, стипендії провідним спортсменам, їх тренерам та діячам фізичної культури і спорту (згідно окремих положень). | 2000,0 | 1920,0 | 1920,0 | 0,0 | 480,0 | | | Виплата стипендій провідним спортсменам (20 осіб) Тернопільської міської територіальної громади у 2025 році за 3 місяці |
|  | 16 | Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту. | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 17 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації). | БГ 0,0  ІД 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 18 | Реалізація проєктів термомодернізації існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, поточний ремонт тощо) | БГ 7780,0  ІД 15120,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 96,2 | | | Капітальний ремонт із впровадженням заходів із енергозбереження та енергоефективності – встановлення теплового насосу для підігріву води басейну за адресою: бульвар Дмитра Вишневецького, 8а в м. Тернополі (виготовлення ПКД) |
|  | 19 | Реконструкція, модернізація, капітальний та поточний ремонти стадіонів громади. Концепція – «Доступний стадіон». | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 20 | Обслуговування, капітальні та поточні ремонти, реконструкція, модернізація, адаптація існуючої спортивної інфраструктури (універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами, скейт-парки тощо), а також приміщень та об’єктів спортивної інфраструктури комунальних закладів фізичної культури і спорту, благоустрій прилеглої території.  Впровадження систем моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання | 9500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | | | .Заплановано  Реставрація фасадів з підсиленням фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548рр., пам’ятки архітектури національного значення (ох.№634) за адресою: вул. Замкова, 12 в м.Тернополі |
|  | 21 | Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 22 | Поповнення статутних капіталів та фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності, придбання обладнання, інвентаря, основних засобів, виконання робіт і послуг тощо. | 2000,0 | 1642,5 | 1642,5 | 0,0 | 0,0 | | | Забезпечення належного функціонування комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон» |
|  |  | **Всього по програмі:** | **БГ 45 560,0**  **ІД 15 120,0** | **16 558,5** | **16558,5** | 0,0 | **3166,1** | | |  |
| 9 | | ***Комплексна програма «Здоров’я громади» на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 0,0 |
|  | **1** | **Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я** | **25 688,8** | **21 515,7** | **21515,7** | 0,0 | **5631,2** | | |  |
|  | 1.1.1 | Забезпечення мешканців громади безоплатно та на умовах пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, внутрішньо переміщених осіб та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ №1303 від 17.08.1998 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 9 994,8 | 9178,2 | 9178,2 | 0,0 | 2880,14 | | | Відшкодовано аптечним закладам за відпущені медикаменти пільговим категоріям осіб з числа мешканців мешканців громади по пільговим рецептам. |
|  | 1.1.2 | Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, мешканців громади медичними виробами та іншими засобами відповідно до постанови КМУ №1301 від 13.02.2009 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами" | 12 060,0 | 9307,5 | 9307,5 | 0,0 | 1953,44 | | | Забезпечено 456 осіб з інвалдіністю медичними виробами та засобами догляду. |
|  | 1.1.3 | Забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно постанови КМУ від 31.03.2015 №160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання" | 3 382,0 | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 756,8 | | | Забезпечено осіб з інвалідністю лікарськими засобами та лікувальним харчуванням. |
|  | 1.1.4 | Забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей | 252,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 40,82 | | | Забезпечено продуктами дитячого харчування 6 дітей до двох років з числа малозабезпечних осіб |
|  | **2** | **Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб** | **2 780,6** | **810,4** | **810,4** | 0,0 | **93,57** | | |  |
|  | 2.1.1 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленням цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | 1 159,6 | 145,6 | 145,6 | 0,0 | 0 | | | За рахунок централізованого постачання отримано вакцину гепатит В на **суму 25,2** тис.грн., вацину БЦЖ на **суму 78,3 тис**.грн. Вакциновано дітей: вакцина БЦЖ - 1366 осіб, вакцина В 940 осіб, ФКУ - 1519 осіб. |
|  | 2.1.2 | Забезпечення запасу антирабічних, протиправцевих препаратів, сивороток проти дифтерії та ботулізму на випадок епідускладнень. Проведення необхідних лабораторних обстежень | 200,0 | 163,8 | 163,8 | 0,0 | 0 | | | Покращення рівня надання медичної допомоги та забезпечення запасу вакцини на випадок епідускладнень. |
|  | 2.1.3 | Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику та серед декретованого населення громади | 421,0 | 401,0 | 401,0 | 0,0 | 0 | | | Підвищення рівня імунізації населення в групах ризику та серед декретованого населення громади. |
|  | 2.1.4 | Запровадження превентивних заходів у боротьбі з онкопатологіями та зменшення рівня захворюваності на рак шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 93,57 | | | Придбано 19 доз вакцини "Гардасил" |
|  | **3** | **Покращення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги жителям громади** | **23 776,1** | **4504,2** | **4504,2** | 0,0 | **366,0** | | |  |
|  | 3.1.1 | Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально – незахищених верств громади | 12 840,0 | 1110,0 | 1110,0 | 0,0 | 0,0 | | | Забезпечення потреби в розхідних матеріалах для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами хворим за рахунок централізованого постачання в сумі 2882,0 тис.грн. (розхідні матеріали для проведення ендоваскулярних операцій, ультравіст) Проліковано в зальному по закладу 656 хворих, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда в загальному по закладу - 62 Проведено стентування в загальному по закладу -236 хворим, діагностичних коронографій в загальному по закладу – 95 хворим. |
|  | 3.1.2 | Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах | 599,8 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 | | | Забезпечення потреби в медикаментах для надання медичної допомоги при невідкладних станах. |
|  | 3.1.3 | Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю ( I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади | 1 288,0 | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0 | | | Забезпечення потреби в протезуванні суглобів осіб з інвалідністю |
|  | 3.1.4 | Забезпечення надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги. | 2 800,0 | 2068,2 | 2068,2 | 0,0 | 366,0 | | | Забезпечено надання паліативної та хоспісної допомоги в паліативному відділенні за адресою: с.Малашівці, Тернопільського району. Спрямовано кошти на виплату заробітної плати персоналу 361,1 тис.грн., та придбано медикаменти - 4,9 тис.грн. |
|  | 3.1.5 | Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення | 400,0 | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | | | Обстежено 204 осіб з числа пільгових категорій, мешканців громади. |
|  | 3.1.6 | Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 220,0 | 196,0 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | | | Забезпечення медикаментвми |
|  | 3.2.1 | Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотніми захворюваннями розвитку шляхом трансплантології | 5 628,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Впровадження заходів для функціонування системи трансплантології шдяхом придбання обладнання відповідно до табеля оснащення 35 % до потреби. |
|  | **4** | **Стоматологічна допомога мешканцям громади** | **17948,8** | **10899,7** | **10899,7** | 0,0 | **2466,891** | | |  |
|  | 4.1.1 | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: - реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій) | 2758,8 | 2381,5 | 2381,5 | 0,0 | 595,2 | | | Надано безкоштовно стоматологічну допомогу 70 особам з числа пільгової категорії, в т.ч. терапія - 41, хірургія - 29 . |
|  | 4.1.2 | Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування) | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Профілактичні огляди відповідно до потреби |
|  | 4.1.3 | Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення | 4500,0 | 2480,0 | 2480,0 | 0,0 | 446,785 | | | Надано зубопротезну допомогу 214 особам з пільгової категорії громадян |
|  | 4.1.4 | Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН УПА | 400,0 | 289,7 | 289,7 | 0,0 | 38,306 | | | Надано зубопротезну допомогу 5 особам з пільгової категорії громадян |
|  | 4.1.5 | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосереню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезуванняесованих громадян, ветеранів ОУН УПА | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 139,5 | | | Надано стоматологічну допомогу 274 особам з числа пільгової категорії: терапія - 260 ,хірургія - 14. |
|  | 4.2.1 | Надання невідкладної стоматологічної допомоги дитячому населенню громади, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосування високовартісних матеріалів | 6680,0 | 3698,0 | 3698,0 | 0,0 | 913,1 | | | За І квартал 2025р. відвідування по закладу склало 9,5 тис.осіб. В повному обсязі надано невідкладну стоматологічну допомогу дитячому населенню громади в кількості 3,7 тис.осіб. Терапевтичну та хірургічну стоматологічну допомогу дитячому населенню пільгових категорій громади в кількості 2,1 тис.дітей |
|  | 4.2.2 | Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування) | 2700,0 | 1400,5 | 1400,5 | 0,0 | 314,0 | | | Проведено стоматологічне терапевтичне та хірургічне лікування 357 дітям членів сімей учасників бойових дій (первинні), їм надано 893 медичні послуги з стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування (ендодонтія, відновлення коронки зуба, оперативні втручання, удалення зубів постійного та молочного прикусу). |
|  | 4.2.3 | Надання консультації лікарем-стоматологом-ортодонтом пільговим категоріям дітей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 20,0 | | | Надано консультацій та проведено оглядів лікарем стоматологом-ортодонтом 100 дітям з числа пільгових категорій |
|  | **5** | **Інші заходи розвитку та підтримки у сфері охорони здоров'я громади** | **182 455,7** | **93 036,01** | **108 574,201** | 0,0 | **20 482,81** | | |  |
|  | 5.1.1 | Забезпечення належної роботи закладів охорони здоров'я громади, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних видатків для забезпечення надання медичної допомоги, в т.ч. за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення | 100 141,8 | **75770,7** | 78 150,028 | 0,0 | 19 287,47 | | | Забезпечено оплату за спожиті енергоносії в сумі 19053,57 тис.грн., пільгові пенсії - 233,9 тис.грн. |
|  | 5.1.2 | Забезпечення доступності до медичної допомоги мешканців сільських населених пунктів громади | 416,0 | 415,8 | 415,8 | 0,0 | 98,54 | | | Забезпечено роботу фельдшерських пунктів в селах громади. Видатки на оплату праці склали 98,54 тис.грн. |
|  | 5.1.3 | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних оглядів працівників бюджетної сфери та відшкодування їх вартості | 5 000,0 | 4358,8 | 4358,8 | 0,0 | 370,7 | | | Проведено профілактичні медичні огляди працівникам бюджетної сфери. |
|  | 5.1.4 | Забезпечення роботи членів військово-лікарської комісії при Тернопільському об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.Здійснення виплат працівникам, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці;безкоштовне дослідження стану здоров’я допризовників, призовників, обстеження резервістів та контрактників для реалізація виконання вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» | 4 500,0 | 4087,7 | 4087,7 | 0,0 | 589,6 | | | Забезпечення своєчасного проведення медичного огляду призовників, медичне обстеження військовозобов'язаних. |
|  | 5.1.5 | Оновлення матеріально-технічної бази:  - придбання дороговартісного обладнання, предметів довгострокового користування; - проведення капітальних ремонтів, реконструкції та реставрації об’єктів, капітальне будівництво тощо | 72 397,9 | 8403,1, | 21 561,873 | 0,0 | 136,5 | | | Проведено оплату за охорону об'єкту по вул.Волинська,40  Заплановано  *КНП «Тернопільська комунальна міська*  *лікарня №2»*   * капітальний ремонт аварійної ділянки зовнішньої водопровідної мережі перед поліклінікою -928,2 * придбанняобладнання (на умовах   співфінансування) -1000.0   * реконструкція системи електропостачання головного корпусу літера «А» -1597,446 * реконструкція системи електропостачання кардіологічного корпусу літера «Б» -1260,327 * капітальний ремонт - 4200,0   *КНП «Тернопільська міська*  *комунальна лікарня швидкої допомоги»*  -реконструкція корпусу лікарні №2,  літ. «Б» з добудовою відділення  паліативної допомоги за с. Малашівці, вул.  Стрілецька,11 (на умовах  співфінансування)-5300,0  капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу під літ. «А» та господарського корпусу (киснева) під літ. «Г»-1187,4  - на реконструкцію терапевтичного корпусу (охорона об'єкту) – 577,4  *КНП «стоматологічна поліклініка"* на  капітальний ремонт приміщення- 350,0  придбання обладнання -386,0  КНП "Центр первинної  медико-санітарної допомоги" на  "Реконструкція будівлі по вул.Острозького, 6 в м.Тернопіль з влаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення" 4775,1 |
|  |  | **Всього по програмі:** | **252 650,0** | **130 766,0** | **146 304,201** | 0,0 | **29 040,471** | | |  |
| 10 | ***Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | ***1 Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*** | | | | | | | | | |
|  | 4 | Забезпечення інформаційної підтримки (виготовлення буклетів, плакатів, пам′яток) вирішення актуальних питань соціально – правового захисту дітей, реалізації права дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямованихна популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сімї, профілактика правопорушень та злочинночті у дитячому середовищі, сексуальній експліатації дітей, формування навичок безпечного користування компютерними технологіями та мережею інтернет | 50,0 | **50,0** | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5 | Проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, тощо з метою підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 6 | Організація проведення Форуму прийомних сімей | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Будівництво малого групового будинку | ІД 15 000,0 |  |  | 0,0 |  | | |  |
|  | ***2*** | ***Проведення організаційно-превентивних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, попередження правопорушень у дитячому середовищі***0 | | | | | | | |  |
|  | 7 | Проведення навчання членів міждисциплінарної команди щодо захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус) | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | ***3*** | ***Соціалізація та адаптація дітей, які перебувають на обліку в службі у справах у справах дітей управління*** | | | | | | | | |
|  | 2 | Проведення міських заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління, з нагоди святкових та державних дат | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3 | Створення сприятливих умов проживання дітей соціально незахищених категорій , які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4 | Організація та проведення екскурсійно- розважальних поїздок до різних міст України для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (оренда транспорту, розваги, харчування тощо) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5 | Впровадження співпраці та налагодження контактів з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними організаціями, що працюють в  інтересах дітей, і представниками органів місцевого самоврядування, органами державної влади на всеукраїнському рівні | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Просвітницька діяльність (лекції, бесіди, тренінги, засідання «за круглим столом») для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **БГ 1 080,0**  **ІД 15 000,0** | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** | | |  |
| 11 | ***Програма «Турбота» на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 0,0 |
|  | 1 | Надання одноразової грошової допомоги та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 20000,00 | 12100,00 | 16900,0 | 0,0 | 4903,3 | | | Виплачено адресну грошову допомогу 1948 одержувачу на суму 2570,05 тис. грн.  Виплачено допомог:  -1084 громадянам на суму 2026,9 тис.грн.;  - 62 Захисникам і ЗахисницямУкраїни та членам сімей загиблих (пропалих безвісті) на суму 278,2 тис. грн.;  Поштовий збір – 27,7 тис. грн. |
|  | 2 | Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | 330,00 | 330,00 | 330,0 | 0,0 | 81,6 | | | Виплачено допомоги 9 особам |
|  | 3 | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для  ветеранів війни | 2200,00 | 1500,00 | 1500,0 | 0,0 | 0 | | |  |
|  | 4 | Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду, особам, передбаченим пунктом 1 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 23.09.202 №859 | 4400,00 | 4000,00 | 4000,0 | 0,0 | 562,0 | | | Виплачено компенсацій 89 особам |
|  | 5 | Надання соціальних послуг недержавними суб’єктами шляхом соціального замовлення та компенсація вартості соціальних послуг | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,0 | 0,0 | 131,9 | | | Охоплення соціальними послугами щомісячно:   * послуга зденного догляду осіб з інвалідністю після 18років – 12 осіб; * послуга з соціальної адаптації -32 осіб; * Послуга з соціально-психологічної реабілітації – 30 осіб; * -послуга з перекладу жестовою мовою – 40 осіб. |
|  | 6 | Фінансова підтримка громадських об’єднань | 300,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 11,0 | | | Надано допомогу 1 організації. |
|  | 7 | Фінансова підтримка діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста | 300,00 | 300,00 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Відшкодування витрат Тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку | 600,00 | 400,00 | 400,0 | 0,0 | 121,1 | | | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку- 74 особам |
|  | 9 | Відшкодування витрат Тернопільській філії АТ «Укртелеком» за надання телекомунікаційних послуг пільговим категоріям громадян | 370,00 | 350,00 | 350,0 | 0,0 | 55,6 | | | Відшкодовано за надані пільги звязку 227 пільговикам |
|  | 10 | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян в  Їдальні | 2 000,00 | 1500,00 | 2000,0 | 0,0 | 299,3 | | | Харчувалось 180 осіб |
|  | 11 | Фінансова підтримка статутної діяльності Тернопільського благодійного фонду «Карітас» | 1 500,00 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0 | | |  |
|  | 12 | Надання на на безоплатній основі продуктових наборів особам, які опинились у складних життєвих обставинах | 15 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,0 | 6861,0 | | | Придбано 10000 продуктових наборів |
|  |  | **Всього по програмі:** | **49 000,00** | **32 080,00** | **44 080,0** | 0,0 | **13 026,8** | | |  |
| 12 | ***Програма розвитку освіти на 2024-2026 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | *Розділ “Розвиток дошкільної освіти”* | | |  | | | | | |
|  | І.. **Управлінська діяльність освітньої галузі: інформатизація та цифровізація сучасного закладу** | | | | | |  | | |  |
|  | 1.1 | Забезпечення закладів та установ освіти комунальної форми власності комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо); WI-FI зонами (бездротовий «Інтернет») | 7650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | **ІІ. Задоволення суспільних запитів громади, забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти** | | | | | |  | | |  |
|  | 2.1 | Розбудова мережі ЗДО | БГ 0,0  ДБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | «Будівництво школи по вул. Бригадній в м. Тернополі» | БГ 6668,0  ДБ 60007,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.5. | Впровадження додаткових освітніх послуг у закладах освіти | ІД 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.9 | Розширення:  -мережі гуртків технічного спрямування, відкриття нових лабораторій для використанням сучасних інноваційних технологій;  - експериментальних ЗЗСО, учасниківвсеукраїнського,локальногорівнівуапробаціїінноваційнихосвітніх технологій | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.11 | Відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №2» Тернопільськоїміської ради | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.13. | Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічнихдисциплін; предмета «ЗахистУкраїни» у ЗЗСО та МРЦ; відкриття «Класівбезпеки», тощо | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.15. | Відзначення кращих закладів освіти за результатами їх діяльності та нагородженняїх з нагоди святкових, державних і ювілейних дат | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | **ІІІ. Створення безпечного, розвивального та комфортного освітнього середовища** | | | | | |  | | |  |
|  | 3.1. | Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту (сховища, найпростіші укриття, ПРУ) | 7000,0 | 0,0 | 5430,0 | 0,0 | 2756,6 | | | Виготовлена ПКД,  Роботи ведуться:  ТСЗШ №7 -320,3; ТЗШ №24–2436,3 |
|  | 3.2. | Проведення протипожежних заходів у закладах освіти (встановлення, обслуговування та ремонт систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев’яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання та обслуговування засобів пожежогасіння, тощо) | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.4. | Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.5. | Модернізація спортивної бази в закладах освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо) | 5000,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | Заплановано капітальний ремонт - облаштування смуги перешкод у ГФК  ім.В.Чорновола для навчального курсу "Захист україни" за адресою: вулиця Богдана Лепкого |
|  | 3.6. | Проведення робіт із благоустрою території в закладах та установах освіти | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.11. | Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків, тощо у закладах освіти тощо | 35 000,0 | 19400,0 | 19400,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.13. | Реалізація проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» | БГ  56 000,0  Кошти ЄІБ  280 000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.14. | Встановлення спеціалізованої системи охорони у закладах освіти, їїутримання та обслуговування | 5000,0 |  |  | 0,0 |  | | |  |
|  | 3.16. | Організація наукових конференцій,семінарів та участь у Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в освіті і нагородження переможців у тематичних номінаціях | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.17. | Проведення конкурсів педагогічної майстерності  («Учитель року», «Тернопіль. Освіта. Педагог», «Парадигма освітніх інновацій», «Сучасний вихователь», «Шкільна бібліотека», «Нові технології у новій школі», «Джерело творчості», «Слава України», «Україна – Нація Героїв»тощо) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.19. | Виплата щомісячних премій іменних стипендій міського голови (17 номінацій у галузі наук та в номінації «Кращий учень школи» (для учнів 5-11 класів ЗЗСО, ЗПО); для учнів 11 класів – «ЗНО/ національного мультипредметного тесту – 200 балів» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 61,2 | | | 15 учнів (НМТ) -45,0 тис. грн  Стипендія -9 учнів -16,2 |
|  | 3.20. | Виплата одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 – місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося, брати мої...”  Випускника закладів ЗЗСО за результатами ЗНО/ національного мультипредметного тесту (НМТ) – 200-600 балів | 500,0 | 220,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.21. | Нагородження переможці в інтелектуальних конкурсів «Міська альтернативна олімпіада» («Надія Тернополя ім. М.Николина», «Інтелектуальневелоралі «Тернопіль, дружнійдодітей»», «Цифровівалюти та майбутнєфінансів», «Я в «ТikTok»», «Терапевт власного «Я», науковий марафон «StepUp, «Тернополезнавча», «STEM-проєкт», «Моя майбутняпрофесія», інклюзивноїальтернативноїолімпіади «Ми-чемпіони») та інших конкурсів | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.23. | Нагородження лауреатів Премії міської ради для науковців, закладів освіти та наукових установ, що знаходяться на території громади | 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | **IV. Сприяння національно-патріотичного виховання учнів у виховному просторі громади** | | | | | |  | | |  |
|  | 4.2. | Організаціятапроведення:   * свята «Випускник»;   -серпневої педагогічної конференції;   * конкурсу накращий вишиваний костюм; * створення нових колекцій сучасного українського костюма; * Дня працівника освіти | 450,0 | 123,6 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.3. | Нагородження переможців міських, обласних, всеукраїнських етапів заходів (конкурсів, змагань, естафет, проєктів тощо) національно-патріотичного та культурно-мистецького спрямування:  - міського фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвяченого Дню захисників і захисниць України та річниці постання УПА;  -«Моя Батьківщина – Україна»;  -«Мій рідний край»;  -«У твоїх обіймах, рідний краю»;  -благодійних фестивалів «Повір у себе» та інші;  - міського проєкту-конкурсу «На чатах свободи»;  - міських конкурсів театральних, хореографічних і хорових колективів ЗЗСО, ЗПО;  - виставки – конкурсу «Дідух в українських традиціях», «Різдво», «Вертеп»;  - міського фестивалю – конкурсу дитячої творчості «Творчість юних Тобі, Україно!»:  - фестивалі-конкурси, Мистецькі пленери;  -міжнародних конкурсів «Тарас Шевченко єднає народи», «Змагаймось за нове життя» та ін. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.4. | Підтримка діяльності лідерів учнівського самоврядування, нагородження переможців міського конкурсу «Учень року» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.5. | Проведення міських етапів та участь командвобласнихтавсеукраїнських етапах:  Спортивних ігор школярів;Ліги«JuniorZ»;  Спортивно-масовихзаходівсередшколярів  «CoolGames», «Олімпійське лелеченя»;Змагань з футболу серед школярів «Шкірянийм’яч»,«Шкільна футзальна ліга України»; Шкільної Баскетбольної Ліги України 3х3;Чемпіонатів, Кубків та Першостей серед учнівськоїмолодізі спортивного туризму, орієнтування намісцевостіі видів спорту.  Спартакіади допризовної молоді Всеукраїнської спартакіади учнів закладівпрофесійно-технічноїосвіти | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 18,9 | | | Призовий фонд (кубки, медалі, дипломи) |
|  | **V. Соціальний супровід учасників освітнього процесу** | | | | | |  | | |  |
|  | 5.2 | Забезпечення оздоровленням, відпочинком дітей пільгових категорій | 1 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.3 | Розширення мережі пришкільних таборів | ІД 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **БГ 149 406,5**  **ДБ 60 007,0**  **ІД 281 250,0** | **31 768,6** | **37 478,6** | 0,0 | **2 836,7** | | |  |
| 13 | ***Програма «Муніципальне замовлення» на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1.6 | Виконання договорів в частині оплати за навчання студентів | 330,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **330,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |  |
| 14 | ***Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 2.1 | Ремонтно-реставраційні роботи Домініканського костелу 1749-1779 рр. (ох.№637 н) – Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | Виготовлення проектів землеустрою та іншої технічної документації із землеустрою | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Переміщення (перенесення) з території Старого парку пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення – «Алея героїв» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів від 27.11.1984 № 332 «Алея героїв: пам’ятники Героям Радянського Союзу А.П.Живову, Г.В.Танцорову, М.Г.Пігорєву, В.А.Чалдаєву, М.Г. Карпенку та О.П.Максименку»);Пам’ятки історії місцевого значення – «Кладовище радянських воїнів» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих від 22.03.1971 № 147 «Кладовище радянських воїнів, на якому поховані Герої Радянського Союзу А.П. Живов, М.Г.Карпенко та О.П.Максименко») з території Старого парку в сектор 32 міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46 у м. Тернополі | 7605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.1 | Встановлення меморіальних таблиць | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 6.1 | Підготовка та виготовлення друкованої продукції про пам’ятки, експозиційних та виставкових матеріалів з використанням інтерактивних методів із забезпеченням фізичного та інформаційного простору | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі**: | **9005,0** | **200,0** | **200,0** | 0,0 | **0,0** | | |  |
| 15 | ***Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Заходи з відзначення загальнодержавних та загальноміських свят, професійних свят, ювілеїв та культурно-мистецьких подій. | 2000,0 | 1450,0 | 1450,0 | 0,0 | 101,1 | | | Вшанування героїв, покладання квітів, виготовлення кубків, відзначення загально-державних свят, облашт |
|  | 1.2. | Заходи для дітей | 700,0 | 544,0 | 544,0 | 0,0 | 38,1 | | | Обласний конкурс юних піаністів ім. Василя Барвінського, - Обласний конкурс камерних ансамблів «Консонанс-2024» |
|  | 1.3. | Заходи до релігійних свят | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 26,0 | | | Покладання квітів, світлове та звукотехнічне забезпечення |
|  | 1.4. | Підтримка фестивалів та конкурсів. | 1300,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 84,9 | | | Проведення духовно-мистецької конференції |
|  | 1.5. | Участь працівників галузі культури у всеукраїнських та міжнародних проектах, фестивалях, конкурсах. | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.6. | Сприяння участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 153,4 | | | 2,2 - Різдвяна шопка  151,2 – Стипендія обдарованим учням шкіл |
|  | 1.7. | Проведення концертів мистецьких колективів за межами громади та області. | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Реалізація проєкту «Тернопільська художня школа-арт-територія» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1. | Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення поточних, капітальних ремонтів будівель бібліотек | 2150,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | | Заплановано  Капітальний ремонт системи опалення та ремонт підлоги в читальному залі бібліотеки- філії №5 для дорослих за адресою м. Тернопіль, вул. Злуки,33 |
|  | 4.2. | Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення поточних, капітальних ремонтів будівель клубних закладів, палацу культури. | 6000,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 25,0 | | | Придбано портативна зарядна станція для Муніципального Галицького камерного оркестру |
|  | 4.3 | Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення поточних, капітальних ремонтів будівель мистецьких шкіл | 1500,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | | | Заплановано  Капітальний ремонт системи опалення Тернопільської художньої школи |
|  | 4.4. | Оновлення бази музичних інструментів. | 250,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | | | Заплановано придбання музичних інструментів для  -Тернопільської музичної школи №1 ім. В.Барвінського(ксилофон,скрипка,  фортепіано)-180,0 тис.грн  - Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»-50,0 тис.грн. |
|  | 4.5 | . Придбання сценічного концертного одягу. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.1. | Придбання сучасного комп’ютерного та офісного обладнання для будинків культури, палаців, клубів, бібліотек, мистецьких шкіл. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.2. | Поповнення бібліотечних фондів. | 400,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 199,0 | | | Було закуплено книги 828 шт |
|  | 6.1. | Встановлення пандусів, кнопок викликів, інформаційних табличок. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | **Всього по програмі:** | **17200,0** | **4804,0** | **4804,0** | 0,0 | **627,5** | | |  |
| 16 | ***Програма розвитку парків на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | *1* | ***ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ*** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 3.1 | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 1 640,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | Заплановано придбання мінітехніки |
|  | 4.1 | Забезпечення належного функціонування КП та своєчасне виконання завдань та функцій | 40 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 0,0 | 6502,1 | | | Оплата праці бюджетних працівників, придбання матеріалів, оплата послуг, комунальні послуги, (6458,6)  виготовлено ПКД, проведено експертизу проекту «Капітальний ремонт – влаштування «Вежі дзвону памяті» в комплексі стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку Тараса Шевченка в м.Тернополі» (43,5 |
|  | 5.1 | Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.2 | Придбання зелених насаджень | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 6.1 | Капітальний ремонт/реконструкція дитячих майданчиків | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | ***Парк Тараса Шевченка*** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок:  - покращеннязовнішньоговигляду підпірноїстінки островаЧайка (внутрішньої)звлаштуванням габіонів (310 м/п,висоти1,2 м);  - - підпірної стінки від готелю «Тернопіль» до сходів | 4 300,0  700,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0 | 0,0  0,0 | | |  |
|  | 1.6 | Капітальний ремонт Літньої естради | 3 000,0 | 3 000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.7 | Капітальний ремонт пам’ятника Степана Бандері | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | ***Старий парк*** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт/реконструкція Старого парку | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | ***Парк Національного відродження*** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт/реконструкція освітлення пішохідних зон | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.2 | Капітальний ремонт пішохідних доріжок | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.3 | Капітальний ремонт/реконструкція підпірних стінок | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.6 | Капітальний ремонт/реконструкція- облаштуванняспеціалізованогомайданчика для вигулу собак | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.8 | Капітальний ремонт футбольного поля | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | ***Парк Сопільче*** |  |  |  |  |  | | |  |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт/реконструкція освітлення пішохідних зон | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Капітальний ремонт/реконструкція пішохідних доріжок | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | Капітальний ремонт/реконструкція мостових конструкцій | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Капітальний ремонт/реконструкція- облаштування пандуса зі сторони вул. Миру | 2550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт/реконструкція освітлення біля джерела | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.5 | Капітальний ремонт – відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм | 1200,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **68590,0** | **42800,0** | **42 800,0** | 0,0 | **6502,1** | | |  |
| 17 | ***Програма підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1.2 | Випуск видань місцевих авторів відповідно до рішень видавничої ради | 199,0 | 199,00 | 199,00 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцію, цінними подарунками | 400,0 | 350,00 | 350,00 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 395,0 | 395,00 | 395,00 | 0,0 | 164,92 | | | Придбано квіткову та сувенірну продукцію (щоденники, парасоліз логотипом, рушники махрові, пакети) |
|  | 2.3 | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 300,0 | 300,0 | 300,00 | 0,0 | 51,948 | | | Виплачено грощові винагороди 34 людям та сплвчено податки з готівки |
|  |  | **Всього по програмі**: | **1294,0** | **1244,0** | **1244,00** | 0,0 | **216,868** | | |  |
| 18 | ***Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 4.1 | Часткове відшкодування вартості придбання генераторів суб’єктам малого та середнього підприємництва | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | Здійснення компенсації суб’єктам господарювання єдиного соціального внеску при створенні нових робочих місць, при працевлаштуванні військовослужбовців, звільнених з лав ЗСУ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.2 | Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | *0,0* | | |  |
|  | 8.1 | Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця, відзначення провідних суб’єктів господарювання | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | *0,0* | | |  |
|  | 10.1 | Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | *0,0* | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **2410,0** | **2410,0** | **2410,0** | 0,0 | ***0,0*** | | |  |
| 19 | ***Програма розвитку земельних відносині і охорони земель Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2026 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Формування лотів для проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок та прав на них | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,0 | *0,0* | | | 40 00,0 - здійснення заходів із землеустрою |
|  | 2.1 | Оновлення та наповнення даними базу земель громади | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,0 | *0,0* | | |  |
|  | 3.1 | Встановлення (зміна) меж населених пунктів | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 0,0 | *99,0* | | | Підготовка проєкту для комплексу землевпорядних інженерних та геодезичних робіт для встановлення (зміна) меж населених пуектів |
|  | 3.2 | Комплекс землевпорядних робіт | 1800,00 | 1401,00 | 1401,00 | 0,0 | *0,00* | | |  |
|  | 4.1 | Розроблення технічної документації щодо проведення інвентаризації земель на території громади | 1500,00 | 1300,00 | 1300,0 | 0,0 | *0,00* | | |  |
|  | 5.1 | Проведення грунтових обстежень земель с/г призначення | 99,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,0* | | |  |
|  | 5.2 | Консервація земель | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *0,0* | | |  |
|  |  | **Всього по програмі**: | **4898,00** | **4000,0** | **4000,00** | 0,0 | ***99,0*** | | |  |
| 20 | ***Програма розвитку просторового планування та удосконалення містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | Підготовка та проведення підготовчого етапу розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади | 550,0 | 550,00 | 350,00 | 0,0 | 0,00 | | |  |
|  | 2 | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади | 17750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3 | Проведення експертизи комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4 | Розроблення детальних планів територій громади | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5 | Технічний супровід функціонування геоінформаційної системи містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 6 | Актуалізація (оновлення) баз даних містобудівної та топографо-геодезичної документації геоінформаційної системи Тернопільської міської територіальної громади | 155,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00 | | |  |
|  | 7 | Дорозгортання додаткових модулів геоінформаційної системи містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **19600,0** | **600,0** | **400,00** | 0,0 | **0,00** | | |  |
| 21 | ***Програма « Доступне житло» на 2025*-*2027 роки*** | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 0,0 |
|  | 1.1 | Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в рамках Програми дій від Північної екологічної корпорації (НЕФКО) «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст України (будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 116) | **БГ 27250,0**  **ІД 413250,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.2 | Утримання житла модульного типу | **ДБ 20,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Реалізація державних програм забезпечення житлом осіб, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | **ДБ 40000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування | **20,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.4 | Утримання житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | **100,0** | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.5 | Реалізація державних програм для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа | **ДБ 3300,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та іншим категоріям громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | **2000,0** | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | Здійснення виплат, пов’язаних знаданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла | **100,0** | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **БГ 29 470,0**  **ДБ 43 320,0**  **ІД 413 250,0** | **1365,0** | **1365,0** | 0,0 | **0,0** | | |  |
| 22 | ***Програма «Обороноздатність» на 2025 рік*** | | | | | | | | | |
| 1 | **Забезпечення належного функціонування та боєздатності Учасників Програми** | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Закупівля засобів сучасного радіо та супутникового зв’язку, надання доступу до системи супутникової системи зв’язку.  Закупівля безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів, FPV-дронів тощо) та комплексів, обладнання і комплектуючих до них тощо, пристроїв автономного живлення та іншого.  Закупівля засобів радіоелектронної боротьби.  Закупівля відстежувальних комплексів.  Закупівля засобів візуального спостереження (біноклів, приладів нічного бачення, тепловізорів тощо).  Закупівля комп’ютерної, офісної, іншої оргтехніки, закупівля столів інтерактивних, програмного забезпечення, кейсів тощо, розхідних матеріалів (картриджів, паперу та іншого) для потреб військових формувань.  Закупівля поштових конвертів, поштових марок тощо.  Закупівля, виготовлення бланків посвідчень та іншої друкованої продукції.  Закупівля серверного обладнання та  комплектуючих до нього.  Закупівля послуг з встановлення (пуско-налагоджувальних робіт), обслуговування та ремонту обладнання. | 100 000,0 | 23280,0 | 53840,0 | 0,0 | 19798,4 | | | Послуги старлінків- 270,0  Тедевізори-65,7  Акумулятори до квадрооп..-704,7  Квадрокоптери- 8459,1  Старлінки- 99,5  Папір- 430,0  Детектори дронів-48,2  Плати ініціації-12,6  Системи скидів для БПЛА-60,7  Зарядні станції- 209,0  РЕБИ—898,9    закупівля безпілотних систем  засоби радіоелектронної боротьби, БпЛА та комплектуючі до них  багатодіапазонний пристрій «Кульбаба К» |
|  | 1.2 | Ремонтно-відновлювальні роботи, реконструкція будівель, проведення капітального та поточного ремонтів в приміщеннях розташування пунктів  оборони громади, Тернопільського ОТЦК та СП, Тернопільського ОМТЦК та СП, підрозділів територіальної оборони, інших військових формувань; закупівля будівельних матеріалів.  Проведення капітального ремонту захисних  споруд цивільного захисту (цивільної  оборони).  Оплата (відшкодування) комунальних послуг,  наданих військовим формуванням  Тернопільського гарнізону.  Поточний ремонт приміщень, пов’язаних з  веденням єдиного реєстру зброї. | 9 000,0 | 3 000,0 | 11000,0 | 0,0 | 8 360,0 | | | проведення капітального ремонту приміщень |
|  | 1.3 | Закупівля засобів та обладнання для проведення бойової підготовки.  Закупівля комплектів навчальних комплексів. | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.4 | Підготовка (навчання) і перепідготовка мобілізованих водіїв-військовослужбовців і звільнених в запас (демобілізованих) з ЗСУ, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України,зареєстрованих на території Громади. | 3 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.5 | Розгортання, забезпечення функціонування підрозділів Тероборони, інших Військових формувань в умовах воєнного стану.  Проведення підготовки по бойовому злагодженню та інших заходів для відбиття нападу російської федерації. | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.6 | Закупівля техніки, запасних частин, проведення технічного обслуговування та ремонту техніки та інших транспортних засобів військових формувань.  Закупівля засобів, матеріалів, конструкцій, електротоварів, інструментів, електроінструментів та інших товарно-матеріальних цінностей для спорудження, укріплення та облаштування захисних споруд, забезпечення побутових умов військовослужбовців.  Закупівля засобів пересування, спеціальної техніки і транспортних засобів.  Закупівля мобільних лазне-пральних комплексів.  Придбання транспортного засобу, обладнаного мобільною холодильною установкою з контролем температури та живленням від автомобільної електромережі для перевезення біологічного матеріалу, відбору взірців за межами лабораторії, створення повнопрофільної молекулярно-генетичної лабораторії, придбання спецреактивів. | 50 000,0 | 6720,0 | 10135,0 | 0,0 | 3396,9 | | | Кріплення D30-85.2  Ремонтний комплекс-1923,7  Роботиз. комплекс Мураха-768,0  Дистанц. керов.платформа-520,0  придбання запчастин для службових транспортних засобів, світлове обладнання та інших матеріальних цінностей |
|  | 1.7 | Перевезення особового складу Тернопільськогозонального відділуВійськової служби правопорядку,СБУ, інших військових формувань в зону проведення воєнних дій.  Закупівля паливо-мастильних матеріалів та створення незнижуваного запасу ПММ. | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.8 | Придбання засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення та іншого.  Виготовлення, пошиття та закупівля військової амуніції, форменого одягу, взуття тощо, маскувальних та інших спеціальних засобів військовим формуванням.  Закупівля продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності. | 15 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 99,4 | | | Турнікети- 99,4 |
|  | 1.9 | Закупівля засобів розмінування (наборів виявлення, маркування та розмінування; армійських рюкзаків сапера, тактичних сумок та підсумків сапера тощо), вибухозахисного екіпірування та спорядження саперів (вибухозахисних костюмів, шоломів з захисним бронесклом, кулестійких забрал, протимінного взуття, захисних ботів тощо, додаткових аксесуарів).  Закупівля підривних машинок тощо. | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.10 | Підтримка інноваційних проектів в сфері національної безпеки | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | **2. Медична допомога військовослужбовцям, членам сімей загиблих (померлих), пропалих безвісти** | | | | | | | | | |
|  | 2.1 | Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду. | 50 000,0 | 0,0 | 7370,5 | 0,0 | 5798,7 | | | Оплата послуг по проведенню технічної інвентаризації і виготовлення паспорта по реабілітаційному центру – 43,3  тис.грн., виготовлення технічного звіту на обстеження інклюзивної доступності корпусу реабілітаціного Центру - 35,0 тис.грн.)  5719,7 - Роботи по облаштування. Реабілітаційного центру. |
|  | 2.2 | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я громади учасників АТО/ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, в т.ч. проведення ендопротезування, проведення операцій із заміни кришталика ока. | 3 000,0 | 2232,8 | 2232,8 | 0,0 | 168,6 | | | Відшкодовано аптечним закладам за відпущені медикаменти згідно пільгових рецептів |
|  | 2.3 | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, учасників осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України,  а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України. | 3 500,0 | 3307,0 | 3100,0 | 0,0 | 666,2 | | | Надано зубороптезну допомогу 45 особам: учасникам бойових дій (35 осіб), членам сімей загиблих (8 осіб), зниклих безвісти (2 особи) захисників та захисниць України |
|  | 2.4 | Проведення дентальної імплантації (для заміщення втрачених зубів) для учасників АТО/ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України | 1 000,0 | 0,0 | 207,0 | 0,0 | 54,4 | | | Імпланти встановлено 4 учасникам бойових дій з числа мешканців громади |
|  | 2.5 | Забезпечення надання виїзної стоматологічної допомоги Захисникам та Захисницям України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України. | 2 500,0 | 1870,0 | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | **3. Соціальна підтримка військовослужбовців, членів сімей загиблих (померлих), пропалих безвісти** | | | | | | | | | |
|  | 3.1 | Покращення житлових умов військовослужбовців | 20 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 208,1 | | | відшкодовано 1 особі |
|  | 3.2 | Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям як зареєстровані на території громади, які беруть участь в бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України), перебуваючи на службі в підрозділах ЗСУ, МВСУ, НГУ, інших військових формуваннях та правоохоронних органах) | 40 000,0 | 25 000,0 | 33 000,0 | 0,0 | 14 680,0 | | | Надано 1468 військовослужбовцям |
|  | 3.3 | Надання щомісячної допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти захисників і захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України | 11 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 2451,9 | | | Надано допомогу 829 членам сім’ї загиблих та пропалих безвісти |
|  | 3.4 | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за окремим рішенням виконавчого комітету. | 4 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.5 | Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час оборони України,захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п.11 ч.2 ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 5 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 873,0 | | | Надано 99 особам |
|  | 3.6 | Надання одноразової грошової допомоги на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади, які беруть (брали) участь в бойових дія, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України.. | 5 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 1340,0 | | | надано 94 військовослужбовцям |
|  | 3.7 | Облаштування та утримання місць поховання захисників і захисниць України, які загинули під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України. | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.Забезпечення діяльності добровольчих формувань Тернопільської міської територіальної громади | | | | | | | | | |
|  | 4.1 | Закупівля та передача паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, техніки, спеціальної техніки, спеціальних засобів зв’язку, засобів візуального спостереження (біноклів, приладів нічного бачення, теплові зорів, далекомірів тощо), ліхтарів, інших матеріально-технічних цінностей.  Закупівля сучасних засобів супутникового та радіозв’язку тощо.  Закупівля та передача комп’ютерної та іншої оргтехніки, розхідних матеріалів до них. | 1 000,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 22,3 | | | Бензин, дизпаливо- 22,3 |
|  | 4.2 | Закупівля та передача продуктів харчування, засобів гігієни, засобів індивідуального захисту, виробів медичного призначення тощо.  Проведення підготовки з бойового злагодження та занять з домедичної підготовки.  Забезпечення навчань по підготовці мешканців Громади до національного спротиву. | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.3 | Виготовлення, пошиття, закупівля та передача військової амуніції, тканини, форменого одягу, взуття, маскувальних та інших спеціальних засобів. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.4 | Закупівля, виготовлення та передача електронних квитків на проїзд у міському громадському транспорті.  Закупівля, виготовлення та передача бланків «Посвідчення добровольця територіальної оборони», вкладок до посвідчення та іншої друкованої продукції | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **377 00,00** | **125 409,8** | **183 880,3** | **0,0** | **57 917,9** | | |  |
| 23 | ***Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управління ДПС уТернопільській області по забезпеченню надходжень до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | Створення комфортних умов для платників податків та спрощення процедури надання адміністративних інформаційних та податкових послуг | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 6 | Забезпечення сплати фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мінімального податкового зобовязання, плати за землю, транспортного податку шляхом вручення податкових повідомлень, рішень за допомогою засобів поштового зв'язку | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 7 | Направлення податкових вимог платникам податків, здійснення опису майна платників податків | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **2500,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
| 24 | ***Програма забезпечення пожежної і техногенної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки*** | | | | | | | | | |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | 1.1 | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.2 | Придбання, спорядження газодимозахисників, ТО та ремонт спецобладнання. закупівля запасних частин для спецобладнання ГДЗС. Закупівля рятувальних пристроїв захисту органів дихання. Оновлення матеріальнотехнічної бази ГДЗС. Закупівля спортивного знаряддя для бази ГДЗС. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.3 | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування людей: - рятувальне обладання (круги рятувальні, мотузка рятувальна, жилети рятувальні, костюми ГТК) | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.4 | Придбання спеціального одягу, медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання, утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин) ремонт техніки. | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.5 | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.6 | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при дорожньо-транспортних пригодах, що опинилдися під завалами будівель, споруд. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.7 | Придбання екологічно-безпечного піноутворювача для гасіння виниклих пожеж | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.8 | Гасіння пожеж, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у висотних будівлях та будівлях підвищеної поверховості на території громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.9 | Оперативне реагування при ліквідації НС та подій різного характеру на території громади, моніторинг ситуацій та покращення технологічного оснащення підрозділів, забезпечення захисту та безперебійної роботи каналів зв’язку, передачі оперативних даних | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.10 | Створення належних умов несення служби особовим складом в пожежно-рятувальних підрозділах | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Створення «Класів безпеки» в освітніх закладах громади | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.2 | Виготовлення друкованої продукції соціальної реклами щодо безпечної поведінки населення громади | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Приведення в належний стан пожежної безпеки висотних будівель та будівель підвищеної поверховості | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | Захист населення в умовах низьких температурних режимів природного навколишнього середовища | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.3 | Оперативне реагування на ліквідацію надзвичайних ситуацій | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **3025,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |  |
| 25 | ***Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | Забезпечення якісного опрацювання документів, які використовуються в процесі експлуатації ПТК «Клієнт Казначейства – Казначейство | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **115,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
| 26 | ***Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1.1 | Експлуатаційно-технічне обслуговування обладнання апаратури оповіщення суб’єктам господарювання, які надають телекомунікаційні послуги | 623,1 | 523,1 | 623,1 | 0,0 | 18,0 | | | Оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і засобів оповіщення цивільного захисту |
|  | 1.2 | Оренда технологічних приміщень (площі), де розташована апаратура оповіщення (користування майном) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 6,6 | | | Оплата послуг за оренду технологічних приміщень м. Тернопіль |
|  | 1.3 | Організація передавання даних: повідомлень, електронних комунікаційних послуг(ліній БЗ);  - користування мережею інтернет (послуги провайдерів, послуги у сфері локальних мереж;  - використання комп’ютерної програми (ліцензійний договір) | 70,0  110,0  108,9 | 70,0  110,0  108,9 | 70,0  110,0  108,9 | 0,0 | 47,5 | | | Оплпта електронних комунікаційних послуг (передавання даних і повідомлень, організація ліній БЗ), оплата за послуги інтернету, оплата за невикллючну ліцензію на право використання КП «СІН «Вуличне радіо» |
|  | 1.4 | Дообладнання пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою, програмним забезпеченням, розхідними матеріалами | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади (у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі), та на проведення експертизи проектно-кошторисної документації | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.6 | Реконструкція (оновлення) існуючої системи оповіщення з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій шляхом поступової заміни складових частин системи та каналів зв’язку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.7 | Виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання, монтажні та пусконалагоджувальні робот | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.8 | Послуги з обслуговування обладнання системи оповіщення (електросирен, гучномовців) : - з ремонту і технічного обслуговування; - електромонтажні роботи; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Щорічного проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуаційпроведенняаварійновідновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 500,0 | 499,6 | 499,6 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення об’єктів, які потрапляють в прогнозовану зону хімічного забруднення Тернопільської міської територіальної громади відповідно до номенклатури, таспеціалізованих служб цивільного захисту | 2680,0 | 2880,0 | 2680,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Проведення „Дня цивільного захисту” та ”Тижня безпеки дитини”, проведення зборів - змагань юних рятувальників „Школа безпеки” | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.1 | Знезараження від небезпечних хімічних і радіоактивних речовин, тимчасовому зберіганню, перевезенню, утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) на території Тернопільської міської територіальної громади | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.2 | Виготовлення аудіо - матеріалів (аудіороликів), відеоматеріалів (відеороликів), підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, інформаційних агентствах, телерадіокомпаніях і мобільних операторах, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.3 | Виготовлення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту, листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.4 | Забезпечення трансляції на зупинках громадського транспорту ТМТГ мовної інформації: аудіо та відео роликів | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 4,5 | | | Оплата за послуги з трансліції інформаційних повідомлень в мережі вуличних гучномовців «Вуличного радіо» м. Тернопіль |
|  | 5.5 | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку міського матеріального резерву | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.6 | [Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння](https://universal2006.com/tehnichne-obslugovuvannja-pervinnih-zasobiv-pozhezhogasinnja/) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 6.1 | Експлуатаційно-технічне обслуговування | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 0,0 | 2,9 | | | Оплата послуг х технічного обслуговування та підтримання обладнання робочих місць «Єдиного ситуативного центру» в робочому стані |
|  | 7.1 | Страхування членів добровільного формування цивільного захисту на період виконання ними допоміжних робіт | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8.1 | Розширення мережі та облаштування стаціонарних пунктів обігріву, пунктів незламності «Тепле місто» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 9.1 | Закупівля засобів енергопостачання (генераторів та інших пристроїв автономного живлення), тощо | 3311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **7993,4** | **4682,0** | **4682,0** | 0,0 | **79,5** | | |  |
| 27 | ***Програма «Безпечна громада» на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |
|  | 1 | Випуск соціальної реклами у вигляді інформаційних буклетів, брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів, відеофільмів, розробка та випуск методичних посібників: «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів», «Організація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку». | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 8 | Покращення матеріально-технічної бази (придбання меблів, комп’ютерної та оргтехніки, засобів зв’язку, обладнання для обробки та зберігання даних, мережевого обладнання, радіообладнання та системи контролю і управління доступом, інше), носіїв інформації, ліцензійного програмного забезпечення.  Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів.  Господарське обладнання. | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 9 | Проведення капітальних, поточних ремонтів будівель, приміщень, адміністративних споруд підрозділів Національної поліції України, облаштування поліцейських станцій, забезпечення паливно-мастильними матеріалами.  Придбання транспортних засобів. | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 11 | Покращення матеріально-технічної бази (придбання меблів, обладнання). Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 12 | Модернізація системи відеоспостереження, придбання обладнання для відеоспостереження, придбання та встановлення камер відеоспостереження | 3050,0 | 639,0 | 639,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | 13 | Реалізація проєкту «Безпечний двір» | 775,0 | 774,5 | 774,5 | 0,0 |  | | |  |
|  | 14 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет, моніторинг та підтримка централізованої системи відеоспостереження громади. | 2 000,0 | 1965,2 | 1965,2 | 0,0 | 462,666 | | | Забезпечення доступу до мережі ІНТЕРНЕТ камер відеоспостереження |
|  | 15 | Забезпечення функціонування Call-центру | 1 160,0 | 1158,4 | 1158,4 | 0,0 | 267,7 | | | Виплата з/п (+нарахування) працівникам Callцентру |
|  |  | **Всього по програмі:** | **9 910,0** | **4537,1** | **4537,1** | **0,0** | **730,366** | | |  |
| 28 | ***Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки*** | | | | | | | | | |  | **12036,9** | | **4308,0** | | |
|  | 1.1 | Забезпечення перебування іноземних делегацій, іноземних представників в заходах та зустрічах, що проводяться у громаді:  - проживання  - харчування | **620.0**  200,0  420,0 | **570,00**  150,00  420,00 | **570,0**  150,0  420,0 | 0,0 | 49,08 | | | * Харчування делегації з міста Вільянді(Естонія) * Харчування делегації з міста Прага (Чехія) * Харчування директора департаменту культури міста Прудентополіс (Бразилія) Фернандо Деменеш * Харчування іноземної делегації з м. Барут/Марк (Німеччина) * Проживання делегації з міста Прага (Чехія) |
|  | 1.2 | Транспортне забезпечення | 150,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.3 | Екскурсійне забезпечення для іноземних делегацій, іноземних представників, блогерів, туристичних операторів тощо | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 20,40 | | | * Екскурсійне забезпечення для учасників виїзного навчально-практичного семінару «Скарби пеідземного світу і давніх цивілізацій» |
|  | 1.6 | Забезпечення письмового перекладу офіційних документів, направлених на розвиток міжнародного співробітництва | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | | | Переклад документів в межах проєкту ICLD «Мережа демократичної стійкості» |
|  | 1.7 | Забезпечення синхронного перекладу для міжнародних заходів | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Розробка стратегічних документів розвитку громади | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 30,0 | | | Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року |
|  | 2.2 | Створення та придбання сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів, гостей громади, зустрічей, візитів тощо. | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 175,49 | | | Закупівля сувенірної продукції, а саме: пакети, кепка з українською символікою, чашка глиняна Тернопіль, полікерамічна тарілка Тернопіль, картина Тернопіль, парасоля з логотипом Тернопіль, рушник червоний, комплект столовий (скатертина + 6 серветок), футболка з логотипом Тернопіль , рюкзак чорний, Портативна батарея PowerBank 5000 mAh, Підставка під чашку бамбукова, рушник з логотипом Тернопіль (синій). |
|  | 2.3 | Створення та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади (дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовах) | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 96,21 | | | * Закупівля каталогу «Тернопіль і громада» (укр. мова) в загальній кількості 380 шт. * Закупівля каталогу «Тернопіль і громада» (англ.мова) в загальній кількості 250 шт. |
|  | 2.4 | Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників індустрії гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризму | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 12,00 | | | Організація та проведення навчання для працівників гостинності |
|  | 2.5 | Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, виїздних навчально-практичних семінарів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів тощо (забезпечення перевезення, харчування, готельні послуги тощо) | 90,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 49,12 | | | Організація виїзного навчально-практичного семінару "Скарби підземного світу і давніх цивілізацій" (забезпечення харчуванням та транспортними послугами учасників) |
|  | 2.6 | Підтримка гастрономічного, подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо) | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.7 | Організація та проведення тематичних, оглядових, костюмованих та театралізованих екскурсій, квестів, конкурсів, майстер-класів, інтерактивних ігор у громаді, показ мистецьких та літературних творів (українською та іноземними мовами | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.9 | Виготовлення, встановлення та оновлення туристичного ознакування | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.10 | Реалізація проєкту «Смачний Тернопіль» | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.11 | Розробка нових екскурсійних маршрутів, у т.ч. в межах концепції безбарєрності | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.12 | Створення промоційних відеороликів та фільмів про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.13 | Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, інвестиційних форумах, культурно-спортивних заходах тощо,  в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами (виготовлення презентаційних матеріалів,організаційні внески, оренда виставкових площ, виставкового обладнання, тощо) | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.14 | Маркетингові дослідження проблематики з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, у т.ч. у співпраці з ВНЗ | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.15 | Закупівля та оренда виставкового обладнання для проведення заходів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.16 | Поповнення статутних капіталів та фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності, придбання обладнання, інвентаря, основних засобів, виконання робіт і послуг тощо | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 0,0 | 275,0 | | | Фінансова підтримка КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» |
|  | 2.17 | Друк, дизайн та розміщення соціальної реклами на місцевому рівні | 450,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 76,67 | | | Друк та розміщення соціальної реклами на бордах, сітілайтах, афішах та ін. |
|  |  | **Всього по програмі:** | **4220,0** | **3545,0** | **3545,0** | 0,0 | **788,97** | | |  |
| 29 | ***Програма виконання рішень про стягнення коштів на 2024-2025 роки*** | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | 0,0 |
|  | 1 | Погашення заборгованості за судовими рішеннями та іншими виконавчими документами про стягнення коштів місцевого бюджету, боржниками по яких є виконавчі органи Тернопільської міської ради. Оплата судового збору і інше | **700,0** | 200,0 | **200,0** | 0,0 | **4,5** | | | **3,9 -** погашено судовий збір управління соціальної політики  **0,6 -** погашення заборгованості судовими рішеннями та іншими виконавчими документами ТМР |
| 30 | **Програма розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки** | | | | | | | | | |
|  | 1 | Комплексний аналіз поточної ситуації, яка склалась з електрозарядною інфраструктурою в громаді | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | | | Визначено місця для розташування електрозарядних станцій  -вул.Замкова (біля пологового будинку),  -бульвар Тараса Шевченка (біля драмтеатру)  -в районі «GardenHall»  - в районі ТОК «Збруч» |
|  | 5 | 5.1 Забезпечення місць, визначених для встановлення електрозарядних станцій, необхідною інфраструктурою з відповідною потужністю  5.2. Встановлення (монтаж) електрозарядних станцій | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **1300,0 БГ**  **200,0ІК** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |  |
| 31 | **Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2024-2025 роки** | | | | | | | | | |
|  | 1.1. | * Надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проектів суб’єктами ветеранського підприємництва та сворення (розвиток) власного бізнесу | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | | | Проведено конкурс серед ветеранів на право отримання фінансової підтримки на створення (розвиток) власного бізнесу. Визначено переможців конкурсу. |
|  | 2.1. | проведення навчання, семінарів , тренінгів для ветеранів та членів їх сімей, спрямованих на активізацію самозайнятості та для відкриття власної підприємницької справи | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1. | участь у виставково-ярмаркових заходах (зокрема в онлайн  форматі) в межах України та за кордоном | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2. | сприяння участі у програмах обміну міжнародним досвідом | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1. | Брендинг та просування продукції/послуг | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **2000,0** | **1650,0** | **1650,0** | 0,0 | **0,0** | | |  |
| 32 | **Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»** | | | | | | | | | |
|  | 2.2 | Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту (буклети, листівки, сітілайти, бігборди щодо прав та пільг, та мережу організацій, установ та закладів у сфері соціальної, психологічної та правової роботи). | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | | |  |
|  | 2.3 | Забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри». | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | | |  |
|  | 4.2 | Надання допомоги Родинам за окремим рішенням виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | | |  |
|  | 4.3 | Забезпечення безоплатного проїзду на прогулянкових теплоходах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | | |  |
|  | 5.2 | Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті,майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.4 | Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами,а також волонтерськими, релігійними організаціями для організації сімейного відпочинку та оздоровлення | 20,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 5.5 | Підтримка громадських ініціатив соціального спрямування, які відповідають напрямкам та завданням даної Програми (шляхом проведення конкурсу проєктів) | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **627,00** | **200,0** | **200,0** | 0,0 | **0,0** | | |  |
| **33** | **Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки** | | | | | | | | | |
|  | 1.3 | забезпечення функціонування «гарячої» телефонної лінії для надання соціально-психологічної підтримки дітям 2023-2025 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.5 | проведення акції до Дня знань «Знання-це сила» | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.8 | забезпечення безкоштовного проїзду Дітей у пасажирському громадському транспорті та на прогулянкових теплоходах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | | |  |
|  | 3.1 | організація та проведення екскурсій | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | організація майстер-класів, проведення заходів пізнавально-розважального спрямування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.5 | проведення акції, присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.8 | залучення до заходів Новорічно-різдвяних та Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво» | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.9 | залучення до волонтерських ініціатив, освітньо-наукових національно-патріотичних заходів | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.11 | сприяння в профорієнтаційній діяльності та залучення до профорієнтаційного стажування, участь в проекті «Муніципальне замовлення» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | надання одноразової допомоги Дітям, за окремим рішенням виконавчого комітету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.2 | налагодження співпраці з благодійними, волонтерськими, релігійними, міжнародними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів для надання відповідної допомоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі** | **837,0** | **300,0** | **300,0** | 0,0 | **0,0** | | |  |
| 34 |  | ***Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади 2025-2027 роки*** | | | | | | | |  |
|  | 1.3 | Удосконалення системи електронного документообігу в міській раді, у підпорядкованих комунальних підприємствах, установах та організаціях | 600,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | | | Забезпечення технічної підтримки ПЗ АСКОД у складі системного електронного документообігу ТМР |
|  | 1.4 | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем  - Технічна підтримка та обслуговування ПЗ «Реєстр Тернопільської міської територіальної громади», системи керування електронною чергою | 2100,0 | 1997,0 | 1997,0 | 0,0 | 46,8 | | | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем |
|  | 1.5 | -Утримання та оновлення програмно-технічного комплексу електронної системи голосування | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.6 | -Забезпечення технічного супроводу та оновлення офіційного WEB- сайту Тернопільської міської ради | 200,0 | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 99,7 | | | Безперебійна робота з офіційного WEB-сайту ТМР |
|  | 1.7 | Придбання та оновлення комп’ютерної техніки та обладнання, серверного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення  -Придбання (оновлення) засобів інформатизації для виконавчих органів, серверного обладнання, комп’ютерної техніки та іншого обладнання | 1400,0 | 799,0 | 799,0 | 0,0 | 766,2 | | | Придбання компютерної техніки та обладнання, серверного обладнання для забезпечення безперебійної роботи у кількості не менше 30 штук на рік |
|  | 1.8 | - Забезпечення ліцензійним програми забезпечення робочих місць працівників виконавчих органів | 250,0 | 229,0 | 229,0 | 0,0 | 196,0 | | | Забезпечення антивірусними програмами робочих компютерів та пакетів програмного забезпечення не менше 50 робочих місць |
|  | 2.2 | Забезпечення надання публічних послуг в електронній формі шляхом розвитку «е-Тернопіль. Портал мешканця» та мобільного додатку «е-Тернопіль», ЄІАСУРВГ | 1250,0 | 410,3 | 410,3 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.3 | Розвиток інструментів електронної демократії та електронного урядування | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.4 | Оновлення (модернізація) цифрових ресурсів для комунальних підприємств, установ, організацій тощо | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.5 | Підвищення кваліфікації працівників органу місцевого самоврядування з питань інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування, відкритих даних, електронної демократії тощо | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Здійснення аналізу економічного стану та ресурсного потенціалу громади цифровими ресурсами  - Отримання доступу до «Економічного профайлу громади» – Єдиної системи даних та аналітики на платформі Vkursi Pro з понад 100 джерел та державних реєстрів | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | - Вдосконалення, оновлення та наповнення туристичного порталу (сайту) | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.3 | - Розробка, вдосконалення та технічна підтримка інтерактивної карти зовнішньої реклами | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.4 | Забезпечення розвитку цифровізацїі туристичної галузі  -Розробка та технічна підтримка цифрових продуктів (3-D тури, веб-портали, платформи, туристичні додатки, чат-боти тощо). Просування туристичних ресурсів у мережі Інтернет та соціальних медіа | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.5 | - Сприяння впровадження системи бази даних та маркування QR-кодами для ідентифікації отримання інформації про пам’ятки культури громади | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.6 | Подальший розвиток публічних послуг у різних сферах життєдіяльності громади: освіти, культури, ЖКГ, медицини та молодіжної політики  - Оновлення та супровід онлайн-записів до закладів дошкільної освіти | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.7 | - Облаштування STEM/STEAM лабораторій у школах | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.8 | - Забезпечення озвучення світлофорів для осіб з порушенням зору | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.9 | - Створення хабів цифрової освіти на базі бібліотек | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.10 | - Оновлення та супровід онлайн-системи запису до лікарів | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.11 | - Розробка електронного сервісу для «Конкурсу проектів (програм, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.12 | - Створення електронної карти «Просторів дружніх до молоді та молодіжних громадських організацій Тернопільської міської територіальної громади | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 4.1 | Забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів територіальної громади | 150,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 14,5 | | | Забезпечення безперебійної роботи виконавчих органів ради |
|  | 4.2 | Посилення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, створення умов для вчасного реагування на кіберінциденти  - Удосконалення діючих та розроблення комплексної системи захисту інформації на програмно-технологічні комплекси інформаційної системи, що розроблені та використовуються Тернопільською міською радою | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі**: | **9550,0** | **4050,0** | **4260,0** | 0,0 | **1123,2** | | |  |
| 35 |  | ***Програма розвитку та підтримки волонтерства на 2025-2027 роки*** | | | | | | | |  |  | | | |  | | | 0,0 | |
|  | 1.1 | Підтримка діяльності волонтерських штабів та організацій, реалізація їх роботи на міжнародному, всеукраїнському та місцевому рівнях | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.2 | Сприяння у проведенні навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.3 | Проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міських акцій, конкурсів, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, ярмарків, фестивалів, поїздок, ретритів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.4 | Проведення волонтерських заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (навчання, практикуми, тренінги, зустрічі з волонтерами, шкільні уроки волонтерства та інші заходи) | 50,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.5 | Нагородження волонтерів, волонтерських організацій та штабів, інститутів громадянського суспільства з нагоди Міжнародного Дня Волонтера | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 1.6 | Надання безкоштовної юридичної допомоги та консультацій, пов’язаних з волонтерською діяльністю | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.1 | Інформаційно-просвітницька кампанія для популяризації волонтерської діяльності, формування позитивної культури та створення привабливого іміджу волонтерства (розробка інформаційних матеріалів, аудіо- та відеороликів і їхнє поширення через ЗМІ, інтернет ресурси, соціальні мережі, рекламу, трансляцію в ефірі радіомовлення тощо). Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах в друкованих виданнях та медіа | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 2.3 | Створення «Порталу Волонтера» | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.1 | Посилення комунікації та врахування думки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів шляхом проведення публічних консультацій щодо суспільно важливих питань пов’язаних з волонтерською діяльністю, а також проведення громадських обговорень, слухань, засідань у форматі «круглого столу» тощо з актуальних питань громади та гуманітарних потреб | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | 3.2 | Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Всього по програмі:** | **1200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | |  |
|  |  | **ВСЬОГО ПО ЗАХОДАХ ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ** |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | **Бюджет громади** | **2 524 372,9** | **1 228 155,9** | **1 350 884,501** | **0,0** | **289 251,615** | | |  |
|  |  | **Державний бюджет** | **636 827,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  |  | **Інші джерела, благодійні внески** | **1 629 027,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |  |

Громадські роботи  **485,0 тис. грн** використано **145,63 тис. грн**