 Інформація про стан виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 роки

за 2025 рік
	№

з/п
	Заходи
	Термін виконання
	Відповідальний виконавець
	Використано коштів

      (тис.грн.)
	Стан виконання
	Очікувані результати виконання заходу

	1
	1.1.Планування

діяльності  з  підготовки  проектів

регуляторних  актів, оприлюднення  на сайті міської ради
	до 15 грудня

щороку
	Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, 

управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ
	-
	Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2026 рік:

-Рішення ВК від 20.11.2025 №1629; 
-Рішення МР від 19.12.2025 №8/54/40
Прийнято 2 регуляторних акта 
	Залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики



	
	1.2.Відстеження результативності регуляторних актів
	2025-2026
	Розробники регуляторних актів,

відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	-
	Здійснено 9  відстежень результативності регуляторних актів виконавчого комітету міської ради, відповідно до розпорядження міського голови від 06.02.2025 №25
	Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті

	
	1.3.Оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету
	2025-2026
	Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, 

управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ
	-
	Оновлено електронний реєстр чинних регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету

https://ternopilcity.gov.ua/politika-regulyatorna/regulyatorna-politika/reestr-diyuchih-regulyatornih-aktiv-u-misti-ternopoli/
	Системність, послідовність, координованість дій, щодо розроблення, видання та виконання регуляторних актів

	2
	2.1.Розширення кількості надання електронних послуг 
	2025-2026
	Відділ

 «Центр надання адміністративних послуг»


	-
	Надається 124 електронні послуги.

Триває надання послуг з використанням спеціального комплексу «Мобільний кейс» (41 електронна послуга) для обслуговування людей на виїзді
	Покращення розвитку підприємницької діяльності



	
	2.2.Збільшення послуг для малого підприємництва 
	2025-2026
	Відділ

 «Центр надання адміністративних послуг»
	-
	Надається 190 послуг для підприємців


	Створення нових робочих місць

	3
	3.1.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо легалізації трудових відносин на об’єктах здійснення господарської діяльності 
	2025-2026
	Управління економіки, промисловості та праці
	-
	Проведено співбесіди з керівниками та посадовими особами 935 суб’єктів господарювання, інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо додержання законодавства про працю під час безпосередніх відвідувань 352 суб’єктів господарювання.

За результатами проведеної роботи суб’єктами господарювання виплачено 2594,6 тис.грн заборгованої заробітної плати найманим працівникам, 219 суб’єктів господарювання погасили заборгованість по сплаті податків до бюджету громади на загальну суму 3519,8 тис.грн.
	Легалізація трудових відносин , збільшення надходжень до бюджету громади



	
	3.2.Здійснення заходів щодо дотримання суб’єктам господарювання законодавства про працю, легалізації зайнятості, повноти та своєчасності виплати заробітної плати
	2025-2026
	Головне управління ДПС в Тернопільській області
	-
	Проведено 22 засідання комісій та співбесіди з платниками, в тому числі по заборгованості із виплати заробітної плати та по заборгованості по платежах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           до бюджетів. 

Здійснюються обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.
	

	
	3.3.Здійснення діяльності по забезпеченню повноти та своєчасності сплати податків та зборів, інших надходжень до бюджету громади
	2025-2026
	Головне управління ДПС в Тернопільській області
	-
	Щоденно здійснюється моніторинг доходів в розрізі податків, зборів та інших надходжень. Протягом року забезпечено виконання показників розпису доходів бюджету Тернопільської громади, що адмініструє ГУ ДПС у Тернопільській області, на 104,3%. 

Відповідно до визначених законодавством повноважень здійснюється діяльність по забезпеченню повноти та своєчасності надходжень до бюджету громади податків, зборів та інших надходжень
	

	4
	4.1.Часткове відшкодування вартості придбання генераторів

суб'єктам малого та середнього підприємництва; часткова компенсація суб’єктам господарювання витрат на придбання обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії
	2025-2026
	Управління
економіки,

промисловості та

праці,

відділ обліку та

фінансового

забезпечення,

Виконавчий

комітет міської

ради,

суб'єкти малого і

середнього

підприємництва
	-
	Звернення на відшкодування не надходили
	Оптимізація господарської діяльності, покращення показників ефективності виробничих процесів

	
	4.2.Здійснення компенсації суб’єктам господарювання єдиного соціального

внеску при створенні нових робочих місць, при працевлаштуванні

військовослужбовців, звільнених з лав ЗСУ
	2025-2026
	Управління
економіки,

промисловості та

праці,

відділ обліку та

фінансового

забезпечення,

Виконавчий

комітет міської

ради,

суб'єкти малого і

середнього

підприємництва
	-
	Звернення на компенсацію не надходили
	Зменшення фінансового
навантаження на

роботодавця, збільшення

кількості робочих місць

	
	· 4.3.Популяризація державних програм, спрямованих на фінансову підтримку бізнесу, шляхом проведення інформаційної кампанії
	2025-2026
	Управління
економіки,

промисловості та

праці


	-
	Інформування суб'єктів господарювання про актуальні державні програми фінансової підтримки здійснюється шляхом оприлюднення на сайті міської ради, на сторінці управління економіки, промисловості та праці в соціальній мережі Фейсбук, через електронну пошту СПД
	Розширення можливостей 

підприємців в одержанні  фінансових  ресурсів



	
	4.4.Забезпечення суб'єктів  малого та середнього підприємництва інформацією                            щодо можливості залучення альтернативних джерел
фінансування (грантові та кредитні програми) та/або отримання міжнародної технічної допомоги 
	2025-2026
	Управління економіки, промисловості та праці,

управління стратегічного розвитку міста


	-
	На сайті міської ради в розділі «Конкурси та гранти» розміщено інформацію щодо 31 грантової програми
	Полегшення доступу  суб’єктів підприємництва до кредитних ресурсів,  програм міжнародної
технічної допомоги

	
	4.5.Сприяння реалізації грантової програми на створення або розвиток власного бізнесу в рамках реалізації проекту «єРобота»
	2025-2026
	Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості
	-
	Протягом року 151 суб’єкт підприємницької діяльності, що провадять свою діяльність на території Тернопільської громади, отримали мікрогрант. Впродовж звітного періоду їм надавалась інформаційна підтримка та допомога в укомплектуванні вакансій
	Підтримка малого та середнього підприємництва

	
	4.6.Залучення бізнесу до активних програм зайнятості (надання компенсації на оплату праці, сплату єдиного соціального внеску, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю)
	2025-2026
	Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості
	-
	Надано компенсації роботодавцям:

-на оплату праці, сплату єдиного соціального внеску на 206 працевлаштованих осіб;
-витрат на оплату праці за працевлаштування 126 внутрішньо переміщених осіб;

-облаштування робочих місць для людей з інвалідністю -17 роботодавцям
	

	5
	5.1.Організація та проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів
	2025-2026
	Управління стратегічного розвитку міста
	-
	Проведено конкурси:
- щодо будівництва відкритого багаторівневого паркінгу з приміщеннями для обслуговування автомобільного транспорту, вул. Білецька, 11;

-  щодо будівництва та обслуговування об’єкту комплексу придорожнього сервісу з торгово-складськими приміщеннями, вул. 15 Квітня;
- щодо будівництва багатофункціонального спортивного комплексу на території стадіону, вул. Дениса Лукіяновича, 8.
	Інвестиційна підтримка  підприємництва

	
	· 5.2.Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу  
	2025-2026
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста,
відділ обліку та

фінансового

забезпечення
	70,0
	12.06.2025 року проведено оновлення, за результатами якого кредитний рейтинг встановлено на рівні uaA (прогноз «у розвитку»), рейтинг інвестиційної привабливості - на рівні invA+.

Розроблено Інвестиційний паспорт громади
	Підвищення інвестиційної привабливості Тернопільської міської територіальної громади

	6
	6.1.Висвітлення актуальної інформації з питань підприємництва та інвестицій на сайті міської ради та інших засобах
	2025-2026
	Управління економіки, промисловості та праці,

управління стратегічного розвитку міста
	-
	Для інформування представників бізнесу рубрики «Підприємництво» та «Інвестиції» на сайті міської ради,  сторінка управління економіки, промисловості та праці в соціальній мережі Фейсбук оновлюються актуальною інформацією.

Протягом року відбулося понад 100 оновлень та оприлюднення  інформації.
	Інформування представників малого та середнього підприємництва

	
	6.2.Активізація роз’яснювальної роботи з погашення заборгованості зі сплати податків та зборів, а  також інших надходжень до бюджету громади
	2025-2026
	Головне управління ДПС в Тернопільській області
	-
	Залучено 831 юридичних та фізичних осіб, які розпочали сплату податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів. 

За рахунок проведеної роботи платниками подано 19985 повідомлень про прийняття на роботу 31829 громадян.

Підготовлено 551 матеріал для направлення позовних заяв щодо стягнення податкового боргу, до суду направлено 378 позовів щодо стягнення податкового боргу. 

З метою забезпечення якісного адміністрування майнових податків (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку) проводиться наповнення бази оподаткування для подальшого формування та своєчасного направлення податкових повідомлень про суму їх зобов’язань
	

	7
	7.1.Автоматичне поновлення договорів оренди землі, нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності, термін дії яких закінчується, за умови відсутності боргу перед бюджетом громади
	2025-2026
	Відділ земельних ресурсів,

управління обліку та контролю за використанням комунального майна


	-
	Поновлено 1040 додатків до договорів оренди землі, термін закінчення яких в період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 року (відповідно до рішення міської ради «Про поновлення договорів оренди» від 13.12.2024 №8/45/140 ).

Автоматично продовжено 58 договорів оренди майна комунальної власності – нежитлових приміщень загальною площею 11951,15 кв.м,  на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати його припинення.
За 2025 рік до бюджету громади поступили кошти від оренди комунального майна в сумі – 12050,0 тис. грн., що становить 118,1 % до планових завдань (10200,0 тис. грн.).
	Стимулювання розвитку підприємництва, збільшення надходжень до бюджету громади

	
	7.2.Формування пропозицій вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності для передачі їх в оренду. 

Здійснення продажу об’єктів комунальної власності, шляхом викупу орендарем або на аукціонах 
	2025-2024


	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна
	-
	Виконавчим комітетом прийнято 1 рішення про включення 4 вільних об’єктів загальною площею 247,1 кв.м до Переліку першого типу та передачу в оренду майна комунальної власності шляхом проведення аукціонів та 1 рішення про включення 2 вільних об’єктів загальною площею 171,4 кв.м до Переліку другого типу та намір передачі в оренду майна комунальної власності без проведення аукціону. У відповідності до прийнятих рішень об’єкти були внесені та оприлюднені в  електронній торговій системі (ЕТС).

За результатами проведених аукціонів в ЕТС виконавчим комітетом прийнято 10 рішень про затвердження протоколів аукціонів та передачу в оренду 6 об’єктів комунальної власності загальною площею 557,65кв.м. 

У відповідності до оприлюднених в ЕТС Інформаційних повідомлень про намір передачі в оренду майна комунальної власності без проведення аукціонів та поданих суб’єктами заяв з відповідними пакетами документів виконавчим комітетом прийнято 4 рішення про надання в оренду майна комунальної власності включеного до Переліку другого типу по 4 об’єктах загальною площею 640,2 кв.м та 2 рішення про включення 2 вільних об’єктів загальною площею 205,0 кв.м до Переліку другого типу та надання в оренду майна комунальної власності без проведення аукціонів.

20 вільних об’єктів комунальної власності загальною площею 1711,61 кв.м, включених рішеннями Орендодавця – виконавчим комітетом до Переліку першого типу, що підлягають передачі в оренду на Аукціонах та 5 вільних об’єктів комунальної власності загальною площею 495,4 кв.м, включених рішеннями Орендодавця – виконавчим комітетом до Переліку другого типу, що підлягають передачі в оренду без проведення Аукціонів,  оприлюдненні на сайті міської ради та в електронній торговій системі (ЕТС) Прозоро.Продажі. 

Проводилась підготовча робота до продажу 7-ми об’єктів приватизації на аукціоні та двох  об’єктів приватизації - шляхом викупу орендарем.

Укладено 5 договорів купівлі-продажу майна на аукціоні загальною площею 426,2 кв.м на загальну суму продажу 7545,2 тис.грн. з ПДВ та 3 договори купівлі-продажу шляхом викупу орендарем площею 482,2 кв.м на суму продажу 4183,7 тис.грн з ПДВ . 

Від приватизації об’єктів комунальної власності до  бюджету громади надійшло коштів в сумі 8743,9 тис. грн., що становить 218,6% до планових завдань (4000,0 тис.грн.)
	Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого та середнього підприємництва

	8
	8.1.Організація  та  проведення урочистих  заходів  з  нагоди  Дня

підприємця,  відзначення  провідних суб’єктів господарювання
	Щороку

(вересень)
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради,

управління економіки, промисловості та праці, 
відділ обліку та

фінансового

забезпечення,
суб’єкти малого і середнього підприємництва
	9,6
	З нагоди Дня підприємця подяки міського голови та цінні подарунки вручено 28 кращим підприємцям

	Створення позитивного іміджу підприємництва

	
	8.2.Тренінги з грантового менеджменту для студентів закладів вищої освіти
	2025
	Західно-український національний університет
	-
	Проведено 12 тренінгів
	Популяризація ідеї молодіжного підприємництва

	
	8.3.Конкурс стартапів «IDEA START-UP» для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, студентів коледжів
	2025
	Західно-український національний університет
	-
	Проведено конкурс стартапів, в якому взяли участь понад 30 осіб
	Популяризація Start-up ідей в шкільному середовищі

	9
	9.1.Сприяння у просуванні продукції місцевих товаровиробників на регіональні та міжнародні ринки, залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах
	2025-2026
	Управління економіки, промисловості та праці,

управління стратегічного розвитку міста,

відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,
відділ обліку та

фінансового

забезпечення,
суб'єкти малого і середнього підприємництва
	15,0
	Участь у  Туристичному форумі «Тернопільщина вражає 2025»;
- виставці крафтовиків;

- відкритті туристичного сезону 2025 - «Агро-, Гастро-, Етнотуризм. Тернопільщина репрезентує»;
-виставці "Cervia Citta Giardino"

-міжрегіональному фестивалі моди «МОДНІ - Нескорена Осінь» (м.Хмельницький);
- XXIII міжнародній виставці LVIV TOUREXPO 2025;

- Різдвяному ярмарку.

Проведено 52 сільськогосподарських ярмарки.
15 - 17 серпня 2025 року проведено ярмарок підтримки «Залізна Воля: зброя Незламності», в якому взяли участь суб’єкти ветеранського бізнесу.
	Підтримка місцевого виробника

	
	9.2.Залучення суб’єктів підприємництва до участі у ділових зустрічах з представниками регіонів України та іноземних держав. Сприяння обміну досвідом з міжнародними партнерами
	2025-2026
	Управління економіки, промисловості та праці,

управління стратегічного розвитку міста,суб'єкти малого і середнього підприємництва
	-
	Участь в zoom - конференції «Грантові можливості для громад»;
-участь у стартовій зустрічі проекту ICLD «Вода для життя» Роннебі – Тернопіль;

- зустріч з представниками компанії Clip-lok SimPak Scandinavia (Данія);
- участь в zoom - конференції «Сучасні тренди в туризмі: як адаптуватися до змін?»;
-участь в інформаційній сесії на тему: «Про залучення міжнародної технічної допомоги у реалізації проєктів у сферах культури та туризму»;
-участь у вебінарі від АМУ в рамках проєкту ПРООН «Сталий економічний розвиток»;
-участь у вебінарі BUILDS-UP за підтримки шведського фонду ICLD;
- зустріч з представниками EasyBusiness та Civitta;

- участь в онлайн B2B-Форумі «Чехія – Україна»;
- участь в економічному форумі «Зроблено в Україні – Тернопільщина» 2025 ;
- в Міжрегіональній конференції «Креативна економіка: туризм і крафт як драйвери розвитку громад»;

-участь в українсько-польському конгресі «Спільне майбутнє» (м. Познань, Польща)

–участь в форумі «Розвиток туризму Тернопільщини у кризових умовах» 
	

	
	9.3.Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів»
	2026
	Західно-український національний університет
	-
	-
	

	10
	10.1. Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій» (поповнення статутного капіталу та фінансова підтримка КНП «Місто інновацій» для забезпечення статутної діяльності)
	2025-2026
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради,

управління економіки, промисловості та праці, 
відділ обліку та

фінансового

забезпечення,
суб'єкти малого і середнього підприємництва,

КНП «Місто інновацій»
	1374,1
	Організовано роботу КНП «Місто інновацій», на базі якого протягом року проведено 163 заходи, зокрема:
- засідання бізнес-асоціації Board Ternopil – 20 осіб;

- фінальну подію у межах Innovation Challenge – 20 осіб;

-«Influencing Marketing 2025. Як бізнесу працювати з блогерами та UGC»- 7 осіб;

-навчальний візит ПРООН АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ – 100 осіб;
- Туристичний форум. Тернопільщина вражає - 200 осіб;

- Великодній ярмарок – 500 осіб;

- захід на тему «Твоя справа — твоя сила: гранти для ветеранів» з  метою підтримки ветеранського бізнесу – 30 осіб;

- треніг-навчання – 20 осіб;
- Різдвяний ярмарок – 200 осіб
	Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в громаді, в т.ч. ветеранського бізнесу

	
	10.2.Організація професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації незайнятого населення, видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці 
	2025-2026
	Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості
	-
	218 осіб пройшли професійне навчання та підвищення кваліфікації.

З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці видано 146 ваучерів громадянам старше 45 років, внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, учасникам бойових дій
	Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

	
	10.3.Регулярне проведення тематичних семінарів із питань зайняття та розвитку підприємницької діяльності
	2025-2026
	Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості
	-
	Проведено: 

-21 тренінг «Побудова кар'єри та професійний розвиток», в яких взяли участь 311 осіб;
-6 інформаційних семінарів «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в яких взяли участь 62 особи
	Підвищення поінформованості щодо започаткування власної справи, обговорення можливих ризиків

	
	10.4.Проведення спеціалізованих семінарів, конференцій, тематичних засідань (в т.ч. - в онлайн форматі), спрямованих на активізацію  самозайнятості та професійної самореалізації в сучасних ринкових умовах
	2025-2026
	Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості
	-
	Проведено:

- 58 тренінгів з техніки пошуку роботи – 357 осіб; 

-50 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості – 281 особа;

-13 семінарів «Ризики нелегальної трудової міграції» - 79 осіб;

- 28 тренінгів з розвитку навичок «Soft skills» (цикл тренінгів) – 150 осіб;

- 16 семінарів «Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО» - 96 осіб; 

-19 тренінгів «Ментальне здоров’я» - 91 особа; 

-1 групова консультація, у т.ч. із залученням соціальних партнерів – 6 осіб;

- 6 засідань клубу – 24 особи
	Ознайомлення присутніх щодо ситуації у сфері малого бізнесу. Аналіз сучасного ринку. Можливість менторського супроводу майбутніх підприємців

	
	10.5.Проведення «Днів кар’єри», презентацій роботодавця, міні-ярмарків вакансій, конференцій (в т.ч. - в онлайн форматі) та інших заходів на замовлення роботодавців


	2025-2026
	Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості
	-
	Проведено 7 Днів кар’єри – 266 осіб. 

На замовлення роботодавців проведено:

- 26 міні ярмарків вакансій (ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ "ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА", ТОВ "ШРЕДЕР", ТОВ "НОВА ПОШТА", ПАП"АГРОПРОДСЕРВІС", ПП "РЕЖАНС ПОЛІСАЖ",  ПП "АГАТА-БУД", ТОВ "КЕЙ СІ ДЖІ ГРУП", ТОВ "НВП "ТЕПЛОБАК", ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ", АТ "УКРТРАНСГАЗ", АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ", ТОВ "ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ", ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД) – 632 особи;

- 32 презентації роботодавця (ТОВ «ТД "ДЕЛЬТА», ТОВ «ШРЕДЕР», ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД",  ТЗОВ "ТЕРНОПІЛЬХЛІБПРОМ", ТЗОВ "ЕПІЦЕНТР К", ТОВ "БУДМОЛ ЦЕНТР", АТ"ТЕХНОЛОГІЯ", ТОВ «ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ «БАБУСІ МАРУСІ»,  ТОВ "ГУАЛАПАК УКРАЇНА", ТЗОВ "АГАТА СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТЗОВ " СЕ БОРДНЕТЦЕ -УКРАЇНА", ПП "АГАТА-БУД", ТОВ "М'ЯСОКОМБІНАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ", ТОВ "С-М"Ю, ТОВ"МАГІСТР-Д",  ТОВ "ПРЕСТИЖБУД ТЕРНОПІЛЬ",ТОВ "АГРО СПАР МАШИНЕРІ", ПП "ЗАХІД-ХЛІБ-ЗБУТ-2002'', ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАН", ПАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР'ЄР") – 684 особи
	Покращення кадрового забезпечення малого і середнього підприємництва, оперативний підбір кадрів

	
	10.6.Проведення спеціалізованих семінарів, конференцій, тематичних засідань (в т.ч. - в онлайн форматі), спрямованих на активізацію  самозайнятості та професійної самореалізації внутрішньо переміщених осіб
	2025-2026
	Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості
	-
	Проведено: 

-11 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб з числа безробітних – 60 осіб;

- 13 заходів для внутрішньо переміщених осіб, які не зареєстровані у службі зайнятості– 307 осіб.
	Соціальний захист

внутрішньо переміщених осіб

	
	10.7.Проведення спеціалізованих семінарів, конференцій, тематичних засідань (в т.ч. - в онлайн форматі), спрямованих на активізацію  самозайнятості та професійної самореалізації ветеранів війни в сучасних умовах
	2025-2026
	Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості
	- 
	Проведено: 

-8 інформаційних семінарів для військовослужбовців та часників бойових дій (УБД) з числа безробітних – 43 особи;

-29 заходів для учасників бойових дій, які не зареєстровані як безробітні - 794 особи
	Соціальний захист ветеранів війни


Начальник управління                                                                                                                                  Тетяна КОРЧАК
