Додаток 2

6. Напрямки діяльності та заходи Програми

| № з/п | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн) |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Створення комфортних умов для платників податків та спрощення процедури надання адміністративних інформаційних та податкових послуг. | 2025-2027 | ГУ ДПС України у Тернопільській області | Бюджет громади | 300,0 | 1000,0 | 1000,0 | Забезпечення робочих місць працівників, які безпосередньо здійснюють обслуговування платників податків, сучасною комп’ютерною, офісною технікою, обладнанням та проведення поточного ремонту приміщення ЦОПП, придбання пального до генератора |
| 7. | Направлення податкових вимог платникам податків, здійснення опису майна платників податків. | 2026-2027 | ГУ ДПС України у Тернопільській області | Бюджет громади | 0,0 | 800,0 | 800,0 | Забезпечення придбання паперу, здійснення поточного ремонту оргтехніки та заправки картриджів для друку і направлення податкових вимог. Недопущення зростання податкового боргу платників податків громади. Очікувана сума надходжень від здійснення заходів з погашення податкового боргу становить 25 500 тис.грн. У 2025 році-очікується приріст надходжень на 3%; у 2026-5%; у 2027-7% |

Міський голова                                                                                                                                                                                             Сергій НАДАЛ