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Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) за І півріччя 2026 року

[bookmark: _Hlk225494391][bookmark: _Hlk194162704]Таблиця 1. Перелік проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, що увійшли до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) та стан їх виконання 
за І півріччя 2026 року
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	Завдання Стратегії
	Назва проєкту місцевого розвитку / проєкту в межах СПППІ
	Період реалізації проєкту
	Відповідальні виконавці
	Індикатори (показники) результативності
	Стан виконання за 2025 - І півріччя 2026 року

	1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату
	1.1.1. Забезпечити будівництво / модернізацію / ремонт громадських будівель з впровадженням заходів з термомодернізації
	Проєкт в межах СПППІ:
Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя
	2025-2027
	Управління освіти і науки, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість закладів - не менше 20 закладів.
	Завершено роботи по термомодернізації ДНЗ №1, 14, 20, 21. Продовжуються роботи по термомодернізації ДНЗ №6, 9, 22, 33, 38 та ЗОШ №9.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Термомодернізація будівель закладів охорони здоров’я м. Тернополя
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію): 
· будівлі головного корпусу літ. «А» КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: вул. Шпитальна, 2, м. Тернопіль;
· будівель головного корпусу літ. «А», кардіологічного корпусу літ. «Б»,  пологового корпусу літ. «В», поліклініки літ. «Н», аудиторії літера «А'» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: м. Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 14.
	Виготовлено ПКД та отримано позитивний експертний звіт на усі будівлі. Отримано позитивний висновок Європейського інвестиційного банку на залучення кредиту.

	
	1.1.3. Забезпечити будівництво / реконструкцію / модернізацію системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі та очисних споруд
	Проєкт 5 (також проєкт в межах СПППІ). Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу за адресою м. Тернопіль, вул. Об’їзна, 4
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал», Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Продуктивність КОС - 50 тис. м. куб за добу.
· Частка мешканців громади, охоплених функціонуванням КОС - 98%.
	З метою реалізації запланованих заходів підприємство працює над пошуком джерел фінансування.

	
	
	Проєкт 6 (також проєкт в межах СПППІ). Реконструкція комплексу будівель та споруд водозабору «Тернопільський», включаючи реконструкцію водогонів з метою збільшення зони подачі води, за адресою місто Тернопіль, вул. Білецька, 58
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал», Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Продуктивність насосної станції ІІ-го підйому та магістральних водопроводів - 14-16 тис. м куб/добу.
	З метою реалізації запланованих заходів підприємство працює над пошуком джерел фінансування.

	
	
	Проєкт 7 (також проєкт в межах СПППІ). Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с. Верхній Івачів до м. Тернопіль по вул. 15 Квітня
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал», Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Протяжність реконструйованих водогонів DN800 та DN1000 L - 15 км.
	З метою реалізації запланованих заходів підприємство працює над пошуком джерел фінансування.

	
	
	Проєкт 8 (також проєкт в межах СПППІ). Реконструкція аварійних ділянок напірно-самопливних колекторів системи централізованого водовідведення м. Тернопіль
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал», Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Реконструйовано дві нитки напірних каналізаційних колекторів від вул. Галицька, 58 до камери «А» на вул. Олександра Довженка - +.

· Реконструйовано напірно-самопливний колектор побутової каналізації DN800 від камери «А» по вул. Довженка до каналізаційних очисних споруд (далі КОС) по вул. Об’їзна в м. Тернополі - +.

· Реконструйовано дві нитки каналізаційних колекторів від КНС №9 по вул. А. Шептицького, 27 до КОС по вул. Об’їзна - +.


· Реконструйовано дві нитки каналізаційних колекторів від КНС №5 по пр. Степана Бандери, 85 до КОС по вул. Об’їзна - +.

· Реконструйовано каналізаційний колектор від КНС №8 по вул. Сонячна, 18б в с. Байківці Тернопільського району до вул. 15 Квітня м. Тернополя - +.
	· З метою реалізації запланованих заходів підприємство працює над пошуком джерел фінансування.



· З метою реалізації запланованих заходів підприємство працює над пошуком джерел фінансування.




· Розроблено проєктно-кошторисну документацію. 1 черга - тривають роботи. 2 черга - підприємство працює над пошуком джерел фінансування.

· З метою реалізації запланованих заходів підприємство працює над пошуком джерел фінансування.


· З метою реалізації запланованих заходів підприємство працює над пошуком джерел фінансування.


	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Є. Коновальця в м. Тернополі
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 
	Збудований та введений в експлуатацію дощовий колектор - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Капітальний ремонт системи електроживлення водозаборів, ВНС, КНС, КОС  з влаштуванням сонячних електростанцій
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал», Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Проведено капітальний ремонт об’єктів і облаштовано сонячну електростанцію - +.
	Розроблено проєктну документацію та проводиться тендер з визначення переможця для виконання будівельних робіт.

	
	1.1.2. Підтримати впровадження енергоощадності житлового фонду громади
	Проєкт в межах СПППІ:
Створення енергетичного острову в межах м. Тернопіль
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Створено 3 мікромережі в м. Тернопіль, які включатимуть кілька генеруючих об'єктів: існуючі і перспективні ГТУ, ГПУ, КГУ, фотоелектричні станції, акумуляторні батареї, систему автоматизації та захисту підстанції, а також систему енергоменеджменту
	АТ «Тернопільобленерго» розроблено концепцію енергетичного острова.
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	Проєкт в межах СПППІ:
Проєкт «Зелена енергія для чистої води»
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Встановлено сонячну електростанцію потужністю 5 МВт;
· Встановлено біогазову станцію та газо-турбінну електрогенераційну станцію потужністю 0,8 МВт.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Будівництво «Муніципального енергопарку»
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Збудовано три сонячні електростанції загальною потужністю 15 МВт та сім вітрових електроустановок сумарною потужністю 29,4 МВт 
	Завершено конкурсний відбір.

	1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність
	1.2.1. Забезпечити відновлення та розвиток комунальної дорожньої інфраструктури
	Проєкт 9 (також проєкт в межах СПППІ). Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Руська в м. Тернопіль
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Протяжність відремонтованого першого шляхопроводу (в т. ч. проїжджа частина, тротуари, підпірні стіки, огородження, світлофори, вуличне освітлення) - 209,24 м
· Протяжність відремонтованого другого шляхопроводу (в т. ч. проїжджа частина, тротуари, підпірні стіки, водопровід, дощова каналізація, огородження, опори тролейбусної мережі, світлофори, вуличне освітлення) - 470,51 м.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	1.2.2. Створити умови для диверсифікації видів транспорту на території громади, зокрема збільшенню екологічно чистого та енергоефективного транспорту
	[bookmark: _Hlk212447802]Проєкт 11. ВелоОсвіта
	2027
	Дві пілотні заклади загальної середньої освіти; Управління освіти та науки; Управління розвитку спорту та фізичної культури
	· Кількість придбаних велосипедів - 30 од.
· Наявність навчальної програми для учнів - +.
· Кількість міських пунктів велопрокату - щонайменше 2 пункти.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.
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	1.2.3. Забезпечити доступність пересування для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю
	[bookmark: _Hlk212447819]Проєкт 12. Інклюзивний туалет в кожному парку
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Кількість облаштованих інклюзивних туалетів - щонайменше 4 од.
· Частка парків, в яких облаштовано інклюзивні туалети - 100%.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Проєкт «Тернопіль без бар’єрів»
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Облаштовано не менше 3 км шляхів для маломобільних груп населення
	Облаштовано 4,6 км шляхів для маломобільних груп населення.

	2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток
	2.2.1. Створити умови для розвитку інноваційних видів діяльності та таких, які продукують високу додану вартість

	[bookmark: _Hlk212447841]Проєкт 14. Акселератор розвитку локальних виробників
	2025-2027
	Громадська організація «Вест Юкрейн Діджитал», що оперує діяльністю центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, Управління економіки, промисловості та праці
	· Кількість проведених навчальних програм - 6 навч. програм (2 навч. програми в рік).
· Кількість підприємств, які пройдуть навчання в рік - не менше 30 од.
· Загальна кількість підприємств, які пройдуть навчання - 100 од.
· Кількість підприємств, які отримають індивідуальні консультації в рік - не менше 30 од.
· Загальна кількість підприємств, які отримають індивідуальні консультації - не менше 90 од.
· Кількість місцевих підприємств, які будуть залучені до участі у державних грантових програмах в рік - 10 од.
· Загальна кількість місцевих підприємств, які будуть залучені до участі у державних грантових програмах - 30 од.
· Кількість робочих місць створених завдяки участі у державних грантових програмах в рік - 30 од.
· Загальна кількість нових робочих місць, створених завдяки участі у державних грантових програмах - 90 од.
	· Кількість проведених навчальних програм - 1.
· Кількість підприємств, які пройшли навчання в І півріччі 2026 року - 35.
· Загальна кількість підприємств, які пройшли навчання з 2025 року - 135.
· Кількість підприємств, які отримали індивідуальні консультації в І півріччі 2026 року - 256.
· Загальна кількість підприємств, які отримали індивідуальні консультації з 2025 року - 456.
· Кількість місцевих підприємств, які були залучені до участі у державних грантових програмах в І півріччі 2026 року - 11.
· Загальна кількість місцевих підприємств, які були залучені до участі у державних грантових програмах з 2025 року - 21. 
· Кількість робочих місць створених завдяки участі у державних грантових програмах за І півріччя 2026 року - 365.
·  Загальна кількість нових робочих місць, створених завдяки участі у державних грантових програмах з 2025 року - 395.

	[bookmark: _Hlk227049342]3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь
	3.2.3. Створити / модернізувати рекреаційні зони, мережу рівнодоступних громадських просторів та забезпечити збереження пам’яток культурної спадщини
	[bookmark: _Hlk212447868]Проєкт 15. Облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак у парку Національного відродження
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Кількість інформаційних табличок - щонайменше 5 шт.
· Кількість встановлених контейнерів для збору екскрементів - щонайменше 3 шт.
· Кількість встановлених конструкцій для фізичної активності собак - щонайменше 3 од.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення
	4.1.1. Створити умови для розширення переліку медичних послуг, що надаються в громаді



	[bookmark: _Hlk212447899]Проєкт 16. Створення Центру ментального (психічного) здоров’я в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
	2025
	КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	· Кількість проведених заходів - 60 од.
· Кількість людей, які пройшли навчання - 20 осіб.
· Кількість підготовлених фахівців - 10 осіб.
· Частка жителів, охоплених на заходах - 150 осіб.
	Загалом прийнято 1514 пацієнтів, з них:
-	584 - військовослужбовці та ветерани;
-	390 - члени родин військових;
-	106 - ВПО;
-	434 - цивільне населення.

	
	
	Проєкт 1 (також проєкт в межах СПППІ). Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування, вул. Волинська 
	2025-2027
	Управління економіки, промисловості та праці; Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення
	· Розроблено ПКД - +.
· Кількість придбаного обладнання - щонайменше 10 од.
· Кількість осіб, які отримають доступ до послуг з реабілітації - 2350 осіб/рік.
	Кошти не виділялись.

	
	4.1.2. Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
	Проєкт в межах СПППІ:
Капітальний ремонт приміщення репроцесингу (ЦСВ) КНП «Тернопільська міська  комунальна лікарня швидкої допомоги» м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2
	2025-2027
	КНП «Тернопільська міська  комунальна лікарня швидкої допомоги», Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Проведено капітальний ремонт - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Реконструкція корпусу лікарні №2, літ. «Б» з добудовою відділення паліативної допомоги КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: Тернопільська обл.,Тернопільський район, Тернопільська територіальна громада, с. Малашівці, вул. Стрілецька, 11
	2025-2027
	КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Реконструйовано корпус - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Купівля дороговартісного обладнання: рентгенівська система типу С-дуга ТСА7 для КНП «ТКМЛ №2»
	2025-2027
	КНП «ТКМЛ №2», Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Придбано обладнання.
	Неактуально, кошти скеровано на лапароскопічне обладнання.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Капітальний ремонт із заміною ліфта КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»
	2025-2027
	КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка», Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Проведено ремонт із заміною ліфта.
	Замовлено на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

	4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх
	4.2.1. Забезпечити модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти
	Проєкт в межах СПППІ:
Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа»
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Закуплено відповідну кількість необхідної номенклатури та асортименту засобів навчання - +.
	36 закладів ЗЗСО забезпечено засобами навчання (мультимедійні дошки, інтерактивні панелі, меблі, дидактичні матеріали) у кількості 320 шт.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист)
	2025-2027
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів - не менше 20 од.
	У 17-ти закладах освіти встановлено пожежну сигналізація, система оповіщення, евакуаційне освітлення.

	
	
	Проєкт 2 (також проєкт в межах СПППІ). Будівництво школи по вул. Бригадній в м. Тернополі
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість дітей, які отримають доступ до освітніх послуг - 650 осіб.
	Реалізація запланована у наступних періодах.

	
	
	Проєкт 3 (також проєкт в межах СПППІ). Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи за адресою місто Тернопіль вул. І. Пелиха
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість дітей, які отримають доступ до послуг дошкільної освіти - 210 осіб.
	Реалізація запланована у наступних періодах.

	
	
	Проєкт 4 (також проєкт в межах СПППІ). Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи за адресою місто Тернопіль вул. Овочева
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість дітей, які отримають доступ до послуг дошкільної освіти - 240 осіб.
	Реалізація запланована у наступних періодах.

	4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади
	4.3.1. Забезпечити багатосторонню підтримку осіб з інвалідністю та осіб старшого віку
	[bookmark: _Hlk212447962]Проєкт 17. «БібліоРівність»
	2026-2027
	Тернопільська міська бібліотека-філія №2 для дорослих; Управління культури і мистецтв
	· Кількість проведених заходів - 66 од.
· Кількість людей, які пройшли навчання - 120 осіб.
· Частка жителів, охоплених заходами - 150 осіб.
	Реалізація запланована у наступних періодах.

	
	4.3.4. Забезпечити права дітей на зростання в сімейному оточенні
	Проєкт в межах СПППІ:
Забезпечення житлом (в т.ч. придбання) багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу)
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Облаштовано дитячі будинки сімейного типу - +.
	У 2025 році придбано житло для дитячого будинку сімейного типу, який евакуйований із зони бойових дій за кошти державної субвенції.
У 2026 році житло за кошти державної субвенції не придбано.

	
	
	Проєкт в межах СПППІ:
Забезпечення житлом (в т.ч. придбання) дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Забезпечено житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.3.5. Створити умови для інтеграції ветеранів та ВПО в соціальне та економічне життя громади
	Проєкт в межах СПППІ:
Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька,116 для ВПО
	2025-2027
	Управління економіки, промисловості та праці
	Збудовано будинок - +.
	В 2025 р. грантовою угодою передбачено будівництво двох секцій багатоквартирного житлового будинку Б та В. 
По секції Б збудовано 5 поверхів, з яких на трьох поверхах уже замуровано зовнішні стіни та встановлено віконні блоки, 4 поверх в роботі мурування та скління, 1-й поверх проведена електрика та поштукатурено. 
По секції В збудовано 4, 5 поверхи, з яких два поверхи замуровано та вставлені віконні блоки.

	4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади
	4.6.1. Забезпечити посилення інституційної спроможності органів управління громадою
	Проєкт в межах СПППІ:
Реконструкція адміністративної будівлі з облаштуванням  центру надання адміністративних послуг «CITY HALL»
	2025-2027
	Управління економіки, промисловості та праці
	Реконструйовано та облаштовано будівлю - +.
	Проєкт не реалізовується у зв’язку з відсутністю  фінансування з державного та місцевого бюджетів.




Таблиця 2. Перелік заходів місцевих програм розвитку, в т.ч. включених до них проєктів в межах Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028, що увійшли до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) та стан їх виконання 
за І півріччя 2026 року
	[bookmark: _Hlk227049533]Оперативна ціль
	№ завдання Стратегії
	Назва місцевої програми розвитку (заходу) / 
проєкту в межах СПППІ
	Період реалізації місцевої програми розвитку
	Відповідальні виконавці
	Індикатори (показники) результативності
	Стан виконання за 2025 - І півріччя 2026 року

	1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату
	
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	1.1.1.
	Технічне переоснащення, ремонт (в т. ч. капітальний) житлового фонду (ремонт покрівель, реставрація дахів, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт (в т. ч. капітальний) ліфтів, заміна газового обладнання, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок, інше)
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; суб'єкт господарювання
	· Кількість житлових будинків з відремонтованими покрівлями - 18 од. 
· Кількість житлових будинків з відремонтованими внутрішньо-будинковими мережами водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання тощо - щонайменше 35 од.
· Кількість відремонтованих / модернізованих ліфтів - 35 од. 
· Кількість квартир осіб з числа мало-забезпечених верств населення, в яких замінено газове обладнання - 12 квартир.
· Кількість замінених нагрівальних приладів та рушникосушок в осіб з числа мало-забезпечених верств населення - 30 од.
	· Кількість житлових будинків з відремонтованими покрівлями - 11 од. 
· Кількість житлових будинків з відремонтованими внутрішньо-будинковими мережами водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання тощо - 18 од.
· Кількість відремонтованих / модернізованих ліфтів - 25 од. 
· Проведено інші роботи капітального характеру на 14 об'єктах.
· Проводяться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації.

	[bookmark: _Hlk227049610]
	1.1.2.
	Комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (в рамках Програми «Енергодім» та Програми «ГрінДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності)
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади
	Кількість термомодернізованих та енергомодернізованих об'єктів - 10 од.
	Проведено роботи з утеплення ОСББ «Зелена,30». 

	
	1.1.2.
	Встановлення приладів обліку води
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади
	Кількість встановлених приладів обліку води в осіб з числа малозабезпечених верств населення - 30 од.
	Роботи  не виконувались у зв'язку із відсутністю заяв.

	
	1.1.2.
	Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.). Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської МТГ
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади
	Частка виконаних робіт відповідно до отриманих і схвалених запитів - 100%.
	· Надано фінансову підтримку КП «ТМТКЕ» для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. 
· Надано дотацію КП «Тернопільводоканал» за воду в с. Івачів Долішній, с. Івачів Горішній та с. Плотича. 
· Оплачено фінансову підтримку КП «Екоресурси» для сплати податків.
· Надано фінансову підтримку управителям багатоквартирних житлових будинків для ліквідації наслідків ракетної атаки 19.11.2025 (послуги та матеріали).
· Проведено ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж (вул. Торговиця, 4, вул. Володимира Великого, 3).
· Проведено ремонт ліфтів (вул. Володимира Великого, 3).
· Розпочато роботи по вул. Руська, 46 (термомодернізація) та по проспект Злуки, 41 (вхідні групи).

	
	1.1.5.
	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачання 
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; суб'єкт господарювання; КП «ТМТКЕ»
	Протяжність модернізованих теплових мереж на території м. Тернополя - 200 м. 
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	1.1.6.
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації, влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів  та ін.
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; суб'єкт господарювання; КП «Тернопільміськсвітло»
	· Кількість замінених світильників - 700 од.
· Протяжність відновлених ліній зовнішнього освітлення - 23 км. 
	Проведено заміну: 410 шт світильників, 1154 шт ламп, 3,9 км кабеля. 
У зв'язку із відсутнім фінансуванням роботи з капітального ремонту не проводились.

	
	
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	1.1.1.
	Реалізація проєктів (також проєкти в межах СПППІ) термомодернізації існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (ремонт (в т.ч. капітальний), реконструкція, модернізація тощо):
- капітальний ремонт приміщення КДЮСШ №1 за адресою
вул. Д. Вишневецького, 8а в м. Тернополі з впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності;
- капітальний ремонт будівлі спортивної школи КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського ТМР з впровадженням заходів з
енергозбереження та енергоефективності та встановлення зовнішнього ліфта для маломобільних груп населення;
- капітальні ремонти елементів покриття дахів будівель
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл із впровадженням заходів з енергозбереження та
енергоефективності - встановлення дахових сонячних електростанцій;
- капітальні ремонти елементів будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл із впровадженням заходів з
енергозбереження та енергоефективності - встановлення
теплових насосів
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, виконавчі органи Тернопільської міської ради; комунальні ДЮСШ громади; комунальні підприємства Тернопільської міської ради
	· Проведено капітальний ремонт приміщення КДЮСШ №1 за адресою вул. Д. Вишневецького, 8а в м. Тернополі з впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності - +.
· Проведено капітальний ремонт будівлі спортивної школи КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського ТМР з впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності та встановлення зовнішнього ліфта для маломобільних груп населення - +.
· Проведено капітальні ремонти елементів покриття дахів будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності - встановлення дахових сонячних електростанцій - +. 
· Проведено капітальні ремонти елементів будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності - встановлення теплових насосів - +.
	- КДЮСШ №1 за адресою вул. Д. Вишневецького, 8а в м. Тернополі - проведено капітальний ремонт приміщення із впровадженням заходів із енергозбереження та енергоефективності - встановлення теплового насосу для підігріву води басейну.
У 2026 році бюджетом громади передбачено кошти для реалізації наступних проєктів на умовах співфінансування:
- КДЮСШ №1 за адресою вул. Д. Вишневецького, 8а - капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності - встановлення дахової сонячної електростанції.
·  КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського за адресою вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16 - капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності - встановлення дахової сонячної електростанції. 
·  КДЮСШ за адресою: м. Тернопіль, вул. Братів Бойчуків, буд, 4А - капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності - встановлення дахової сонячної електростанції.

	
	
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	1.1.1.
	Придбання обладнання проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) (також проєкт в межах СПППІ)
	2024-2027
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів - не менше 15 закладів.
	7 закладів дошкільної освіти придбали нове обладнання для харчоблоків.

	
	1.1.1.
	Модернізація спортивної бази в закладах освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо)
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів - не менше 5 закладів щорічно.
	Капітальний ремонт спортивного майданчика - 2 (ТЗОШ №13 ім. Андрія Юркевича, ТЗОШ №16 ім. В. Левицького)
Ремонт спортзалу - 2 (ТСШ №17 ім. В. Вихруща, ГФК ім. В. Чорновола).
Облаштовано смугу перешкод - 1 (ГФК ім. В. Чорновола).

	
	1.1.1.
	Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у закладах освіти тощо
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Відсоток проведених ремонтів в установах від загальної кількості закладів - не менше 50%.
	У 39 закладах освіти проведено капітальний ремонт приміщень, класів, санвузлів, дахів та системи опалення, що складає 50% від загальної кількості закладів.

	
	1.1.1.
	Проведення робіт із благоустрою території в закладах та установах освіти 
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів - 27 закладів.
	Благоустрій території проведено у ЗДО №28 та Галицькому фаховому коледжі ім. В’ячеслава Чорновола.
Двомісячник благоустрою територій у 2025 році проведений у всіх закладах та установах освіти м. Тернополя.
Проведено:
- Обрізка 1200 дерев.
- Ремонт 1100 зелених насаджень.
- Впорядкування близько 90 га територій.
- Відремонтовано близько 800 м.п огорож територій.
- Ремонт та фарбування обладнання 85 спортивних та дитячих майданчиків.
- Пофарбовано 4800 м.п. огорож закладів;
- Посаджено близько 600 кущів та дерев;
- Завезено пісок на 40 дитячих майданчиків.
- Впорядковано 6300 кв. м. клумб та квітників.

	
	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	
	1.1.1.
	Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (в т. ч. капітальних) будівель бібліотек
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Централізована бібліотечна система
	Кількість відремонтованих / модернізованих бібліотек (їх філій) - 10 од.
	Проведено капітальний ремонт системи опалення та ремонт підлоги в читальному залі бібліотеки-філії №5 для дорослих за адресою м. Тернопіль вул. Злуки, 33.
Капітальний ремонт приміщення центральної дитячої бібліотеки за адресою м. Тернопіль вул. Миру , 4а.
Капітальний ремонт аварійної підлоги та стін бібліотеки-філії №4 для дітей за адресою м. Тернопіль вул. Б. Лепкого, 6.

	
	1.1.1.
	Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (в т. ч. капітальних) будівель клубних закладів, палацу культури
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса, БК «Кутківці», БК «Пронятин»
	Кількість відремонтованих / модернізованих закладів культури - 12 од.
	Здійснено придбання газового конвектора для будинку культури - філії с. Чернихів.
Проведено капітальний ремонт укриття ПК «Березіль.
Проведено капітальний ремонт аварійної паливної БК «Кутківці» за адресою м. Тернопіль вул. Дарії Віконської, 1.
Проведено благоустрій території ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.

	
	1.1.1.
	Зміцнення матеріально технічної-бази та проведення ремонтів (в т. ч. капітальних) будівель мистецьких шкіл
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, музичні школи, художня школа 
	Кількість відремонтованих / модернізованих мистецьких шкіл - 3 од.
	Проведено:
· Тернопільська художня школа ім. М. Бойчука за адресою вул. Братів Бойчуків, 3а - капітальний ремонт системи опалення та капітальний ремонт приміщення класів №4-13, а саме заміна аварійної електропроводки.
· Тернопільська музична школа №2 ім. Михайла Вербицького - капітальний ремонт аварійного покриття даху та відновлення затопленого класу, а також капітальний ремонт входу в приміщення та облаштування пандуса.

	
	
	Програма «Питна вода» на 2025-2027 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	1.1.3.
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах 
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Кількість домогосподарств забезпечених централізованим водопостачанням - щонайменше 1200 домогосподарств.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	1.1.3.
	Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Обсяг подачі води Тернопільського водозабору - щонайменше 13 тис. м куб/добу
	З метою реалізації запланованих заходів підприємство працює над пошуком джерел фінансування.

	
	1.1.3.
	Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Кількість придбаного обладнання для санації мереж великого діаметру (до 1000 мм) - 1 комплект.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	1.1.3.
	Реконструкція, санація, капітальний ремонт водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Протяжність водопровідних та каналізаційних мереж, на яких проведено санацію - 3 км.
	Протяжність виконаних робіт з будівництва та реконструкції мереж водопостачання - 5,2 км. 
Протяжність виконаних робіт з будівництва та реконструкції мереж водовідведення - 1,75 км.

	
	1.1.3.
	Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Частка втрат води - не більше 20% загального обсягу.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	1.1.3.
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т.ч. на не каналізованих вулицях. Виконання робіт на 2 об'єктах: вул. Євгена Гребінки, вул. Юрія Тютюнника
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Кількість виконання робіт на 2 об'єктах: вул. Євгена Гребінки, вул. Юрія Тютюнника
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	1.1.3.
	Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах - Сувалки та Тернопіль в рамках Програми «Interreg NEXT Польща - Україна 2021-2027». Реконструкція напірних каналізаційних колекторів від КНС №9 на вул. Андрея Шептицького,27 до КОС по вул. Об'їзна в м. Тернопіль. Заміна 1,5 км каналізаційних мереж (також проєкт в межах СПППІ)
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Протяжність замінених каналізаційних мереж - 1,5 км.
	Розроблено проєктно-кошторисну документацію та розпочаті будівельні роботи.

	
	1.1.3.
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Кількість модернізованих об'єктів - 2 бювети, 20 колонок-качалок, 40 пожежних гідрантів.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр.

	
	1.1.3.
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів. Будівництво / модернізація 2 об’єктів дощової каналізації та колекторів - вул. Миру 150 м.п., вул. Соломії Крушельницької - 530 м.п. 
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Кількість збудованих / модернізованих об’єктів дощової каналізації та колекторів - 2 од.
· Протяжність збудованих / модернізованих об’єктів дощової каналізації - 680 м.п.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	1.1.4.
	Проведення робіт з дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб’єкт господарювання 
	· Об'єм забору біогазу - щонайменше 30%.
· Площа полігону - 17,52 га.
	Забір біогазу на території полігону поблизу с. Малашівці  здійснюється суб’єктом господарювання ТОВ «Еколідер Т».

	
	1.1.4.
	Розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: влаштування контейнерних майданчиків, розміщення спецємкостей (сіток) для сортування полімерів
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управителі багатоквартирних будинків, ОСББ
	· Кількість облаштованих нових контейнерних майданчиків - 50 од.
· Кількість встановлених спецємкостей (сіток) - 100 шт. 
	Облаштування нових контейнерних майданчиків для збору побутових відходів  здійснюється при необхідності управителями житлових будинків за кошти співвласників багатоквартирних будинків.
Встановлення спецємкостей (сіток) на контейнерних майданчиках для збору побутових відходів здійснюється суб’єктом господарювання ТОВ «Еколідер Т».

	
	1.1.4.
	Розроблення місцевого плану управління відходами
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Наявність затвердженого місцевого плану управління відходами - +.
	У зв’язку з незатвердженням регіонального плану управління відходами, місцевий план не розроблявся.

	1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність
	
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	1.2.1.
	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, в т. ч.: зупинок громадського транспорту; інженерних мереж; влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських); влаштування та заміна турнікетного огородження; будівництво доріг до сільських населених пунктів громади; тощо. Забезпечення безпечного пересування учасників дорожнього руху та зменшення рівня аварійності на дорогах 70,0 тис. кв. м. Влаштування та ремонт 6 зупинок громадського транспорту. Влаштування та заміна обмежувачів руху транспорту і елементів примусового зниження швидкості, тощо

В т.ч. проєкт в межах СПППІ: нове будівництво автомобільної дороги від вул. Ценево с. Курівці до автомобільної дороги М-09 (Тернопіль-Львів-Рава Руська)
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання 
	· Площа автошляхів, на яких забезпечено безпечне пересування учасників дорожнього  руху та зменшено рівень аварійності - 70,0 тис. м кв.
· Кількість влаштованих / відремонтованих зупинок громадського транспорту - 6 од.
· Облаштовано нову автомобільну дорогу від вул. Ценево с. Курівці до автомобільної дороги М-09  - +. 
· Капітальний ремонт вул. Вояків дивізії «Галичина» в м. Тернопіль - +.
	· Виконано роботи  з реконструкції інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в м. Тернополі.
· Проведено поточний ремонт 7 зупинок громадського транспорту.
· Виконано поточний ремонт  дорожнього покриття на 104 вулицях, в т.ч. виконано поточний ремонт вул. Млинська (с. Іванківці), вул. Нестерівська (с. Плесківці), вул. Городиська (с. Плесківці), вул. Заболото (с. Вертелка), вул. Загороди (с. Курівці).
· Виконано роботи з поточного ремонту - асфальтування дорожнього покриття на 104 вулицях.

	
	
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	1.2.1.
	Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі 
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання 
	Кількість міжквартальних проїздів, в яких відновлено покриття - 10 од. 
	Роботи не виконувалися у зв’язку з відсутністю фінансування.

	
	1.2.1.
	Ремонт (в т. ч. капітальний) об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою в т. ч. вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін.). Ремонт 150 вулиць. Нанесення дорожньої розмітки. Ремонт (в т.ч. капітальний) автомобільної дороги загального користування М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) км 317+944 - км 320+390 (обхід м. Тернопіль) та км 324+659 - км 327+189 (вул. Микулинецька) Тернопільської області
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання, відділ технічного нагляду
	· Кількість відремонтованих вулиць - 150 вулиць. 
· Протяжність відремонтованої автодороги М-19 (обхід м. Тернопіль та вул. Микулинецька) - щонайменше 6 км.

	· Виконано 101 комплекс робіт з поточного ремонту - ліквідації глибоких вибоїн на проїзній частині вулиць міста.
· Виконано роботи з асфальтування дорожнього покриття на 104 вулицях.
· Загалом влаштовано / замінено 1073 шт. дорожніх знаків.
· Загалом виконано робіт з поточного ремонту-влаштування турнікетного огородження протяжністю 1195,5 м п.
· Загалом нанесено дорожню розмітку площею: 12660 кв. м. - регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; протяжністю 86,6 км - осьові та роздільні лінії.
· Виконано та розпочато поточний ремонт прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів на 30 об'єктах.
· Виконано інші послуги поточного характеру, в т. ч. ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, дитячих майданчиків, тротуарів, доріжок, підпірних стінок, мостів, шляхопроводів, ліквідація місць розкопів, схеми організації дорожнього руху та ін.

	
	1.2.2.
	Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облаштування велоінфраструктури
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання 
	· Кількість вулиць, на яких відремонтовано тротуари фігурними елементами мощення - 12 вулиць, в т. ч. в сільських населених пунктах.
· Протяжність влаштованих велосипедних доріжок - 3 км.
	· Виконано капітальний ремонт тротуару вул. Руська-вул. Князя  Василя Костянтина Острозького  на ділянці від вул. Патріарха Мстислава до заїзду на прибудинкову територію по вул. Князя  Василя Костянтина Острозького,2 в м. Тернополі.
· Влаштовано велодоріжку на вул. Михайла Грушевського.
· Влаштовано 1,3 км велосипедних доріжок.

	
	1.2.3.
	Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання, відділ технічного нагляду
	Кількість пішохідних переходів облаштованих шляхом пониження бордюрів - 70 од.
	Облаштовано 51 од. пішохідних переходів шляхом пониження бордюрів.

	
	1.2.3.
	Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, в т. ч. з звуковим сигналом 
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання, КП «Тернопільміськсвітло»
	Кількість облаштованих / модернізованих світлофорних об'єктів - 12 од.
	Виконано роботи на 10 світлофорних об'єктах (влаштовано обладнання - джерела безперебійного живлення).

	
	1.2.3.
	Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання
	Кількість пандусів, облаштованих для доступності маломобільних верств населення - 15 од.
	Влаштовано зовнішній пандус до житлового будинку за адресою бул. Дмитра Вишневецького,7.

	
	
	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	1.2.2.
	Реалізація проєкту «Міський громадський транспорт України» (також проєкт в межах СПППІ)
	2024-2027
	Управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Міськавтотранс»
	Кількість придбаних нових низькопідлогових автобусів середньої місткості - 15 од.
	Тернопільською міською радою було прийнято рішення щодо зміни предмета закупівлі в межах реалізації  проекту «Міський громадський транспорт України», зміни кінцевого бенефіціара та придбання не автобусів, а тролейбусів.

	
	1.2.2.
	Реконструкція тролейбусних ліній
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	· Протяжність реконструйованої тролейбусної мережі - щонайменше 30 км.
· Кількість демонтованих і замінених аварійних тролейбусних опор - 150 од.
	Підписано контракт з ТОВ «Плутон ІС». Роботи будуть проводитись за грантові кошти.
Здійснена реконструкція контактної мережі із заміною спецчастин:
·  на вул. Тролейбусній,7 (з правим поворотом в депо КП ТЕТ, прохідна №2 та виїзд з КП ТЕТ (правий поворот);
· на вул. Тролейбусній,7 (з правим та лівим поворотом в депо КП ТЕТ, прохідна №1) та виїзд з КП ТЕТ (правий поворот, прохідна №1);
· на вул. Руській (стрілка №№22-10) лівий поворот з вул. Замкової;
· (стрілка №№61-08) на вул. Слівенській
з правим поворотом на просп. Ст. Бандери;
· на вул. 15 Квітня з правим поворотом на просп. Ст. Бандери (встановлення стрілки автоматичної №№61-18).
Здійснена реконструкція із заміною спецчастин та контактного проводу протяжністю 3200 м:
- на вул. Б. Хмельницького в двох напрямках від перехрестя вулиць просп. Ст. Бандери-вул. Руська до Двоаркового мосту.
Готується документація по об’єктах, щодо підсилення контактної мережі тролейбусних ліній (фідер №73, фідер №12, фідер №15).

	
	1.2.2.
	Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1 км) та Північний (1,6 км)
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	Протяжність збудованих тролейбусних ліній - 2,7 км.
	Реалізація запланована у наступних періодах.

	
	1.2.2.
	Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	Кількість придбаних сильфонів гнучкого корпусу тролейбуса Шкода 15ТР - 25 од.
	6 од.

	
	1.2.2.
	Модернізація підприємства
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Міськавтотранс»
	Наявність відремонтованого боксу для ремонту автобусів - +.
	Проведено поточний ремонт боксу на 3 оглядових канави.

	
	1.2.2.
	Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху з монтажем
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Міськавтотранс»
	Кількість встановлених систем автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху - не менше 10 од.
	Встановлено 5 систем автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху.
Всього на комунальному транспорті підприємства встановлено 28 систем автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху.

	
	1.2.2.
	Реалізація проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» (також проєкт в межах СПППІ)
	2024-2027
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	Кількість придбаних середніх нових низькопідлогових тролейбусів - 17 од.
	Відповідно до контрактної угоди з ТОВ «Завод ЕлектронМаш» отримано 9 із 17 низькопідлогових тролейбусів «Електрон Т19102».

	
	1.2.2.
	Модернізація громадського тролейбусного транспорту у м. Тернополі в рамках програми RLF (також проєкт в межах СПППІ)
	2024-2027
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	· Кількість придбаних середніх нових низькопідлогових тролейбусів - 37 од.
· Наявність модернізованої тягової підстанції - +.
· Наявність модернізованого тролейбусного депо - +.
	· Підписаний контракт на придбання 27 низькопідлогових тролейбусів, розроблена тендерна документація.
· Підготовлено ПКД.
· Підписано договір на виготовлення ПКД.
· Проведено процедуру закупівлі по об’єкту «Модернізація тягової підстанції №2 за адресою: вул.Гоголя,2а в м. Тернопіль.

	
	
	Програма розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

	
	1.2.2.
	Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями
	2024-2025
	Відділ технічного нагляду, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ
	Створено мережу електрозарядних станцій - +.
	Роботи не виконувались.

	
	1.2.2.
	Створення на базі мобільного застосунку Е-Тернопіль електронного реєстру (бази даних), що містить інформацію про всі електрозарядні станції в громаді, тарифи, години роботи, стан електронної черги тощо та забезпечення постійного оновлення даних в електронному в реєстрі
	2024-2025
	Управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ
	Створено відповідний електронний реєстр (базу даних) - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	1.2.3.
	Забезпечення озвучення світлофорів для осіб з порушенням зору
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість світлофорів, облаштованих для осіб з порушенням зору - не менше 10 од.
	Встановлено 17 звукових пристроїв на 13 світлофорних об'єктах.

	
	
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр.

	
	1.2.3.
	Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; комунальні ДЮСШ громади; Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість відкритих спортивних просторів для занять спортом та руховою активністю - 3 од. щороку.
	Відкрито новий універсальний спортивний майданчик за адресою вул. 15 Квітня, 25.

	
	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	
	1.2.3.
	Встановлення пандусів, кнопок викликів, інформаційних табличок. Встановлення пандусів у: Тернопільській музичній школі №1 ім. В. Барвінського, Тернопільській художній школі ім. М. Бойчука, клубі-філії с. Носівці, Клубі-філії с. Городище, бібліотеці-філії №4 для дорослих. Встановлення кнопок викликів у: Центральній міській бібліотеці, бібліотеці-філії №7 для дорослих, бібліотеці-філії №2 для дітей
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культури.
	Кількість комунальних закладів / установ, в яких встановлено пандуси - 3 од.
Кількість комунальних закладів / установ, в яких встановлено кнопки викликів -3 од.
	Облаштувано пандус біля Тернопільської музичної школи №2 ім. Михайла Вербицького.

	
	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	
	1.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція - облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Наявність пандуса - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	2.1. Приваблива для інвестицій громада
	
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр.

	
	2.1.1.
	Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу громади
	2025-2026
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	Наявність оновленого інвестиційного паспорта громади - +.
	Розроблено новий інвестиційний паспорт громади.

	
	
	Програма економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	2.1.2.
	Облаштування та функціонування індустріального парку «Тернопіль»
	2025-2027
	Управління економіки, промисловості та праці; КП "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" ТМР
	· Кількість створених нових робочих місць - 1100 од. 
· Сума залучених інвестицій в економіку громади - від 15,0 до 75,0 млн. дол. США (відповідно до концепції ІП).
	Зареєстровано 4 учасники індустріального парку «Тернопіль» .  
Розпочата реалізація проектів щодо облаштування території індустріального парку:
- «Нове будівництво ділянки вулиці Проектна-202 (ділянка дороги від вул. Микулинецька до території індустріального парку «Тернопіль»)»;
- «Будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль» по вул. Микулинецькій. Коригування» в частині водопостачання;
- «Нове будівництво електричних мереж 10 кВ для електропостачання електричних установок індустріального парку «Тернопіль» за адресою вул. Микулинецька.

	
	
	Програма розвитку просторового планування та удосконалення містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	2.1.3.
	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади
	2025-2027
	Управління містобудування, архітектури та кадастру
	Наявність затвердженого комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади - +.
	Розробка та затвердження передбачені у наступних періодах.

	2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток
	
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр.

	
	2.2.1.
	Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій. Здійснення компенсації суб’єктам господарювання єдиного соціального внеску при створенні нових робочих місць, при працевлаштуванні військовослужбовців, звільнених з лав ЗСУ. Часткове відшкодування вартості придбання генераторів суб'єктам малого і середнього підприємництва
	2025-2026
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради; Управління економіки, промисловості та праці, суб'єкти малого і середнього підприємництва; КНП «Місто інновацій»
	Кількість нових суб’єктів підприємництва - 1700 од.
	Кількість нових суб’єктів підприємництва - 1197 од за 2025 - І півріччя 2026 року.

	
	
	Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр.

	
	2.2.3.
	Забезпечення перебування іноземних делегацій, іноземних представників в заходах та зустрічах, що проводяться у громаді
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість організованих візитів іноземних делегацій в громаду - не менше 20 щороку.
	2025 - 18 візитів.
І півріччя 2026 - 8 візитів.

	
	2.2.3.
	Екскурсійне забезпечення для іноземних делегацій, іноземних представників, блогерів, туристичних операторів тощо
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість організованих масових екскурсій для міжнародних представників, блогерів і т.п. - 10 од.
	2025 рік - 2 екскурсії.
І півріччя 2026 року - 7 екскурсій.

	
	2.2.3.
	Обмін досвідом представників громади з муніципалітетами та установами за кордоном
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість делегацій громади за кордоном в рамках активізації співпраці з партнерськими містами - 20 од.
	2025 - 17 візитів.
І півріччя 2026 - 7 візитів.

	
	2.2.3.
	Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників індустрії гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризму
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість проведених заходів із залученням операторів туристичного ринку - 3 заходів щороку.
	2025 рік - 5 заходів.
І півріччя 2026 року - 7 заходів.

	
	2.2.3.
	Підтримка гастрономічного, подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо)
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Загальна кількість промоцій туристичних заходів в громаді (зовнішня реклама, сувенірна продукція, забезпечення освітленням, звуком тощо) - 10 од. щорічно.
	2025 рік - 19 заходів.
І півріччя 2026 року - 23 заходи.

	
	2.2.3.
	Виготовлення, встановлення та оновлення туристичного ознакування
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість оновленого туристичного ознакування - не менше 10 од. щороку.
	Встановлено 4 таблички з QR-кодами.

	
	2.2.3.
	Розробка нових екскурсійних маршрутів, у т. ч. в межах концепції безбар’єрності
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість розроблених нових туристичних маршрутів - 4 од. щороку.
	2025 рік - 9 маршрутів.
І півріччя 2026 року - 7 маршрутів.

	
	2.2.3.
	Створення та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади (дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовах)
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість видів промоційної продукції, розробленої та видрукованої - не менше 5 од. щорічно.
	Видруковано 6 нових видів промоційної продукції

	
	2.2.3.
	Створення та придбання сувенірної продукції
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість видів сувенірної продукції - не менше 5 од. щорічно.
	Закуплено різноманітні магніти, брелоки, тарілки, чашки, екокартини, дзвоники з символікою міста.

	
	2.2.3.
	Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, виїзних навчально-практичних семінарів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів тощо 
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість масових рекламних заходів громади - 2 на рік.
	2025 рік - 5 заходів.
І півріччя 2026 року - 4 заходи.

	
	2.2.3.
	Створення промоційних відеороликів та фільмів про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість створених відеороликів - 2 од. щороку.
	2025 рік - 4 відеоролики.
І півріччя 2026 року - 1 відеоролик.

	
	2.2.3.
	Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, інвестиційних форумах, культурно-спортивних заходах тощо, в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами (виготовлення презентаційних матеріалів, організаційні внески, оренда виставкових площ, виставкового обладнання, тощо)
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	· Кількість заходів національного та міжнародного рівнів, в яких взяли участь представники ОМС - щонайменше 10 од.
· Наявність функціонуючої Хатинки Миколая - +.
	2025 рік - 12 заходів.
І півріччя 2026 року - 15 заходів. 

	3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей
	
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.

	
	3.1.1.
	Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах (сховища, найпростіші укриття, ПРУ)
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Частка освітніх закладів з облаштованими укриттями - 100%.
	Усі заклади загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) забезпечені захисними спорудами цивільного захисту (далі - ЗСЦЗ). Фонд ЗСЦЗ у ЗЗСО включає:
- 1 сховище;
- 5 протирадіаційних укриттів (ПРУ);
- 48 найпростіших укриттів.
Фонд ЗСЦЗ у закладах дошкільної освіти (далі - ЗДО) налічує 1 споруду подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ та 29 найпростіших укриттів. Крім того, 6 ЗДО використовують захисні споруди інших суб’єктів господарювання на договірних засадах.
У закладах позашкільної освіти (далі - ЗПО) фонд ЗСЦЗ складається з 2 найпростіших укриттів. Ще 2 заклади використовують укриття інших суб’єктів господарювання на договірних засадах.

	
	3.1.3.
	Встановлення спеціалізованої системи охорони в закладах освіти, її утримання та обслуговування
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів освіти - не менше 7 закладів.
	Заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) забезпечені засобами безпеки у такому обсязі:
- 39 закладів оснащено комплексами тривожної сигналізації;
- 39 закладів забезпечено системами відеоспостереження;
- у 18 закладах функціонує система оповіщення про надзвичайні ситуації.
Усі заклади дошкільної освіти (ЗДО) у повному обсязі забезпечені комплексами тривожної сигналізації та системами відеоспостереження.

	
	
	Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 рр.

	
	3.1.2.
	Проведення «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення зборів - змагань юних рятувальників «Школа безпеки»
	2023-2025
	Управління надзвичайних ситуацій; Управління освіти і науки; Тернопільське районне управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області
	Кількість проведених заходів - 23 спеціальних об'єктових навчань, 9 об'єктових тренувань в закладах вищої освіти, 82 спеціальних об'єктових тренувань формувань цивільного захисту.
	«День цивільного захисту» - 46 заходів (з них 1 показовий).
«Тиждень безпеки дитини» - 2 тижні, (весняно-літній та осінньо-зимовий) , 92 заходів (з них 2 показових).
Збір-змагання «Школа безпеки» - 1 збір.

	
	3.1.2.
	Виготовлення аудіоматеріалів (аудіороликів), відеоматеріалів (відеороликів), підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, інформаційних агентствах, телерадіокомпаніях і мобільних операторах
	2023-2025
	Управління надзвичайних ситуацій; інформаційні агентства, телерадіокомпанії, мобільні оператори, ЗМІ
	· Кількість виготовлених аудіоматеріалів - 15 од.
· Кількість виготовлених відеоматеріалів - 15 од. 
· Наявність розміщених матеріалів з питань цивільного захисту в ЗМІ - +.
	· Виготовлено аудіоматеріалів - 0 од.
· Виготовлено відеоматеріалів - 0 од. 
· Розміщених матеріалів з питань цивільного захисту в ЗМІ - 12 од.

	
	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	
	3.1.3.
	Облаштування системи відеоспостереження в парках
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість встановлених камер відеоспостереження - 20 од.
	КП «Тернопільінтеравіа» на території парків міста встановлено 28 камер відеоспостереження.

	3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь
	
	Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	3.2.1.
	Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року, муніципального енергетичного плану Тернопільської міської територіальної громади
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Розроблено та затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року - +.
· Розроблено та затверджено муніципальний енергетичний план Тернопільської міської територіальної громади - +.
	Затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2050 року (в т.ч. муніципального енергетичного плану).

	
	3.2.1.
	Висадження «кліматичних дерев» 
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;  КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; відділ технічного нагляду
	Кількість висаджених кліматичних дерев - не менше 100 од. щороку.
	Висаджено 166 саджанців дерев у парках «Сопільче» та «Національного відродження» за 2025 - І півріччя 2026 року.

	
	3.2.1.
	Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних  зелених дахів на території міста.
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду
	Частка збільшених площ зелених зон - не менше 15%, порівняно з наявною.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.1.
	Влаштування та обслуговування «точок прохолоди» - водяних рамок та ін.
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал»
	Кількість влаштованих водяних рамок у визначених місцях - не менше 3 од. 
	Встановлено 6 од.

	
	3.2.2.
	Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду
	Площа території, на якій підвищено рівень благоустрою та покращено естетичний вигляд шляхом очищення від несанкціонованого складування відходів - 6 тис. м кв.
	Площа території, на якій підвищено рівень благоустрою та покращено естетичний вигляд шляхом очищення від несанкціонованого складування відходів – 1517 м кв.

	
	3.2.2.
	Обстеження ґрунтів у зоні впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці 
	2025-2027
	Суб'єкт господарювання 
	Кількість локальних точок проведення забору ґрунту для попередження шкідливого впливу відходів на довкілля - 10 од. 
	Суб’єктом господарювання ТОВ «Еколідер Т»  здійснюється  забір ґрунту для попередження шкідливого впливу відходів на довкілля.

	
	3.2.2.
	Реалізація проєкту «Стале управління водними ресурсами: шлях ревіталізації Західної України та Східної Польщі» в рамках Програми Interreg NEXT «Польща-Україна 2021-2027», у т. ч.: будівництво системи водовідведення на територіях, прилеглих до Тернопільського водосховища (м-н Пронятин) в м. Тернополі; будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга); екобіо-технологічне очищення водосховища «Тернопільський став» за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водних рослин; проведення заходів із вапнування Тернопільського ставу; розчищення русла річки Серет в межах парку «Сопільче» (реконструкція) (також проєкт в межах СПППІ)
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	· Кількість відремонтованих об'єктів - 2 каналізаційні насосні станції потужністю 60 м3/год та 150 м3/год.
· Довжина мережі - 5860 м.
· Кількість мешканців, підключених до системи водовідведення - 1200 осіб. 
· Протяжність очищеного русла річки Серет в межах парку «Сопільче» - 1698 м.
· Відновлено стан і стабілізовано функціонування гідроекосистеми водосховища «Тернопільський став» - +.
· Проведено аерацію та насичення води киснем - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.2.
	Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) 
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку 
	Площа очищеної акваторії водойми - 1000 м кв.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.2.
	Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій  
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Площа виконання робіт (дезінсекція, акарицидні заходи, викошування прибережної та водної рослинності, розчищення та поглиблення потічка) -  800 м кв.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.2.
	Зариблення водосховища «Тернопільський став» 
	2025-2027
	КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість мальків, використаних для зариблення водойми - щонайменше 25 тис. мальків.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.2.
	Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	· Наявність реєстру насаджень загального користування (сквери, бульвари, парки, вуличні насадження) - +.
· Площа охоплення - не менше 10% території громади.
	Виконання робіт планується впродовж  
ІІ півріччя 2026 року.

	
	3.2.2.
	Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду ( гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Тернопільське джерело» на площі 0,01 га, гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Тернопільські джерела» на площі 0,1 га, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Сквер Кобзаря» на площі 0,32 га, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Старий парк» на площі 6,35 га, РЛП «Загребелля» площею 630 га)
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ земельних ресурсів 
	Площа встановлених меж територій та об’єктів ПЗФ - 636,78 га.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.2.
	Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ, проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» та ін.
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду 
	· Кількість впорядкованих територій та об’єктів ПЗФ - 16 од.
· Загальна площа впорядкованих територій та об’єктів ПЗФ - 1618,309 га.
	Виконання робіт планується впродовж  
ІІ півріччя 2026 року.

	
	3.2.2.
	Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір»
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; власники (користувачі) земельних ділянок; управителі багатоквартирних будинків, ОСББ 
	Кількість висаджених зелених насаджень - 2500 шт. щорічно.
	Висаджено 507 саджанців дерев.

	
	3.2.2.
	Влаштування острівців дикої природи у місті
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; відділ технічного нагляду; власники (користувачі)
	Кількість влаштованих острівців дикої природи -  не менше 10 од.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.2.
	Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Площа резервування територій для наступного заповідання, розширення мережі природно-заповідного фонду - не менше 10%, порівняно з наявною. 
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.2. 
	Розроблення схеми формування екологічної мережі 
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Наявність розробленої та затвердженої схеми формування екологічної мережі громади - +.
	Розроблено.

	
	3.2.3.
	Розроблення проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; відділ технічного нагляду
	Кількість розроблених проєктів - не менше 3 од. («Сквер ім. Т. Шевченка», «Сквер на вул. В. Чорновола», «Сквер Кобзаря»).
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	3.2.3.
	Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, парків, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж та ін. Ремонт фонтанів в парку «Сопільче» та «Квітка Терену» на бульварі Т. Шевченка в м. Тернополі

В т.ч. проєкт в межах СПППІ: реконструкція об’єкта благоустрою Старий парк в м. Тернополі
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду
	Кількість об'єктів на яких проведено капремонт /  будівництво / реконструкцію - 10 од.
	· Виконано роботи на 2 об'єктах
· Проєктно-кошторисна документація на Старий парк виготовлена, однак у зв’язку з відсутністю відсутність фінансування роботи не здійснюються.

	
	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	
	3.2.3.
	Придбання нових атракціонів
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість придбаних і встановлених атракціонів типу «Американська гірка», «Вальс», «Гідравліка» - не менше 1 шт.
	Влаштовано атракціон «Карусель манежна». На даний час проводяться роботи з заміни кабеля живлення та підключення її до мережі.

	
	3.2.3.
	Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа, на якій проведено інвентаризацію дерев - 125,04 га (5 парків міста).
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Придбання зелених насаджень для парків
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість придбаних і висаджених дерев - 170 од.
	25 дерев висаджено в парку «Сопільче».

	
	3.2.3.
	Ремонти (в т. ч. капітальний), реконструкція дитячих майданчиків в парках
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість реконструйованих / модернізованих дитячих майданчиків на території парків - 8 од.
	На території «Парку Здоров’я» розпочаті роботи з облаштування нового дитячого інклюзивного майданчика без залучення бюджетних коштів.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку Тараса Шевченка
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	· Модернізовано підпірну стінку острова Чайка (внутрішню) з облаштовано габіонами (310 м. п., висоти 1,2 м) - +.
· Площа підпірної стінки від «Надставної церкви» до готелю «Тернопіль», зовнішній вигляд якої покращено - 200 м кв.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку Тараса Шевченка
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	· Кількість модернізованих пішохідних доріжок - щонайменше 5 од.
· Площа модернізованих пішохідних доріжок - щонайменше 800 м кв.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт Літньої естради в парку Тараса Шевченка
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа відремонтованого покриття літньої естради - 100 м кв.
	Виготовлено ПКД. 
2 рази оголошували тендерну закупівлю проте торги не відбулися у зв’язку з відсутністю учасників.
На даний час замовлено перерахунок кошторисної частини вищевказаного ПКД.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція покриття на острові «Чайка» в парку Тараса Шевченка
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа облаштованого покриття - не менше 1000 м кв.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Національного відродження». Модернізація освітлення територій: Горіхова алея - 360 м.п.; Липова Алея - 220 м.п.; атракціонна зона - 240 м.п.
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Протяжність модернізованих ліній освітлення - 820 м.п.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Національного відродження». Модернізація пішохідні доріжки: Горіхова алея - 1440 кв. м, Липова алея - 880 кв. м, від співочого поля до міні футбольного майданчика 180 кв. м, алеї «Кам’яна» з встановленням лавочок - 740 кв. м, алеї «Над яром» з встановлення лавочок 540 кв. м, пішохідної доріжки від фонтану до «Алеї Здоров’я» - 660 кв. м.
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа модернізованих пішохідних доріжок - 4440 м кв.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Національного відродження»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа модернізованої підпірної стінки - 150 м кв.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Протяжність модернізованої лінії освітлення - 260 м.п.
	Роботи виконані в межах «Японського саду» - 180 м.п.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку «Сопільче». Модернізація пішохідних доріжок: від центральної алеї від вул. Торговиця до вул. Миколи Карпенка (дві доріжки, протяжність яких в загальному складає 560 м.п. (1568 кв. м)), від перехрестя пам’ятника загиблих в сторону ринку (дві доріжки протяжність яких в загальному складає 720 м.п. (2016 кв. м))
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа модернізованих пішохідних доріжок - 3584 м кв.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція мостових конструкцій в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість модернізованих мостових конструкцій - 8 од.
	Проведено поточний ремонт одного моста в парку «Сопільче».

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Протяжність модернізованих підпірних стінок входу в парк зі сторони Надставної церкви - 60 м.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція «Козацького острову» в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	· Протяжність влаштованого зовнішнього освітлення - 480 м п. 
· Кількість відремонтованих дерев'яних веж та альтанок на території острова - 10 шт. 
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт-відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість відновлених залізобетонних підпірних споруд водойм в парку Сопільче - 6 од.
	Проведено поточний ремонт одної бетонної споруди парку «Сопільче».

	
	
	Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	3.2.3.
	Ремонтно-реставраційні роботи Домініканського костелу 1749-1779 рр. (ох. №637 Н) - Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини
	Виконано опорядження фасадів, покрівлі, облаштування оглядового майданчика - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Участь у проведенні археологічних розвідок та досліджень
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; відділ земельних ресурсів; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології
	Здійснено дослідження центральної частини історичного ареалу міста - +. 
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Виготовлення проєктів землеустрою та іншої технічної документації із землеустрою
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; відділ земельних ресурсів
	Кількість проєктів землеустрою - не менше 1 в рік.
	Розроблено 2 проєкти землеустрою.

	
	3.2.3.
	Переміщення (перенесення) з території Старого парку пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення - «Алея героїв» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів від 27.11.1984  №332 «Алея героїв: пам’ятники Героям Радянського Союзу А. П. Живову, Г. В. Танцорову, М. Г. Пігорєву, В. А. Чалдаєву, М. Г. Карпенку та О. П. Максименку»); Пам’ятки історії місцевого значення - «Кладовище радянських воїнів» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих від 22.03.1971 №147 «Кладовище радянських воїнів, на якому поховані Герої Радянського Союзу А. П. Живов, М. Г. Карпенко та О. П. Максименко») з території Старого парку в сектор 32 міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46 у м. Тернополі
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Частка виконання робіт - не менше 50% передбачених заходів.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	3.2.3.
	Встановлення меморіальних таблиць
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; Управління економіки, промисловості та праці; фінансове управління; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології; Управління стратегічного розвитку міста; Управління освіти і науки; користувачі (власники) і балансо-утримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини.
	Кількість встановлених меморіальних таблиць - не більше 15 од. відповідно до звернень.
	2025 рік - 25 од.
І півріччя 2026 року - 19 од.

	
	3.2.3.
	Виготовлення, встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; управління містобудування, архітектури та кадастру; управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології; управління стратегічного розвитку міста; користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини
	Кількість встановлених пам’ятників, пам’ятних  знаків, скульптурних композицій залежно від запитів громади - не менше 1 щорічно (на основі поданих заявок та ухвалених рішень міськради).
	Триває облаштування військового кладовища «Пантеон Героїв Тернополя» відповідними елементами і пам’ятними знаками.

	
	3.2.3.
	Розробка облікової та пам’яткоохоронної документації
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв
	Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини, в тому числі на пам’ятку місцевого значення - житлового будинку по вул. Юліана Опільського, 6 (ох. №255М).
	Виготовлено облікові документації на 4 пам’ятники монументального мистецтва.

	4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення
	
	Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки»

	
	4.1.1.
	Надання невідкладної стоматологічної допомоги дитячому населенню громади, терапевтичної та хірургічної стомато-логічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосування високовартісних матеріалів
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я, КНП «ТМСП №1» ТМР
	Частка дітей, забезпечених безкоштовним лікуванням - не менше 80% потреби.
	За 2025 рік відвідування по закладу склало 38,2 тис. осіб.
В повному обсязі надано невідкладну стоматологічну допомогу дитячому населенню громади в кількості 15,3 тис. ос. 
Надано терапевтичну та хірургічну стоматологічну допомогу дитячому населенню пільгових категорій громади в кількості 9,6 тис. послуг.
За І півріччя 2026 року відвідування по закладу склало 19,7 тис. осіб.
В повному обсязі надано невідкладну стоматологічну допомогу дитячому населенню громади в кількості 7503 ос. Надано терапевтичну та хірургічну стоматологічну допомогу дитячому населенню пільгових категорій громади в кількості 4,6 тис. послуг.

	
	4.1.1.
	Надання консультації лікарем стоматологом-ортодонтом пільговим категоріям дітей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я, КНП «ТМСП №1» ТМР
	Частка осіб з пільгових категорій населення, які потребують забезпечених безкоштовним ортодонтичним лікуванням - не менше 20% потреби.
	Надано консультацій та проведено оглядів лікарем стоматологом-ортодонтом: у 2025 році - 497 дітям пільгових категорій, за І півріччя 2026 року - 201 дитині.

	
	4.1.1.
	Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотними захворюваннями розвитку шляхом трансплантології
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
	Частка впроваджених заходів для функціонування системи трансплантології шляхом придбання обладнання відповідно до табеля оснащення - не менше 30% потреби.
	Впровадження заходів для функціонування системи трансплантології шляхом придбання обладнання відповідно до табеля оснащення 35% до потреби.

	
	4.1.1.
	Надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня швидкої допомоги»
	Надання паліативної та хоспісної допомоги в паліативному відділенні за адресою: с. Малашівці, Тернопільського району - +.
	Забезпечено надання паліативної та хоспісної допомоги в паліативному відділенні за адресою: с. Малашівці, Тернопільського району. 
2025 рік - 127 пацієнтів.
І півріччя 2026 року - 58 пацієнтів.

	
	4.1.1.
	Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
	Частка забезпечення потреби в медикаментах для надання медичної допомоги при невідкладних станах -  не менше 80%.
	Забезпечено потребу в медикаментах для надання медичної допомоги при невідкладних станах, придбано: аміновен, пейона, канавіт, альбувен, ксілат, мірена, октаплекс.

	
	4.1.1.
	Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств громади
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
	· Частка осіб із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств населення, які потребують забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дороговартісними лікарськими засобами - не менше 40%  потреби.
· Частка зниження показника смертності від гострого інфаркту міокарда - не менше 5% порівняно з наявним.
	2025 рік.
Забезпечення потреби в розхідних матеріалах для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами хворим за рахунок централізованого постачання в сумі 11269,7 тис. грн.
Проліковано в зальному по закладу 2513 хворих, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда в загальному по закладу - 231 особу.
Проведено стентування в загальному по закладу - 275 хворим, діагностичних коронарографій в загальному по закладу -277 хворим.

І півріччя 2026 року.
Забезпечення потреби в розхідних матеріалах для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами хворим за рахунок централізованого постачання в сумі 4589,0 тис. грн. (розхідні матеріали для проведення ендоваскулярних операцій, ультравіст), за рахунок коштів бюджету 980,6 тис. грн.
Проліковано в зальному по закладу 1396 хворих, в т.ч. з гострим інфарктом міокарда в загальному по закладу - 143.
Проведено стентування в загальному по закладу -150 хворим, діагностичних коронарографій в загальному по закладу - 231 хворому.

	
	4.1.1.
	Забезпечення соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я
	Частка пільгових категорій забезпечених пільговими рецептами - не менше 75% потреби.
	Відшкодовано аптечним закладам за відпущені медикаменти пільговим категоріям осіб з числа мешканців громади по пільговим рецептам: за 2025 рік доросле населення на суму 9586,8 тис. грн. (18588 рецептів), дитяче населення - 2708,0 тис. грн; за І півріччя 2026 року доросле населення на суму 5306,91 тис. грн. (9131 рецепт), дитяче населення - 1313,8 тис. грн.

	
	4.1.1.
	Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я
	Частка населення, забезпеченого запасом вакцини - не менше 85% потреби.
	2025 рік
За рахунок коштів громади КНП «ЦПМСД» придбано 70 доз туберкуліну. За рахунок централізованого постачання КНП «ТКМЛ№2» отримано вакцину гепатит В на суму 25,2 тис. грн., вакцину БЦЖ на суму 78,3 тис. грн., банки для забору зразків крові на суму 83,2 тис. грн. Вакциновано дітей: вакцина БЦЖ - 1312 осіб, вакцина В - 820 осіб, ФКУ - 1515 осіб.
Підвищення рівня імунізації населення в групах ризику та серед декретованого населення громади. Вакцина в ІУ кварталі 2025 року відсутня на фармринку України.
Придбано 19 доз вакцини «Гардасил», вакциновано 10 дівчаток.

І півріччя 2026 року
За рахунок централізованого постачання КНП «ТКМЛN№2» отримано вакцину БЦЖ на суму 60,8 тис. грн., бланки для забору
зразків крові - 11,6 тис грн.
Вакциновано дітей: вакцина БЦЖ - 636 осіб, вакцина В - 18 осіб, ФКУ - 656 осіб. КНП «ЦІМСД» ТМР отримало вакцину в кількості 13250 шт на суму 1413,9 тис. грн.
Отримано через централізовану
поставку 160 доз антирабічної вакцини
на суму 52,7 тис грн. за рахунок МБ придбано 104 дози, провакциновано 52 особи.

	
	4.1.1. 
	Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
	Кількість осіб з числа пільгових категорій населення, забезпечених зубопротезуванням - не менше 500 осіб на рік.
	Надано зубопротезну допомогу: у 2025 році 942 особам з пільгової категорії громадян, за І півріччя 2026 року - 435 особам.

	4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх
	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	4.2.1.
	Облаштування STEM/STEAM лабораторій у школах
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість створених інноваційних просторів у закладах освіти для здобуття цифрової освіти - не менше 3 од.
	Кількість інноваційних просторів - 2 (ТАЛУГ ім. І. Франка, ТЗОШ №19).

	
	
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.

	
	4.2.1.
	Забезпечення закладів та установ освіти комунальної форми власності комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою, WI-FI зонами (бездротовий «Інтернет») 
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість одиниць техніки - не менше 50 од.
	Забезпечено комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою заклади загальної середньої освіти (174 шт.).

	
	4.2.2.
	Розширення мережі гуртків технічного спрямування та їх утримання
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Наявність лабораторії з виготовлення та керування дронами (БПЛА) - +.
	У фаховому коледжі готують операторів дистанційно керованих апаратів.
У закладі позашкільної освіти функціонує гурток конструювання дронотехніки з основами програмування мікроконтролерів.

	
	4.2.2.
	Підтримка обдарованих, талановитих учнів закладів освіти 
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість стипендіатів - не менше 100 осіб.
	Стипендії у номінації «Кращий учень закладу освіти»/«Кращий студент закладу освіти» - 46 стипендіатів.
Іменні стипендії в галузі наук - 60 стипендіатів.
Стипендії за високі результати національного мультипредметного тесту (200 балів з базової дисципліни) - 8 стипендіатів.
Премії переможцям ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад  та конкурсів МАН, ім. Т. Шевченка, ім. П. Яцика, «Об’єднаймося, брати мої» - 259.

	
	4.2.2.
	Запровадження нових форм організації допрофільного, профільного навчання; підвищення кваліфікації педагогічних працівників
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість осіб, які пройшли профільне навчання - не менше 7000 осіб. 
	Профільне навчання пройшли 7930 педагогічних працівників.

	
	4.2.2.
	Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів - не менше 10 од.
	Кількість закладів - 6 (ТНВК ШЛ№6 ім. Н. Яремчука, ТАЛУГ ім. І. Франка, ТЗОШ №14 ім. Б. Лепкого, ТЗОШ №16 ім. В. Левицького, ТЗОШ №19, ТЗОШ №28).

	
	4.2.2.
	Впровадження нових освітніх програм та форм профільного навчання для фахового молодшого бакалавра та кваліфікації робітника
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість удосконалених систем допрофільної підготовки та профільного навчання для академічних ліцеїв - не менше 5 од.
	На базі Галицького фахового коледжу ім. В. Чорновола створено профорієнтаційний хаб допрофільної та профільної підготовки із тренінговими зонами для здобувачів освіти 8-9 класів закладів загальної середньої освіти ТМР.
За результатами відбору Міністерства освіти і науки України до пілотного проєкту впровадження профільної старшої школи (10-12 класи) увійшли 3 заклади освіти м. Тернополя: ТАЛУГ ім. Івана Франка, ТНВК ШМЛ №15 ім. Лесі Українки, ТЗОШ №19, які з 1 вересня 2026 року впроваджують нову модель профільного навчання.

	
	4.2.2.
	Підтримка в закладах загальної середньої освіти електронних платформ: «Єдина школа», «Моя школа» «Класна оцінка» та інших електронних ресурсів
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Частка закладів, які користуються системою - 100%.
	«Єдина школа» - 99,1%.
«Моя школа» - 0,9%.

	
	4.2.3.
	Створення належних умов для доступу у заклади освіти осіб з особливими потребами (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання)
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів - не менше 5 од.
	У 2025 році 9 закладів освіти встановили пересувні пандуси до входів захисних споруд цивільного захисту. 

	
	4.2.3.
	Створення в інклюзивно-ресурсному центрі належних умов для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість наданих корекційно-розвиткових послуг - не менше 480 послуг.
	Було надано 1346 корекційно-розвиткових послуг.  

	
	4.2.3.
	Відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №2»
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість дітей, учнів, які отримають послугу (висновок про комплексну оцінку) - не менше 200 осіб.
	Реалізація запланована у наступних періодах.

	
	4.2.3.
	Відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти; інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих ЗДО; розвиток інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти з урахуванням фактичного стану здоров’я дітей
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість груп, класів - не менше 7 щорічно.
	У 21 закладі дошкільної освіти відкрито 31 інклюзивну групу, у 30 закладах загальної середньої освіти - 233 інклюзивних класи.

	4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади
	
	Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки»

	
	4.3.1.
	Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН-УПА
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
	Кількість осіб з пільгових категорій населення, які отримають послуги зубопротезування - не менше 40 осіб на рік.
	Надано зубопротезну допомогу: у 2025 році 11 особам з пільгової категорії громадян, за І півріччя 2026 року - 5 особам.

	
	4.3.1.
	Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я
	Кількість осіб, забезпечених медикаментами - не менше 80% потреби.
	Проводяться профілактичні огляди відповідно до потреби в повному обсязі.

	
	4.3.1.
	Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я
	Частка осіб з числа пільгових категорій населення, охоплених обстеженнями - не менше 10% потреби.
	2025 рік
Обстежено 1053 особи з числа пільгових категорій, мешканців громади: військові 597 осіб, УБД 42, ВПО 268, Інваліди І групи 66 осіб, Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 29 осіб, інші пільгові категорії 51.

І півріччя 2026 року
Обстежено 523 особи з числа пільгових категорій, мешканців громади: військові 267 осіб, УБД 21, ВПО 68, Інваліди І групи 66 осіб, Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 29 осіб, інші пільгові категорії 51.

	
	4.3.1.
	Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю (I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я
	Частка охоплення осіб з інвалідністю протезуванням - не менше 15% потреби.
	Забезпечення потреби в протезуванні суглобів осіб з інвалідністю, придбано кульшові та колінні суглоби.

	
	4.3.1.
	Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування)
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
	Частка осіб, охоплених профілактичними оглядами - не менше 50% потреби.
	Проводяться профілактичні огляди відповідно до потреби в повному обсязі.

	
	4.3.1.
	Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: - реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій)
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
	Частка осіб з числа пільгових категорій, які отримали безкоштовну стоматологічну допомогу - не менше 70% потреби.
	2025 рік
Надано безкоштовно стоматологічну допомогу 242 особам з числа пільгової категорії, в т.ч. терапія - 169 осіб, хірургія - 73 особи.

І півріччя 2026 року
Надано безкоштовно стоматологічну допомогу 853 особам з числа пільгової категорії, в т.ч. терапія - 814 осіб, хірургія - 39 осіб.

	
	4.3.2.
	Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування)
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради
	Частка дітей та членів сімей Захисників та Захисниць України, забезпечених безкоштовним лікуванням - не менше 80% потреби.
	2025 рік
Проведено стоматологічне терапевтичне та хірургічне лікування 1466 дітям членів сімей учасників бойових дій (первинні), їм надано 4,3 тис. медичних послуг з стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування (ендодонтія, відновлення коронки зуба, оперативні втручання, видалення зубів постійного та молочного прикусу). 

І півріччя 2026 року
Проведено стоматологічне терапевтичне та хірургічне лікування 713 дітям членів сімей учасників бойових дій (первинні), їм надано 4,6 тис. медичних послуг з стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування (ендодонтія, відновлення коронки зуба, оперативні втручання, видалення зубів постійного та молочного прикусу).

	
	4.3.2.
	Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезування)
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
	Частка осіб з числа пільгової категорії, забезпечених безкоштовною стоматологічною допомогою - не менше 80% потреби.
	2025 рік
Надано стоматологічну допомогу 1421 особі з числа пільгової категорії: терапія - 1343 особи, хірургія - 78 осіб.

І півріччя 2026 року
Надано безкоштовно стоматологічну допомогу 124 особам з числа пільгової категорії, в т.ч. терапія - 84 особи, хірургія - 40 осіб.

	
	
	Програма «Турбота» на 2025-2027 роки

	
	4.3.1.
	Надання одноразової грошової допомоги та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг
	2025-2027
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів  грошової допомоги та адресної грошової допомоги - 8000 осіб в рік.
	2025 рік - 8531 особа.
І півріччя 2026 року - 5226 осіб.

	
	4.3.1.
	Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів доплати - 9 осіб.
	2025 рік - 7 осіб.
І півріччя 2026 року - 7 осіб.

	
	4.3.1.
	Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування  для забезпечення путівками ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни)
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, яким надано санаторно-курортне лікування - 75 осіб в рік.
	2025 рік - 78 осіб.
І півріччя 2026 року - 22 особи.

	
	4.3.1.
	Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, які потребують стороннього догляду - 110 осіб в рік.
	2025 рік - 94 особи.
І півріччя 2026 року - 61 особа.

	
	4.3.1.
	Надання соціальних послуг недержавними суб'єктами шляхом соціального замовлення (особи з інвалідністю)
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб з інвалідністю, одержувачів соціальних послуг - 85 осіб щомісячно.
	2025 рік - 52 особи.
І півріччя 2026 року - 57 осіб.

	
	4.3.1.
	Відшкодування витрат ТБФ «Карітас», пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів соціальної послуги з перевезення - 750 осіб в рік.
	2025 рік - 426 осіб.
І півріччя 2026 року - 429 осіб.

	
	4.3.1.
	Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян в їдальні 
	2025-2027
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Кількість осіб, які отримують послуги їдальні - 660 осіб в рік.
	2025 рік - 660 осіб.
І півріччя 2026 року - 360 осіб.

	
	4.3.1.
	Надання на безоплатній основі продуктових наборів особам, які опинились у складних життєвих обставинах
	2025-2027
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Кількість осіб, одержувачів продуктових наборів - 20000 осіб в рік.
	2025 рік - 20860 осіб.
І півріччя 2026 року  9050 осіб.

	
	4.3.2.
	Надання соціальних послуг недержавними суб’єктами шляхом соціального замовлення (Захисники і Захисниці України, члени їх сімей, ветерани війни)
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість Захисників і Захисниць України, членів їх сімей, ветеранів війни, яким надано соціальні послуги - 55 осіб в місяць.
	2025 рік - 62 особи.
І півріччя 2026 року - 60 осіб.

	
	
	Програма «Обороноздатність» на 2025 та 2026 рік (І півріччя 2026 року)

	
	4.3.2.
	Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям громади
	2025 - І півріччя 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість військовослужбовців, одержувачів  допомоги - 4000 осіб в рік.
	2025 рік - 3243 особи.
І півріччя 2026 року - 2963 особи.

	
	4.3.2.
	Надання одноразової грошової допомоги на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям громади та звільненим з полону військовослужбовцям
	2025 - І півріччя 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість військовослужбовців, одержувачів допомоги - 550 осіб в рік. 
	2025 рік - 635 осіб.
І півріччя 2026 року - 431 особа.

	
	4.3.2.
	Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи
	2025 - І півріччя 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість військовослужбовців, одержувачів щомісячної грошової допомоги - 140 осіб щомісячно.
	2025 рік - 150 осіб.
І півріччя 2026 року - 174 особи.

	
	4.3.2.
	Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти Захисників і Захисниць України
	2025 - І півріччя 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів щомісячної грошової  допомоги - 1300 осіб щомісячно.
	2025 рік - 1308 осіб.
І півріччя 2026 року - 1431 особа.

	
	4.3.2.
	Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду. Облаштування центру реабілітації по вул. Чумацька, 2
	2025 - І півріччя 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення, КНП ЗОЗ
	Площа облаштованого центру реабілітації по вул. Чумацька, 2 - 1135,1 м кв.
	Облаштувано центр реабілітації по вул. Чумацька,2.

2025 рік
Пройшло лікування 596 пацієнтів переважно з ураженням опорно-рухової системи.
Частка пацієнтів з ампутаціями - 38%. Діючих військовослужбовців, що проходили реабілітацію - 296, УБД - 185, цивільних - 115.

І півріччя 2026 року
У структурі пацієнтів, що пройшли реабілітацію в амбулаторних умовах - 635 пацієнтів, з них 38 учасників бойових дій та 38 військовослужбовців. Переважають  пацієнти ортопедичного та неврологічного профілю. Середній термін лікування 15 календарних днів.

	
	4.3.2.
	Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я громади учасників АТО/ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, в т.ч. проведення ендопротезування, проведення операцій із заміни кришталика ока
	2025 - І півріччя 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення, КНП ЗОЗ
	Частка забезпечення медикаментами - не менше 90% потреби.
	2025 рік
Використано 2706,9 тис. грн (потребу забепечено). 

Звітування відбувається раз в рік.


	
	4.3.2.
	Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності, учасників осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.
	2025 - І півріччя 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення, КНП ЗОЗ
	Кількість осіб з числа пільгової категорії населення, забезпечених зубопротезуванням - не менше 200 осіб на рік.
	2025 рік
Надано зубопротезну допомогу 166 особам: учасникам бойових дій (108 осіб), членам сімей загиблих (27 осіб), зниклих безвісти (11 осіб), інваліди війни (20 осіб).

І півріччя 2026 року
Надано зубопротезну допомогу 73 особам: учасникам бойових дій (53 особи), членам сімей загиблих (6 осіб), зниклих безвісти (6 осіб), інваліди війни (8 осіб).

	
	4.3.2.
	Проведення дентальної імплантації (для заміщення втрачених зубів) для учасників АТО/ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України
	2025 - І півріччя 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення, КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
	Кількість осіб, яким відновлено жувальну спроможність - не менше 50 осіб на рік.
	Імпланти встановлено: у 2025 році 47 учасникам бойових дій з числа мешканців громади, за І півріччя 2026 року - 40.

	
	4.3.2.
	Забезпечення надання виїзної стоматологічної допомоги Захисникам та Захисницям України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України
	2025 - І півріччя 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення, КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
	Кількість Захисників та Захисниць України, забезпечених стоматологічною терапевтичною та хірургічною допомогою в зоні бойових дій - не менше 50 осіб на рік (або відповідно до потреб).
	2025 рік
140,0 тис. грн. - медикаменти та вироби медичного призначення, 36,6 тис. грн. - страхування, 1,9 тис. грн. - техконтроль транспортного засобу, 39,4 тис. грн. - ремонт транспортного засобу, 17,5 тис. грн.- придбано паливо-мастильні матеріали, 12,0 тис. грн. - відрядні, 58,6 тис. грн. - заробітна плата. 
Надано стоматологічну допомогу 186 пацієнтам. 

В і півріччі 2026 року виїздів стоматологічної бригади не було.

	
	4.3.5.
	Покращення житлових умов військовослужбовців через сприяння участі в програмі «єОселя»
	2025 - І півріччя 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість військовослужбовців, одержувачів грошової компенсації за програмою «єОселя» - 10 осіб в рік.
	2025 рік - 10 осіб.
І півріччя 2026 року - 5 осіб.

	
	4.3.5.
	Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за окремим рішенням виконавчого комітету
	2025 - І півріччя 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів  грошової компенсації за земельні ділянки - 35 осіб в рік.  
	2025 рік - 25 осіб.
І півріччя 2026 року - 11 осіб.

	
	
	Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр.

	
	4.3.2.
	Організація та проведення екскурсій 
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих заходів - 2 поїздки та 4 екскурсії для дітей Героїв.
	Спільно з громадською організацією «Схід та захід єдині» дітей Героїв було залучено до екскурсійних поїздок в Буковель (90 дітей).
Також організовано: Ялинку міського голови (700 квитків); дитячий мюзик «Мамине намисто» (200 квитків); льодове шоу цирку Дю солей (200 квитків); концерт Михайла Грицкана (150 квитків); музично-розважальна інтерактивна вистава Minecraft (200 квитків); концерт Христини Дарвай (100 квитків); циркове шоу Шапіто (450 квитків).

	
	4.3.2.
	Проведення акції до Дня знань «Знання - це сила»
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість дітей Героїв долучених до акції до Дня знань «Знання - це сила» - 400 осіб щорічно.
	Дітям Героїв шкільного віку з нагоди Дня знань вручались сертифікати на канцелярське приладдя (250 сертифікатів).

	
	4.3.2.
	Проведення акції, присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість дітей Героїв долучених до акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво» - 400 осіб щорічно.
	З нагоди Дня захисту дітей проводились заходи, ня які запрошувались діти Героїв. Охоплено понад 300 дітей Героїв.

	
	4.3.2.
	Залучення до заходів Новорічно-різдвяних та Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво»
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість дітей Героїв долучених до акції, присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей - 400 осіб щорічно.
	Впродовж звітного періоду діти Героїв були залучені до Великодніх свят (писанкарство), до Дня Святого Миколая, Новорічно-різдвяних свят. Заходами охоплено понад 320 осіб.

	
	4.3.2.
	Сприяння в профорієнтаційній діяльності та залучення до профорієнтаційного стажування, участь в програмі «Муніципальне замовлення»
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість дітей Героїв долучених до заходів національно-патріотичного виховання - 20 осіб щорічно.
	Кількість та частка дітей Героїв, залучених до волонтерських ініціатив у межах освітньо-наукових національно-патріотичних заходів становить 8 осіб.

	
	4.3.2.
	Залучення до волонтерських ініціатив, освітньо-наукових національно-патріотичних заходів
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість дітей Героїв долучених до участі в програмі «Муніципальне замовлення» - 30 осіб щорічно.
	Залучення до профорієнтаційного стажування та участь в програмі
«Муніципальне замовлення» не здійснювались за відсутності запиту.

	
	
	Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр.

	
	4.3.2.
	Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту (буклети, листівки, сіті-лайти, бігборди щодо прав та пільг , та мережу організацій, установ та закладів у сфері соціальної, психологічної та правової роботи)
	2023-2025
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість виготовлених банерів - 6 од.
	У 2025 році забезпечено розробку та поширення соціальної інформаційної продукції щодо прав і пільг населення, а також мережі відповідних установ, зокрема підготовлено афіші заходів і матеріали для поширення в мережі Інтернет.

	
	4.3.2.
	Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом)
	2023-2025
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих заходів - 6 поїздок, 4 екскурсій, 3 майстер-класи, 4 зустрічі для Родин Героїв.
	У звітному періоді заходи програми виконувалися відповідно до визначених напрямів. Забезпечено охоплення 941 особи з числа родин Героїв, для яких організовано заходи духовної, соціально-відпочинкової реабілітації, зокрема прощі, екскурсійно-відпочинкові поїздки, тематичні зустрічі, заходи до пам’ятних і державних дат, а також майстер-класи.

	
	4.3.2.
	Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, а також волонтерськими, релігійними організаціями для організації сімейного відпочинку та оздоровлення
	2023-2025
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість міжнародних організацій та фондів, волонтерських, релігійних організацій, якими налагоджено співпрацю - 5 од.
	Організовано співпрацю з БФ «Світло Реформації та Церквою «Хліб життя».

	
	4.3.2.
	Підтримка громадських ініціатив соціального спрямування, які відповідають напрямкам та завданням даної Програми (шляхом проведення конкурсу проєктів) 
	2023-2025
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість підтриманих ініціатив - 2 од. 
	За власною ініціативою родини Героїв створили громадські організації, діяльність яких спрямована на реалізацію соціально важливих проєктів. У межах Програми було налагоджено співпрацю з цими організаціями, що дозволило об’єднати зусилля громади та органів місцевого самоврядування для вирішення актуальних соціальних питань.

	
	
	Програма «Підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі» на 2024-2026 рр.

	
	4.3.3.
	Проведення заходів (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом та інші), які пропагують родинні цінності.
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів - не менше 10 заходів щороку. 
	У 2025 році проведено 1 захід із залученням представників відповідних служб, установ та громадськості, за І півріччя 2026 року - 2 заходи.

	
	4.3.3.
	Проведення просвітницької роботи з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей,  в тому числі з використанням онлайн-технологій
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб
	Кількість проведених заходів - не менше 10 заходів щороку.
	У 2025 році проведено 12 просвітницьких заходів, спрямованих на утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, у тому числі з використанням онлайн-технологій. Просвітницька робота здійснювалася шляхом проведення інформаційних кампаній, тематичних зустрічей та поширення інформаційних матеріалів.

	
	4.3.3.
	Організація конкурсів для багатодітних сімей у інтернет-мережі, наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у вишиванці та інші. Організація та проведення заходу до Дня вишиванки
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей,  Комунальний заклад Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб
	· Кількість організованих та проведених онлайн заходів - не менше 3 заходів щороку.
· Проведено захід до Дня вишиванки (щорічно) - +.
	Проведено захід «Народжені у вишиванці» з нагоди відзначення Дня Вишиванки: у 2025 році охоплено 17 немовлят, за І півріччя 2026 року – 13.

	
	4.3.3.
	Організація та проведення заходу «Молитовний сніданок»
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено захід (щорічно) - +.
	Організовано щорічні заходи «Молитовний Сніданок Тернополя», забезпечено умови для спільної молитви та комунікації, у заході взяли участь 180 осіб, які об’єдналися в підтримці миру та перемоги України.

	
	4.3.3.
	Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для сімей та дітей пільгових категорій, дітей що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; Комунальний заклад Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб; 
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 3 заходів щороку.
Частка охоплених жителів громади - щонайменше 10% мешканців громади.
	2025 рік
Організовано та проведено комплекс заходів для родин загиблих Героїв, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та сімей у складних життєвих обставинах.
Заходи включали поїздки на духовні прощі та меморіальні локації (загалом 142 особи), майстер-класи та арт-терапевтичні заняття для дітей і дорослих, а також святкові та просвітницькі заходи до державних та соціальних дат (Міжнародний день сім’ї - 260 осіб, Міжнародний день захисту дітей - 450 осіб, «Свято школяра» - 200 осіб).
Крім того, Тернопільський міський центр соціальних служб провів навчальні та психологічні заходи: 10 занять у рамках Школи батьківської компетентності, 5 психологічних занять для підлітків, 12 тренінгів для студентської молоді та 9 зустрічей і тренінгів для представників організацій і установ.

І півріччя 2026 року
Надано 32 консультації в рамках діяльності школи батьківської компетентності «Простір зростання». 
Проведено заходи з нагоди Дня Матері та Міжнародного Дня Сім’ї (організація та проведення майстер класів, виготовлення та трансляція аудіо- та відеороликів, виставка творчих робіт).
Проведено •11 занять з елементами тренінгу для студентської та учнівської молоді: «Особисті кордони у взаємостосунках», «Безпечний інтернет», «Фінансова грамотність», «Відверто про насильство», «Знаю, розумію, захищаю себе», «Про насильство говорити не соромно», «Шукаємо ресурс в конфлікті»,
тренінг-практикум «Допомога постраждалим від насильства: практичні аспекти».

	
	4.3.3.
	Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах, соціальних мережах в друкованих виданнях та медіа, а також через трансляцію в ефірі радіомовлення спрямованої на популяризацію інформації щодо відносин у сім’ї, відповідального батьківства, та послуг доступних в Денному центрі соціально-психологічної допомоги
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; Комунальний заклад Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб; 
	Кількість виготовлених і популяризованих у медіа відеороликів соціальної реклами - 8 відеороликів.
	2025 рік
Знято 4 ролики, проведено 3 стріми, записано 1 ефір.

І півріччя 2026 року
Знято 2 ролики, проведено 2 стріми.

	
	4.3.3.
	Проведення тренінгових занять, курсів, заходів з питань формування батьківської компетенції та інші
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість проведених заходів - 10 заходів щорічно (або відповідно до потреби та запитів).
	На базі Денного центру соціально психологічної реабілітації працювала «Школа батьківської компетентності «Простір зростання», у 2025 році проведено 16 занять для батьків та дітей., за І півріччя 2026 року - 8.

	
	4.3.3.
	Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та  дитини з багатодітної сім’ї)
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Частка багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї, забезпеченими відповідними посвідченнями - 100%. 
	За І півріччя 2026 року надано статус 149 багатодітним сім’ям, видано149 посвідчень для батьків та 338 дітей із багатодітних сімей.

	
	4.3.3.
	Проведення інтеграційних заходів для сімей з числа ВПО та місцевих (Міжнародний день рідної мови, родинне свято «Різдвяні посиденьки»).
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 4 заходів щороку.
	Заходи не проводилися у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.3.3.
	Проведення заходів із запобігання та протидії домашньому та/або насильству за ознакою статі в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення.
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 20 заходів щороку.
	З метою впровадження нових методів і форм соціальної роботи фахівцями із соціальної роботи КЗТМРТМЦСС взято участь:
- онлайн вебінарах  «Твій дім – не поле бою!», «Комунікація фахівців соціономічних професій з сім’ями діючих військових», «Застосування електронного інструменту «Кейс-менеджмент»;
- нарадах-семінарах «Організація надання соціальних послуг із супроводу сімей (осіб), які опинилися у складних життєвих обставинах», «Актуальні питання, щодо організації надання соціальної послуги «Кризового та екстреного втручання»;
- робочій групі з питань організації надання соціальної послуги «Консультування» відповідно до Державного  стандарту;
- онлайн супервізії в межах проєкту розбудова спроможностей національних та місцевих партнерів у наданні психологічної підтримки та соціального захисту дітям, який впроваджується ОБСЄ; 
- навчальних тренінгах:  «Співробітництво територіальних громад у сфері надання соціальних послуг особам, які постраждали  від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», «Розробка алгоритму перенаправлення та доступу до спеціалізованих послуг у межах співпраці між громадами».

	
	4.3.3.
	Підтримка та розбудова системи спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; Комунальний заклад Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб; 
	Кількість постійно діючих спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, яким надана підтримка - 6 од. 
	Забезпечено підтримку та розвиток системи спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Підтримку надано 6 постійно діючим спеціалізованим службам.

	
	4.3.3.
	Реалізація заходів у рамках проведення Міжнародної акції «16 днів проти  насильства»
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; Комунальний заклад Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб; 
	Часта мешканців громади, долучених до заходів до Всесвітньої акції «16 днів проти насильства» - не менше 15% жителів громади щороку.
	В рамках проведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства» реалізовано 14 заходів, до участі в яких залучено понад 300 осіб.

	
	4.3.3.
	Забезпечення комплексних заходів з реалізації Програми для кривдників, сприяння навчання фахівців корекційної роботи з особами, які вчинили насильство 
	2024-2026
	Управління сім’ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації - не менше 3 фахівців щороку.
	Забезпечено реалізацію комплексних заходів у рамках Програми для кривдників та організовано навчання у 2025 році для 4 фахівців, які здійснюють корекційну роботу з особами, що вчинили насильство, за І півріччя 2026 року - для 1 фахівця.

	
	4.3.3.
	Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення громади щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливості отримання допомоги (Проведення інформаційних кампаній з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми - 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми - 18 жовтня, Міжнародного дня боротьби за викорінення рабства - 2 грудня)
	2024-2026
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 5 заходів щороку.
	Проведено у 2025 році 3 заходи, за І півріччя 2026 року - 1 захід.

	
	4.3.3.
	Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів, організація поїздок та відпочинку дітей  в межах/за межі України для дітей пільгових категорій
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість дітей пільгових категорій, залучених до відпочинкових послуг - щонайменше 500 осіб.
	2025 рік
Послугою оздоровлення (21 день) в таборах Тернопільської області та в Таборах «Артек» (Свалява), «Артек» (Пуща-Водиця) охоплено 176 дітей.

І півріччя 2026 року
Відбулася поїздка  в ТК «Буковель» для 35 осіб (15 матерів та 20 дітей віком до 10 років).
Оздоровилось 4 дітей пільгових категорій (УБД) в Державному підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек», м. Київ, Пуща-Водиця.

	
	4.3.3.
	Утримання соціального житла для тимчасового проживання що потребують особливої соціальної уваги та підтримки осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість соціальних гуртожитків для осіб з числа дітей сиріт - 3 од.
	Забезпечено утримання соціального житла для тимчасового проживання осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - 3 од.

	
	4.3.3.
	Співпраця з  міжнародними фондами та громадськими організаціями, спільне проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, семінарів, конкурсів та інших заходів. Здійснення заходів спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), ЮНІСЕФ.
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	· Кількість організованих та проведених заходів - не менше 2 заходів у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в рамках проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства».
· Кількість залучених учасників - щонайменше 100 осіб.
	Проведено у 2025 році 2 заходи, за І півріччя 2026 року - 1 захід.

	
	4.3.3.
	Організація зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів з представниками органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій з метою налагодження співпраці та обміну досвідом
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 3 заходів щороку.
	Заходи не проводилися у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.3.3.
	Організація та проведення відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок для дітей пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 5 заходів щороку.
	2025 рік
Було надане сприяння та організовано 5 поїздок з метою ознайомлення українських дітей з культурою та традиціями Польщі, Литви, Швеції, 144 дитини, з них: 65 дітей Героїв та 79 дітей учасників бойових дій мали чудово організоване дозвілля та відпочинок.

І півріччя 2026 року
Було надане сприяння та організовано 2 поїздки з метою ознайомлення українських дітей з культурою та традиціями  Литви, Естонії,  дитини, з них:  9 дітей Героїв та 16  дітей учасників бойових дій мали чудово організоване дозвілля та відпочинок. 

	
	
	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2025-2027 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	4.3.4.
	Забезпечення інформаційної підтримки (виготовлення буклетів, плакатів, пам′яток) вирішення актуальних питань соціально-правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею інтернет та інших питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	· Кількість виготовлених і популяризованих у медіа відеороликів - 3 од.
· Кількість трансляцій радіоефірів - 20 од.
	Знято 2 відеоролики.
Здійснено радіотрансляцію 20 інформаційних повідомлень.
Записано 1 ефір щодо сімейних форм виховання.

	
	4.3.4.
	Проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, тощо з метою підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів - 4 заходів щорічно (або відповідно до потреби).
	Здійснено сприяння в проходженні навчання для наставників (16 кандидатів) та
підписано 6 договорів про наставництво з наставниками дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування підписано меморандум про співпрацю з благодійною організацією «Благодійний фонд «Рідні».

	
	4.3.4.
	Організація проведення Форуму прийомних сімей
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість учасників форуму Прийомних родин - щонайменше 100 осіб.
	Проведено захід та забезпечено участь не менше 100 осіб.

	
	4.3.4.
	Проведення міських заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління, з нагоди святкових та державних дат
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	· Кількість проведених заходів - не менше 3 заходів щороку.
· Кількість залучених осіб - щонайменше 300 осіб. 
	Проведено День захисту дітей, День знань, День Святого Миколая.
Залучено понад 350 осіб.

	
	4.3.4.
	Створення сприятливих умов проживання дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість залучених осіб - щонайменше 100 дітей щороку.
	У 2025 році залучено 35 осіб, за І півріччя 2026 року - 32 особи.

	
	4.3.4.
	Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України для дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість залучених осіб до екскурсійних та краєзнавчих поїздок - 120 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 80 усиновлених дітей.
	Заходи не проводилися у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.3.4.
	Впровадження співпраці та налагодження контактів з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей, і представниками органів місцевого самоврядування, органами державної влади на всеукраїнському рівні
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	[bookmark: _Hlk226624465]Частка дітей та сімей, які не кваліфікують, як такі, що перебувають в складних життєвих обставинах - 5% щороку, порівняно з наявними у попередньому періоді.
	На обліку у службі у справах дітей управління станом на 01.07.2026 перебуває 87 дітей.

	
	4.3.4.
	Просвітницька діяльність (лекції, бесіди, тренінги, тощо) для дітей, які перебувають на обліку щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 4 заходів щороку.
	Проведено у 2025 році понад 50 бесід з дітьми та їх батьками, за І півріччя 2026 року - 67.

	
	4.3.4.
	Завершення будівництва приміщень для малих групових будинків, які можуть використовуватися для розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу (також проєкт в межах СПППІ)
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Завершено будівництво приміщень для малих групових будинків - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2024-2025 рр.

	
	4.3.5.
	Надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проєктів суб'єктами ветеранського підприємництва та на створення (розвиток) власного бізнесу
	2024-2025
	Управління економіки, промисловості та праці; відділ обліку та фінансового забезпечення
	· Кількість осіб з числа ветеранів, які започаткували власний бізнес - 30 осіб.
· Кількість створених нових робочих місць - 25 од.
	Кількість осіб з числа ветеранів, які започаткували власний бізнес у 2025 році - 5 осіб, за І півріччя 2026 року - 2 особи.
Кількість створених нових робочих місць у 2025 році - 3 од., за І півріччя 2026 року - 1 од.

	4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей
	
	Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	4.4.1.
	Підготовка та виготовлення друкованої продукції про пам’ятки, експозиційних та виставкових матеріалів з використанням інтерактивних методів із забезпеченням фізичного та інформаційного простору
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; управління стратегічного розвитку міста
	Кількість видрукованих видів інформаційних буклетів - не менше 5 видів в рік.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Програма сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді

	
	4.4.1.
	Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови та культури, збереження духовно-історичної спадщини України
	2025-2027
	Управління освіти і науки, управління культури і мистецтв
	Кількість проведених заходів - не менше 10 заходів в рік.
	· Заходи до Міжнародного дня рідної мови - близько 50 заходів.
· Шевченківські дні - близько 50 заходів.
· Відзначення Дня української писемності та мови - близько 50 заходів. 
· До написання «Радіодиктанту національної єдності» долучилися усі заклади освіти.

	
	4.4.2.
	Забезпечення дотримання закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, передвищої освіти провадження освітнього процесу українською мовою
	2025-2027
	Управління освіти і науки, управління культури і мистецтв, управління розвитку спорту та фізичної культури
	Частка педагогічних працівників, учнів та студентів, охоплених заходами - 100%.
	100%.

	
	4.4.2.
	Виконання вимог законодавства про державну мову при проведенні культурно-масових, туристичних, спортивно-масових та молодіжних заходів
	2025-2027
	Управління освіти і науки, управління культури і мистецтв, управління розвитку спорту та фізичної культури, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, суб’єкти господарювання
	Частка заходів, проведених державною мовою - 100%.
	100%.

	
	4.4.2.
	Виконання вимог законодавства про державну мову під час демонстрування кінофільмів
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв
	Частка заходів, проведених державною мовою - 100%.
	100%.

	
	4.4.2.
	Використання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти навчальної літератури українською мовою
	2025-2027
	Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв
	Частка закладів освіти, забезпечених навчальною літературою українською мовою - 100% закладів.
	100%.

	
	4.4.2.
	Упровадження норм нової редакції українського правопису в освітньому процесі
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Частка суб'єктів освітнього процесу, охоплених упровадженими нормами нової редакції українського правопису - 100%.
	100%.

	
	4.4.2.
	Проведення міських конкурсів знавців української мови, культурно- просвітницьких заходів з ушанування державної мови в закладах освіти
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість проведених культурно-просвітницьких заходів - не менше 10 заходів в рік. 
	· Проведено заходи до Міжнародного дня рідної мови та Дня української писемності та мови.
· Організовано проєкт «Відкрита дискусійна платформа «Словесники», спрямований на творення нового освітнього простору в царині мовно-літературної освіти.

	
	4.4.2.
	Проведення міських етапів усеукраїнських і міжнародних мовно-літературних конкурсів: Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді мови імені Тараса Шевченка; Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика; Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»; Усеукраїнського фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці; Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість проведених конкурсів - не менше 5 конкурсів в рік. 
	Проведено 5 міських етапів усеукраїнських і міжнародних мовно-літературних конкурсів:
· ІІ (міський) етап ХVІ Міжнародного мовно- літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка , у якому взяли участь 187 учнів / учениць.
· ІІ (міський) етап XXVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у якому взяли участь 255 учнів  / учениць.
· ІІ (міський) етап ХХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»; у конкурсній номінації «Література» взяли участь учні/учениці з чотирнадцяти закладів освіти міста.
· Усеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі Українці. 
· Міжнародний проєкт-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи».

	
	4.4.2.
	Проведення книжкових фестивалів, флешмобів, читацьких форумів, бібліотечних уроків, виставок літератури тощо
	2025-2027
	Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв
	Кількість проведених заходів - не менше 10 заходів в рік. 
	· Книжкові фестивалі - 2.
· Читацькі форуми - 3.
· Книжкові виставки до всіх знаменних і пам’ятних дат - більше 100.
· Заходи інтерактивної школи сучасного шкільного бібліотекара - 17.

	
	4.4.2.
	Неухильне дотримання надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування законодавства про державну мову. Пропагування мовної стійкості споживачами та надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування.
	2025-2027
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів; Управління соціальної, політики; Управління транспортних мереж та зв’язку, відділ «Центр надання адміністративних послуг», суб’єкти господарювання
	Частка суб'єктів господарювання у сфері обслуговування, які дотримують норм законодавства про мову - 100%. 
	100%.

	
	4.4.2.
	Забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами
	2025-2027
	Управління муніципальної інспекції, Управління містобудування, архітектури та кадастру, Управління стратегічного розвитку міста
	Частка виконаних робіт з демонтажу незаконно встановленої зовнішньої реклами - 100%.
	100%.

	
	4.4.2.
	Забезпечення розміщення зовнішньої реклами, вивісок, вуличних вказівників на державній мові
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста; Управління містобудування, архітектури та кадастру
	Частка охоплених інформаційних об'єктів - 100%.
	100%.

	
	
	Програма «Молодь» на 2024-2026 рр.

	
	4.4.2.
	Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних та інших курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами громади
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість молоді, залученої до заходів - щонайменше 15000 осіб.
	До заходів залучено: у 2025 році - 7022 особи, за І півріччя 2026 року – 3695 осіб.

	
	
	Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	
	4.4.2.
	Проведення акцій пам’яті героїв України (теренова гра «Листопадовий чин», День пам’яті героїв Небесної сотні та інші акції)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій - 5 заходів щорічно.
	У 2025 році проведено 1 захід, за І півріччя 2026 року - 1 захід.

	
	4.4.2.
	Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна Свічечка»
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість залучених осіб - 550 дітей віком від 5 до 18 років.
	Залучено 200 дітей.

	
	4.4.2.
	Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді («Шевченківські дні» та інші заходи)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій - 4 заходів щорічно.
	У 2025 році проведено 2 заходи, за І півріччя 2026 року - 2 заходи.

	
	4.4.2.
	Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів (змагання зі скелелазіння, мандрівка «Гайда в гори», військовий вишкіл «Експльозія» та інші заходи)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій - 7 заходів щорічно.
	У 2025 році проведено 4 заходи, за І півріччя 2026 року - 3 заходи.

	
	4.4.2.
	Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху (День хустки та інші заходи)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	· Кількість проведених акцій - 2 заходів щорічно.
· Кількість залучених осіб - 1500 дітей щорічно.
	У 2025 році проведено 3 заходи та залучено 1500 дітей, за І півріччя 2026 року - 1 захід та залучено 750 дітей.

	
	4.4.2.
	Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій - 3 заходів щорічно.
	У 2025 році проведено 2 заходи, за І півріччя 2026 року - 1 захід.

	
	4.4.2.
	Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених таборів - 1 табір щорічно.
	Проведення заходів не здійснювалося у зв’язку з відсутністю відповідного запиту.

	
	4.4.2.
	Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	· Кількість проведених таборів - 2 табори щорічно.
· Кількість залучених осіб - 300 осіб.
	Проведено 1 табір.
Залучено 200 осіб.

	
	4.4.2.
	Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, Комунальний заклад «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених таборів - 11 таборів щорічно.
	У 2025 році проведено 1 табір, за І півріччя 2026 року - 1 табір.

	
	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	
	4.4.2.
	Заходи з відзначення загальнодержавних та загальноміських свят, професійних свят, ювілеїв та культурно мистецьких подій
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культур
	[bookmark: _Hlk226556340]Кількість організованих та проведених заходів - не менше 150 культурно-масових заходів.
	У 2025 році проведено 932 заходи, за І півріччя 2026 року - 470 заходи.

	
	4.4.2.
	Заходи для дітей
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культур
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 150 культурно-масових заходів та акцій для дітей.
	У 2025 році проведено 212 заходи, за І півріччя 2026 року - понад 200 заходів.

	
	4.4.2.
	Заходи до релігійних свят
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культур
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 150 культурно-масових заходів та акцій до релігійних свят.
	У 2025 році проведено 180 заходів, за І півріччя 2026 року - 180 заходів.

	
	4.4.2.
	Підтримка фестивалів та конкурсів
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культур
	Кількість організованих та проведених заходів - щонайменше 16 фестивалів та конкурсів.
	У 2025 році проведено 13 заходів, за І півріччя 2026 року - 16 заходів.

	
	4.4.2.
	Участь працівників галузі культури у всеукраїнських та міжнародних проєктах, фестивалях, конкурсах
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культур
	Кількість конкурсів / заходів, в яких взяли участь - 5 всеукраїнських та 3 міжнародних заходів / конкурсів в рік.
	2025 рік
Взято участь у 2 всеукраїнських та 2 міжнародних заходах / конкурсах.

І півріччя 2026 року
Взято участь у 1 всеукраїнських та 1 міжнародних заходах / конкурсах.

	
	4.4.2.
	Сприяння участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях
	202542026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культури.
	Кількість осіб, охоплених підтримкою - 90 осіб (обдарованих дітей та молоді).
	2025 рік - 84 особи, за І півріччя 2026 року - 84 особи.

	
	4.4.2.
	Проведення концертів мистецьких колективів за межами громади та області
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культури
	Кількість здійснених гастролей професійних мистецьких колективів - не менше 10 од.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.4.3.
	Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, КУ Будинок культури «Пронятин»
	Наявність культурного центру на базі Будинку культури с. Чернихів - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.4.3.
	Реалізація проєкту «Тернопільська художня школа - арт-територія»
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, художня школа
	Реалізований проєкту «Тернопільська художня школа - арт територія» на базі одного класу Тернопільської художньої школи ім. М. Бойчука - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.4.3.
	Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках. Реалізація проєктів:  «Е-бібліотека» на базі Центральної міської бібліотеки; «Бібліотека-хаб цифрової освіти» на базі Центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дорослих; Креатив Центр на базі бібліотеки-філії №3 для дітей; «Мобільна бібліотека» на базі бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки-філії №5 для дорослих; «Інклюзивний простір у закладах культури» на базі бібліотеки-філії №8 для дорослих
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, Централізована бібліотечна система
	Кількість реалізованих проєктів - 5 од.
	У 2025 році реалізовано 2 проєкти, за І півріччя 2026 року - 1 проєкт.

	
	4.4.3.
	Оновлення бази музичних інструментів
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, музичні школи.
	Кількість придбаних музичних інструментів - 15 од.
	Придбано бандури, віолончелі, ксилофон, саксофон-тенор, цифрове пiанiно, аранжувальну станцію, цифровий акордеон, ударну установку, комплект тарілок, цифрове піаніно, «Туба»,  мікшерний пульт та мікрофони.

	
	4.4.3.
	Придбання сценічного концертного одягу
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, музичні школи, оркестри.
	Кількість придбаних костюмів / взуття щороку - 14 од. костюмів, 10 пар взуття.
	Придбано плаття, плахти, блузки, спідниці, сорочки вишиті.


	
	4.4.3.
	Придбання сучасного комп’ютерного та офісного обладнання для будинків культури, палаців, клубів, бібліотек, мистецьких шкіл
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, заклади сфери культури.
	Кількість придбаного обладнання - 20 комплектів.
	У 2025 році придбано 1 комплект, за І півріччя 2026 року - 15 комплектів.

	
	4.4.3.
	Поповнення бібліотечних фондів
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв, Централізована бібліотечна система.
	Кількість придбаних примірників літературних видань - 9000 примірників.
	У 2025 році закуплено 828 примірників, за І півріччя 2026 року - 1027 примірників.

	
	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	4.4.3.
	Створення хабів цифрової освіти на базі бібліотек
	2025-2027
	Управління культури та мистецтв
	Кількість інноваційних просторів на базі бібліотек - не менше 1 од. 
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр.

	
	4.4.3.
	Організація та проведення тематичних, оглядових, костюмованих та театралізованих екскурсій, квестів, конкурсів, майстер-класів, інтерактивних ігор у громаді, показ мистецьких та літературних творів (українською та іноземними мовами)
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість проведених заходів - 10 заходів щороку.
	У 2025 році проведено 7 заходів, за І півріччя 2026 року - 5 заходів.

	4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі
	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	
	4.5.1.
	Капітальний ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Проведено ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження» - +.
	Дане футбольне поле переформатовано на поле для гри в петанк.

	
	
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. / Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	4.5.1.
	Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації). Забезпечення капітального ремонту, будівництва, реконструкції об’єктів, в тому числі: реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена» в м. Тернополі; будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі; будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою м. Тернопіль, вул. Львівська; капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» на проспекті Степана Бандери, 15 у м. Тернополі; реконструкція спортивного поля з облаштуванням спортивних майданчиків та бігової доріжки за адресою бульвар Дмитра Вишневецького, 10 в м. Тернопіль; реконструкція стадіону по вул. Дениса Лукіяновича, 8 в м. Тернополі; інші об’єкти спортивної інфраструктури громади
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, виконавчі органи Тернопільської міської ради, комунальні ДЮСШ громади, комунальні підприємства Тернопільської міської ради
	Кількість збудованих / реконструйованих /  модернізованих об'єктів - щонайменше 6 об'єктів.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.5.1.
	Реконструкція, модернізація, ремонти (в т.ч. капітальний) стадіонів громади. Концепція - «Доступний стадіон»
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, комунальні ДЮСШ громади, виконавчі органи Тернопільської міської ради
	Кількість облаштованих комплексів спортивних споруд (у складі: футбольного поля з штучним покриттям, бігових доріжок, майданчиків для ігрових видів спорту, майданчиків з силовими тренажерами, роздягалень та допоміжних приміщень тощо) - 1 комплекс щороку.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.5.1. 
	Обслуговування, ремонти (в т.ч. капітальні), реконструкція, модернізація, адаптація існуючої спортивної інфраструктури (універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами, скейт-парки тощо), а також приміщень та об’єктів спортивної інфраструктури комунальних закладів фізичної культури і спорту, благоустрій прилеглої території. Впровадження систем моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання. Капітальний ремонт, реконструкція модернізація, адаптація, приміщень: благоустрій території, ремонт (в т.ч. капітальний) фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Братів Бойчуків, 4а в Тернополі; капітальний ремонт будівлі «ДЮСШ з греко-римської боротьби» за адресою бульвар Данила Галицького, 2 а в м. Тернополі, придбання мобільного спортивного комплексу тощо

В т.ч. проєкт в межах СПППІ: реставрація фасадів з підсилення фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548 рр., пам’ятки архітектури національного значення (ох. №634) за адресою: вул. Замкова,12 в м. Тернополі)
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, комунальні ДЮСШ громади, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість реконструйованих / модернізованих об'єктів - 3 од.
	Здійснено частину робіт з реставрації фасадів з підсиленням фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548рр., пам’ятки архітектури національного значення (ох.№634) за адресою:  вул. Замкова, 12 в м. Тернополі на загальну суму 392,64 тис. грн.
Проведено поточні ремонти спортивних майданчиків та скейт-парків:
- поточний ремонт покриття спортивного обладнання (скейтерська піраміда, екстрім-парк, гранд-менуал, квотерпайп 1,4 м, квотерпайп 2,5 м, квотерпайп 3,0 м, бенк зі сходинкою) в парку «Сопільче» м. Тернопіль;
- поточний ремонт бетонних покриттів, що експлуатуються, скейт-парку на відпочинковій зоні «Циганка», вул. Білецька, м. Тернопіль;
- поточний ремонт по заміні секцій металевої огорожі спортивного майданчика за адресою: вул. Генерала Мирона Тарнавського,3, м. Тернопіль;
- поточний ремонт по заміні секцій металевої огорожі спортивного майданчика за адресою: вул. Лучаківського, 11;
- поточний ремонт по заміні секцій металевої огорожі спортивного майданчика за адресою: вул. Новий Світ, 95.
Придбано сучасний мобільний спортивний комплекс для реалізації проєкту «Fit4All - відкритий спортивний комплекс».

	
	4.5.2.
	Проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади. Придбання необхідного обладнання та інвентарю, інших технічних засобів, виготовлення нагородної, сувенірної та інформаційної продукції для проведення заходів серед населення громади
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, комунальні ДЮСШ громади, інші організації фізкультурно- спортивного спрямування
	· Кількість осіб, залучених до занять фізичною культурою, спортом, масовим спортом, руховою активністю - не менше 10 тис. осіб щороку.
· Кількість організованих та проведених заходів - 200 спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчих заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності.
	2025 рік
Проведено 86 спортивних заходів, у тому числі комплексні, до яких залучено 7312 осіб.

І півріччя 2026 року
Проведено 38 спортивних заходів, у тому числі комплексних, до яких залучено більше 2300 осіб.

	
	4.5.2.
	Проведення спортивних заходів (спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-оздоровчих заходів чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів з олімпійських та неолімпійських видів спорту), участь спортсменів у спортивних заходах місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, комунальні ДЮСШ громади, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби
	· Кількість проведених спортивних змагань та турнірів з олімпійських та неолімпійських видів спорту регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів - 60-80 заходів.
· Забезпечення участі більше 2000 спортсменів громади у змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном.
· Проведення щороку 70-90 навчально-тренувальних зборів.
	2025 рік
Проведено 68 спортивних змагань та турнірів з олімпійських та неолімпійських видів спорту регіонального та всеукраїнського рівнів.
Забезпечено участь у 104 заходах місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів більше 1500 спортсменів громади.
Проведено 82 навчально-тренувальні збори.

І півріччя 2026 року
Проведено 47 спортивних змагань та турнірів з олімпійських та неолімпійських видів спорту регіонального та всеукраїнського рівнів.
Забезпечено участь у 104 заходах місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів більше 1500 спортсменів громади.
Проведено 48 навчально-тренувальні збори.

	
	4.5.1.
	Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо), забезпечення їх необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів, у тому числі офісною технікою та інше
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури , Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, комунальні ДЮСШ громади
	Оновлення матеріально-технічної бази та інвентарю дитячо-юнацьких спортивних шкіл щороку до 10% від наявного.
	«КДЮСШ з греко-римської боротьби» ТМР - придбано ноутбук; тренажер.
«КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайського» ТМР -  придбано 2 циркуляційні насоси, фехтувальну доріжку.
«СДЮСШОР «Екстрім» ТМР - придбано лижі для фристайлу (3 пари), черевики для сноубордингу (4 пари).
Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення - придбано пандус для маломобільних груп населення, багатофункціональні пристрої.
Придбано спортивний інвентар та екіпірування для команд з ампфутболу та стрільби з лука
ТМЦ ФЗН» ТМР придбано телевізор 55'' Samsung 2 шт. та ігрову консоль.
«КДЮСШ з водних видів спорту» ТМР придбано вітрило IQFOIL в комплекті та вітрильну дошку IQFOIL в комплекті.

	
	4.5.2.
	Відзначення грошовими персональними виплатами (премії, винагороди тощо ) спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, стипендії провідним спортсменам, їх тренерам та діячам фізичної культури і спорту (згідно окремих положень)
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, комунальні ДЮСШ громади
	Збільшення кількості спортсменів та їх тренерів, яких забезпечено стипендіями за спортивні досягнення до 50 осіб. 
	Виплата стипендій для 30  провідних спортсменів Тернопільської міської територіальної громади.
Відзначено грошовими винагородами чемпіонів та призерів XXV літніх Дефлімпійських іграх та XIV Зимових Паралімпійських ігор.

	
	4.5.2.
	Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, комунальні ДЮСШ громади
	Відзначення щороку більше 50 фахівців галузі фізичної культури та спорту, партнерів та активних мешканців громади, громадських організацій спортсменів тощо.
	Реалізація заходу запланована на ІІ півріччя 2026 року.

	
	4.5.2.
	Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів / учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО»
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, управління освіти та науки, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби
	Кількість залучених осіб з числа учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом, спортивних змагань - не менше 1000 учнів.
	2025 рік
У міських етапах проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» взяло учать 1800 тернопільських школярів, які змагалися у 9 видах спорту (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футзал, гандбол, регбі-5, черліденг, спортивне орієнтування, шахи).

І півріччя 2026 року
У міських етапах проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» взяло учать 1222  тернопільських школярів, які змагалися у 11 видах спорту (легка атлетика, баскетбол, волейбол, футзал, гандбол, регбі-5, черліденг, спортивне орієнтування, шахи, настільний теніс, біатлон).

	
	4.5.2.
	Проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, участь ветеранів війни у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, комунальні ДЮСШ громади, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби
	Кількість проведених спортивних  та фізкультурно-оздоровчих заходів - 15 заходів щорічно.
	У 2025 році проведено 19 спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів для ветеранів війни та членів їх сімей, за І півріччя 2026 року - 9.

	
	4.5.2.
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю. Участь спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури, комунальні ДЮСШ громади, федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби
	Кількість проведених спортивних змагань та заходів - 14 змагань, 7 навчально-тренувальних зборів.
	2025 рік
Проведено 6 навчально-тренувальних зборів та 1 спортивні змагання для осіб з інвалідністю.

І півріччя 2026 року
Проведено 1 навчально-тренувальний збір та 1 спортивні змагання для осіб з інвалідністю. Команда громади з ампфутболу бере участь у чемпіонаті України з ампфутболу «Ліга Дужих» 2026.

	4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади
	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	4.6.1.
	Оцінка стану цифрового розвитку громади, проведення щорічного моніторингу
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Кількість визначених ключових індикаторів цифрового розвитку - не менше 3 індикаторів.
	Реалізовано, проведено щоквартальне оцінювання Індексу цифровізації громади.

	
	4.6.1.
	Отримання доступу до «Економічного профайлу громади» - Єдиної системи даних та аналітики на платформі Vkursi Pro з понад 100 джерел та державних реєстрів
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Наявність доступу до єдиної системи даних про економіку громади.
	Реалізовано, активно використовується у роботі.

	
	4.6.1.
	Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів комунальних підприємств, установ, їх модернізація
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Кількість створених сучасних веб сайтів структурних підрозділів і комунальних підприємств міської ради - не менше 10 од.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.6.2.
	Реалізація нових завдань та можливостей, технічна підтримка мобільного додатку «е-Тернопіль»
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Кількість створених нових послуг - не менше 3 нових послуг у рік.
	За 2025 рік у мобільному додатку «е-Тернопіль» з’явилося 7 нових функціоналів, зокрема:
- Перевірка та сплата податкового боргу. 
- Запис у спортивні школи Тернополя. 
- Онлайн-замовлення «Файної карти». 
- Перевірка балансу, поповнення та перегляд історії поїздок у транспорті. 
- Новий розділ «Штрафи» - перевірка та оплата штрафів за порушення правил паркування. 
- Оплата паркування без авторизації, 100 безкоштовних годин паркування щомісяця для УБД.  
- Сервіс «Оціни поїздку».

За І півріччя 2026 року  у мобільному додатку «е-Тернопіль» з’явилося 2 нових функціоналів, зокрема:
- можливість переглядати нарахування земельного податку для фізичних осіб за 2026 рік;
- електронні петиції для мешканців Тернопільської громади.

	
	4.6.2.
	Підтримка та подальше впровадження сервісів електронної демократії через такі інструменти, як «Громадський бюджет», «Шкільний громадський бюджет», електронні петиції, консультації та опитування тощо
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Кількість впроваджених модернізованих рішень у сфері електронної демократії - не менше 1 у рік.
	У 2025 році в додатку «е-Тернопіль» та на «Порталі мешканця» проводилися 2 опитування.

За І півріччя 2026 року  у додатку «е-Тернопіль» та на «Порталі мешканця» проводилися 15 опитувань та 1 обговорення.

	
	4.6.3.
	Розробка електронного сервісу для «Конкурсу проєктів (програм, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства»
	2025-2027
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Розроблено та введено в експлуатацію - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.6.3.
	Створення електронної карти «Просторів дружніх до молоді та молодіжних громадських організацій Тернопільської міської територіальної громади»
	2025-2027
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Розроблено та введено в експлуатацію - +.
	Перебуває на стадії реалізації.

	4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень
	
	Програма «Молодь» на 2024-2026 рр.

	
	4.7.1.
	Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість заходів - щонайменше 75 заходів щороку.
	У 2025 році проведено 9 заходів, за І півріччя 2026 року - 4 заходи.

	
	4.7.1.
	Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій, концертів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конкурсів, ярмарків, форумів, організація змістового дозвілля молоді  з нагоди Дня Молоді, Дня студента, Дня знань, Дня Волонтера, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Частка молоді, охопленої заходами - щонайменше 80% молоді громади.
	У 2025 році проведено 3 заходів та залучено 370 осіб, за І півріччя 2026 року - 2 заходи та залучено 180 осіб.

	
	4.7.1.
	Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Забезпечено співпрацю з молодіжними консультативно-дорадчими органами - +.
	У 2025 році проведено 2 заходи, за І півріччя 2026 року - 2 заходи.

	
	4.7.1.
	Розвиток співпраці з органами студентського та учнівського самоврядування
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено спільні заходи з представниками студентського та учнівського самоврядування - +.
	У 2025 році проведено 3 заходи, за І півріччя 2026 року - 2 заходи.

	
	4.7.1.
	Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, молоді з інвалідністю (різних типів)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено аналіз потреб молоді щодо пріоритетних напрямків діяльності органів виконавчої влади, які займаються розв'язанням молодіжних проблем - +.
	Проведення заходів не здійснювалося у зв’язку з відсутністю відповідного запиту.

	
	4.7.1.
	Інформаційно-профілактичні та просвітницькі лекції, бесіди, тренінги, засідання «за круглим столом», семінари, молодіжні форуми, фестивалі, соціальна реклама щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги у молодіжному середовищі
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів - 5 заходів.
	Проведення заходів не здійснювалося у зв’язку з відсутністю відповідного запиту.

	
	4.7.1.
	Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» 
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів - щонайменше 7 заходів щорічно.
	У 2025 році проведено 3 заходи, за І півріччя 2026 року - 2 заходи.

	
	4.7.1.
	Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, форумів, фестивалів, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів, спрямованих на профорієнтацію молоді - 10 заходів.
	У 2025 році проведено 1 захід, за І півріччя 2026 року - 1 захід.

	
	4.7.1.
	Стимулювання та залучення молоді до стажування в Тернопільській міській раді
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість осіб, охоплених стажуванням у виконавчих органах Тернопільської міської ради - щонайменше 25 осіб.
	У 2025 році залучено 34 особи, за І півріччя 2026 року - 46 осіб.

	
	4.7.1.
	Співробітництво з партнерами країн Європейського Союзу щодо молодіжних обмінів, спільного проведення форумів, тренінгів, семінарів, конференцій,  конкурсів, фестивалів. Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів - щонайменше 4 заходів.
	Проведення заходів не здійснювалося у зв’язку з відсутністю відповідного запиту.

	
	4.7.1.
	Налагодження всеукраїнських молодіжних контактів, співпраця із всеукраїнськими громадськими організаціями, спільне проведення форумів, обмінів, тренінгів, семінарів, конференцій,  конкурсів, фестивалів та інших заходів.
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів - 5 заходів.
	У 2025 році проведено 1 захід, за І півріччя 2026 року - 1 захід.

	
	4.7.1.
	Здійснення заходів у рамках ініціативи «Громада дружня до дітей і молоді» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Проведення дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA)  та організація заходів у співпраці із Дитячим фонд ООН (ЮНІСЕФ) - +.
	Дослідження проведено.
В опитуванні взяло участь 300 осіб.


	
	4.7.1.
	Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість підтриманих проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства - щонайменше 25 проєктів щорічно.
	2025 рік
Підтримано проведення 26 проєктів від 14 інститутів громадянського суспільства. 
Реалізовано 23 проєкти від 14 інститутів громадянського суспільства.

І півріччя 2026 року
Підтримано проведення 27 проєктів від 14
інститутів громадянського суспільства. Реалізовано 7 проєкти від 5 інститутів громадянського суспільства.

	
	4.7.1.
	Організація та проведення для молоді з інвалідністю форуми, конкурси, фестивалі, змагання, олімпіади, квести та інших заходів
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів - щонайменше 4 заходів.
	Проведення заходів не здійснювалося у зв’язку з відсутністю відповідного запиту.

	
	4.7.2.
	Розвиток мережі та підтримки молодіжних центрів та просторів як основної бази молодіжної політики, для проведення молодіжних форумів, конференцій, навчань, тренінгів, семінарів, круглих столів, розважальних заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань молоді 
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість створених об'єктів - 1 молодіжний центр, 3 простори культурного, наукового та профорієнтаційного напрямків.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	
	Програма розвитку та підтримки волонтерства на 2025-2027 рр.

	
	4.7.1.
	Сприяння у проведенні навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів з волонтерського менеджменту та фінансовій грамотності - 15 заходів щорічно.
	Проведено 1 захід.

	
	4.7.1.
	Проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міських акцій, конкурсів, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, ярмарків, фестивалів, поїздок, ретритів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів присвячених волонтерському спрямуванню - 10 заходів.
	Проведено 1 захід.

	
	4.7.1.
	Проведення волонтерських заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (навчання, практикуми, тренінги, зустрічі з волонтерами, шкільні уроки волонтерства та інші заходи)
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість залучених осіб у межах освітнього процесу - щонайменше 1000 учнів.
	Проведення заходів не здійснювалося у зв’язку з відсутністю відповідного запиту.

	
	4.7.1.
	Нагородження волонтерів, волонтерських організацій, інститутів громадянського суспільства з нагоди Міжнародного Дня Волонтера
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість нагороджених кращих волонтерів громади - 100 осіб щорічно.
	Нагороджено 112 осіб.

	
	4.7.1.
	Створення «Порталу Волонтера»
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Створено портал - +.
	Роботи не виконувались у зв’язку із відсутністю фінансування.

	
	4.7.1.
	Посилення комунікації та врахування думки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів шляхом проведення публічних консультацій щодо суспільно важливих питань пов’язаних з волонтерською діяльністю, а також проведення громадських обговорень, слухань, засідань у форматі «круглого столу» тощо з актуальних питань громади та гуманітарних потреб
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів - 5 заходів щорічно.
	Проведення заходів не здійснювалося у зв’язку з відсутністю відповідного запиту.

	
	4.7.1.
	Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених соціологічних опитувань - 4 опитування. 
	Проведення заходів не здійснювалося у зв’язку з відсутністю відповідного запиту.





        Міський голова                                                                                                                                   Сергій НАДАЛ                                                                                                            
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