Інформація про виконання проектів Громадського бюджету – 2026 станом на 01.08.2026 року

|  | Назва проекту | Кошти, необхідні на реалізацію проекту (грн.) | Виділено з бюджету громади, (грн.) | Використано коштів станом на 01.08.2026 (грн.) | Стан реалізації | Орієнтований кінцевий термін реалізації проекту | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облаштування інклюзивного спортивного майданчика(ТЗОШ №28) | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 170 600,0 | Зроблена геодезична зйомка, розроблено робочий проект. Зареєстрований договір в казні на ПКД-77 800,0грн. Проведено тендер, придбано обладнання. Розпочато тендерну процедуру на виконання робіт, розкриття пропозицій 09.08.2026р | серпень | Управління освіти і науки |
| 2 | Майданчик єдності: спорт, доступний кожному (Українська гімназія) | 2 984 050 | 2 984 050 | 107 700,0 | Проведено тендер на виконання робіт очікується підписання договору Оплачено ПКД - 93882,00 грн. Експертиза оплачена13800,0грн. | вересень | Управління освіти і науки |
| 3 | Створення інклюзивного укриття для учасників освітнього процесу коледжу та громади (вул. Б.Лепкого, 4, корпус №2, Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола) | 2 950 537 | 2 950 537 | 0,0 | Зареєстрований договір в казні на ПКД -202 300,0грн | серпень | Управління освіти і науки |
| 4 | Інклюзивна поліклініка - турбота про кожну дитину! (вул.Федьковича,16) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,0 | Проведені роботи з топографо-геодезичних досліджень та отримано позитивний звіт. Виготовлено ПКД. Отримано позитивний експертний висновок. Укладено договір з підрядною організацією. Роботи тривають. Проведено демонтаж старого покриття, обладнання. Тривають роботи по облаштуванню нового покриття. | вересень | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |
| 5 | Пішоходизація вул. Олени Кульчицької | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,0 | Не буде реалізовано вул.Олени Кульчицької має статус житлової в центральній частині міста, межі якої визначені планом червоних ліній вулиць та частина вулиці передана в державну власність для облаштування стоянки автомобілів | - | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Облаштування зупинок міста Інформаційними табло Пасажира поблизу соціально важливих об'єктів (15 зупинок) | 2 655 000 | 2 655 000 | 0,0 | За результатами проведеної закупівлі підписано договір №06/26К/266 16.06.2026р. з ФОП Васильків В.В. на виконання робіт на суму 2 655 000,0 грн. Замовлено закладні з подальшим монтажем опор. Узгоджено підключення до електричних мереж з КП «Тернопільміськсвітло». Виготовляється викопіювання по зупинках. | грудень | Управління транспортних мереж та зв’язку |
| 7 | Благоустрій спортивно-відпочинкової зони біля футбольних полів "ДЮСШ"ФАТ"ТМР для всіх поколінь громади(парк "Сопільче",вул.Торговиця 11-б) | 2 614 595 | 2 614 595 | 0,0 | Відбувся тендер, визначено переможця. Розпочато роботи. (Уточнити суму договору) | вересень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| Всього по проектах |  | 20 204 182 | 20 204 182 | 1 278 300,0 |  |  |  |