ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2025-2027 РОКИ

З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ (З ПЕРСПЕКТИВОЮ ДІЇ ДО 2034 РОКУ)

Тернопіль – 2025

Зміст

1.	МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025 – 2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ (З ПЕРСПЕКТИВОЮ ДІЇ ДО 2034 РОКУ)	3

2.	СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ (З ПЕРСПЕКТИВОЮ ДІЇ ДО 2034 РОКУ)	5

3.	ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	31

4.	МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	81

- МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025 – 2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ (З ПЕРСПЕКТИВОЮ ДІЇ ДО 2034 РОКУ)

План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) (далі – План заходів) розроблено строком на три роки (на 2025-2027 роки) відповідно до завдань, сформованих на виконання стратегічних та оперативних цілей, визначених Стратегією розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року). План заходів складено з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. №695, оновлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. №940 «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки») та оновленою Стратегією розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки.

План заходів розроблений згідно із Законом України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами) та Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства Тернопільської міської територіальної громади для врахування їх інтересів та забезпечення суспільної підтримки досягнення цілей Стратегії. План заходів розроблено Робочою групою з розроблення проєкту Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) (далі – Робоча група). Персональний склад Робочої групи затверджено рішенням Тернопільської міської ради від 28.02.2025 №8/46/41).

Для формування Плану заходів Тернопільською міською радою було оголошено збір ідей проєктів щодо розвитку громади від усіх зацікавлених сторін, що тривав впродовж лютого-березня 2025 року. На офіційному веб сайті Тернопільської міської ради було розміщено оголошення про збір ідей проєктів місцевого розвитку та запропоновано форму їх подання, а також визначені та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів. 3 березня 2025 року збір ідей проєктів місцевого розвитку був завершений. Всього надійшло 36 заявок – ідей проєктів місцевого розвитку від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування).

Відбір ідей проєктів місцевого розвитку до Плану заходів було проведено на засіданні Робочої групи 4 квітня 2025 року на основі попереднього оцінювання отриманих ідей проєктів структурними підрозділами міської ради, у сферу компетенції яких потрапляє реалізація відповідних ідей проєктів місцевого розвитку. Оцінювання ідей проєктів місцевого розвитку та їх пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв (таблиця 1.1). За підсумком проведеного відбору ідей проєктів місцевого розвитку, до Плану заходів було включено 17 ідей проєктів місцевого розвитку (протокол засідання від 4 квітня 2025 року №1), проте під час підготовки фінальної версії документу проєкти №10 та №13 було вилучено, так як вони входять до відповідного заходу місцевої програми розвитку (Програма економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. – облаштування та функціонування індустріального парку «Тернопіль»). Решта, незважаючи на їхню актуальність для розвитку громади, були відхилені оскільки більшою чи меншою мірою дублювали відповідні заходи місцевих програм розвитку.

Також структурними підрозділами міської ради було проведено аналіз усіх чинних місцевих програм розвитку і підготовлено Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади (далі – ЄПППІ) та внесено до Плану заходів ті заходи розвиткового характеру і проєкти, які зорієнтовані на досягнення цілей та завдань Стратегії. Загалом до Плану заходів було включено близько 350 розвиткових заходів і проєктів з місцевих програм розвитку та в межах ЄПППІ, які охоплюють усі сфери життєдіяльності громади.

Для проведення громадського обговорення проєкт Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) було розміщено на офіційному веб сайті міської ради.

Таблиця 1.1. Критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року)

| Назва критерію | Зміст критерію | Оцінка |
| --- | --- | --- |
| Відповідність Стратегії | Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії, секторальним чи галузевим документам громади, Плану заходів з реалізації регіональної та галузевої стратегії | 3 |
|  | Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії, секторальним чи галузевим документам громади | 2 |
|  | Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії | 1 |
| Соціальний вплив | Проєкт орієнтований на згуртування мешканців громади, у тому числі інтеграцію окремих категорій населення | 3 |
|  | Не впливає на згуртування мешканців | 0 |
| Екологічний вплив | Обґрунтовано значний позитивний вплив на довкілля (екологічні проєкти) | 3 |
|  | Опосередкований позитивний вплив на довкілля | 1 |
|  | Не впливає або не покращує екологічну ситуацію в громаді | 0 |
| Бюджетний вплив | Обґрунтовано прямий вплив на створення нових робочих місць / вплив на додаткові надходження до місцевого бюджету | 3 |
|  | Обґрунтовано економію бюджетних коштів | 2 |
|  | Непрямий вплив на створення / збереження нових робочих місць або економію бюджетних коштів | 1 |
|  | Не передбачається створення робочих місць та економії бюджетних коштів | 0 |
| Економічний вплив | Проєкт орієнтований на розвиток інноваційних видів діяльності або туристичної сфери | 2 |
|  | Проєкт не має орієнтації на розвиток інноваційних видів діяльності або туристичної сфери | 0 |
| Готовність до реалізації | Обґрунтована, деталізована та зрозуміло викладена структура витрат та співфінансування / Проєкт є продовженням успішного проєкту чи програми, що реалізувався в попередні роки (наприклад, розроблено ПКД, ТЕО) | 3 |
|  | Частково обґрунтовано структуру витрат / Наявний попередній розрахунок витрат | 1 |
|  | Відсутнє обґрунтування витрат, проєкт на стадії ідеї | 0 |
| Адміністративна здійсненність | Проєкт передбачає часткове залучення органу місцевого самоврядування | 2 |
|  | Проєкт належить виключно до сфери повноважень органу місцевого самоврядування | 1 |
| Наявні джерела фінансування | Проєкт повністю фінансується за рахунок коштів із зовнішніх джерел (без участі місцевого бюджету) | 3 |
|  | Частка фінансування з місцевого бюджету становить до 30% загальної вартості проєкту | 2 |
|  | Частка фінансування з місцевого бюджету становить 31% і більше загальної вартості проєкту | 1 |

- СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ (З ПЕРСПЕКТИВОЮ ДІЇ ДО 2034 РОКУ)

План заходів сформований відповідно до стратегічного бачення громади:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГРОМАДА — файна зелена громада на березі унікального озера, громада інновацій та активної молоді, громада, яка цінує свої традиції, будує майбутнє через цифрову трансформацію та підтримує кожен креативний задум. Тут динамічно розвивається бізнес, а мешканці відчувають гордість за екологічно чисту, інклюзивну та орієнтовану на розвиток майбутніх поколінь громаду.

Стратегічне бачення розвитку Тернопільської міської територіальної громади буде досягатись через реалізацію чотирьох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року)

| Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення |  |
| --- | --- |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату | 1.1.1. Забезпечити будівництво / модернізацію / ремонт громадських будівель з впровадженням заходів з термомодернізації |
|  | 1.1.2. Підтримати впровадження енергоощадності житлового фонду громади |
|  | 1.1.3. Забезпечити будівництво / реконструкцію / модернізацію системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі та очисних споруд |
|  | 1.1.4. Створити умови для ефективного функціонування системи управління відходами |
|  | 1.1.5. Забезпечити модернізацію (технічний розвиток) систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання, в т. ч. із застосуванням альтернативних джерел енергії |
|  | 1.1.6. Забезпечити модернізацію вуличного освітлення на території громади |
| 1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність | 1.2.1. Забезпечити відновлення та розвиток комунальної дорожньої інфраструктури |
|  | 1.2.2. Створити умови для диверсифікації видів транспорту на території громади, зокрема збільшенню екологічно чистого та енергоефективного транспорту |
|  | 1.2.3. Забезпечити доступність пересування для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю |
| Стратегічна ціль 2. Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 2.1. Приваблива для інвестицій громада | 2.1.1. Створити умови для підвищення інвестиційної привабливості громади |
|  | 2.1.2. Сприяти розвитку малих та середніх місцевих виробників |
|  | 2.1.3. Здійснити чітке і прозоре просторове планування території громади |
| 2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток | 2.2.1. Створити умови для розвитку інноваційних видів діяльності та таких, які продукують високу додану вартість |
|  | 2.2.2. Створити умови для розвитку вертикально інтегрованих сільськогосподарських кооперативів |
|  | 2.2.3. Забезпечити розвиток туризму на території громади |
| Стратегічна ціль 3. Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей | 3.1.1. Забезпечити будівництво / модернізацію та облаштування захисних споруд на території громади на засадах безбарʼєрності |
|  | 3.1.2. Здійснити підготовку населення до дій у випадку надзвичайної ситуації |
|  | 3.1.3. Створити умови для посилення громадської безпеки |
| 3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь | 3.2.1. Сприяти адаптації території громади до зміни клімату |
|  | 3.2.2. Забезпечити захист і збереження основних компонентів довкілля (повітря, вода, ґрунт, біорізноманіття, ліси) |
|  | 3.2.3. Створити / модернізувати рекреаційні зони, мережу рівнодоступних громадських просторів та забезпечити збереження пам’яток культурної спадщини |
| Стратегічна ціль 4. Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх |  |
| Оперативні цілі | Завдання |
| 4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення | 4.1.1. Створити умови для розширення переліку медичних послуг, що надаються в громаді |
|  | 4.1.2. Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я |
| 4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх | 4.2.1. Забезпечити модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти |
|  | 4.2.2. Створити умови для диференційованого профільного навчання, профорієнтації, перекваліфікації |
|  | 4.2.3. Створити належні умови для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами |
| 4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади | 4.3.1. Забезпечити багатосторонню підтримку осіб з інвалідністю та осіб старшого віку |
|  | 4.3.2. Забезпечити дієвий захист дітей та родин Героїв |
|  | 4.3.3. Забезпечити підтримку сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидію домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі |
|  | 4.3.4. Забезпечити права дітей на зростання в сімейному оточенні |
|  | 4.3.5. Створити умови для інтеграції ветеранів та ВПО в соціальне та економічне життя громади |
| 4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей | 4.4.1. Сприяти розвитку та популяризації історичної спадщини громади |
|  | 4.4.2. Забезпечити умови для усвідомлення громадянами своєї національної та громадянської ідентичності |
|  | 4.4.3. Створити умови для задоволення культурних потреб і реалізації креативних ініціатив для різних груп мешканців та гостей громади |
| 4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі | 4.5.1. Забезпечити розвиток нових видів спорту та розширення мережі спортивних споруд та об’єктів з урахуванням потреб маломобільних груп населення |
|  | 4.5.2. Створити умови для проведення різноманітних спортивних заходів та їх популяризації |
| 4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади | 4.6.1. Забезпечити посилення інституційної спроможності органів управління громадою |
|  | 4.6.2. Забезпечити розширення спектру та доступності адміністративних послуг |
|  | 4.6.3. Розширити можливості системи управління громадою та активізації мешканців до прийняття рішень |
| 4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень | 4.7.1. Створити умови для розширення ролі активної молоді та представників громадянського суспільства у житті громади |
|  | 4.7.2. Забезпечити створення мережі молодіжних центрів і просторів |

Впровадження Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) відбуватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану заходів, місцевих програм розвитку, ЄПППІ та рішень міської ради, що будуть прийняті для досягнення стратегічних цілей.

Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення

Стратегічна ціль 1 спрямована на створення комфортних і безпечних умов для життя, роботи та відпочинку усіх жителів та гостей Тернопільської громади шляхом розвитку муніципальної інфраструктури, орієнтуючись на принципи сталого розвитку, забезпечення енергоефективності, енергоощадності, рівного доступу для всіх категорій населення.

Досягнення стратегічної цілі 1 передбачається через реалізацію проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та заходів місцевих програм розвитку на загальну суму 15133,571 млн грн (таблицях 2.2 та 2.3).

Таблиця 2.2. Перелік заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення»

| Оперативна ціль | Назва місцевої програми розвитку та її заходу | Період реалізації заходу, роки | Орієнтовний обсяг фінансування на 2025-2027 роки, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату | Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Технічне переоснащення, ремонт (зокрема капітальний) житлового фонду (ремонт покрівель, реставрація дахів, ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонт міжпанельних швів, ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків, влаштування дитячих майданчиків, ремонт спортивних майданчиків, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт (зокрема капітальний) ліфтів, заміна газового обладнання, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок, інше) |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 189350 |
|  | - Комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (в рамках Програми «Енергодім» та Програми «ГрінДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності) | 2025-2027 | 75000 |
|  | - Встановлення приладів обліку води | 2025-2027 | 150 |
|  | - Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.). Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської МТГ | 2025-2027 | 334100 |
|  | - Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачання | 2026-2027 | 20000 |
|  | - Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації, влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів та ін. | 2025-2027 | 5000 |
|  | Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. - Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у закладах освіти тощо | 2024-2026 | 71209 |
|  | Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. - Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель бібліотек |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 4650 |
|  | - Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель клубних закладів, палацу культури | 2024-2026 | 12600 |
|  | - Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель мистецьких шкіл | 2024-2026 | 3800 |
|  | Програма «Питна вода» на 2025-2027 рр. - Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 15000 |
|  | - Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води | 2025-2027 | 120000 |
|  | - Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж | 2026-2027 | 10000 |
|  | - Реконструкція, санація, капітальний ремонт водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж | 2026-2027 | 45000 |
|  | - Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води | 2025-2027 | 5000 |
|  | - Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, зокрема на не каналізованих вулицях | 2025-2027 | 22500 |
|  | - Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та Тернопіль в рамках Програми «Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027» | 2025-2026 | 24906 |
|  | - Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів | 2025-2027 | 15000 |
|  | Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр. - Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів | 2024-2027 | 71564 |
|  | - Проведення робіт з дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці | 2024-2027 | 188000 |
|  | - Розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: влаштування контейнерних майданчиків, розміщення спецємкостей (сіток) для сортування полімерів | 2024-2027 | 450 |
|  | - Розроблення Місцевого плану управління відходами | 2025 | 99 |
| 1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність | Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, зокрема: зупинок громадського транспорту; інженерних мереж; влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських); влаштування та заміна турнікетного огородження; будівництво доріг до сільських населених пунктів громади тощо | 2025-2027 | 495000 |
|  | - Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі | 2026-2027 | 20000 |
|  | - Поточний ремонт та утримання об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою, зокрема вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін. | 2025-2027 | 810000 |
|  | - Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 2025-2027 | 711170 |
|  | - Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облаштування велоінфраструктури | 2026-2027 | 20000 |
|  | - Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | 2025-2027 | 12000 |
|  | - Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, зокрема зі звуковим сигналом | 2025-2027 | 4500 |
|  | - Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 2025-2027 | 1500 |
|  | Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 рр. - Реконструкція тролейбусних ліній |  | 11068 |
|  |  | 2024-2026 |  |
|  | - Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1 км) та Північний (1,6 км) | 2024-2026 | 20000 |
|  | - Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР | 2024-2026 | 1928 |
|  | - Модернізація підприємства | 2024-2026 | 4700 |
|  | - Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху з монтажем | 2024-2026 | 200 |
|  | - Придбання автобусів | 2024-2026 | 13700 |
|  | - Реконструкція кабельних мереж | 2024-2026 | 3000 |
|  | Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Забезпечення озвучення світлофорів для осіб з порушенням зору |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 600 |
|  | Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. - Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування |  |  |
|  |  | 2026-2027 | 15000 |
|  | Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. - Встановлення пандусів, кнопок викликів, інформаційних табличок |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 400 |
|  | Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. - Капітальний ремонт / реконструкція-облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку «Сопільче» |  |  |
|  |  | 2025 | 2550 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Сопільче» | 2026 | 745 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Національного Відродження» | 2026 | 745 |
|  | Програма розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2026 рр. - Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями | 2026 | 2400 |
| Всього: |  |  | 3384584 |

Таблиця 2.3. Перелік проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення»

| Оперативна ціль | Назва проєкту місцевого розвитку / проєкту в межах ЄПППІ | Період реалізації, роки* | Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату | Проєкт 5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу, вул. Об’їзна, 4 | 2025-2027 | 990000 |
|  | Проєкт 6. Реконструкція комплексу будівель та споруд водозабору «Тернопільський», включаючи реконструкцію водогонів з метою збільшення зони подачі води, вул. Білецька, 58 | 2025-2027 | 630000 |
|  | Проєкт 7. Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с. Верхній Івачів до м. Тернопіль по вул. 15 Квітня | 2025-2027 | 450000 |
|  | Проєкт 8. Реконструкція аварійних ділянок напірно-самопливних колекторів системи централізованого водовідведення | 2025-2027 | 450000 |
|  | Проєкти в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади: - Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Євгена Коновальця | 2026-2028 | 134520 |
|  | - Глибока термомодернізація будівель закладів освіти | 2026-2028 | 1478765 |
|  | - Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 ім. Юрія Горайського» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16 | 2026-2027 | 11290 |
|  | - Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «КДЮСШ №1» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, бульвар Дмитра Вишневецького, 8А | 2026-2027 | 6499 |
|  | - Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, вул. Братів Бойчуків, 4А | 2026-2027 | 5741 |
|  | - Капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу літера А КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: вул. Шпитальна, 2 | 2026-2030 | 135668 |
|  | - Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі кардіологічного корпусу літера «Б» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування | 2026-2029 | 89969 |
|  | - Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пологового корпусу літера «В» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування | 2026-2030 | 105006 |
|  | - Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу літера «А» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування | 2026-2029 | 116050 |
|  | - Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки літера «Н» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування | 2026-2029 | 103152 |
|  | - Будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль» за адресою вул. Микулинецька | 2026-2027 | 120000 |
|  | - Капітальний ремонт (термомодернизація) будівлі аудиторії літера "А' " КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14 | 2026-2029 | 31519 |
|  | - Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі | 2026-2028 | 48120 |
|  | Проєкт ДПП. «Енергопарк «Тернопіль» | 2026-2030 | 3640000 |
|  | Проєкт. «Тернопільський енергоострів» | 2026-2030 | 675000 |
| 1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність | Проєкт 9 (також проєкт в межах ЄПППІ). Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Руська | 2026-2029 | 1095989 |
|  | Проєкт 11. ВелоОсвіта | 2027 | 400 |
|  | Проєкт 12. Інклюзивний туалет в кожному парку | 2026-2027 | 5000 |
|  | Проєкти в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади: - Створення безбар'єрного маршруту в рамках реалізації концепції «Тернопіль ‒ місто без бар'єрів» | 2026-2027 | 236200 |
|  | - Оновлення електротранспорту м. Тернополя в рамках програми «Міський громадський транспорт України ‒ ІІ» | 2026-2028 | 319763 |
|  | - Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Тернопіль в рамках програми RLF | 2026-2027 | 729105 |
|  | - Оновлення електротранспорту міста Тернополя | 2026-2028 | 122400 |
|  | - Нове будівництво ділянки вул. Проектна, 202 в м. Тернопіль (ділянка дороги від вул. Микулинецька до території індустріального парку «Тернопіль») | 2026-2027 | 18831 |
| Всього: |  |  | 11748987 |

* ‒ період реалізації проєкту ДПП та проєктів в межах затвердженого Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування.

Стратегічна ціль 2. Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки

Стратегічна ціль 2 спрямована на формування сприятливого бізнес-клімату для розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки через підтримку підприємництва, залучення інвестицій, підтримку розвитку інноваційних секторів, створення нових робочих місць, стимулювання інтеграції місцевих підприємців у глобальні ринки та підвищення економічної стійкості громади.

Досягнення стратегічної цілі 2 передбачається через реалізацію проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та заходів місцевих програм розвитку на загальну суму 28,060 млн грн (таблиця 2.4 та 2.5).

Таблиця 2.4. Перелік заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки»

| Оперативна ціль | Назва місцевої програми розвитку та її заходу | Період реалізації заходу, роки | Орієнтовний обсяг фінансування на 2025-2027 роки, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Приваблива для інвестицій громада | Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр. - Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу громади | 2025-2026 | 160 |
|  | Програма розвитку просторового планування та удосконалення містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади | 2027 | 17750 |
| 2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток | Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр. - Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій» |  |  |
|  |  | 2025-2026 | 3000 |
|  | Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр. - Забезпечення перебування іноземних делегацій, іноземних представників в заходах та зустрічах, що проводяться у громаді | 2025-2027 | 2010 |
|  | - Екскурсійне забезпечення для іноземних делегацій, іноземних представників, блогерів, туристичних операторів тощо | 2025-2027 | 370 |
|  | - Обмін досвідом представників громади з муніципалітетами та установами за кордоном | 2025-2027 | - |
|  | - Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників індустрії гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризму | 2025-2027 | 180 |
|  | - Підтримка гастрономічного, подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо) | 2025-2027 | 650 |
|  | - Виготовлення, встановлення та оновлення туристичного ознакування | 2025-2027 | 140 |
|  | - Розробка нових екскурсійних маршрутів, зокрема в межах концепції безбар’єрності | 2025-2027 | 60 |
|  | - Створення та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади (дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовах) | 2025-2027 | 1030 |
|  | - Створення та придбання сувенірної продукції | 2025-2027 | 1140 |
|  | - Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, виїзних навчально-практичних семінарів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів тощо | 2025-2027 | 285 |
|  | - Створення промоційних відеороликів та фільмів про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах | 2025-2027 | 370 |
|  | - Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, інвестиційних форумах, культурно-спортивних заходах тощо, в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами (виготовлення презентаційних матеріалів, організаційні внески, оренда виставкових площ, виставкового обладнання, тощо) | 2025-2027 | 465 |
| Всього: |  |  | 27610 |

Таблиця 2.5. Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки»

| Оперативна ціль | Назва проєкту / проєкту місцевого розвитку | Період реалізації, роки* | Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток | Проєкт 14. Акселератор розвитку локальних виробників | 2025-2027 | 450 |
| Всього: |  |  | 450 |

* ‒ період реалізації проєкту є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування.

Стратегічна ціль 3. Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада

Стратегічна ціль 3 зорієнтована на забезпечення поліпшення якості життя населення та підвищення продуктивності суспільної праці на основі ощадливого використання ресурсів і збереження довкілля задля теперішніх і майбутніх поколінь.

Досягнення стратегічної цілі 3 передбачається через реалізацію проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та заходів місцевих програм розвитку на загальну суму 721,625 млн грн (таблиця 2.6 та 2.7).

Таблиця 2.6. Перелік заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада»

| Оперативна ціль | Назва місцевиої програми розвитку та її заходу | Період реалізації заходу, роки | Орієнтовний обсяг фінансування на 2025-2027 роки, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей | Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. - Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах (сховища, найпростіші укриття, ПРУ) |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 16767 |
|  | - Встановлення спеціалізованої системи охорони в закладах освіти, її утримання та обслуговування | 2025 | 5000 |
|  | Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 рр. - Надання послуг: експлуатаційно-технічного обслуговування обладнання апаратури оповіщення; поточного ремонту і технічного обслуговування комплектів системи сповіщення та інформування населення | 2026-2028 | 1300 |
|  | - Модернізація системи централізованого оповіщення цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади (з урахуванням доступності для осіб з вадами зору та слуху), в тому числі розроблення / коригування проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи | 2026-2027 | 1300 |
|  | Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 рр. - Закупівля засобів енергопостачання (генераторів та інших пристроїв автономного живлення) тощо | 2023-2025 | 3311 |
|  | Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. - Облаштування системи відеоспостереження в парках |  |  |
|  |  | 2026-2027 | 150 |
|  | Програма будівництва сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр. - Будівництво нових сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади, з врахуванням вимог чинних державних будівельних норм | 2026-2028 | 268800 |
|  | - Надання фінансової підтримки на умовах співфінансування для облаштування укриттів в житлових будинках ОСББ, управителями багатоквартирних житлових будинків та іншим | 2026-2028 | 200000 |
|  | - Будівництво багатоквартирних житлових об'єктів з укриттями | 2026-2028 | Згідно проєктно-кошторисної документації |
| 3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь | Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр. - Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року, муніципального енергетичного плану Тернопільської міської територіальної громади |  |  |
|  |  | 2025-2026 | 198 |
|  | - Висадження «кліматичних дерев» | 2024-2027 | 297 |
|  | - Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних зелених дахів на території міста | 2024-2027 | 597 |
|  | - Влаштування та обслуговування «точок прохолоди» ‒ водяних рамок та ін. | 2024-2027 | 297 |
|  | - Рекультивація земель, зокрема порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2024-2027 | 1500 |
|  | - Обстеження ґрунтів у зоні впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці | 2024-2027 | 108 |
|  | - Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) | 2026 | 2410 |
|  | - Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | 2024-2027 | 940 |
|  | - Зариблення водосховища «Тернопільський став» | 2025-2027 | 700 |
|  | - Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 2025-2027 | 6928 |
|  | - Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території громади | 2025-2026 | 1300 |
|  | - Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ, проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» та ін. | 2024-2027 | 1030 |
|  | - Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» | 2024-2027 | 1772 |
|  | - Влаштування острівців дикої природи у місті | 2025-2027 | 397 |
|  | - Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання | 2026 | 199 |
|  | - Розроблення схеми формування екологічної мережі | 2025 | 99 |
|  | - Розроблення проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення | 2025-2026 | 398 |
|  | - Дослідження впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці на підземні водоносні горизонти | 2024-2027 | 162 |
|  | Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, парків, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж та ін. Ремонт фонтанів в парку «Сопільче» та «Квітка Терену» на бульварі Тараса Шевченка. Реконструкція об’єкта благоустрою «Старий парк» | 2025-2027 | 56350 |
|  | - Утримання зелених насаджень | 2025-2027 | 41000 |
|  | Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. - Придбання нових атракціонів | 2026-2027 | 24000 |
|  | - Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків | 2026-2027 | 3000 |
|  | - Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани) | 2026-2027 | 600 |
|  | - Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 2025-2026 | 1990 |
|  | - Капітальний ремонт пам’ятника Степану Бандері | 2025 | 300 |
|  | - Капітальний ремонт / влаштування «Вежі дзвону пам’яті» в комплексі стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка | 2025 | 710 |
|  | - Капітальний ремонт / влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка (друга черга) | 2025-2026 | 2500 |
|  | - Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів в парку «Національного відродження» | 2027 | 300 |
|  | - Придбання зелених насаджень для парків | 2025-2027 | 700 |
|  | - Ремонти (зокрема капітальний), реконструкція дитячих майданчиків в парках | 2025 | 2000 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку ім. Тараса Шевченка | 2025-2027 | 6740 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку ім. Тараса Шевченка | 2027 | 4600 |
|  | - Капітальний ремонт Літньої естради в парку ім. Тараса Шевченка | 2026 | 3000 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція покриття на острові «Чайка» в парку ім. Тараса Шевченка | 2027 | 2000 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Національного відродження» | 2025-2027 | 3800 |
|  | - Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Національного відродження» | 2025-2027 | 7160 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Національного відродження» | 2025 | 2500 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція ‒ облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак в парку «Національного відродження» | 2025-2027 | 820 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція ‒ влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика в парку «Національного відродження» | 2026 | 1100 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція «Старого парку» | 2025-2026 | 3000 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Сопільче» | 2025-2026 | 1380 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку «Сопільче» | 2025-2027 | 5500 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція мостових конструкцій в парку «Сопільче» | 2025 | 1250 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Сопільче» | 2027 | 7700 |
|  | - Капітальний ремонт / реконструкція «Козацького острову» в парку «Сопільче» | 2027 | 1560 |
|  | - Капітальний ремонт-відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм в парку «Сопільче» | 2025-2027 | 3100 |
|  | - Облаштування відпочинкових зон | 2026-2027 | 1050 |
|  | Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Ремонтно-реставраційні роботи Церкви Різдва Христового (охоронний №636) | 2026-2027 | 2000 |
|  | - Ремонтно-реставраційні роботи Домініканського костелу 1749-1779 рр. (охоронний №637Н) ‒ Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці | 2025-2027 | 2000 |
|  | - Участь у проведенні археологічних розвідок та досліджень | 2026-2027 | 300 |
|  | - Виготовлення проєктів землеустрою та іншої технічної документації із землеустрою | 2025-2027 | 600 |
|  | - Переміщення (перенесення) з території Старого парку пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення – «Алея героїв» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів від 27.11.1984 №332 «Алея героїв: пам’ятники Героям Радянського Союзу А. П. Живову, Г. В. Танцорову, М. Г. Пігорєву, В. А. Чалдаєву, М.Г. Карпенку та О. П. Максименку»); пам’ятки історії місцевого значення – «Кладовище радянських воїнів» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих від 22.03.1971 №147 «Кладовище радянських воїнів, на якому поховані Герої Радянського Союзу А. П. Живов, М. Г. Карпенко та О. П. Максименко») з території Старого парку в сектор 32 міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46 | 2026-2027 | 5605 |
|  | - Встановлення меморіальних таблиць | 2025-2027 | 180 |
|  | - Виготовлення, встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій | 2026-2027 | 2000 |
|  | - Розробка облікової та пам’яткоохоронної документації | 2025-2027 | 270 |
| Всього: |  |  | 718625 |

Таблиця 2.7. Перелік проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада»

| Оперативна ціль | Назва проєкту місцевого розвитку / проєкту в межах ЄПППІ | Період реалізації, роки* | Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь | Проєкт 15. Облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак у парку Національного відродження | 2026-2027 | 3000 |
| Всього: |  |  | 3000 |

* ‒ період реалізації проєктів в межах затвердженого Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування.

Стратегічна ціль 4. Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх

Стратегічна ціль 4 зорієнтована на підвищення якості життя мешканців та стимулювання розвитку людського капіталу для забезпечення інтелектуального та професійного зростання жителів, підвищення їх продуктивних здібностей через розвиток системи надання адміністративних і послуг соціальної сфери (освітніх, культурних, медичних), їх диверсифікацію та покращення якості, а також активізацію участі громадянського суспільства у місцевому самоврядуванні.

Досягнення стратегічної цілі 4 передбачається через реалізацію проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та заходів місцевих програм розвитку на загальну суму 4166,267 млн грн (таблиця 2.8 та 2.9).

Таблиця 2.8. Перелік заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 4 «Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх»

| Оперативна ціль | Назва місцевої програми розвитку та її заходу | Період реалізації заходу, роки | Орієнтовний обсяг фінансування на 2025-2027 роки, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення | Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки» - Надання невідкладної стоматологічної допомоги дитячому населенню громади, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосування високовартісних матеріалів |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 19539 |
|  | - Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотними захворюваннями розвитку шляхом трансплантології | 2025-2027 | 8602 |
|  | - Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах | 2025-2027 | 1985 |
|  | - Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств громади | 2025-2027 | 28200 |
|  | - Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб | 2025-2027 | 8859 |
|  | - Забезпечення доступності до медичної допомоги мешканців сільських населених пунктів громади | 2025-2027 | 1332 |
|  | - Оновлення матеріально-технічної бази: придбання дороговартісного обладнання, предметів довгострокового користування; проведення капітальних ремонтів, реконструкції та реставрації об’єктів, капітальне будівництво тощо, зокрема створення Центру ментального здоров’я | 2025-2027 | 184746 |
|  | - Забезпечення мешканців громади безоплатно та на умовах пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, внутрішньо переміщених осіб та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 | 2025-2027 | 38311 |
|  | - Забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно постанови КМУ від 31.03.2015 №160 | 2025-2027 | 11183 |
|  | - Забезпечення надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги | 2025-2027 | 9400 |
|  | - Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2025-2027 | 725 |
|  | - Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування) | 2025-2027 | 280 |
|  | - Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення | 2025-2027 | 14895 |
| 4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх | Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Облаштування STEM / STEAM лабораторій у школах |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 2700 |
|  | Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. - Забезпечення закладів та установ освіти комунальної форми власності комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою, WI-FI зонами |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 4450 |
|  | - Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти | 2024-2026 | 13569 |
|  | - Модернізація спортивної бази в закладах освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо) | 2024-2026 | 10000 |
|  | - Проведення робіт із благоустрою території в закладах та установах освіти | 2024-2026 | 10000 |
|  | - Розширення мережі гуртків технічного та інноваційного спрямування та їх утримання | 2024-2026 | 1000 |
|  | - Участь у реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня у 7-9-тих класах НУШ | 2025-2026 | 53154 |
|  | - Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін | 2024-2026 | 2000 |
|  | - Забезпечення оздоровленням, відпочинком дітей пільгових категорій | 2024-2026 | 3300 |
|  | - Розширення мережі пришкільних таборів | 2024-2026 | 1150 |
|  | - Відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти; інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих ЗДО; розвиток інклюзивного навчання в закладах позашкільної | 2024-2026 | У межах кошторисних призначень |
|  | - Відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №2» | 2024-2026 | - |
|  | - Встановлення та обслуговування зовнішнього відеоспостереження закладів та установ освіти | 2024-2026 | У межах кошторисних призначень |
| 4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади | Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки» - Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН-УПА |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 1500 |
|  | - Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, мешканців громади медичними виробами та іншими засобами відповідно до постанови від 13.02.2009 КМУ №1301 | 2025-2027 | 39915 |
|  | - Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення | 2025-2027 | 1800 |
|  | - Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю (I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади | 2025-2027 | 4370 |
|  | - Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій) | 2025-2027 | 10042 |
|  | - Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування) | 2025-2027 | 8700 |
|  | - Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезування) | 2025-2027 | 2000 |
|  | Програма «Турбота» на 2025-2027 рр. - Надання одноразової грошової допомоги та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 68000 |
|  | - Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | 2025-2027 | 810 |
|  | - Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування для забезпечення путівками ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни) | 2025-2027 | 5300 |
|  | - Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду | 2025-2027 | 8700 |
|  | - Надання соціальних послуг недержавними суб'єктами шляхом соціального замовлення (особи з інвалідністю та інші категорії) | 2025-2027 | 6200 |
|  | - Відшкодування витрат ТБФ «Карітас», пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку | 2025-2027 | 1800 |
|  | - Безкоштовне харчування соціально незахищених громадян в їдальні | 2025-2027 | 6000 |
|  | - Надання на безоплатній основі продуктових наборів особам, які опинились у складних життєвих обставинах | 2025-2027 | 51000 |
|  | - Надання грошових допомог: власникам (співвласникам), квартири яких непридатні для проживання; родинам цивільних осіб, що загинули (померли) за окремими рішеннями виконавчого комітету | 2025-2026 | 32500 |
|  | - Надання грошових допомог: на лікування особам, які отримали поранення та / або травмування; власникам (співвласникам), квартири яких зазнали пошкоджень / руйнувань за окремими рішеннями виконавчого комітету | 2025-2026 | 6000 |
|  | Програма «Обороноздатність» на 2025 / 2026 рік - Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям як зареєстровані на території громади, які беруть участь в бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України), перебуваючи на службі в підрозділах ЗСУ, МВСУ, НГУ, інших військових формуваннях та правоохоронних органах) |  |  |
|  |  | 2025 / 2026 | 38500 / 45000 |
|  | - Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади: на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відсічі і стримування збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; звільненим з полону військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України | 2025 / 2026 | 12500 / 14500 |
|  | - Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п.11 ч.2 ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту » | 2025 / 2026 | 5000 / 6500 |
|  | - Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти Захисників і Захисниць України | 2025 / 2026 | 15000 / 18000 |
|  | - Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців ЗСУ, НГУ, інших військових формувань, поліцейських, працівників системи МВСУ – учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду тощо | 2025 / 2026 | 50000 / 20400 |
|  | - Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я громади учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, зокрема проведення ендопротезування, проведення операцій із заміни кришталика ока | 2025 / 2026 | 3000 / 5000 |
|  | - Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України. | 2025 / 2026 | 3500 / 3000 |
|  | - Проведення дентальної імплантації (для заміщення втрачених зубів) для учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України | 2025 / 2026 | 1000 / 2000 |
|  | - Забезпечення надання виїзної стоматологічної допомоги Захисникам та Захисницям України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України. | 2025 / 2026 | 2500 / 2300 |
|  | - Покращення житлових умов військовослужбовців через сприяння участі в програмі «єОселя» | 2025 / 2026 | 10000 / 4000 |
|  | - Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 2025 / 2026 | 4000 / 3000 |
|  | - Поховання та облаштування почесних місць поховань захисників і захисниць України, які загинули під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України | 2025 / 2026 | 25000 / 22000 |
|  | Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2028 рр. - Організація та проведення відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок | 2026-2028 | 450 |
|  | - Організація змістовного дозвілля, проведення майстер-класів, акцій, фестивалів, конкурсів, ярмарків інтелектуальних змагань та інших заходів | 2026-2028 | 450 |
|  | - Проведення міських заходів для дітей з нагоди державних, релігійних свят та визначних і пам’ятних дат | 2026-2028 | 1100 |
|  | - Підтримка ініціатив громадських та волонтерських організацій, благодійних фондів діяльність яких спрямована на утвердження української національної громадянської ідентичності, неформальну освіту, волонтерську діяльність | 2026-2028 | 250 |
|  | - Надання соціальної, психологічної, одноразової грошової допомоги для підготовки дітей шкільного віку до нового навчального року шляхом виплати одному з батьків / законному представнику з нагоди Дня знань | 2026-2028 | 350 |
|  | Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр. - Організація та проведення екскурсій | 2023-2025 | 300 |
|  | - Проведення акції до Дня знань «Знання ‒ це сила» | 2023-2025 | 250 |
|  | - Проведення акції, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей | 2023-2025 | 150 |
|  | - Залучення до заходів Новорічно-різдвяних та Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво» | 2023-2025 | 80 |
|  | - Сприяння в профорієнтаційній діяльності та залучення до профорієнтаційного стажування, участь в програмі «Муніципальне замовлення» | 2023-2025 | 10 |
|  | - Залучення до волонтерських ініціатив, освітньо-наукових національно-патріотичних заходів | 2023-2025 | 40 |
|  | Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2027 рр. - Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку Родин та забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри» |  |  |
|  |  | 2026-2027 | 100 |
|  | - Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) | 2026-2027 | 1600 |
|  | - Соціально-матеріальна підтримка Родин | 2026-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Соціально-психологічна підтримка Родин | 2026-2027 | Не потребує фінансування |
|  | Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр. - Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) | 2023-2025 | 400 |
|  | - Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту | 2023-2025 | 50 |
|  | - Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, а також волонтерськими, релігійними організаціями для організації сімейного відпочинку та оздоровлення | 2023-2025 | 20 |
|  | - Підтримка громадських ініціатив соціального спрямування, які відповідають напрямкам та завданням даної Програми (шляхом проведення конкурсу проєктів) | 2023-2025 | 150 |
|  | Програма «Підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі» на 2024-2026 рр. - Проведення заходів (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом та інші), які пропагують родинні цінності |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 55 |
|  | - Проведення просвітницької роботи з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, в тому числі з використанням онлайн-технологій | 2024-2026 | 75 |
|  | - Організація конкурсів для багатодітних сімей у інтернет-мережі, наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у вишиванці та інші. Організація та проведення заходу до Дня вишиванки | 2024-2026 | 75 |
|  | - Організація та проведення заходу «Молитовний сніданок» | 2024-2026 | 130 |
|  | - Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для сімей та дітей пільгових категорій, дітей що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2024-2026 | 1150 |
|  | - Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах, соціальних мережах в друкованих виданнях та медіа, а також через трансляцію в ефірі радіомовлення спрямованої на популяризацію інформації щодо відносин у сім’ї, відповідального батьківства, та послуг доступних в Денному центрі соціально-психологічної допомоги | 2024-2026 | 1600 |
|  | - Проведення тренінгових занять, курсів, заходів з питань формування батьківської компетенції та інші | 2024-2026 | 95 |
|  | - Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї) | 2024-2026 | 230 |
|  | - Проведення інтеграційних заходів для сімей з числа ВПО та місцевих (Міжнародний день рідної мови, родинне свято «Різдвяні посиденьки») | 2024-2026 | 50 |
|  | - Проведення заходів із запобігання та протидії домашньому та / або насильству за ознакою статі в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення | 2024-2026 | 75 |
|  | - Підтримка та розбудова системи спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі | 2024-2026 | 115 |
|  | - Реалізація заходів у рамках проведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства» | 2024-2026 | 115 |
|  | - Забезпечення комплексних заходів з реалізації Програми для кривдників, сприяння навчання фахівців корекційної роботи з особами, які вчинили насильство | 2024-2026 | 75 |
|  | - Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення громади щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливості отримання допомоги (Проведення інформаційних кампаній з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми – 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми – 18 жовтня, Міжнародного дня боротьби за викорінення рабства – 2 грудня) | 2024-2026 | 35 |
|  | - Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів, організація поїздок та відпочинку дітей в межах / за межі України для дітей пільгових категорій | 2024-2026 | 1380 |
|  | - Утримання соціального житла для тимчасового проживання що потребують особливої соціальної уваги та підтримки осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | 2024-2026 | 345 |
|  | - Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями, спільне проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, семінарів, конкурсів та інших заходів. Здійснення заходів спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), ЮНІСЕФ | 2024-2026 | 115 |
|  | - Організація зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів з представниками органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій з метою налагодження співпраці та обміну досвідом | 2024-2026 | 100 |
|  | - Забезпечення промоційної подарункової, сувенірної продукції (футболки, світшоти, брелки тощо) для якісної організації відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок, зустрічей, конференцій та інших заходів | 2024-2026 | 200 |
|  | Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2025-2027 рр. - Забезпечення інформаційної підтримки (виготовлення буклетів, плакатів, пам′яток) вирішення актуальних питань соціально-правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею інтернет та інших питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей | 2025-2027 | 180 |
|  | - Проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, тощо з метою підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів | 2025-2027 | 75 |
|  | - Організація проведення Форуму прийомних сімей | 2025-2027 | 120 |
|  | - Проведення міських заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління, з нагоди святкових та державних дат | 2025-2027 | 1800 |
|  | - Створення сприятливих умов проживання дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління | 2025-2027 | 390 |
|  | - Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України для дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління | 2025-2027 | 370 |
|  | - Впровадження співпраці та налагодження контактів з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей і представниками органів місцевого самоврядування, органами державної влади на всеукраїнському рівні | 2025-2027 | 150 |
|  | - Просвітницька діяльність (лекції, бесіди, тренінги, тощо) для дітей, які перебувають на обліку щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя | 2025-2027 | 45 |
|  | - Створення відповідних умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволення потреб влаштованих дітей | 2025-2027 | 300 |
|  | - Будівництво малого групового будинку | 2025-2027 | 36856 |
|  | Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2024-2025 / 2026-2027 рр. - Надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проєктів суб'єктами ветеранського підприємництва та на створення (розвиток) власного бізнесу |  |  |
|  |  | 2024-2025 / 2026-2027 | 1650 / 3500 |
|  | - Проведення навчання, семінарів для ветеранів війни та членів їх сімей, спрямованих на відкриття власної підприємницької справи | 2024-2025 / 2026-2027 | 50 / 300 |
| 4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей | Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Підготовка та виготовлення друкованої продукції про пам’ятки, експозиційних та виставкових матеріалів з використанням інтерактивних методів із забезпеченням фізичного та інформаційного простору |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 150 |
|  | Програма сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді - Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови та культури, збереження духовно-історичної спадщини України |  |  |
|  |  | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Забезпечення дотримання закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, передвищої освіти провадження освітнього процесу українською мовою | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Виконання вимог законодавства про державну мову при проведенні культурно-масових, туристичних, спортивно-масових та молодіжних заходів | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Виконання вимог законодавства про державну мову під час демонстрування кінофільмів | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Використання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти навчальної літератури українською мовою | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Упровадження норм нової редакції українського правопису в освітньому процесі | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Проведення міських конкурсів знавців української мови, культурно просвітницьких заходів з ушанування державної мови в закладах освіти | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Проведення міських етапів усеукраїнських і міжнародних мовно-літературних конкурсів: Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді мови ім. Тараса Шевченка; Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика; Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»; Усеукраїнського фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості ім. Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці; Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Проведення книжкових фестивалів, флешмобів, читацьких форумів, бібліотечних уроків, виставок літератури тощо | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Неухильне дотримання надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування законодавства про державну мову. Пропагування мовної стійкості споживачами та надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування. | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | - Забезпечення розміщення зовнішньої реклами, вивісок, вуличних вказівників на державній мові | 2025-2027 | Не потребує фінансування |
|  | Програма «Молодь» на 2024-2026 рр. - Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних та інших курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами громади |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 1005 |
|  | Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. - Проведення акцій пам’яті героїв України (теренова гра «Листопадовий чин», День пам’яті героїв Небесної сотні та інші акції) |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 70 |
|  | - Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна Свічечка» | 2024-2026 | 55 |
|  | - Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді («Шевченківські дні» та інші заходи) | 2024-2026 | 55 |
|  | - Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів (змагання зі скелелазіння, мандрівка «Гайда в гори», військовий вишкіл «Експльозія» та інші заходи) | 2024-2026 | 190 |
|  | - Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху (День хустки та інші заходи) | 2024-2026 | 190 |
|  | - Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху | 2024-2026 | 50 |
|  | - Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | 2024-2026 | 110 |
|  | - Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років) | 2024-2026 | 380 |
|  | - Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років) | 2024-2026 | 400 |
|  | - Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 2024-2026 | 3600 |
|  | Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. - Заходи з відзначення загальнодержавних та загальноміських свят, професійних свят, ювілеїв та культурно-мистецьких подій |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 5400 |
|  | - Заходи для дітей | 2024-2026 | 1400 |
|  | - Заходи до релігійних свят | 2024-2026 | 200 |
|  | - Підтримка фестивалів та конкурсів | 2024-2026 | 2800 |
|  | - Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності | 2025 | 800 |
|  | - Реалізація проєкту «Тернопільська художня школа – арт-територія» | 2025 | 200 |
|  | - Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках. Реалізація проєктів: «Е-бібліотека» на базі Центральної міської бібліотеки; «Бібліотека-хаб цифрової освіти» на базі Центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дорослих; Креатив Центр на базі бібліотеки-філії №3 для дітей; «Мобільна бібліотека» на базі бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки філії №5 для дорослих; «Інклюзивний простір у закладах культури» на базі бібліотеки-філії №8 для дорослих | 2025-2026 | 600 |
|  | - Оновлення бази музичних інструментів | 2024-2026 | 950 |
|  | - Придбання сценічного концертного одягу | 2024-2026 | 200 |
|  | - Придбання сучасного комп’ютерного та офісного обладнання для будинків культури, палаців, клубів, бібліотек, мистецьких шкіл | 2024-2026 | 500 |
|  | - Поповнення бібліотечних фондів | 2024-2026 | 1400 |
|  | - Представлення мистецьких колективів та участь у заходах (концертах, проєктах, конкурсах) за межами громади, області та за кордоном | 2024-2026 | 50 |
|  | - Створення аудіогідів, промоконтенту, відео, навчання для громад по проєкту «Маршрути місцями пам’яті» | 2026 | 500 |
|  | - Надання стипендій обдарованим учням музичних та художньої школи | 2024-2026 | 1800 |
|  | Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Створення хабів цифрової освіти на базі бібліотек |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 2500 |
|  | Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр. - Організація та проведення тематичних, оглядових, костюмованих та театралізованих екскурсій, квестів, конкурсів, майстер-класів, інтерактивних ігор у громаді, показ мистецьких та літературних творів (українською та іноземними мовами) | 2025-2027 | 290 |
| 4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі | Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. - Капітальний ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження» |  |  |
|  |  | 2025 | 1800 |
|  | Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. - Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) |  |  |
|  |  | 2026-2027 | 991000 |
|  | - Реконструкція, модернізація, ремонти (зокрема капітальний) стадіонів громади. Концепція «Доступний стадіон» | 2026-2027 | 53650 |
|  | - Обслуговування, ремонти (зокрема капітальні), реконструкція, модернізація, адаптація існуючої спортивної інфраструктури (універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами, скейт-парки тощо), а також приміщень та об’єктів спортивної інфраструктури комунальних закладів фізичної культури і спорту, благоустрій прилеглої території. Впровадження систем моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання | 2025-2027 | 49500 |
|  | - Проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади. Придбання необхідного обладнання та інвентарю, інших технічних засобів, виготовлення нагородної, сувенірної та інформаційної продукції для проведення заходів серед населення громади | 2025-2027 | 3600 |
|  | - Проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів) для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2025-2027 | 20000 |
|  | - Участь вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернопільської міської ради у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном | 2025-2027 | 9000 |
|  | - Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо), забезпечення їх необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів, у тому числі офісною технікою та інше | 2025-2027 | 20500 |
|  | - Забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади, шляхом організації спортивно-оздоровчих таборів | 2025-2027 | 5700 |
|  | - Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів), адміністративного персоналу закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування тощо | 2025-2027 | 4800 |
|  | - Відзначення грошовими персональними виплатами (премії, винагороди тощо ) спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, стипендії провідним спортсменам, їх тренерам та діячам фізичної культури і спорту (згідно окремих положень) | 2025-2027 | 11000 |
|  | - Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту | 2025-2027 | 900 |
|  | - Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів / учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО» | 2025-2027 | 1350 |
|  | - Проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, участь ветеранів війни у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах | 2025-2027 | 1500 |
|  | - Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд громади, зокрема спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів | 2025-2027 | 12300 |
|  | - Проведення спортивних змагань (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів) | 2025-2027 | 8100 |
|  | - Участь спортсменів та команд громади, у тому числі спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема за кордоном | 2025-2027 | 4200 |
|  | - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю. Участь спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах | 2025-2027 | 1050 |
| 4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади | Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. - Отримання доступу до «Економічного профайлу громади» – Єдиної системи даних та аналітики на платформі Vkursi Pro з понад 100 джерел та державних реєстрів | 2025-2027 | 1050 |
|  | - Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів комунальних підприємств, установ, їх модернізація | 2025-2027 | 1200 |
|  | - Реалізація нових завдань та можливостей, технічна підтримка мобільного додатку «е-Тернопіль» | 2025-2027 | 4550 |
|  | - Підтримка та подальше впровадження сервісів електронної демократії через такі інструменти, як «Громадський бюджет», «Шкільний громадський бюджет», електронні петиції, консультації та опитування тощо | 2025-2027 | 1800 |
|  | - Розробка електронного сервісу для «Конкурсу проєктів (програм, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства» | 2025-2027 | 190 |
|  | - Створення електронної карти «Просторів дружніх до молоді та молодіжних громадських організацій Тернопільської міської територіальної громади» | 2025-2027 | 300 |
| 4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень | Програма «Молодь» на 2024-2026 рр. - Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів |  |  |
|  |  | 2024-2026 | 1020 |
|  | - Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій, концертів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конкурсів, ярмарків, форумів, організація змістового дозвілля молоді з нагоди Дня Молоді, Дня студента, Дня знань, Дня Волонтера, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді | 2024-2026 | 1155 |
|  | - Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | 2024-2026 | 190 |
|  | - Розвиток співпраці з органами студентського та учнівського самоврядування | 2024-2026 | 115 |
|  | - Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, молоді з інвалідністю (різних типів) | 2024-2026 | 155 |
|  | - Інформаційно-профілактичні та просвітницькі лекції, бесіди, тренінги, засідання «за круглим столом», семінари, молодіжні форуми, фестивалі, соціальна реклама щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги у молодіжному середовищі | 2024-2026 | 230 |
|  | - Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» | 2024-2026 | 390 |
|  | - Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, форумів, фестивалів, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів | 2024-2026 | 345 |
|  | - Стимулювання та залучення молоді до стажування в Тернопільській міській раді | 2024-2026 | 65 |
|  | - Співробітництво з партнерами країн Європейського Союзу щодо молодіжних обмінів, спільного проведення форумів, тренінгів, семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів. Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями | 2024-2026 | 230 |
|  | - Налагодження всеукраїнських молодіжних контактів, співпраця із всеукраїнськими громадськими організаціями, спільне проведення форумів, обмінів, тренінгів, семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів та інших заходів. | 2024-2026 | 230 |
|  | - Здійснення заходів у рамках ініціативи «Громада дружня до дітей і молоді» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Проведення дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) | 2024-2026 | 100 |
|  | - Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 2024-2026 | 1150 |
|  | - Організація та проведення для молоді з інвалідністю форуми, конкурси, фестивалі, змагання, олімпіади, квести та інші заходи | 2024-2026 | 115 |
|  | - Розвиток мережі та підтримки молодіжних центрів та просторів як основної бази молодіжної політики, для проведення молодіжних форумів, конференцій, навчань, тренінгів, семінарів, круглих столів, розважальних заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань молоді | 2024-2026 | 1960 |
|  | Програма розвитку та підтримки волонтерства на 2025-2027 рр. - Сприяння у проведенні навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій |  |  |
|  |  | 2025-2027 | 225 |
|  | - Проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міських акцій, конкурсів, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, ярмарків, фестивалів, поїздок, ретритів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству | 2025-2027 | 360 |
|  | - Проведення волонтерських заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (навчання, практикуми, тренінги, зустрічі з волонтерами, шкільні уроки волонтерства та інші заходи) | 2025-2027 | 210 |
|  | - Нагородження волонтерів, волонтерських організацій, інститутів громадянського суспільства з нагоди Міжнародного Дня Волонтера | 2025-2027 | 290 |
|  | - Створення «Порталу Волонтера» | 2025-2027 | 440 |
|  | - Посилення комунікації та врахування думки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів шляхом проведення публічних консультацій щодо суспільно важливих питань пов’язаних з волонтерською діяльністю, а також проведення громадських обговорень, слухань, засідань у форматі «круглого столу» тощо з актуальних питань громади та гуманітарних потреб | 2025-2027 | 120 |
|  | - Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності | 2025-2027 | 180 |
| Всього: |  |  | 2340385 |

Таблиця 2.9. Перелік проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 4 «Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх»

| Оперативна ціль | Назва проєкту місцевого розвитку / проєкту в межах ЄПППІ | Період реалізації, роки* | Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення | Проєкт 1. Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування, вул. Волинська | 2025-2027 | 244900 |
|  | Проєкт 16. Створення Центру ментального (психічного) здоров’я в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | 2025 | 2522 |
|  | Проєкти в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади: - Реконструкція корпусу лікарні №2, літ. «Б» з добудовою відділення паліативної допомоги КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, Тернопільська територіальна громада, с. Малашівці, вул. Стрілецька, 11 | 2026-2028 | 21863 |
|  | - Капітальний ремонт із заміною ліфта КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | 2026-2027 | 1222 |
|  | - Капітальний ремонт приміщення репроцесингу (ЦСВ) КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», вул. Шпитальна, 2 | 2026-2027 | 22810 |
| 4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх | Проєкт 2. Будівництво школи по вул. Бригадній | 2025-2027 | 138326 |
|  | Проєкт 3. Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи, вул. Ігоря Пелиха | 2025-2027 | 332685 |
|  | Проєкт 4. Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи, вул. Овочева | 2025-2027 | 118960 |
|  | Проєкти в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади: - Створення сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади в межах реалізації реформи «Нова українська школа» | 2026-2027 | 34862 |
|  | - Тернопільська загальноосвітня школа І-III ст. №19 (розвиток сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)) | 2026-2027 | 9302 |
|  | - Капітальний ремонт базової кухні (харчоблоку та їдальні) Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки» | 2026-2027 | 9302 |
|  | - Модернізація харчоблоку Тернопільського академічного ліцею №28 (модель «базова кухня») | 2026-2027 | 12080 |
|  | - Створення сучасного освітнього простору STEM-лабораторії у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов | 2026-2027 | 7777 |
|  | - Улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 ім. Руслана Муляра, вул. Братів Бойчуків, 4 | 2026-2027 | 1197 |
|  | - Капітальний ремонт будівлі: улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. Дмитра Заплітного, бульвар Пантелеймона Куліша, 9 | 2026-2027 | 2415 |
|  | - Улаштування протипожежного захисту в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 | 2026-2027 | 2935 |
|  | - «Нова українська школа» пілотування реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти (пілотний академічний ліцей) | 2026-2027 | 7575 |
|  | - Облаштування кабінетів технологій НУШ Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 ім. Володимира Левицького | 2026-2027 | 8425 |
|  | - Модернізація навчальних кабінетів у межах пілотного проєкту НУШ у Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №28 | 2026-2027 | 8575 |
|  | - Улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням та системи передавання тривожних сповіщень у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4, вул. Грушевського, 2 | 2026-2027 | 2671 |
|  | - Будівництво навчальної майстерні з ремонту та діагностики автомобілів Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола за адресою вул. Богдана Лепкого, 12 | 2026-2027 | 5028 |
| 4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади | Проєкт 17. «БібліоРівність» | 2025-2027 | 200 |
|  | Проєкт в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади: - Будівництво багатоквартирного житлового будинку, вул. Микулинецька, 116 | 2026-2027 | 50500 |
| 4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади | Проєкт. Будівництво адміністративного центру «Ternopil City Centre» | 2025-2030 | 945000 |
| Всього: |  |  | 1991132 |

* ‒ період реалізації проєктів та проєктів в межах затвердженого Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування.

- ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) передбачає загальну потребу фінансового ресурсу обсягом 20214,773 млн грн, з яких 6471,204 млн грн складає орієнтовний обсяг фінансування заходів місцевих програм розвитку, а 13743,569 млн грн – орієнтовний обсяг фінансування проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ.

В розрізі оперативних цілей більшу частину фінансового ресурсу (близько 40,0% загальної потреби у фінансовому ресурсі для впровадження Плану заходів) міська рада планує спрямувати на досягнення цілі 1.1. «Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату», яка передбачає вирішення низки викликів, пов’язаних з ремонтам, реконструкцією, модернізацією інфраструктури, серед яких: застарілість та низька енергоефективність житлового фонду і комунальної інфраструктури, що призводить до значного споживання енергоресурсів, збільшення витрат на утримання житла, збільшення викидів парникових газів та негативного впливу на довкілля; територіально та інклюзивно нерівний доступ до інфраструктури для усіх груп населення і т. п. Також вагому частину коштів (близько 30,0% загальної потреби у фінансовому ресурсі для впровадження Плану заходів) перебачено скерувати на досягнення оперативної цілі 1.2. «Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність», яка скерована на посилення ролі громадського транспорту для переміщення мешканців та формування комфортного для переміщення міського середовища; розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури для популяризації велосипедного та руху легкого персонального транспорту; ремонту автошляхів громади тощо.

Інформація щодо фінансового забезпечення реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) в розрізі проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ наведена у табл.2.3, 2.5, 2.7 та 2.9 згідно відповідних стратегічних цілей.

Деталізовану інформацію щодо фінансового забезпечення реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) в розрізі заходів місцевих програм розвитку наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Фінансове забезпечення реалізації заходів місцевих програм розвитку Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), тис. грн

| Назва місцевої програми розвитку (її заходи) | Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЬОГО | в тому числі за джерелами фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кошти бюджету територіальної громади |  |  |  | кошти державного бюджету |  |  |  | інші джерела |  |  |  |
|  |  | разом | в тому числі за роками |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  | разом | в тому числі за роками |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне переоснащення, ремонт (зокрема капітальний) житлового фонду (ремонт покрівель, реставрація дахів, ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонт міжпанельних швів, ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків, влаштування дитячих майданчиків, ремонт спортивних майданчиків, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт (зокрема капітальний) ліфтів, заміна газового обладнання, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок, інше) | 189350 | 129350 | 38550 | 42650 | 48150 |  |  |  |  | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (в рамках Програми «Енергодім» та Програми «ГрінДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності) | 75000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Встановлення приладів обліку води | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.). Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської МТГ. | 334100 | 294100 | 120800 | 131600 | 41700 |  |  |  |  | 40000 | 11500 | 13250 | 15250 |
| Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачання | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації, влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів та ін. | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у закладах освіти тощо | 71209 | 71209 | 35000 | 36209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель бібліотек | 4650 | 4650 | 2150 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель клубних закладів, палацу культури | 12600 | 12600 | 6000 | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель мистецьких шкіл | 3800 | 3800 | 1500 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Питна вода» на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопоста-чання та водовідведення у сільських населених пунктах | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води | 120000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж | 10000 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція, санація, капіта-льний ремонт водогонів, водопро-відних та каналізаційних мереж | 45000 | 45000 |  | 15000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води | 5000 | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідве-дення, каналізаційних колекто-рів, зокрема на не каналізованих вулицях | 22500 | 22500 | 7000 | 7500 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та Тернопіль в рамках Програми «Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027» | 24906 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24906 | 12453 | 12453 |  |
| Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів | 71564 | 4064 |  | 1564 | 2500 | 67500 | 22500 | 22500 | 22500 |  |  |  |  |
| Проведення робіт з дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці | 188000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188000 | 58000 | 62000 | 68000 |
| Розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: влаштування контейнерних майданчиків, розміщення спецємкостей (сіток) для сортування полімерів | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 140 | 150 | 160 |
| Розроблення Місцевого плану управління відходами | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 1.1 | 1233378 | 732522 | 248550 | 299572 | 184400 | 127500 | 42500 | 42500 | 42500 | 373356 | 122093 | 127853 | 123410 |
| Оперативна ціль 1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, зокрема: зупинок громадського транспорту; інженерних мереж; влашту-вання, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських); влаштування та заміна турнікетного огородження; будівництво доріг до сільських населених пунктів громади тощо | 495000 | 45000 | 5000 | 20000 | 20000 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточний ремонт та об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою, зокрема: вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхо-проводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін. | 810000 | 780000 | 250000 | 260000 | 270000 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 711170 | 13034 |  | 9000 | 4034 | 698136 | 330000 | 330000 | 38136 |  |  |  |  |
| Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облашту-вання велоінфраструктури | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування існуючих пішохід-них переходів пониженими бордюрами | 12000 | 12000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, зокрема зі звуковим сигналом | 4500 | 4500 | 2000 | 1000 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція тролейбусних ліній | 11068 | 11068 | 5534 | 5534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1 км) та Північний (1,6 км) | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР | 1928 | 1928 | 1048 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація підприємства | 4700 | 4700 | 2200 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху з монтажем | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання автобусів | 13700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13700 |  | 13700 |  |
| Реконструкція кабельних мереж | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями | 2400 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |
| Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення озвучення світлофорів для осіб з порушенням зору | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування | 15000 | 15000 |  | 7500 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення пандусів, кнопок викликів, інформаційних табличок | 400 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція-облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку «Сопільче» | 2550 | 2550 | 2550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Сопільче» | 745 | 745 |  | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Національного Відродження» | 745 | 745 |  | 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 1.2 | 2151206 | 958970 | 283232 | 348004 | 327734 | 1028136 | 440000 | 440000 | 148136 | 164100 | 50000 | 64100 | 50000 |
| За стратегічною ціллю 1 | 3384584 | 1691492 | 531782 | 647576 | 512134 | 1155636 | 482500 | 482500 | 190636 | 537456 | 172093 | 191953 | 173410 |
| Стратегічна ціль 2. Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 2.1. Приваблива для інвестицій громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу громади | 160 | 160 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку просторового планування та удосконалення містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади | 17750 | 17750 |  |  | 17750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 2.1 | 17910 | 17910 | 80 | 80 | 17750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оперативна ціль 2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій» | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення перебування іноземних делегацій, іноземних представників в заходах та зустрічах, що проводяться у громаді | 2010 | 2010 | 700 | 630 | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Екскурсійне забезпечення для іноземних делегацій, іноземних представників, блогерів, туристичних операторів тощо | 370 | 370 | 130 | 140 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обмін досвідом представників громади з муніципалітетами та установами за кордоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників індустрії гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризму | 180 | 180 | 50 | 70 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка гастрономічного, подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо) | 650 | 650 | 230 | 220 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виготовлення, встановлення та оновлення туристичного ознакування. | 140 | 140 |  | 50 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка нових екскурсійних маршрутів, зокрема в межах концепції безбар’єрності | 60 | 60 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади (дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовах) | 1030 | 1030 | 340 | 350 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення та придбання сувенірної продукції | 1140 | 1140 | 380 | 400 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, виїзних навчально-практичних семінарів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів | 285 | 285 | 55 | 140 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення промоційних відеороликів та фільмів про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах | 370 | 370 | 100 | 150 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, інвестиційних форумах, культурно-спортивних заходах тощо, в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами (виготовлення презентаційних матеріалів, організаційні внески, оренда виставкових площ, виставкового обладнання) | 465 | 465 | 170 | 100 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 2.2 | 9700 | 9700 | 4185 | 3250 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За стратегічною ціллю 2 | 27610 | 27610 | 4265 | 3330 | 20015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стратегічна ціль 3. Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах (сховища, найпростіші укриття, ПРУ) | 16767 | 16767 | 11767 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення спеціалізованої системи охорони в закладах освіти, її утримання та обслуговування | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання послуг: експлуатаційно-технічного обслуговування обладнання апаратури оповіщення; поточного ремонту і технічного обслуговування комплектів системи сповіщення та інформування населення | 1300 | 1300 |  | 600 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація системи централізованого оповіщення цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади (з урахуванням доступності для осіб з вадами зору та слуху), в тому числі розроблення / коригування проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи | 1300 | 1300 |  | 800 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупівля засобів енергопостачання (генераторів та інших пристроїв автономного живлення) тощо | 3311 | 3311 | 3311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування системи відеоспостереження в парках | 150 | 150 |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма будівництва сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво нових сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади, з врахуванням вимог чинних державних будівельних норм | 268800 | 26880 |  | 6880 | 20000 |  |  |  |  | 241920 |  | 61920 | 180000 |
| Надання фінансової підтримки на умовах співфінансування для облаштування укриттів в житлових будинках ОСББ, управителями багатоквартирних житлових будинків та іншим | 200000 | 100000 |  | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 100000 |  | 50000 | 50000 |
| За оперативною ціллю 3.1 | 496628 | 114708 | 20078 | 43355 | 51275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381920 | 0 | 131920 | 250000 |
| Оперативна ціль 3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року, муніципального енергетичного плану Тернопільської міської територіальної громади | 198 | 198 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висадження «кліматичних дерев» | 297 | 297 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних зелених дахів на території міста | 597 | 597 | 199 | 199 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування та обслуговування «точок прохолоди» – водяних рамок та ін. | 297 | 297 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивація земель, зокрема порушених внаслідок несанкціоно-ваного складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обстеження ґрунтів у зоні впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 | 34 | 36 | 38 |
| Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) | 2410 | 2410 |  | 2410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-техніч-ного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | 940 | 940 | 260 | 310 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зариблення водосховища «Тернопільський став» | 700 | 700 | 300 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 6928 | 6928 | 1428 | 2500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території громади | 1300 | 1300 | 1000 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ, проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» та ін. | 1030 | 1030 | 280 | 340 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» | 1772 | 1772 | 922 | 400 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування острівців дикої природи у місті | 397 | 397 | 199 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання | 199 | 199 |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення схеми формування екологічної мережі | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення | 398 | 398 | 199 | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дослідження впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці на підземні водоносні горизонти | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 | 51 | 54 | 57 |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, парків, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж та ін. Ремонт фонтанів в парку «Сопільче» та «Квітка Терену» на бульварі Тараса Шевченка. Реконструкція об’єкта благоустрою «Старий парк» | 56350 | 41350 | 1350 | 20000 | 20000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| Утримання зелених насаджень | 41000 | 41000 | 12400 | 13600 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання нових атракціонів | 24000 | 24000 |  | 13500 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків | 3000 | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання зелених насаджень для парків | 700 | 700 | 300 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани) | 600 | 600 |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 1990 | 1990 | 550 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт пам’ятника Степану Бандері | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / влаштування «Вежі дзвону пам’яті» в комплексі стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка | 710 | 710 | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка (друга черга) | 2500 | 2500 | 2000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів в парку «Національного відродження» | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонти (зокрема капітальний), реконструкція дитячих майданчиків в парках | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку ім. Тараса Шевченка | 6740 | 6740 | 3740 | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку ім. Тараса Шевченка | 4600 | 4600 |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт Літньої естради в парку ім. Тараса Шевченка | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція покриття на острові «Чайка» в парку ім. Тараса Шевченка | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Національного відродження» | 3800 | 3800 | 1400 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Національного відродження» | 7160 | 7160 | 1450 | 910 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Національного відродження» | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція ‒ облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак в парку «Національного відродження» | 820 | 820 | 520 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція ‒ влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика в парку «Національного відродження» | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція «Старого парку» | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Сопільче» | 1380 | 1380 | 880 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку «Сопільче» | 6000 | 6000 | 1500 | 1000 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція мостових конструкцій в парку «Сопільче» | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Сопільче» | 7700 | 7700 |  |  | 7700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт / реконструкція «Козацького острову» в парку «Сопільче» | 1560 | 1560 |  |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт-відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм в парку «Сопільче» | 3100 | 3100 | 1200 | 900 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування відпочинкових зон | 1050 | 1050 |  | 400 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-реставраційні роботи Церкви Різдва Христового (охоронний №636) | 2000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-реставраційні роботи Домініканського костелу 1749-1779 рр. (охоронний №637Н) ‒ Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участь у проведенні археологічних розвідок та досліджень | 300 | 300 |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виготовлення проєктів землеустрою та іншої технічної документації із землеустрою | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переміщення (перенесення) з території Старого парку пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення – «Алея героїв» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів від 27.11.1984 №332 «Алея героїв: пам’ятники Героям Радянського Союзу А. П. Живову, Г. В. Танцорову, М. Г. Пігорєву, В. А. Чалдаєву, М.Г. Карпенку та О. П. Максименку»); пам’ятки історії місцевого значення – «Кладовище радянських воїнів» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих від 22.03.1971 №147 «Кладовище радянських воїнів, на якому поховані Герої Радянського Союзу А. П. Живов, М. Г. Карпенко та О. П. Максименко») з території Старого парку в сектор 32 міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46 | 5605 | 5605 |  | 3605 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення меморіальних таблиць | 180 | 180 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка облікової та пам’яткоохоронної документації | 270 | 270 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виготовлення, встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій | 2000 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 3.2 | 221997 | 206727 | 42083 | 76708 | 87936 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 270 | 85 | 90 | 95 |
| За стратегічною ціллю 3 | 718625 | 321435 | 62161 | 120063 | 139211 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 382190 | 85 | 132010 | 250095 |
| Стратегічна ціль 4. Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання невідкладної стомато-логічної допомоги дитячому населенню громади, терапев-тичної та хірургічної стомато-логічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосу-вання високовартісних матеріалів | 19539 | 19539 | 6680 | 6517 | 6342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотними захворюваннями розвитку шляхом трансплантології | 7602 | 7602 | 5628 | 966 | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах | 1985 | 1985 | 600 | 660 | 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств громади | 28200 | 28200 | 10540 | 2124 | 15536 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб | 8859 | 8859 | 2781 | 2949 | 3129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення доступності до медичної допомоги мешканців сільських населених пунктів громади | 1332 | 1332 | 416 | 500 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення матеріально-технічної бази: придбання дороговартісного обладнання, предметів довгострокового користування; проведення капітальних ремонтів, реконструкції та реставрації об’єктів, капітальне будівництво тощо, зокрема створення Центру ментального здоров’я | 184746 | 184746 | 72398 | 71446 | 40902 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення мешканців громади безоплатно та на умовах пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, внутрішньо переміщених осіб та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 | 38311 | 38311 | 12295 | 13922 | 12094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно постанови КМУ від 31.03.2015 №160 | 11183 | 11183 | 3382 | 3713 | 4088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги | 9400 | 9400 | 2800 | 3200 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 725 | 725 | 220 | 241 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування) | 280 | 280 | 60 | 85 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення | 14895 | 14895 | 4500 | 4950 | 5445 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 4.1 | 327058 | 327058 | 122300 | 111273 | 93485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оперативна ціль 4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування STEM / STEAM лабораторій у школах | 2700 | 2700 | 500 | 1000 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення закладів та установ освіти комунальної форми власності комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою, WI-FI зонами | 4450 | 4450 | 650 | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти | 13569 | 13569 | 4969 | 8600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація спортивної бази в закладах освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо) | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт із благо-устрою території в закладах та установах освіти | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення мережі гуртків технічного та інноваційного спрямування та їх утримання | 1000 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участь у реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня у 7-9-тих класах НУШ | 53154 | 15651 | 5360 | 10291 |  | 37503 |  | 12806 | 24697 |  |  |  |  |
| Придбання обладнання для кабінетів з природничо-матема-тичних та технологічних дисциплін | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення оздоровленням, відпочинком дітей пільгових категорій | 3300 | 3300 | 1500 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення мережі пришкільних таборів | 1150 | 1150 | 500 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 4.2 | 104623 | 67120 | 26479 | 39441 | 1200 | 37503 | 0 | 12806 | 24697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оперативна ціль 4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН-УПА | 1500 | 1500 | 400 | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, мешканців громади медичними виробами та іншими засобами відповідно до постанови від 13.02.2009 КМУ №1301 | 39915 | 39915 | 12060 | 13265 | 14590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення | 1800 | 1800 | 400 | 600 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю (I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади | 4370 | 4370 | 1288 | 1451 | 1632 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій) | 9842 | 9842 | 2659 | 3211 | 3973 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування) | 8700 | 8700 | 2700 | 2900 | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезування) | 2000 | 2000 | 650 | 700 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Турбота» на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання одноразової грошової допомоги та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 68000 | 68000 | 20000 | 24000 | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюєть-ся статус ветеранів ОУН-УПА | 810 | 810 | 300 | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування для забезпечення путівками ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни) | 5300 | 5300 | 1500 | 1800 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду | 8700 | 8700 | 2300 | 3200 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання соціальних послуг недержавними суб'єктами шляхом соціального замовлення (особи з інвалідністю та інші категорії) | 6200 | 6200 | 1500 | 2300 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відшкодування витрат ТБФ «Карітас», пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку | 1800 | 1800 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безкоштовне харчування соціально незахищених громадян в їдальні | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання на безоплатній основі продуктових наборів особам, які опинились у складних життєвих обставинах | 51000 | 51000 | 15000 | 18000 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання грошових допомог: власникам (співвласникам), квартири яких непридатні для проживання; родинам цивільних осіб, що загинули (померли) за окремими рішеннями виконавчого комітету | 32500 | 32500 | 10500 | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання грошових допомог: на лікування особам, які отримали поранення та / або травмування; власникам (співвласникам), квартири яких зазнали пошкоджень / руйнувань за окремими рішеннями виконавчого комітету | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 5000 | 1000 |  |
| Програма «Обороноздатність» на 2025 / 2026 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям як зареєстровані на території громади, які беруть участь в бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України), перебуваючи на службі в підрозділах ЗСУ, МВСУ, НГУ, інших військових формуваннях та правоохоронних органах) | 83500 | 83500 | 38500 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади: на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відсічі і стримування збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; звільненим з полону військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України | 27000 | 27000 | 12500 | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п.11 ч.2 ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 11500 | 11500 | 5000 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти Захисників і Захисниць України | 33000 | 33000 | 15000 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців ЗСУ, НГУ, інших військових формувань, поліцейських, працівників системи МВСУ – учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду тощо | 70400 | 70400 | 50000 | 20400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я громади учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, зокрема проведення ендопротезування, проведення операцій із заміни кришталика ока. | 8000 | 8000 | 3000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України | 6500 | 6500 | 3500 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення дентальної імплантації (для заміщення втрачених зубів) для учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення надання виїзної стоматологічної допомоги Захисникам та Захисницям України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України | 4800 | 4800 | 2500 | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення житлових умов військовослужбовців через сприяння участі в програмі «єОселя» | 14000 | 14000 | 10000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 7000 | 7000 | 4000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поховання та облаштування почесних місць поховань захисників і захисниць України, які загинули під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України | 47000 | 47000 | 25000 | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2028 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок | 450 | 450 |  | 200 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація змістовного дозвілля, проведення майстер-класів, акцій, фестивалів, конкурсів, ярмарків інтелектуальних змагань та інших заходів | 450 | 450 |  | 200 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення міських заходів для дітей з нагоди державних, релігійних свят та визначних і пам’ятних дат | 1100 | 1100 |  | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка ініціатив громадських та волонтерських організацій, благодійних фондів діяльність яких спрямована на утвердження української національної громадянської ідентичності, неформальну освіту, волонтерську діяльність | 250 | 250 |  | 100 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання соціальної, психологічної, одноразової грошової допомоги для підготовки дітей шкільного віку до нового навчального року шляхом виплати одному з батьків / законному представнику з нагоди Дня знань | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення екскурсій | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення акції до Дня знань «Знання ‒ це сила» | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення акції, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залучення до заходів Новорічно-різдвяних та Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво» | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сприяння в профорієнтаційній діяльності та залучення до профорієнтаційного стажування, участь в програмі «Муніципальне замовлення» | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залучення до волонтерських ініціатив, освітньо-наукових національно-патріотичних заходів | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку Родин та забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри» | 100 | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) | 1600 | 1600 |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, а також волонтерськими, релігійними організаціями для організації сімейного відпочинку та оздоровлення | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка громадських ініціатив соціального спрямування, які відповідають напрямкам та завданням даної Програми (шляхом проведення конкурсу проєктів) | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі» на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення заходів (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом та інші), які пропагують родинні цінності | 55 | 55 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення просвітницької роботи з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, в тому числі з використанням онлайн-технологій | 75 | 75 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація конкурсів для багатодітних сімей у інтернет-мережі, наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у вишиванці та інші. Організація та проведення заходу до Дня вишиванки | 75 | 75 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення заходу «Молитовний сніданок» | 130 | 130 | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для сімей та дітей пільгових категорій, дітей що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 1150 | 1150 | 550 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах, соціальних мережах в друкованих виданнях та медіа, а також через трансляцію в ефірі радіомовлення спрямованої на популяризацію інформації щодо відносин у сім’ї, відповідального батьківства, та послуг доступних в Денному центрі соціально-психологічної допомоги | 1600 | 1600 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення тренінгових занять, курсів, заходів з питань формуван-ня батьківської компетенції та ін. | 95 | 95 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї) | 230 | 230 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення інтеграційних заходів для сімей з числа ВПО та місцевих (Міжнародний день рідної мови, родинне свято «Різдвяні посиденьки») | 50 | 50 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення заходів із запобігання та протидії домашньому та / або насильству за ознакою статі в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення | 75 | 75 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка та розбудова системи спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі | 115 | 115 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація заходів у рамках проведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства» | 115 | 115 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення комплексних заходів з реалізації Програми для кривдників, сприяння навчання фахівців корекційної роботи з особами, які вчинили насильство | 75 | 75 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформова-ності населення громади щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливості отримання допомоги (Проведення інформаційних кампаній з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми - 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми - 18 жовтня, Міжнародного дня боротьби за викорінення рабства - 2 грудня) | 35 | 35 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів, організація поїздок та відпочинку дітей в межах / за межі України для дітей пільгових категорій | 1380 | 1380 | 660 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утримання соціального житла для тимчасового проживання що потребують особливої соціальної уваги та підтримки осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | 345 | 345 | 165 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями, спільне проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, семінарів, конкурсів та інших заходів. Здійснення заходів спільно з Фондом ООН у галузі народо-населення (UNFPA), ЮНІСЕФ | 115 | 115 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів з представниками органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій з метою налагодження співпраці та обміну досвідом | 100 | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення промоційної подарункової, сувенірної продукції (футболки, світшоти, брелки тощо) для якісної організації відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок, зустрічей, конференцій та інших заходів | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення інформаційної підтримки (виготовлення буклетів, плакатів, пам′яток) вирішення актуальних питань соціально-правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею інтернет та інших питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей | 180 | 180 | 50 | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, тощо з метою підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів | 75 | 75 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація проведення Форуму прийомних сімей | 120 | 120 | 30 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення міських заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління, з нагоди святкових та державних дат | 1800 | 1800 | 500 | 600 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення сприятливих умов проживання дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління | 390 | 390 | 110 | 130 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України для дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління | 370 | 370 | 100 | 120 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження співпраці та налагодження контактів з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійни-ми організаціями, що працюють в інтересах дітей і представниками органів місцевого самоврядування, органами державної влади на всеукраїнському рівні | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просвітницька діяльність (лекції, бесіди, тренінги, тощо) для дітей, які перебувають на обліку щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя | 45 | 45 | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення відповідних умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволення потреб влаштованих дітей | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво малого групового будинку | 36856 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36856 | 15000 | 11856 | 10000 |
| Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2024-2025 / 2026-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проєктів суб'єктами ветеранського підприємництва та на створення (розвиток) власного бізнесу | 5150 | 5150 | 1650 | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення навчання, семінарів для ветеранів війни та членів їх сімей, спрямованих на відкриття власної підприємницької справи | 350 | 350 | 50 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 4.3 | 664545 | 584833 | 250882 | 250831 | 83120 | 36856 | 0 | 36856 | 0 | 42856 | 20000 | 12856 | 10000 |
| Оперативна ціль 4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка та виготовлення друкованої продукції про пам’ятки, експозиційних та виставкових матеріалів з використанням інтерактивних методів із забезпеченням фізичного та інформаційного простору | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Молодь» на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних та інших курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами громади | 1005 | 1005 | 485 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення акцій пам’яті героїв України (теренова гра «Листопадовий чин», День пам’яті героїв Небесної сотні та інші акції) | 70 | 70 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна Свічечка» | 55 | 55 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді («Шевченківські дні» та інші заходи) | 55 | 55 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів (змагання зі скелелазіння, мандрівка «Гайда в гори», військовий вишкіл «Експльозія» та інші заходи) | 190 | 190 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху (День хустки та інші заходи) | 190 | 190 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху | 50 | 50 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | 110 | 110 | 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років) | 380 | 380 | 180 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років) | 400 | 400 | 190 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 3600 | 3600 | 1700 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи з відзначення загально-державних та загальноміських свят, професійних свят, ювілеїв та культурно-мистецьких подій | 5400 | 5400 | 2000 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи для дітей | 1400 | 1400 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи до релігійних свят | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка фестивалів та конкурсів | 2800 | 2800 | 1300 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація проєкту «Тернопільська художня школа ‒ арт-територія» | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках. Реалізація проєктів: «Е-бібліотека» на базі Центральної міської бібліотеки; «Бібліотека-хаб цифрової освіти» на базі Центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дорослих; Креатив Центр на базі бібліотеки-філії №3 для дітей; «Мобільна бібліотека» на базі бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки філії №5 для дорослих; «Інклюзивний простір у закладах культури» на базі бібліотеки-філії №8 для дорослих | 600 | 600 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення бази музичних інструментів | 950 | 950 | 250 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сценічного концертного одягу | 200 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання сучасного комп’ютер-ного та офісного обладнання для будинків культури, палаців, клубів, бібліотек, мистецьких шкіл | 500 | 500 | 200 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поповнення бібліотечних фондів | 1400 | 1400 | 600 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представлення мистецьких колективів та участь у заходах (концертах, проєктах, конкурсах) за межами громади, області та за кордоном | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення аудіогідів, промоконтенту, відео, навчання для громад по проєкту «Маршрути місцями пам’яті» | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання стипендій обдарованим учням музичних та художньої школи | 1800 | 1800 | 800 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення хабів цифрової освіти на базі бібліотек | 2500 | 2500 | 500 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення тематичних, оглядових, костюмованих та театралізованих екскурсій, квестів, конкурсів, майстер-класів, інтерактивних ігор у громаді, показ мистецьких та літературних творів (українською та іноземними мовами) | 290 | 290 | 90 | 30 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 4.4 | 25845 | 25845 | 10075 | 14550 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оперативна ціль 4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження» | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструк-тури громади (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 991000 | 72000 |  | 36000 | 36000 | 919000 |  | 259000 | 660000 |  |  |  |  |
| Реконструкція, модернізація, ремонти (зокрема капітальний) стадіонів громади. Концепція «Доступний стадіон» | 53650 | 53650 |  | 10850 | 42800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуговування, ремонти (зокрема капітальні), реконструкція, модернізація, адаптація існуючої спортивної інфраструктури (універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами, скейт-парки тощо), а також приміщень та об’єктів спортивної інфраструктури комунальних закладів фізичної культури і спорту, благоустрій прилеглої території. Впровадження систем моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання | 49000 | 49000 | 9500 | 15500 | 24000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
| Проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади. Придбання необхідного обладнання та інвентарю, інших технічних засобів, виготовлення нагородної, сувенірної та інформаційної продукції для проведення заходів серед населення громади | 3600 | 3600 | 1000 | 1200 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів) для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 20000 | 20000 | 5000 | 7000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участь вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернопільської міської ради у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном | 9000 | 9000 | 2000 | 3000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо), забезпечення їх необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів, у тому числі офісною технікою та інше | 20500 | 20500 | 3500 | 7000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади, шляхом організації спортивно-оздоровчих таборів | 5700 | 5700 | 1500 | 2000 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів), адміністративного персоналу закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування тощо | 4800 | 4800 | 2000 | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відзначення грошовими персональними виплатами (премії, винагороди тощо ) спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, стипендії провідним спортсменам, їх тренерам та діячам фізичної культури і спорту (згідно окремих положень) | 11000 | 11000 | 2000 | 4000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів / учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО» | 1350 | 1350 | 400 | 450 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, участь ветеранів війни у все-українських спортивних змаганнях та спортивних заходах | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд громади, зокрема спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів | 12300 | 12300 | 3800 | 4100 | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення спортивних змагань (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів) | 8100 | 8100 | 2400 | 2700 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участь спортсменів та команд громади, у тому числі спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема за кордоном | 4200 | 4200 | 1200 | 1400 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю. Участь спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах | 1050 | 1050 | 150 | 400 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 4.5 | 1199950 | 280450 | 37050 | 97800 | 145600 | 919000 | 0 | 259000 | 660000 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Оперативна ціль 4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання доступу до «Економічного профайлу громади» – Єдиної системи даних та аналітики на платформі Vkursi Pro з понад 100 джерел та державних реєстрів | 1050 | 1050 | 300 | 350 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів комунальних підприємств, установ, їх модернізація | 1200 | 1200 | 300 | 400 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація нових завдань та можливостей, технічна підтримка мобільного додатку «е-Тернопіль» | 4550 | 4550 | 1250 | 1500 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка та подальше впровадження сервісів електронної демократії через такі інструменти, як «Громадський бюджет», «Шкільний громадський бюджет», електронні петиції, консультації та опитування тощо | 1800 | 1800 | 500 | 600 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка електронного сервісу для «Конкурсу проєктів (програм, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства» | 190 | 190 | 90 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення електронної карти «Просторів дружніх до молоді та молодіжних громадських організацій Тернопільської міської територіальної громади» | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 4.6 | 9090 | 9090 | 2540 | 3000 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оперативна ціль 4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місцеві програми розвитку та їх заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма «Молодь» на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів | 1020 | 1020 | 500 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій, концертів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конкурсів, ярмарків, форумів, організація змістового дозвілля молоді з нагоди Дня Молоді, Дня студента, Дня знань, Дня Волонтера, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді | 1155 | 1155 | 550 | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | 190 | 190 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток співпраці з органами студентського та учнівського самоврядування | 115 | 115 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, молоді з інвалідністю (різних типів) | 155 | 155 | 75 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інформаційно-профілактичні та просвітницькі лекції, бесіди, тренінги, засідання «за круглим столом», семінари, молодіжні форуми, фестивалі, соціальна реклама щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги у молодіжному середовищі | 230 | 230 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» | 390 | 390 | 195 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, форумів, фестивалів, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів | 345 | 345 | 165 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стимулювання та залучення молоді до стажування в Тернопільській міській раді | 65 | 65 | 30 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Співробітництво з партнерами країн Європейського Союзу щодо молодіжних обмінів, спільного проведення форумів, тренінгів, семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів. Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями | 230 | 230 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налагодження всеукраїнських молодіжних контактів, співпраця із всеукраїнськими громадськими організаціями, спільне проведення форумів, обмінів, тренінгів, семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів та інших заходів. | 230 | 230 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення заходів у рамках ініціативи «Громада дружня до дітей і молоді» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Проведення дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) | 100 | 100 | 45 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 1150 | 1150 | 550 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення для молоді з інвалідністю форуми, конкурси, фестивалі, змагання, олімпіади, квести та інші заходи | 115 | 115 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток мережі та підтримки молодіжних центрів та просторів як основної бази молодіжної політики, для проведення молодіжних форумів, конференцій, навчань, тренінгів, семінарів, круглих столів, розважальних заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань молоді | 1960 | 1960 | 950 | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма розвитку та підтримки волонтерства на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сприяння у проведенні навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій | 225 | 225 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міських акцій, конкурсів, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, ярмарків, фестивалів, поїздок, ретритів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству | 360 | 360 | 100 | 120 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення волонтерських заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (навчання, практикуми, тренінги, зустрічі з волонтерами, шкільні уроки волонтерства та інші заходи) | 210 | 210 | 50 | 70 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагородження волонтерів, волонтерських організацій, інститутів громадянського суспільства з нагоди Міжнародного Дня Волонтера | 290 | 290 | 70 | 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення «Порталу Волонтера» | 440 | 440 | 400 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посилення комунікації та врахування думки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів шляхом проведення публічних консультацій щодо суспільно важливих питань пов’язаних з волонтерською діяльністю, а також проведення громадських обговорень, слухань, засідань у форматі «круглого столу» тощо з актуальних питань громади та гуманітарних потреб | 120 | 120 | 20 | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності | 180 | 180 | 40 | 60 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За оперативною ціллю 4.7 | 9275 | 9275 | 4320 | 4345 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За стратегічною ціллю 4 | 2340385 | 1303670 | 453646 | 521240 | 328785 | 993359 | 0 | 308662 | 684697 | 43356 | 20500 | 12856 | 10000 |
| ВСЬОГО | 6471204 | 3384207 | 1051854 | 1312209 | 1020145 | 2163995 | 487500 | 796162 | 880333 | 923002 | 192678 | 316819 | 413505 |

- МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.

Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (корегування) Стратегії та Плану заходів.

Моніторинг виконання Плану заходів здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та виконання заходів місцевих програм розвитку (таблиці 4.1 та 4.2).

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів включає узагальнену таблицю у формі згідно з додатком 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу (детальніше див. розділ «Проведення моніторингу, оцінювання реалізації стратегії та управління ризиками» Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ стратегічного планування та маркетингу міста Тернопільської міської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії міської ради. Також звіти оприлюднюються на офіційному веб сайті міської ради.

Оцінювання результатів реалізації Плану заходів проводиться після завершення строку його реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації про досягнення очікуваних результатів, їх впливу на соціально-економічний розвиток територіальної громади та інформації про зміни, які відбулися. Результати оцінювання є підставою для прийняття управлінських рішень та необхідних коригувань у майбутньому.

Звіти про оцінювання результатів реалізації Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ стратегічного планування та маркетингу міста Тернопільської міської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Також звіт про оцінювання результатів реалізації Плану заходів оприлюднюється на офіційному веб сайті міської ради та / або у місцевих медіа.

Таблиця 4.1. Перелік проєктів, проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади, що увійшли до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року)

| Оперативна ціль | Завдання Стратегії | Назва проєкту / проєкту місцевого розвитку / проєкту в межах ЄПППІ | Період реалізації проєкту* | Відповідальні виконавці | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату | 1.1.1. Забезпечити будівництво / модернізацію / ремонт громадських будівель з впровадженням заходів з термомодернізації | Проєкт в межах ЄПППІ. Глибока термомодернізація будівель закладів освіти | 2026-2028 | Управління освіти і науки; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Кількість термомодернізованих закладів освіти – не менше 20 закладів. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 ім. Юрія Горайського» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16 | 2026-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури | Встановлено дахову сонячну електростанцію |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «КДЮСШ №1» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, бульвар Дмитра Вишневецького, 8А | 2026-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури | Встановлено дахову сонячну електростанцію. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, вул. Братів Бойчуків, 4А | 2026-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури | Встановлено дахову сонячну електростанцію. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу літера А КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: вул. Шпитальна, 2 | 2026-2030 | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) головного корпусу. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі кардіологічного корпусу літера «Б» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування | 2026-2029 | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі кардіологічного корпусу. Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пологового корпусу літера «В» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування | 2026-2030 | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі пологового корпусу. Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу літера «А» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування | 2026-2029 | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі головного корпусу. Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки літера «Н» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування | 2026-2029 | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі поліклініки. Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт (термомодернизація) будівлі аудиторії літера "А' " КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14 | 2026-2029 | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі аудиторії. Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%. |
|  | 1.1.2. Підтримати впровадження енергоощадності житлового фонду громади | Проєкт ДПП. «Енергопарк «Тернопіль» | 2026-2030 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Збудовано «Енергопарк «Тернопіль» потужністю 59 МВт (вітрова та сонячна джерела енергії) у поєднанні з 65 МВт систем зберігання енергії. |
|  |  | Проєкт. «Тернопільський енергоострів» | 2026-2030 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Впроваджено 3 мікромережі у місті Тернопіль. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль» за адресою вул. Микулинецька | 2026-2027 | Управління економіки, промисловості та праці; КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення | Кількість об'єктів електромережевої інфраструктури, щодо яких розпочато будівництво, реконструкцію або модернізацію – 1 об’єкт. Виконано будівництво електричних мереж 10 кВ для електропостачання електроустановок індустріального парку «Тернопіль». |
|  | 1.1.3. Забезпечити будівництво / реконструкцію / модернізацію системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі та очисних споруд | Проєкт 5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу, вул. Об’їзна, 4 | 2025-2027 | КП «Тернопільводоканал»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Продуктивність КОС – 50 тис. м. куб/добу. Частка мешканців громади, охоплених функціонуванням КОС – 98%. |
|  |  | Проєкт 6. Реконструкція комплексу будівель та споруд водозабору «Тернопільський», включаючи реконструкцію водогонів з метою збільшення зони подачі води, вул. Білецька, 58 | 2025-2027 | КП «Тернопільводоканал»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Продуктивність насосної станції ІІ-го підйому та магістральних водопроводів – 14-16 тис. м куб/добу. |
|  |  | Проєкт 7. Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с. Верхній Івачів до м. Тернопіль по вул. 15 Квітня | 2025-2027 | КП «Тернопільводоканал»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Протяжність реконструйованих водогонів DN800 та DN1000 L – 15 км. |
|  |  | Проєкт 8. Реконструкція аварійних ділянок напірно-самопливних колекторів системи централізованого водовідведення | 2025-2027 | КП «Тернопільводоканал»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Реконструйовано дві нитки напірних каналізаційних колекторів від вул. Галицька, 58 до камери «А» на вул. Олександра Довженка. Реконструйовано напірно-самопливний колектор побутової каналізації DN800 від камери «А» по вул. Олександра Довженка до каналізаційних очисних споруд (далі КОС) по вул. Об’їзна. Реконструйовано дві нитки каналізаційних колекторів від КНС №9 по вул. Митрополита Шептицького, 27 до КОС по вул. Об’їзна. Реконструйовано дві нитки каналізаційних колекторів від КНС №5 по пр. Степана Бандери, 85 до КОС по вул. Об’їзна. Реконструйовано каналізаційний колектор від КНС №8 по вул. Сонячна, 18б в с. Байківці Тернопільського району до вул. 15 Квітня. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Євгена Коновальця | 2026-2028 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Збудовано та введено в експлуатацію дощовий колектор. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі | 2026-2028 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Виконано будівництво двох каналізаційних насосних станцій потужністю 60 м3/год та 150 м3/год. Виконано будівництво каналізаційних мереж довжиною 5860 м. Протяжність очищеного русла річки Серет в межах парку «Сопільче» 1698 м. Виконано будівництво 4 черги системи аерації Тернопільського ставу довжиною 180 м. |
| 1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність | 1.2.1. Забезпечити відновлення та розвиток комунальної дорожньої інфраструктури | Проєкт 9 (також проєкт в межах ЄПППІ). Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Руська | 2026-2029 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Протяжність відремонтованого шляхопроводу – 226 м. Площа на якій виконано реконструкцію, капітальний ремонт – 30000 м2. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Нове будівництво ділянки вул. Проектна, 202 в м. Тернопіль (ділянка дороги від вул. Микулинецька до території індустріального парку «Тернопіль») | 2026-2027 | Управління економіки, промисловості та праці; КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» | Виконано будівництво відповідної ділянки дороги. |
|  | 1.2.2. Створити умови для диверсифікації видів транспорту на території громади, зокрема збільшенню екологічно чистого та енергоефективного транспорту | Проєкт 11. ВелоОсвіта | 2027 | Дві пілотні заклади загальної середньої освіти; Управління освіти та науки; Управління розвитку спорту та фізичної культури | Кількість придбаних велосипедів – 30 од. Наявність навчальної програми для учнів. Кількість міських пунктів велопрокату – щонайменше 2 пункти. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Оновлення електротранспорту м. Тернополя в рамках програми «Міський громадський транспорт України ‒ ІІ» | 2026-2028 | Управління транспортних мереж та зв’язку | Придбано 17 середніх нових низькопідлогових тролейбусів. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Тернопіль в рамках програми RLF | 2026-2028 | Управління транспортних мереж та зв’язку | Придбано 27 одиниць нових низькопідлогових тролейбусів, реконструйовано тягову підстанцію №2, модернізовано тролейбусне депо. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Оновлення електротранспорту міста Тернополя | 2026-2028 | Управління транспортних мереж та зв’язку | Придбано 4 нові сучасні тролейбуси. |
|  | 1.2.3. Забезпечити доступність пересування для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю | Проєкт 12. Інклюзивний туалет в кожному парку | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Кількість облаштованих інклюзивних туалетів – щонайменше 4 од. Частка парків, в яких облаштовано інклюзивні туалети – 100%. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Створення безбар'єрного маршруту в рамках реалізації концепції «Тернопіль ‒ місто без бар'єрів» | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Кількість соціальних об’єктів з безбар’єрним доступом ‒ 17 од. Протяжність облаштованих шляхів для маломобільних груп населення – 8,7 км. |
| 2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток | 2.2.1. Створити умови для розвитку інноваційних видів діяльності та таких, які продукують високу додану вартість | Проєкт 14. Акселератор розвитку локальних виробників | 2025-2027 | Громадська організація «Вест Юкрейн Діджитал», що оперує діяльністю центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі; Управління економіки, промисловості та праці | Кількість проведених навчальних програм – 6 навч. програм (2 навч. програми щорічно). Кількість підприємств, які пройдуть навчання щорічно – не менше 30 од. Кількість підприємств, які отримають індивідуальні консультації щорічно – не менше 30 од. Кількість місцевих підприємств, які будуть залучені до участі у державних грантових програмах щорічно – 10 од. Кількість робочих місць створених завдяки участі у державних грантових програмах щорічно – 30 од. |
| 3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь | 3.2.3. Створити / модернізувати рекреаційні зони, мережу рівнодоступних громадських просторів та забезпечити збереження пам’яток культурної спадщини | Проєкт 15. Облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак у парку Національного відродження | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Кількість інформаційних табличок – щонайменше 5 шт. Кількість встановлених контейнерів для збору екскрементів – щонайменше 3 шт. Кількість встановлених конструкцій для фізичної активності собак – щонайменше 3 од. |
| 4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення | 4.1.1. Створити умови для розширення переліку медичних послуг, що надаються в громаді | Проєкт 1. Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування, вул. Волинська | 2025-2027 | Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; Управління економіки, промисловості та праці | Розроблено ПКД. Кількість придбаного обладнання – щонайменше 10 од. Кількість осіб, які отримають якісну активну реабілітаційну допомогу – 200 люд. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Реконструкція корпусу лікарні №2, літ. «Б» з добудовою відділення паліативної допомоги КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, Тернопільська міська територіальна громада, с. Малашівці, вул. Стрілецька, 11 | 2026-2028 | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Реконструйовано корпус та створено 20 ліжко місць. |
|  |  | Проєкт 16. Створення Центру ментального (психічного) здоров’я в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | 2025 | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Кількість проведених заходів – 60 од. Кількість людей, які пройшли навчання – 20 осіб. Кількість підготовлених фахівців – 10 осіб. Частка жителів, охоплених на заходах – 150 осіб. |
|  | 4.1.2. Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт із заміною ліфта КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | 2026-2027 | КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Виконано ремонт із заміною ліфта. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт приміщення репроцесингу (ЦСВ) КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», вул. Шпитальна, 2 | 2026-2027 | КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | Виконано капітальний ремонт приміщення репроцесингу (ЦСВ). |
| 4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх | 4.2.1. Забезпечити модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти | Проєкт 2. Будівництво школи по вул. Бригадній | 2025-2027 | Управління освіти і науки | Кількість дітей, які отримають доступ до освітніх послуг – 650 осіб. |
|  |  | Проєкт 3. Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи, вул. Ігоря Пелиха | 2025-2027 | Управління освіти і науки | Кількість дітей, які отримають доступ до послуг дошкільної освіти – 210 осіб. |
|  |  | Проєкт 4. Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи, вул. Овочева | 2025-2027 | Управління освіти і науки | Кількість дітей, які отримають доступ до послуг дошкільної освіти – 240 осіб. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Створення сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади в межах реалізації реформи «Нова українська школа» | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Створено сучасні освітні простори в чотирьох закладах загальної середньої освіти Тернопільської МТГ. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Тернопільська загальноосвітня школа І-III ст. №19 (розвиток сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)) | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Модернізовано (виконано капітальний ремонт) харчоблок та їдальню. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт базової кухні (харчоблоку та їдальні) Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки» | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Модернізовано (виконано капітальний ремонт) харчоблок та їдальню. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Модернізація харчоблоку Тернопільського академічного ліцею №28 (модель «базова кухня») | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Модернізовано (виконано капітальний ремонт) харчоблок та їдальню. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Створення сучасного освітнього простору STEM-лабораторії у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Створено сучасний освітній простір STEM-лабораторії. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 ім. Руслана Муляра, вул. Братів Бойчуків, 4 | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Модернізовано систему безпеки закладу освіти відповідно до сучасних державних будівельних норм (ДБН). |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Капітальний ремонт будівлі: улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. Дмитра Заплітного, бульвар Пантелеймона Куліша, 9 | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Модернізовано систему безпеки закладу освіти відповідно до сучасних державних будівельних норм (ДБН). |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Улаштування протипожежного захисту в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Модернізовано систему безпеки закладу освіти відповідно до сучасних державних будівельних норм (ДБН). |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. «Нова українська школа» пілотування реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти (пілотний академічний ліцей) | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Створено сучасну студію запису для розвитку мистецької галузі; закуплено навчальне та технічне обладнання для кабінетів мовно-літературної і громадянської та історичної галузей. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Облаштування кабінетів технологій НУШ Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 ім. Володимира Левицького | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Облаштовано кабінети технологій. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Модернізація навчальних кабінетів у межах пілотного проєкту НУШ у Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №28 | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Модернізовано навчальні кабінети. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням та системи передавання тривожних сповіщень у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4, вул. Грушевського, 2 | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Облаштовано системи автоматичної пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням та системи передавання тривожних сповіщень. |
|  |  | Проєкт в межах ЄПППІ. Будівництво навчальної майстерні з ремонту та діагностики автомобілів Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола за адресою вул. Богдана Лепкого, 12 | 2026-2027 | Управління освіти і науки | Збудовано навчальну майстерню. |
| 4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади | 4.3.1. Забезпечити багатосторонню підтримку осіб з інвалідністю та осіб старшого віку | Проєкт 17. «БібліоРівність» | 2026-2027 | Тернопільська міська бібліотека-філія №2 для дорослих; Управління культури і мистецтв | Кількість проведених заходів – 36 од. Кількість людей, які пройшли навчання – 60 осіб. Частка жителів, охоплених заходами – 150 осіб. |
|  | 4.3.5. Створити умови для інтеграції ветеранів та ВПО в соціальне та економічне життя громади | Проєкт в межах ЄПППІ. Будівництво багатоквартирного житлового будинку, вул. Микулинецька, 116 | 2025-2027 | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна; Управління економіки, промисловості та праці | Кількість збудованих квартир – 156 од. |
| 4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади | 4.6.1. Забезпечити посилення інституційної спроможності органів управління громадою | Проєкт. Будівництво адміністративного центру «Ternopil City Centre» | 2025-2030 | Управління обліку та контролю за використанням комунального майна; Управління економіки, промисловості та праці | Кількість модернізованих центрів надання адміністративних послуг шляхом реконструкції, реставрації та капремонту приміщення – 1 од. |

* ‒ період реалізації проєктів та проєктів в межах затвердженого Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування.

Таблиця 4.2. Перелік заходів місцевих програм розвитку, що увійшли до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року)

| Оперативна ціль | № завдання Стратегії | Назва місцевої програми розвитку та її заходу | Період реалізації заходу місцевої програми розвитку | Відповідальні виконавці | Індикатори (показники) результативності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату |  | Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Технічне переоснащення, ремонт (зокрема капітальний) житлового фонду (ремонт покрівель, реставрація дахів, ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонт міжпанельних швів, ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків, влаштування дитячих майданчиків, ремонт спортивних майданчиків, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт (зокрема капітальний) ліфтів, заміна газового обладнання, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок, інше) | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання | Кількість житлових будинків з відремонтованими покрівлями – 18 од. Реставрація дахів 3 житлових будинків. Відновлення прибудинкових територій 12 житлових будинків. Кількість житлових будинків з відремонтованими внутрішньобудинковими мережами водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання тощо – щонайменше 35 од. Реставрація та ремонт фасадів 15 житлових будинків. Влаштування 30 дитячих та ігрових майданчиків для відпочинку дітей. Влаштування 6 майданчиків для заняттям спортом. Кількість відремонтованих / модернізованих ліфтів – 35 од. Кількість квартир осіб з числа малозабезпечених верств населення, в яких замінено газове обладнання – 12 квартир. Кількість замінених нагрівальних приладів та рушникосушок в осіб з числа малозабезпечених верств населення – 30 од. |
|  | 1.1.2. | Комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (в рамках Програми «Енергодім» та Програми «ГрінДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності) | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади | Кількість термомодернізованих та енергомодернізованих об'єктів – 10 од. |
|  | 1.1.2. | Встановлення приладів обліку води | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади | Кількість встановлених приладів обліку води в осіб з числа малозабезпечених верств населення – 30 од. |
|  | 1.1.2. | Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.). Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської МТГ | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади | Частка виконаних робіт відповідно до отриманих і схвалених запитів – 100%. |
|  | 1.1.5. | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачання | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; суб'єкт господарювання; КП теплових мереж «Тернопільміськтеплоко-муненерго» | Протяжність модернізованих теплових мереж на території – 200 м. |
|  | 1.1.6. | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації, влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів та ін. | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; КП «Тернопільміськсвітло» | Кількість замінених світильників – 700 од. Протяжність відновлених ліній зовнішнього освітлення – 23 км. |
|  |  | Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у закладах освіти тощо | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Відсоток проведених ремонтів в установах від загальної кількості закладів – не менше 50%. |
|  |  | Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель бібліотек | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Централізована бібліотечна система | Кількість відремонтованих / модернізованих бібліотек (їх філій) – 3 од. |
|  | 1.1.1. | Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель клубних закладів, палацу культури | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса; БК «Кутківці»; БК «Пронятин» | Кількість відремонтованих / модернізованих закладів культури – 3 од. |
|  | 1.1.1. | Зміцнення матеріально технічної-бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель мистецьких шкіл | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; музичні школи; художня школа | Кількість відремонтованих / модернізованих мистецьких шкіл – 3 од. |
|  |  | Програма «Питна вода» на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал» | Кількість домогосподарств забезпечених централізованим водопостачанням – щонайменше 1200 домогосподарств. |
|  | 1.1.3. | Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал» | Обсяг подачі води Тернопільського водозабору – щонайменше 13 тис. м куб/добу. |
|  | 1.1.3. | Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал» | Кількість придбаного обладнання для санації мереж великого діаметру (до 1000 мм) – 1 комплект. |
|  | 1.1.3. | Реконструкція, санація, капітальний ремонт водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал» | Протяжність водопровідних та каналізаційних мереж, на яких проведено санацію – 3 км. |
|  | 1.1.3. | Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал» | Частка втрат води – не більше 20% загального обсягу. |
|  | 1.1.3. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, зокрема на не каналізованих вулицях | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал» | Виконано роботи на 2 об'єктах: вул. Євгена Гребінки, вул. Юрія Тютюнника. |
|  | 1.1.3. | Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та Тернопіль в рамках Програми «Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027» | 2025-2026 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал» | Виконано реконструкцію напірних каналізаційних колекторів від КНС №9 на вул. Митрополита Шептицького, 27 до КОС по вул. Об'їзна. Протяжність замінених каналізаційних мереж – 1,5 км. |
|  | 1.1.3. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал» | Кількість модернізованих об'єктів – 2 бювети, 20 колонок-качалок, 40 пожежних гідрантів. |
|  |  | Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр. |  |  |  |
|  | 1.1.3. | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Кількість збудованих / модернізованих об’єктів дощової каналізації та колекторів – 2 од. Протяжність збудованих / модернізованих об’єктів дощової каналізації – 680 м.п. |
|  | 1.1.4. | Проведення робіт з дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб’єкт господарювання | Об'єм забору біогазу – щонайменше 30%. |
|  | 1.1.4. | Розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: влаштування контейнерних майданчиків, розміщення спецємкостей (сіток) для сортування полімерів | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Управителі багатоквартирних будинків; ОСББ | Кількість облаштованих нових контейнерних майданчиків – 50 од. Кількість встановлених спецємкостей (сіток) – 100 шт. |
|  | 1.1.4. | Розроблення Місцевого плану управління відходами | 2025 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Наявність затвердженого Місцевого плану управління відходами (можливо лише після затвердження Регіонального плану управління відходами). |
| 1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність |  | Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, зокрема: зупинок громадського транспорту; інженерних мереж; влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських); влаштування та заміна турнікетного огородження; будівництво доріг до сільських населених пунктів громади тощо | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання | Площа автошляхів, на яких забезпечено безпечне пересування учасників дорожнього руху та зменшено рівень аварійності – 70,0 тис. м². Кількість влаштованих / відремонтованих зупинок громадського транспорту – 6 од. Виконано реконструкція інженерних мереж вул. Михайла Грушевського. Виконано капітальний ремонт вул. Вояків дивізії «Галичина». Облаштовано нову автомобільну дорогу від вул. Ценево с. Курівці до автомобільної дороги М-09. |
|  | 1.2.1. | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання | Кількість міжквартальних проїздів, в яких відновлено покриття – 10 од. |
|  | 1.2.1. | Поточний ремонт та об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою, зокрема: вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін. | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; Відділ технічного нагляду | Кількість відремонтованих вулиць – 150 вулиць. Виконано поточний середній ремонт відрізку автомобільної дороги загального користування М-19. |
|  | 1.2.1. | Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; Відділ технічного нагляду | Виконано ремонт мостів, шляхопроводів та штучних споруд ‒ 1 об’єкт, а також мостів в сільських населених пунктах. |
|  | 1.2.2. | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облаштування велоінфраструктури | 2026-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання | Кількість вулиць, на яких відремонтовано тротуари фігурними елементами мощення – 12 вулиць, зокрема в сільських населених пунктах. Протяжність влаштованих велосипедних доріжок – 3 км. |
|  | 1.2.3. | Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; Відділ технічного нагляду | Кількість пішохідних переходів облаштованих шляхом пониження бордюрів – 70 од. |
|  | 1.2.3. | Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, зокрема зі звуковим сигналом | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; КП «Тернопільміськсвітло» | Кількість облаштованих / модернізованих світлофорних об'єктів – 12 од. |
|  | 1.2.3. | Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання | Кількість пандусів, облаштованих для доступності маломобільних верств населення – 15 од. |
|  |  | Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. | Реконструкція тролейбусних ліній | 2024-2026 | Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс» | Протяжність реконструйованої тролейбусної мережі – щонайменше 30 км. Кількість демонтованих і замінених аварійних тролейбусних опор – 150 од. |
|  | 1.2.2. | Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1 км) та Північний (1,6 км) | 2024-2026 | Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс» | Протяжність збудованих тролейбусних ліній – 2,7 км. |
|  | 1.2.2. | Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР | 2024-2026 | Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс» | Кількість придбаних сильфонів гнучкого корпусу тролейбуса Шкода 15ТР – 25 од. |
|  | 1.2.2. | Модернізація підприємства | 2024-2026 | Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Міськавтотранс» | Відремонтовано бокс для ремонту автобусів. |
|  | 1.2.2. | Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху з монтажем | 2024-2026 | Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Міськавтотранс» | Кількість встановлених систем автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху – не менше 10 од. |
|  | 1.2.2. | Придбання автобусів | 2024-2026 | Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Міськавтотранс» | Придбано 20 нових та 5 б/к низькопідлогових автобусів середньої та великої місткості. |
|  | 1.2.2. | Реконструкція кабельних мереж | 2024-2026 | Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс» | Замінено зношені високовольтні кабелі протяжністю 1 км. |
|  |  | Програма розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2026 рр. |  |  |  |
|  | 1.2.2. | Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями | 2026 | Відділ технічного нагляду, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ | Створено мережу електрозарядних станцій. |
|  |  | Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. | Забезпечення озвучення світлофорів для осіб з порушенням зору | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Кількість світлофорів, облаштованих для осіб з порушенням зору – не менше 10 од. |
|  |  | Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. | Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування | 2026-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; комунальні ДЮСШ громади; Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Кількість відкритих спортивних просторів для занять спортом та руховою активністю – 3 од. щорічно. |
|  |  | Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. | Встановлення пандусів, кнопок викликів, інформаційних табличок. Встановлення пандусів | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Кількість комунальних закладів / установ, в яких встановлено пандуси – 2 од. Кількість комунальних закладів / установ, в яких встановлено кнопки викликів, інформаційні таблички – 2 од. |
|  |  | Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція-облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку «Сопільче» | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Облаштовано пандус. |
|  | 1.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Сопільче» | 2026 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Реконструйовано усі вбиральні в парку «Сопільче». |
|  | 1.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Національного Відродження» | 2026 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Реконструйовано усі вбиральні в парку «Національного Відродження». |
| 2.1. Приваблива для інвестицій громада |  | Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу громади | 2025-2026 | Управління економіки, промисловості та праці; Управління стратегічного розвитку міста | Наявність оновленого інвестиційного паспорта громади. |
|  |  | Програма розвитку просторового планування та удосконалення містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. | Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади | 2025-2027 | Управління містобудування, архітектури та кадастру | Наявність затвердженого комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади. |
| 2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток |  | Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій» | 2025-2026 | Виконавчий комітет Тернопільської міської ради; Управління економіки, промисловості та праці; Суб'єкти малого і середнього підприємництва; КНП «Місто інновацій» | Кількість нових суб’єктів підприємництва – 1700 од. |
|  |  | Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. | Забезпечення перебування іноземних делегацій, іноземних представників в заходах та зустрічах, що проводяться у громаді | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість організованих візитів іноземних делегацій в громаду – не менше 20 щорічно. |
|  | 2.2.3. | Екскурсійне забезпечення для іноземних делегацій, іноземних представників, блогерів, туристичних операторів тощо | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість організованих масових екскурсій для міжнародних представників, блогерів і т.п. – 10 од. |
|  | 2.2.3. | Обмін досвідом представників громади з муніципалітетами та установами за кордоном | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість делегацій громади за кордоном в рамках активізації співпраці з партнерськими містами – 20 од. |
|  | 2.2.3. | Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників індустрії гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризму | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість проведених заходів із залученням операторів туристичного ринку – 3 заходів щорічно. |
|  | 2.2.3. | Підтримка гастрономічного, подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо) | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Загальна кількість промоцій туристичних заходів в громаді (зовнішня реклама, сувенірна продукція, забезпечення освітленням, звуком тощо) – 10 од. щорічно. |
|  | 2.2.3. | Виготовлення, встановлення та оновлення туристичного ознакування | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість оновленого туристичного ознакування – не менше 10 од. щорічно. |
|  | 2.2.3. | Розробка нових екскурсійних маршрутів, зокрема в межах концепції безбар’єрності | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість розроблених нових туристичних маршрутів – 4 од. щорічно. |
|  | 2.2.3. | Створення та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади (дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовах) | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість видів промоційної продукції, розробленої та видрукованої – не менше 5 од. щорічно. |
|  | 2.2.3. | Створення та придбання сувенірної продукції | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість видів сувенірної продукції – не менше 5 од. щорічно. |
|  | 2.2.3. | Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, виїзних навчально-практичних семінарів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів тощо | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість масових рекламних заходів громади – 2 на рік. |
|  | 2.2.3. | Створення промоційних відеороликів та фільмів про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість створених відеороликів – 2 од. щорічно. |
|  | 2.2.3. | Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, інвестиційних форумах, культурно-спортивних заходах тощо, в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами (виготовлення презентаційних матеріалів, організаційні внески, оренда виставкових площ, виставкового обладнання, тощо) | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість заходів національного та міжнародного рівнів, в яких взяли участь представники ОМС – щонайменше 10 од. Наявність функціонуючої Хатинки Миколая. |
| 3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей |  | Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. | Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах (сховища, найпростіші укриття, ПРУ) | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Частка освітніх закладів з облаштованими укриттями – 100%. |
|  | 3.1.3. | Встановлення спеціалізованої системи охорони в закладах освіти, її утримання та обслуговування | 2025 | Управління освіти і науки | Кількість закладів освіти – не менше 7 закладів. |
|  |  | Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 рр. |  |  |  |  |
|  | 3.1.2. | Надання послуг: експлуатаційно-технічного обслуговування обладнання апаратури оповіщення; поточного ремонту і технічного обслуговування комплектів системи сповіщення та інформування населення | 2026-2028 | Управління надзвичайних ситуацій | Готовність обладнання та апаратури ‒ 100%. |
|  | 3.1.2. | Модернізація системи централізованого оповіщення цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади (з урахуванням доступності для осіб з вадами зору та слуху), в тому числі розроблення / коригування проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи | 2026-2027 | Управління надзвичайних ситуацій | Підготовлена та затверджена проєктно-кошторисна документація з позитивним експертним висновком. |
|  |  | Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 рр. |  |  |  |
|  | 3.1.2. | Закупівля засобів енергопостачання (генераторів та інших пристроїв автономного живлення) тощо | 2023-2025 | Управління надзвичайних ситуацій | Забезпечено належну, безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури, структурних підрозділів, комунальних установ, закладів, організацій та підприємств Тернопільської міської ради. |
|  |  | Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 3.1.3. | Облаштування системи відеоспостереження в парках | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Кількість встановлених камер відеоспостереження – 20 од. |
|  |  | Програма будівництва сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр. |  |  |  |
|  | 3.1.1. | Будівництво нових сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади, з врахуванням вимог чинних державних будівельних норм | 2026-2028 | Управління надзвичайних ситуацій, підприємства, установи, заклади, та організації всіх форм власності | Будівництво не менше трьох нових захисних споруд цивільного захисту. |
|  | 3.1.1. | Надання фінансової підтримки на умовах співфінансування для облаштування укриттів в житлових будинках ОСББ, управителями багатоквартирних житлових будинків та іншим | 2026-2028 | Управління надзвичайних ситуацій, підприємства, установи, заклади, та організації всіх форм власності | Збільшення кількості облаштованих укриттів в житлових будинках та додаткове забезпечення населення місцями для укриття за рахунок співфінансування. |
|  | 3.1.1. | Будівництво багатоквартирних житлових об'єктів з укриттями | 2026-2028 | Забудівники | Створення укриттів для населення до 30-ти об'єктів з місткістю не менше 6500 осіб. |
| 3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь |  | Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. | Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року, муніципального енергетичного плану Тернопільської міської територіальної громади | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Розроблено та затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року. Розроблено та затверджено Муніципальний енергетичний план Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року як складову Плану дій. |
|  | 3.2.1. | Висадження «кліматичних дерев» | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Відділ технічного нагляду | Кількість висаджених кліматичних дерев – не менше 100 од. щорічно. |
|  | 3.2.1. | Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних зелених дахів на території міста | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ технічного нагляду | Частка збільшених площ зелених зон – не менше 15%, порівняно з наявною. |
|  | 3.2.1. | Влаштування та обслуговування «точок прохолоди» – водяних рамок та ін. | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Тернопільводоканал» | Кількість влаштованих водяних рамок у визначених місцях – не менше 3 од. |
|  | 3.2.2. | Рекультивація земель, зокрема порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ технічного нагляду | Площа території, на якій підвищено рівень благоустрою та покращено естетичний вигляд шляхом очищення від несанкціонованого складування відходів – 6 тис. м². |
|  | 3.2.2. | Обстеження ґрунтів у зоні впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці | 2024-2027 | Суб'єкт господарювання | Кількість локальних точок проведення забору ґрунту для попередження шкідливого впливу відходів на довкілля – 10 од. |
|  | 3.2.2. | Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) | 2026 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку | Площа очищеної акваторії водойми – 1000 м². |
|  | 3.2.2. | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Площа виконання робіт (дезінсекція, акарицидні заходи, викошування прибережної та водної рослинності, розчищення та поглиблення потічка) – 800 м². |
|  | 3.2.2. | Зариблення водосховища «Тернопільський став» | 2025-2027 | КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Кількість мальків, використаних для зариблення водойми – щонайменше 25 тис. мальків. |
|  | 3.2.2. | Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Наявність реєстру насаджень загального користування (сквери, бульвари, парки, вуличні насадження). Площа охоплення – не менше 10% території громади. |
|  | 3.2.2. | Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території громади | 2025-2026 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ земельних ресурсів | Встановлено межі територій та об’єктів ПЗФ: гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Тернопільське джерело» на площі 0,01 га, гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Тернопільські джерела» на площі 0,1 га, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Сквер Кобзаря» на площі 0,32 га, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Старий парк» на площі 6,35 га, РЛП «Загребелля» площею 630 га. |
|  | 3.2.2. | Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ, проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» та ін. | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ технічного нагляду | Кількість впорядкованих територій та об’єктів ПЗФ – 16 од. Загальна площа впорядкованих територій та об’єктів ПЗФ – 1618,309 га. |
|  | 3.2.2. | Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» | 2024-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Власники (користувачі) земельних ділянок; Управителі багатоквартирних будинків; ОСББ | Кількість висаджених зелених насаджень – 2500 шт. щорічно. |
|  | 3.2.2. | Влаштування острівців дикої природи у місті | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Відділ технічного нагляду; Власники (користувачі) | Кількість влаштованих острівців дикої природи – не менше 10 од. |
|  | 3.2.2. | Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання | 2026 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Площа резервування територій для наступного заповідання, розширення мережі природно-заповідного фонду – не менше 10%, порівняно з наявною. |
|  | 3.2.2. | Розроблення схеми формування екологічної мережі | 2025 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Розроблено та затверджено схему формування екологічної мережі громади. |
|  | 3.2.3. | Розроблення проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення | 2025-2026 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Відділ технічного нагляду | Кількість розроблених проєктів – не менше 3 од. («Сквер ім. Тараса Шевченка», «Сквер на вул. В’ячеслава Чорновола», «Сквер Кобзаря»). |
|  | 3.2.3. | Дослідження впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці на підземні водоносні горизонти | 2024-2027 | Суб'єкт господарювання | Відсутність шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище. |
|  |  | Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. | Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, парків, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж та ін. Ремонт фонтанів в парку «Сопільче» та «Квітка Терену» на бульварі Тараса Шевченка. Реконструкція об’єкта благоустрою «Старий парк» | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ технічного нагляду | Кількість об'єктів, на яких виконано капремонт / будівництво / реконструкцію – 10 од. |
|  | 3.2.3. | Утримання зелених насаджень | 2025-2027 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Відсутність пошкоджених зелених насаджень. |
|  |  | Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. | Придбання нових атракціонів | 2026-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Кількість придбаних і встановлених атракціонів типу «Американська гірка», «Вальс», «Гідравліка» – не менше 1 шт. |
|  | 3.2.3. | Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків | 2026-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Площа, на якій проведено інвентаризацію дерев – 125,04 га (5 парків міста). |
|  | 3.2.3. | Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани) | 2026-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Придбано 10 катамаранів. |
|  | 3.2.3. | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків | 2025-2026 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Придбано автомобіля, мінітехніки, мотоблоку з причепом. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт пам’ятника Степану Бандері | 2025 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Укріплено основи пам’ятника Степану Бандері. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / влаштування «Вежі дзвону пам’яті» в комплексі стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка | 2025 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Виконано капітальний ремонт / влаштування «Вежі дзвону пам’яті». |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка (друга черга) | 2025-2026 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Виконано капітальний ремонт / влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України». |
|  | 3.2.3. | Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів в парку «Національного відродження» | 2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Облаштовано дитячу фотозону. |
|  | 3.2.3. | Придбання зелених насаджень для парків | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Кількість придбаних і висаджених дерев – 170 од. |
|  | 3.2.3. | Ремонти (зокрема капітальний), реконструкція дитячих майданчиків в парках | 2025 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Кількість реконструйованих / модернізованих дитячих майданчиків на території парків – 8 од. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку ім. Тараса Шевченка | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Модернізовано підпірну стінку острова Чайка (внутрішню) з облаштовано габіонами (310 м.п., висоти 1,2 м). Покращено підпірну стінку від «Надставної церкви» до готелю «Тернопіль». Покращено підпірну стінку від готелю «Тернопіль» до сходів. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку ім. Тараса Шевченка | 2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Кількість модернізованих пішохідних доріжок – щонайменше 5 од. Площа модернізованих пішохідних доріжок – щонайменше 800 м². |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт Літньої естради в парку ім. Тараса Шевченка | 2026 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Площа відремонтованого покриття літньої естради – 100 м². |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція покриття на острові «Чайка» в парку ім. Тараса Шевченка | 2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Площа облаштованого покриття – не менше 1000 м². |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Національного відродження» | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Модернізовано освітлення пішохідних зон: Горіхова алея, Липова алея, атракціонна зона. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Національного відродження» | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Модернізовано пішохідні доріжки: Горіхова алея, Липова алея від фонтану до проспекту Злуки, від «Співочого поля» до міні-футбольного майданчика, алея «Кам’яна» зі встановленням лавочок, алея «Над яром» зі встановлення лавочок, пішохідної доріжки від фонтану до «Алеї Здоров’я». |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Національного відродження» | 2025 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Площа модернізованої підпірної стінки поблизу пам’ятника воїнам-афганцям – 150 м². |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція ‒ облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак в парку «Національного відродження» | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Облаштовано спеціалізований майданчик для вигулу собак. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція ‒ влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика в парку «Національного відродження» | 2026 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Облаштувано пішохідне покриття. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція «Старого парку» | 2025-2026 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Сопільче» | 2025-2026 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Модернізовано освітлення пішохідних зон: в районі «Козацького острова», від будівлі «Нептун» до Центральної алеї, від підвісного моста до Надставної церкви. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку «Сопільче» | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Модернізовано пішохідні доріжки: від Центральної алеї до атракціонної зони, від центральної алеї від вул. Торговиця до вул. Карпенка, від перехрестя пам’ятника загиблих в сторону ринку. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція мостових конструкцій в парку «Сопільче» | 2025 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Кількість модернізованих мостових конструкцій – 8 од. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Сопільче» | 2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Протяжність модернізованих підпірних стінок входу в парк зі сторони Надставної церкви – 60 м. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт / реконструкція «Козацького острову» в парку «Сопільче» | 2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Протяжність влаштованого зовнішнього освітлення – 480 м п. Кількість відремонтованих дерев'яних веж та альтанок на території острова – 10 шт. |
|  | 3.2.3. | Капітальний ремонт-відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм в парку «Сопільче» | 2025-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Кількість відновлених залізобетонних підпірних споруд водойм в парку Сопільче – 6 од. |
|  | 3.2.3. | Облаштування відпочинкових зон | 2026-2027 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Облаштувано 2 зони барбекю, кімнати матері і дитини, зокрема в парку Тараса Шевченка. |
|  |  | Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 3.2.3. | Ремонтно-реставраційні роботи Церкви Різдва Христового (охоронний №636) | 2026-2027 | Управління культури і мистецтв; Користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини | Виконано опорядження фасадів. |
|  | 3.2.3. | Ремонтно-реставраційні роботи Домініканського костелу 1749-1779 рр. (охоронний №637Н) ‒ Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв; Користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини | Виконано опорядження фасадів, покрівлі, облаштування оглядового майданчика. |
|  | 3.2.3. | Участь у проведенні археологічних розвідок та досліджень | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв; Відділ земельних ресурсів; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології | Здійснено дослідження центральної частини історичного ареалу міста. |
|  | 3.2.3. | Виготовлення проєктів землеустрою та іншої технічної документації із землеустрою | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв; Відділ земельних ресурсів | Кількість виготовлених проєктів землеустрою – не менше 1 щорічно. |
|  | 3.2.3. | Переміщення (перенесення) з території Старого парку пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення - «Алея героїв» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів від 27.11.1984 №332 «Алея героїв: пам’ятники Героям Радянського Союзу А. П. Живову, Г. В. Танцорову, М. Г. Пігорєву, В. А. Чалдаєву, М. Г. Карпенку та О. П. Максименку»); пам’ятки історії місцевого значення – «Кладовище радянських воїнів» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих від 22.03.1971 №147 «Кладовище радянських воїнів, на якому поховані Герої Радянського Союзу А. П. Живов, М. Г. Карпенко та О. П. Максименко») з території Старого парку в сектор 32 міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46 | 2026-2027 | Управління культури і мистецтв; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Частка виконання робіт – не менше 30% передбачених заходів. |
|  | 3.2.3. | Встановлення меморіальних таблиць | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв; Управління економіки, промисловості та праці; фінансове управління; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології; Управління стратегічного розвитку міста; Управління освіти і науки; користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини | Кількість встановлених меморіальних таблиць – не більше 5 од. відповідно до звернень. |
|  | 3.2.3. | Виготовлення, встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології; Управління стратегічного розвитку міста; Користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини | Кількість встановлених пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій залежно від запитів громади – не менше 1 щорічно (на основі поданих заявок та ухвалених рішень міськради). |
|  | 3.2.3. | Розробка облікової та пам’яткоохоронної документації | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв | Виготовлено облікову документацію на об’єкти культурної спадщини, в тому числі на пам’ятку місцевого значення – житлового будинку по вул. Юліана Опільського, 6 (ох. №255М). |
| 4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення |  | Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки» |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. | Надання невідкладної стоматологічної допомоги дитячому населенню громади, терапевтичної та хірургічної стомато-логічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосування високовартісних матеріалів | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я; КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» | Частка дітей, забезпечених безкоштовним лікуванням – не менше 80% потреби. |
|  | 4.1.1. | Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотними захворюваннями розвитку шляхом трансплантології | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | Частка впроваджених заходів для функціонування системи трансплантології шляхом придбання обладнання відповідно до табеля оснащення – не менше 30% потреби. |
|  | 4.1.1. | Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | Частка забезпечення потреби в медикаментах для надання медичної допомоги при невідкладних станах – не менше 80%. |
|  | 4.1.1. | Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств громади | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | Частка осіб із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств населення, які потребують забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дороговартісними лікарськими засобами – не менше 40% потреби. Частка зниження показника смертності від гострого інфаркту міокарда – не менше 5% порівняно з наявним. |
|  | 4.1.1. | Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я | Частка населення, забезпеченого запасом вакцини – не менше 85% потреби. |
|  | 4.1.1. | Забезпечення доступності до медичної допомоги мешканців сільських населених пунктів громади | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» | Забезпечено роботу фельдшерських пунктів в селах громади. |
|  | 4.1.2. | Оновлення матеріально-технічної бази: придбання дороговартісного обладнання, предметів довгострокового користування; проведення капітальних ремонтів, реконструкції та реставрації об’єктів, капітальне будівництво тощо, зокрема створення Центру ментального здоров’я | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я | Оновлення матеріально-технічної бази закладів відповідно до табелів оснащення: придбання дороговартісного обладнання ‒ не менше 10 одиниць щорічно. Створено Центр ментального здоров’я. Виконано капітальний ремонт приміщення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» для облаштування об’єктів цивільного захисту (ПРУ). Виконано реконструкцію будівлі, вул. Острозького, 6 з влаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) господарського корпусу (киснева) під літ. «Г» КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», вул. Шпитальна, 2. |
|  | 4.1.1. | Забезпечення мешканців громади безоплатно та на умовах пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, внутрішньо переміщених осіб та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я | Забезпечення пільгових категорій пільговими рецептами ‒ не менше 80% від потреби. |
|  | 4.1.1. | Забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно постанови КМУ від 31.03.2015 №160 | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я | Забезпечення пільгових категорій лікарськими засобами та лікувальним харчуванням ‒ до 90% до потреби. |
|  | 4.1.1. | Забезпечення надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» | Забезпечено надання паліативної та хоспісної допомоги в паліативному відділенні за адресою: с. Малашівці, Тернопільського району ‒ +. |
|  | 4.1.1. | Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; заклади охорони здоров’я | Забезпечення медикаментами ‒ не менше 80% від потреби. |
|  | 4.1.1. | Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування) | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | Охоплення профілактичним оглядами ‒ не менше 50% від потреб. |
|  | 4.1.1. | Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | Задоволення потреб пільгової категорії громадян в зубопротезуванні ‒ до 600 осіб на рік. |
| 4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх |  | Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. | Облаштування STEM / STEAM лабораторій у школах | 2025-2027 | Управління освіти і науки | Кількість створених інноваційних просторів у закладах освіти для здобуття цифрової освіти – не менше 3 од. |
|  |  | Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. | Забезпечення закладів та установ освіти комунальної форми власності комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою, WI-FI зонами | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Кількість одиниць техніки – не менше 50 од. |
|  | 4.2.1. | Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Кількість закладів – не менше 15 закладів. |
|  | 4.2.1. | Модернізація спортивної бази в закладах освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо) | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Кількість закладів – не менше 5 закладів щорічно. |
|  | 4.2.1. | Проведення робіт із благоустрою території в закладах та установах освіти | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Кількість закладів – 27 закладів. |
|  | 4.2.2. | Розширення мережі гуртків технічного та інноваційного спрямування та їх утримання | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Створено лабораторію з виготовлення та керування дронами (БПЛА). Розроблено та впроваджено освітні інновації у практику роботи 10 закладів громади. |
|  | 4.2.2. | Участь у реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня у 7-9-тих класах НУШ | 2025-2026 | Управління освіти і науки; ТКМЦНОІМ | Реалізовано проєкт у ТЗОШ №14, 16, 28. |
|  | 4.2.1. | Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Кількість закладів – не менше 10 од. |
|  | 4.2.2. | Забезпечення оздоровленням, відпочинком дітей пільгових категорій | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Забезпечення права дітей на відпочинок та оздоровлення (до 100 дітей). |
|  | 4.2.2. | Розширення мережі пришкільних таборів | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Організація змістовного дозвілля дітей під час канікул в додаткових 1-2 закладах щорічно. |
|  | 4.2.3. | Відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти; інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих ЗДО; розвиток інклюзивного навчання в закладах позашкільної | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Щорічне відкриття до 10 класів / груп. |
|  | 4.2.3. | Відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №2» | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Кількість дітей, учнів, які отримають послугу (висновок про комплексну оцінку) – не менше 200 осіб. |
|  | 4.2.1. | Встановлення та обслуговування зовнішнього відеоспостереження закладів та установ освіти | 2024-2026 | Управління освіти і науки | Частка закладів та установ освіти із зовнішнім відеоспостереженням ‒ 100%. |
| 4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади |  | Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки» |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. | Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН-УПА | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради | Кількість осіб з пільгових категорій населення, які отримають послуги зубопротезування – не менше 40 осіб на рік. |
|  | 4.3.1. | Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, мешканців громади медичними виробами та іншими засобами відповідно до постанови від 13.02.2009 КМУ №130 | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я | Забезпечення пільгових категорій медичними виробами та засобами догляду ‒ не менше 90% від потреби. |
|  | 4.3.1. | Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я | Частка осіб з числа пільгових категорій населення, охоплених обстеженнями – не менше 10% потреби. |
|  | 4.3.1. | Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю (I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я | Частка охоплення осіб з інвалідністю протезуванням – не менше 15% потреби. |
|  | 4.3.1. | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій) | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | Частка осіб з числа пільгових категорій, які отримали безкоштовну стоматологічну допомогу – не менше 70% потреби. |
|  | 4.3.2. | Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування) | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» | Частка дітей та членів сімей Захисників та Захисниць України, забезпечених безкоштовним лікуванням – не менше 80% потреби. |
|  | 4.3.2. | Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезування) | 2025-2027 | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | Частка осіб з числа пільгової категорії, забезпечених безкоштовною стоматологічною допомогою – не менше 80% потреби. |
|  |  | Програма «Турбота» на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. | Надання одноразової грошової допомоги та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 2025-2027 | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг); Управління соціальної політики | Кількість осіб, одержувачів грошової допомоги та адресної грошової допомоги – не менше 7300 осіб щорічно. |
|  | 4.3.1. | Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА | 2025-2027 | Управління соціальної політики | Кількість осіб, одержувачів доплати – 5 осіб. |
|  | 4.3.1. | Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування для забезпечення путівками ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни) | 2025-2027 | Управління соціальної політики | Кількість осіб, яким надано санаторно-курортне лікування – 75 осіб щорічно. |
|  | 4.3.1. | Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду | 2025-2027 | Управління соціальної політики | Кількість осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, які потребують стороннього догляду – 48 осіб щорічно. |
|  | 4.3.1. | Надання соціальних послуг недержавними суб'єктами шляхом соціального замовлення (особи з інвалідністю та інші категорії) | 2025-2027 | Управління соціальної політики | Кількість осіб з інвалідністю, одержувачів додаткових соціальних послуг – 120 осіб щомісячно. |
|  | 4.3.1. | Відшкодування витрат ТБФ «Карітас», пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку | 2025-2027 | Управління соціальної політики | Кількість осіб, одержувачів соціальної послуги з перевезення – 680 осіб щорічно. |
|  | 4.3.1. | Безкоштовне харчування соціально незахищених громадян в їдальні | 2025-2027 | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | Кількість осіб, які отримують послуги їдальні – 660 осіб щорічно. |
|  | 4.3.1. | Надання на безоплатній основі продуктових наборів особам, які опинились у складних життєвих обставинах | 2025-2027 | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | Кількість осіб, одержувачів продуктових наборів ‒ 20000 осіб щорічно. |
|  | 4.3.2. | Надання грошових допомог: власникам (співвласникам), квартири яких непридатні для проживання; родинам цивільних осіб, що загинули (померли) за окремими рішеннями виконавчого комітету | 2025-2026 | Управління соціальної політики | Надана матеріальна підтримка мешканців громади, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України під час ракетних атак відповідно до звернень ‒ 100%. |
|  | 4.3.2. | Надання грошових допомог: на лікування особам, які отримали поранення та / або травмування; власникам (співвласникам), квартири яких зазнали пошкоджень / руйнувань за окремими рішеннями виконавчого комітету | 2025-2026 | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | Надана матеріальна підтримка мешканців громади, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України під час ракетних атак відповідно до звернень ‒ 100%. |
|  |  | Програма «Обороноздатність» на 2025 / 2026 рік |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. | Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям як зареєстровані на території громади, які беруть участь в бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України), перебуваючи на службі в підрозділах ЗСУ, МВСУ, НГУ, інших військових формуваннях та правоохоронних органах) | 2025 / 2026 | Управління соціальної політики | Кількість військовослужбовців, одержувачів допомоги – 4000 осіб щорічно. |
|  | 4.3.2. | Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади: на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відсічі і стримування збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; звільненим з полону військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України | 2025 / 2026 | Управління соціальної політики | Кількість військовослужбовців, одержувачів допомоги – 580 осіб щорічно. |
|  | 4.3.2. | Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п.11 ч.2 ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту | 2025 / 2026 | Управління соціальної політики | Кількість військовослужбовців, одержувачів щомісячної грошової допомоги – не менше 185 осіб щомісячно. |
|  | 4.3.2. | Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти Захисників і Захисниць України | 2025 / 2026 | Управління соціальної політики | Кількість осіб, одержувачів щомісячної грошової допомоги – не менше 1400 осіб щомісячно. |
|  | 4.3.2. | Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців ЗСУ, НГУ, інших військових формувань, поліцейських, працівників системи МВСУ – учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду тощо | 2025 / 2026 | Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП ЗОЗ | Частка задоволених потреб – не менше 90% звернень. |
|  | 4.3.2. | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я громади учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, зокрема проведення ендопротезування, проведення операцій із заміни кришталика ока | 2025 / 2026 | Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП ЗОЗ | Частка забезпечення медикаментами – не менше 90% потреби. |
|  | 4.3.2. | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України | 2025 / 2026 | Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП ЗОЗ | Кількість осіб з числа пільгової категорії населення, забезпечених зубопротезуванням – не менше 200 осіб на рік. |
|  | 4.3.2. | Проведення дентальної імплантації (для заміщення втрачених зубів) для учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України | 2025 / 2026 | Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | Кількість осіб, яким відновлено жувальну спроможність – не менше 50 осіб на рік. |
|  | 4.3.2. | Забезпечення надання виїзної стоматологічної допомоги Захисникам та Захисницям України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України | 2025 / 2026 | Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» | Кількість Захисників та Захисниць України, забезпечених стоматологічною терапевтичною та хірургічною допомогою в зоні бойових дій – не менше 50 осіб на рік (або відповідно до потреб). |
|  | 4.3.5. | Покращення житлових умов військовослужбовців через сприяння участі в програмі «єОселя» | 2025 / 2026 | Управління соціальної політики | Кількість військовослужбовців, одержувачів грошової компенсації за програмою «єОселя» – 10 осіб щорічно. |
|  | 4.3.5. | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 2025 / 2026 | Управління соціальної політики | Кількість осіб, одержувачів грошової компенсації за земельні ділянки – не менше 20 осіб щорічно. |
|  | 4.3.2. | Поховання та облаштування почесних місць поховань захисників і захисниць України, які загинули під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України | 2025 / 2026 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Ритуальна служба» | Збудовано та облаштувано «Пантеон героїв», також його належне утримання. |
|  |  | Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2028 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. | Організація та проведення відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок | 2026-2028 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Організовано не менше 2-3 поїздок щорічно. |
|  | 4.3.2. | Організація змістовного дозвілля, проведення майстер-класів, акцій, фестивалів, конкурсів, ярмарків інтелектуальних змагань та інших заходів | 2026-2028 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Проведено не менше 10 заходів щорічно. |
|  | 4.3.2. | Проведення міських заходів для дітей з нагоди державних, релігійних свят та визначних і пам’ятних дат | 2026-2028 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Залучено 100% дітей Героїв до державних, релігійних свят та визначних і пам’ятних дат. |
|  | 4.3.2. | Підтримка ініціатив громадських та волонтерських організацій, благодійних фондів діяльність яких спрямована на утвердження української національної громадянської ідентичності, неформальну освіту, волонтерську діяльність | 2026-2028 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Залучено 100% дітей Героїв до діяльності та членства в громадських організаціях, волонтерства. |
|  | 4.3.2. | Надання соціальної, психологічної, одноразової грошової допомоги для підготовки дітей шкільного віку до нового навчального року шляхом виплати одному з батьків / законному представнику з нагоди Дня знань | 2026-2028 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Забезпечено профілактику появи негативних емоційних станів, сприяння рівній освіті та соціальній підтримці дітей Героїв. |
|  |  | Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр. |  |  |  |
|  | 4.3.2. | Організація та проведення екскурсій | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість організованих заходів ‒ 2 поїздки та 4 екскурсії для дітей Героїв. |
|  | 4.3.2. | Проведення акції до Дня знань «Знання ‒ це сила» | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість дітей Героїв долучених до акції ‒ 400 осіб щорічно. |
|  | 4.3.2. | Проведення акції, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість дітей Героїв долучених до акції ‒ 400 осіб щорічно. |
|  | 4.3.2. | Залучення до заходів Новорічно-різдвяних та Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво» | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість дітей Героїв долучених до заходів та акції ‒ 400 осіб щорічно. |
|  | 4.3.2. | Сприяння в профорієнтаційній діяльності та залучення до профорієнтаційного стажування, участь в програмі «Муніципальне замовлення» | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість дітей Героїв долучених до участі в програмі ‒ 30 осіб щорічно. |
|  | 4.3.2. | Залучення до волонтерських ініціатив, освітньо-наукових національно-патріотичних заходів | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість дітей Героїв долучених до заходів національно-патріотичного виховання ‒ 20 осіб щорічно. |
|  |  | Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.3.2. | Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку Родин та забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри» | 2026-2027 | Управління соціальної політики; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | Надання інформаційно-консультативних послуг для 100% звернень. |
|  | 4.3.2. | Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) | 2026-2027 | Управління соціальної політики; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | Проведено не менше 10 заходів щорічно. |
|  | 4.3.2. | Соціально-матеріальна підтримка Родин | 2026-2027 | Управління соціальної політики; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | Забезпечено першочергове виділення Родинам земельних ділянок для безоплатної передачі у власність під будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків. Забезпечено безоплатний проїзд у пасажирському громадському транспорті, а також у перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернопільської міської територіальної громади та на прогулянкових теплоходах. |
|  | 4.3.2. | Соціально-психологічна підтримка Родин | 2026-2027 | Управління соціальної політики; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | Забезпечено надання Родинам комплексу безкоштовних соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування та інші. Надано Родинам соціально-психологічної підтримки (супроводу) в кризових ситуаціях. Організовано надання юридичної допомоги Родинам. |
|  |  | Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр. |  |  |  |
|  | 4.3.2. | Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом) | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість організованих заходів ‒ 6 поїздок, 4 екскурсій, 3 майстер-класи, 4 зустрічі для Родин Героїв. |
|  | 4.3.2. | Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість виготовлених банерів ‒ 6 од. |
|  | 4.3.2. | Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, а також волонтерськими, релігійними організаціями для організації сімейного відпочинку та оздоровлення | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість міжнародних організацій та фондів, волонтерських, релігійних організацій, якими налагоджено співпрацю ‒ 5 од. |
|  | 4.3.2. | Підтримка громадських ініціатив соціального спрямування, які відповідають напрямкам та завданням даної Програми (шляхом проведення конкурсу проєктів) | 2023-2025 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість підтриманих ініціатив ‒ 2 од. |
|  |  | Програма «Підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі» на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.3.3. | Проведення заходів (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом та інші), які пропагують родинні цінності | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – не менше 10 заходів щорічно. |
|  | 4.3.3. | Проведення просвітницької роботи з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, в тому числі з використанням онлайн-технологій | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб» | Кількість проведених заходів – не менше 10 заходів щорічно. |
|  | 4.3.3. | Організація конкурсів для багатодітних сімей у інтернет-мережі, наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у вишиванці та інші. Організація та проведення заходу до Дня вишиванки | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб» | Кількість організованих та проведених онлайн заходів – не менше 3 заходів щорічно. Проведено захід до Дня вишиванки (щорічно). |
|  | 4.3.3. | Організація та проведення заходу «Молитовний сніданок» | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Проведено захід «Молитовний сніданок» (щорічно). |
|  | 4.3.3. | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для сімей та дітей пільгових категорій, дітей що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб» | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 3 заходів щорічно. Частка охоплених жителів громади – щонайменше 10% мешканців громади. |
|  | 4.3.3. | Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах, соціальних мережах в друкованих виданнях та медіа, а також через трансляцію в ефірі радіомовлення спрямованої на популяризацію інформації щодо відносин у сім’ї, відповідального батьківства, та послуг доступних в Денному центрі соціально-психологічної допомоги | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб» | Кількість виготовлених і популяризованих у медіа відеороликів соціальної реклами – 8 відеороликів. |
|  | 4.3.3. | Проведення тренінгових занять, курсів, заходів з питань формування батьківської компетенції та інші | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – 10 заходів щорічно (або відповідно до потреби та запитів). |
|  | 4.3.3. | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї) | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Частка багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї, забезпеченими відповідними посвідченнями – 100%. |
|  | 4.3.3. | Проведення інтеграційних заходів для сімей з числа ВПО та місцевих (Міжнародний день рідної мови, родинне свято «Різдвяні посиденьки») | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 4 заходів щорічно. |
|  | 4.3.3. | Проведення заходів із запобігання та протидії домашньому та / або насильству за ознакою статі в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 20 заходів щорічно. |
|  | 4.3.3. | Підтримка та розбудова системи спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб» | Кількість постійно діючих спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, яким надана підтримка – 6 од. |
|  | 4.3.3. | Реалізація заходів у рамках проведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства» | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб»; | Часта мешканців громади, долучених до заходів до Всесвітньої акції «16 днів проти насильства» – не менше 15% жителів громади щорічно. |
|  | 4.3.3. | Забезпечення комплексних заходів з реалізації Програми для кривдників, сприяння навчання фахівців корекційної роботи з особами, які вчинили насильство | 2024-2026 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації – не менше 3 фахівців щорічно. |
|  | 4.3.3. | Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення громади щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливості отримання допомоги (Проведення інформаційних кампаній з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми – 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми – 18 жовтня, Міжнародного дня боротьби за викорінення рабства – 2 грудня) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість організованих та проведених заходів - не менше 5 заходів щорічно. |
|  | 4.3.3. | Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів, організація поїздок та відпочинку дітей в межах / за межі України для дітей пільгових категорій | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість дітей пільгових категорій, залучених до відпочинкових послуг – щонайменше 500 осіб. |
|  | 4.3.3. | Утримання соціального житла для тимчасового проживання що потребують особливої соціальної уваги та підтримки осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість соціальних гуртожитків для осіб з числа дітей сиріт – 3 од. |
|  | 4.3.3. | Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями, спільне проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, семінарів, конкурсів та інших заходів. Здійснення заходів спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), ЮНІСЕФ | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 2 заходів у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в рамках проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства». Кількість залучених учасників – щонайменше 100 осіб. |
|  | 4.3.3. | Організація зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів з представниками органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій з метою налагодження співпраці та обміну досвідом | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 3 заходів щорічно. |
|  | 4.3.3. | Забезпечення промоційної подарункової, сувенірної продукції (футболки, світшоти, брелки тощо) для якісної організації відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок, зустрічей, конференцій та інших заходів | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Забезпечення продукцією ‒ 100%. |
|  |  | Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.3.4. | Забезпечення інформаційної підтримки (виготовлення буклетів, плакатів, пам′яток) вирішення актуальних питань соціально-правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею інтернет та інших питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість виготовлених і популяризованих у медіа відеороликів – 3 од. Кількість трансляцій радіоефірів – 20 од. |
|  | 4.3.4. | Проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, тощо з метою підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – 4 заходів щорічно (або відповідно до потреби). |
|  | 4.3.4. | Організація проведення Форуму прийомних сімей | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість учасників форуму Прийомних родин – щонайменше 100 осіб. |
|  | 4.3.4. | Проведення міських заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління, з нагоди святкових та державних дат | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – не менше 3 заходів щорічно. Кількість залучених осіб – щонайменше 300 осіб. |
|  | 4.3.4. | Створення сприятливих умов проживання дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість залучених осіб – щонайменше 100 дітей щорічно. |
|  | 4.3.4. | Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України для дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість залучених осіб до екскурсійних та краєзнавчих поїздок – 120 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 80 усиновлених дітей. |
|  | 4.3.4. | Впровадження співпраці та налагодження контактів з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей і представниками органів місцевого самоврядування, органами державної влади на всеукраїнському рівні | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Частка дітей та сімей, які не кваліфікують, як такі, що перебувають в складних життєвих обставинах – 5% щорічно, порівняно з наявними у попередньому періоді. |
|  | 4.3.4. | Просвітницька діяльність (лекції, бесіди, тренінги, тощо) для дітей, які перебувають на обліку щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 4 заходів щорічно. |
|  | 4.3.4. | Створення відповідних умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволення потреб влаштованих дітей | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Забезпечено розвиток послуги патронату над дитиною. |
|  | 4.3.4. | Будівництво малого групового будинку | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Завершено будівництво малого групового будинку. |
|  |  | Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2024-2025 / 2026-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.3.5. | Надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проєктів суб'єктами ветеранського підприємництва та на створення (розвиток) власного бізнесу | 2024-2025 / 2026-2027 | Управління економіки, промисловості та праці; Відділ обліку та фінансового забезпечення | Кількість осіб з числа ветеранів, які започаткували власний бізнес – 60 осіб (загальна кількість по двом програмам). |
|  | 4.3.5. | Проведення навчання, семінарів для ветеранів війни та членів їх сімей, спрямованих на відкриття власної підприємницької справи | 2024-2025 / 2026-2027 | Управління економіки, промисловості та праці; КНП «Місто інновацій»; Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості; КЗ «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв» | Кількість проведених навчань – 60 (загальна кількість по двом програмам). |
| 4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей |  | Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. | Підготовка та виготовлення друкованої продукції про пам’ятки, експозиційних та виставкових матеріалів з використанням інтерактивних методів із забезпеченням фізичного та інформаційного простору | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв; Управління стратегічного розвитку міста | Кількість надрукованих видів інформаційних буклетів – не менше 5 видів щорічно. |
|  |  | Програма сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. | Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови та культури, збереження духовно-історичної спадщини України | 2025-2027 | Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв | Кількість проведених заходів – не менше 10 заходів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Забезпечення дотримання закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, передвищої освіти провадження освітнього процесу українською мовою | 2025-2027 | Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв; Управління розвитку спорту та фізичної культури | Частка педагогічних працівників, учнів та студентів, охоплених заходами – 100%. |
|  | 4.4.2. | Виконання вимог законодавства про державну мову при проведенні культурно-масових, туристичних, спортивно-масових та молодіжних заходів | 2025-2027 | Управління освіти і науки, управління культури і мистецтв; Управління розвитку спорту та фізичної культури; Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; Суб’єкти господарювання | Частка заходів, проведених державною мовою – 100%. |
|  | 4.4.2. | Виконання вимог законодавства про державну мову під час демонстрування кінофільмів | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв | Частка заходів, проведених державною мовою – 100%. |
|  | 4.4.2. | Використання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти навчальної літератури українською мовою | 2025-2027 | Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв | Частка закладів освіти, забезпечених навчальною літературою українською мовою – 100% закладів. |
|  | 4.4.2. | Упровадження норм нової редакції українського правопису в освітньому процесі | 2025-2027 | Управління освіти і науки | Частка суб'єктів освітнього процесу, охоплених упровадженими нормами нової редакції українського правопису – 100%. |
|  | 4.4.2. | Проведення міських конкурсів знавців української мови, культурно- просвітницьких заходів з ушанування державної мови в закладах освіти | 2025-2027 | Управління освіти і науки | Кількість проведених культурно-просвітницьких заходів – не менше 10 заходів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Проведення міських етапів усеукраїнських і міжнародних мовно-літературних конкурсів: Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді мови ім. Тараса Шевченка; Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика; Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»; Усеукраїнського фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості ім. Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці; Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» | 2025-2027 | Управління освіти і науки | Кількість проведених конкурсів – не менше 5 конкурсів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Проведення книжкових фестивалів, флешмобів, читацьких форумів, бібліотечних уроків, виставок літератури тощо | 2025-2027 | Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв | Кількість проведених заходів – не менше 10 заходів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Неухильне дотримання надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування законодавства про державну мову. Пропагування мовної стійкості споживачами та надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування | 2025-2027 | Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів; Управління соціальної, політики; Управління транспортних мереж та зв’язку, Відділ «Центр надання адміністративних послуг»; Суб’єкти господарювання | Частка суб'єктів господарювання у сфері обслуговування, які дотримують норм законодавства про мову – 100%. |
|  | 4.4.2. | Забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами | 2025-2027 | Управління муніципальної інспекції; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління стратегічного розвитку міста | Частка виконаних робіт з демонтажу незаконно встановленої зовнішньої реклами – 100%. |
|  | 4.4.2. | Забезпечення розміщення зовнішньої реклами, вивісок, вуличних вказівників на державній мові | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста; Управління містобудування, архітектури та кадастру | Частка охоплених інформаційних об'єктів – 100%. |
|  |  | Програма «Молодь» на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.4.2. | Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних та інших курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами громади | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість молоді, залученої до заходів – щонайменше 15000 осіб. |
|  |  | Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.4.2. | Проведення акцій пам’яті героїв України (теренова гра «Листопадовий чин», День пам’яті героїв Небесної сотні та інші акції) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість проведених акцій – 5 заходів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна Свічечка» | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість залучених осіб – 550 дітей віком від 5 до 18 років. |
|  | 4.4.2. | Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді («Шевченківські дні» та інші заходи) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість проведених акцій – 4 заходів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів (змагання зі скелелазіння, мандрівка «Гайда в гори», військовий вишкіл «Експльозія» та інші заходи) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість проведених акцій – 7 заходів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху (День хустки та інші заходи) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість проведених акцій – 2 заходів щорічно. Кількість залучених осіб – 1500 дітей щорічно. |
|  | 4.4.2. | Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість проведених акцій – 3 заходів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість проведених таборів – 1 табір щорічно. |
|  | 4.4.2. | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість проведених таборів – 2 табори щорічно. Кількість залучених осіб - 300 осіб. |
|  | 4.4.2. | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Кількість проведених таборів – 11 таборів щорічно. |
|  | 4.4.2 | Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр» | Забезпечено матеріально-технічну базу та створено комфортні, безпечні умови для занять (виконано поточний ремонт приміщення). |
|  |  | Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.4.2. | Заходи з відзначення загальнодержавних та загальноміських свят, професійних свят, ювілеїв та культурно-мистецьких подій | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 800 культурно-масових заходів щорічно. |
|  | 4.4.2. | Заходи для дітей | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 15 культурно-масових заходів та акцій для дітей щорічно. |
|  | 4.4.2. | Заходи до релігійних свят | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Кількість організованих та проведених заходів – не менше 20 культурно-масових заходів та акцій до релігійних свят щорічно. |
|  | 4.4.2. | Підтримка фестивалів та конкурсів | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Кількість організованих та проведених заходів – щонайменше 10 фестивалів та конкурсів щорічно. |
|  | 4.4.3. | Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності | 2025 | Управління культури і мистецтв; БК «Пронятин» | Наявність культурного центру на базі Будинку культури с. Чернихів. |
|  | 4.4.3. | Реалізація проєкту «Тернопільська художня школа – арт-територія» | 2025 | Управління культури і мистецтв; Художня школа | Реалізований проєкт «Тернопільська художня школа – арт територія» на базі одного класу Тернопільської художньої школи ім. Михайла Бойчука – +. |
|  | 4.4.3. | Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках. Реалізація проєктів: «Е-бібліотека» на базі Центральної міської бібліотеки; «Бібліотека-хаб цифрової освіти» на базі Центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дорослих; Креатив Центр на базі бібліотеки-філії №3 для дітей; «Мобільна бібліотека» на базі бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки-філії №5 для дорослих; «Інклюзивний простір у закладах культури» на базі бібліотеки-філії №8 для дорослих | 2025-2026 | Управління культури і мистецтв; Централізована бібліотечна система | Кількість реалізованих проєктів – 3 од щорічно. |
|  | 4.4.3. | Оновлення бази музичних інструментів | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Музичні школи | Кількість придбаних музичних інструментів – 5 од щорічно. |
|  | 4.4.3. | Придбання сценічного концертного одягу | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Музичні школи | Кількість придбаних костюмів / взуття щорічно – 10 од. костюмів, 10 пар взуття. |
|  | 4.4.3. | Придбання сучасного комп’ютерного та офісного обладнання для будинків культури, палаців, клубів, бібліотек, мистецьких шкіл | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Кількість придбаного обладнання – 10 комплектів щорічно. |
|  | 4.4.3. | Поповнення бібліотечних фондів | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Централізована бібліотечна система | Кількість придбаних примірників літературних видань – 800 примірників щорічно. |
|  | 4.4.3. | Представлення мистецьких колективів та участь у заходах (концертах, проєктах, конкурсах) за межами громади, області та за кордоном | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Забезпечено організаційний супровід та участь мистецьких колективів. |
|  | 4.4.1. | Створення аудіогідів, промоконтенту, відео, навчання для громад по проєкту «Маршрути місцями пам’яті» | 2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Створено 2 аудіогіди та 2 навчальні заходи для 100 осіб. |
|  | 4.4.3. | Надання стипендій обдарованим учням музичних та художньої школи | 2024-2026 | Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури | Підтримано не менше 80 обдарованих дітей та молоді. |
|  |  | Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.4.3. | Створення хабів цифрової освіти на базі бібліотек | 2025-2027 | Управління культури і мистецтв | Кількість інноваційних просторів на базі бібліотек – не менше 1 од. |
|  |  | Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.4.3. | Організація та проведення тематичних, оглядових, костюмованих та театралізованих екскурсій, квестів, конкурсів, майстер-класів, інтерактивних ігор у громаді, показ мистецьких та літературних творів (українською та іноземними мовами) | 2025-2027 | Управління стратегічного розвитку міста | Кількість проведених заходів – 10 заходів щорічно. |
| 4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі |  | Програма розвитку парків на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.5.1. | Капітальний ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження» | 2025 | КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | Виконано ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження». |
|  |  | Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.5.1. | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2026-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Виконавчі органи Тернопільської міської ради; Комунальні ДЮСШ громади; Комунальні підприємства Тернопільської міської ради | Виконано ремонт, будівництво, реконструкцію об’єктів, зокрема проведена: реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена»; будівництво багатофункціонального Палацу спорту, проспект Злуки, 3а; будівництво багатофункціонального спортивного комплексу, вул. Львівська; капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» на проспекті Степана Бандери, 15; реконструкція спортивного поля з облаштуванням спортивних майданчиків та бігової доріжки, бульвар Дмитра Вишневецького, 10; реконструкція стадіону по вул. Дениса Лукіяновича, 8; інші об’єкти спортивної інфраструктури громади. |
|  | 4.5.1. | Реконструкція, модернізація, ремонти (зокрема капітальний) стадіонів громади. Концепція «Доступний стадіон» | 2026-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Виконавчі органи Тернопільської міської ради | Кількість облаштованих комплексів спортивних споруд (у складі: футбольного поля з штучним покриттям, бігових доріжок, майданчиків для ігрових видів спорту, майданчиків з силовими тренажерами, роздягалень та допоміжних приміщень тощо) – 1 комплекс щорічно. |
|  | 4.5.1. | Обслуговування, ремонти (зокрема капітальні), реконструкція, модернізація, адаптація існуючої спортивної інфраструктури (універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами, скейт-парки тощо), а також приміщень та об’єктів спортивної інфраструктури комунальних закладів фізичної культури і спорту, благоустрій прилеглої території. Впровадження систем моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | Здійснено покращення та відновлення функціоналу універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами; збільшено кількість осіб, які займаються руховою активністю, зокрема ветеранів війни та людей з інвалідністю. Здійснення моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання. Забезпечено безперешкодний доступ людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд. Виконано капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, адаптацію приміщень: виконано благоустрій території, ремонт (зокрема капітальний) фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Братів Бойчуків, 4А; виконано капітальний ремонт будівлі «ДЮСШ з греко-римської боротьби», бульвар Данила Галицького, 2а; виконано реставрацію фасадів з підсилення фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548 рр., пам’ятки архітектури національного значення (ох. №634), вул. Замкова, 12; придбано мобільний спортивний комплекс; виконано капітальний ремонт з влаштуванням майданчика для стрільби з лука за адресою: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16 тощо. |
|  | 4.5.2. | Проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади. Придбання необхідного обладнання та інвентарю, інших технічних засобів, виготовлення нагородної, сувенірної та інформаційної продукції для проведення заходів серед населення громади | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; Інші організації фізкультурно- спортивного спрямування | Кількість осіб, залучених до занять фізичною культурою, спортом, масовим спортом, руховою активністю – не менше 10 тис. осіб щорічно. Кількість організованих та проведених заходів – 200 спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчих заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності. |
|  | 4.5.2. | Проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів) для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби | Проведено щорічно не менше 100 спортивних заходів, з них біля 40 навчально-тренувальних зборів та 60 спортивних змагань для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл громади. |
|  | 4.5.2. | Участь вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернопільської міської ради у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби | Забезпечено щорічно участь не менше 1500 вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл громади у змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном. |
|  | 4.5.1. | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо), забезпечення їх необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів, у тому числі офісною технікою та інше | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади | Оновлено матеріально-технічну базу та інвентар дитячо-юнацьких спортивних шкіл щорічно до 10% від наявного. |
|  | 4.5.1. | Забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади, шляхом організації спортивно-оздоровчих таборів | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади | Проведено щорічно спортивно-відновлювальні, відпочинкові та інші заходи для близько 150 вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл громади, спортивних клубів громади. |
|  | 4.5.1. | Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів), адміністративного персоналу закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування тощо | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби | Забезпечено щорічно не менше 700 вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) спортивним одягом, спортивним інвентарем, зокрема індивідуального користування. |
|  | 4.5.2. | Відзначення грошовими персональними виплатами (премії, винагороди тощо ) спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, стипендії провідним спортсменам, їх тренерам та діячам фізичної культури і спорту (згідно окремих положень) | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади | Збільшення кількості спортсменів та їх тренерів, яких забезпечено стипендіями за спортивні досягнення до 50 осіб. |
|  | 4.5.2. | Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади | Відзначено щорічно не менше 50 фахівців галузі фізичної культури та спорту, партнерів та активних мешканців громади, громадських організацій спортсменів тощо. |
|  | 4.5.2. | Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів / учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО» | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Управління освіти та науки; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби | Кількість залучених осіб з числа учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом, спортивних змагань – не менше 1000 учнів щорічно. |
|  | 4.5.2. | Проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, участь ветеранів війни у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби | Кількість проведених спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів – 15 заходів щорічно. |
|  | 4.5.2. | Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд громади, зокрема спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби | Проведено щорічно 70-90 навчально-тренувальних зборів. |
|  | 4.5.2. | Проведення спортивних змагань (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів) | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби | Проведено щорічно 60-80 спортивних змагань та турнірів з видів спорту регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. |
|  | 4.5.2. | Участь спортсменів та команд громади, у тому числі спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема за кордоном | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби | Виконання нормативів вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл: Майстер спорту України – 5-10 спортсменів; кандидат у майстри спорту України – 50 спортсменів; І-ІІІ спортивні розряди – більше 120 спортсменів ‒ +. |
|  | 4.5.2. | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю. Участь спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах | 2025-2027 | Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби | Кількість проведених спортивних змагань та заходів – 7 змагань, 14 навчально-тренувальних зборів щорічно. |
| 4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади |  | Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.6.1. | Отримання доступу до «Економічного профайлу громади» ‒ Єдиної системи даних та аналітики на платформі Vkursi Pro з понад 100 джерел та державних реєстрів | 2025-2027 | Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ | Наявність доступу до єдиної системи даних про економіку громади. |
|  | 4.6.1. | Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів комунальних підприємств, установ, їх модернізація | 2025-2027 | Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ | Кількість створених сучасних веб сайтів структурних підрозділів і комунальних підприємств міської ради – не менше 10 од. |
|  | 4.6.2. | Реалізація нових завдань та можливостей, технічна підтримка мобільного додатку «е-Тернопіль» | 2025-2027 | Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ | Кількість створених нових послуг – не менше 3 нових послуг у рік. |
|  | 4.6.2. | Підтримка та подальше впровадження сервісів електронної демократії через такі інструменти, як «Громадський бюджет», «Шкільний громадський бюджет», електронні петиції, консультації та опитування тощо | 2025-2027 | Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ | Кількість впроваджених модернізованих рішень у сфері електронної демократії – не менше 1 у рік. |
|  | 4.6.3. | Розробка електронного сервісу для «Конкурсу проєктів (програм, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства» | 2025-2027 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Розроблено та введено в експлуатацію. |
|  | 4.6.3. | Створення електронної карти «Просторів дружніх до молоді та молодіжних громадських організацій Тернопільської міської територіальної громади» | 2025-2027 | Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | Розроблено та введено в експлуатацію. |
| 4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень |  | Програма «Молодь» на 2024-2026 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.7.1. | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість заходів – щонайменше 75 заходів щорічно. |
|  | 4.7.1. | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій, концертів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конкурсів, ярмарків, форумів, організація змістового дозвілля молоді з нагоди Дня Молоді, Дня студента, Дня знань, Дня Волонтера, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Частка молоді, охопленої заходами – щонайменше 80% молоді громади. |
|  | 4.7.1. | Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Забезпечено співпрацю з молодіжними консультативно-дорадчими органами. |
|  | 4.7.1. | Розвиток співпраці з органами студентського та учнівського самоврядування | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Проведено спільні заходи з представниками студентського та учнівського самоврядування. |
|  | 4.7.1. | Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, молоді з інвалідністю (різних типів) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Проведено аналіз потреб молоді щодо пріоритетних напрямків діяльності органів виконавчої влади, які займаються розв'язанням молодіжних проблем. |
|  | 4.7.1. | Інформаційно-профілактичні та просвітницькі лекції, бесіди, тренінги, засідання «за круглим столом», семінари, молодіжні форуми, фестивалі, соціальна реклама щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги у молодіжному середовищі | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – 5 заходів. |
|  | 4.7.1. | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – щонайменше 7 заходів щорічно. |
|  | 4.7.1. | Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, форумів, фестивалів, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів, спрямованих на профорієнтацію молоді – 10 заходів. |
|  | 4.7.1. | Стимулювання та залучення молоді до стажування в Тернопільській міській раді | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість осіб, охоплених стажуванням у виконавчих органах Тернопільської міської ради – щонайменше 25 осіб. |
|  | 4.7.1. | Співробітництво з партнерами країн Європейського Союзу щодо молодіжних обмінів, спільного проведення форумів, тренінгів, семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів. Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів ‒ щонайменше 4 заходів. |
|  | 4.7.1. | Налагодження всеукраїнських молодіжних контактів, співпраця із всеукраїнськими громадськими організаціями, спільне проведення форумів, обмінів, тренінгів, семінарів, конференцій, конкурсів, фестивалів та інших заходів | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – 5 заходів. |
|  | 4.7.1. | Здійснення заходів у рамках ініціативи «Громада дружня до дітей і молоді» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Проведення дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Проведено дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та організація заходів у співпраці із Дитячим фонд ООН (ЮНІСЕФ). |
|  | 4.7.1. | Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість підтриманих проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства – щонайменше 25 проєктів щорічно. |
|  | 4.7.1. | Організація та проведення для молоді з інвалідністю форуми, конкурси, фестивалі, змагання, олімпіади, квести та інші заходи | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – щонайменше 4 заходів. |
|  | 4.7.2. | Розвиток мережі та підтримки молодіжних центрів та просторів як основної бази молодіжної політики, для проведення молодіжних форумів, конференцій, навчань, тренінгів, семінарів, круглих столів, розважальних заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань молоді | 2024-2026 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість створених об'єктів – 1 молодіжний центр, 3 простори культурного, наукового та профорієнтаційного напрямків. |
|  |  | Програма розвитку та підтримки волонтерства на 2025-2027 рр. |  |  |  |  |
|  | 4.7.1. | Сприяння у проведенні навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів з волонтерського менеджменту та фінансовій грамотності – 15 заходів щорічно. |
|  | 4.7.1. | Проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міських акцій, конкурсів, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, ярмарків, фестивалів, поїздок, ретритів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів присвячених волонтерському спрямуванню – 10 заходів. |
|  | 4.7.1. | Проведення волонтерських заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (навчання, практикуми, тренінги, зустрічі з волонтерами, шкільні уроки волонтерства та інші заходи) | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість залучених осіб у межах освітнього процесу – щонайменше 1000 учнів. |
|  | 4.7.1. | Нагородження волонтерів, волонтерських організацій, інститутів громадянського суспільства з нагоди Міжнародного Дня Волонтера | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість нагороджених кращих волонтерів громади – 100 осіб щорічно. |
|  | 4.7.1. | Створення «Порталу Волонтера» | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Створено портал. |
|  | 4.7.1. | Посилення комунікації та врахування думки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів шляхом проведення публічних консультацій щодо суспільно важливих питань пов’язаних з волонтерською діяльністю, а також проведення громадських обговорень, слухань, засідань у форматі «круглого столу» тощо з актуальних питань громади та гуманітарних потреб | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених заходів – 5 заходів щорічно. |
|  | 4.7.1. | Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності | 2025-2027 | Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей | Кількість проведених соціологічних опитувань – 4 опитування. |

Актуалізація Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки. https://oda.te.gov.ua/diyalnist/ekonomika/aktualizatsiia-stratehii-rozvytku-ternopilskoi-oblasti-na-2021-2027-roky