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1. [bookmark: _Toc194779301][bookmark: _Toc11334332][bookmark: _Hlk88579198]МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2025 – 2027 РОКИ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ (З ПЕРСПЕКТИВОЮ ДІЇ ДО 2034 РОКУ)
План заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) (далі – План заходів) розроблено строком на три роки (на 2025-2027 роки) відповідно до завдань, сформованих на виконання стратегічних та оперативних цілей, визначених Стратегією розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року). План заходів складено з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. №695, оновлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р. №940 «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки») та оновленою Стратегією розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки[footnoteRef:1]. [1:  Актуалізація Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки. https://oda.te.gov.ua/diyalnist/ekonomika/aktualizatsiia-stratehii-rozvytku-ternopilskoi-oblasti-na-2021-2027-roky] 

План заходів розроблений згідно із Законом України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами) та Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265.
Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства Тернопільської міської територіальної громади для врахування їх інтересів та забезпечення суспільної підтримки досягнення цілей Стратегії. План заходів розроблено Робочою групою з розроблення проєкту Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) (далі – Робоча група). Персональний склад Робочої групи затверджено рішенням Тернопільської міської ради від 28.02.2025 №8/46/41).
Для формування Плану заходів Тернопільською міською радою було оголошено збір ідей проєктів щодо розвитку громади від усіх зацікавлених сторін, що тривав впродовж лютого-березня 2025 року. На офіційному веб сайті Тернопільської міської ради було розміщено оголошення про збір ідей проєктів місцевого розвитку та запропоновано форму їх подання, а також визначені та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів. 3 березня 2025 року збір ідей проєктів місцевого розвитку був завершений. Всього надійшло 36 заявок – ідей проєктів місцевого розвитку від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування).
Відбір ідей проєктів місцевого розвитку до Плану заходів було проведено на засіданні Робочої групи 4 квітня 2025 року на основі попереднього оцінювання отриманих ідей проєктів структурними підрозділами міської ради, у сферу компетенції яких потрапляє реалізація відповідних ідей проєктів місцевого розвитку. Оцінювання ідей проєктів місцевого розвитку та їх пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв (таблиця 1.1). За підсумком проведеного відбору ідей проєктів місцевого розвитку, до Плану заходів було включено 17 ідей проєктів місцевого розвитку (протокол засідання від 4 квітня 2025 року №1), проте під час підготовки фінальної версії документу проєкти №10 та №13 було вилучено, так як вони входять до відповідного заходу місцевої програми розвитку (Програма економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр. – облаштування та функціонування індустріального парку «Тернопіль»). Решта, незважаючи на їхню актуальність для розвитку громади, були відхилені оскільки більшою чи меншою мірою дублювали відповідні заходи місцевих програм розвитку.
Також структурними підрозділами міської ради було проведено аналіз усіх чинних місцевих програм розвитку і підготовлено Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади (далі – ЄПППІ) та внесено до Плану заходів ті заходи розвиткового характеру і проєкти, які зорієнтовані на досягнення цілей та завдань Стратегії. Загалом до Плану заходів було включено близько 350 розвиткових заходів і проєктів з місцевих програм розвитку та в межах ЄПППІ, які охоплюють усі сфери життєдіяльності громади.
Для проведення громадського обговорення проєкт Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) було розміщено на офіційному веб сайті міської ради.
[bookmark: _Hlk194154310]Таблиця 1.1. Критерії відбору ідей проєктів до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року)
	[bookmark: _Hlk138109568]Назва критерію
	Зміст критерію
	Оцінка

	Відповідність Стратегії
	Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії, секторальним чи галузевим документам громади, Плану заходів з реалізації регіональної та галузевої стратегії
	3

	
	Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії, секторальним чи галузевим документам громади
	2

	
	Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Стратегії
	1

	Соціальний вплив
	Проєкт орієнтований на згуртування мешканців громади, у тому числі інтеграцію окремих категорій населення
	3

	
	Не впливає на згуртування мешканців
	0

	Екологічний вплив
	Обґрунтовано значний позитивний вплив на довкілля (екологічні проєкти)
	3

	
	Опосередкований позитивний вплив на довкілля
	1

	
	Не впливає або не покращує екологічну ситуацію в громаді
	0

	Бюджетний вплив
	Обґрунтовано прямий вплив на створення нових робочих місць / вплив на додаткові надходження до місцевого бюджету
	3

	
	Обґрунтовано економію бюджетних коштів
	2

	
	Непрямий вплив на створення / збереження нових робочих місць або економію бюджетних коштів
	1

	
	Не передбачається створення робочих місць та економії бюджетних коштів
	0

	Економічний вплив
	Проєкт орієнтований на розвиток інноваційних видів діяльності або туристичної сфери
	2

	
	Проєкт не має орієнтації на розвиток інноваційних видів діяльності або туристичної сфери
	0

	Готовність до реалізації
	Обґрунтована, деталізована та зрозуміло викладена структура витрат та співфінансування / Проєкт є продовженням успішного проєкту чи програми, що реалізувався в попередні роки (наприклад, розроблено ПКД, ТЕО)
	3

	
	Частково обґрунтовано структуру витрат / Наявний попередній розрахунок витрат
	1

	
	Відсутнє обґрунтування витрат, проєкт на стадії ідеї
	0

	Адміністративна здійсненність
	Проєкт передбачає часткове залучення органу місцевого самоврядування 
	2

	
	Проєкт належить виключно до сфери повноважень органу місцевого самоврядування
	1

	Наявні джерела фінансування
	Проєкт повністю фінансується за рахунок коштів із зовнішніх джерел (без участі місцевого бюджету)
	3

	
	Частка фінансування з місцевого бюджету становить до 30% загальної вартості проєкту
	2

	
	Частка фінансування з місцевого бюджету становить 31% і більше загальної вартості проєкту
	1
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2. [bookmark: _Toc194779302]СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ (З ПЕРСПЕКТИВОЮ ДІЇ ДО 2034 РОКУ)
План заходів сформований відповідно до стратегічного бачення громади:
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ГРОМАДА — файна зелена громада на березі унікального озера, громада інновацій та активної молоді, громада, яка цінує свої традиції, будує майбутнє через цифрову трансформацію та підтримує кожен креативний задум. Тут динамічно розвивається бізнес, а мешканці відчувають гордість за екологічно чисту, інклюзивну та орієнтовану на розвиток майбутніх поколінь громаду.

Стратегічне бачення розвитку Тернопільської міської територіальної громади буде досягатись через реалізацію чотирьох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань (таблиця 2.1).

[bookmark: _Toc152759939]Таблиця 2.1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року)
	[bookmark: _Hlk208817526]Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення

	Оперативні цілі
	Завдання

	1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату
	1.1.1. Забезпечити будівництво / модернізацію / ремонт громадських будівель з впровадженням заходів з термомодернізації

	
	1.1.2. Підтримати впровадження енергоощадності житлового фонду громади

	
	1.1.3. Забезпечити будівництво / реконструкцію / модернізацію системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі та очисних споруд

	
	1.1.4. Створити умови для ефективного функціонування системи управління відходами

	
	1.1.5. Забезпечити модернізацію (технічний розвиток) систем централізованого тепло- та гарячого водопостачання, в т. ч. із застосуванням альтернативних джерел енергії

	
	1.1.6. Забезпечити модернізацію вуличного освітлення на території громади

	1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність
	1.2.1. Забезпечити відновлення та розвиток комунальної дорожньої інфраструктури

	
	1.2.2. Створити умови для диверсифікації видів транспорту на території громади, зокрема збільшенню екологічно чистого та енергоефективного транспорту

	
	1.2.3. Забезпечити доступність пересування для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю

	[bookmark: _Hlk181288854]Стратегічна ціль 2. Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки 

	Оперативні цілі
	Завдання

	2.1. Приваблива для інвестицій громада
	2.1.1. Створити умови для підвищення інвестиційної привабливості громади

	
	2.1.2. Сприяти розвитку малих та середніх місцевих виробників

	
	2.1.3. Здійснити чітке і прозоре просторове планування території громади

	2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток
	2.2.1. Створити умови для розвитку інноваційних видів діяльності та таких, які продукують високу додану вартість

	
	2.2.2. Створити умови для розвитку вертикально інтегрованих сільськогосподарських кооперативів

	
	2.2.3. Забезпечити розвиток туризму на території громади

	[bookmark: _Hlk208817541]Стратегічна ціль 3. Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада 

	Оперативні цілі
	Завдання

	3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей
	3.1.1. Забезпечити будівництво / модернізацію та облаштування захисних споруд на території громади на засадах безбарʼєрності

	
	3.1.2. Здійснити підготовку населення до дій у випадку надзвичайної ситуації

	
	3.1.3. Створити умови для посилення громадської безпеки 

	3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь
	3.2.1. Сприяти адаптації території громади до зміни клімату

	
	3.2.2. Забезпечити захист і збереження основних компонентів довкілля (повітря, вода, ґрунт, біорізноманіття, ліси)

	
	3.2.3. Створити / модернізувати рекреаційні зони, мережу рівнодоступних громадських просторів та забезпечити збереження пам’яток культурної спадщини

	Стратегічна ціль 4. Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх

	Оперативні цілі
	Завдання

	4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення
	4.1.1. Створити умови для розширення переліку медичних послуг, що надаються в громаді

	
	4.1.2. Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

	4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх
	4.2.1. Забезпечити модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти

	
	4.2.2. Створити умови для диференційованого профільного навчання, профорієнтації, перекваліфікації

	
	4.2.3. Створити належні умови для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

	4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади
	4.3.1. Забезпечити багатосторонню підтримку осіб з інвалідністю та осіб старшого віку

	
	4.3.2. Забезпечити дієвий захист дітей та родин Героїв

	
	4.3.3. Забезпечити підтримку сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидію домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі

	
	4.3.4. Забезпечити права дітей на зростання в сімейному оточенні

	
	4.3.5. Створити умови для інтеграції ветеранів та ВПО в соціальне та економічне життя громади

	4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей
	4.4.1. Сприяти розвитку та популяризації історичної спадщини громади

	
	4.4.2. Забезпечити умови для усвідомлення громадянами своєї національної та громадянської ідентичності

	
	4.4.3. Створити умови для задоволення культурних потреб і реалізації креативних ініціатив для різних груп мешканців та гостей громади

	4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі
	4.5.1. Забезпечити розвиток нових видів спорту та розширення мережі спортивних споруд та об’єктів з урахуванням потреб маломобільних груп населення 

	
	4.5.2. Створити умови для проведення різноманітних спортивних заходів та їх популяризації

	4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади
	[bookmark: _Hlk181288968]4.6.1. Забезпечити посилення інституційної спроможності органів управління громадою

	
	4.6.2. Забезпечити розширення спектру та доступності адміністративних послуг

	
	4.6.3. Розширити можливості системи управління громадою та активізації мешканців до прийняття рішень

	4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень
	4.7.1. Створити умови для розширення ролі активної молоді та представників громадянського суспільства у житті громади

	
	4.7.2. Забезпечити створення мережі молодіжних центрів і просторів



Впровадження Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) відбуватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану заходів, місцевих програм розвитку, ЄПППІ та рішень міської ради, що будуть прийняті для досягнення стратегічних цілей.

Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення
Стратегічна ціль 1 спрямована на створення комфортних і безпечних умов для життя, роботи та відпочинку усіх жителів та гостей Тернопільської громади шляхом розвитку муніципальної інфраструктури, орієнтуючись на принципи сталого розвитку, забезпечення енергоефективності, енергоощадності, рівного доступу для всіх категорій населення.
Досягнення стратегічної цілі 1 передбачається через реалізацію проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та заходів місцевих програм розвитку на загальну суму 15133,571 млн грн (таблицях 2.2 та 2.3).

[bookmark: _Toc152759940]Таблиця 2.2. Перелік заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення»
	Оперативна ціль
	Назва місцевої програми розвитку та її заходу
	Період реалізації заходу, роки
	Орієнтовний обсяг фінансування на 2025-2027 роки, тис. грн

	1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Технічне переоснащення, ремонт (зокрема капітальний) житлового фонду (ремонт покрівель, реставрація дахів, ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонт міжпанельних швів, ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків, влаштування дитячих майданчиків, ремонт спортивних майданчиків, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт (зокрема капітальний) ліфтів, заміна газового обладнання, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок, інше)
	
	

	
	· 
	2025-2027
	189350

	
	· Комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (в рамках Програми «Енергодім» та Програми «ГрінДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності)
	2025-2027
	75000

	
	· Встановлення приладів обліку води
	2025-2027
	150

	
	· Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.). Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської МТГ
	2025-2027
	334100

	
	· Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачання 
	2026-2027
	20000

	
	· Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації, влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів  та ін.
	2025-2027
	5000

	
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.
· Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у закладах освіти тощо
	
2024-2026
	
71209

	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.
· Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель бібліотек
	
	

	
	· 
	
2024-2026
	
4650

	
	· Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель клубних закладів, палацу культури
	2024-2026
	12600

	
	· Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель мистецьких шкіл
	2024-2026
	3800

	
	Програма «Питна вода» на 2025-2027 рр.
· Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах 
	
	

	
	· 
	2025-2027
	15000

	
	· Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води
	2025-2027
	120000

	
	· Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж
	2026-2027
	10000

	
	· Реконструкція, санація, капітальний ремонт водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж
	2026-2027
	45000

	
	· Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води
	2025-2027
	5000

	
	· Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, зокрема на не каналізованих вулицях
	2025-2027
	22500

	
	· Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та Тернопіль в рамках Програми «Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027»
	2025-2026
	24906

	
	· Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів
	2025-2027
	15000

	
	Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр.
· Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів 
	

2024-2027
	

71564

	
	· Проведення робіт з дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці
	2024-2027
	188000

	
	· Розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: влаштування контейнерних майданчиків, розміщення спецємкостей (сіток) для  сортування полімерів
	2024-2027
	450

	
	· Розроблення Місцевого плану управління відходами
	2025
	99

	1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, зокрема: зупинок громадського транспорту; інженерних мереж; влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських); влаштування та заміна турнікетного огородження; будівництво доріг до сільських населених пунктів громади тощо
	

2025-2027
	

495000

	
	· Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі 
	2026-2027
	20000

	
	· Поточний ремонт та утримання об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою, зокрема вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін.
	2025-2027
	810000

	
	· Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд
	2025-2027
	711170

	
	· Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облаштування велоінфраструктури
	2026-2027
	20000

	
	· Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами
	2025-2027
	12000

	
	· Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, зокрема зі звуковим сигналом 
	2025-2027
	4500

	
	· Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення
	2025-2027
	1500

	
	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 рр.
· Реконструкція тролейбусних ліній
	
	
11068

	
	· 
	2024-2026
	

	
	· Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1 км) та Північний (1,6 км)
	2024-2026
	20000

	
	· Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР
	2024-2026
	1928

	
	· Модернізація підприємства
	2024-2026
	4700

	
	· Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху з монтажем
	2024-2026
	200

	
	· Придбання автобусів
	2024-2026
	13700

	
	· Реконструкція кабельних мереж
	2024-2026
	3000

	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Забезпечення озвучення світлофорів для осіб з порушенням зору
	
	

	
	· 
	
2025-2027
	
600

	
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр.
· Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування
	
	

	
	· 
	2026-2027
	15000

	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.
· Встановлення пандусів, кнопок викликів, інформаційних табличок
	
	

	
	· 
	
2024-2026
	
400

	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.
· Капітальний ремонт / реконструкція-облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку «Сопільче»
	
	

	
	· 
	2025
	2550

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Сопільче»
	2026
	745

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Національного Відродження»
	2026
	745

	
	Програма розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2026 рр.
· Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями
	

2026
	

2400

	Всього:
	
	
	3384584



Таблиця 2.3. Перелік проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1 «Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення»
	Оперативна ціль
	Назва проєкту місцевого розвитку / 
проєкту в межах ЄПППІ 
	Період реалізації, роки*
	Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. грн

	1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату
	Проєкт 5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу, вул. Об’їзна, 4
	2025-2027
	990000

	
	Проєкт 6. Реконструкція комплексу будівель та споруд водозабору «Тернопільський», включаючи реконструкцію водогонів з метою збільшення зони подачі води, вул. Білецька, 58
	2025-2027
	630000

	
	Проєкт 7. Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с. Верхній Івачів до м. Тернопіль по вул. 15 Квітня
	2025-2027
	450000

	
	Проєкт 8. Реконструкція аварійних ділянок напірно-самопливних колекторів системи централізованого водовідведення 
	2025-2027
	450000

	
	Проєкти в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади:
· Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Євгена Коновальця
	


2026-2028
	


134520

	
	· Глибока термомодернізація будівель закладів освіти
	2026-2028
	1478765

	
	· Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 ім. Юрія Горайського» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16
	2026-2027
	11290

	
	· Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «КДЮСШ №1» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, бульвар Дмитра Вишневецького, 8А
	2026-2027
	6499

	
	· Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, вул. Братів Бойчуків, 4А
	2026-2027
	5741

	
	· Капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу літера А КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: вул. Шпитальна, 2
	2026-2030
	135668

	
	· Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі кардіологічного корпусу літера «Б» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування
	2026-2029
	89969

	
	· Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пологового корпусу літера «В» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування
	2026-2030
	105006

	
	· Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу літера «А» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування
	2026-2029
	116050

	
	· Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки літера «Н» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування
	2026-2029
	103152

	
	· Будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль» за адресою вул. Микулинецька
	2026-2027
	120000

	
	· Капітальний ремонт (термомодернизація) будівлі аудиторії літера "А' " КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14
	2026-2029
	31519

	
	· Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі
	2026-2028
	48120

	
	Проєкт ДПП. «Енергопарк «Тернопіль»
	2026-2030
	3640000

	
	Проєкт. «Тернопільський енергоострів»
	2026-2030
	675000

	1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність
	Проєкт 9 (також проєкт в межах ЄПППІ). Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Руська
	2026-2029
	1095989

	
	Проєкт 11. ВелоОсвіта
	2027
	400

	
	Проєкт 12. Інклюзивний туалет в кожному парку
	2026-2027
	5000

	
	Проєкти в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади:
· Створення безбар'єрного маршруту в рамках реалізації концепції «Тернопіль ‒ місто без бар'єрів»
	


2026-2027
	


236200

	
	· Оновлення електротранспорту м. Тернополя в рамках програми «Міський громадський транспорт України ‒ ІІ»
	2026-2028
	319763

	
	· Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Тернопіль в рамках програми RLF
	2026-2027
	729105

	
	· Оновлення електротранспорту міста Тернополя
	2026-2028
	122400

	
	· Нове будівництво ділянки вул. Проектна, 202 в м. Тернопіль (ділянка дороги від вул. Микулинецька до території індустріального парку «Тернопіль»)
	2026-2027
	18831

	Всього:
	
	
	11748987


* ‒ період реалізації проєкту ДПП та проєктів в межах затвердженого Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування. 

[bookmark: _Toc136440094]

Стратегічна ціль 2. Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки
Стратегічна ціль 2 спрямована на формування сприятливого бізнес-клімату для розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки через підтримку підприємництва, залучення інвестицій, підтримку розвитку інноваційних секторів, створення нових робочих місць, стимулювання інтеграції місцевих підприємців у глобальні ринки та підвищення економічної стійкості громади.
Досягнення стратегічної цілі 2 передбачається через реалізацію проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та заходів місцевих програм розвитку на загальну суму 28,060 млн грн (таблиця 2.4 та 2.5).

[bookmark: _Toc152759941]Таблиця 2.4. Перелік заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки»
	Оперативна ціль
	Назва місцевої програми розвитку та її заходу
	Період реалізації заходу, роки
	Орієнтовний обсяг фінансування на 2025-2027 роки, тис. грн

	2.1. Приваблива для інвестицій громада
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр.
· Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу громади
	

2025-2026
	

160

	
	Програма розвитку просторового планування та удосконалення містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади
	


2027
	


17750

	2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр.
· Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій»
	
	

	
	· 
	
2025-2026
	
3000

	
	Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр.
· Забезпечення перебування іноземних делегацій, іноземних представників в заходах та зустрічах, що проводяться у громаді
	

2025-2027
	

2010

	
	· Екскурсійне забезпечення для іноземних делегацій, іноземних представників, блогерів, туристичних операторів тощо
	2025-2027
	370

	
	· Обмін досвідом представників громади з муніципалітетами та установами за кордоном
	2025-2027
	-

	
	· Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників індустрії гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризму
	2025-2027
	180

	
	· Підтримка гастрономічного, подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо)
	2025-2027
	650

	
	· Виготовлення, встановлення та оновлення туристичного ознакування
	2025-2027
	140

	
	· Розробка нових екскурсійних маршрутів, зокрема в межах концепції безбар’єрності
	2025-2027
	60

	
	· Створення та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади (дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовах)
	2025-2027
	1030

	
	· Створення та придбання сувенірної продукції
	2025-2027
	1140

	
	· Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, виїзних навчально-практичних семінарів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів тощо 
	2025-2027
	285

	
	· Створення промоційних відеороликів та фільмів про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах
	2025-2027
	370

	
	· Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, інвестиційних форумах, культурно-спортивних заходах тощо, в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами (виготовлення презентаційних матеріалів, організаційні внески, оренда виставкових площ, виставкового обладнання, тощо)
	2025-2027
	465

	Всього:
	
	
	27610



Таблиця 2.5. Перелік проєктів місцевого розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2 «Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки»
	Оперативна ціль
	Назва проєкту / проєкту місцевого розвитку

	Період реалізації, роки*
	Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. грн

	2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток
	Проєкт 14. Акселератор розвитку локальних виробників
	2025-2027
	450

	Всього:
	
	
	450


* ‒ період реалізації проєкту є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування. 

Стратегічна ціль 3. Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада
Стратегічна ціль 3 зорієнтована на забезпечення поліпшення якості життя населення та підвищення продуктивності суспільної праці на основі ощадливого використання ресурсів і збереження довкілля задля теперішніх і майбутніх поколінь.
Досягнення стратегічної цілі 3 передбачається через реалізацію проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та заходів місцевих програм розвитку на загальну суму 721,625 млн грн (таблиця 2.6 та 2.7).

Таблиця 2.6. Перелік заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада»
	Оперативна ціль
	Назва місцевиої програми розвитку та її заходу
	Період реалізації заходу, роки
	Орієнтовний обсяг фінансування на 2025-2027 роки, тис. грн

	3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.
· Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах (сховища, найпростіші укриття, ПРУ)
	
	

	
	· 
	2024-2026
	16767

	
	· Встановлення спеціалізованої системи охорони в закладах освіти, її утримання та обслуговування
	2025
	5000

	
	Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 рр.
· Надання послуг: експлуатаційно-технічного обслуговування обладнання апаратури оповіщення; поточного ремонту і технічного обслуговування комплектів системи сповіщення та інформування населення
	


2026-2028
	


1300

	
	· Модернізація системи централізованого оповіщення цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади (з урахуванням доступності для осіб з вадами зору та слуху), в тому числі розроблення / коригування проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи
	2026-2027
	1300

	
	Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 рр.
· Закупівля засобів енергопостачання (генераторів та інших пристроїв автономного живлення) тощо
	


2023-2025
	


3311

	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.
· Облаштування системи відеоспостереження в парках
	
	

	
	· 
	2026-2027
	150

	
	Програма будівництва сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.
· Будівництво нових сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади, з врахуванням вимог чинних державних будівельних норм
	

2026-2028
	

268800

	
	· Надання фінансової підтримки на умовах співфінансування для облаштування укриттів в житлових будинках ОСББ, управителями багатоквартирних житлових будинків та іншим
	2026-2028
	200000

	
	· Будівництво багатоквартирних житлових об'єктів з укриттями
	2026-2028
	Згідно проєктно-кошторисної документації

	3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь
	Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр.
· Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року, муніципального енергетичного плану Тернопільської міської територіальної громади
	
	

	
	· 
	
2025-2026
	
198

	
	· Висадження «кліматичних дерев» 
	2024-2027
	297

	
	· Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних  зелених дахів на території міста
	2024-2027
	597

	
	· Влаштування та обслуговування «точок прохолоди» ‒ водяних рамок та ін.
	2024-2027
	297

	
	· Рекультивація земель, зокрема порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ
	2024-2027
	1500

	
	· Обстеження ґрунтів у зоні впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці 
	2024-2027
	108

	
	· Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) 
	2026
	2410

	
	· Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій  
	2024-2027
	940

	
	· Зариблення водосховища «Тернопільський став» 
	2025-2027
	700

	
	· Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства
	2025-2027
	6928

	
	· Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території громади
	2025-2026
	1300

	
	· Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ, проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» та ін.
	2024-2027
	1030

	
	· Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір»
	2024-2027
	1772

	
	· Влаштування острівців дикої природи у місті
	2025-2027
	397

	
	· Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання
	2026
	199

	
	· Розроблення схеми формування екологічної мережі 
	2025
	99

	
	· Розроблення проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення
	2025-2026
	398

	
	· Дослідження впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці на підземні водоносні горизонти
	2024-2027
	162

	
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, парків, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж та ін. Ремонт фонтанів в парку «Сопільче» та «Квітка Терену» на бульварі Тараса Шевченка. Реконструкція об’єкта благоустрою «Старий парк»
	

2025-2027
	

56350

	
	· Утримання зелених насаджень
	2025-2027
	41000

	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.
· Придбання нових атракціонів
	
2026-2027
	
24000

	
	· Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків
	2026-2027
	3000

	[bookmark: _Hlk230765601]
	· Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани)
	2026-2027
	600

	
	· Покращення матеріально-технічного забезпечення парків
	2025-2026
	1990

	
	· Капітальний ремонт пам’ятника Степану Бандері
	2025
	300

	
	· Капітальний ремонт / влаштування «Вежі дзвону пам’яті» в комплексі стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка
	2025
	710

	
	· Капітальний ремонт / влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка (друга черга)
	2025-2026
	2500

	
	· Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів в парку «Національного відродження»
	2027
	300

	
	· Придбання зелених насаджень для парків
	2025-2027
	700

	
	· Ремонти (зокрема капітальний), реконструкція дитячих майданчиків в парках
	2025
	2000

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку ім. Тараса Шевченка
	2025-2027
	6740

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку ім. Тараса Шевченка
	2027
	4600

	
	· Капітальний ремонт Літньої естради в парку ім. Тараса Шевченка
	2026
	3000

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція покриття на острові «Чайка» в парку ім. Тараса Шевченка
	2027
	2000

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Національного відродження»
	2025-2027
	3800

	
	· Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Національного відродження»
	2025-2027
	7160

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Національного відродження»
	2025
	2500

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція ‒ облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак в парку «Національного відродження»
	2025-2027
	820

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція ‒ влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика в парку «Національного відродження»
	2026
	1100

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція «Старого парку»
	2025-2026
	3000

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Сопільче»
	2025-2026
	1380

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку «Сопільче»
	2025-2027
	5500

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція мостових конструкцій в парку «Сопільче»
	2025
	1250

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Сопільче»
	2027
	7700

	
	· Капітальний ремонт / реконструкція «Козацького острову» в парку «Сопільче»
	2027
	1560

	
	· Капітальний ремонт-відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм в парку «Сопільче»
	2025-2027
	3100

	
	· Облаштування відпочинкових зон
	2026-2027
	1050

	
	Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Ремонтно-реставраційні роботи Церкви Різдва Христового (охоронний №636)
	

2026-2027
	

2000

	
	· Ремонтно-реставраційні роботи Домініканського костелу 1749-1779 рр. (охоронний №637Н) ‒ Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці
	2025-2027
	2000

	
	· Участь у проведенні археологічних розвідок та досліджень
	2026-2027
	300

	
	· Виготовлення проєктів землеустрою та іншої технічної документації із землеустрою
	2025-2027
	600

	
	· Переміщення (перенесення) з території Старого парку пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення – «Алея героїв» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів від 27.11.1984  №332 «Алея героїв: пам’ятники Героям Радянського Союзу А. П. Живову, Г. В. Танцорову, М. Г. Пігорєву, В. А. Чалдаєву, М.Г. Карпенку та О. П. Максименку»); пам’ятки історії місцевого значення – «Кладовище радянських воїнів» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих від 22.03.1971 №147 «Кладовище радянських воїнів, на якому поховані Герої Радянського Союзу А. П. Живов, М. Г. Карпенко та О. П. Максименко») з території Старого парку в сектор 32 міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46
	2026-2027
	5605

	
	· Встановлення меморіальних таблиць
	2025-2027
	180

	
	· Виготовлення, встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій
	2026-2027
	2000

	
	· Розробка облікової та пам’яткоохоронної документації
	2025-2027
	270

	Всього:
	
	
	718625



Таблиця 2.7. Перелік проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3 «Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада»
	Оперативна ціль
	Назва проєкту місцевого розвитку / 
проєкту в межах ЄПППІ 
	Період реалізації, роки*
	Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. грн

	3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь
	Проєкт 15. Облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак у парку Національного відродження
	2026-2027

	3000



	Всього:
	
	
	3000


* ‒ період реалізації проєктів в межах затвердженого Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування. 

Стратегічна ціль 4. Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх
Стратегічна ціль 4 зорієнтована на підвищення якості життя мешканців та стимулювання розвитку людського капіталу для забезпечення інтелектуального та професійного зростання жителів, підвищення їх продуктивних здібностей через розвиток системи надання адміністративних і послуг соціальної сфери (освітніх, культурних, медичних), їх диверсифікацію та покращення якості, а також активізацію участі громадянського суспільства у місцевому самоврядуванні.
Досягнення стратегічної цілі 4 передбачається через реалізацію проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та заходів місцевих програм розвитку на загальну суму 4166,267 млн грн (таблиця 2.8 та 2.9).

Таблиця 2.8. Перелік заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 4 «Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх»
	Оперативна ціль
	Назва місцевої програми розвитку та її заходу
	Період реалізації заходу, роки
	Орієнтовний обсяг фінансування на 2025-2027 роки, тис. грн

	4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення
	Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки»
· Надання невідкладної стоматологічної допомоги дитячому населенню громади, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосування високовартісних матеріалів
	
	

	
	· 
	2025-2027
	19539

	
	· Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотними захворюваннями розвитку шляхом трансплантології
	2025-2027
	8602

	
	· Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах
	2025-2027
	1985

	
	· Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств громади
	2025-2027
	28200

	
	· Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб
	2025-2027
	8859

	
	· Забезпечення доступності до медичної допомоги мешканців сільських населених пунктів громади
	2025-2027
	1332

	
	· Оновлення матеріально-технічної бази: придбання дороговартісного обладнання, предметів довгострокового користування; проведення капітальних ремонтів, реконструкції та реставрації об’єктів, капітальне будівництво тощо, зокрема створення Центру ментального здоров’я
	2025-2027
	184746

	
	· Забезпечення мешканців громади безоплатно та на умовах пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, внутрішньо переміщених осіб та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303
	2025-2027
	38311

	
	· Забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно постанови КМУ від 31.03.2015 №160
	2025-2027
	11183

	
	· Забезпечення надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги
	2025-2027
	9400

	
	· Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	2025-2027
	725

	
	· Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування)
	2025-2027
	280

	
	· Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення
	2025-2027
	14895

	4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Облаштування STEM / STEAM лабораторій у школах
	
	

	
	· 
	
2025-2027
	
2700

	
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.
· Забезпечення закладів та установ освіти комунальної форми власності комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою, WI-FI зонами
	
	

	
	· 
	
2024-2026
	
4450

	
	· Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти
	2024-2026
	13569

	
	· Модернізація спортивної бази в закладах освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо)
	2024-2026
	10000

	
	· Проведення робіт із благоустрою території в закладах та установах освіти 
	2024-2026
	10000

	
	· Розширення мережі гуртків технічного та інноваційного спрямування та їх утримання
	2024-2026
	1000

	
	· Участь у реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня у 7-9-тих класах НУШ
	2025-2026
	53154

	
	· Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін
	2024-2026
	2000

	
	· Забезпечення оздоровленням, відпочинком дітей пільгових категорій
	2024-2026
	3300

	
	· Розширення мережі пришкільних таборів
	2024-2026
	1150

	
	· Відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти; інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих ЗДО; розвиток інклюзивного навчання в закладах позашкільної
	2024-2026
	У межах кошторисних призначень

	
	· Відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №2»
	2024-2026
	-

	
	· Встановлення та обслуговування зовнішнього відеоспостереження закладів та установ освіти
	2024-2026
	У межах кошторисних призначень

	4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади
	Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки»
· Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН-УПА
	
	

	
	· 
	2025-2027
	1500

	
	· Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, мешканців громади медичними виробами та іншими засобами відповідно до постанови від 13.02.2009 КМУ №1301 
	2025-2027
	39915

	
	· Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення
	2025-2027
	1800

	
	· Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю (I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади
	2025-2027
	4370

	
	· Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій)
	2025-2027
	10042

	
	· Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування)
	2025-2027
	8700

	
	· Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезування)
	2025-2027
	2000

	
	Програма «Турбота» на 2025-2027 рр.
· Надання одноразової грошової допомоги та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг
	
	

	
	· 
	2025-2027
	68000

	
	· Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА
	2025-2027
	810

	
	· Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування  для забезпечення путівками ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни)
	2025-2027
	5300

	
	· Компенсації  фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду
	2025-2027
	8700

	
	· Надання соціальних послуг недержавними суб'єктами шляхом соціального замовлення (особи з інвалідністю та інші категорії)
	2025-2027
	6200

	
	· Відшкодування витрат ТБФ «Карітас», пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку
	2025-2027
	1800

	
	· Безкоштовне харчування соціально незахищених громадян в їдальні 
	2025-2027
	6000

	
	· Надання на безоплатній основі продуктових наборів особам, які опинились у складних життєвих обставинах
	2025-2027
	51000

	
	· Надання грошових допомог: власникам (співвласникам), квартири яких непридатні для проживання; родинам цивільних осіб, що загинули (померли) за окремими рішеннями виконавчого комітету
	2025-2026
	32500

	
	· Надання грошових допомог: на лікування особам, які отримали поранення та / або травмування; власникам (співвласникам), квартири яких зазнали пошкоджень / руйнувань за окремими рішеннями виконавчого комітету
	2025-2026
	6000

	
	Програма «Обороноздатність» на 2025 / 2026 рік
· Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям як зареєстровані на території громади, які беруть участь в бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України), перебуваючи на службі в підрозділах ЗСУ, МВСУ, НГУ, інших військових формуваннях та правоохоронних органах)
	
	

	
	· 
	2025 / 2026
	38500 /
45000

	
	· Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади: на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відсічі і стримування збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; звільненим з полону військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України
	2025 / 2026
	12500 /
14500

	
	· Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п.11 ч.2 ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту »
	2025 / 2026
	5000 /
6500

	
	· Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти Захисників і Захисниць України
	2025 / 2026
	15000 /
18000

	
	· Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців ЗСУ, НГУ, інших військових формувань, поліцейських, працівників системи МВСУ – учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду тощо
	2025 / 2026
	50000 /
20400

	
	· Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я громади учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, зокрема проведення ендопротезування, проведення операцій із заміни кришталика ока
	2025 / 2026
	3000 / 
5000

	
	· Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.
	2025 / 2026
	3500 /
3000

	
	· Проведення дентальної імплантації (для заміщення втрачених зубів) для учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України
	2025 / 2026
	1000 /
2000

	
	· Забезпечення надання виїзної стоматологічної допомоги Захисникам та Захисницям України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України.
	2025 / 2026
	2500 /
2300

	
	· Покращення житлових умов військовослужбовців через сприяння участі в програмі «єОселя»
	2025 / 2026
	10000 /
4000

	
	· Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
	2025 / 2026
	4000 /
3000

	
	· Поховання та облаштування почесних місць поховань захисників і захисниць України, які загинули під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України
	2025 / 2026
	25000 /
22000

	
	Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2028 рр.
· Організація та проведення відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок
	

2026-2028
	

450

	
	· Організація змістовного дозвілля, проведення майстер-класів, акцій, фестивалів, конкурсів, ярмарків інтелектуальних змагань та інших заходів
	2026-2028
	450

	
	· Проведення міських заходів для дітей з нагоди державних, релігійних свят та визначних і пам’ятних дат
	2026-2028
	1100

	
	· Підтримка ініціатив громадських та волонтерських організацій, благодійних фондів діяльність яких спрямована на утвердження української національної громадянської ідентичності, неформальну освіту, волонтерську діяльність
	2026-2028
	250

	
	· Надання соціальної, психологічної, одноразової грошової допомоги для підготовки дітей шкільного віку до нового навчального року шляхом виплати одному з батьків / законному представнику з нагоди Дня знань
	2026-2028
	350

	
	Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр.
· Організація та проведення екскурсій
	

2023-2025
	

300

	
	· Проведення акції до Дня знань «Знання ‒ це сила»
	2023-2025
	250

	
	· Проведення акції, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей
	2023-2025
	150

	
	· Залучення до заходів Новорічно-різдвяних та Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво»
	2023-2025
	80

	
	· Сприяння в профорієнтаційній діяльності та залучення до профорієнтаційного стажування, участь в програмі «Муніципальне замовлення»
	2023-2025
	10

	
	· Залучення до волонтерських ініціатив, освітньо-наукових національно-патріотичних заходів
	2023-2025
	40

	
	Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2027 рр.
· Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку Родин та забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри»
	
	

	
	· 
	
2026-2027
	
100

	
	· Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом)
	2026-2027
	1600

	
	· Соціально-матеріальна підтримка Родин
	2026-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Соціально-психологічна підтримка Родин
	2026-2027
	Не потребує
фінансування

	
	Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр.
· Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом)
	

2023-2025
	

400

	
	· Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту
	2023-2025
	50

	
	· Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, а також волонтерськими, релігійними організаціями для організації сімейного відпочинку та оздоровлення
	2023-2025
	20

	
	· Підтримка громадських ініціатив соціального спрямування, які відповідають напрямкам та завданням даної Програми (шляхом проведення конкурсу проєктів)
	2023-2025
	150

	
	Програма «Підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі» на 2024-2026 рр.
· Проведення заходів (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом та інші), які пропагують родинні цінності
	
	

	
	· 
	
2024-2026
	
55

	
	· Проведення просвітницької роботи з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей,  в тому числі з використанням онлайн-технологій
	2024-2026
	75

	
	· Організація конкурсів для багатодітних сімей у інтернет-мережі, наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у вишиванці та інші. Організація та проведення заходу до Дня вишиванки
	2024-2026
	75

	
	· Організація та проведення заходу «Молитовний сніданок»
	2024-2026
	130

	
	· Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для сімей та дітей пільгових категорій, дітей що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	2024-2026
	1150

	
	· Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах, соціальних мережах в друкованих виданнях та медіа, а також через трансляцію в ефірі радіомовлення спрямованої на популяризацію інформації щодо відносин у сім’ї, відповідального батьківства, та послуг доступних в Денному центрі соціально-психологічної допомоги
	2024-2026
	1600

	
	· Проведення тренінгових занять, курсів, заходів з питань формування батьківської компетенції та інші
	2024-2026
	95

	
	· Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та  дитини з багатодітної сім’ї)
	2024-2026
	230

	
	· Проведення інтеграційних заходів для сімей з числа ВПО та місцевих (Міжнародний день рідної мови, родинне свято «Різдвяні посиденьки»)
	2024-2026
	50

	
	· Проведення заходів із запобігання та протидії домашньому та / або насильству за ознакою статі в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення
	2024-2026
	75

	
	· Підтримка та розбудова системи спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі
	2024-2026
	115

	
	· Реалізація заходів у рамках проведення Міжнародної акції «16 днів проти  насильства»
	2024-2026
	115

	
	· Забезпечення комплексних заходів з реалізації Програми для кривдників, сприяння навчання фахівців корекційної роботи з особами, які вчинили насильство 
	2024-2026
	75

	
	· Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення громади щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливості отримання допомоги (Проведення інформаційних кампаній з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми – 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми – 18 жовтня, Міжнародного дня боротьби за викорінення рабства – 2 грудня)
	2024-2026
	35

	
	· Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів, організація поїздок та відпочинку дітей в межах / за межі України для дітей пільгових категорій
	2024-2026
	1380

	
	· Утримання соціального житла для тимчасового проживання що потребують особливої соціальної уваги та підтримки осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
	2024-2026
	345

	
	· Співпраця з  міжнародними фондами та громадськими організаціями, спільне проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, семінарів, конкурсів та інших заходів. Здійснення заходів спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), ЮНІСЕФ
	2024-2026
	115

	
	· Організація зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів з представниками органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій з метою налагодження співпраці та обміну досвідом
	2024-2026
	100

	
	· Забезпечення промоційної подарункової, сувенірної продукції (футболки, світшоти, брелки тощо) для якісної організації відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок, зустрічей, конференцій та інших заходів
	2024-2026
	200

	
	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2025-2027 рр.
· Забезпечення інформаційної підтримки (виготовлення буклетів, плакатів, пам′яток) вирішення актуальних питань соціально-правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею інтернет та інших питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей
	

2025-2027
	

180

	
	· Проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, тощо з метою підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів
	2025-2027
	75

	
	· Організація проведення Форуму прийомних сімей
	2025-2027
	120

	
	· Проведення міських заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління, з нагоди святкових та державних дат
	2025-2027
	1800

	
	· Створення сприятливих умов проживання дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління
	2025-2027
	390

	
	· Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України для дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління
	2025-2027
	370

	
	· Впровадження співпраці та налагодження контактів з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей і представниками органів місцевого самоврядування, органами державної влади на всеукраїнському рівні
	2025-2027
	150

	
	· Просвітницька діяльність (лекції, бесіди, тренінги, тощо) для дітей, які перебувають на обліку щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя
	2025-2027
	45

	
	· Створення відповідних умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволення потреб влаштованих дітей
	2025-2027
	300

	
	· Будівництво малого групового будинку
	2025-2027
	36856

	
	Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2024-2025 / 2026-2027 рр.
· Надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проєктів суб'єктами ветеранського підприємництва та на створення (розвиток) власного бізнесу
	
	

	
	· 
	

2024-2025 / 
2026-2027
	

1650 /
3500

	
	· Проведення навчання, семінарів для ветеранів війни та членів їх сімей, спрямованих на відкриття власної підприємницької справи
	2024-2025 / 
2026-2027
	50 /
300

	4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей
	Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Підготовка та виготовлення друкованої продукції про пам’ятки, експозиційних та виставкових матеріалів з використанням інтерактивних методів із забезпеченням фізичного та інформаційного простору
	
	

	
	· 
	
2025-2027
	
150

	
	Програма сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді
· Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови та культури, збереження духовно-історичної спадщини України
	
	

	
	· 
	
2025-2027
	
Не потребує
фінансування

	
	· Забезпечення дотримання закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, передвищої освіти провадження освітнього процесу українською мовою
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Виконання вимог законодавства про державну мову при проведенні культурно-масових, туристичних, спортивно-масових та молодіжних заходів
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Виконання вимог законодавства про державну мову під час демонстрування кінофільмів
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Використання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти навчальної літератури українською мовою
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Упровадження норм нової редакції українського правопису в освітньому процесі
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Проведення міських конкурсів знавців української мови, культурно просвітницьких заходів з ушанування державної мови в закладах освіти
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Проведення міських етапів усеукраїнських і міжнародних мовно-літературних конкурсів: Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді мови ім. Тараса Шевченка; Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика; Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»; Усеукраїнського фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості ім. Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці; Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Проведення книжкових фестивалів, флешмобів, читацьких форумів, бібліотечних уроків, виставок літератури тощо
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Неухильне дотримання надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування законодавства про державну мову. Пропагування мовної стійкості споживачами та надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування.
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	· Забезпечення розміщення зовнішньої реклами, вивісок, вуличних вказівників на державній мові
	2025-2027
	Не потребує
фінансування

	
	Програма «Молодь» на 2024-2026 рр.
· Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних та інших курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами громади
	
	

	
	· 
	2024-2026
	1005

	
	Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.
· Проведення акцій пам’яті героїв України (теренова гра «Листопадовий чин», День пам’яті героїв Небесної сотні та інші акції)
	
	

	
	· 
	
2024-2026
	
70

	
	· Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна Свічечка»
	2024-2026
	55

	
	· Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді («Шевченківські дні» та інші заходи)
	2024-2026
	55

	
	· Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів (змагання зі скелелазіння, мандрівка «Гайда в гори», військовий вишкіл «Експльозія» та інші заходи)
	2024-2026
	190

	
	· Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху (День хустки та інші заходи)
	2024-2026
	190

	
	· Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху
	2024-2026
	50

	
	· Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років)
	2024-2026
	110

	
	· Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років)
	2024-2026
	380

	
	· Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років)
	2024-2026
	400

	
	· Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру
	2024-2026
	3600

	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.
· Заходи з відзначення загальнодержавних та загальноміських свят, професійних свят, ювілеїв та культурно-мистецьких подій
	
	

	
	· 
	
2024-2026
	
5400

	
	· Заходи для дітей
	2024-2026
	1400

	
	· Заходи до релігійних свят
	2024-2026
	200

	
	· Підтримка фестивалів та конкурсів
	2024-2026
	2800

	
	· Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності
	2025
	800

	
	· Реалізація проєкту «Тернопільська художня школа – арт-територія»
	2025
	200

	
	· Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках. Реалізація проєктів: «Е-бібліотека» на базі Центральної міської бібліотеки; «Бібліотека-хаб цифрової освіти» на базі Центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дорослих; Креатив Центр на базі бібліотеки-філії №3 для дітей; «Мобільна бібліотека» на базі бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки філії №5 для дорослих; «Інклюзивний простір у закладах культури» на базі бібліотеки-філії №8 для дорослих
	2025-2026
	600

	
	· Оновлення бази музичних інструментів
	2024-2026
	950

	
	· Придбання сценічного концертного одягу
	2024-2026
	200

	
	· Придбання сучасного комп’ютерного та офісного обладнання для будинків культури, палаців, клубів, бібліотек, мистецьких шкіл
	2024-2026
	500

	
	· Поповнення бібліотечних фондів
	2024-2026
	1400

	
	· Представлення мистецьких колективів та участь у заходах (концертах, проєктах, конкурсах) за межами громади, області та за кордоном
	2024-2026
	50

	
	· Створення аудіогідів, промоконтенту, відео, навчання для громад по проєкту «Маршрути місцями пам’яті»
	2026
	500

	
	· Надання стипендій обдарованим учням музичних та художньої школи
	2024-2026
	1800

	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Створення хабів цифрової освіти на базі бібліотек
	
	

	
	· 
	
2025-2027
	
2500

	
	Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр.
· Організація та проведення тематичних, оглядових, костюмованих та театралізованих екскурсій, квестів, конкурсів, майстер-класів, інтерактивних ігор у громаді, показ мистецьких та літературних творів (українською та іноземними мовами)
	

2025-2027
	

290


	4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.
· Капітальний ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження»
	
	

	
	· 
	2025
	1800

	
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр. 
· Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)
	
	

	
	· 
	2026-2027
	991000

	
	· Реконструкція, модернізація, ремонти (зокрема капітальний) стадіонів громади. Концепція «Доступний стадіон»
	2026-2027
	53650

	
	· Обслуговування, ремонти (зокрема капітальні), реконструкція, модернізація, адаптація існуючої спортивної інфраструктури (універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами, скейт-парки тощо), а також приміщень та об’єктів спортивної інфраструктури комунальних закладів фізичної культури і спорту, благоустрій прилеглої території. Впровадження систем моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання
	2025-2027
	49500

	
	· Проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади. Придбання необхідного обладнання та інвентарю, інших технічних засобів, виготовлення нагородної, сувенірної та інформаційної продукції для проведення заходів серед населення громади
	2025-2027
	3600

	
	· Проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів) для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	2025-2027
	20000

	
	· Участь вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернопільської міської ради у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном
	2025-2027
	9000

	
	· Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо), забезпечення їх необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів, у тому числі офісною технікою та інше
	2025-2027
	20500

	
	· Забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади, шляхом організації спортивно-оздоровчих таборів
	2025-2027
	5700

	
	· Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів), адміністративного персоналу закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування тощо
	2025-2027
	4800

	
	· Відзначення грошовими персональними виплатами (премії, винагороди тощо ) спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, стипендії провідним спортсменам, їх тренерам та діячам фізичної культури і спорту (згідно окремих положень)
	2025-2027
	11000

	
	· Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту
	2025-2027
	900

	
	· Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів / учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО»
	2025-2027
	1350

	
	· Проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, участь ветеранів війни у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах
	2025-2027
	1500

	
	· Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд громади, зокрема спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів
	2025-2027
	12300

	
	· Проведення спортивних змагань (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів)
	2025-2027
	8100

	
	· Участь спортсменів та команд громади, у тому числі спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема за кордоном
	2025-2027
	4200

	
	· Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю. Участь спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах
	2025-2027
	1050

	4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.
· Отримання доступу до «Економічного профайлу громади» – Єдиної системи даних та аналітики на платформі Vkursi Pro з понад 100 джерел та державних реєстрів
	

2025-2027
	1050

	
	· Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів комунальних підприємств, установ, їх модернізація
	2025-2027
	1200

	
	· Реалізація нових завдань та можливостей, технічна підтримка мобільного додатку «е-Тернопіль»
	2025-2027
	4550

	
	· Підтримка та подальше впровадження сервісів електронної демократії через такі інструменти, як «Громадський бюджет», «Шкільний громадський бюджет», електронні петиції, консультації та опитування тощо
	2025-2027
	1800

	
	· Розробка електронного сервісу для «Конкурсу проєктів (програм, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства»
	2025-2027
	190

	
	· Створення електронної карти «Просторів дружніх до молоді та молодіжних громадських організацій Тернопільської міської територіальної громади»
	2025-2027
	300

	4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень
	Програма «Молодь» на 2024-2026 рр.
· Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів
	
	

	
	· 
	2024-2026
	1020

	
	· Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій, концертів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конкурсів, ярмарків, форумів, організація змістового дозвілля молоді  з нагоди Дня Молоді, Дня студента, Дня знань, Дня Волонтера, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді
	2024-2026
	1155

	
	· Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради
	2024-2026
	190

	
	· Розвиток співпраці з органами студентського та учнівського самоврядування
	2024-2026
	115

	
	· Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, молоді з інвалідністю (різних типів)
	2024-2026
	155

	
	· Інформаційно-профілактичні та просвітницькі лекції, бесіди, тренінги, засідання «за круглим столом», семінари, молодіжні форуми, фестивалі, соціальна реклама щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги у молодіжному середовищі
	2024-2026
	230

	
	· Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» 
	2024-2026
	390

	
	· Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, форумів, фестивалів, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів
	2024-2026
	345

	
	· Стимулювання та залучення молоді до стажування в Тернопільській міській раді
	2024-2026
	65

	
	· Співробітництво з партнерами країн Європейського Союзу щодо молодіжних обмінів, спільного проведення форумів, тренінгів, семінарів, конференцій,  конкурсів, фестивалів. Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями
	2024-2026
	230

	
	· Налагодження всеукраїнських молодіжних контактів, співпраця із всеукраїнськими громадськими організаціями, спільне проведення форумів, обмінів, тренінгів, семінарів, конференцій,  конкурсів, фестивалів та інших заходів.
	2024-2026
	230

	
	· Здійснення заходів у рамках ініціативи «Громада дружня до дітей і молоді» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Проведення дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA)
	2024-2026
	100

	
	· Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства
	2024-2026
	1150

	
	· Організація та проведення для молоді з інвалідністю форуми, конкурси, фестивалі, змагання, олімпіади, квести та інші заходи
	2024-2026
	115

	
	· Розвиток мережі та підтримки молодіжних центрів та просторів як основної бази молодіжної політики, для проведення молодіжних форумів, конференцій, навчань, тренінгів, семінарів, круглих столів, розважальних заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань молоді 
	2024-2026
	1960

	
	Програма розвитку та підтримки волонтерства на 2025-2027 рр.
· Сприяння у проведенні навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій
	
	

	
	· 
	2025-2027
	225

	
	· Проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міських акцій, конкурсів, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, ярмарків, фестивалів, поїздок, ретритів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству
	2025-2027
	360

	
	· Проведення волонтерських заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (навчання, практикуми, тренінги, зустрічі з волонтерами, шкільні уроки волонтерства та інші заходи)
	2025-2027
	210

	
	· Нагородження волонтерів, волонтерських організацій, інститутів громадянського суспільства з нагоди Міжнародного Дня Волонтера
	2025-2027
	290

	
	· Створення «Порталу  Волонтера»
	2025-2027
	440

	
	· Посилення комунікації та врахування думки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів шляхом проведення публічних консультацій щодо суспільно важливих питань пов’язаних з волонтерською діяльністю, а також проведення громадських обговорень, слухань, засідань у форматі «круглого столу» тощо з актуальних питань громади та гуманітарних потреб
	2025-2027
	120

	
	· Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності
	2025-2027
	180

	Всього:
	
	
	2340385



Таблиця 2.9. Перелік проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 4 «Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх»
	Оперативна ціль
	Назва проєкту місцевого розвитку / 
проєкту в межах ЄПППІ 
	Період реалізації, роки*
	Орієнтовний загальний обсяг фінансування, тис. грн

	4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення
	Проєкт 1. Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування, вул. Волинська
	2025-2027
	244900

	
	Проєкт 16. Створення Центру ментального (психічного) здоров’я в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
	2025
	2522

	
	Проєкти в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади:
· Реконструкція корпусу лікарні №2, літ. «Б» з добудовою відділення паліативної допомоги КНП «Тернопільська міська  комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, Тернопільська територіальна громада, с. Малашівці, вул. Стрілецька, 11
	


2026-2028
	


21863

	
	· Капітальний ремонт із заміною ліфта КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»
	2026-2027
	1222

	
	· Капітальний ремонт приміщення репроцесингу (ЦСВ) КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», вул. Шпитальна, 2
	2026-2027
	22810

	4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх
	Проєкт 2. Будівництво школи по вул. Бригадній 
	2025-2027
	138326

	
	Проєкт 3. Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи, вул. Ігоря Пелиха
	2025-2027
	332685

	
	Проєкт 4. Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи, вул. Овочева
	2025-2027
	118960

	
	Проєкти в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади:
· Створення сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади в межах реалізації реформи «Нова українська школа»
	


2026-2027
	


34862

	
	· Тернопільська загальноосвітня школа І-III ст. №19 (розвиток сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків))
	2026-2027
	9302

	
	· Капітальний ремонт базової кухні (харчоблоку та їдальні) Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»
	2026-2027
	9302

	
	· Модернізація харчоблоку Тернопільського академічного ліцею №28 (модель «базова кухня»)
	2026-2027
	12080

	
	· Створення сучасного освітнього простору STEM-лабораторії у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов
	2026-2027
	7777

	
	· Улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 ім. Руслана Муляра, вул. Братів Бойчуків, 4
	2026-2027
	1197

	
	· Капітальний ремонт будівлі: улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. Дмитра Заплітного, бульвар Пантелеймона Куліша, 9
	2026-2027
	2415

	
	· Улаштування протипожежного захисту в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24
	2026-2027
	2935

	
	· «Нова українська школа» пілотування реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти (пілотний академічний ліцей)
	2026-2027
	7575

	
	· Облаштування кабінетів технологій НУШ Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 ім. Володимира Левицького
	2026-2027
	8425

	
	· Модернізація навчальних кабінетів у межах пілотного проєкту НУШ у Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №28
	2026-2027
	8575

	
	· Улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням та системи передавання тривожних сповіщень у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4, вул. Грушевського, 2
	2026-2027
	2671

	
	· Будівництво навчальної майстерні з ремонту та діагностики автомобілів Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола за адресою вул. Богдана Лепкого, 12
	2026-2027
	5028

	4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади
	Проєкт 17. «БібліоРівність»
	2025-2027
	200

	
	Проєкт в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади:
· Будівництво багатоквартирного житлового будинку, вул. Микулинецька, 116
	

2026-2027
	

50500

	4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади
	Проєкт.
Будівництво адміністративного центру «Ternopil City Centre»
	2025-2030
	945000

	Всього:
	
	
	1991132


* ‒ період реалізації проєктів та проєктів в межах затвердженого Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування. 

3. [bookmark: _Toc194779303]ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
Впровадження Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) передбачає загальну потребу фінансового ресурсу обсягом 20214,773 млн грн, з яких 6471,204 млн грн складає орієнтовний обсяг фінансування заходів місцевих програм розвитку, а 13743,569 млн грн – орієнтовний обсяг фінансування проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ.
В розрізі оперативних цілей більшу частину фінансового ресурсу (близько 40,0% загальної потреби у фінансовому ресурсі для впровадження Плану заходів) міська рада планує спрямувати на досягнення цілі 1.1. «Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату», яка передбачає вирішення низки викликів, пов’язаних з ремонтам, реконструкцією, модернізацією інфраструктури, серед яких: застарілість та низька енергоефективність житлового фонду і комунальної інфраструктури, що призводить до значного споживання енергоресурсів, збільшення витрат на утримання житла, збільшення викидів парникових газів та негативного впливу на довкілля; територіально та інклюзивно нерівний доступ до інфраструктури для усіх груп населення і т. п. Також вагому частину коштів (близько 30,0% загальної потреби у фінансовому ресурсі для впровадження Плану заходів) перебачено скерувати на досягнення оперативної цілі 1.2. «Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність», яка скерована на посилення ролі громадського транспорту для переміщення мешканців та формування комфортного для переміщення міського середовища; розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури для популяризації велосипедного та руху легкого персонального транспорту; ремонту автошляхів громади тощо.
Інформація щодо фінансового забезпечення реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) в розрізі проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах ЄПППІ наведена у табл.2.3, 2.5, 2.7 та 2.9 згідно відповідних стратегічних цілей. 
Деталізовану інформацію щодо фінансового забезпечення реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) в розрізі заходів місцевих програм розвитку наведено в таблиці 3.2.





[bookmark: _Toc152759944]Таблиця 3.2. Фінансове забезпечення реалізації заходів місцевих програм розвитку Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), тис. грн
	Назва місцевої програми розвитку (її заходи)
	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2025-2027 роки

	
	ВСЬОГО
	в тому числі за джерелами фінансування:

	
	
	кошти бюджету територіальної громади
	кошти державного бюджету
	інші джерела

	
	
	разом
	в тому числі за роками
	разом
	в тому числі за роками
	разом
	в тому числі за роками

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	
	2025
	2026
	2027
	
	2025
	2026
	2027

	Стратегічна ціль 1. Муніципальна інфраструктура забезпечує комфорт для різних груп населення

	Оперативна ціль 1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Технічне переоснащення, ремонт (зокрема капітальний) житлового фонду (ремонт покрівель, реставрація дахів, ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонт міжпанельних швів, ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків, влаштування дитячих майданчиків, ремонт спортивних майданчиків, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт (зокрема капітальний) ліфтів, заміна газового обладнання, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок, інше)
	189350
	129350
	38550
	42650
	48150
	
	
	
	
	60000
	20000
	20000
	20000

	Комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (в рамках Програми «Енергодім» та Програми «ГрінДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності)
	75000
	15000
	5000
	5000
	5000
	
	
	
	
	60000
	20000
	20000
	20000

	Встановлення приладів обліку води
	150
	150
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.). Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської МТГ.
	334100
	294100
	120800
	131600
	41700
	
	
	
	
	40000
	11500
	13250
	15250

	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачання 
	20000
	20000
	
	10000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації, влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів  та ін.
	5000
	5000
	1500
	1500
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.

	Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у закладах освіти тощо
	71209
	71209
	35000
	36209
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель бібліотек
	4650
	4650
	2150
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель клубних закладів, палацу культури
	12600
	12600
	6000
	6600
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель мистецьких шкіл
	3800
	3800
	1500
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Програма «Питна вода» на 2025-2027 рр.

	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопоста-чання та водовідведення у сільських населених пунктах 
	15000
	15000
	5000
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води
	120000
	60000
	20000
	20000
	20000
	60000
	20000
	20000
	20000
	
	
	
	

	Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж
	10000
	10000
	
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція, санація, капіта-льний ремонт водогонів, водопро-відних та каналізаційних мереж
	45000
	45000
	
	15000
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води
	5000
	5000
	1000
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідве-дення, каналізаційних колекто-рів, зокрема на не каналізованих вулицях
	22500
	22500
	7000
	7500
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та Тернопіль в рамках Програми «Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027»
	24906
	
	
	
	
	
	
	
	
	24906
	12453
	12453
	

	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів
	15000
	15000
	5000
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр.

	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів
	71564
	4064
	
	1564
	2500
	67500
	22500
	22500
	22500
	
	
	
	

	Проведення робіт з дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці
	188000
	
	
	
	
	
	
	
	
	188000
	58000
	62000
	68000

	Розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: влаштування контейнерних майданчиків, розміщення спецємкостей (сіток) для  сортування полімерів
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	450
	140
	150
	160

	Розроблення Місцевого плану управління відходами
	99
	99
	99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 1.1
	1233378
	732522
	248550
	299572
	184400
	127500
	42500
	42500
	42500
	373356
	122093
	127853
	123410

	Оперативна ціль 1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, зокрема: зупинок громадського транспорту; інженерних мереж; влашту-вання, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських); влаштування та заміна турнікетного огородження; будівництво доріг до сільських населених пунктів громади тощо
	495000
	45000
	5000
	20000












	20000













	300000
	100000
	100000
	100000
	150000
	50000
	50000
	50000

	Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі 
	20000
	20000
	
	10000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поточний ремонт та об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою, зокрема: вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхо-проводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін.
	810000
	780000
	250000
	260000
	270000
	30000
	10000
	10000
	10000
	
	
	
	

	Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд
	711170
	13034
	
	9000
	4034
	698136
	330000
	330000
	38136
	
	
	
	

	Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облашту-вання велоінфраструктури
	20000
	20000
	
	10000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Облаштування існуючих пішохід-них переходів пониженими бордюрами
	12000
	12000
	4000
	4000
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, зокрема зі звуковим сигналом 
	4500
	4500
	2000
	1000
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення
	1500
	1500
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 рр.

	Реконструкція тролейбусних 
ліній
	11068
	11068
	5534
	5534
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1 км) та Північний (1,6 км)
	20000
	20000
	10000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР
	1928
	1928
	1048
	880
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернізація підприємства
	4700
	4700
	2200
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху з монтажем
	200
	200
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Придбання автобусів
	13700
	
	
	
	
	
	
	
	
	13700
	
	13700
	

	Реконструкція кабельних мереж
	3000
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2026 рр.

	Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями
	2400
	2000
	
	2000
	
	
	
	
	
	400
	
	400
	

	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Забезпечення озвучення світлофорів для осіб з порушенням зору
	600
	600
	200
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр.

	Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування
	15000
	15000
	
	7500
	7500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	Встановлення пандусів, кнопок викликів, інформаційних табличок
	400
	400
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	Капітальний ремонт /  реконструкція-облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку «Сопільче»
	2550
	2550
	2550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Сопільче»
	745
	745
	
	745
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Національного Відродження»
	745
	745
	
	745
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 1.2
	2151206
	958970
	283232
	348004
	327734
	1028136
	440000
	440000
	148136
	164100
	50000
	64100
	50000

	За стратегічною ціллю 1 
	3384584
	1691492
	531782
	647576
	512134
	1155636
	482500
	482500
	190636
	537456
	172093
	191953
	173410

	Стратегічна ціль 2. Бізнес-клімат громади сприяє сталому розвитку конкурентоспроможної місцевої економіки

	Оперативна ціль 2.1. Приваблива для інвестицій громада

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр.

	Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу громади
	160
	160
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку просторового планування та удосконалення містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади
	17750
	17750
	
	
	17750
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 2.1
	17910
	17910
	80
	80
	17750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Оперативна ціль 2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр.

	Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій»
	3000
	3000
	2000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр.

	Забезпечення перебування іноземних делегацій, іноземних представників в заходах та зустрічах, що проводяться у громаді
	2010
	2010
	700
	630
	680
	
	
	
	
	
	
	
	

	Екскурсійне забезпечення для іноземних делегацій, іноземних представників, блогерів, туристичних операторів тощо
	370
	370
	130
	140
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обмін досвідом представників громади з муніципалітетами та установами за кордоном
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників індустрії гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризму
	180
	180
	50
	70
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підтримка гастрономічного, подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо)
	650
	650
	230
	220
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виготовлення, встановлення та оновлення туристичного ознакування.
	140
	140
	
	50
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розробка нових екскурсійних маршрутів, зокрема в межах концепції безбар’єрності
	60
	60
	30
	0
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	Створення та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади (дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовах)
	1030
	1030
	340
	350
	340
	
	
	
	
	
	
	
	

	Створення та придбання сувенірної продукції
	1140
	1140
	380
	400
	360
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, виїзних навчально-практичних семінарів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів
	285
	285
	55
	140
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	Створення промоційних відеороликів та фільмів про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах
	370
	370
	100
	150
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, інвестиційних форумах, культурно-спортивних заходах тощо, в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами (виготовлення презентаційних матеріалів, організаційні внески, оренда виставкових площ, виставкового обладнання)
	465
	465
	170
	100
	195
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 2.2
	9700
	9700
	4185
	3250
	2265
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	За стратегічною ціллю 2
	27610
	27610
	4265
	3330
	20015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Стратегічна ціль 3. Екологічно приваблива та стійка до техногенних і природних небезпек громада

	Оперативна ціль 3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.

	Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах (сховища, найпростіші укриття, ПРУ)
	16767
	16767
	11767
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Встановлення спеціалізованої системи охорони в закладах освіти, її утримання та обслуговування
	5000
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 рр.

	Надання послуг: експлуатаційно-технічного обслуговування обладнання апаратури оповіщення; поточного ремонту і технічного обслуговування комплектів системи сповіщення та інформування населення
	1300
	1300
	
	600
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернізація системи централізованого оповіщення цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади (з урахуванням доступності для осіб з вадами зору та слуху), в тому числі розроблення / коригування проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи
	1300
	1300
	
	800
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 рр.

	Закупівля засобів енергопостачання (генераторів та інших пристроїв автономного живлення) тощо
	3311
	3311
	3311
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	Облаштування системи відеоспостереження в парках
	150
	150
	
	75
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма будівництва сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	Будівництво нових сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади, з врахуванням вимог чинних державних будівельних норм
	268800
	26880

	
	6880

	20000

	
	
	
	
	241920

	
	61920

	180000


	Надання фінансової підтримки на умовах співфінансування для облаштування укриттів в житлових будинках ОСББ, управителями багатоквартирних житлових будинків та іншим
	200000
	100000
	
	50000

	50000

	
	
	
	
	100000

	
	50000

	50000


	За оперативною ціллю 3.1
	496628
	114708
	20078
	43355
	51275
	0
	0
	0
	0
	381920
	0
	131920
	250000

	Оперативна ціль 3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр.

	Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року, муніципального енергетичного плану Тернопільської міської територіальної громади
	198
	198
	99
	99
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Висадження «кліматичних дерев» 
	297
	297
	99
	99
	99
	
	
	
	
	
	
	
	

	Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних зелених дахів на території міста
	597
	597
	199
	199
	199
	
	
	
	
	
	
	
	

	Влаштування та обслуговування «точок прохолоди» – водяних рамок та ін.
	297
	297
	99
	99
	99
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рекультивація земель, зокрема порушених внаслідок несанкціоно-ваного складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ
	1500
	1500
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обстеження ґрунтів у зоні впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці 
	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	108
	34
	36
	38

	Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) 
	2410
	2410
	
	2410
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-техніч-ного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій  
	940
	940
	260
	310
	370
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зариблення водосховища «Тернопільський став» 
	700
	700
	300
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства
	6928
	6928
	1428
	2500
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території громади
	1300
	1300
	1000
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ, проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» та ін.
	1030
	1030
	280
	340
	410
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір»
	1772
	1772
	922
	400
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	Влаштування острівців дикої природи у місті
	397
	397
	199
	99
	99
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання
	199
	199
	
	199
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розроблення схеми формування екологічної мережі 
	99
	99
	99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розроблення проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення
	398
	398
	199
	199
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дослідження впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці на підземні водоносні горизонти
	162
	
	
	
	
	
	
	
	
	162
	51
	54
	57

	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, парків, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж та ін. Ремонт фонтанів в парку «Сопільче» та «Квітка Терену» на бульварі Тараса Шевченка. Реконструкція об’єкта благоустрою «Старий парк»
	56350
	41350

	1350
	20000

	20000

	15000

	5000
	5000

	5000

	
	
	
	

	Утримання зелених насаджень
	41000
	41000
	12400
	13600
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	Придбання нових атракціонів
	24000
	24000
	
	13500
	10500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків
	3000
	3000
	
	1500
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Придбання зелених насаджень для парків
	700
	700
	300
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани)
	600
	600
	
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	Покращення матеріально-технічного забезпечення парків
	1990
	1990
	550
	1440
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт пам’ятника Степану Бандері
	300
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт / влаштування «Вежі дзвону пам’яті» в комплексі стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка
	710
	710
	710
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт / влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка (друга черга)
	2500
	2500
	2000
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів в парку «Національного відродження»
	300
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонти (зокрема капітальний), реконструкція дитячих майданчиків в парках
	2000
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція підпірних стінок в парку ім. Тараса Шевченка
	6740
	6740
	3740
	2000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція пішохідних доріжок в парку ім. Тараса Шевченка
	4600
	4600
	
	
	4600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт Літньої естради в парку ім. Тараса Шевченка
	3000
	3000
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція покриття на острові «Чайка» в парку ім. Тараса Шевченка
	2000
	2000
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Національного відродження»
	3800
	3800
	1400
	
	2400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Національного відродження»
	7160
	7160
	1450
	910
	4800
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція підпірних стінок в парку «Національного відродження»
	2500
	2500
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт / реконструкція ‒ облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак в парку «Національного відродження»
	820
	820
	520
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт / реконструкція ‒ влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика в парку «Національного відродження»
	1100
	1100
	
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт / реконструкція «Старого парку»
	3000
	3000
	1000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Сопільче»
	1380
	1380
	880
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція пішохідних доріжок в парку «Сопільче»
	6000
	6000
	1500
	1000
	3500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція мостових конструкцій в парку «Сопільче»
	1250
	1250
	1250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція підпірних стінок в парку «Сопільче»
	7700
	7700
	
	
	7700
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт /  реконструкція «Козацького острову» в парку «Сопільче»
	1560
	1560
	
	
	1560
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капітальний ремонт-відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм в парку «Сопільче»
	3100
	3100
	1200
	900
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Облаштування відпочинкових зон
	1050
	1050
	
	400
	650
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Ремонтно-реставраційні роботи Церкви Різдва Христового (охоронний №636)
	2000
	2000
	
	1000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтно-реставраційні роботи Домініканського костелу 1749-1779 рр. (охоронний №637Н) ‒ Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці
	2000
	2000
	1000
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участь у проведенні археологічних розвідок та досліджень
	300
	300
	
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виготовлення проєктів землеустрою та іншої технічної документації із землеустрою
	600
	600
	200
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	

	Переміщення (перенесення) з території Старого парку пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення – «Алея героїв» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів від 27.11.1984 №332 «Алея героїв: пам’ятники Героям Радянського Союзу А. П. Живову, Г. В. Танцорову, М. Г. Пігорєву, В. А. Чалдаєву, М.Г. Карпенку та О. П. Максименку»); пам’ятки історії місцевого значення – «Кладовище радянських воїнів» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих від 22.03.1971 №147 «Кладовище радянських воїнів, на якому поховані Герої Радянського Союзу А. П. Живов, М. Г. Карпенко та О. П. Максименко») з території Старого парку в сектор 32 міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46 
	5605
	5605
	
	3605
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Встановлення меморіальних таблиць
	180
	180
	60
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розробка облікової та пам’яткоохоронної документації
	270
	270
	90
	90
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виготовлення, встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій
	2000
	2000
	
	1000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 3.2
	221997
	206727
	42083
	76708
	87936
	15000
	5000
	5000
	5000
	270
	85
	90
	95

	За стратегічною ціллю 3
	718625
	321435
	62161
	120063
	139211
	15000
	5000
	5000
	5000
	382190
	85
	132010
	250095

	Стратегічна ціль 4. Громада з високим рівнем соціальних та адміністративних сервісів, доступних для всіх

	Оперативна ціль 4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки»

	Надання невідкладної стомато-логічної допомоги дитячому населенню громади, терапев-тичної та хірургічної стомато-логічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосу-вання високовартісних матеріалів
	19539
	19539
	6680
	6517
	6342
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотними захворюваннями розвитку шляхом трансплантології
	7602
	7602
	5628
	966
	1008
	
	
	
	
	
	
	
	

	Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах
	1985
	1985
	600
	660
	726
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств громади
	28200
	28200
	10540
	2124
	15536
	
	
	
	
	
	
	
	

	Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб
	8859
	8859
	2781
	2949
	3129
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення доступності до медичної допомоги мешканців сільських населених пунктів громади
	1332
	1332
	416
	500
	416
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оновлення матеріально-технічної бази: придбання дороговартісного обладнання, предметів довгострокового користування; проведення капітальних ремонтів, реконструкції та реставрації об’єктів, капітальне будівництво тощо, зокрема створення Центру ментального здоров’я
	184746
	184746
	72398
	71446
	40902
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення мешканців громади безоплатно та на умовах пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, внутрішньо переміщених осіб та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303
	38311
	38311
	12295
	13922
	12094
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно постанови КМУ від 31.03.2015 №160
	11183
	11183
	3382
	3713
	4088
	
	
	
	
	
	
	
	

		Забезпечення надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги
	9400
	9400
	2800
	3200
	3400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	725
	725
	220
	241
	264
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування)
	280
	280
	60
	85
	135
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення
	14895
	14895
	4500
	4950
	5445
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 4.1
	327058
	327058
	122300
	111273
	93485
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Оперативна ціль 4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Облаштування STEM / STEAM лабораторій у школах
	2700
	2700
	500
	1000
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.

	Забезпечення закладів та установ освіти комунальної форми власності комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою, WI-FI зонами
	4450
	4450
	650
	3800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти
	13569
	13569
	4969

	8600

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Модернізація спортивної бази в закладах освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо)
	10000
	10000
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Проведення робіт із благо-устрою території в закладах та установах освіти 
	10000
	10000
	5000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Розширення мережі гуртків технічного та інноваційного  спрямування та їх утримання
	1000
	1000
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участь у реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня у 7-9-тих класах НУШ
	53154
	15651
	5360
	10291
	
	37503
	
	12806
	24697
	
	
	
	

	Придбання обладнання для кабінетів з природничо-матема-тичних та технологічних дисциплін
	2000
	2000
	1000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення оздоровленням, відпочинком дітей пільгових категорій
	3300
	3300
	1500
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розширення мережі пришкільних таборів
	1150
	1150
	500
	650
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 4.2
	104623
	67120
	26479
	39441
	1200
	37503
	0
	12806
	24697
	0
	0
	0
	0

	Оперативна ціль 4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки»

	Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН-УПА
	1500
	1500
	400
	500
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, мешканців громади медичними виробами та іншими засобами відповідно до постанови від 13.02.2009 КМУ №1301
	39915
	39915
	12060
	13265
	14590
	
	
	
	
	
	
	
	

	Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення
	1800
	1800
	400
	600
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю (I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади
	4370
	4370
	1288
	1451
	1632
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій)
	9842
	9842
	2659
	3211
	3973
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування)
	8700
	8700
	2700
	2900
	3100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезування)
	2000
	2000
	650
	700
	650
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма «Турбота» на 2025-2027 рр.

	Надання одноразової грошової допомоги та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг
	68000
	68000
	20000
	24000
	24000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюєть-ся статус ветеранів ОУН-УПА
	810
	810
	300
	255
	255
	
	
	
	
	
	
	
	

	Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування  для забезпечення путівками ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни)
	5300
	5300
	1500
	1800
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду
	8700
	8700
	2300
	3200
	3200
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання соціальних послуг недержавними суб'єктами шляхом соціального замовлення (особи з інвалідністю та інші категорії)
	6200
	6200
	1500
	2300
	2400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Відшкодування витрат ТБФ «Карітас», пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку
	1800
	1800
	600
	600
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Безкоштовне харчування соціально незахищених громадян в їдальні 
	6000
	6000
	2000
	2000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання на безоплатній основі продуктових наборів особам, які опинились у складних життєвих обставинах
	51000
	51000
	15000
	18000
	18000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання грошових допомог: власникам (співвласникам), квартири яких непридатні для проживання; родинам цивільних осіб, що загинули (померли) за окремими рішеннями виконавчого комітету
	32500
	32500
	10500
	22000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання грошових допомог: на лікування особам, які отримали поранення та / або травмування; власникам (співвласникам), квартири яких зазнали пошкоджень / руйнувань за окремими рішеннями виконавчого комітету
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	6000
	5000
	1000
	

	Програма «Обороноздатність» на 2025 / 2026 рік

	Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям як зареєстровані на території громади, які беруть участь в бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України), перебуваючи на службі в підрозділах ЗСУ, МВСУ, НГУ, інших військових формуваннях та правоохоронних органах)
	83500
	83500
	38500
	45000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади: на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відсічі і стримування збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; звільненим з полону військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України
	27000
	27000
	12500
	14500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п.11 ч.2 ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
	11500

	11500

	5000
	6500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти Захисників і Захисниць України
	33000

	33000

	15000
	18000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців ЗСУ, НГУ, інших військових формувань, поліцейських, працівників системи МВСУ – учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду тощо
	70400

	70400

	50000
	20400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я громади учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, зокрема проведення ендопротезування, проведення операцій із заміни кришталика ока.
	8000
	8000
	3000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України
	6500
	6500
	3500
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення дентальної імплантації (для заміщення втрачених зубів) для учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України
	3000
	3000
	1000
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення надання виїзної стоматологічної допомоги Захисникам та Захисницям України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України
	4800
	4800
	2500
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Покращення житлових умов військовослужбовців через сприяння участі в програмі «єОселя»
	14000
	14000
	10000
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
	7000
	7000
	4000
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поховання та облаштування почесних місць поховань захисників і захисниць України, які загинули під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України
	47000
	47000
	25000
	22000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2028 рр.

	Організація та проведення відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок
	450
	450
	
	200
	250
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація змістовного дозвілля, проведення майстер-класів, акцій, фестивалів, конкурсів, ярмарків інтелектуальних змагань та інших заходів
	450
	450
	
	200
	250
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення міських заходів для дітей з нагоди державних, релігійних свят та визначних і пам’ятних дат
	1100
	1100
	
	500
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підтримка ініціатив громадських та волонтерських організацій, благодійних фондів діяльність яких спрямована на утвердження української національної громадянської ідентичності, неформальну освіту, волонтерську діяльність
	250
	250
	
	100
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання соціальної, психологічної, одноразової грошової допомоги для підготовки дітей шкільного віку до нового навчального року шляхом виплати одному з батьків / законному представнику з нагоди Дня знань
	350
	350
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр.

	Організація та проведення екскурсій
	300
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення акції до Дня знань «Знання ‒ це сила»
	250
	250
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення акції, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей
	150
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Залучення до заходів Новорічно-різдвяних та Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво»
	80
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сприяння в профорієнтаційній діяльності та залучення до профорієнтаційного стажування, участь в програмі «Муніципальне замовлення»
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Залучення до волонтерських ініціатив, освітньо-наукових національно-патріотичних заходів
	40
	40
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2027 рр.

	Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку Родин та забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри»
	100
	100
	
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом)
	1600
	1600
	
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр.

	Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, а також волонтерськими, релігійними організаціями для організації сімейного відпочинку та оздоровлення
	20
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підтримка громадських ініціатив соціального спрямування, які відповідають напрямкам та завданням даної Програми (шляхом проведення конкурсу проєктів) 
	150
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом)
	400
	400
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма «Підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі» на 2024-2026 рр.

	Проведення заходів (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом та інші), які пропагують родинні цінності
	55
	55
	25
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення просвітницької роботи з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей,  в тому числі з використанням онлайн-технологій
	75
	75
	35
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація конкурсів для багатодітних сімей у інтернет-мережі, наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у вишиванці та інші. Організація та проведення заходу до Дня вишиванки
	75
	75
	35
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація та проведення заходу «Молитовний сніданок»
	130
	130
	60
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для сімей та дітей пільгових категорій, дітей що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	1150
	1150
	550
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах, соціальних мережах в друкованих виданнях та медіа, а також через трансляцію в ефірі радіомовлення спрямованої на популяризацію інформації щодо відносин у сім’ї, відповідального батьківства, та послуг доступних в Денному центрі соціально-психологічної допомоги
	1600
	1600
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення тренінгових занять, курсів, заходів з питань формуван-ня батьківської компетенції та ін.
	95
	95
	45
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї)
	230
	230
	110
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення інтеграційних заходів для сімей з числа ВПО та місцевих (Міжнародний день рідної мови, родинне свято «Різдвяні посиденьки»)
	50
	50
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення заходів із запобігання та протидії домашньому та / або насильству за ознакою статі в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення
	75
	75
	35
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підтримка та розбудова системи спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі
	115
	115
	55
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація заходів у рамках проведення Міжнародної акції «16 днів проти  насильства»
	115
	115
	55
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення комплексних заходів з реалізації Програми для кривдників, сприяння навчання фахівців корекційної роботи з особами, які вчинили насильство 
	75
	75
	35
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформова-ності населення громади щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливості отримання допомоги (Проведення інформаційних кампаній з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми - 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми - 18 жовтня, Міжнародного дня боротьби за викорінення рабства - 2 грудня)
	35
	35
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів, організація поїздок та відпочинку дітей в межах / за межі України для дітей пільгових категорій
	1380
	1380
	660
	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утримання соціального житла для тимчасового проживання що потребують особливої соціальної уваги та підтримки осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
	345
	345
	165
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Співпраця з  міжнародними фондами та громадськими організаціями, спільне проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, семінарів, конкурсів та інших заходів. Здійснення заходів спільно з Фондом ООН у галузі народо-населення (UNFPA), ЮНІСЕФ
	115
	115
	55
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів з представниками органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій з метою налагодження співпраці та обміну досвідом
	100
	100
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення промоційної подарункової, сувенірної продукції (футболки, світшоти, брелки тощо) для якісної організації відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок, зустрічей, конференцій та інших заходів
	200
	200
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2025-2027 рр. 

	Забезпечення інформаційної підтримки (виготовлення буклетів, плакатів, пам′яток) вирішення актуальних питань соціально-правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею інтернет та інших питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей
	180
	180
	50
	60
	70
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, тощо з метою підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів
	75
	75
	20
	25
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація проведення Форуму прийомних сімей
	120
	120
	30
	40
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення міських заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління, з нагоди святкових та державних дат
	1800
	1800
	500
	600
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	Створення сприятливих умов проживання дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління
	390
	390
	110
	130
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України для дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління
	370
	370
	100
	120
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	Впровадження співпраці та налагодження контактів з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійни-ми організаціями, що працюють в інтересах дітей і представниками органів місцевого самоврядування, органами державної влади на всеукраїнському рівні
	150
	150
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	Просвітницька діяльність (лекції, бесіди, тренінги, тощо) для дітей, які перебувають на обліку щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя
	45
	45
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Створення відповідних умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволення потреб влаштованих дітей
	300
	300
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Будівництво малого групового будинку
	36856
	
	
	
	
	
	
	
	
	36856
	15000
	11856
	10000

	Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2024-2025 / 2026-2027 рр.

	Надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проєктів суб'єктами ветеранського підприємництва та на створення (розвиток) власного бізнесу
	5150
	5150
	1650
	1750
	1750
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення навчання, семінарів для ветеранів війни та членів їх сімей, спрямованих на відкриття власної підприємницької справи
	350
	350
	50
	150
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 4.3
	664545
	584833
	250882
	250831
	83120
	36856
	0
	36856
	0
	42856
	20000
	12856
	10000

	Оперативна ціль 4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Підготовка та виготовлення друкованої продукції про пам’ятки, експозиційних та виставкових матеріалів з використанням інтерактивних методів із забезпеченням фізичного та інформаційного простору
	150
	150
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді

	Програма «Молодь» на 2024-2026 рр.

	Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних та інших курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами громади
	1005
	1005
	485
	520
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	Проведення акцій пам’яті героїв України (теренова гра «Листопадовий чин», День пам’яті героїв Небесної сотні та інші акції)
	70
	70
	30
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна Свічечка»
	55
	55
	25
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді («Шевченківські дні» та інші заходи)
	55
	55
	25
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів (змагання зі скелелазіння, мандрівка «Гайда в гори», військовий вишкіл «Експльозія» та інші заходи)
	190
	190
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху (День хустки та інші заходи)
	190
	190
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху
	50
	50
	20
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років)
	110
	110
	50
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років)
	380
	380
	180
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років)
	400
	400
	190
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру
	3600
	3600
	1700
	1900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	Заходи з відзначення загально-державних та загальноміських свят, професійних свят, ювілеїв та культурно-мистецьких подій
	5400
	5400
	2000
	3400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заходи для дітей
	1400
	1400
	700
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заходи до релігійних свят
	200
	200
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підтримка фестивалів та конкурсів
	2800
	2800
	1300
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності
	800
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація проєкту «Тернопільська художня школа ‒ арт-територія»
	200
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках. Реалізація проєктів: «Е-бібліотека» на базі Центральної міської бібліотеки; «Бібліотека-хаб цифрової освіти» на базі Центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дорослих; Креатив Центр на базі бібліотеки-філії №3 для дітей; «Мобільна бібліотека» на базі бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки філії №5 для дорослих; «Інклюзивний простір у закладах культури» на базі бібліотеки-філії №8 для дорослих
	600
	600
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оновлення бази музичних інструментів
	950
	950
	250
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Придбання сценічного концертного одягу
	200
	200
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Придбання сучасного комп’ютер-ного та офісного обладнання для будинків культури, палаців, клубів, бібліотек, мистецьких шкіл
	500
	500
	200
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поповнення бібліотечних фондів
	1400
	1400
	600
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Представлення мистецьких колективів та участь у заходах (концертах, проєктах, конкурсах) за межами громади, області та за кордоном
	50
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Створення аудіогідів, промоконтенту, відео, навчання для громад по проєкту «Маршрути місцями пам’яті»
	500
	500
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Надання стипендій обдарованим учням музичних та художньої школи
	1800
	1800
	800
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Створення хабів цифрової освіти на базі бібліотек
	2500
	2500
	500
	1000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр.

	Організація та проведення тематичних, оглядових, костюмованих та театралізованих екскурсій, квестів, конкурсів, майстер-класів, інтерактивних ігор у громаді, показ мистецьких та літературних творів (українською та іноземними мовами)
	290
	290
	90
	30
	170
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 4.4
	25845
	25845
	10075
	14550
	1220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Оперативна ціль 4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	Капітальний ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження»
	1800
	1800
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр.

	Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструк-тури громади (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)
	991000
	72000
	
	36000
	36000
	919000
	
	259000
	660000
	
	
	
	

	Реконструкція, модернізація, ремонти (зокрема капітальний) стадіонів громади. Концепція «Доступний стадіон»
	53650
	53650
	
	10850
	42800
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обслуговування, ремонти (зокрема капітальні), реконструкція, модернізація, адаптація існуючої спортивної інфраструктури (універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами, скейт-парки тощо), а також приміщень та об’єктів спортивної інфраструктури комунальних закладів фізичної культури і спорту, благоустрій прилеглої території. Впровадження систем моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання
	49000
	49000
	9500
	15500
	24000
	
	
	
	
	500
	500
	
	

	Проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади. Придбання необхідного обладнання та інвентарю, інших технічних засобів, виготовлення нагородної, сувенірної та інформаційної продукції для проведення заходів серед населення громади
	3600
	3600
	1000
	1200
	1400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів) для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	20000
	20000
	5000
	7000
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участь вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернопільської міської ради у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном
	9000
	9000
	2000
	3000
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо), забезпечення їх необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів, у тому числі офісною технікою та інше
	20500
	20500
	3500
	7000
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади, шляхом організації спортивно-оздоровчих таборів
	5700
	5700
	1500
	2000
	2200
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів), адміністративного персоналу закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування тощо
	4800
	4800
	2000
	1400
	1400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Відзначення грошовими персональними виплатами (премії, винагороди тощо ) спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, стипендії провідним спортсменам, їх тренерам та діячам фізичної культури і спорту (згідно окремих положень)
	11000
	11000
	2000
	4000
	5000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту
	900
	900
	300
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів / учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО»
	1350
	1350
	400
	450
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, участь ветеранів війни у все-українських спортивних змаганнях та спортивних заходах
	1500
	1500
	500
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд громади, зокрема спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів
	12300
	12300
	3800
	4100
	4400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення спортивних змагань (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів)
	8100
	8100
	2400
	2700
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участь спортсменів та команд громади, у тому числі спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема за кордоном
	4200
	4200
	1200
	1400
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю. Участь спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах
	1050
	1050
	150
	400
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 4.5
	1199950
	280450
	37050
	97800
	145600
	919000
	0
	259000
	660000
	500
	500
	0
	0

	Оперативна ціль 4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	Отримання доступу до «Економічного профайлу громади» – Єдиної системи даних та аналітики на платформі Vkursi Pro з понад 100 джерел та державних реєстрів
	1050
	1050
	300
	350
	400
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів комунальних підприємств, установ, їх модернізація
	1200
	1200
	300
	400
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реалізація нових завдань та можливостей, технічна підтримка мобільного додатку «е-Тернопіль»
	4550
	4550
	1250
	1500
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підтримка та подальше впровадження сервісів електронної демократії через такі інструменти, як «Громадський бюджет», «Шкільний громадський бюджет», електронні петиції, консультації та опитування тощо
	1800
	1800
	500
	600
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розробка електронного сервісу для «Конкурсу проєктів (програм, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства»
	190
	190
	90
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	Створення електронної карти «Просторів дружніх до молоді та молодіжних громадських організацій Тернопільської міської територіальної громади»
	300
	300
	100
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 4.6
	9090
	9090
	2540
	3000
	3550
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Оперативна ціль 4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень

	Місцеві програми розвитку та їх заходи

	Програма «Молодь» на 2024-2026 рр.

	Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів
	1020
	1020
	500
	520
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій, концертів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конкурсів, ярмарків, форумів, організація змістового дозвілля молоді  з нагоди Дня Молоді, Дня студента, Дня знань, Дня Волонтера, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді
	1155
	1155
	550
	605
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради
	190
	190
	90
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розвиток співпраці з органами студентського та учнівського самоврядування
	115
	115
	55
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, молоді з інвалідністю (різних типів)
	155
	155
	75
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Інформаційно-профілактичні та просвітницькі лекції, бесіди, тренінги, засідання «за круглим столом», семінари, молодіжні форуми, фестивалі, соціальна реклама щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги у молодіжному середовищі
	230
	230
	110
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» 
	390
	390
	195
	195
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, форумів, фестивалів, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів
	345
	345
	165
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стимулювання та залучення молоді до стажування в Тернопільській міській раді
	65
	65
	30
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Співробітництво з партнерами країн Європейського Союзу щодо молодіжних обмінів, спільного проведення форумів, тренінгів, семінарів, конференцій,  конкурсів, фестивалів. Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями
	230
	230
	110
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Налагодження всеукраїнських молодіжних контактів, співпраця із всеукраїнськими громадськими організаціями, спільне проведення форумів, обмінів, тренінгів, семінарів, конференцій,  конкурсів, фестивалів та інших заходів.
	230
	230
	110
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здійснення заходів у рамках ініціативи «Громада дружня до дітей і молоді» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Проведення дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA)
	100
	100
	45
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства
	1150
	1150
	550
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Організація та проведення для молоді з інвалідністю форуми, конкурси, фестивалі, змагання, олімпіади, квести та інші заходи
	115
	115
	55
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Розвиток мережі та підтримки молодіжних центрів та просторів як основної бази молодіжної політики, для проведення молодіжних форумів, конференцій, навчань, тренінгів, семінарів, круглих столів, розважальних заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань молоді 
	1960
	1960
	950
	1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Програма розвитку та підтримки волонтерства на 2025-2027 рр.

	Сприяння у проведенні навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій
	225
	225
	50
	75
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міських акцій, конкурсів, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, ярмарків, фестивалів, поїздок, ретритів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству
	360
	360
	100
	120
	140
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведення волонтерських заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (навчання, практикуми, тренінги, зустрічі з волонтерами, шкільні уроки волонтерства та інші заходи)
	210
	210
	50
	70
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нагородження волонтерів, волонтерських організацій, інститутів громадянського суспільства з нагоди Міжнародного Дня Волонтера
	290
	290
	70
	100
	120
	
	
	
	
	
	
	
	

	Створення «Порталу Волонтера»
	440
	440
	400
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	Посилення комунікації та врахування думки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів шляхом проведення публічних консультацій щодо суспільно важливих питань пов’язаних з волонтерською діяльністю, а також проведення громадських обговорень, слухань, засідань у форматі «круглого столу» тощо з актуальних питань громади та гуманітарних потреб
	120
	120
	20
	40
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності
	180
	180
	40
	60
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	За оперативною ціллю 4.7
	9275
	9275
	4320
	4345
	610
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	За стратегічною ціллю 4 
	2340385
	1303670
	453646
	521240
	328785
	993359
	0
	308662
	684697
	43356
	20500
	12856
	10000

	ВСЬОГО
	6471204
	3384207
	1051854
	1312209
	1020145
	2163995
	487500
	796162
	880333
	923002
	192678
	316819
	413505







4. [bookmark: _Toc194779304]МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.
Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (корегування) Стратегії та Плану заходів. 
Моніторинг виконання Плану заходів здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження проєктів місцевого розвитку, проєктів в межах ЄПППІ та виконання заходів місцевих програм розвитку (таблиці 4.1 та 4.2).
Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів включає узагальнену таблицю у формі згідно з додатком 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.
Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу (детальніше див. розділ «Проведення моніторингу, оцінювання реалізації стратегії та управління ризиками» Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ стратегічного планування та маркетингу міста Тернопільської міської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії міської ради. Також звіти оприлюднюються на офіційному веб сайті міської ради.
Оцінювання результатів реалізації Плану заходів проводиться після завершення строку його реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації про досягнення очікуваних результатів, їх впливу на соціально-економічний розвиток територіальної громади та інформації про зміни, які відбулися. Результати оцінювання є підставою для прийняття управлінських рішень та необхідних коригувань у майбутньому.
Звіти про оцінювання результатів реалізації Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює відділ стратегічного планування та маркетингу міста Тернопільської міської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Також звіт про оцінювання результатів реалізації Плану заходів оприлюднюється на офіційному веб сайті міської ради та / або у місцевих медіа.



[bookmark: _Toc152759945][bookmark: _Hlk194162704]Таблиця 4.1. Перелік проєктів, проєктів місцевого розвитку та проєктів в межах Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної громади, що увійшли до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року)
	Оперативна ціль
	Завдання Стратегії
	Назва проєкту / проєкту місцевого розвитку / проєкту в межах ЄПППІ
	Період реалізації проєкту*
	Відповідальні виконавці
	Індикатори (показники) результативності

	1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату
	1.1.1. Забезпечити будівництво / модернізацію / ремонт громадських будівель з впровадженням заходів з термомодернізації
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Глибока термомодернізація будівель закладів освіти
	2026-2028
	Управління освіти і науки; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість термомодернізованих закладів освіти – не менше 20 закладів.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 ім. Юрія Горайського» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16
	2026-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури
	Встановлено дахову сонячну електростанцію

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «КДЮСШ №1» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, бульвар Дмитра Вишневецького, 8А
	2026-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури
	Встановлено дахову сонячну електростанцію.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт елементів покриття даху будівлі «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту» Тернопільської міської ради із впровадженням заходів з енергозбереження та енергоефективності – встановлення дахової сонячної електростанції, вул. Братів Бойчуків, 4А
	2026-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури
	Встановлено дахову сонячну електростанцію.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт (термомодернізація) головного корпусу літера А КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: вул. Шпитальна, 2
	2026-2030
	КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) головного корпусу.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі кардіологічного корпусу літера «Б» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування
	2026-2029
	КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі кардіологічного корпусу.
Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі пологового корпусу літера «В» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування
	2026-2030
	КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі пологового корпусу.
Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі головного корпусу літера «А» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування
	2026-2029
	КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі головного корпусу.
Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі поліклініки літера «Н» КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14. Коригування
	2026-2029
	КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі поліклініки.
Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт (термомодернизація) будівлі аудиторії літера "А' " КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», за адресою: вул. Романа Купчинського, 14
	2026-2029
	КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) будівлі аудиторії.
Знижено рівень споживання теплової енергії будівлі орієнтовно на 30-40%.

	
	1.1.2. Підтримати впровадження енергоощадності житлового фонду громади
	Проєкт ДПП. 
«Енергопарк «Тернопіль»
	2026-2030
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Збудовано «Енергопарк «Тернопіль» потужністю 59 МВт (вітрова та сонячна джерела енергії) у поєднанні з 65 МВт систем зберігання енергії.

	
	
	Проєкт. 
«Тернопільський енергоострів»
	2026-2030
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Впроваджено 3 мікромережі у місті Тернопіль.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Будівництво та підведення інженерних мереж до індустріального парку «Тернопіль» за адресою вул. Микулинецька
	2026-2027
	Управління економіки, промисловості та праці; КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення
	Кількість об'єктів електромережевої інфраструктури, щодо яких розпочато будівництво, реконструкцію або модернізацію – 1 об’єкт.
Виконано будівництво електричних мереж 10 кВ для електропостачання електроустановок індустріального парку «Тернопіль».

	
	1.1.3. Забезпечити будівництво / реконструкцію / модернізацію системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі та очисних споруд
	Проєкт 5. Реконструкція каналізаційних очисних споруд з будівництвом цеху обробки мулу, вул. Об’їзна, 4
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Продуктивність КОС – 50 тис. м. куб/добу.
Частка мешканців громади, охоплених функціонуванням КОС – 98%.

	
	
	Проєкт 6. Реконструкція комплексу будівель та споруд водозабору «Тернопільський», включаючи реконструкцію водогонів з метою збільшення зони подачі води, вул. Білецька, 58
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Продуктивність насосної станції ІІ-го підйому та магістральних водопроводів – 14-16 тис. м куб/добу.

	
	
	Проєкт 7. Реконструкція водогонів DN800 та DN1000 від с. Верхній Івачів до м. Тернопіль по вул. 15 Квітня
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Протяжність реконструйованих водогонів DN800 та DN1000 L – 15 км.

	
	
	Проєкт 8. Реконструкція аварійних ділянок напірно-самопливних колекторів системи централізованого водовідведення
	2025-2027
	КП «Тернопільводоканал»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Реконструйовано дві нитки напірних каналізаційних колекторів від вул. Галицька, 58 до камери «А» на вул. Олександра Довженка.
Реконструйовано напірно-самопливний колектор побутової каналізації DN800 від камери «А» по вул. Олександра Довженка до каналізаційних очисних споруд (далі КОС) по вул. Об’їзна.
Реконструйовано дві нитки каналізаційних колекторів від КНС №9 по вул. Митрополита Шептицького, 27 до КОС по вул. Об’їзна.
Реконструйовано дві нитки каналізаційних колекторів від КНС №5 по пр. Степана Бандери, 85 до КОС по вул. Об’їзна.
Реконструйовано каналізаційний колектор від КНС №8 по вул. Сонячна, 18б в с. Байківці Тернопільського району до вул. 15 Квітня.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Будівництво дощового колектора на ділянці від вул. Енергетична до вул. Євгена Коновальця
	2026-2028
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 
	Збудовано та введено в експлуатацію дощовий колектор.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Стале управління водними ресурсами: шлях до відродження Західної України та Східної Польщі
	2026-2028
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Виконано будівництво двох каналізаційних насосних станцій потужністю 60 м3/год та 150 м3/год.
Виконано будівництво каналізаційних мереж довжиною 5860 м.
Протяжність очищеного русла річки Серет в межах парку «Сопільче» 1698 м.
Виконано будівництво 4 черги системи аерації Тернопільського ставу довжиною 180 м.

	1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність
	1.2.1. Забезпечити відновлення та розвиток комунальної дорожньої інфраструктури
	Проєкт 9 (також проєкт в межах ЄПППІ). Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Руська
	2026-2029
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Протяжність відремонтованого шляхопроводу – 226 м.
Площа на якій виконано реконструкцію, капітальний ремонт – 30000 м2.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Нове будівництво ділянки вул. Проектна, 202 в м. Тернопіль (ділянка дороги від вул. Микулинецька до території індустріального парку «Тернопіль»)
	2026-2027
	Управління економіки, промисловості та праці; КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення»
	Виконано будівництво відповідної ділянки дороги.

	
	1.2.2. Створити умови для диверсифікації видів транспорту на території громади, зокрема збільшенню екологічно чистого та енергоефективного транспорту
	[bookmark: _Hlk212447802]Проєкт 11. ВелоОсвіта
	2027
	Дві пілотні заклади загальної середньої освіти; Управління освіти та науки; Управління розвитку спорту та фізичної культури
	Кількість придбаних велосипедів – 30 од.
Наявність навчальної програми для учнів.
Кількість міських пунктів велопрокату – щонайменше 2 пункти.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Оновлення електротранспорту м. Тернополя в рамках програми «Міський громадський транспорт України ‒ ІІ»
	2026-2028
	Управління транспортних мереж та зв’язку
	Придбано 17 середніх нових низькопідлогових тролейбусів. 

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Тернопіль в рамках програми RLF
	2026-2028
	Управління транспортних мереж та зв’язку
	Придбано 27 одиниць нових низькопідлогових тролейбусів, реконструйовано тягову підстанцію №2, модернізовано тролейбусне депо.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Оновлення електротранспорту міста Тернополя
	2026-2028
	Управління транспортних мереж та зв’язку
	Придбано 4 нові сучасні тролейбуси.

	
	1.2.3. Забезпечити доступність пересування для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю
	[bookmark: _Hlk212447819]Проєкт 12. Інклюзивний туалет в кожному парку
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість облаштованих інклюзивних туалетів – щонайменше 4 од.
Частка парків, в яких облаштовано інклюзивні туалети – 100%.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Створення безбар'єрного маршруту в рамках реалізації концепції «Тернопіль ‒ місто без бар'єрів»
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість соціальних об’єктів з безбар’єрним доступом ‒ 17 од.
Протяжність облаштованих шляхів для маломобільних груп населення – 8,7 км.

	2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток
	2.2.1. Створити умови для розвитку інноваційних видів діяльності та таких, які продукують високу додану вартість

	[bookmark: _Hlk212447841]Проєкт 14. Акселератор розвитку локальних виробників
	2025-2027
	Громадська організація «Вест Юкрейн Діджитал», що оперує діяльністю центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі; Управління економіки, промисловості та праці
	Кількість проведених навчальних програм – 6 навч. програм (2 навч. програми щорічно).
Кількість підприємств, які пройдуть навчання щорічно – не менше 30 од.
Кількість підприємств, які отримають індивідуальні консультації щорічно – не менше 30 од.
Кількість місцевих підприємств, які будуть залучені до участі у державних грантових програмах щорічно – 10 од.
Кількість робочих місць створених завдяки участі у державних грантових програмах щорічно – 30 од.

	3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь
	3.2.3. Створити / модернізувати рекреаційні зони, мережу рівнодоступних громадських просторів та забезпечити збереження пам’яток культурної спадщини
	[bookmark: _Hlk212447868]Проєкт 15. Облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак у парку Національного відродження
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість інформаційних табличок – щонайменше 5 шт.
Кількість встановлених контейнерів для збору екскрементів – щонайменше 3 шт.
Кількість встановлених конструкцій для фізичної активності собак – щонайменше 3 од.

	4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення
	4.1.1. Створити умови для розширення переліку медичних послуг, що надаються в громаді



	Проєкт 1. Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування, вул. Волинська
	2025-2027
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; Управління економіки, промисловості та праці 
	Розроблено ПКД.
Кількість придбаного обладнання – щонайменше 10 од.
Кількість осіб, які отримають якісну активну реабілітаційну допомогу – 200 люд.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Реконструкція корпусу лікарні №2, літ. «Б» з добудовою відділення паліативної допомоги КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, Тернопільська міська територіальна громада, с. Малашівці, вул. Стрілецька, 11
	2026-2028
	КНП «Тернопільська міська  комунальна лікарня швидкої допомоги»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Реконструйовано корпус та створено 20 ліжко місць.

	
	
	[bookmark: _Hlk212447899]Проєкт 16. Створення Центру ментального (психічного) здоров’я в КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
	2025
	КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Кількість проведених заходів – 60 од.
Кількість людей, які пройшли навчання – 20 осіб.
Кількість підготовлених фахівців – 10 осіб.
Частка жителів, охоплених на заходах – 150 осіб.

	
	4.1.2. Забезпечити модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт із заміною ліфта КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»
	2026-2027
	КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Виконано ремонт із заміною ліфта.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт приміщення репроцесингу (ЦСВ) КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», вул. Шпитальна, 2
	2026-2027
	КНП «Тернопільська міська  комунальна лікарня швидкої допомоги»; Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	Виконано капітальний ремонт приміщення репроцесингу (ЦСВ).

	[bookmark: _Hlk229659725]4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх
	4.2.1. Забезпечити модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти
	Проєкт 2. Будівництво школи по вул. Бригадній
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість дітей, які отримають доступ до освітніх послуг – 650 осіб.

	[bookmark: _Hlk229659899]
	
	Проєкт 3. Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи, вул. Ігоря Пелиха
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість дітей, які отримають доступ до послуг дошкільної освіти – 210 осіб.

	
	
	Проєкт 4. Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи, вул. Овочева
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість дітей, які отримають доступ до послуг дошкільної освіти – 240 осіб.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Створення сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади в межах реалізації реформи «Нова українська школа»
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Створено сучасні освітні простори в чотирьох закладах загальної середньої освіти Тернопільської МТГ.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Тернопільська загальноосвітня школа І-III ст. №19 (розвиток сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків))
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Модернізовано (виконано капітальний ремонт) харчоблок та їдальню. 

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт базової кухні (харчоблоку та їдальні) Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ‒ медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Модернізовано (виконано капітальний ремонт) харчоблок та їдальню.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Модернізація харчоблоку Тернопільського академічного ліцею №28 (модель «базова кухня»)
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Модернізовано (виконано капітальний ремонт) харчоблок та їдальню.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Створення сучасного освітнього простору STEM-лабораторії у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Створено сучасний освітній простір STEM-лабораторії.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 ім. Руслана Муляра, вул. Братів Бойчуків, 4
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Модернізовано систему безпеки закладу освіти відповідно до сучасних державних будівельних норм (ДБН).

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Капітальний ремонт будівлі: улаштування протипожежного захисту (системи пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та керування евакуюванням, системи передавання тривожних сповіщень, системи блискавкозахисту) в приміщеннях Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 ім. Дмитра Заплітного, бульвар Пантелеймона Куліша, 9
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Модернізовано систему безпеки закладу освіти відповідно до сучасних державних будівельних норм (ДБН).

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Улаштування протипожежного
захисту в приміщеннях
Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Модернізовано систему безпеки закладу освіти відповідно до сучасних державних будівельних норм (ДБН).

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
«Нова українська школа» пілотування реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти (пілотний академічний ліцей)
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Створено сучасну студію запису для розвитку мистецької галузі; закуплено навчальне та технічне обладнання для кабінетів мовно-літературної і громадянської та історичної галузей.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Облаштування кабінетів технологій НУШ Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 ім. Володимира Левицького
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Облаштовано кабінети технологій.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Модернізація навчальних кабінетів у межах пілотного проєкту НУШ у Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №28
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Модернізовано навчальні кабінети.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням та системи передавання тривожних сповіщень у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4, вул. Грушевського, 2
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Облаштовано системи автоматичної пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням та системи передавання тривожних сповіщень.

	
	
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Будівництво навчальної майстерні з ремонту та діагностики автомобілів Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола за адресою вул. Богдана Лепкого, 12 
	2026-2027
	Управління освіти і науки
	Збудовано навчальну майстерню.

	4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади
	4.3.1. Забезпечити багатосторонню підтримку осіб з інвалідністю та осіб старшого віку
	[bookmark: _Hlk212447962]Проєкт 17. «БібліоРівність»
	2026-2027
	Тернопільська міська бібліотека-філія №2 для дорослих; Управління культури і мистецтв
	Кількість проведених заходів – 36 од.
Кількість людей, які пройшли навчання – 60 осіб.
Частка жителів, охоплених заходами – 150 осіб.

	
	4.3.5. Створити умови для інтеграції ветеранів та ВПО в соціальне та економічне життя громади
	Проєкт в межах ЄПППІ.
Будівництво багатоквартирного житлового будинку, вул. Микулинецька, 116 
	2025-2027
	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна;
Управління економіки, промисловості та праці
	Кількість збудованих квартир – 156 од.

	4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади
	4.6.1. Забезпечити посилення інституційної спроможності органів управління громадою
	Проєкт.
Будівництво адміністративного центру «Ternopil City Centre»
	2025-2030
	Управління обліку та контролю за використанням комунального майна;
Управління економіки, промисловості та праці
	Кількість модернізованих центрів надання адміністративних послуг шляхом реконструкції, реставрації та капремонту приміщення – 1 од.


* ‒ період реалізації проєктів та проєктів в межах затвердженого Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій Тернопільської міської територіальної є орієнтовним і безпосередньо залежить від виділених / доступних обсягів фінансування. 


Таблиця 4.2. Перелік заходів місцевих програм розвитку, що увійшли до Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року)
	Оперативна ціль
	№ завдання Стратегії
	Назва місцевої програми розвитку та її заходу
	Період реалізації заходу місцевої програми розвитку
	Відповідальні виконавці
	Індикатори (показники) результативності

	1.1. Енергоефективна та енергоощадна житлово-комунальна інфраструктура забезпечує комфортне проживання та пом’якшення наслідків зміни клімату
	
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	1.1.1.
	Технічне переоснащення, ремонт (зокрема капітальний) житлового фонду (ремонт покрівель, реставрація дахів, ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонт міжпанельних швів, ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків, влаштування дитячих майданчиків, ремонт спортивних майданчиків, ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, ремонт (зокрема капітальний) ліфтів, заміна газового обладнання, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок, інше)
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання
	Кількість житлових будинків з відремонтованими покрівлями – 18 од. 
Реставрація дахів 3 житлових будинків.
Відновлення прибудинкових територій 12 житлових будинків.
Кількість житлових будинків з відремонтованими внутрішньобудинковими мережами водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання тощо – щонайменше 35 од.
Реставрація та ремонт фасадів 15 житлових будинків.
Влаштування 30 дитячих та ігрових майданчиків для відпочинку дітей.
Влаштування 6 майданчиків для заняттям спортом.
Кількість відремонтованих / модернізованих ліфтів – 35 од. 
Кількість квартир осіб з числа малозабезпечених верств населення, в яких замінено газове обладнання – 12 квартир.
Кількість замінених нагрівальних приладів та рушникосушок в осіб з числа малозабезпечених верств населення – 30 од.

	
	1.1.2.
	Комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (в рамках Програми «Енергодім» та Програми «ГрінДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності)
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади
	Кількість термомодернізованих та енергомодернізованих об'єктів – 10 од.

	
	1.1.2.
	Встановлення приладів обліку води
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади
	Кількість встановлених приладів обліку води в осіб з числа малозабезпечених верств населення – 30 од.

	
	1.1.2.
	Фінансова підтримка та дотація (комунальним підприємствам, ОСББ, управителям багатоквартирних житлових будинків та ін.). Проведення ремонтів житлового фонду згідно Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської МТГ
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ громади
	Частка виконаних робіт відповідно до отриманих і схвалених запитів – 100%.

	
	1.1.5.
	Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи теплопостачання 
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; суб'єкт господарювання; КП теплових мереж «Тернопільміськтеплоко-муненерго»
	Протяжність модернізованих теплових мереж на території – 200 м. 

	
	1.1.6.
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації, влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів  та ін.
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; КП «Тернопільміськсвітло»
	Кількість замінених світильників – 700 од.
Протяжність відновлених ліній зовнішнього освітлення – 23 км. 

	
	
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.

	
	1.1.1.
	Реконструкція та капітальні ремонти покрівель приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків у закладах освіти тощо
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Відсоток проведених ремонтів в установах від загальної кількості закладів – не менше 50%.

	
	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	
	1.1.1.
	Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель бібліотек
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; 
Централізована бібліотечна система
	Кількість відремонтованих / модернізованих бібліотек (їх філій) – 3 од.

	
	1.1.1.
	Зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель клубних закладів, палацу культури
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса; БК «Кутківці»; БК «Пронятин»
	Кількість відремонтованих / модернізованих закладів культури – 3 од.

	
	1.1.1.
	Зміцнення матеріально технічної-бази та проведення ремонтів (зокрема капітальних) будівель мистецьких шкіл
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; музичні школи; художня школа 
	Кількість відремонтованих / модернізованих мистецьких шкіл – 3 од.

	
	
	Програма «Питна вода» на 2025-2027 рр.

	
	1.1.3.
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах 
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Кількість домогосподарств забезпечених централізованим водопостачанням – щонайменше 1200 домогосподарств.

	
	1.1.3.
	Реконструкція Тернопільського водозабору із збільшенням зони видачі води
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Обсяг подачі води Тернопільського водозабору – щонайменше 13 тис. м куб/добу.

	
	1.1.3.
	Придбання обладнання для санації водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Кількість придбаного обладнання для санації мереж великого діаметру (до 1000 мм) – 1 комплект.

	
	1.1.3.
	Реконструкція, санація, капітальний ремонт водогонів, водопровідних та каналізаційних мереж
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Протяжність водопровідних та каналізаційних мереж, на яких проведено санацію – 3 км.

	
	1.1.3.
	Влаштування автоматизованої системи виявлення витоків води
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Частка втрат води – не більше 20% загального обсягу.

	
	1.1.3.
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, зокрема на не каналізованих вулицях
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Виконано роботи на 2 об'єктах: вул. Євгена Гребінки, вул. Юрія Тютюнника.

	
	1.1.3.
	Розвиток каналізаційної інфраструктури у двох містах – Сувалки та Тернопіль в рамках Програми «Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027»
	2025-2026
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Виконано реконструкцію напірних каналізаційних колекторів від КНС №9 на вул. Митрополита Шептицького, 27 до КОС по вул. Об'їзна.
Протяжність замінених каналізаційних мереж – 1,5 км.

	
	1.1.3.
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт бюветів, колонок-качалок та пожежних гідрантів
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб'єкт господарювання; КП «Тернопільводоканал»
	Кількість модернізованих об'єктів – 2 бювети, 20 колонок-качалок, 40 пожежних гідрантів.

	
	
	Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр.

	
	1.1.3.
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів дощової каналізації та колекторів
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість збудованих / модернізованих об’єктів дощової каналізації та колекторів – 2 од.
Протяжність збудованих / модернізованих об’єктів дощової каналізації – 680 м.п.

	
	1.1.4.
	Проведення робіт з дегазації та утримання території полігону побутових відходів біля с. Малашівці
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, суб’єкт господарювання 
	Об'єм забору біогазу – щонайменше 30%.

	
	1.1.4.
	Розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: влаштування контейнерних майданчиків, розміщення спецємкостей (сіток) для сортування полімерів
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Управителі багатоквартирних будинків; ОСББ
	Кількість облаштованих нових контейнерних майданчиків – 50 од.
Кількість встановлених спецємкостей (сіток) – 100 шт. 

	
	1.1.4.
	Розроблення Місцевого плану управління відходами
	2025
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Наявність затвердженого Місцевого плану управління відходами (можливо лише після затвердження Регіонального плану управління відходами).

	1.2. Інфраструктура громади забезпечує сталу мобільність
	
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	1.2.1.
	Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція об’єктів шляхово-мостового господарства, зокрема: зупинок громадського транспорту; інженерних мереж; влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських); влаштування та заміна турнікетного огородження; будівництво доріг до сільських населених пунктів громади тощо

	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання 
	Площа автошляхів, на яких забезпечено безпечне пересування учасників дорожнього  руху та зменшено рівень аварійності – 70,0 тис. м².
Кількість влаштованих / відремонтованих зупинок громадського транспорту – 6 од.
Виконано реконструкція інженерних мереж вул. Михайла Грушевського.
Виконано капітальний ремонт вул. Вояків дивізії «Галичина».
Облаштовано нову автомобільну дорогу від вул. Ценево с. Курівці до автомобільної дороги М-09. 

	
	1.2.1.
	Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі 
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання 
	Кількість міжквартальних проїздів, в яких відновлено покриття – 10 од. 

	
	1.2.1.
	Поточний ремонт та об’єктів шляхово-мостового господарства, житлового фонду та об’єктів благоустрою, зокрема: вулиць і доріг, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, підпірних стінок та сходів, пам’ятників, малих архітектурних форм, колесовідбійних та перильних огорож, турнікетів, дорожніх знаків, розмітка доріг, ліквідація місць розкопів, схем, проведення обстеження, демонтаж тимчасових споруд та ін.
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; Відділ технічного нагляду
	Кількість відремонтованих вулиць – 150 вулиць. 
Виконано поточний середній ремонт відрізку автомобільної дороги загального користування М-19.


	
	1.2.1.
	Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; Відділ технічного нагляду
	Виконано ремонт мостів, шляхопроводів та штучних споруд ‒ 1 об’єкт, а також мостів в сільських населених пунктах.

	
	1.2.2.
	Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів, облаштування велоінфраструктури
	2026-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання 
	Кількість вулиць, на яких відремонтовано тротуари фігурними елементами мощення – 12 вулиць, зокрема в сільських населених пунктах.
Протяжність влаштованих велосипедних доріжок – 3 км.

	
	1.2.3.
	Облаштування існуючих пішохідних переходів пониженими бордюрами
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; Відділ технічного нагляду
	Кількість пішохідних переходів облаштованих шляхом пониження бордюрів – 70 од.

	
	1.2.3.
	Капітальний ремонт, заміна та влаштування світлофорних об’єктів, зокрема зі звуковим сигналом 
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання; КП «Тернопільміськсвітло»
	Кількість облаштованих / модернізованих світлофорних об'єктів – 12 од.

	
	1.2.3.
	Облаштування будинків пандусами для доступності маломобільних верств населення
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Суб'єкт господарювання
	Кількість пандусів, облаштованих для доступності маломобільних верств населення – 15 од.

	
	
	Програма розвитку пасажирського транспорту на 2024-2026 рр. 

	
	1.2.2.
	Реконструкція тролейбусних ліній
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	Протяжність реконструйованої тролейбусної мережі – щонайменше 30 км.
Кількість демонтованих і замінених аварійних тролейбусних опор – 150 од.

	
	1.2.2.
	Будівництво тролейбусних ліній, зокрема до мікрорайонів Варшавський (1,1 км) та Північний (1,6 км)
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	Протяжність збудованих тролейбусних ліній – 2,7 км.

	
	1.2.2.
	Придбання сильфону гнучкого корпусу тролейбуса 15ТР
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	Кількість придбаних сильфонів гнучкого корпусу тролейбуса Шкода 15ТР – 25 од.

	
	1.2.2.
	Модернізація підприємства
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Міськавтотранс»
	Відремонтовано бокс для ремонту автобусів.

	
	1.2.2.
	Закупівля системи автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху з монтажем
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Міськавтотранс»
	Кількість встановлених систем автоматичного сповіщення пасажирів про зупинки під час руху – не менше 10 од.

	
	1.2.2.
	Придбання автобусів
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Міськавтотранс»
	Придбано 20 нових та 5 б/к низькопідлогових автобусів середньої та великої місткості.

	
	1.2.2.
	Реконструкція кабельних мереж
	2024-2026
	Управління транспортних мереж та зв’язку; КП «Тернопільелектротранс»
	Замінено зношені високовольтні кабелі протяжністю 1 км.

	
	
	Програма розвитку електрозарядної інфраструктури у Тернопільській міській територіальній громаді на 2024-2026 рр.

	
	1.2.2.
	Забезпечення об’єктів, що перебувають в комунальній власності та органом управління якими є відповідний орган місцевого самоврядування електрозарядними станціями
	2026
	Відділ технічного нагляду, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; ОСББ
	Створено мережу електрозарядних станцій.

	
	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	1.2.3.
	Забезпечення озвучення світлофорів для осіб з порушенням зору
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість світлофорів, облаштованих для осіб з порушенням зору – не менше 10 од.

	
	
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр.

	
	1.2.3.
	Створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для людей з інвалідністю чи іншими обмеженнями повсякденного функціонування
	2026-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; комунальні ДЮСШ громади; Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість відкритих спортивних просторів для занять спортом та руховою активністю – 3 од. щорічно.

	
	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	
	1.2.3.
	Встановлення пандусів, кнопок викликів, інформаційних табличок. Встановлення пандусів
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Кількість комунальних закладів / установ, в яких встановлено пандуси – 2 од.
Кількість комунальних закладів / установ, в яких встановлено кнопки викликів, інформаційні таблички – 2 од.

	
	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	
	1.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція-облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Облаштовано пандус.

	
	1.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Сопільче»
	2026
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Реконструйовано усі вбиральні в парку «Сопільче».

	
	1.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція громадських вбиралень на засадах інклюзивності, парк «Національного Відродження»
	2026
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Реконструйовано усі вбиральні в парку «Національного Відродження».

	2.1. Приваблива для інвестицій громада
	
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр.

	
	2.1.1.
	Оновлення інвестиційного паспорту та кредитного рейтингу громади
	2025-2026
	Управління економіки, промисловості та праці; Управління стратегічного розвитку міста
	Наявність оновленого інвестиційного паспорта громади.

	
	
	Програма розвитку просторового планування та удосконалення містобудівного кадастру Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	2.1.3.
	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади
	2025-2027
	Управління містобудування, архітектури та кадастру
	Наявність затвердженого комплексного плану просторового розвитку території Тернопільської міської територіальної громади.

	2.2. Бізнес громади орієнтований на інноваційність та сталий розвиток
	
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2026 рр.

	
	2.2.1.
	Підтримка підприємництва та стартапів, креативних індустрій та інновацій на базі КНП «Місто інновацій»
	2025-2026
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради; Управління економіки, промисловості та праці; Суб'єкти малого і середнього підприємництва; КНП «Місто інновацій»
	Кількість нових суб’єктів підприємництва – 1700 од.

	
	
	Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр.

	
	2.2.3.
	Забезпечення перебування іноземних делегацій, іноземних представників в заходах та зустрічах, що проводяться у громаді
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість організованих візитів іноземних делегацій в громаду – не менше 20 щорічно.

	
	2.2.3.
	Екскурсійне забезпечення для іноземних делегацій, іноземних представників, блогерів, туристичних операторів тощо
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість організованих масових екскурсій для міжнародних представників, блогерів і т.п. – 10 од.

	
	2.2.3.
	Обмін досвідом представників громади з муніципалітетами та установами за кордоном
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість делегацій громади за кордоном в рамках активізації співпраці з партнерськими містами – 20 од.

	
	2.2.3.
	Проведення туристичного форуму, проведення навчань для працівників індустрії гостинності, інформаційно-рекламної кампанії розвитку сільського зеленого туризму
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість проведених заходів із залученням операторів туристичного ринку – 3 заходів щорічно.

	
	2.2.3.
	Підтримка гастрономічного, подієвого, медичного та зеленого туризму (фестивалі, свята тощо)
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Загальна кількість промоцій туристичних заходів в громаді (зовнішня реклама, сувенірна продукція, забезпечення освітленням, звуком тощо) – 10 од. щорічно.

	
	2.2.3.
	Виготовлення, встановлення та оновлення туристичного ознакування
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість оновленого туристичного ознакування – не менше 10 од. щорічно.

	
	2.2.3.
	Розробка нових екскурсійних маршрутів, зокрема в межах концепції безбар’єрності
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість розроблених нових туристичних маршрутів – 4 од. щорічно.

	
	2.2.3.
	Створення та закупівля готової друкованої продукції про туристичний потенціал громади (дизайн та друк роздаткових матеріалів у тому числі буклетів, проспектів, календарів подій тощо, на укр. та іноземних мовах)
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість видів промоційної продукції, розробленої та видрукованої – не менше 5 од. щорічно.

	
	2.2.3.
	Створення та придбання сувенірної продукції
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість видів сувенірної продукції – не менше 5 од. щорічно.

	
	2.2.3.
	Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, виїзних навчально-практичних семінарів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів тощо 
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість масових рекламних заходів громади – 2 на рік.

	
	2.2.3.
	Створення промоційних відеороликів та фільмів про громаду та їх поширення в ЗМІ та на рекламно-інформаційних площинах
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість створених відеороликів – 2 од. щорічно.

	
	2.2.3.
	Забезпечення участі громади у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, інвестиційних форумах, культурно-спортивних заходах тощо, в тому числі у співпраці з вищими навчальними закладами (виготовлення презентаційних матеріалів, організаційні внески, оренда виставкових площ, виставкового обладнання, тощо)
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість заходів національного та міжнародного рівнів, в яких взяли участь представники ОМС – щонайменше 10 од.
Наявність функціонуючої Хатинки Миколая.

	3.1. Безпечна для життєдіяльності громада задовольняє потреби мешканців і приваблює гостей
	
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.

	
	3.1.1.
	Облаштування та утримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах (сховища, найпростіші укриття, ПРУ)
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Частка освітніх закладів з облаштованими укриттями – 100%.

	
	3.1.3.
	Встановлення спеціалізованої системи охорони в закладах освіти, її утримання та обслуговування
	2025
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів освіти – не менше 7 закладів.
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	Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2026-2028 рр.

	
	3.1.2.
	Надання послуг: експлуатаційно-технічного обслуговування обладнання апаратури оповіщення; поточного ремонту і технічного обслуговування комплектів системи сповіщення та інформування населення
	2026-2028
	Управління надзвичайних ситуацій
	Готовність обладнання та апаратури ‒ 100%.

	
	3.1.2.
	Модернізація системи централізованого оповіщення цивільного захисту Тернопільської міської територіальної громади (з урахуванням доступності для осіб з вадами зору та слуху), в тому числі розроблення / коригування проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи
	2026-2027
	Управління надзвичайних ситуацій
	Підготовлена та затверджена проєктно-кошторисна документація з позитивним експертним висновком.

	
	
	Програма захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023-2025 рр.

	
	3.1.2.
	Закупівля засобів енергопостачання (генераторів та інших пристроїв автономного живлення) тощо
	2023-2025
	Управління надзвичайних ситуацій
	Забезпечено належну, безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури, структурних підрозділів, комунальних установ, закладів, організацій та підприємств Тернопільської міської ради.

	
	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	
	3.1.3.
	Облаштування системи відеоспостереження в парках
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість встановлених камер відеоспостереження – 20 од.

	
	
	Програма будівництва сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади на 2026-2028 рр.

	
	3.1.1.
	Будівництво нових сховищ та укриттів на території Тернопільської міської територіальної громади, з врахуванням вимог чинних державних будівельних норм
	2026-2028
	Управління надзвичайних ситуацій, підприємства, установи, заклади, та організації всіх форм власності
	Будівництво не менше трьох нових захисних споруд цивільного захисту.

	
	3.1.1.
	Надання фінансової підтримки на умовах співфінансування для облаштування укриттів в житлових будинках ОСББ, управителями багатоквартирних житлових будинків та іншим
	2026-2028
	Управління надзвичайних ситуацій, підприємства, установи, заклади, та організації всіх форм власності
	Збільшення кількості облаштованих укриттів в житлових будинках та додаткове забезпечення населення місцями для укриття за рахунок співфінансування.

	
	3.1.1.
	Будівництво багатоквартирних житлових об'єктів з укриттями
	2026-2028
	Забудівники
	Створення укриттів для населення до 30-ти об'єктів з місткістю не менше 6500 осіб.

	3.2. Чисте довкілля для майбутніх поколінь
	
	Програма охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 рр.

	
	3.2.1.
	Розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року, муніципального енергетичного плану Тернопільської міської територіальної громади
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Розроблено та затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року.
Розроблено та затверджено Муніципальний енергетичний план Тернопільської міської територіальної громади на період до 2030 року як складову Плану дій.

	
	3.2.1.
	Висадження «кліматичних дерев» 
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;  КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Відділ технічного нагляду
	Кількість висаджених кліматичних дерев – не менше 100 од. щорічно.

	
	3.2.1.
	Влаштування «зелених острівців» та екстенсивних  зелених дахів на території міста
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ технічного нагляду
	Частка збільшених площ зелених зон – не менше 15%, порівняно з наявною.

	
	3.2.1.
	Влаштування та обслуговування «точок прохолоди» – водяних рамок та ін.
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Тернопільводоканал»
	Кількість влаштованих водяних рамок у визначених місцях – не менше 3 од. 

	
	3.2.2.
	Рекультивація земель, зокрема порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ технічного нагляду
	Площа території, на якій підвищено рівень благоустрою та покращено естетичний вигляд шляхом очищення від несанкціонованого складування відходів – 6 тис. м².

	
	3.2.2.
	Обстеження ґрунтів у зоні впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці 
	2024-2027
	Суб'єкт господарювання 
	Кількість локальних точок проведення забору ґрунту для попередження шкідливого впливу відходів на довкілля – 10 од. 

	
	3.2.2.
	Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) 
	2026
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку 
	Площа очищеної акваторії водойми – 1000 м².

	
	3.2.2.
	Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій  
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Площа виконання робіт (дезінсекція, акарицидні заходи, викошування прибережної та водної рослинності, розчищення та поглиблення потічка) –  800 м².

	
	3.2.2.
	Зариблення водосховища «Тернопільський став» 
	2025-2027
	КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Кількість мальків, використаних для зариблення водойми – щонайменше 25 тис. мальків.

	
	3.2.2.
	Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Наявність реєстру насаджень загального користування (сквери, бульвари, парки, вуличні насадження).
Площа охоплення – не менше 10% території громади.

	
	3.2.2.
	Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території громади
	2025-2026
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ земельних ресурсів 
	Встановлено межі територій та об’єктів ПЗФ: гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Тернопільське джерело» на площі 0,01 га, гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Тернопільські джерела» на площі 0,1 га, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Сквер Кобзаря» на площі 0,32 га, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Старий парк» на площі 6,35 га, РЛП «Загребелля» площею 630 га.

	
	3.2.2.
	Утримання та охорона існуючих територій та об’єктів ПЗФ, проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» та ін.
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ технічного нагляду 
	Кількість впорядкованих територій та об’єктів ПЗФ – 16 од.
Загальна площа впорядкованих територій та об’єктів ПЗФ – 1618,309 га.

	
	3.2.2.
	Проведення заходів із озеленення з врахуванням функціонального напрямку території, реалізація Стратегії відновлення прибудинкових територій «Зелений двір»
	2024-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Власники (користувачі) земельних ділянок; Управителі багатоквартирних будинків; ОСББ 
	Кількість висаджених зелених насаджень – 2500 шт. щорічно.

	
	3.2.2.
	Влаштування острівців дикої природи у місті
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Відділ технічного нагляду; Власники (користувачі)
	Кількість влаштованих острівців дикої природи – не менше 10 од.

	
	3.2.2.
	Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання
	2026
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Площа резервування територій для наступного заповідання, розширення мережі природно-заповідного фонду – не менше 10%, порівняно з наявною. 

	
	3.2.2. 
	Розроблення схеми формування екологічної мережі 
	2025
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Розроблено та затверджено схему формування екологічної мережі громади.

	
	3.2.3.
	Розроблення проєктів утримання та реконструкції парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення
	2025-2026
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»; Відділ технічного нагляду
	Кількість розроблених проєктів – не менше 3 од. («Сквер ім. Тараса Шевченка», «Сквер на вул. В’ячеслава Чорновола», «Сквер Кобзаря»).

	
	3.2.3.
	Дослідження впливу полігону побутових відходів біля с. Малашівці на підземні водоносні горизонти
	2024-2027
	Суб'єкт господарювання
	Відсутність шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище.

	
	
	Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	3.2.3.
	Підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території. Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція пішохідних доріжок, фонтанів, скверів, бульварів, парків, підпірних стінок, спортивних майданчиків, інженерних мереж та ін. Ремонт фонтанів в парку «Сопільче» та «Квітка Терену» на бульварі Тараса Шевченка. Реконструкція об’єкта благоустрою «Старий парк»
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; Відділ технічного нагляду
	Кількість об'єктів, на яких виконано капремонт /  будівництво / реконструкцію – 10 од.

	
	3.2.3.
	Утримання зелених насаджень
	2025-2027
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Відсутність пошкоджених зелених насаджень. 

	
	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	
	3.2.3.
	Придбання нових атракціонів
	2026-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість придбаних і встановлених атракціонів типу «Американська гірка», «Вальс», «Гідравліка» – не менше 1 шт.

	
	3.2.3.
	Покращення утримання, ефективного використання та збереження зелених насаджень парків
	2026-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа, на якій проведено інвентаризацію дерев – 125,04 га (5 парків міста).

	
	3.2.3.
	Закупівля засобів для розваг на воді (катамарани)
	2026-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Придбано 10 катамаранів.

	
	3.2.3.
	Покращення матеріально-технічного забезпечення парків
	2025-2026
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Придбано автомобіля, мінітехніки, мотоблоку з причепом.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт пам’ятника Степану Бандері
	2025
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Укріплено основи пам’ятника Степану Бандері.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / влаштування «Вежі дзвону пам’яті» в комплексі стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка
	2025
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Виконано капітальний ремонт / влаштування «Вежі дзвону пам’яті».

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України» в парку ім. Тараса Шевченка (друга черга)
	2025-2026
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Виконано капітальний ремонт / влаштування стели «Воїнам, загиблим за волю України».

	
	3.2.3.
	Влаштування дитячої фотозони з героями мультфільмів в парку «Національного відродження»
	2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Облаштовано дитячу фотозону.

	
	3.2.3.
	Придбання зелених насаджень для парків
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість придбаних і висаджених дерев – 170 од.

	
	3.2.3.
	Ремонти (зокрема капітальний), реконструкція дитячих майданчиків в парках
	2025
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість реконструйованих / модернізованих дитячих майданчиків на території парків – 8 од.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку ім. Тараса Шевченка
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Модернізовано підпірну стінку острова Чайка (внутрішню) з облаштовано габіонами (310 м.п., висоти 1,2 м).
Покращено підпірну стінку від «Надставної церкви» до готелю «Тернопіль».
Покращено підпірну стінку від готелю «Тернопіль» до сходів.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку ім. Тараса Шевченка
	2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість модернізованих пішохідних доріжок – щонайменше 5 од.
Площа модернізованих пішохідних доріжок – щонайменше 800 м².

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт Літньої естради в парку ім. Тараса Шевченка
	2026
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа відремонтованого покриття літньої естради – 100 м².

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція покриття на острові «Чайка» в парку ім. Тараса Шевченка
	2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа облаштованого покриття – не менше 1000 м².

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Національного відродження»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Модернізовано освітлення пішохідних зон: Горіхова алея, Липова алея, атракціонна зона.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку «Національного відродження»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Модернізовано пішохідні доріжки: Горіхова алея, Липова алея від фонтану до проспекту Злуки, від «Співочого поля» до міні-футбольного майданчика, алея «Кам’яна» зі встановленням лавочок, алея «Над яром» зі встановлення лавочок, пішохідної доріжки від фонтану до «Алеї Здоров’я».

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Національного відродження»
	2025
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Площа модернізованої підпірної стінки поблизу пам’ятника воїнам-афганцям – 150 м².

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція ‒ облаштування спеціалізованого майданчика для вигулу собак в парку «Національного відродження»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Облаштовано спеціалізований майданчик для вигулу собак.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція ‒ влаштування пішохідного покриття на вході до тренажерів і футбольного майданчика в парку «Національного відродження»
	2026
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Облаштувано пішохідне покриття.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція «Старого парку»
	2025-2026
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція освітлення пішохідних зон в парку «Сопільче»
	2025-2026
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Модернізовано освітлення пішохідних зон: в районі «Козацького острова», від будівлі «Нептун» до Центральної алеї, від підвісного моста до Надставної церкви.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція пішохідних доріжок в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Модернізовано пішохідні доріжки: від Центральної алеї до атракціонної зони, від центральної алеї від вул. Торговиця до вул. Карпенка, від перехрестя пам’ятника загиблих в сторону ринку.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція мостових конструкцій в парку «Сопільче»
	2025
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість модернізованих мостових конструкцій – 8 од.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція підпірних стінок в парку «Сопільче»
	2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Протяжність модернізованих підпірних стінок входу в парк зі сторони Надставної церкви – 60 м.

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт / реконструкція «Козацького острову» в парку «Сопільче»
	2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Протяжність влаштованого зовнішнього освітлення – 480 м п. 
Кількість відремонтованих дерев'яних веж та альтанок на території острова – 10 шт. 

	
	3.2.3.
	Капітальний ремонт-відновлення залізобетонних підпірних споруд водойм в парку «Сопільче»
	2025-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Кількість відновлених залізобетонних підпірних споруд водойм в парку Сопільче – 6 од.

	
	3.2.3.
	Облаштування відпочинкових зон
	2026-2027
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Облаштувано 2 зони барбекю, кімнати матері і дитини, зокрема в парку Тараса Шевченка.

	
	
	Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	3.2.3.
	Ремонтно-реставраційні роботи Церкви Різдва Христового (охоронний №636)
	2026-2027
	Управління культури і мистецтв; Користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини
	Виконано опорядження фасадів.

	
	3.2.3.
	Ремонтно-реставраційні роботи Домініканського костелу 1749-1779 рр. (охоронний №637Н) ‒ Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; Користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини
	Виконано опорядження фасадів, покрівлі, облаштування оглядового майданчика.

	
	3.2.3.
	Участь у проведенні археологічних розвідок та досліджень
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; Відділ земельних ресурсів; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології
	Здійснено дослідження центральної частини історичного ареалу міста. 

	
	3.2.3.
	Виготовлення проєктів землеустрою та іншої технічної документації із землеустрою
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; Відділ земельних ресурсів
	Кількість виготовлених проєктів землеустрою – не менше 1 щорічно.

	
	3.2.3.
	Переміщення (перенесення) з території Старого парку пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення - «Алея героїв» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів від 27.11.1984  №332 «Алея героїв: пам’ятники Героям Радянського Союзу А. П. Живову, Г. В. Танцорову, М. Г. Пігорєву, В. А. Чалдаєву, М. Г. Карпенку та О. П. Максименку»); пам’ятки історії місцевого значення – «Кладовище радянських воїнів» (в рішенні виконавчого комітету Тернопільської обласної ради депутатів трудящих від 22.03.1971 №147 «Кладовище радянських воїнів, на якому поховані Герої Радянського Союзу А. П. Живов, М. Г. Карпенко та О. П. Максименко») з території Старого парку в сектор 32 міського кладовища на вул. Петра Батьківського, 46
	2026-2027
	Управління культури і мистецтв; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Частка виконання робіт – не менше 30% передбачених заходів.

	
	3.2.3.
	Встановлення меморіальних таблиць
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; Управління економіки, промисловості та праці; фінансове управління; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології; Управління стратегічного розвитку міста; Управління освіти і науки; користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини
	Кількість встановлених меморіальних таблиць – не більше 5 од. відповідно до звернень.

	
	3.2.3.
	Виготовлення, встановлення пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління житлово комунального господарства, благоустрою та екології; Управління стратегічного розвитку міста; Користувачі (власники) і балансоутримувачі пам’яток та об’єктів культурної спадщини
	Кількість встановлених пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптурних композицій залежно від запитів громади – не менше 1 щорічно (на основі поданих заявок та ухвалених рішень міськради).

	
	3.2.3.
	Розробка облікової та пам’яткоохоронної документації
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв
	Виготовлено облікову документацію на об’єкти культурної спадщини, в тому числі на пам’ятку місцевого значення – житлового будинку по вул. Юліана Опільського, 6 (ох. №255М).

	4.1. Спроможна система охорони здоров’я задовольняє потреби усіх груп населення
	
	Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки»

	
	4.1.1.
	Надання невідкладної стоматологічної допомоги дитячому населенню громади, терапевтичної та хірургічної стомато-логічної допомоги дитячому населенню з числа пільгової категорії громади без застосування високовартісних матеріалів
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я; КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1»
	Частка дітей, забезпечених безкоштовним лікуванням – не менше 80% потреби.

	
	4.1.1.
	Сприяння впровадженню заходів по забезпеченню розвитку можливостей надання медичної допомоги особам з незворотними захворюваннями розвитку шляхом трансплантології
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
	Частка впроваджених заходів для функціонування системи трансплантології шляхом придбання обладнання відповідно до табеля оснащення – не менше 30% потреби.

	
	4.1.1.
	Впровадження сучасних ефективних методів спеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення пологових відділень дорого вартісними імунобіологічними препаратами та препаратами для надання медичної допомоги при невідкладних станах
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
	Частка забезпечення потреби в медикаментах для надання медичної допомоги при невідкладних станах –  не менше 80%.

	
	4.1.1.
	Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дорого вартісними лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств громади
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»
	Частка осіб із числа пільгових категорій та соціально незахищених верств населення, які потребують забезпечення розхідними матеріалами для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та дороговартісними лікарськими засобами – не менше 40% потреби.
Частка зниження показника смертності від гострого інфаркту міокарда – не менше 5% порівняно з наявним.

	
	4.1.1.
	Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я
	Частка населення, забезпеченого запасом вакцини – не менше 85% потреби.

	
	4.1.1. 
	Забезпечення доступності до медичної допомоги мешканців сільських населених пунктів громади
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» 
	Забезпечено роботу фельдшерських пунктів в селах громади.

	
	4.1.2.
	Оновлення матеріально-технічної бази: придбання дороговартісного обладнання, предметів довгострокового користування; проведення капітальних ремонтів, реконструкції та реставрації об’єктів, капітальне будівництво тощо, зокрема створення Центру ментального здоров’я
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів відповідно до табелів оснащення: придбання дороговартісного обладнання ‒ не менше 10 одиниць щорічно.
Створено Центр ментального здоров’я.
Виконано капітальний ремонт приміщення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» для облаштування об’єктів цивільного захисту (ПРУ).
Виконано реконструкцію будівлі, вул. Острозького, 6 з влаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Виконано капітальний ремонт (термомодернізацію) господарського корпусу (киснева) під літ. «Г» КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», вул. Шпитальна, 2.

	
	4.1.1.
	Забезпечення мешканців громади безоплатно та на умовах пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення, внутрішньо переміщених осіб та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я
	Забезпечення пільгових категорій пільговими рецептами ‒ не менше 80% від потреби.

	
	4.1.1.
	Забезпечення мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно постанови КМУ від 31.03.2015 №160
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я
	Забезпечення пільгових категорій лікарськими засобами та лікувальним харчуванням ‒ до 90% до потреби.

	
	4.1.1.
	Забезпечення надання паліативної допомоги мешканцям громади, які потребують паліативної та хоспісної допомоги
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
	Забезпечено надання паліативної та хоспісної допомоги в паліативному відділенні за адресою: 
с. Малашівці, Тернопільського району ‒ +.

	
	4.1.1.
	Забезпечення лікування, оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; заклади охорони здоров’я
	Забезпечення медикаментами ‒ не менше 80% від потреби.

	
	4.1.1.
	Стоматологічне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зубопротезування)
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»
	Охоплення профілактичним оглядами ‒ не менше 50% від потреб.

	
	4.1.1.
	Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка»
	Задоволення потреб пільгової категорії громадян в зубопротезуванні ‒ до 600 осіб на рік.

	4.2. Якісні та сучасні освітні послуги для всіх
	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	4.2.1.
	Облаштування STEM / STEAM лабораторій у школах
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість створених інноваційних просторів у закладах освіти для здобуття цифрової освіти – не менше 3 од.

	
	
	Програма розвитку освіти на 2024-2026 рр.

	
	4.2.1.
	Забезпечення закладів та установ освіти комунальної форми власності комп’ютерною, мультимедійною та інтерактивною технікою, WI-FI зонами
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість одиниць техніки – не менше 50 од.

	
	4.2.1.
	Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів – не менше 15 закладів.

	
	4.2.1.
	Модернізація спортивної бази в закладах освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо)
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів – не менше 5 закладів щорічно.

	
	4.2.1.
	Проведення робіт із благоустрою території в закладах та установах освіти 
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів – 27 закладів.

	
	4.2.2.
	Розширення мережі гуртків технічного та інноваційного спрямування та їх утримання
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Створено лабораторію з виготовлення та керування дронами (БПЛА).
Розроблено та впроваджено освітні інновації у практику роботи 10 закладів громади.

	
	4.2.2.
	Участь у реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня у 7-9-тих класах НУШ
	2025-2026
	Управління освіти і науки; ТКМЦНОІМ 
	Реалізовано проєкт у ТЗОШ №14, 16, 28.

	
	4.2.1.
	Придбання обладнання для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість закладів – не менше 10 од.

	
	4.2.2.
	Забезпечення оздоровленням, відпочинком дітей пільгових категорій
	2024-2026
	Управління освіти і науки
	Забезпечення права дітей на відпочинок та оздоровлення (до 100 дітей).

	
	4.2.2.
	Розширення мережі пришкільних таборів
	2024-2026
	Управління освіти і науки
	Організація змістовного дозвілля дітей під час канікул в додаткових 1-2 закладах щорічно.

	
	4.2.3.
	Відкриття інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти; інклюзивних груп та груп компенсуючого типу у діючих ЗДО; розвиток інклюзивного навчання в закладах позашкільної
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Щорічне відкриття до 10 класів / груп.

	
	4.2.3.
	Відкриття комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №2»
	2024-2026
	Управління освіти і науки 
	Кількість дітей, учнів, які отримають послугу (висновок про комплексну оцінку) – не менше 200 осіб.

	
	4.2.1.
	Встановлення та обслуговування зовнішнього відеоспостереження закладів та установ освіти
	2024-2026
	Управління освіти і науки
	Частка закладів та установ освіти із зовнішнім відеоспостереженням ‒ 100%.

	4.3. Належні послуги соціального захисту та інклюзивне середовище громади
	
	Комплексна програма «Здоров’я громади на 2025-2027 роки»

	
	4.3.1.
	Забезпечення зубопротезуванням реабілітованих та репресованих громадян, ветеранів ОУН-УПА
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
	Кількість осіб з пільгових категорій населення, які отримають послуги зубопротезування – не менше 40 осіб на рік.

	
	4.3.1.
	Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, мешканців громади медичними виробами та іншими засобами відповідно до постанови від 13.02.2009 КМУ №130
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я
	Забезпечення пільгових категорій медичними виробами та засобами догляду ‒ не менше 90% від потреби.

	
	4.3.1.
	Покращення системи надання медичної допомоги особам з інвалідністю. Проведення діагностичного обстеження на комп’ютерному томографі осіб з інвалідністю та з числа пільгових категорій населення
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я
	Частка осіб з числа пільгових категорій населення, охоплених обстеженнями – не менше 10% потреби.

	
	4.3.1.
	Забезпечення проведення ендопротезування суглобів осіб з інвалідністю (I та II групи загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства різних груп інвалідності) з числа мешканців громади
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; Заклади охорони здоров’я
	Частка охоплення осіб з інвалідністю протезуванням – не менше 15% потреби.

	
	4.3.1.
	Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою (крім зубопротезування) соціальних пільгових верств населення: реабілітованих, репресованих, ОУН-УПА, інвалідів І групи загального захворювання та інвалідів війни І група (крім постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій)
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» 
	Частка осіб з числа пільгових категорій, які отримали безкоштовну стоматологічну допомогу – не менше 70% потреби.

	
	4.3.2.
	Надання стоматологічного терапевтичного та хірургічного лікування дітям, членів сімей учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників та Захисниць України без застосування високовартісних матеріалів (забезпечення ендодонтичного лікування)
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» 
	Частка дітей та членів сімей Захисників та Захисниць України, забезпечених безкоштовним лікуванням – не менше 80% потреби.

	
	4.3.2.
	Забезпечення безкоштовною стоматологічною допомогою учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України пільговим лікуванням (крім зубопротезування)
	2025-2027
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» 
	Частка осіб з числа пільгової категорії, забезпечених безкоштовною стоматологічною допомогою – не менше 80% потреби.

	
	
	Програма «Турбота» на 2025-2027 рр.

	
	4.3.1.
	Надання одноразової грошової допомоги та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг
	2025-2027
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг); Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів  грошової допомоги та адресної грошової допомоги – не менше 7300 осіб щорічно.

	
	4.3.1.
	Надання щомісячної доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів доплати – 5 осіб.

	
	4.3.1.
	Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування  для забезпечення путівками ветеранів війни (осіб з інвалідністю внаслідок війни)
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, яким надано санаторно-курортне лікування – 75 осіб щорічно.

	
	4.3.1.
	Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, які потребують стороннього догляду – 48 осіб щорічно.

	
	4.3.1.
	Надання соціальних послуг недержавними суб'єктами шляхом соціального замовлення (особи з інвалідністю та інші категорії)
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб з інвалідністю, одержувачів додаткових соціальних послуг – 120 осіб щомісячно.

	
	4.3.1.
	Відшкодування витрат ТБФ «Карітас», пов'язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку
	2025-2027
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів соціальної послуги з перевезення – 680 осіб щорічно.

	
	4.3.1.
	Безкоштовне харчування соціально незахищених громадян в їдальні 
	2025-2027
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Кількість осіб, які отримують послуги їдальні – 660 осіб щорічно.

	
	4.3.1.
	Надання на безоплатній основі продуктових наборів особам, які опинились у складних життєвих обставинах
	2025-2027
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Кількість осіб, одержувачів продуктових наборів ‒ 20000 осіб щорічно.

	
	4.3.2.
	Надання грошових допомог: власникам (співвласникам), квартири яких непридатні для проживання; родинам цивільних осіб, що загинули (померли) за окремими рішеннями виконавчого комітету
	2025-2026
	Управління соціальної політики
	Надана матеріальна підтримка мешканців громади, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України під час ракетних атак відповідно до звернень ‒ 100%.

	
	4.3.2.
	Надання грошових допомог: на лікування особам, які отримали поранення та / або травмування; власникам (співвласникам), квартири яких зазнали пошкоджень / руйнувань за окремими рішеннями виконавчого комітету
	2025-2026
	Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Надана матеріальна підтримка мешканців громади, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України під час ракетних атак відповідно до звернень ‒ 100%.

	
	
	Програма «Обороноздатність» на 2025 / 2026 рік

	
	4.3.2.
	Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами військовослужбовцям як зареєстровані на території громади, які беруть участь в бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України), перебуваючи на службі в підрозділах ЗСУ, МВСУ, НГУ, інших військових формуваннях та правоохоронних органах)
	2025 / 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість військовослужбовців, одержувачів  допомоги – 4000 осіб щорічно.

	
	4.3.2.
	Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Тернопільської міської територіальної громади: на лікування (реабілітацію) військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відсічі і стримування збройної агресії в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України; звільненим з полону військовослужбовцям, які беруть (брали) участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України
	2025 / 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість військовослужбовців, одержувачів допомоги – 580 осіб щорічно. 

	
	4.3.2.
	Надання щомісячної грошової допомоги військовослужбовцям, які мають статус особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок війни, отриманої під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до п.11 ч.2 ст.7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
	2025 / 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість військовослужбовців, одержувачів щомісячної грошової допомоги – не менше 185 осіб щомісячно.

	
	4.3.2.
	Надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти Захисників і Захисниць України
	2025 / 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів щомісячної грошової  допомоги – не менше 1400 осіб щомісячно.

	
	4.3.2.
	Проведення лікування та реабілітації військовослужбовців ЗСУ, НГУ, інших військових формувань, поліцейських, працівників системи МВСУ – учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та пропалих безвісти під час проходження військової служби, надання паліативного догляду тощо
	2025 / 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП ЗОЗ
	Частка задоволених потреб – не менше 90% звернень. 

	
	4.3.2.
	Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в закладах охорони здоров'я громади учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, зокрема проведення ендопротезування, проведення операцій із заміни кришталика ока
	2025 / 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП ЗОЗ
	Частка забезпечення медикаментами – не менше 90% потреби.

	
	4.3.2.
	Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО / ООС, учасників Революції Гідності, учасників осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти Захисників і Захисниць України
	2025 / 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП ЗОЗ
	Кількість осіб з числа пільгової категорії населення, забезпечених зубопротезуванням – не менше 200 осіб на рік.

	
	4.3.2.
	Проведення дентальної імплантації (для заміщення втрачених зубів) для учасників АТО / ООС, учасників бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України
	2025 / 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» 
	Кількість осіб, яким відновлено жувальну спроможність – не менше 50 осіб на рік.

	
	4.3.2.
	Забезпечення надання виїзної стоматологічної допомоги Захисникам та Захисницям України, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України
	2025 / 2026
	Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення; КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» 
	Кількість Захисників та Захисниць України, забезпечених стоматологічною терапевтичною та хірургічною допомогою в зоні бойових дій – не менше 50 осіб на рік (або відповідно до потреб).

	
	4.3.5.
	Покращення житлових умов військовослужбовців через сприяння участі в програмі «єОселя»
	2025 / 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість військовослужбовців, одержувачів грошової компенсації за програмою «єОселя» – 10 осіб щорічно.

	
	4.3.5.
	Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
	2025 / 2026
	Управління соціальної політики
	Кількість осіб, одержувачів  грошової компенсації за земельні ділянки – не менше 20 осіб щорічно.

	
	4.3.2.
	Поховання та облаштування почесних місць поховань захисників і захисниць України, які загинули під час оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України
	2025 / 2026
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; КП «Ритуальна служба»
	Збудовано та облаштувано «Пантеон героїв», також його належне утримання.

	
	
	[bookmark: _Hlk237959909]Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2028 рр.

	
	4.3.2.
	Організація та проведення відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок
	2026-2028
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Організовано не менше 2-3 поїздок щорічно.

	
	4.3.2.
	Організація змістовного дозвілля, проведення майстер-класів, акцій, фестивалів, конкурсів, ярмарків інтелектуальних змагань та інших заходів
	2026-2028
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено не менше 10 заходів щорічно.

	
	4.3.2.
	Проведення міських заходів для дітей з нагоди державних, релігійних свят та визначних і пам’ятних дат
	2026-2028
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Залучено 100% дітей Героїв до державних, релігійних свят та визначних і пам’ятних дат.

	
	4.3.2.
	Підтримка ініціатив громадських та волонтерських організацій, благодійних фондів діяльність яких спрямована на утвердження української національної громадянської ідентичності, неформальну освіту, волонтерську діяльність
	2026-2028
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Залучено 100% дітей Героїв до діяльності та членства в громадських організаціях, волонтерства.

	
	4.3.2.
	Надання соціальної, психологічної, одноразової грошової допомоги для підготовки дітей шкільного віку до нового навчального року шляхом виплати одному з батьків / законному представнику з нагоди Дня знань
	2026-2028
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Забезпечено профілактику появи негативних емоційних станів, сприяння рівній освіті та соціальній підтримці дітей Героїв.

	
	
	[bookmark: _Hlk237959868]Програма «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр.

	
	4.3.2.
	Організація та проведення екскурсій
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість організованих заходів ‒ 2 поїздки та 4 екскурсії для дітей Героїв.

	
	4.3.2.
	Проведення акції до Дня знань «Знання ‒ це сила»
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість дітей Героїв долучених до акції ‒ 400 осіб щорічно.

	
	4.3.2.
	Проведення акції, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість дітей Героїв долучених до акції ‒ 400 осіб щорічно.

	
	4.3.2.
	Залучення до заходів Новорічно-різдвяних та Великодній свят, зокрема в акції, присвяченої Дню Святого Миколая «Я вірю в Диво»
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість дітей Героїв долучених до заходів та акції ‒ 400 осіб щорічно.

	
	4.3.2.
	Сприяння в профорієнтаційній діяльності та залучення до профорієнтаційного стажування, участь в програмі «Муніципальне замовлення»
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість дітей Героїв долучених до участі в програмі ‒ 30 осіб щорічно.

	
	4.3.2.
	Залучення до волонтерських ініціатив, освітньо-наукових національно-патріотичних заходів
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість дітей Героїв долучених до заходів національно-патріотичного виховання ‒ 20 осіб щорічно.

	
	
	Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2026-2027 рр.

	
	4.3.2.
	Висвітлення в засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку Родин та забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри»
	2026-2027
	Управління соціальної політики; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Надання інформаційно-консультативних послуг для 100% звернень.

	
	4.3.2.
	Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом)
	2026-2027
	Управління соціальної політики; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Проведено не менше 10 заходів щорічно.

	
	4.3.2.
	Соціально-матеріальна підтримка Родин
	2026-2027
	Управління соціальної політики; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Забезпечено першочергове виділення Родинам земельних ділянок для безоплатної передачі у власність під будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків.
Забезпечено безоплатний проїзд у пасажирському громадському транспорті, а також у перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернопільської міської територіальної громади та на прогулянкових теплоходах.

	
	4.3.2.
	Соціально-психологічна підтримка Родин
	2026-2027
	Управління соціальної політики; Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)
	Забезпечено надання Родинам комплексу безкоштовних соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування та інші.
Надано Родинам соціально-психологічної підтримки (супроводу) в кризових ситуаціях.
Організовано надання юридичної допомоги Родинам.

	
	
	Програма «Родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади» на 2023-2025 рр.

	
	4.3.2.
	Організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій, безкоштовних переглядів фільмів (за окремим планом)
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість організованих заходів ‒ 6 поїздок, 4 екскурсій, 3 майстер-класи, 4 зустрічі для Родин Героїв.

	
	4.3.2.
	Розробка, виготовлення та поширення соціальної продукції інформаційного змісту
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість виготовлених банерів ‒ 6 од.

	
	4.3.2.
	Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, а також волонтерськими, релігійними організаціями для організації сімейного відпочинку та оздоровлення
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість міжнародних організацій та фондів, волонтерських, релігійних організацій, якими налагоджено співпрацю ‒ 5 од.

	
	4.3.2.
	Підтримка громадських ініціатив соціального спрямування, які відповідають напрямкам та завданням даної Програми (шляхом проведення конкурсу проєктів)
	2023-2025
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість підтриманих ініціатив ‒ 2 од.

	
	
	Програма «Підтримки сім’ї, оздоровлення дітей, запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі» на 2024-2026 рр.

	
	4.3.3.
	Проведення заходів (флешмоби, круглі столи, зустрічі з психологом та інші), які пропагують родинні цінності
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів – не менше 10 заходів щорічно. 

	
	4.3.3.
	Проведення просвітницької роботи з метою утвердження провідної соціальної ролі інституту сім’ї, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей,  в тому числі з використанням онлайн-технологій
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб»
	Кількість проведених заходів – не менше 10 заходів щорічно.

	
	4.3.3.
	Організація конкурсів для багатодітних сімей у інтернет-мережі, наприклад, «Найкраща вишиванка» або «Найкраще фото» у вишиванці та інші. Організація та проведення заходу до Дня вишиванки
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб»
	Кількість організованих та проведених онлайн заходів – не менше 3 заходів щорічно.
Проведено захід до Дня вишиванки (щорічно).

	
	4.3.3.
	Організація та проведення заходу «Молитовний сніданок»
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено захід «Молитовний сніданок» (щорічно).

	
	4.3.3.
	Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат (День сім’ї, День матері, День батька, День Святого Миколая та інших заходів) для сімей та дітей пільгових категорій, дітей що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб» 
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 3 заходів щорічно.
Частка охоплених жителів громади – щонайменше 10% мешканців громади.

	
	4.3.3.
	Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), оплата рекламних та маркетингових послуг на інтернет ресурсах, соціальних мережах в друкованих виданнях та медіа, а також через трансляцію в ефірі радіомовлення спрямованої на популяризацію інформації щодо відносин у сім’ї, відповідального батьківства, та послуг доступних в Денному центрі соціально-психологічної допомоги
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб»
	Кількість виготовлених і популяризованих у медіа відеороликів соціальної реклами – 8 відеороликів.

	
	4.3.3.
	Проведення тренінгових занять, курсів, заходів з питань формування батьківської компетенції та інші
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість проведених заходів – 10 заходів щорічно (або відповідно до потреби та запитів).

	
	4.3.3.
	Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та  дитини з багатодітної сім’ї)
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Частка багатодітних сімей та дітей з багатодітної сім’ї, забезпеченими відповідними посвідченнями – 100%. 

	
	4.3.3.
	Проведення інтеграційних заходів для сімей з числа ВПО та місцевих (Міжнародний день рідної мови, родинне свято «Різдвяні посиденьки»)
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 4 заходів щорічно.

	
	4.3.3.
	Проведення заходів із запобігання та протидії домашньому та / або насильству за ознакою статі в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 20 заходів щорічно.

	
	4.3.3.
	Підтримка та розбудова системи спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб»
	Кількість постійно діючих спеціалізованих служб реагування на випадки домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, яким надана підтримка – 6 од. 

	
	4.3.3.
	Реалізація заходів у рамках проведення Міжнародної акції «16 днів проти  насильства»
	2024-2026
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Тернопільський міський центр соціальних служб»; 
	Часта мешканців громади, долучених до заходів до Всесвітньої акції «16 днів проти насильства» – не менше 15% жителів громади щорічно.

	
	4.3.3.
	Забезпечення комплексних заходів з реалізації Програми для кривдників, сприяння навчання фахівців корекційної роботи з особами, які вчинили насильство 
	2024-2026
	Управління сім’ї,  молодіжної політики та захисту дітей
	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації – не менше 3 фахівців щорічно.

	
	4.3.3.
	Проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості населення громади щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливості отримання допомоги (Проведення інформаційних кампаній з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми – 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми – 18 жовтня, Міжнародного дня боротьби за викорінення рабства – 2 грудня)
	2024-2026
	Управління сім'ї,  молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих та проведених заходів - не менше 5 заходів щорічно.

	
	4.3.3.
	Проведення екскурсій, мандрівок, походів, оздоровчих таборів, організація поїздок та відпочинку дітей в межах / за межі України для дітей пільгових категорій
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість дітей пільгових категорій, залучених до відпочинкових послуг – щонайменше 500 осіб.

	
	4.3.3.
	Утримання соціального житла для тимчасового проживання що потребують особливої соціальної уваги та підтримки осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість соціальних гуртожитків для осіб з числа дітей сиріт – 3 од.

	
	4.3.3.
	Співпраця з  міжнародними фондами та громадськими організаціями, спільне проведення конференцій, зустрічей, тренінгів, семінарів, конкурсів та інших заходів. Здійснення заходів спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA), ЮНІСЕФ
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 2 заходів у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в рамках проєкту «Міста і громади вільні від домашнього насильства».
Кількість залучених учасників – щонайменше 100 осіб.

	
	4.3.3.
	Організація зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів з представниками органів місцевого самоврядування, представниками громадських організацій з метою налагодження співпраці та обміну досвідом
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 3 заходів щорічно.

	
	4.3.3.
	Забезпечення промоційної подарункової, сувенірної продукції (футболки, світшоти, брелки тощо) для якісної організації відпочинкових, відпочинково-екскурсійних поїздок, зустрічей, конференцій та інших заходів
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Забезпечення продукцією ‒ 100%. 

	
	
	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на 2025-2027 рр.

	
	4.3.4.
	Забезпечення інформаційної підтримки (виготовлення буклетів, плакатів, пам′яток) вирішення актуальних питань соціально-правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання; збільшення кількості ефірного часу на радіо, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею інтернет та інших питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість виготовлених і популяризованих у медіа відеороликів – 3 од.
Кількість трансляцій радіоефірів – 20 од.

	
	4.3.4.
	Проведення круглих столів, тренінгів, семінарів, тощо з метою підвищення педагогічної компетентності опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів – 4 заходів щорічно (або відповідно до потреби).

	
	4.3.4.
	Організація проведення Форуму прийомних сімей
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість учасників форуму Прийомних родин – щонайменше 100 осіб.

	
	4.3.4.
	Проведення міських заходів для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління, з нагоди святкових та державних дат
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів – не менше 3 заходів щорічно.
Кількість залучених осіб – щонайменше 300 осіб. 

	
	4.3.4.
	Створення сприятливих умов проживання дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість залучених осіб – щонайменше 100 дітей щорічно.

	
	4.3.4.
	Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України для дітей соціально незахищених категорій, які перебувають на обліку в службі у справах дітей управління
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість залучених осіб до екскурсійних та краєзнавчих поїздок – 120 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 80 усиновлених дітей.

	
	4.3.4.
	Впровадження співпраці та налагодження контактів з громадськими організаціями, благодійними фондами, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей і представниками органів місцевого самоврядування, органами державної влади на всеукраїнському рівні
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Частка дітей та сімей, які не кваліфікують, як такі, що перебувають в складних життєвих обставинах – 5% щорічно, порівняно з наявними у попередньому періоді.

	
	4.3.4.
	Просвітницька діяльність (лекції, бесіди, тренінги, тощо) для дітей, які перебувають на обліку щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 4 заходів щорічно.

	
	4.3.4.
	Створення відповідних умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволення потреб влаштованих дітей
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Забезпечено розвиток послуги патронату над дитиною.

	
	4.3.4.
	Будівництво малого групового будинку
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Завершено будівництво малого групового будинку.
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	Програма підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2024-2025 / 2026-2027 рр.

	
	4.3.5.
	Надання фінансової підтримки на безоплатній та безповоротній основі для реалізації проєктів суб'єктами ветеранського підприємництва та на створення (розвиток) власного бізнесу
	2024-2025 / 
2026-2027
	Управління економіки, промисловості та праці; Відділ обліку та фінансового забезпечення
	Кількість осіб з числа ветеранів, які започаткували власний бізнес – 60 осіб (загальна кількість по двом програмам).


	
	4.3.5.
	Проведення навчання, семінарів для ветеранів війни та членів їх сімей, спрямованих на відкриття власної підприємницької справи
	2024-2025 / 
2026-2027
	Управління економіки, промисловості та праці; КНП «Місто інновацій»; Тернопільська філія Тернопільського обласного центру зайнятості;
КЗ «Центр підтримки ветеранів та родин Героїв»
	Кількість проведених навчань – 60 (загальна кількість по двом програмам).


	4.4. Збережена історична самобутність, українська національна, громадянська та регіональна ідентичність, утверджена унікальність міста та громади, розвинена сфера культури, спрямована на популяризацію місцевих традицій, особливостей і цінностей
	
	Програма збереження культурної спадщини Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	4.4.1.
	Підготовка та виготовлення друкованої продукції про пам’ятки, експозиційних та виставкових матеріалів з використанням інтерактивних методів із забезпеченням фізичного та інформаційного простору
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв; Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість надрукованих видів інформаційних буклетів – не менше 5 видів щорічно.

	
	
	Програма сприяння функціонуванню української мови в Тернопільській міській територіальній громаді

	
	4.4.1.
	Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови та культури, збереження духовно-історичної спадщини України
	2025-2027
	Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв
	Кількість проведених заходів – не менше 10 заходів щорічно.

	
	4.4.2.
	Забезпечення дотримання закладами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, передвищої освіти провадження освітнього процесу українською мовою
	2025-2027
	Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв; Управління розвитку спорту та фізичної культури
	Частка педагогічних працівників, учнів та студентів, охоплених заходами – 100%.

	
	4.4.2.
	Виконання вимог законодавства про державну мову при проведенні культурно-масових, туристичних, спортивно-масових та молодіжних заходів
	2025-2027
	Управління освіти і науки, управління культури і мистецтв; Управління розвитку спорту та фізичної культури; Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей; Суб’єкти господарювання
	Частка заходів, проведених державною мовою – 100%.

	
	4.4.2.
	Виконання вимог законодавства про державну мову під час демонстрування кінофільмів
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв
	Частка заходів, проведених державною мовою – 100%.

	
	4.4.2.
	Використання в закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти навчальної літератури українською мовою
	2025-2027
	Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв
	Частка закладів освіти, забезпечених навчальною літературою українською мовою – 100% закладів.

	
	4.4.2.
	Упровадження норм нової редакції українського правопису в освітньому процесі
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Частка суб'єктів освітнього процесу, охоплених упровадженими нормами нової редакції українського правопису – 100%.

	
	4.4.2.
	Проведення міських конкурсів знавців української мови, культурно- просвітницьких заходів з ушанування державної мови в закладах освіти
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість проведених культурно-просвітницьких заходів – не менше 10 заходів щорічно. 

	
	4.4.2.
	Проведення міських етапів усеукраїнських і міжнародних мовно-літературних конкурсів: Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді мови ім. Тараса Шевченка; Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика; Усеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»; Усеукраїнського фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості ім. Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці; Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»
	2025-2027
	Управління освіти і науки
	Кількість проведених конкурсів – не менше 5 конкурсів щорічно. 

	
	4.4.2.
	Проведення книжкових фестивалів, флешмобів, читацьких форумів, бібліотечних уроків, виставок літератури тощо
	2025-2027
	Управління освіти і науки; Управління культури і мистецтв
	Кількість проведених заходів – не менше 10 заходів щорічно. 

	
	4.4.2.
	Неухильне дотримання надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування законодавства про державну мову. Пропагування мовної стійкості споживачами та надавачами послуг у сферах торгівлі, транспорту і соціального обслуговування
	2025-2027
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів; Управління соціальної, політики; Управління транспортних мереж та зв’язку, Відділ «Центр надання адміністративних послуг»; Суб’єкти господарювання
	Частка суб'єктів господарювання у сфері обслуговування, які дотримують норм законодавства про мову – 100%. 

	
	4.4.2.
	Забезпечення контролю за розташуванням зовнішньої реклами
	2025-2027
	Управління муніципальної інспекції; Управління містобудування, архітектури та кадастру; Управління стратегічного розвитку міста
	Частка виконаних робіт з демонтажу незаконно встановленої зовнішньої реклами – 100%.

	
	4.4.2.
	Забезпечення розміщення зовнішньої реклами, вивісок, вуличних вказівників на державній мові
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста; Управління містобудування, архітектури та кадастру
	Частка охоплених інформаційних об'єктів – 100%.

	
	
	Програма «Молодь» на 2024-2026 рр.

	
	4.4.2.
	Проведення вишколів, теренових ігор та квестів, реколекцій та катехитичних та інших курсів, наукових, культурних та інших пікніків, поетичних вечорів та інсценізацій, вертепних дійств, челенджів та змагань між громадськими організаціями та навчальними закладами громади
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість молоді, залученої до заходів – щонайменше 15000 осіб.

	
	
	Програма розвитку пластового руху Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	
	4.4.2.
	Проведення акцій пам’яті героїв України (теренова гра «Листопадовий чин», День пам’яті героїв Небесної сотні та інші акції)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій – 5 заходів щорічно.

	
	4.4.2.
	Проведення сімейного фестивалю «Різдвяна Свічечка»
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість залучених осіб – 550 дітей віком від 5 до 18 років.

	
	4.4.2.
	Проведення акцій спрямованих на розвиток морально-духовних якостей дітей та молоді («Шевченківські дні» та інші заходи)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій – 4 заходів щорічно.

	
	4.4.2.
	Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів (змагання зі скелелазіння, мандрівка «Гайда в гори», військовий вишкіл «Експльозія» та інші заходи)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій – 7 заходів щорічно.

	
	4.4.2.
	Проведення акцій, спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху (День хустки та інші заходи)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій – 2 заходів щорічно.
Кількість залучених осіб – 1500 дітей щорічно.

	
	4.4.2.
	Проведення акцій вивчення міжнародного скаутського руху
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених акцій – 3 заходів щорічно.

	
	4.4.2.
	Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених таборів – 1 табір щорічно.

	
	4.4.2.
	Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11 років)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених таборів – 2 табори щорічно.
Кількість залучених осіб - 300 осіб.

	
	4.4.2.
	Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18 років)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Кількість проведених таборів – 11 таборів щорічно.

	
	4.4.2
	Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей; КЗ «Дитячо-юнацький пластовий центр»
	Забезпечено матеріально-технічну базу та створено комфортні, безпечні умови для занять (виконано поточний ремонт приміщення).

	
	
	Програма розвитку культури і мистецтв Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2026 рр.

	
	4.4.2.
	Заходи з відзначення загальнодержавних та загальноміських свят, професійних свят, ювілеїв та культурно-мистецьких подій
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 800 культурно-масових заходів щорічно.

	
	4.4.2.
	Заходи для дітей
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 15 культурно-масових заходів та акцій для дітей щорічно.

	
	4.4.2.
	Заходи до релігійних свят
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Кількість організованих та проведених заходів – не менше 20 культурно-масових заходів та акцій до релігійних свят щорічно.

	
	4.4.2.
	Підтримка фестивалів та конкурсів
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Кількість організованих та проведених заходів – щонайменше 10 фестивалів та конкурсів щорічно.

	
	4.4.3.
	Трансформація клубних закладів у сучасні осередки культури та центри громадської активності
	2025
	Управління культури і мистецтв; БК «Пронятин»
	Наявність культурного центру на базі Будинку культури с. Чернихів.

	
	4.4.3.
	Реалізація проєкту «Тернопільська художня школа – арт-територія»
	2025
	Управління культури і мистецтв; Художня школа
	Реалізований проєкт «Тернопільська художня школа – арт територія» на базі одного класу Тернопільської художньої школи ім. Михайла Бойчука – +.

	
	4.4.3.
	Комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій у бібліотеках. Реалізація проєктів:  «Е-бібліотека» на базі Центральної міської бібліотеки; «Бібліотека-хаб цифрової освіти» на базі Центральної дитячої бібліотеки та бібліотеки-філії №2 для дорослих; Креатив Центр на базі бібліотеки-філії №3 для дітей; «Мобільна бібліотека» на базі бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки-філії №5 для дорослих; «Інклюзивний простір у закладах культури» на базі бібліотеки-філії №8 для дорослих
	2025-2026
	Управління культури і мистецтв; Централізована бібліотечна система
	Кількість реалізованих проєктів – 3 од щорічно.

	
	4.4.3.
	Оновлення бази музичних інструментів
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Музичні школи
	Кількість придбаних музичних інструментів – 5 од щорічно.

	
	4.4.3.
	Придбання сценічного концертного одягу
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Музичні школи 
	Кількість придбаних костюмів / взуття щорічно – 10 од. костюмів, 10 пар взуття.

	
	4.4.3.
	Придбання сучасного комп’ютерного та офісного обладнання для будинків культури, палаців, клубів, бібліотек, мистецьких шкіл
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Кількість придбаного обладнання – 10 комплектів щорічно.

	
	4.4.3.
	Поповнення бібліотечних фондів
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Централізована бібліотечна система
	Кількість придбаних примірників літературних видань – 800 примірників щорічно.

	
	4.4.3.
	Представлення мистецьких колективів та участь у заходах (концертах, проєктах, конкурсах) за межами громади, області та за кордоном
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Забезпечено організаційний супровід та участь мистецьких колективів.

	
	4.4.1.
	Створення аудіогідів, промоконтенту, відео, навчання для громад по проєкту «Маршрути місцями пам’яті»
	2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Створено 2 аудіогіди та 2 навчальні заходи для 100 осіб.

	
	4.4.3.
	Надання стипендій обдарованим учням музичних та художньої школи
	2024-2026
	Управління культури і мистецтв; Заклади сфери культури
	Підтримано не менше 80 обдарованих дітей та молоді.

	
	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	4.4.3.
	Створення хабів цифрової освіти на базі бібліотек
	2025-2027
	Управління культури і мистецтв
	Кількість інноваційних просторів на базі бібліотек – не менше 1 од. 

	
	
	Програма розвитку міжнародного співробітництва, туризму та промоції на 2025-2027 рр.

	
	4.4.3.
	Організація та проведення тематичних, оглядових, костюмованих та театралізованих екскурсій, квестів, конкурсів, майстер-класів, інтерактивних ігор у громаді, показ мистецьких та літературних творів (українською та іноземними мовами)
	2025-2027
	Управління стратегічного розвитку міста
	Кількість проведених заходів – 10 заходів щорічно.

	4.5. Розвинена сфера фізичної культури та спорту задовольняє потребу в активному дозвіллі
	
	Програма розвитку парків на 2025-2027 рр.

	
	4.5.1.
	Капітальний ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження»
	2025
	КП «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
	Виконано ремонт футбольного поля в парку «Національного відродження».

	
	
	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2027 рр.

	
	4.5.1.
	Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)
	2026-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Виконавчі органи Тернопільської міської ради; Комунальні ДЮСШ громади; Комунальні підприємства Тернопільської міської ради
	Виконано ремонт, будівництво, реконструкцію об’єктів, зокрема проведена: реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу та будівництво центру веслування та водних видів спорту «Водна арена»; будівництво багатофункціонального Палацу спорту, проспект Злуки, 3а; будівництво багатофункціонального спортивного комплексу, вул. Львівська; капітальний ремонт бігових доріжок та секторів спортивного ядра стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» на проспекті Степана Бандери, 15; реконструкція спортивного поля з облаштуванням спортивних майданчиків та бігової доріжки, бульвар Дмитра Вишневецького, 10; реконструкція стадіону по вул. Дениса Лукіяновича, 8; інші об’єкти спортивної інфраструктури громади.

	
	4.5.1.
	Реконструкція, модернізація, ремонти (зокрема капітальний) стадіонів громади. Концепція «Доступний стадіон»
	2026-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Виконавчі органи Тернопільської міської ради
	Кількість облаштованих комплексів спортивних споруд (у складі: футбольного поля з штучним покриттям, бігових доріжок, майданчиків для ігрових видів спорту, майданчиків з силовими тренажерами, роздягалень та допоміжних приміщень тощо) – 1 комплекс щорічно.

	
	4.5.1. 
	Обслуговування, ремонти (зокрема капітальні), реконструкція, модернізація, адаптація існуючої спортивної інфраструктури (універсальні ігрові майданчики, майданчики з вуличними тренажерами, скейт-парки тощо), а також приміщень та об’єктів спортивної інфраструктури комунальних закладів фізичної культури і спорту, благоустрій прилеглої території. Впровадження систем моніторингу та контролю стану спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання

	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення; Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	Здійснено покращення та відновлення функціоналу універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з
вуличними тренажерами; збільшено кількість осіб, які займаються руховою активністю, зокрема ветеранів війни та людей з інвалідністю. 
Здійснення моніторингу та контролю стану
спортивних споруд, їх структурних та якісних змін, відвідування та ефективності використання. 
Забезпечено безперешкодний доступ людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд.
Виконано капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, адаптацію приміщень: виконано благоустрій території, ремонт (зокрема капітальний) фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул. Братів Бойчуків, 4А; виконано капітальний ремонт будівлі «ДЮСШ з греко-римської боротьби», бульвар Данила Галицького, 2а; виконано реставрацію фасадів з підсилення фундаментів та зміцнення мурування стін будівлі Старого Замку 1540-1548 рр., пам’ятки архітектури національного значення (ох. №634), вул. Замкова, 12; придбано мобільний спортивний комплекс; виконано капітальний ремонт з влаштуванням майданчика для стрільби з лука за адресою: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 16 тощо.

	
	4.5.2.
	Проведення спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масових заходів, спортивних фестивалів, організація аматорських змагань для дітей, юнацтва, молоді та дорослих у населених пунктах громади. Придбання необхідного обладнання та інвентарю, інших технічних засобів, виготовлення нагородної, сувенірної та інформаційної продукції для проведення заходів серед населення громади
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; Інші організації фізкультурно- спортивного спрямування
	Кількість осіб, залучених до занять фізичною культурою, спортом, масовим спортом, руховою активністю – не менше 10 тис. осіб щорічно.
Кількість організованих та проведених заходів – 200 спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчих заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності.

	
	4.5.2.
	Проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів та спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчих заходів) для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби
	Проведено щорічно не менше 100 спортивних заходів, з них біля 40 навчально-тренувальних зборів та 60 спортивних змагань для вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл громади.

	
	4.5.2.
	Участь вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернопільської міської ради у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби
	Забезпечено щорічно участь не менше 1500 вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл громади у змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, у тому числі за кордоном.

	
	4.5.1.
	Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунальних підприємств, установ, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості тощо), забезпечення їх необхідним спортивним обладнанням та інвентарем, іншими технічними засобами для проведення спортивних заходів, у тому числі офісною технікою та інше
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади
	Оновлено матеріально-технічну базу та інвентар дитячо-юнацьких спортивних шкіл щорічно до 10% від наявного.

	
	4.5.1.
	Забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів громади, шляхом організації спортивно-оздоровчих таборів
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади
	Проведено щорічно спортивно-відновлювальні, відпочинкові та інші заходи для близько 150 вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл громади, спортивних клубів громади.

	
	4.5.1.
	Забезпечення вихованців, спортсменів та тренерів (тренерів-викладачів), адміністративного персоналу закладів фізичної культури і спорту спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального користування тощо
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби
	Забезпечено щорічно не менше 700 вихованців, спортсменів, учнів (студентів) та тренерів (тренерів-викладачів, вчителів зі спорту) спортивним одягом, спортивним інвентарем, зокрема індивідуального користування.

	
	4.5.2.
	Відзначення грошовими персональними виплатами (премії, винагороди тощо ) спортсменів, їх тренерів, діячів фізичної культури і спорту, стипендії провідним спортсменам, їх тренерам та діячам фізичної культури і спорту (згідно окремих положень)
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади
	Збільшення кількості спортсменів та їх тренерів, яких забезпечено стипендіями за спортивні досягнення до 50 осіб.

	
	4.5.2.
	Проведення урочистих заходів та імпрез до визначальних дат та подій у сфері фізичної культури та спорту
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади
	Відзначено щорічно не менше 50 фахівців галузі фізичної культури та спорту, партнерів та активних мешканців громади, громадських організацій спортсменів тощо.

	
	4.5.2.
	Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів / учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО»
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Управління освіти та науки; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, спортивні клуби
	Кількість залучених осіб з числа учнівської молоді до занять фізичною культурою та спортом, спортивних змагань – не менше 1000 учнів щорічно.

	
	4.5.2.
	Проведення спортивних змагань та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, участь ветеранів війни у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби
	Кількість проведених спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів – 15 заходів щорічно.

	
	4.5.2.
	Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд громади, зокрема спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби
	Проведено щорічно 70-90 навчально-тренувальних зборів.

	
	4.5.2.
	Проведення спортивних змагань (чемпіонатів, першостей, турнірів, інших змагань міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів)
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби
	Проведено щорічно 60-80 спортивних змагань та турнірів з видів спорту регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

	
	4.5.2.
	Участь спортсменів та команд громади, у тому числі спортсменів та команд спортивних федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту, товариств, клубів у спортивних змаганнях місцевого, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема за кордоном
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення; Комунальні ДЮСШ громади; федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби
	Виконання нормативів вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл: Майстер спорту України – 5-10 спортсменів; кандидат у майстри спорту України – 50 спортсменів; І-ІІІ спортивні розряди – більше 120 спортсменів ‒ +.

	
	4.5.2.
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю. Участь спортсменів у всеукраїнських спортивних змаганнях та спортивних заходах
	2025-2027
	Управління розвитку спорту та фізичної культури; Комунальні ДЮСШ громади; Федерації (асоціації, спілки тощо) з видів спорту; Спортивні клуби
	Кількість проведених спортивних змагань та заходів – 7 змагань, 14 навчально-тренувальних зборів щорічно.

	4.6. Соціально відповідальна влада надає якісні адміністративні послуги та забезпечує інституційну спроможність громади
	
	Програма інформатизації Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 рр.

	
	4.6.1.
	Отримання доступу до «Економічного профайлу громади» ‒ Єдиної системи даних та аналітики на платформі Vkursi Pro з понад 100 джерел та державних реєстрів
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Наявність доступу до єдиної системи даних про економіку громади.

	
	4.6.1.
	Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів комунальних підприємств, установ, їх модернізація
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Кількість створених сучасних веб сайтів структурних підрозділів і комунальних підприємств міської ради – не менше 10 од.

	
	4.6.2.
	Реалізація нових завдань та можливостей, технічна підтримка мобільного додатку «е-Тернопіль»
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Кількість створених нових послуг – не менше 3 нових послуг у рік.

	
	4.6.2.
	Підтримка та подальше впровадження сервісів електронної демократії через такі інструменти, як «Громадський бюджет», «Шкільний громадський бюджет», електронні петиції, консультації та опитування тощо
	2025-2027
	Управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ
	Кількість впроваджених модернізованих рішень у сфері електронної демократії – не менше 1 у рік.

	
	4.6.3.
	Розробка електронного сервісу для «Конкурсу проєктів (програм, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства»
	2025-2027
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Розроблено та введено в експлуатацію.

	
	4.6.3.
	Створення електронної карти «Просторів дружніх до молоді та молодіжних громадських організацій Тернопільської міської територіальної громади»
	2025-2027
	Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Розроблено та введено в експлуатацію.

	4.7. Розвинена молодіжна політика забезпечує залучення молоді до прийняття рішень
	
	Програма «Молодь» на 2024-2026 рр.

	
	4.7.1.
	Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля, проведення ярмарків громадських організацій, писанкарських та інших майстер-класів, тренінгів, самітів, інтелектуальних змагань, підтримка вуличних та неформальних рухів
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість заходів – щонайменше 75 заходів щорічно.

	
	4.7.1.
	Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, акцій, концертів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конкурсів, ярмарків, форумів, організація змістового дозвілля молоді  з нагоди Дня Молоді, Дня студента, Дня знань, Дня Волонтера, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Частка молоді, охопленої заходами – щонайменше 80% молоді громади.

	
	4.7.1.
	Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Забезпечено співпрацю з молодіжними консультативно-дорадчими органами.

	
	4.7.1.
	Розвиток співпраці з органами студентського та учнівського самоврядування
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено спільні заходи з представниками студентського та учнівського самоврядування.

	
	4.7.1.
	Соціологічний моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, молоді з інвалідністю (різних типів)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено аналіз потреб молоді щодо пріоритетних напрямків діяльності органів виконавчої влади, які займаються розв'язанням молодіжних проблем.

	
	4.7.1.
	Інформаційно-профілактичні та просвітницькі лекції, бесіди, тренінги, засідання «за круглим столом», семінари, молодіжні форуми, фестивалі, соціальна реклама щодо запобігання й профілактики негативних явищ та популяризації здорового способу життя, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги у молодіжному середовищі
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів – 5 заходів.

	
	4.7.1.
	Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів з неформальної освіти, проведення тренінгів «Молодіжний працівник» 
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів – щонайменше 7 заходів щорічно.

	
	4.7.1.
	Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, форумів, фестивалів, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів, спрямованих на профорієнтацію молоді – 10 заходів.

	
	4.7.1.
	Стимулювання та залучення молоді до стажування в Тернопільській міській раді
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість осіб, охоплених стажуванням у виконавчих органах Тернопільської міської ради – щонайменше 25 осіб.

	
	4.7.1.
	Співробітництво з партнерами країн Європейського Союзу щодо молодіжних обмінів, спільного проведення форумів, тренінгів, семінарів, конференцій,  конкурсів, фестивалів. Співпраця з міжнародними фондами та громадськими організаціями
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів ‒ щонайменше 4 заходів.

	
	4.7.1.
	Налагодження всеукраїнських молодіжних контактів, співпраця із всеукраїнськими громадськими організаціями, спільне проведення форумів, обмінів, тренінгів, семінарів, конференцій,  конкурсів, фестивалів та інших заходів
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів – 5 заходів.

	
	4.7.1.
	Здійснення заходів у рамках ініціативи «Громада дружня до дітей і молоді» у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Проведення дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA)
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Проведено дослідження Індекс Благополуччя Молоді у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA)  та організація заходів у співпраці із Дитячим фонд ООН (ЮНІСЕФ).

	
	4.7.1.
	Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість підтриманих проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства – щонайменше 25 проєктів щорічно.

	
	4.7.1.
	Організація та проведення для молоді з інвалідністю форуми, конкурси, фестивалі, змагання, олімпіади, квести та інші заходи
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів – щонайменше 4 заходів.

	
	4.7.2.
	Розвиток мережі та підтримки молодіжних центрів та просторів як основної бази молодіжної політики, для проведення молодіжних форумів, конференцій, навчань, тренінгів, семінарів, круглих столів, розважальних заходів, що спрямовані на вирішення актуальних питань молоді 
	2024-2026
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість створених об'єктів – 1 молодіжний центр, 3 простори культурного, наукового та профорієнтаційного напрямків.

	
	
	Програма розвитку та підтримки волонтерства на 2025-2027 рр.

	
	4.7.1.
	Сприяння у проведенні навчання по волонтерському менеджменту та фінансовій грамотності (аудит, облік і звітування щодо роботи з гуманітарною та благодійною допомогою) для громадських об'єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів з волонтерського менеджменту та фінансовій грамотності – 15 заходів щорічно.

	
	4.7.1.
	Проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міських акцій, конкурсів, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, ярмарків, фестивалів, поїздок, ретритів та інших заходів присвячених розвитку волонтерству
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів присвячених волонтерському спрямуванню – 10 заходів.

	
	4.7.1.
	Проведення волонтерських заходів у загальноосвітніх навчальних закладах (навчання, практикуми, тренінги, зустрічі з волонтерами, шкільні уроки волонтерства та інші заходи)
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість залучених осіб у межах освітнього процесу – щонайменше 1000 учнів.

	
	4.7.1.
	Нагородження волонтерів, волонтерських організацій, інститутів громадянського суспільства з нагоди Міжнародного Дня Волонтера
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість нагороджених кращих волонтерів громади – 100 осіб щорічно.

	
	4.7.1.
	Створення «Порталу Волонтера»
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей
	Створено портал.

	
	4.7.1.
	Посилення комунікації та врахування думки організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів шляхом проведення публічних консультацій щодо суспільно важливих питань пов’язаних з волонтерською діяльністю, а також проведення громадських обговорень, слухань, засідань у форматі «круглого столу» тощо з актуальних питань громади та гуманітарних потреб
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених заходів – 5 заходів щорічно.

	
	4.7.1.
	Включення в муніципальні соціологічні опитування за участі громади або ті, які проводяться на замовлення або за сприяння органів місцевого самоврядування, питань участі жителів у волонтерській діяльності
	2025-2027
	Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей 
	Кількість проведених соціологічних опитувань – 4 опитування. 
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