Виконання проектів громадського бюджету станом на 01.07.2019

|  | Назва проекту | Кошти, необхідні на реалізацію проекту. (грн.) | Виділено з міського бюджету, (грн.) | Використано коштів саном на 01.07.2019 (грн.) | Стан реалізації на 01.07.2019 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Встановлення накриття спортивного майданчика в школі-ліцеї №6 ім.Н.Яремчука | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  | Виготовляється ПКД , роботи розпочнуться в липні | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечне материнство | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 093 500,0 | Реалізовано КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» придбано апарат штучної вентиляції легень eVolution 3e | Відділ здоров’я та медичного забезпечення |
| 3 | Безпечна і здорова школа | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 27 000,0 | Виговлено ПКД ( 27,0 тис.грн.). Роботи розпочато, проводиться демонтаж старої огорожі | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7) |
| 4 | Дитячий інклюзивний майданчик «Місто Мрій» | 1 434 000,0 | 1 434 000,0 | 60 788,0 | Виготовлено ПКД ( 60,7 тис. грн ) Укладено договір на виконання робіт на суму 1324,0 тис. грн.з ТОВ «Тернопіль Будпостач» | Управління культури та мистецтв (парк Національного відродження) |
| 5 | Рік науки та молодіжних ініціатив у Тернополі у 2019 році | 1 286 267,0 | 1 286 267,0 | 233 858,0 | Придбано 2 ноутбуки та інше обладнання | Управління освіти та науки (на базі Станції юних техніків) |
| 6 | Нове життя спортивного майданчика | 1 400 000,0 | 860 000,0 | 28 764,0 | Виготовлено ПКД (28,7 тис.грн). Роботи розпочато | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №18) |
| Всього по великих проектах | 7 670 267,0 | 7 130 267,0 | 1 443 910,0 |  |  |
|  | Малі проекти |
| 1 | Музей національної слави | 293 000,0 | 228 000,0 | 57 637,0 | Придбано обладнання | Управління освіти та науки (Галицький коледж) |
| 2 | «Вільна боротьба» Міжнародний меморіал тренера Богдана Сцібайла вільної боротьби | 300 000,0 | 300 000,0 | 299 998,0 | Реалізовано -придбано табло та борцівський килим для ЗОШ №7 та ЗОШ 17 | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7 та №17) |
| 3 | Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста | 300 000,0 | 300 000,0 | 16 320,0 | Укладено договір з підрядною організацією на проведення робіт. Роботи розпочнуться 08.07. 2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Реконструкція зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» | 163 250,0 | 163 250,0 | 8 100,0 | Виготовлено ПКД (8,1 тис.грн.). Укладено договір з підрядною організацією ТОВ "Лайттер" на виконання робіт з реконструкції зупинки. На даний час ведуться роботи з реконструкції зупинки, яку планується встановити до 01.08.2019р. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 5 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 987,0 | Виготовлено ПКД . Укладено угоду з ТОВ «Західтернобуд». Роботи розпочнуться 22.07.2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Організація центру загартовування тернополян та реконструкції приміщень для оздоровчих процедур | 300 000,0 | 300 000,0 | 29 700,0 | Виготовлено ПКД ( 29,7 тис. грн ) Укладений договір на суму 186,1 тис. грн.. з ТОВ «Лайтер» на виконання робіт по ремонту | Управління культури та мистецтв |
| 7 | Студія робототехніки | 296 100,0 | 228 200,0 | 201 566,0 | Придбано обладнання (LEGO), 3D принтер | Управління освіти та науки (Станція юних техніків) |
| 8 | Кіно без меж | 88 800,0 | 88 800,0 |  | Укладено договори по створенню тифлокоментарів до фільмів «Позивний «Бандерас» та «Пригоди Святого Миколая», але послуги ще не виконані і відповідно не проплачені. | Управління культури та мистецтв |
| 9 | Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 987,0 | Виготовлено ПКД . Роботи розпочнуться 22.07.2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м’яким покриттям на вулиці 15 Квітня | 300 000,0 | 300 000,0 | 17 952,0 | Виготовлено ПКД (17,9 тис.грн) | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 11 | Реконструкція дитячого майданчика по вул. Галицька, 52, облаштування благоустрою | 299 000,0 | 299 000,0 |  | Замовлено ПКД | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 12 | «Можливості - обмежені, здібності – безмежні» | 190 700,0 | 190 700,0 | 190 700,0 | 1. Здійснено закупівлю товарів: 1.1.ДК 021:2015 (CPV) 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя на суму -1500 грн. (бібл..-філія №8 для дорослих) 1.2.ДК 021:2015 (CPV) : 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя на суму -1500 грн. (бібл..-філія №4 для дітей) 1.3.ДК 021:2015: 39510000-0 Вироби з домашнього текстилю на суму – 700 грн. (бібл..-філія №4 для дітей) 1.4.ДК 021:2015: 39130000-2 — Офісні меблі на суму - 10724 грн. 2.Заходи проведені у бібліотеці-філії №4 для дітей: 2.1 4,06 - «У центрі всесвіту – дитина!» 2.2. 14.06 – «Кастинг розпочато!!!» (відбір учасників для мандрівного театру «Букширма») 2.3. 20.06 – День журналу в бібліотеці 2.4. 26.06 – Літні фантазії «Конкурс малюнку на асфальті» 3. Заходи проведені у бібліотеці-філії №8 для дорослих: 3.1. 5.06. – «Доля планети – в наших руках» (велнес-інформація) 3.2. 25.06 – «Права людини – компас життя» | Управління культури і мистецтв |
| 13 | Громадський туалет | 300 000,0 | 300 000,0 |  | З автором проекту погоджено встановлення модульного громадського туалету по вул.. Чорновола. Проект рішення на сесію міської ради щодо зміни виконавця даного проекту | Управління культури і мистецтв |
| Всього по малих проектах | 3 430 850,0 | 3 297 950,0 | 867 947,0 |  |  |
| Разом по 19 проектах | 11 101 117,0 | 10 428 217,0 | 2 311 857,0 |  |