Виконання проектів громадського бюджету станом на 01.08.2019

|  | Назва проекту | Кошти, необхідні на реалізацію проекту. (грн.) | Виділено з міського бюджету, (грн.) | Використано коштів саном на 01.08.2019 (грн.) | Стан реалізації на 01.08.2019 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Встановлення накриття спортивного майданчика в школі-ліцеї №6 ім.Н.Яремчука | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  | Роботи тривають, завезені металоконструкції для накриття для спортивного майданчика | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечне материнство | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 093 500,0 | Реалізовано КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - придбано апарат штучної вентиляції легень eVolution 3e. | Відділ здоров’я та медичного забезпечення |
| 3 | Безпечна і здорова школа | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 27 000,0 | Виготовлено ПКД ( 27,0 тис.грн.). Роботи тривають,ведуться роботи по встановленню огорожі, завершення проекту планується 01.09.2019року. | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7) |
| 4 | Дитячий інклюзивний майданчик «Місто Мрій» | 1 434 000,0 | 1 434 000,0 | 463 921,39 | Виготовлення ПКД в ПП «Нортон» - 60 788,00 грн. ДП «Укрдержбудекспертиза» - 5838,83 грн. ТОВ «Тернопіль Будпостач» проплачено аванс 397294,56 грн. Розпочато роботи. | Управління культури та мистецтв (парк Національного відродження) |
| 5 | Рік науки та молодіжних ініціатив у Тернополі у 2019 році | 1 286 267,0 | 1 286 267,0 | 233 858,0 | Придбано 6 ноутбуків та інше обладнання. | Управління освіти та науки (на базі Станції юних техніків) |
| 6 | Нове життя спортивного майданчика | 1 400 000,0 | 990 000,0 | 28 764,0 | Виготовлено ПКД (28,7 тис.грн). Збільшено суму виділених коштів на 130 тис. грн. (рішення сесії від 24.07.2019). Роботи ведуться | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №18) |
| Всього по великих проектах | 7 670 267,0 | 7 130 397,0 | 1 847 043,39 |  |  |
|  | Малі проекти |
| 1 | Музей національної слави | 293 000,0 | 228 000,0 | 114 025,0 | Придбано обладнання на суму 114 ,0 тис. грн. (звукове та відео обладнання, проектор, меблі) | Управління освіти та науки (Галицький коледж) |
| 2 | «Вільна боротьба» Міжнародний меморіал тренера Богдана Сцібайла вільної боротьби | 300 000,0 | 300 000,0 | 299 998,0 | Реалізовано -придбано табло та борцівський килим для ЗОШ №7 та ЗОШ 17 (299998,0 грн.). | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7 та №17) |
| 3 | Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста | 300 000,0 | 300 000,0 | 16 320,0 | Роботи на завершальному етапі. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Реконструкція зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» | 163 250,0 | 163 250,0 | 8 100,0 | Виготовлено ПКД (8,1 тис.грн.). Укладено договір з підрядною організацією ТОВ "Лайттер" на виконання робіт з реконструкції зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» в м.Тернополі. Зупинку заплановано встановити до 18.08.2019р. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 5 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 987,0 | Виготовлено ПКД, укладено угоду з ТОВ «Західтернобуд» . Роботи розпочнуться 01. 09.2019 року. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Організація центру загартовування тернополян та реконструкції приміщень для оздоровчих процедур | 300 000,0 | 300 000,0 | 29 700,0 | Виготовлено ПКД ( 29,7 тис. грн ). Укладений договір на суму 186,1 тис. грн. з ТОВ «Лайтер» на виконання робіт по ремонту. Ведуться роботи по ремонту даху | Управління культури та мистецтв |
| 7 | Студія робототехніки | 296 100,0 | 228 200,0 | 228 199,98 | Придбано обладнання на суму 228 199,98 грн. (Навчально розвиваючі комплекти LEGO, 3D принтер, комплект електрообладнання, комп’ютерна та мультимедійна техніка).Готується презентація студії.. | Управління освіти та науки (Станція юних техніків) |
| 8 | Кіно без меж | 88 800,0 | 88 800,0 |  | Укладено договори по створенню тифлокоментарів до фільмів «Позивний «Бандерас» та «Пригоди Святого Миколая». Роботи на завершальному етапі. Кошти на даний час не проплачені . | Управління культури та мистецтв |
| 9 | Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 987,0 | Виготовлено ПКД (22,987 тис.грн.).Погоджено з автором проекту. Роботи розпочнуться 01.09.2019року. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м’яким покриттям на вулиці 15 Квітня | 300 000,0 | 300 000,0 | 17 952,0 | Виготовлено ПКД. (17,952 тис.грн.) | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 11 | Реконструкція дитячого майданчика по вул. Галицька, 52, облаштування благоустрою | 299 000,0 | 299 000,0 |  | Замовлено ПКД. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 12 | «Можливості - обмежені, здібності – безмежні» | 190 700,0 | 190 700,0 | 169 948,0 | Згідно плану по реалізації проекту усі договори укладені. Роботи продовжуються. Здійснено закупівлю товарів: 1.1.ДК 021:2015 (CPV)32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (дошка-екран) на суму -4000,00 грн. (бібл..-філія №8 для дорослих) 1.2.ДК 021:2015 (CPV)32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (дошка-екран) на суму -4000,00 грн. (бібл..-філія №4 для дітей) 1.3.ДК 021:2015 (CPV)39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (стільці складні) на суму -4400,00 грн. (бібл..-філія №4 для дітей) 1.4.ДК 021:2015 (CPV)39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (стільці складні) на суму -4400,00 грн. (бібл..-філія №8 для дорослих) 1.5.ДК 021:2015 (CPV) 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя на суму -1500,00 грн. (бібл..-філія №8 для дорослих) 1.6.ДК 021:2015 (CPV) : 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя на суму -1500,00 грн. (бібл..-філія №4 для дітей) 1.7. ДК 021:2015(CPV) : 39510000-0 Вироби з домашнього текстилю (рулонні штори на вікно) на суму – 700,00грн. (бібл..-філія №4 для дітей) 1.8.ДК 021:2015(CPV): 39130000-2 — Офісні меблі на суму (дивани-2шт.) – 10724,00 грн. (бібл..-філія №8 для дорослих). 1.9. ДК 021:2015(CPV): 39140000-5 Меблі для дому (м'який куток – 1 шт.) на суму-10 724,00 грн. (бібл..-філія №4 для дітей). 1.10. ДК 021:2015 (CPV)32320000-2 – Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор)-55000,00грн. (бібл..-філія №8 для дорослих). 1.11. ДК 021:2015 (CPV)32320000-2 – Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор)-55000,00грн. (бібл..-філія №4 для дітей). 1.12. ДК 021:2015 (CPV)38650000-6 – Фотографічне обладнання ( фотоапарат)-9000,00грн. (бібл..-філія №4 для дітей). 1.13.ДК 021:2015 (CPV)38650000-6 – Фотографічне обладнання ( фотоапарат)-9000,00грн.(бібл..-філія №8 для дорослих). 2.Заходи, проведені у бібліотеці-філії №4 для дітей: 2.1. 12.07.2019р. - Книжковий кошик "Новинки для кожної дитинки" (разом з маркетологами "Навчальної книги - Богдан"). 2.2. 19.07.2019р. - Бібліотечний зоо-lаnd "Купа цікавинок про домашніх тваринок" 2.3. 31.07.2019р. - День інформації "Світ твоїх фантазій" (разом з СЮТ) 3. Заходи, проведені у бібліотеці-філії №8 для дорослих: 3.1. 08.07.2019р «Родина - це тепло і затишок, добро і любов» 3.2. 23.07.2019р «Безпека на дорозі – безпека життя» | Управління культури і мистецтв |
| 13 | Громадський туалет | 300 000,0 | 300 000,0 |  | З автором проекту погоджено встановлення модульного громадського туалету по вул. Чорновола (у зв’язку з відсутністю комунікацій (води, стоків) у парку «Топільче»). Рішенням сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. кошти передані управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. | Управління культури і мистецтв |
| Всього по малих проектах | 3 430 850,0 | 3 297 950,0 | 930 216,98 |  |  |
| Разом по 19 проектах | 11 101 117,0 | 10 428 347,0 | 2 777 260,37 |  |