Виконання проектів громадського бюджету станом на 01.09.2019

|  | Назва проекту | Кошти, необхідні на реалізацію проекту. (грн.) | Виділено з міського бюджету, (грн.) | Використано коштів саном на 01.09.2019 (грн.) | Стан реалізації на 01.09.2019 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Встановлення накриття спортивного майданчика в школі-ліцеї №6 ім.Н.Яремчука | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | Реалізовано Роботи завершені на виділені кошти | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечне материнство | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 093 500,0 | Реалізовано КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - придбано апарат штучної вентиляції легень eVolution 3e. | Відділ здоров’я та медичного забезпечення |
| 3 | Безпечна і здорова школа | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 27 000,0 | Виготовлено ПКД (27,0 тис.грн.). Ведуться роботи по встановленню огорожі. Завершення проекту планується до 10.09.2019 | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7) |
| 4 | Дитячий інклюзивний майданчик «Місто Мрій» | 1 434 000,0 | 1 434 000,0 | 463 921,39 | -Виготовлення ПКД в ПП «Нортон» - 60 788,00 грн. -ДП «Укрдержбудекспертиза» - 5838,83 грн. -ТОВ «Тернопіль Будпостач» проплачено аванс 397294,56 грн Виконання робіт затягується через відтермінування отримання спеціальних елементів майданчика, які замовленні підрядником ТОВ «Тернопіль Буд Постач». Орієнтовний термін виконання робіт - жовтень | Управління культури та мистецтв (парк Національного відродження) |
| 5 | Рік науки та молодіжних ініціатив у Тернополі у 2019 році | 1 286 267,0 | 1 286 267,0 | 364 858,8 | Придбано обладнання та оплачено послуги. Реалізацію заходів проекту передбачено до кінця року. | Управління освіти та науки (на базі Станції юних техніків) |
| 6 | Нове життя спортивного майданчика | 1 400 000,0 | 990 000,0 | 990 000,0 | Реалізовано Роботи завершені. Готується відкриття майданчика. | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №18) |
| Всього по великих проектах | 7 670 267,0 | 7 130 397,0 | 3 939 280,19 |  |  |
|  | Малі проекти |
| 1 | Музей національної слави | 293 000,0 | 228 000,0 | 228 000,0 | Реалізовано Придбано обладнання на суму 114 025,0 (звукове та відео обладнання, проектор, меблі). Придбано меблів на суму 72 975,0, експозиція на суму 41 000,0грн. | Управління освіти та науки (Галицький коледж) |
| 2 | «Вільна боротьба» Міжнародний меморіал тренера Богдана Сцібайла вільної боротьби | 300 000,0 | 300 000,0 | 299 998,0 | Реалізовано -придбано табло та борцівський килим для ЗОШ №7 та ЗОШ №17 (299998,0 грн.). | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7 та №17) |
| 3 | Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста | 300 000,0 | 300 000,0 | 16 320,0 | Реалізовано Кошти будуть проплачені після підписання актів виконаних робіт. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Реконструкція зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» | 163 250,0 | 163 250,0 | 8 100,0 | Реалізовано Готуються до оплати акти виконаних робіт | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 5 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 987,0 | Виготовлено ПКД . Укладено угоду з ТОВ «Західтернобуд»( 06.06.2019 р). Роботи розпочато 02. 09.2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Організація центру загартовування тернополян та реконструкції приміщень для оздоровчих процедур | 300 000,0 | 300 000,0 | 29 700,0 | Виготовлено ПКД – ТОВ «Лайттер» (29700,0 грн.). Роботи ведуться | Управління культури та мистецтв |
| 7 | Студія робототехніки | 296 100,0 | 228 200,0 | 228 200,0 | Реалізовано Придбано обладнання на суму 228 199,98 (Навчально розвиваючі комплекти LEGO, 3D принтер, комплект електрообладнання, комп’ютерна та мультимедійна техніка) | Управління освіти та науки (Станція юних техніків) |
| 8 | Кіно без меж | 88 800,0 | 88 800,0 | 82 800,0 | Укладено договори по створенню тифлокоментарів до фільмів «Позивний «Бандерас» та «Пригоди Святого Миколая». Роботи виконані та оплачені в сумі 82800,0 грн. В процесі оплати транспортні послуги на суму 6000,0 грн. | Управління культури та мистецтв |
| 9 | Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька | 300 000,0 | 300 000,0 | 99 640,0 | Роботи розпочато 26.08.2019 . Заплановано завершити 20.09.2019 р. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м’яким покриттям на вулиці 15 Квітня | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 099,0 | Виготовлено ПКД і здано на реєстрацію 29.08.2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 11 | Реконструкція дитячого майданчика по вул. Галицька, 52, облаштування благоустрою | 299 000,0 | 299 000,0 | - | Замовлено ПКД | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 12 | «Можливості - обмежені, здібності – безмежні» | 190 700,0 | 190 700,0 | 189 948,0 | Реалізовано Здійснено закупівлю товарів та проведено заходи у бібліотеці-філії №4, №8 згідно плану по реалізації проекту. | Управління культури і мистецтв |
| 13 | Громадський туалет | 300 000,0 | 300 000,0 | - | Рішенням сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. кошти передані управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| Всього по малих проектах | 3 430 850,0 | 3 297 950,0 | 1 227 792,0 |  |  |
| Разом по 19 проектах | 11 101 117,0 | 10 428 347,0 | 5 167 072,19 |  |