Виконання проектів громадського бюджету станом на 01.11.2019

|  | Назва проекту | Кошти, необхідні на реалізацію проекту. (грн.) | Виділено з міського бюджету, (грн.) | Використано коштів саном на 01.11.2019 (грн.) | Стан реалізації на 01.11.2019 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |
| 1 | Встановлення накриття спортивного майданчика в школі-ліцеї №6 ім.Н.Яремчука | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | Реалізовано Роботи завершені на виділені кошти | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечне материнство | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 093 500,0 | Реалізовано КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - придбано апарат штучної вентиляції легень eVolution 3e. | Відділ здоров’я та медичного забезпечення |
| 3 | Безпечна і здорова школа | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | Реалізовано Встановлено огорожу, відеокамери, освітлення, вуличні тренажери. | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7) |
| 4 | Дитячий інклюзивний майданчик «Місто Мрій» | 1 434 000,0 | 1 434 000,0 | 463 921,39 | -Виготовлення ПКД в ПП «Нортон» - 60 788,00 грн. -ДП «Укрдержбудекспертиза» - 5838,83 грн. -ТОВ «Тернопіль Будпостач» проплачено аванс 397294,56 грн. Очікується поставка елементів інклюзивного майданчика та їх встановлення. | Управління культури та мистецтв (парк Національного відродження) |
| 5 | Рік науки та молодіжних ініціатив у Тернополі у 2019 році | 1 286 267,0 | 1 286 267,0 | 670 930,0 | Придбано обладнання та оплачено послуги. Реалізацію заходів проекту передбачено до кінця року. | Управління освіти та науки (на базі Станції юних техніків) |
| 6 | Нове життя спортивного майданчика | 1 400 000,0 | 990 000,0 | 990 000,0 | Реалізовано Облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям. | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №18) |
| Всього по великих проектах | 7 670 267,0 | 7 130 397,0 | 5 668 351,39 |  |  |
|  | Малі проекти |
| 1 | Музей національної слави | 293 000,0 | 228 000,0 | 228 000,0 | Реалізовано Придбано обладнання на суму 114 025,0 (звукове та відео обладнання, проектор, меблі). Придбано меблів на суму 72 975,0, експозиція на суму 41 000,0грн. | Управління освіти та науки (Галицький коледж) |
| 2 | «Вільна боротьба» Міжнародний меморіал тренера Богдана Сцібайла вільної боротьби | 300 000,0 | 300 000,0 | 299 998,0 | Реалізовано Придбано 2 табло та 2 борцівські килими для ЗОШ №7 та ЗОШ №17 (299998,0 грн.). | Управління освіти та науки (на базі ЗОШ №7 та №17) |
| 3 | Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста | 300 000,0 | 300 000,0 | 263 860,0 | Реалізовано Акти виконаних робіт на перевірці в технагляді. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Реконструкція зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» | 163 250,0 | 163 250,0 | 163 024,0 | Реалізовано Проведено реконструкцію зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» в м.Тернополі. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 5 | Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня | 300 000,0 | 300 000,0 | 272 980,0 | Реалізовано | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Організація центру загартовування тернополян та реконструкції приміщень для оздоровчих процедур | 300 000,0 | 300 000,0 | 271 100,0 | Виготовлено ПКД – ТОВ «Лайттер» (29700,0 грн.). Укладено договір підряду. Роботи ведуться. | Управління культури та мистецтв |
| 7 | Студія робототехніки | 296 100,0 | 228 200,0 | 228 200,0 | Реалізовано Придбано обладнання на суму 228 199,98 (Навчально розвиваючі комплекти LEGO, 3D принтер, комплект електрообладнання, комп’ютерна та мультимедійна техніка) | Управління освіти та науки (Станція юних техніків) |
| 8 | Кіно без меж | 88 800,0 | 88 800,0 | 88 800,0 | Реалізовано Створено тифлокоментарі до фільмів «Позивний «Бандерас» та «Пригоди Святого Миколая». | Управління культури та мистецтв |
| 9 | Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 990,0 | Реалізовано Акти виконаних робіт знаходяться на перевірці в технагляді. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 10 | Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м’яким покриттям на вулиці 15 Квітня | 300 000,0 | 300 000,0 | 17 950,0 | Виготовлено ПКД і здано на реєстрацію 29.08.2019 Роботи розпочаті 15.10.2019 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 11 | Реконструкція дитячого майданчика по вул. Галицька, 52, облаштування благоустрою | 299 000,0 | 299 000,0 | 31 160,0 | Реалізовано Акти виконаних робіт знаходяться на перевірці в технагляді. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 12 | «Можливості - обмежені, здібності – безмежні» | 190 700,0 | 190 700,0 | 189 948,0 | Реалізовано Здійснено закупівлю товарів та проведено заходи у бібліотеці-філії №4, №8 згідно плану по реалізації проекту. | Управління культури і мистецтв |
| 13 | Громадський туалет | 300 000,0 | 300 000,0 | - | Рішенням сесії №7/36/2 від 24.07.2019р. кошти передані управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| Всього по малих проектах | 3 430 850,0 | 3 297 950,0 | 2 078 010,0 |  |  |
| Разом по 19 проектах | 11 101 117,0 | 10 428 347,0 | 7 746 361,39 |  |