Підсумковий Звіт про стан реалізації проєктів Громадського бюджету 2019

Тернопіль увійшов до одного із семи міст, який виграв конкурс за підтримки USAID та «Інституту бюджету та соціально-економічного розвитку» і отримав безкоштовне програмне забезпечення для реалізації проєкту.

У 2019 році продовжувалося впровадження «Громадського бюджету».

Прийом заявок на конкурс за кошти «Громадського бюджету» розпочався з 1 вересня 2018 року.

В голосуванні взяли участь 12990 тернополян, які віддали 16672 голоси за проєкти, які допущені до голосування.

До реалізації в 2019 році відібрано 19 проєктів на загальну суму 11 101 117,0 грн., з яких:

6 великих  на  суму – 7 670 267,0 грн. (69,1%);

13 малих на  суму – 3 430 850,0 грн. (30,9%).

Протягом 2019 року реалізовано 18 проєктів на суму  10 112 229,0 грн., з них:

6 великих на суму –7 210 709,0 грн.;

12 малих на суму – 2 901 520,0 грн.

ВЕЛИКІ ПРОЄКТИ

Встановлення накриття спортивного майданчика в школі-ліцеї №6 ім.Н. Яремчука

Мета – накриття спортивного майданчика для круглорічного використання.

Відповідальний – управління освіти та науки

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |

За кошти, виділені в рамках громадського бюджету, залито основу, встановлено опори накриття майданчика. Кошти використані в повному обсязі на підготовчі роботи та придбання металевого каркасу. Для проведення накриття необхідне придбання покрівлі.

Безпечне материнство

Мета - покращення рівня надання допомоги вагітним та породіллям в операційній палаті інтенсивної терапії.

Відповідальний – відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | 1 093 500,0 |

В рамках реалізації проєкту КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» придбано і введено в експлуатацію  апарат штучної вентиляції легень eVolution 3e.

Безпечна і здорова школа

Мета – створення умов для безпечного перебування дітей на території школи, пропагування здорового способу життя та відпочинку.

Відповідальний – управління освіти та науки

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 |

Проєкт реалізовано на базі ЗОШ №7. Встановлено огорожу навколо усього подвір’я, 10 відеокамер та освітлення території,  вуличні тренажери, завершено благоустрій території.

Дитячий інклюзивний майданчик «Місто Мрій»

Мета – допомогти сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю соціально адаптуватись до навколишнього середовища та мати змогу гратись та відпочивати на свіжому повітрі.

Відповідальний – управління культури та мистецтв

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 434 000,0 | 1 434 000,0 | 1 390 942,0 |

У рамках реалізації проєкту проведені роботи з облаштування дитячого інклюзивного майданчика в парковій зоні (район Сонячний), встановлено 17 елементів-конструкцій.

Рік науки та молодіжних ініціатив у Тернополі у 2019 році

Мета – реалізація календарного плану заходів «Рік науки та молодіжних ініціатив у Тернополі у 2019 році».

Відповідальний – управління освіти та науки

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Очікуване використання коштів у 2019 році грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 286 267,0 | 1 286 267,0 | 1 286 267,0 |

В рамках проєкту реалізовано близько 150 наукових, освітніх та молодіжних заходів, зазначених у календарному плані, придбано обладнання. Проєкт реалізовано на базі Станції юних техніків.

Нове життя спортивного майданчика

Мета – пропагування здорового способу життя, активного та здорового відпочинку.

Відповідальний- управління освіти та науки

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 400 000,0 | 990 000,0 | 990 000,0 |

Проєкт реалізовано на базі ЗОШ №18. Облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям.

Малі проєкти

Музей національної слави

Мета – популяризація української історії, формування у молоді патріотичних поглядів.

Відповідальний – управління освіти та науки

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 293 000,0 | 228 000,0 | 228 000,0 |

Проєкт реалізовано на базі Галицького коледжу. Придбано звукове та відео обладнання, проектор, меблі, створено музейну експозицію.

«Вільна боротьба»

Міжнародний меморіал тренера вільної боротьби Богдана Сцібайла

Мета – популяризація вільної боротьби

Відповідальний- управління освіти та науки

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 299 998,0 |

Проєкт реалізовано на базі ЗОШ №7 і№17. Придбано два борцівські мати та два табло.

Впорядкований дворик – окраса історичного центру міста

Мета – впорядкування та надання естетичного вигляду внутрішнього двору будинків, що знаходяться за адресою бульвар Шевченка - вулиці Камінна, Словацького.

Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 263 860,0 |

З реалізації проекту проведено роботи: відремонтовано каналізаційні люки, замощення території двору бруківкою, зроблено клумби навколо дерев та кущів.

Реконструкція зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет»

Мета – реконструкція зупинки громадського транспорту «Педагогічний університет» у смарт-зупинку, яка створить комфортні умови для студентської молоді, жителів та гостей міста.

Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 163 250,0 | 163 250,0 | 163 024,0 |

Встановлено павільйон зупинки, який обладнано сонячними панелями, монітором 43, Wi-Fi роутером та USB входами.

Облаштування спортивно-ігрового майданчика по вулиці Оболоня

Мета –створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 272 980,0 |

В рамках реалізації проєкту встановлено елементи дитячого ігрового комплексу, лавочки.

Організація центру загартовування тернополян та реконструкції приміщень для оздоровчих процедур

Мета – забезпечення оптимальних умов функціонування громадської організації «Нептун», що популяризує ведення здорового способу життя, проведення Всеукраїнських змагань зимового плавання.

Відповідальний -  управління культури та мистецтв

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 271 100,0 |

Проєктом передбачено здійснення капітального ремонту даху, стін та підлоги в приміщенні ГО «Нептун».

У рамках реалізації проєкту здійснено капітальний ремонт даху, частковий ремонт підлоги на суму 271 100,0 грн.

Студія робототехніки

Мета – комплексне навчання підростаючого покоління (6-21 років) основам робототехніки.

Відповідальний – управління освіти та науки

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 296 100,0 | 228 200,0 | 228 200,0 |

Проєкт реалізовано на базі Станції юних техніків. Придбано обладнання (навчально-розвиваючі  комплекти LEGO, 3D принтер, комплект електрообладнання, комп’ютерна та мультимедійна техніка), лабораторія робототехніки відкрита.

Кіно без меж

Мета –створення тифлокоментаря до україномовних фільмів та організація їх показу в інклюзивному форматі.

Відповідальний - управління культури та мистецтв

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 88 800,0 | 88 800,0 | 88 800,0 |

З метою реалізації проєкту здійснено переведення фільмів «Позивний Бандерас» та «Пригоди Святого Миколая» із використанням спеціальної технології тифлокоментування, проведено кінопокази.

17 жовтня 2019 року продемонстровано фільм «Пригоди Святого Миколая» в приміщенні  Тернопільського національного економічного університету.

Облаштування спортивного простору на вул. Лозовецька

Мета – створення зони активного відпочинку для дітей та дорослих.

Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 296 610,0 |

З реалізації проєкту проведено роботи по влаштуванню штучного покриття (синтетична трава), встановлено металеві огорожі, ворота, баскетбольні щити, лавочку.

Ландшафтний дитячий ігровий майданчик з м’яким покриттям на вул. 15 Квітня

Мета – створення сучасного дитячого ігрового майданчика, що сприятиме підвищенню рівня фізичної та загальної культури населення, вирішить проблему зайнятості дітей.

Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

| Кошти необхідні на реалізацію проєкту, грн. | Виділено з бюджету громади, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |

В рамках реалізації проекту встановлено ігрові елементи (гойдалка, гірка, лазанка).

Реконструкція дитячого майданчика по вул.Галицька,52, облаштування благоустрою

Мета – організація дозвілля та відпочинку дітей.

Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

| Кошти необхідні на реалізацію проекту, грн. | Виділено з міського бюджету, грн.. | Використано коштів , грн. |
| --- | --- | --- |
| 299 000,0 | 299 000,0 | 299 000,0 |

У рамках реалізації проєкту встановлено металеву огорожу, ігрові елементи, тенісний стіл та 4 лавочки.

«Можливості - обмежені, здібності - безмежні»

Мета – підвищення поінформованості та освіченості людей з особливими фізичними можливостями, соціальна адаптація, забезпечення самореалізації та інтеграції у громадське суспільство.

Відповідальний – управління культури та мистецтв

| Кошти необхідні на реалізацію проекту, грн. | Виділено з міського бюджету, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 190 700,0 | 190 700,0 | 189 948,0 |

В рамках проєкту здійснено закупівлю обладнання для облаштування безпечних зон активного відпочинку, отримання інформації, читання, розваг, фізичного та духовного розвитку людей з особливими фізичними можливостями та проведено заходи у бібліотеці-філії №4, №8 згідно плану по реалізації проєкту.

Громадський туалет

Мета – забезпечення потреб населення.

Відповідальний – управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

| Кошти необхідні на реалізацію проекту, грн. | Виділено з міського бюджету, грн. | Використано коштів, грн. |
| --- | --- | --- |
| 300 000,0 | 300 000,0 | - |

Проєкт не реалізований.

Проєктом передбачалося встановлення громадського туалету в парку «Топільче».

В ході аналізування було встановлено, що коштів, передбачених проектом, недостатньо на повну його реалізацію (придбання модульного туалету, його встановлення, підведення комунікацій, благоустрій, виготовлення ПКД+ експертиза).

Громадський туалет буде встановлено за кошти бюджету громади поза проєктом «Громадський бюджет».