|  |  |  | Додаток 1 до рішення міської ради від «__»__________№____ Звіт про виконання «Програми розвитку освіти на 2017-2019 роки» Управління освіти і науки Тернопільської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Програма розвитку освіти на 2017-2019 роки (рішення міської ради від 16.12.2016 р. №7/13/16) |

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку освіти на 2017-2019 роки

| № з/п | Захід | Відповідальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  | Усього | у тому числі |  |  |
|  |  |  |  | міський бюджет | Дер-жав-ний бюд-жет | Кош-ти з ін-ших дже-рел |  | Місь-кий бюд-жет | державний бюд-жет | Кош-ти з ін-ших дже-рел |  |
| 1 | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених | 2017 – 2019 роки | 6 100,0 | 6 100,0 |  |  | 5609,2 | 5609,2 |  |  | 2017 рік - Відремонтовано 2 групи ТДНЗ № 9 та ТДНЗ № 20 проведений ремонт ДНЗ № 25 2018 рік - Завершені капітальні ремонти ДНЗ №10(1 група), ДНЗ №25(3 групи). ТНВК №28 (1 група) 2019 рік - Чернихівська ЗОШ відкрито садову групу |
| 2 | Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах | 2017 рік | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | Контингент вихованців закладів дошкільної освіти збережено. Дошкільною освітою охоплено 100 % дітей 5-ти річного віку та 92% дітей від 2 до 6 років. У зв’язку з відсутністю запитів батьків групи короткотривалого перебування не відкривались |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації ДНЗ | 2017 рік | 600,0 | 600,0 |  |  | 315,0 | 315,0 |  |  | Для відкриття нових груп було виготовлено проектно-кошторисні документації ТДНЗ № 9, 10, 20, 25, ТНВК №28 |
| 4 | Здійснювати аналіз надання додаткових освітніх послуг дошкільними навчальними закладами та контроль за змістом їх діяльності | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаткові освітні послуги надаються в усіх закладах дошкільної освіти відповідно до запитів батьків. |
| 5 | Розширювати мережу інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. За необхідності ввести в штатні розписи ДНЗ додаткові посади асистента вихователя» | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | У закладах дошкільної освіти відкрито 13 інклюзивних груп, в яких навчається 28 дітей з особливими освітніми потребами. Відповідно до штатних розписів усі інклюзивні групи забезпечені асистентами вихователя. |
| 6 | Систематично проводити моніторинг здоров’я дітей дошкільного віку. забезпечити дошкільні навчальні заклади медикаментами та перев’язувальними матеріалами | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Усі заклади дошкільної освіти забезпечені медикаментами та лікарськими препаратами першої необхідності. У звітний період проведено закупівлю медикаментів та лікарських препаратів у відповідності до встановлених нормативів на суму: у 2017 році - 89,9; у 2018 році – 110,0; у 2019 році – 137,8. |
| 7 | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків, забезпечення пожежної безпеки дошкільних навчальних закладів | 2017 – 2019 роки | 16 900,0 | 16 900,0 |  |  | 16 571,4 | 16 571,4 |  |  | 2017 рік - Проведено ремонтні роботи : Цб ДНЗ . ТДНЗ №1 ТДНЗ №2 ТДНЗ №5, ТДНЗ №6 ТДНЗ №11 ТДНЗ №13 ТДНЗ №15 ТДНЗ №16 ТДНЗ №17 ТДНЗ №21 ТДНЗ №22 ТДНЗ №23 ТДНЗ №24 ТДНЗ №27 ТДНЗ №29 ТДНЗ №30 ТДНЗ №31 ТДНЗ №33 ТДНЗ №34 ТДНЗ №36 ТДНЗ №37 ТДНЗ №38 2018 рік - Виконано ремонт та реконструкції приміщень та дахів: ТДНЗ №1, ТДНЗ №5, ТДНЗ №8, ТДНЗ №9, ТДНЗ №11, ТДНЗ №13, ТДНЗ №14, ТДНЗ №15, ТДНЗ №16, ТДНЗ №17, ТДНЗ №19, ТДНЗ №20, ТДНЗ №21, ТДНЗ №22, ТДНЗ №23, ТДНЗ №26, ТДНЗ №27, ТДНЗ №29, ТДНЗ №30, ТДНЗ №31, ТДНЗ №33, ТДНЗ №34, ТДНЗ №36, ТДНЗ №37, ТДНЗ №38, ТНВК №7, ТНВК №32, ТНВК №35. 2019 рік - Завершені капітальні ремонти приміщень ДНЗ №1, ДНЗ №5, ДНЗ №6., ДНЗ №10 ., ДНЗ №11, ДНЗ №12, ДНЗ №13, ДНЗ №14, ДНЗ №15, ДНЗ №16, ДНЗ №17, ДНЗ №19, ДНЗ №20, ДНЗ №22., ДНЗ №23, ДНЗ №24, ДНЗ №25, ДНЗ №29, ДНЗ №30 , ДНЗ №33, ДНЗ №34, ДНЗ №37, ДНЗ №38, ТНВК №7. ТНВК №28, ТНВК №32) Завершені капітальні ремонти покрівель дахів ДНЗ №2, ДНЗ №13, ДНЗ №14, ДНЗ №22., ДНЗ №23, ДНЗ №26, ДНЗ №27, ДНЗ №30 , ДНЗ №31, ДНЗ №33 |
| 8 | Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування. | 2017 – 2019 роки | 5 600,0 | 5 600,0 |  |  | 4 356,9 | 4 356,9 |  |  | 2017 рік - Придбано майданчики ТДНЗ №3, 33 придбано обладнання для харчоблоків та пралень та мультимедійного обладнання ТДНЗ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38 ТНВК № 7, 28, 32, 35 2018 рік - Придбано електрообладнання, ігрові дитячі майданчики, інше обладнання: ТДНЗ №1,. ТДНЗ №2, ТДНЗ №3, ТДНЗ №4, ТДНЗ №5, ТДНЗ № 6, ТДНЗ №9, ТДНЗ №10, ТДНЗ №11, ТДНЗ №12, ТДНЗ №13, ТДНЗ №14, ТДНЗ №15, ТДНЗ №16, ТДНЗ №17, ТДНЗ №18, ТДНЗ №19, ТДНЗ №20, ТДНЗ №21, ТДНЗ №22, ТДНЗ №23, ТДНЗ №25, ТДНЗ №26, ТДНЗ №27, ТДНЗ №29, ТДНЗ №30, ТДНЗ №31, ТДНЗ №34, ТДНЗ №36, ТДНЗ №37, ТДНЗ №38, ТНВК школа-дитячий садок №7, ТНВК школа-дитячий садок №28, ТНВК школа-дитячий садок №32, ТНВК школа-дитячий садок №35 2019 рік - Придбано електро та мультимедійне обладнання (ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ №4, ДНЗ №5, ДНЗ №6, ДНЗ №8, ДНЗ №9, ДНЗ №10, ДНЗ №11, ДНЗ №17, ДНЗ №19, ДНЗ №20, ДНЗ №21, ДНЗ №23 , ДНЗ №25, ДНЗ №26, ДНЗ №31, ДНЗ №36, ТНВК №28, ТНВК №35) Встановлено майданчики (ДНЗ №11, ДНЗ №17) |
| 9 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання) | 2017 – 2019 роки | 7 300,0 | 7 300,0 |  |  | 6 235,9 | 6 235,9 |  |  | 2017 рік - Роботи завершені ТДНЗ №3 ТДНЗ №12 ТДНЗ №14 ТДНЗ №17 ТДНЗ №20 ТДНЗ №23 ТДНЗ №26 ТДНЗ №29 ТДНЗ №29 ТДНЗ №31 ТДНЗ №33 ТДНЗ №34 2018 рік - Виконано ремонт систем комунікацій ТДНЗ №2, ТДНЗ №6, ТДНЗ №9, ТДНЗ №10, ТДНЗ №12, ТДНЗ №27, ТДНЗ №30, ТДНЗ №36, ТНВК №7 2019 рік - Виконано капітальний ремонт системи тепло та водо постачання ДНЗ №2, ДНЗ №15, ДНЗ №21, ДНЗ №22, ДНЗ №24, ДНЗ №25, ДНЗ №26, ДНЗ №27, ДНЗ №31, ДНЗ №36, ДНЗ №38, ТНВК №7, ТНВК №35 |
| 10 | Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів | 2017 – 2019 роки | 6 250,0 | 6 250,0 |  |  | 5 138,9 | 5 138,9 |  |  | 2017 рік - Проведено роботи по капітальному ремонту асфальтування ТДНЗ № 2, 11, 16, 19, 31, 33, 34, 36 ТНВК № 35 Виконано роботи по капітальному ремонту огорожі ТДНЗ № 22 2018 рік - Проведено ремонт ДНЗ №5, ДНЗ №17, ДНЗ №22, ДНЗ №24, ДНЗ №30, ДНЗ №31. 2019 рік - Виконано капітальний ремонт асфальтного покриття - ДНЗ №24, ДНЗ №30, ТНВК №32 |
| 11 | Лабораторне підтвердження безпеки та якості сировини та харчової продукції які використовують для харчування дітей у ДНЗ | 2019 рік | 50,0 | 50,0 |  |  | - | - |  |  | Проведено перевірки у ДНЗ №14, ДНЗ №16, ДНЗ №20, ДНЗ №24 |
| 12 | Забезпечувати дошкільні навчальні заклади необхідною навчально-методичною літературою. Проводити передплату дитячих журналів,газет,педагогічної преси | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом звітного періоду заклади дошкільної освіти самостійно здійснювали оновлення та поповнення навчально-методичної літератури. |
| 13 | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками | 2017 – 2019 роки | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  | 2017 рік - Твердий інвентар(ДНЗ №9 №6 №9 №10 №13 №20 №23 №25 №27 №30 №31 №37) М’який інвентар ( ДНЗ №1 №3 №7 №8 №9 №11 №16 №20 №23 №24 №25 №27 №35 №38 |
| 14 | Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат | 2017 – 2019 роки | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  | Здійснювалось нагородження з нагоди святкових і ювілейних дат відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності. |
| 15 | Проводити конкурси педагогічної майстерності серед вихователів,інструкторів з фізкультури,практичних психологів,методистів,музичних керівників та інших працівників дошкільних закладів, сприяти нагородженню переможців | 2017 – 2019 роки | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 25 вересня 2019 року в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради відбувся конкурс професійної майстерності серед педагогів закладів дошкільної освіти міста Тернополя «Сучасний вихователь – 2019». За право називатися кращими змагалися шістнадцять учасниць. Усі вони продемонстрували високий професіоналізм, творчість, оригінальність, артистизм. Перше місце у конкурсі посіла Ольга Клюкас, вихователь ЗДО № 3. Друге місце – Оксана Мельник, вихователь ЗДО№27. А третє – Христина Кузик, вихователь ЗДО№23. Переможців конкурсу нагороджено грошовими преміями. |
| 16 | Розширення мережі логопедичних пунктів | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗОШ№4, ЗОШ№6, ЗОШ№8, ТНВК №9,ЗОШ№10, ЗОШ№11, ТНВК школа-колегіум Й. Сліпого, ЗОШ№14, ЗОШ№15, ЗОШ№16, ЗОШ№23, ЗОШ№24, ЗОШ№28, ТСШ№29, ТСЗШ І ст. основ економ., ТСШ, ДНЗ№9, ДНЗ№22, ДНЗ№25, ДНЗ№33, ТНВК№35, ДНЗ№37, ДНЗ№38. |
| 17 | Забезпечити цілодобову охорону приміщень ДНЗ, встановлення камер відеоспостережень системи «Тривожна кнопка» тощо. | 2017 рік | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  | 199,8 | 199,8 |  |  | Оплачено обслуговування системи «Тривожна кнопка» в усіх дошкільних навчальних закладах, не відбувся тендер на придбання та встановлення відеокамер, захід буде передбачено у наступній галузевій програмі |
| 18 | Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у освітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних, спеціальних класах у закладах загальної середньої освіти та проведення корекційних занять в інклюзивно-ресурсному центрі | 2019 рік | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  | 2019 рік - Придбано необхідне обладнання і устаткування (ЗОШ №4, ЗОШ №8, ЗОШ №10, ЗОШ №11, ЗОШ №12, ЗОШ №14, ЗОШ №16, ЗОШ №21, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №28) |
| 19 | Здійснити ресурсне забезпечення запровадження інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно – технічне, кадрове та навчально- методичне забезпечення) | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради від 16.03.2018р. № 7/23/37 "Про створення комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр №1" Тернопільської міської ради створено "Інклюзивно-ресурсний центр №1" |
| 20 | Охоплення дітей та підлітків шкільного віку різними формами навчання (індивідуальна, вечірня,заочна, екстернат, дистанційна) | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Управлінням освіти і науки організовано навчання за різними формами: індивідуальна, вечірня,заочна, екстернат 2017рік-10 учнів екстернів 2018 рік -18 учнів екстернів 2019-рік-19 учнів екстернів Навчання за вечірньою формою організовано на базі ТЗОШ№10. |
| 21 | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків, забезпечення пожежної безпеки закладів загальної середньої освіти | 2017 – 2019 роки | 34 100,0 | 34 100,0 |  |  | 32 283,7 | 32 283,7 |  |  | 2017 рік - Проведено капітальний ремонт покрівлі ЗОШ 2, 14, 17, 20, 22, 23, 29, Технічного ліцею, ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ з поглибленим вивченням основ економіки. Проведено капітальний ремонт з заміною вікон ЗОШ № 13, 19, 27, 29, Класичної гімназії, школи допризовної підготовки. Проведено кап.ремонт приміщення ЗОШ 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, спеціальної школи, Галицького коледжу ТНВК № 28, 32, 35 Триває реконструкція фасаду Української гімназії 2018 рік - Виконано ремонт та реконструкції приміщень та дахів: ЗОШ №2, ЗОШ №4, ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ №9, ЗОШ №10, ЗОШ №11, ШК ім.. Й. Сліпого, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №19, ЗОШ №20, ЗОШ №21, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №28, ЗОШ № 29, ЗОШ №30, Класична гімназія, Технічний ліцей, ТСЗОШ Іст. з погл.вивч. іноземних мов, ТСЗОШ Іст. з погл.вивч. економіки, Школа допризовної підготовки, Спеціальна школа, Галицький коледж. 2019 рік - Виконано капітальні ремонти приміщень ЗОШ №2. ЗОШ №3 ЗОШ №5 ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ №11, Школа-колегіум імені Йосипа Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №17, ЗОШ №18 , ЗОШ №21, ЗОШ №23, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №28, Чернихівська ЗОШ Технічний ліцей, Школа з поглибленим вивченням іноземних мов , Школа з поглибленим вивченням економіки , Школа допризовної підготовки , Спеціальна школа , Галицький коледж. Частково проведені капітальні ремонти майстерні ЗОШ №21 та реконструкцію приміщення Української гімназії Виконано капітальні ремонти покрівель дахів ЗОШ №8, ЗОШ № 11, ЗОШ № 14, ЗОШ № 15, ЗОШ №17, ЗОШ №19 , ЗОШ № 20, ЗОШ №22, ЗОШ № 23, ЗОШ № 24,ЗОШ №29, Школа з поглибленим вивченням економіки |
| 22 | Встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗНЗ | 2017 – 2019 роки | 14 800,0 | 14 800,0 |  |  | 13218,6 | 13218,6 |  |  | 2017 рік - Проведено ремонт спортивного майданчика ЗОШ 2, ЗОШ 11 ЗОШ 16 виготовлено ПКД спортивного майданчика ЗОШ №5 Оплачено 100% авансу по будівництву стадіону ЗОШ 29 2018 рік - Майданчик встановлено ЗОШ №3, ТНВК №35 2019 рік - Майданчик встановлено ЗОШ № 5, ЗОШ №7, ЗОШ №18. Встановлено каркас накриття майданчика ЗОШ №6 Відремонтовано сходи спортивного майданчика ЗОШ №10 |
| 23 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло ,водо та електропостачання) | 2017 – 2019 роки | 12 400,0 | 12 400,0 |  |  | 12 056,5 | 12 056,5 |  |  | 2017 рік - Проведено капітальний ремонт очисної системи басейну ЗОШ № 22, відремонтовано системи комунікацій ЗОШ№30, ЗОШ№15, 7, 17 Школи-колегіуму Патріарха Й.Сліпого, інформаційно-методичного центру, завершені роботи системи опалення ЗОШ № 8, завершені роботи по ремонту системи опалення ЗОШ №5 2018 рік - Роботи завершено ЗОШ №2. ЗОШ № 13. ЗОШ №14. ЗОШ №18. ЗОШ №21. ЗОШ №25. ЗОШ №27 2019 рік - Виконано ремонти систем комунікацій тепло та водо постачання - (Українська гімназія, ЗОШ №2, ЗОШ №8, ЗОШ №9, ЗОШ №10, ЗОШ №11, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №17, ЗОШ №18, ЗОШ №22, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №29, ЗОШ №30, Технічний ліцей, Спеціальна школа) |
| 24 | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ | 2017 – 2019 роки | 9 500,0 | 9 500,0 |  |  | 8 397,3 | 8 397,3 |  |  | 2017 рік - Проведено асфальтування у ЗОШ № 11, 21, Галицькому коледжі, Проведено реконструкція благоустрою території ЗОШ №3 2018 рік - Проведено асфальтування територій: ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №16, ЗОШ №21, ЗОШ №24, Галицький коледж 2019 рік - Виконано роботи ЗОШ №4, ЗОШ №6, Школа-колегіум Йосипа Сліпого, ЗОШ №16, Класична гімназія |
| 25 | Розробити план оптимізації мережі закладів освіти відповідно до Закону України «Про освіту». | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | У вересні 2017 року набрав чинності Закон України «Про освіту». Згідно з розділом ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» внесено зміни до типів закладів загальної середньої освіти. Спільно з керівниками закладів загальної середньої освіти опрацьовано питання та розробляються заходи щодо визначення типів та переоформлення установчих документів ЗЗСО відповідно до цього Закону (термін проведення змін 5 років). |
| 26 | Реорганізовувати заклади загальної середньої освіти в окремі школи I ступеня(початкові школи), I-II ступеня (гімназіі), III ступеня (академічні чи професійні ліцеї) відповідно до потреб громади міста. | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до розпорядження міського голови від 05.12.2019 р. № 292 «про створення комісії щодо перейменування закладів загальної середньої освіти» комісія готує пропозиції щодо зміни типів та назв закладів освіти. Прийняття відповідних рішень відтерміновується у зв’язку з тим, що відсутні ЗУ «Про повну загальну середню освіту», який регулює питання утворення, реорганізації, ліквідації та перепрофілювання закладів загальної середньої освіти. |
| 27 | Забезпечити проведення проміжної діагностики, експертної оцінки діяльності експериментальних навчальних закладів за пілотними проектами дослідно-експериментальної роботи | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою підвищення якості надання освітніх послуг здійснювалася проміжна діагностика діяльності експериментальних навчальних закладів за пілотними проєктами дослідно-експериментальної роботи, зокрема, пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти на базі ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького та ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28 (накази УОН ТМР 26.09.2017 №438 «Про проведення пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти на базі 1-Б класу ТЗОШ №16 ім.В.Левицького та 1-Г класу ТЗОШ №28», від 30.08.2018 № 321 Про продовження пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти на базі 2-Б класу ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького та 2-Г класу ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28, 27.08.2019 № 29 «Про продовження пілотного дослідження на локальному рівні щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти на базі 3-Б класу ТЗОШ І-ІІІ ст. № 16 ім. В. Левицького» та 3-Г класу ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28»; Школа сприяння здоров’ю (ТЗОШ № 11, 19, 20, 25, ТНВК ШМЛ № 15, ЗДО № 27, 34, ТНВК № 35); «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність» (ТНВК ШПЛ № 2, ТУГ, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29); Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України» (ТСПШ(ІМ), ТСПШ(ОЕ), ТНВКШПЛ№ 2, ТСШ№5, ТЗОШ № 4, 13, 18, 19, 24, 28); Педагогічний експеримент «Розумники» (ТЗОШ № 24, 28, ТСЮТ); освітній проект для початкової школи «На крилах успіху» (ТЗОШ № 4, 28); «Основи сім’ї» (ТЗОШ № 10, ШКПЙС, 16, 19, 20, 21, 24); Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» (ТЗОШ №14, 28); «Школа для розумних дітей» (ТЗОШ №11); загальноміський проект «Екологічно сприятливе місто зусиллями громади», програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі оздоровчо-виховної роботи навчальних закладів»; «Біоетика. Гуманне ставлення до тварин» тощо. |
| 28 | Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки. Придбання іншого обладнання | 2017 – 2019 роки | 6 000,0 | 6 000,0 |  |  | 5 958,0 | 5 958,0 |  |  | 2017 рік - Придбано комп’ютерна та мультимедійна техніка (ЗОШ №3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 28 29, 30, Класична гімназія, Педагогічний ліцей, Школа допризовної підготовки, Школа-колегіум, ТНВК №7, ТНВК №28, ТНВК №35, спеціальна школа, Інформаційно-методичний центр) 2018 рік - Придбано мультимедійне та комп’ютерне обладнання: ЗОШ №2, ЗОШ №3, ЗОШ №4, ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ №9, ЗОШ №10, ЗОШ №11, Школа-колегіум Й.Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №18, ЗОШ №19, ЗОШ №20, ЗОШ №21, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №28, ЗОШ №29, ЗОШ №30, Класична гімназія, Педагогічний ліцей, Технічний ліцей, ТСЗОШ Іст. з погл. вивч. іноземних мов, ТСЗОШ Іст. з погл. вивч. економіки, спеціальна школа 2019 рік - Придбано бойлери, комп’ютерне, мультимедійне та інше обладнання Українська гімназія, ЗОШ №2., ЗОШ №3., ЗОШ №4, ЗОШ №5, ЗОШ №6, ЗОШ №7, ЗОШ №8, ЗОШ №9, ЗОШ №10, ЗОШ №11, Школа-колегіум Йосипа Сліпого, ЗОШ №13, ЗОШ №14, ЗОШ №15, ЗОШ №16, ЗОШ №17, ЗОШ №18, ЗОШ №19, ЗОШ №20, ЗОШ №21, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №28, ЗОШ №29, ЗОШ №30, Класична гімназія , Педагогічний ліцей, Технічний ліцей , Школа з поглибленим вивченням іноземних мов., Школа з поглибленим вивченням економіки., Школа допризовної підготовки) |
| 29 | Забезпечити: – передплату науково - методичної, педагогічної та літературно-публіцистичної преси для педагогічних колективів; – навчальні заклади науковими, навчально – методичними посібниками, підручниками , розробками та іншою методичною літературою | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою підвищення якості надання освітніх послуг навчальні заклади громади забезпечувалися навчальними підручниками за кошти державного бюджету. Передплата науково - методичної, педагогічної та літературно-публіцистичної преси для педагогічних колективів, науковими, навчально – методичними посібниками здійснювалася за позабюджетні кошти. Щорічно ЗЗСО та ТКМЦ НОІМ забезпечується передплата науково-методичних, педагогічних видань. Навчальні заклади забезпечені навчальними підручниками. |
| 30 | Продовжити впровадження та використання освітніх мереж для підвищення ролі державно-громадського компоненту в управлінні освітою | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | ''Тернопільська міська освітня мережа. ІСУО'' надає можливість здійснювати електронну реєстрацію дітей в заклади дошкільної освіти, отримати інформацію про заклади освіти міста. Діють інформаційні сайти закладів загальної середньої освіти, управління освіти та ТКМЦНОІМ з метою широкого інформування громади міста. |
| 31 | Використання освітніх мереж "Майкрософт. Партнерство в навчанні"," Intel», "Учителі в онлайні", "Щоденник.ua", участь у міжнародних та Всеукраїнських освітніх конкурсах для залучення інвестицій в освітній простір міста | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | У ЗЗСО використовувалася освітня мережа «Майкрософт. Партнерство і навчанні», учителі пройшли навчання за програмою «Intel». У ТЗОШ № 24 та 28 активно впроваджується програма «Щоденник.ua». Брали участь у міжнародних та Всеукраїнських освітніх конкурсах для залучення інвестицій в освітній простір міста. |
| 32 | Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ | 2017 – 2019 роки | 3 880,0 | 3 880,0 |  |  | 3 514,9 | 3 514,9 |  |  | 2017 рік - Придбано обладнання ЗОШ № 2, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, зош іноземних мов 2018 рік - Придбано технологічне обладнання та належних умов спеціалізованих кабінетів Галицький коледж. 2019 рік - Придбано відповідне обладнання (ЗОШ №3, ЗОШ №28) |
| 33 | Удосконалювати механізм формування списків дітей і підлітків шкільного віку з використанням електронних баз даних учнів закладів загальної середньої освіти. | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведеться електронний облік дітей з використанням електронних баз даних учнів закладів загальної середньої освіти в системі ISUO. |
| 34 | Забезпечувати співпрацю з відділом охорони в’я та медичного забезпечення, управлінням соціальної політики, службою у справах неповнолітніх та дітей з метою своєчасного виявлення та обліку дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, надання їм освітніх, реабілітаційних та соціальних послуг. | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечується системна співпраця з з управлінням охорони здоров’я та медичного забезпечення, управлінням соціальної політики, службою у справах неповнолітніх та дітей з метою своєчасного виявлення та обліку дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, надання їм освітніх, реабілітаційних та соціальних послуг. |
| 35 | Лабораторне підтвердження безпеки та якості сировини та харчової продукції які використовують для харчування дітей у ЗНЗ | 2019 рік | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 2019 рік - Проведено перевірки у ЗОШ № 2, ЗОШ № 3, ЗОШ №11, ЗОШ №19, ЗОШ № 20 |
| 36 | Здійснювати моніторингові дослідження результативності роботи з обдарованими дітьми. | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2017-2019 років здійснювалося моніторингове дослідження обдарованих дітей. Заслуховувалося питання на колегії управління освіти, готувалися щорічні накази. Фінансування не потребувало. |
| 37 | Розширити мережу експериментальних ЗНЗ всеукраїнського та локальних рівнів, щодо розробки, апробації та впровадження інноваційних освітніх технологій | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | У ТЗОШ № 10, ШКПЙС, 16, 19, 20, 21, 24 реалізується міський проект «Основи сім’ї». У ТЗОШ № 11, 19, 20, 25, ТНВК ШМЛ № 15, ЗДО № 27, 34, ТНВК № 35 - «Школа сприяння здоров’ю». Галицький коледж ім.В.Чорновола - Різнопрофільнакомпетентнісна освіта» У ТНВК ШПЛ № 2, ТУГ, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29 - всеукраїнський експеримент «Вивчай і розрізняй: інфо-медійна грамотність» У ТСПШ(ІМ), ТСПШ(ОЕ), ТНВКШПЛ№ 2, ТСШ№5, ТЗОШ № 4, 13, 18, 19, 24, 28 – «Інтелект України» У ТЗОШ № 8, 13, 24, 25, 26, 27, ТНВК ШМЛ № 15 – «Розумники» У ТЗОШ № 4, 28 – «На крилах успіху» У ТЗОШ № 2,3,4,ТНВК №6, ШК, учнівський парламент «Наснага» - «Української хартії вільної людини» У ТЗОШ № 8, 13, 24, 25, 26, 27, ТНВК ШМЛ № 15 – «Школа для сталого розвитку» У ТЗОШ № 16, 28 - пілотне дослідження щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 3 класі у 2019-2020н.р. |
| 38 | Розробити та реалізувати план дій щодо запровадження: - Концепції Нової української школи - Базового компонента дошкільної освіти у практику роботи ДНЗ міста - Державного стандарту початкової освіти - Державного стандарту загальної середньої освіти - інноваційних форм управління профільною освітою | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | ТКМЦНОІМ – учасник всеукраїнського проекту «Розвиток лідерської компетентності керівників закладів освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» У навчальних закладах міста розроблено план заходів відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 25.01.2018 року «Про затвердження плану заходів щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти у м.Тернополі». Щорічно для учителів початкових класів, які навчатимуть учнів 1-их класів, проводяться очні курси тренерами Нової української школи (наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 05.02.2018 року № 48 «Про підготовку педагогічних працівників м.Тернополя в умовах Нової української школи» та від 08.05.2019 року № 182 «Про організацію та проведення підготовки вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2020-2021н. р. в умовах Нової української школи» тощо). Педагоги початкових класів з метою підвищення кваліфікації пройшли онлайн-курси на платформі студії онлайн-освіти EdEra відповідно до Концепції «Нова українська школа». Методичним центром проведено практичні методичні заходи з актуальних питань упровадження Держстандартів. Відповідно до вимог Нової української школи на умовах співфінансування школи забезпечені сучасними меблями для кабінетів НУШ, дидактичними матеріалами класу, комп’ютерним обладнанням. У закладах освіти Тернополя у 1-2- их класах створено такі осередки: осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями; змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки (фліп-чарти) стенди тощо; осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор; осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт; куточок живої природи; осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м&apos;яким покриттям; дитяча класна бібліотечка; осередок вчителя, оснащений столом, стільцем, комп&apos;ютером, полицями/ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу тощо. Кожна школа на всіх учнів 1-2 класів отримала безкоштовно ігрові набори Six Bricks. |
| 39 | Реалізувати заходи щодо інформаційного забезпечення інноваційної освітньої діяльності (організація наукових конференцій, семінарів, виставок та інших науково-просвітницьких заходів) | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Систематично проводятьсь семінари, творчі зустрічі, виставки з метою популяризації освітньої галузі міста Тернополя. |
| 40 | Впроваджувати сучасні технології та методики підвищення професійного рівня педагогів у міжатестаційний період | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Методистами ТКМЦ НОІМ впроваджуються сучасні технології, новітні методики для підвищення кваліфікацій медпрацівників у між атестаційний період. У 2019 року ТКМЦНОМ отримало ліцензію надання послуг неперервної освіти. |
| 41 | Забезпечити підготовку педагогічних працівників до роботи в умовах профільної школи, класах з поглибленим вивченням навчальних дисциплін | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводяться семінари, тренінги для підготовки педагогічних працівників в умовах профільної школи в рамках проекту «Освітнє трансфер містечко». |
| 42 | Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнародних організацій та фондів | 2017 – 2019 роки | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | Системно залучаються міжнародні організації для організації та проведення літніх шкіл. |
| 43 | Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами громади («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педагогічних працівників), здійснення нагородження | 2017 – 2019 роки | 570,0 | 570,0 |  |  | 325,0 | 325,0 |  |  | 2017 рік - Преміювання переможців обласного конкурсу «Учитель року» 2018 рік - Організовано та проведено 4 заходи («Вчитель року», «Оскар», «Парадигма», «Сучасні заклади освіти») 2019 рік - Нагородження преміями переможців міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2019» (5 золотих, 4 срібних та 2 бронзових медалі) виплачено премії науковцям переможцям («Учитель року» «Парадигма освітніх інновацій») |
| 44 | Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяль­ності педагогів громади під час проведення національних і міжнародних освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» | 2017 – 2019 роки | 200,0 | 200,0 |  |  | 90,4 | 90,4 |  |  | 2017 рік - презентація результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяль­ності педагогів міста у всеукраїнському конкурсі «Сучасні заклади освіти 2017» 2018 рік - Забезпечення участі у конкурсі, нагородження переможців 2019 рік - Забезпечення участі у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019» |
| 45 | Сприяти участі педагогів громади у всеукраїнських заходах, які проводять педагогічні видавництва, громадські організації, фонди та реалізація проектів громади | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Педагоги міста беруть активну участь у всеукраїнських заходах, що проводять педагогічні видавництва, громадські організації, фонди. Реалізуються та впроваджуються проекти для розвитку сучасної громади. |
| 46 | Забезпечити реалізацію в громаді національних та регіональних проектів і програм: - Моніторинг освітнього процесу (управлінська діяльність, професійна компетентність педагогів, навченість учнів) - Інтелект України ( 5 навч. закл.) Підготовка до ЗНО для малозабезпечених - Школа як осередок розвитку громади - Освіта для сталого розвитку та інші | 2017 – 2019 роки | 2 214,0 |  |  | 2 214,0 |  |  |  |  | Здійснювався моніторингові дослідження управлінської діяльності, професійної компетентності педагогів, навченості учнів. У Всеукраїнському науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» беруть участь 10 навчальних закладів громади – ТСПШ (ІМ), ТСПШ (ОЕ), ТНВКШПЛ № 2, ТСШ № 5, ТЗОШ № 4, 13, 18, 19, 24, 28. Для малозабезпечених учнів педагоги проводили консультації по підготовці до ЗНО. Проведено заходи щодо реалізації програм, проєктів, зокрема, «Школа як осередок розвитку громади», «Освіта для сталого розвитку» та інші. |
| 47 | Сприяти ефективному навчанню школярів, стажуванню педагогічних працівників у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах і наукових установах | 2017 – 2019 роки | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | Працівники сфери освіти проходять стажування у вітчизняних вищих навчальних закладах та установах, а також здійснюється обмін досвідом із зарубіжними освітніми установами. |
| 48 | Продовжити організовувати роботу «Школи педагогів нової формації» | 2017 – 2019 роки | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | З 2018 року проводиться Освітнє Трансфер-містечко інноваційних можливостей для учителів міста, а також Інтерактивна школа сучасного вчителя. |
| 49 | Забезпечити проведення спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» | 2017 – 2019 роки | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | Щорічно проводилися науково-практичні конференції спільно з Інститутом обдарованої дитини. Фінансування не потребувало |
| 50 | Забезпечити випуски видань науково-методичного змісту – освітянського альманаху | 2017 – 2019 роки | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  |  | Щорічно ТКМЦ НОІМ готується до випуску освітянський альманах «Освіта Тернополя». |
| 51 | Створення та удосконалення мережі профільних шкіл, класів із профільним навчанням та поглиблене вивчення окремих предметів на основі аналізу можливостей сучасного ринку праці в аспекті соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Щорічно,з метою оптимізації мережі закладів освіти, ефективного використання наявних приміщень, створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти виконавчим комітетом Тернопільської міської ради приймається рішення «Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти м.Тернополя». У місті функціонує 3 ліцеї, 3 гімназії, 5 шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. У 15 закладах загальної середньої освіти здійснюється поглиблене вивчення окремих предметів. |
| 52 | Активізувати співпрацю з міським центром зайнятості, забезпечувати проведення спільних заходів, семінарів-практикумів з питань професійного самовизначення старшокласників, підготовки їх до здобуття конкурентоспроможних на ринку праці професій | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | У ЗЗСО проводяться спільні зустрічі батьків, учнів та працівників міського центру зайнятості. У 2018 році проведено І всеукраїнський профорієнтаційний захід «Місто професій». Спільно з міським центром зайнятості проводяться альтернативна олімпіада «Обирай професію». |
| 53 | Удосконалювати форми організації профільного навчання на базі центру міжшкільного профільного навчання (Галицький коледж ім. В. Чорновола), ВПТУ | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Щорічно управлінням освіти і науки видається наказ «Про роботу центру міжшкільного профільного навчання та організацію професійно-технічного навчання» , відповідно якого організовується професійна підготовка з робітничих професій: водій категорії»В», візажист, манікюрник, кухар. |
| 54 | Сприяти створенню академічних та професійних ліцеїв, центрів професійно-технічної освіти відповідно до потреб громади та надати пропозиції щодо оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Спільно з керівниками закладів загальної середньої освіти опрацьовано питання та розробляються заходи щодо визначення типів та переоформлення установчих документів ЗЗСО відповідно до цього Закону (термін проведення змін 5 років). |
| 55 | Забезпечувати профільні навчальні заклади громади спеціальним обладнанням, устаткуванням та навчально-методичними матеріалами | 2017 – 2019 роки | 2 840,0 | 1 940,0 |  | 900,0 | 1 416,9 | 1 416,9 |  |  | 2017 рік - Галицький коледж (мультиборд та інше технологічне обладнання) 2018 рік -Придбано спеціалізоване обладнання, устаткування та навч. методичне обладнання: інформаційно-методичний центр, Інклюзивно-ресурсний центр №1. 2019 рік - Придбано необхідне обладнання Галицький коледж |
| 56 | Формування муніципального замовлення та співпраця з закладами вищої освіти з метою забезпечення фахівцями комунальних підприємств, установ, організацій | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 рік - 8– Дошкільників 1– Правознавство |
| 57 | Організовувати участь дітей у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, альтернативних олімпіадах, інтелектуальних турнірах, конкурсах, змаганнях, фестивалях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт тощо відповідно до затверджених МОН України планів та заходів | 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  | Щорічно проводиться міський (міжшкільний) етап всеукраїнські учнівські олімпіади, конкурси, турніри. Кожного року активно впроваджуються альтернативні олімпіади з різних предметів. Команда міста Тернополя активно бере участь у обласних та всеукраїнських олімпіадах, турнірах, тощо. У 2019 році учениця ТКГ Вікторія Скірак виграла стипендію від HMC Projects на дворічне навчання у одній із приватних шкіл Великобританії. З 2016 року учні ТСШ №3 стають фіналістами програми Ukraine Global Scholars. У 2017 році Прокопів Соломія вступила у Dickinson College (also admitted at Franklin and Marshall College), отримавши грант на суму $260 000. У 2018 році Базюк Марта була прийнята в The Lawrenceville School та отримала стипендію $270 000. У 2018 році Олеся Савка стала фіналісткою програми та зараз очікує на рішення від таких приватних шкіл як Milton Academy, Emma Willard School, NMH, and Leysin American School. |
| 58 | Продовжити нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови (17 номінацій (51 учень) обдарованим дітям та по номінації «Кращий учень» (всі ЗНЗ) | 2017 – 2019 роки | 422,0 | 422,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 2018 рік - Виплати проведено усіма закладами загальної середньої освіти 2019 рік - Виплати проведено усіма закладами загальної середньої освіти |
| 59 | Здійснювати нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої...”, грошових винагород та стипендій випускникам закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громадиза результатами ЗНО та педагогам відповідно до положення про преміювання учнів та педагогічних працівників | 2017 – 2019 роки | 1 050,0 | 1 050,0 |  |  | 1036,0 | 1036,0 |  |  | 2017 рік - Виплачено премії 56 дітям-переможцям Виплачено премії 9 педагогам які готували учнів-переможців 2018 рік - Проведено виплати премій 192 учням-переможцям та 34 вчителям 2019 рік - Виплата стипендії учениці яка набрала 200 балів при здачі ЗНО та учням переможцям. 292 учні 38 вчителів У звітних роках здійснювалося нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої...”; грошових винагород та стипендій випускникам закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади за результатами ЗНО та педагогам. 28.10.2017 р. проведено міський етап VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (на базі ТЗОШ№24); 25.11.2017 р. відбувся міський етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (на базі ТНВК ШЕЛ№9); 02.12. 2017 р. проведено міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури (на базі ТЗОШ №16); 27.12. 2017 р. відбувся міський етап XVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» (на базі ТКМЦНОІМ). 2018-2019 н.р. 28 жовтня 2018 року в ТЗОШ№26 відбувся ІІ (міський) етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 216 учнів. 17 листопада 2018 року в ТСШ№7 проведено ІІ (міський) етап XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», у якому взяв участь 291 учень. 21 грудня 2018 року в ТКМЦНОІМ проведено міський етап XVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої». У номінації «Література» взяли участь 48 учнів. 2 грудня 2018 року в ТЗОШ№16 – ІІ (міський) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з базової навчальної дисципліни – українська мова й література, у якому взяли участь 169 учнів 7-11 класів. |
| 60 | Організація та проведення інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми- чемпіони» та інших конкурсів | 2017 – 2019 роки | 30,0 | 30,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | Проведено інклюзивно альтернативну олімпіаду «Ми- чемпіони» |
| 61 | Забезпечити функціонування літніх шкіл обдарованих учнів за підтримки науково-дослідницької лабораторії якості навчання обдарованої дитини. | 2017 – 2019 роки | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | Проведено літні школи обдарованих учнів за підтримки науково-дослідницької лабораторії якості навчання обдарованої дитини. |
| 62 | Забезпечувати підготовку та друк збірників завдань предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів тощо. | 2017 – 2019 роки | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  | У 2017 році видано збірник кращих творів учнів |
| 63 | Практикувати обмін делегаціями творчої учнівської молоді громади з іншими областями країни та закордонними партнерами | 2018 – 2019 роки | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  | Активно здійснюється обмін учнівськими делегаціями у ТНВК № 2, 6, ТЗОШ № 4, 13, 28. Підписані договори про співпрацю закладів загальної середньої освіти з навчальними закладами Польщі. |
| 64 | Брати участь у радіо- та телепроектах з питань реалізації творчої особистості |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Систематично у ЗМІ висвітлюються робота з обдарованими дітьми міста (олімпіади, альтеранитивні конкурси, творчі конкурси, спортивні змагання) |
| 65 | Забезпечення реалізації мистецької освіти у Тернопільському ліцеї №21- спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети. | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Реалізація мистецької освіти у ТЛ № 21 – спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети здійснюється на основі Угоди про міжбюджетний трансферт на календарний рік на використання коштів за цільовим призначенням на фінансування мистецького компоненту та покращення матеріально-технічного забезпечення закладу. |
| 66 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до Постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» виплачується щорічна допомога. У 2019 році виплату здійснено 12-ти дітям. |
| 67 | Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій | 2017 – 2019 роки | 1 985,0 | 1 985,0 |  |  | 1 775,4 | 1 775,4 |  |  | 2017 рік - Оздоровлено 148 дітей пільгових категорій, 2018 рік - оздоровлено 196 дітей 2019 рік - Оздоровлено 100 дітей |
| 68 | Забезпечення належних умов для реалізації завдань психологічної служби у навчальних закладах та МПМПК | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | У 50 % навчальних закладах міста забезпечено належні умови для реалізації завдань психологічної служби. |
| 69 | Забезпечити безоплатним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до чинного законодавства В межах повноважень організовувати безкоштовне харчування учнів - дітей учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та інші категорії відповідно рішення міської ради | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Щорічно забезпечується безоплатне харчування учнів ЗЗСО у відповідності до чинного законодавства. (діти сироти, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та інші категорії відповідно рішення міської ради). 2500 – учнів щорічно. |
| 70 | Створити умови для безперешкодного доступу осіб, які мають вади фізичного розвитку до будівель та приміщень загальноосвітніх навчальних закладів | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | За звітній період безперешкодний доступ до закладів забезпечено у 21 ЗЗСО та 5 ЗДО. |
| 71 | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування : - військово-спортивної патріотичної гри "Джура"; - військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл"; - міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави"; - міської молодіжної воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА ; - міського фізкультурно-оздоровчого патріотичого фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»; - міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки» тощо. Нагородження переможців. | 2017 – 2019 роки | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2017-2019 років проведено міські етапи, забезпечено участь команд-переможниць в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування, зокрема: - військово-спортивної патріотичної гри "Джура"; - військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл"; - міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави"; - міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки» тощо. На нагородження переможців та учасників було виділено кошти лише на дипломи та грамоти. Кошти на забезпечення участі команд в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів не виділялися. |
| 72 | Здійснювати фінансове забезпечення (підготовка, проїзд, харчування, призовий фонд) проведення міських етапів та участі команд в обласних та всеукраїнських етапах: – Спортивних ігор школярів України – Спартакіади допризовної молоді – Всеукраїнських змагань «Старти надій» та «Діти – олімпійська надія» – Олімпійського тижня – Олімпійського дня бігу – Фестивалю «Нащадки козацької слави» – Всеукраїнської спартакіади учнів ПТНЗ | 2017-2019 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  | Було здійснено фінансове забезпечення заходів міського і обласного етапів Спортивних ігор школярів у 2018-2019. Зокрема: організація і проведення міських змагань зі спортивного туризму, легкої атлетики, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, тощо. участь міських команд в обласних змаганнях з волейболу, баскетболу, футболу, футзалу, настільного тенісу, легкої атлетики, спортивного туризму. Також частково профінансоване відрядження членів збірної команди Тернопільської області (з числа учнів м. Тернополя) для участі в Чемпіонаті України серед юнаків з пішохідного туризму. Заходи Олімпійського тижня проводяться в ЗЗСО і фінансуються в межах кошторисів навчальних закладів. Учасники та переможці нагородженні кубками, призами, грамотами. |
| 73 | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування : - у фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»; - у конкурсах театральних колективів, хореографічних колективів і хорових колективів ЗНЗ і ПНЗ; - у конкурсі - виставці “Замість ялинки - зимовий букет”, - конкурсі - виставці “Знай і люби свій край”, - у міських фестивалях - конкурсах дитячої творчості “Таланти твої, Україно!”, - у конкурсі фольклорних колективів “Від Катерини до Водохреща”. Забезпечення нагородження учнів-переможців і колективів-переможців у міських етапах названих вище конкурсах. | 2017 – 2019 роки | 70,0 | 70,0 |  |  | 28,4 | 28,4 |  |  | Проведено міські етапи конкурсів культурно-мистецького спрямування : - у фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози та поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова»; - у конкурсі - виставці “Замість ялинки - зимовий букет”: - конкурсі - виставці “Знай і люби свій край”: - у міських фестивалях - конкурсах дитячої творчості “Таланти твої, Україно!”: - у конкурсі фольклорних колективів “Від Катерини до Водохреща”. |
| 74 | Забезпечувати: - проведення міського етапу, участь в обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»; - проведення міського етапу конкурсу пошукових та науково –дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»; - проведення учнівської конференції за підсумками проведення конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» та Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». | 2017 – 2019 роки | 110,0 | 110,0 |  |  | 20,4 | 20,4 |  |  | З метою виявлення та розвитку творчого потенціалу особистості учнів, залучення їх до вивчення джерел вітчизняної культури, формування ціннісних орієнтирів, патріотизму, соціальних, громадянських, екологічних та загальнокультурних компетентностей засобами краєзнавчої роботи, зміцнення активної життєвої позиції проведено міські етапи та забезпечено участь в обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування «Моя Батьківщина – Україна», міського етапу обласного конкурсу серед педагогічних працівників навчальних закладів на кращу розробку народознавчої розвідки національно – патріотичної тематики «Слава України», міського етапу краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді «Любіть Україну вишневу свою» під гаслом «Гідність і свобода наша вічна». Проведено міський етап конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» Забезпечено нагородження грамотами учнів-переможців і колективів-переможців у міських етапах названих вище конкурсів. Кошти на проведення заходів не виділялися. У кінці 2019 року кращі колективи та представники закладів, що посіли призові місця у міських конкурсах «Моя Батьківщина – Україна», «Слава України» та ««Любіть Україну вишневу свою» під гаслом «Гідність і свобода наша вічна», отримали грошові винагороди. Щорічно проводились художньо-мистецькі пленери 2017 р – пленер Палітра буковинського краю» (м.Чернівці»); пленер «Козацька палітра» (м.Теребовля»; 2018 р. – пленер «Тернопіль – колиска мого дитинства»; 2019 р. – пленер «Вже брами літа замикає осінь» (смт.Залізці») |
|  | Проводити художньо-мистецькі пленери, конкурси образотворчого мистецтва, забезпечувати нагородження переможців. Організовувати: - оформлення робіт учасників художньо-мистецьких пленерів; - проведення щорічної виставки “Палітра” кращих робіт учасників пленерів - учнів, студентів та художників - наставників. | 2017 – 2019 роки | 65,0 | 65,0 |  |  | 20,5 | 20,5 |  |  | Щорічно проводились художньо-мистецькі пленери |
| 75 | Забезпечення діяльності міського учнівського парламенту "Наснага". | 2017 – 2019 роки | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | З метою створення умов для творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовці підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм організації позашкільної життєдіяльності підлітків забезпечено діяльності міського учнівського парламенту «Наснага». Кошти для ефективної діяльності лідерів учнівського самоврядування, зокрема на проведення конкурсу «Учень року», не виділялися |
| 76 | Забезпечення діяльності шкільних музеїв, куточків. Сприяння утворенню і функціонуванню шкільних патріотичних клубів. | 2017 – 2019 роки | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | Важливою є роль музеїв у формуванні в учнівської молоді громадянських почуттів та світоглядних цінностей, усвідомлення важливості взаємозв’язків поколінь, вихованні любові до рідної землі, мови, культури, моралі, вивченні та пропаганді пам’яток історії, культури і природи рідного краю. З цією метою забезпечено діяльність шкільних музеїв, куточків. Кошти не виділялися. |
| 77 | Організація та проведення : - свята «Випускник»; - конкурсу на кращий вишиваний костюм. Забезпечення нагородження окремих переможців і колективів-переможців у | 2017 – 2019 роки | 390,0 | 390,0 |  |  | 223,9 | 223,9 |  |  | Щорічно забезпечується організація та проведення свята «Випускник» |
| 78 | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра». | 2017 – 2019 роки | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | У 2017 році проведений міський етап всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я». Марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра» проводиться щорічно за сприяння ЦДТ |
| 79 | Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у всеукраїнських та міжнародних проектах Обмін делегаціями освітян в рамках співробітництва установ освіти та закладів з міст - побратимів Проведення Форуму Шкільних Євроклубів, Всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» | 2017 – 2019 роки | 192,0 | 192,0 |  |  |  |  |  |  | - 17 травня 2017р. у приміщенні Тернопільської класичної гімназії відбувся VІІ Форум шкільних Євроклубів міста Тернополя. У заході, організованому Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу спільно з Тернопільською класичною гімназією за сприяння Тернопільської міської ради, взяли участь 9 шкільних Євроклубів; -17 травня 2018р. у приміщенні Галицького коледжу ім. В.Чорновола відбувся VІІІ Форум шкільних Євроклубів міста Тернополя. У заході, організованому Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу спільно з гімназією «Гармонія» за сприяння Галицького коледжу ім. В.Чорновола, взяли участь 8 шкільних Євроклубів; - 17 травня 2019 року в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №25 за адресою: м.Тернопіль, вул.Агрономічна, 1, приміщення комунальної установи Будинок культури «Кутківці», відбувся ІХ Форум шкільних євроклубів «Європейський Союз та Україна: шлях до єднання», взяли участь 11 євроклубів. Кошти на дані заходи не виділялися. ХІ Всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» з міжнародною участю, який відбувся 15-16 лютого 2018 року. ХІІ Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей» з міжнародною участю відбувся з 14 по 15 березня 2019 року в м.Тернополі. Кошти на дані заходи не виділялися. |
| 80 | Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у всеукраїнських та міжнародних проектах Обмін делегаціями освітян в рамках співробітництва установ освіти та закладів з міст - побратимів Проведення Форуму Шкільних Євроклубів, Всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» | 2017 – 2019 роки | 220,0 | 220,0 |  |  | 89,2 | 89,2 |  |  | Проведено спортивно-масовий захід серед учнів 5-7-их класів «Шкільна ліга м. Тернополя з регбі-5» вручено 30 медалей, 4 дипломи, 40 грамот, 8 подяк. Нагороджено переможця чемпіонату світу з кікбоксингу |
| 81 | Сприяти збереженню та розширенню мережі гуртків у позашкільних навчальних закладах | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 н.р. всього 267 груп кількість учнів 3672 2018-2019 н.р. всього 285 груп кількість учнів 3958 2019-2020 н.р. всього 313 груп кількість учнів 4155 Мережу збережено |
| 82 | Проведення інформаційних кампаній щодо залучення дітей до позашкільної освіти , в т.ч. з соціально незахищених категорій дітей, із сімей – учасників АТО та внутрішньо переміщених. | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Організовувались зустрічі з керівниками гуртків, на інформаційних сайтах закладів освіти розміщувалась інформація про гуртки які діють при ЗПО та у ЗЗСО |
| 83 | Сприяти організації та діяльності літніх мовних таборів. | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Заклади загальної середньої освіти продовжують роботу щодо організації літніх мовних таборів на базі закладів. 2017 рік - ТСШ № 3, 5, 7, ТЗОШ № 19,25, Гімназія «Гармонія» (815 учнів). 2018 рік - ТСШ № 3, 5, 7, 17/ГНВК ШЛ №6, ТЗОШ № 19, 25, Гімназія «Гармонія» (797 учнів). 2019 рік. Літні мовні табори діяли у 10 закладах, охоплено – 943 учня (ТУГ, ТСШ № 3, 5, 7, 17, ТЗОШ № 4, 13, 14, 19, ТНВК ШКПЙС); проти 8 закладів та 797 учнів у 2018 року. |
| 84 | Сприяти організації та проведенню науково-практичних конференцій, семінарів –практикумів з питань розвитку та удосконалення позашкільної освіти. | 2017 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено науково-практичні конференції, семінари –практикуми, тренінги з питань розвитку та удосконалення позашкільної освіти |
| 85 | Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у Всеукраїнських, міжнародних проектах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, фестивалях | 2017 – 2019 роки | 244,0 | 244,0 |  |  |  |  |  |  | Вихованці ЦДТЮ, МСЮТ та хорової школи «Зоринка» беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, фестивалях, проектах з метою розвитку, удосконалення власної майстерності та популяризації міста Тернополя. |
| 86 | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків, асфальтування територій закладів позашкільної освіти | 2017 – 2019 роки | 2 200,0 | 2 200,0 |  |  | 1 086,7 | 1 086,7 |  |  | 2017 рік - Проведено капітальні ремонти станції юних техніків та хорової школи «Зоринка» 2018 рік- Проведено ремонт приміщення ХШ «Зоринка», оплачено експертиза ПКД капітального ремонту асфальтного покриття Станції юних техніків. 2019 рік - Виконано ремонт приміщення (Хорова школа «Зоринка», Школа народних ремесел)ремонт асфальтного покриття (Станція юних техніків) |
| 87 | Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування. | 2017 – 2019 роки | 700,0 | 700,0 |  |  | 446,0 | 446,0 |  |  | 2017 рік - Придбано обладнання (Станція юних техніків – спеціалізоване обладнання для авіомоделювання та стенди, Школа народних ремесел – станки та інше обладнання) 2018 рік - ХШ "Зоринка 2019 рік - Придбано мультимедійне обладнання та устаткування (Хорова школа «Зоринка», Центр творчості дітей та юнацтва) |
| 88 | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (Тепло-, водо- та електропостачання) | 2017 – 2019 роки | 700,0 | 700,0 |  |  | 218,0 | 218,0 |  |  | 2019 рік - Відремонтовано систему комунікацій (Хорова школа «Зоринка», Школа народних ремесел) |
| ВСЬОГО | 144 227,0 | 141 113,0 |  | 3 114,0 | 122362,9 | 122362,9 | - | - | - |

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення (міський бюджет) |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 124 855,9 | 124 855,9 | - | 122 362,9 | 122 362,9 | - | 2 493,0 | 2 493,0 | - |

Пояснювальна записка

про кінцеві результати виконання

«Програми розвитку освіти на 2017-2019 роки»

Виконання програми здійснювалось на рівні громади, сприяло вирішенню завдань щодо створення механізму розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

На виконання Програми розвитку освіти на 2017-2019 роки було здійснено ряд заходів, а саме:

- проведено відкриття восьми нових груп у діючих закладах громади (ТДНЗ №9, 10, 20, 25, ТНВК №28, Чернихівська ЗОШ);

- систематично проводились реконструкції та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів  закладів освіти громади (33 дошкільних навчальних заклади, 3 навчально-виховних комплекси, 39 закладів загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти);

- придбано електрообладнання,  необхідне технологічне  обладнання та інше устаткування. Поповнено освітньо-розвивальне середовище закладів дошкільної освіти сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками (заклади дошкільної освіти та навчально-виховні комплекси);

- виконані ремонти та модернізації систем комунікацій закладів освіти громади, впродовж 2017-2019 років покращено функціонування систем тепло-, водо-, та електропостачання (24 заклади дошкільної освіти, 2 навчально-виховні комплекси, 23 заклади загальної середньої освіти);

- проведено капітальний ремонт огорож та асфальтування територій освітніх закладів громади (13 дошкільних навчальних закладів, 2 навчально-виховних комплекси, 11 закладів загальної середньої освіти, 1 заклад позашкільної освіти);

- виконано встановлення нових та ремонт наявних спортивних комплексів (11 закладів загальної середньої освіти);

- проведено закупівлю комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки, придбання іншого обладнання (3 навчально-виховних комплекси, 38 закладів загальної середньої освіти);

- забезпечено цілодобову охорону приміщень дошкільних навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти за допомогою системи «Тривожна кнопка», встановлення камер відеоспостережень в усіх закладах загальної середньої освіти;

- Забезпечено нагородження переможців конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року», «Вихователь року», «Парадигма освітніх інновацій», Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»;

- Преміювання переможців учнівських всеукраїнських предметних олімпіад 2, 3,4 рівнів, 2 і 3 рівня конкурсу захисту МАН, альтернативних олімпіад;

- Нагородження учнів ЗЗСО, ЗПО іменними стипендіями міського голови в галузях наук, у номінації «Кращий учень школи»; учнів, які здобули 200 балів на ЗНО, виплата стипендій учням, які здобули 200 балів на ЗНО і навчаються у закладах вищої освіти Тернополя;

- Відзначення переможців художньо-мистецького, спортивно-туристичного, туристично-краєзнавчого конкурсів, змагань тощо;

- Забезпечення навчальних закладів громади е-контентом,  дидактичними матеріалами Нової української школи;

- Підготовка освітніх альманахів, інформаційних збірників;

- Нагородження переможців конкурсу «Кращий вишиваний костюм» у рамках міського свята «Випускник»;

- Забезпечення проведення святкової імпрези до Дня працівників освіти, серпневої конференції педагогічних працівників, свята «Випускник»;

- Здійснення дослідно-експертної роботи на локальному, регіональному і Всеукраїнських рівнях;

- здійснення науково-методичного супроводу інноваційного середовища громади.

Виконання програми дало можливість підвищити якість виховного процесу та рівень організації формування вмінь і навичок за інтересами, забезпечити потребу особистості у творчій самореалізації, підготовку до активної професійної та громадської діяльності учнів; зростання інтелектуального, культурного, духовно - морального потенціалу учня; запровадження випереджувальних педагогічних методик для згуртування школярів та учнівської молоді навколо сучасних ініціатив, спрямованих на виконання колективних творчих справ; популяризувати моделі сучасного розвитку освітньої галузі громади на основі партнерських відносин з культурно-просвітницькими закладами міста, дитячо - молодіжними громадськими організаціями, місцевою пресою та телебаченням.

Продовженням цієї програми буде реалізація у наступній програмі таких пріоритетів:

- Здійснення методичного супроводу впровадження в освітній процес інноваційних технологій, завдань особистісно орієнтованого навчання.

- Забезпечення підтримки та покращення матеріально-технічного стану освітніх закладів громади (придбання необхідного устаткування, проведення реконструкцій, капітальних ремонтів приміщень, територій тощо).

- Реалізація творчого потенціалу педагогів громади, сприяння їх участі в освітніх проектах, конкурсах, програмах, поширенню передового педагогічного досвіду.

- Забезпечення умов для диференціації навчання, посилення професійної організації та до профільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.

- Удосконалення системи пошуку обдарованих дітей, створення умов для розкриття талантів та здібностей кожного учня, навичок їх самоосвіти та самореалізації.

- Забезпечення методичного супроводу організації та проведення предметних олімпіад, інтелектуальних змагань, конкурсів для школярів тощо.

- Забезпечення проведення в навчальних закладах громади заходів щодо формування здорового способу життя.

- Сприяння участі освітян Тернополя у Міжнародних педагогічних виставках, всеукраїнських освітніх проектах, поширенню перспективного досвіду працівників навчальних закладів громади

Начальник управління

освіти і науки ТМР								О.П. Похиляк