Виконання проєктів Громадського бюджету станом на 01.06.2020 року

|  | Назва проєкту | Кошти, необхідні на реалізацію проєкту (грн.) | Виділено з бюджету громади, (грн.) | Використано коштів станом на 01.06.2020 (грн.) | Стан реалізації на 01.06.2020 | Відповідальні структурні підрозділи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проєкти |
| 1 | «Шкільний дворик імені святої Ядвіги» | 1 449 990,0 | 1 449 990,0 | 611 739,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Розпочато роботи. Знято верхній шар асфальту. | Управління освіти та науки |
| 2 | Благоустрій ділянки території ТЗОШ №18 в м. Тернополі | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 41 100,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Роботи розпочато. | Управління освіти та науки |
| 3 | Комплексне Трансфер- містечко | 1 391 550,0 | 1 391 550,00 | 59 895,0 | Виготовлено ПКД, укладено договір з ТОВ «Власнотвори». Розпочато роботи. Станом на 01.06. проведено заміну комунікацій, планування та розбивку території, підрізку зелених насаджень. Орієнтований термін виконання робіт - 01.08. 2020. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 4 | Благоустрій ділянки біля головного входу Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка | 1 448 220,0 | 1 448 220,0 | 41 668,3 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, визначено виконавця робіт. Роботи розпочато. | Управління освіти та науки |
| 5 | Локація активного відпочинку підростаючого покоління - капітальний ремонт благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов | 1 449 595,0 | 1 449 595,0 | 363 307,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, роботи розпочато. | Управління освіти та науки |
| 6 | Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети | 1 450 000,0 | 1 450 000,0 | 29 200,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, роботи розпочато. | Управління освіти та науки |
| 7 | Дитячий майданчик на території Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 | 999 000,0 | 999 000,0 | 300 000,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, роботи розпочато. | Управління освіти та науки |
| Всього по великих проєктах | 9 638 355,0 | 9 638 355,0 | 1 446 909,3 |  |  |
|  | Малі проєкти |
| 1 | Встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» | 300 000,0 | 300 000,0 | 21 003,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, роботи розпочато. | Управління освіти та науки |
| 2 | Встановлення вуличних тренажерів | 300 000,0 | 300 000,0 | - | Проведено тендер на придбання необхідного обладнання, визначено переможця, підписана угода на суму 247 000,0. | Управління освіти та науки |
| 3 | Спортивно-оздоровчий майданчик «Стежка здоров'я» | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 445,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Роботи розпочато. | Управління освіти та науки |
| 4 | "ЗОРЯНА ДОРОГА" | 186 600,0 | 186 600,00 | 31 072,0 | Виготовлено ПКД, роботи розпочато. Станом на 01.06. влаштовано фігурні елементи мощення. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 5 | Спорт для всіх (облаштування сучасного майданчика на вул. Б.Лепкого 6. 8, 10) | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 445,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 6 | Дитячо-спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 445,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, роботи розпочато. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 7 | Вуличні тренажери для занять спортом | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 450,0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, роботи розпочато. Орієнтований термін виконання робіт - 20.06.2020 | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 8 | "Безпечна Дружба" | 299 999,0 | 299 999,0 | - | Спільно з міським відділом поліції Головного управління національної поліції визначено місця встановлення камер відеоспостереження. Триває процедура визначення виконавця робіт. | Управління транспорту та мереж |
| 9 | Встановлення вуличних тренажерів, облаштування "Доріжки здоров'я" | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 445,0 | Проведено тендер. Процедура закупівлі на стадії визначення переможця. | Управління культури та мистецтв |
| 10 | Встановлення вуличних тренажерів та бігової доріжки з гумовим покриттям на території Тернопільської ЗОШ № 14 | 300 000,0 | 300 000,0 | 101 380,70 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію, визначено виконавця робіт, оплачено аванс. Роботи розпочато. | Управління освіти та науки |
| 11 | Силовий майданчик | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 450,0 | Виготовлено ПКД та укладено договір. Роботи планується розпочати 15.06.2020. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 12 | Вуличний спортзал: Київська, 1 | 300 000,0 | 300 000,0 | 11 340,0 | Розроблено ПКД та укладено договір. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 13 | Встановлення дитячого майданчика-лазанки на Трав’яному пляжі в парку ім. Т. Г. Шевченка | 300 000,0 | 300 000,0 | 16 910,0 | 27.05.2020р. відбувся аукціон по закупівлі виконання робіт. Триває визначення переможця. | Управління культури та мистецтв |
| 14 | Спортивно-ігровий дитячий майданчик «Аляска» | 300 000,0 | 300 000,0 | 22 450,0 | Роботи завершено. Акти виконаних робіт на підписанні. | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| Всього по малих проєктах | 4 086 599,0 | 4 086 599,0 | 338 835,7 |  |  |
| Разом по 21 проєкту | 13 724 954,0 | 13 724 954,0 | 1 785 745,0 |  |