Додаток до розпорядження

міського голови

від 27.07.2020 р.№ 175

План

організації та проведення загальноміського свята «Випускник-2020»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зміст роботи | Дата проведення | Час проведення | Відповідальні |
| 1. | Забезпечення належного рівня прибирання та дезінфекції: - вулиці Руської, проспекту Степана Бандери;  - центрального міського стадіону.  Забезпечення освітлення вулиць та паркової зони в нічний час. | 30.07.  31.07  31.07-01.08 | Протягом дня  8.00-12.00  15.00-07.00 | Соколовський О.І.  Круть М.М. |
| 2. | Встановлення та оформлення сцени на футбольному полі КП «Тернопільський міський стадіон».  Розміщення на входах до міського стадіону, його території інформаційних матеріалів щодо індивідуальних заходів профілактики коронавірусної хвороби COVID-19.  Організація місць для обробки рук спиртовмісними антисептиками. | 31.07 | 09.00-11.00 | Похиляк О.П.  Даньчак В.Я. |
| 3. | Встановлення звукоапаратури. | 31.07 | 11.00-13.00 | Похиляк О.П. |
| 4. | Розмітка розташування колони випускників на вул. Руській, вул. Набережній, центральній алеї парку «Топільче» з дотриманням Тимчасових рекомендацій. | 31.07 | 08.00-09.30 | Похиляк О.П. |
| 5. | Забезпечення правопорядку:   * під час шикування колони; * впродовж руху колони вулицями міста; * біля входу та на території КП «Тернопільський міський стадіон» під час проведення свята; * під час проведення урочистостей у місті.   Здійснення патрулювання вулиць, парків, території навколо Тернопільського ставу в нічний час. | 31.07  31.07-01.08 | 15.00-18.30  18.30-07.00 | Осадця С.М.  Максимів І.Г. |
| 6. | Шикування колони випускників із забезпеченням дотримання дистанції не менше 4,5 м між класами однієї школи і 6 м між випускниками різних шкіл відповідно до Тимчасових рекомендацій. | 31.07 | 15.15-15.30 | Похиляк О.П.  Козелко С.С. |
| 7. | Тернопільському міському відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області забезпечити чергування на аварійно рятувальному автомобілі з надувним човном на Тернопільському ставі. | 31.07-01.08 | 15.00-07.00 | Поворозник В.М. |
| 8. | Закриття проїзду автотранспорту вулицею Руською та проспектом Степана Бандери. | 31.07 | 15.15-17.00 | Осадця С.М. |
| 9. | Супровід колони випускників лікарями сімейної медицини, чергування карети швидкої допомоги та медичних працівників під час проведення урочистої частини свята в районі КП «Тернопільський міський стадіон». | 31.07 | 15.15-18.30 | Даньчак В.Я. |
| 10. | Рух колони випускників.  Забезпечення порядку під час руху колони.  Чергування працівників Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області під час руху колони на відправних та опорних точках. | 31.07 | 15.30-17.00 | Похиляк О.П.  Осадця С.М. |
| 11. | Розміщення випускників на глядацьких місцях. | 31.07 | 16.15-17.00 | Похиляк О.П. |
| 12. | Проведення урочистої частини загальноміського свята. | 31.07 | 17.00-18.00 | Похиляк О.П. |

Міський голова С.В.Надал