Основні заходи щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021роки

за 1 півріччя 2020 року

| № з/п | Заходи | Відповідальний виконавець | Прогнозні обсяги фінансування, тис. грн ДБ, МБ, інші джерела | Очікувані результати | Виконання 1 півріччя 2020 р. | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пріоритетні напрямки розвитку Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2021 роки |
| Пріоритет 1. Конкурентноспроможна економіка громади |
| 1.1.Промисловість та розвиток підприємництва |
| 1 | Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва | розробники регуляторних актів, відділ торгівлі, побуту та захисту прав спроживачів |  | розробка і подання дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу | Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік:-рішення ТМР від 06.12.2019р. №7/41/35;-рішення МВК від 11.12.2019р. №1124 Прийнято 1 регуляторний акт. | Не менше 4 щорічно |
| 2 | Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу | управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів |  | Полегшення умов ведення бізнесу | Протягом I півріччя 2020 року у відповідності до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» виконавчими органами міської ради продовжено договори оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності з 38-ма орендарями, які належним чином виконували свої обов’язки за договорами оренди | автоматичне продовження дії договорів оренди землі та комунального майна, зниження податкового навантаження |
|  |  | відділ «Центр надання адміністративних послуг»,структурні підрозділи міської ради |  | Оптимізація системи надання адміністративних послуг, удосконалення механізмів дозвільної системи з використанням електронних методів зв’язку, розширення спектру електронних послуг | Збільшено кількість електронних послуг до 27.Затверджена Концепція модернізації Центру надання адміністративних послуг в Тернопільській міській територіальній громаді на 2020-2021 роки в рамках 3 фази впровадження Програми « U-LEAD з Європою» (рішення міської ради №7/50/21 від 29.05.20р.) | збільшення кількості електронних послуг |
| 3 | Забезпечення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів господарювання | структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, ГУ ДПС у Тернопільській області | - - Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств | Організація та проведення круглих столів, тренінгів, навчань, обговорень, семінарів та зустрічей і залучення суб’єктів господарювання до участі в них | У рамках господарських договорів на надання науково-професійних послуг проведено:–консультування щодо трансформації функціонування підприємства в умовах євроінтеграційних процесів в Україні на замовлення ПП «Продекспорт»;– англомовне редагування технічної та договірної документації на замовлення ТзОВ «МВ Стеллар»; – реструктуризація системи бухгалтерського обліку на ТОВ «Сахара» з використанням комп’ютерно-комунікаційних технологій. |  |
|  |  | ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій) | - - кошти громадян, підприємств та організацій | Професійне навчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян для працевлаштування у підприємницьких структурах | Проведено 3 засідання «Клубу Бізнес-Подій» для незайнятого населення, що цікавляться започаткуванням власної справи, в яких взяли участь 44 особи | перепідготовка 5 слухачів за напрямом «Програмне забезпечення, організація курсів для 10 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва» |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - 40,0 - | Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки | Проведено: 3 міні – ярмарки та ярмарки вакансій, в яких взяли участь 77 осіб; 4 презентації роботодавця, в яких взяли участь 20 осіб. Прийнято участь у 3 зустрічах (виставках, ярмарках) | підтримка місцевого виробника, організація участі в 4 регіональних виставках та 4 міжнародних конкурсах щорічно |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці | - 250,0 - | співпраця з Агенцією регіонального розвитку в Тернопільській області та Центром підтримки підприємництва | В І півріччі не проводилися. | координація зусиль, спрямованих на підтримку МСБ. |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення | - 500,0 - | Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів | Відшкодування відсотків за кредитами не проводилось | компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру відсоткової ставки НБУ |
| 4 | Нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції | промислові підприємства, управління економіки, промисловості та праці |  | розширення її асортименту та підвищення якості, технологій та світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів. | Частка зовнішнього обороту в загальному об’ємі реалізованої продукції складає 6,1% і зменшилася в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 0,8%. | Збільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої на 4% |
| 5 | Сприяння просуванню продукції промислових підприємств на внутрішні та зовнішні ринки | -//- |  | підтримка та залучення місцевих виробників до участі у виставкових заходах, конкурсах сприяння та підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС | Обсяг реалізованої продукції становить 4167,7 млн.грн.,що становить 91,2% до відповідного періоду минулого року. | збільшення обсягу реалізованої продукції на 15,2%, в тому числі на зовнішні ринки до 10,0% Залучення стратегічних інвесторів в промисловість |
| 6 | Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації |  |  | підтримка ведення бізнесу, створення нових робочих місць | - | створення 1 сільськогоспо-дарського кооперативу |
| 1.2. Інвестиційна діяльність |
| 1 | Популяризація позитивного інвестиційного іміджу громади,її її економічних можливостей та стратегічних напрямків розвитку. | управління стратегічного розвитку міста, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання | - 100,0 - | розробка інформаційних матеріалів | У кількості 1000 шт. надруковано буклет «Інвестиційний профіль міста» - | організація інвестиційного форуму в Тернополі. Участь у форумах, виставках, тощо |
|  |  |  |  | Співпраця з місцевим бізнесом щодо зацікавлення інвесторів у використанні територій непрацюючих промислових підприємств, об’єктів незавершеного будівництва, неефективно використовуваних земельних ділянок, що перебувають у приватній власності тощо, допомога у формуванні відповідних інвестиційних пропозицій | В І півріччі було проведено один конкурс з пошуку інвестора (модернізація частини центрального стадіону міста Тернополя з облаштуванням приміщень громадського призначення). | формування переліку об’єктів для інвестицій, проведення 10 конкурсів |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці | - - - | Підготовка та супровід інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за кошти як державного так і бюджету громади, а також за рахунок іноземних інвестицій та грантів | За рахунок коштів ДФРР реалізовується 3 проєкти: «Реконструкція спортивних майданчиків Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР по вул. Юності, 11 в м.Тернополі»; «Реконструкція корпусу майстерні з надбудовою Тернопільського ліцею №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети за адресою місто Тернопіль, проспект Злуки, 51» «Будівництво гідротехнічних споруд веслувального каналу центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» у м. Тернополі та на території Тернопільського району» | 7 проєктів |
|  |  |  | - - - | Залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури з використанням механізмів державно-приватного партнерства, концесії, ЕСКО контрактів тощо | - | 1 |
|  |  | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | - 80,0 - | Оновлення інвестиційного паспорта та рейтингу | Проведено оновлення, за результатами якого кредитний рейтинг встановлено на рівні UABBB+. Рейтинг інвестиційної привабливості на рівні invA | 3 оновлення рейтингу та випуск двох мовного інвестиційного паспорта - 20 штук |
|  |  | управління стратегічного розвитку міста | - 600,0 - | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом (у т. ч. через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) | Перебували делегації з міст Замостя (Польща) та Вільянді (Естонія) | забезпечення перебування 20 іноземних делегацій щороку, збільшення кількості іноземних гостей на 10% , підписання не менше 3 партнерських угод |
| 2 | Реконструкція благоустрою території для облаштування індустріального парку за адресою вул. Микулинецька в м. Тернополі | управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста | 24900,0 6100,0 - | збільшення надходження інвестицій | - | збільшення надходження інвестицій на 15,3% |
| 1.3. Розвиток ринкової інфраструктури |
| 1 | Розвиток інфраструктури споживчого ринку з розширенням мережі об’єктів роздрібної торгівлі та сфери послуг; підвищення якості обслуговування населення | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів | - 40,0 - | Сприяння розширенню мережі об’єктів торгівлі та сфери послуг, у т. ч. місцевих виробників | відкрито 5 об’єктів торгівлі | Відкриття нових об’єктів – 10 од. Збільшення кількості об’єктів фірмової торгівлі – на 5 од. |
|  |  |  |  | Проведення тематичних ярмарків, конкурсів, фестивалів | Організовано фахівцями Тернопільського міського територіального центру та Молодіжної ініціативи «Файні внуки» конкурс краси серед літніх жінок «Краса елегантного віку». | Проведення конкурсів професійної майстерності «Тернопільські дні моди», тощо |
|  |  |  |  | залучення на споживчий ринок громади продовольчих ресурсів шляхом проведення ярмарків | Рішенням МВК надано дозвіл на проведення сільськогосподарських ярмарків щосуботи до кінця 2020 року. На перетині вул. Миру – Дружби.(на період карантину призупинено) | 4 ярмарки щорічно |
| 2 | Впорядкування розміщення засобів пересувної торговельної мережі, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, приведення їх до єдиного архітипу, демонтаж самовільно розміщених тимчасових споруд | відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної інспекція, управління містобудування, архітектури та кадастру |  | підвищення якості обслуговування населення. | Оформлено: - 4 адміністративних протоколи за ч.1 ст. 155 КУпАП ( ч.1 156 КУпАП) за відсутність кутка споживача в закладах торгівлі та надання послуг; -51 адміністративний протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне без погодження виконавчих органів міської ради узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Здійснюється щоденне -патрулювання вул. Чорновола та вул. Шептицького по недопущенню несанкціонованої торгівлі; Демонтовано 123 незаконно встановлених тимчасових споруд ( в тому числі 95 рекламних об’єктів, 14 тимчасових споруд, 14 обмежувачів руху).Виконання роздрібного товарообороту за січень-січень ц.р. складає 108,0% до відповідного періоду 2019 року. | Збільшення обсягів роздрібного товарообороту та послуг на 13,7% |
| 3 | Впорядкування об’єктів зовнішньої реклами та інформаційних носіїв, | управління муніципальної інспекції,управління стратегічного розвитку міста |  | контроль за дотриманням «Правил благоустрою» | Виявлено 64 факти порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та виписано вимог про усунення порушень, копії вимог направлено в управління стратегічного розвитку міста. | зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами – на 10% |
| 1.4.Розвиток туристичної галузі |
| 1 | Просування громади як туристичного центру | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | - 1429,0 - | проведення PR-заходів, участь у міжнародних туристичних подіях (ярмарках,конференціях , тощо),проведення Туристичного форуму | 31 січня - 2 лютого – участь у міжнародній туристичній виставці Balt Tour 2020 (Рига, Латвія) 10 лютого - участь у другій сесії проєкту "Школа локальної демократії 2.0." 11-12 лютого - участь у міжнародній туристичній виставці ІMTM 2020 (Тель-Авів, Ізраїль) 12 лютого - зустріч з представниками Асоціації «IT Ukraine», 15 лютого - фестиваль повітряних куль 21 лютого - Зустріч з представниками канадської ІТ компанії Genetec 24 лютого - участь у круглому столі «Розвиток внутрішнього туризму на Тернорпільщині» 24 лютого - участь у науково-практичному семінарі «Екскурсійні послуги: адаптація до сучасних вимог»(ТНПУ) 29 лютого - 1 березня - організація культурно-мистецького фестивалю «День зустрічі весни». 15 травня на базі платформи ZOOM відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки». ТНЕУ 22 травня У ННІМЕВ ім. Б. Д. Гаврилишина онлайн-конференція «Розвиток індустрії гостинності та міжнародного бізнесу: сучасний стан і перспективи» ТНЕУ 28 травня – участь в онлайн-проєкті «SMART CITY: в чому переваги «розумного міста» ТНЕУ 09 червня – участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення» ТНЕУ 24 червня – участь в I Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів» ТНЕУ. | підвищення туристичної привабливості, збільшення обсягу туристичного потоку на 9,5% |
| 2 | Розширення мережі та елементів туристичної інфраструктури громади та відповідного ознакування | управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», управління культури та мистецтв | - 520,0 - | вдосконалення роботи туристичного центру; створення системи найбільш ефективного використання туристичного потенціалу громади; розвиток екскурсійної справи;промоція і збереження природної спадщини | Розроблено календар подій 2020, в якому міститься перелік заходів, спрямованих на розвиток туризму, зокрема - зеленого туризму. Розробка та закупівля буклетів «Історія Тернополя: від минулого до сьогодення» українською та англійською мовами. | промоція громади, збільшення поінформованості потенційних туристів про події, розміщення інформації про 70-80 соціальних заходів у громаді, створення мобільного додатку |
| 3 | Розвиток подієвого та ділового туризму | -//- | - 185,0 - | сприяння проведенню великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій | Виготовлено: «Туристичний путівник» «Інвестиційний профіль» «Тернопіль екскурсійний», Записна книжка туриста | підтримка 5 фестивалів, участь в 10 заходах національного та міжнародного рівня,10 |
| 4 | Розвиток «зеленого туризму» з використанням потенціалу сільських місцевостей | -//- |  | розробка та вдосконалення туристичних маршрутів; актуалізація туристичного сайту громади та його постійне оновлення | - | 3 маршрути |
| 5 | Налагодження системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери |  | - 70,0 - | визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків; вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності; | Спільно з компанією «Київстар» Виготовлено: «Туристичний путівник» «Інвестиційний профіль» «Тернопіль екскурсійний», Записна книжка туриста проведено збір інформації по туристичних потоках у місті протягом 2019 року та планування на цій основі туристичної діяльності у 2020 р. | 2 дослідження |
| Пріоритет 2. Підвищення комфортності життя мешканців громади |
| 2.1 Житлово-комунальне господарство |
| 1 | Капітальний, поточний ремонт та реконструкція мереж зовнішнього освітлення, декоративного освітлення, ілюмінації та інші, та їх утримання | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» | - 5000,0 - | підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади. Належне освітлення громади у вечірній та нічний час | Виконано роботи: -вул.Академіка Корольова. Виконуються роботи: - в с.Кобзарівка; -вул.Горанська та вул.Ровиська в с.Чернихів. Укладено договора на виконання робіт на 11 об'єктах: -с.Іванківці; -вул.Басарабія в с.Глядки; -вул.Полковника Морозенка,7 – ЗОШ №29; - вул.Хліборобна; -на примиканні вул.Лучаківського до вул.С.Будного; - дороги від готелю «Галичина» до вул.Приміської; -вул.Героїв Крут (між вул.Л.Українки та вул.О.Довженка); - вул.М.Вербицького; -вул.Бродівська (від вул.Д.Лук'яновича до вул.Е.Гріга); -вул.Мирна; -від вул.С.Будного до вул.Бережанської в районі транспортної розв'язки. Надаються послуги з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення. Оплачено – 10650,3 тис. грн. | Заміна 820 світильників, відновлення 20 км ліній зовнішнього освітлення |
| 2 | Участь власників в управлінні житловим фондом | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ | - 5000 1500,0 | реалізація програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями | - | 20 будинків |
|  |  |  | - 1000,0 - | сприяння формуванню вуличних, будинкових комітетів, ОСББ та інших органів самоорганізації населення | Надано фінансову підтримку 1 ОСББ та 14 підприємствам, які обслуговують житловий фонд міста на суму 321,9 тис. грн. | Проведення поточних ремонтів ОСББ |
| 3 | Покращення стану житлових будинків | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 145500 - | проведення капітальних ремонтів будинків, збільшення міжремонтних термінів експлуатації ліфтів, експертне обстеження ліфтів та капітальний ремонт, ремонт і заміна внутрішньо будинкових інженерних мереж, елементів обладнання | Виконано: -Ремонт покрівель – виготовлено ПКД на 35 об'єктів. Розпочато роботи на 4 об'єктах. -Реконструкція дахів 1 об'єкт. -Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання - виконано роботи на 28 об'єктах. -Ремонт міжпанельних швів - виконано роботи на 7 об'єктах. -Капітальний ремонт ліфтів – закінчено роботи на 5 об'єктах. -Інші роботи. - Виготовлялась проєктно-кошторисна документація – 20 проєктів. Оплачено 6124,2 тис. грн. | ремонт інженерних мереж в 110 житлових будинках, міжпанельних швів в 23 помешканнях, покрівель в 37 будинках, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках обстеження ліфтового господарства 35 ліфтів заміна 23 поштових скриньок, щорічно згідно титульних списків |
| 4 | Технічне переоснащення житлового фонду | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 560 - | встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок та газового обладнання (малозабезпеченим верствам населення) | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради «Про безкоштовне встановлення квартирних приладів обліку води та заміни нагрівальних приладів». Встановлено 4 квартирних прилади обліку води малозабезпеченим громадянам | 60 квартир |
| 5 | Капітальний та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології КП Тернопільтеплокомуненерго КП ТернопільводоканалЬ | - 8000 - | Скорочення втрат тепла і води | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання - виконано роботи на 28 об'єктах. Оплачено 2599,0 тис. грн. | 20 будинків |
| 6 | Облаштування кварталу садибних житлових будинків для учасників АТО | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 800,0 - | Корегування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж | - | вул.Микулинецька |
| 7 | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) та придбання житла | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | - 500,0 - | Стимулювання молодих спеціалістів, кваліфікованих кадрів та молодих сімей в забезпеченні житлом | Перераховано молодіжному фонду по житловому будівництву 500,0 тис.грн. | відшкодування коштів 15 молодим сім’ям |
| 8 | Розроблення проєктно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла | відділ земельних ресурсів, відділ квартирного обліку та нерухомості | - 600,0 - | Створення умов стосовно доступності будівництва житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов | - | 1 документ |
| 9 | Будівництво доступного житла | будівельні організації | - - 30000,0 |  | Перераховано молодіжному фонду по житловому будівництву 500,0 тис.грн. | 60 квартир |
| 10 | Придбання житла для вирішення житлових питань громадян, які перебувають на квартирному обліку | управління соціальної політики, відділ квартирного обліку | субвенція з державного бюджету - - | вирішення житлових питань | - | на 4 квартири для учасників АТО |
| 11 | Придбання та утримання соціального житла | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей | субвенція з державного бюджету 2020-85,0 2021-120,0 | для тимчасового проживання дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування | Проведено ремонт квартири, яка належить дитині-сироті по вул..Протасевича 6/97 на суму 49,8 тис.грн. | 3 квартири |
| 2.2 Транспорт |
| 1 | Оновлення рухомого складу комунального транспорту | управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Тернопільелектротранс», КП «Міськавтотранс» | - 5753,0 20000,0 (2020 рік) - | підвищення комфортності громадського транспорту | Придбано на умовах лізингу 20 нових автобусів МАЗ (17416,0 тис.грн). Проплачено аванс та перший та другий лізинговий платіж. Освоєно 19147,0 тис.грн. | Придбання тролейбусів 5 од щорічно; 50 одиниць автобусів |
|  |  |  | - 7570,4 - |  | - | Проведення капітального ремонту 5 тролейбусів щорічно |
| 1.1 | Реалізація проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Тернопільелектротранс» у місті Тернопіль» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» | КП «Тернопільелектротранс | - 29700,0 (2021р) 118800,0 (кошти ЄІБ 5,5 млн.євро) |  | - | Придбання 30 тролейбусів |
| 1.2 | Реалізація проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Міськавтотранс» в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України» | КП «Міськавтотранс» | -17252,9 (2020р.) 55874,4 кошти ЄІБ (2,0 млн євро) |  | - | Придбання 15 автобусів |
| 2 | Влаштування нових та реконструкція існуючих транспортних мереж та об’єктів транспортної інфраструктури | КП «Тернопільелектротранс» | - 10570,0-2020 рік 10000,0 кошти інвестора | підвищення комфортності транспортних перевезень | Оголошено закупівлю. Профінансовано 176,0 тис.грн. | Будівництво нових тролейбусних ліній вул. Морозенка – Текстильна; вул.15 квітня-Купчинського-Корольова-Підволочиське шоссе-Аєропорт-Збаразьке кільце |
|  |  |  | - 14240,5-2020 р. - |  | - | Заміна аварійних опор 150 шт., 13,4 км реконструкція освітлення вул. Живова |
|  |  |  | - Кошти інвестора |  | - | Будівництво автовокзалу в районі Підволочиського шоссе |
| 3 | Оптимізація роботи громадського транспорту | КП «Тернопільелектротранс» | - 1750,0-2020 рік - | будівництво газозаправної станції | Замовлено проєктно-кошторисну документацію | Будівництва та обслуговування АГЗП |
| 4 | Вдосконалення системи та порядку паркування | управління транспортних мереж та зв’язку |  | впровадження безготівкового розрахунку за паркування | - | організація контролю за паркуванням транспортних засобів, |
| 5 | Популяризація електротранспорту та розвиток необхідної інфраструктури | управління транспортних мереж та зв’язку, КП «Тернопільелектротранс» | Кошти інвестора | створення мережі електрозаправок | - | 6 одиниць |
| 6 | Забезпечення гнучкої системи оплати системи оплати проїзду у громадському транспорті | управління транспортних мереж та зв’язку | - 173 105,6 - - 9284,6 - - 500,0 -2020 425,0-2021 - | Компенсація пільгового перевезення пасажирів. 28 575,3 тис. грн –електротранспорт 52188,8 тис.грн – автотранспорт 5788,6 тис. грн – залізничний транспорт Компенсація за пільгове перевезення учнів та студентів. 3671,4 тис. грн – електротранспорт 970,9 тис. грн – автотранспорт Виготовлення Соціальної картки тернополянина | Здійснено компенсаційних виплат автомобільному транспорту 11612,9 тис.грн., залізничному - 833,4 тис.грн., електричному -7440,1 тис.грн. Всього 19886,4 тис.грн. | забезпечення права на пільговий проїзд 70 000 осіб 11000 мешканцям пільгових категорій |
| 7 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту | управління транспортних мереж та зв’язку | -2020-1050,0 Кошти інвестора | Модернізація плавзасобів, реконструкція причалів | Розпочато підготовчі роботи (заміна зовнішньої обшивки теплоходу "Герой Танцоров") Проведено торги на придбання катера щодо забезпечення контролю за дотриманням екологічної безпеки на Тернопільському ставі. Визначено переможця, очікується підписання угоди. Фактично профінансовано 781,8 тис.грн. | Капремонт причалів, відкриття нового рейсу |
| 8 | Реалізація проєкту міжмуніципального співробітництва громад «Село-Місто-Робота» (Придбання автобуса для покращення транспортного сполучення населених пунктів Байковецької сільської об’єднаної територіальної громади з м. Тернополем) | управління транспортних мереж та зв’язку, Байківецька ОТГ | - 2500,0 2500,0 кошти бюджету Байківецької ОТГ | Покращення транспортного сполучення населення | - | Придбання автобуса |
| 2.3. Охорона навколишнього природного середовища |
| 1 | Зниження рівня забруднення грунтів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | - 16000 - | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ | Замовлено та виготовлено ПКД з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Микулинецька, Спортивна, Подільська, Промислова. Стадія укладання договорів з підрядною організацію на виконання робіт. Оплачено 373,0 тис. грн. | на вул. Подільській, Промисловій, Текстильній, Поліській, Об’їзній, населених пунктів громади |
| 2 | Моніторинг вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та встановлення моніторів для відображення у режимі реального часу інформації щодо стану атмосферного повітря у зоні впливу викидів котелень, які працюють на альтернативних видах палива. | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Терномільміськтепло-комуненерго» | - 364,0 - | Контроль вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, а також нормативних показників шуму та вібрації | Затверджено виконавчим комітетом міської ради кошторис витрат з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік | на 8 об’єктах встановлення 8 моніторів |
| 3 | Будівництво реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в тому числі на неканалізованих вулицях, очищення дощових вод | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | 68320,0 17080 - | Будівництво дощового колектора на вул. Галицькій в м. Тернополі | Укладено договір з переможцем проведеної процедури закупівлі | Зменшення підтоплення прибудинкових територій та аварійності інженерних мереж |
|  |  |  | 7611,798 850,0 - | Реконструкція ділянки дощового колектора в парку ім. Шевченка | Оголошену процедуру закупівлі | Забезпечення ефективної роботи дощового колектора |
|  |  |  | - 4200,0 - | Встановлення аераційних фонтанів невеликої потужності (1,0-2,0 тис. дм3/год) | Замовлено проєктно-кошторисну документацію. | Будівництво системи аерації Тернопільського ставу (4 черга) |
|  |  |  | - 2666,0 - | Будівництво придонного спуску Тернопільського ставу | - | Створення системи придонного скидання води з ставу у р. Серет |
|  |  |  | - 430,0 - | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водних об’єктів на вул. Чумацькій | Роботи виконуються. Оплачено 37,7 тис. грн. | Дезінсекція, викошування прибережної та водної рослинності, розчищення та поглиблення потічка |
|  |  |  | - 10000,0 - | забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення | Виготовлено ПКД на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колетора стічних вод на вул. Гребінки в м.Тернополі. Виконуються роботи з реконструкції каналізаційних колекторів стічних вод на вул.Садова Оплачено 172,8 тис. грн. |  |
| 4 | Механічне поглиблення окремих ділянок дна Тернопільського ставу, зокрема, очищення донних відкладень (намулу) вздовж греблі на відстані 25-30 м від дамби | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | - 3000,0 - | Очищення прибережної смуги | - | ділянка акваторії протяжністю 1000,0 м |
| 5 | Зариблення водосховища «Тернопільський став» | КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» | - 1000,0 - 2020 рік |  | - | Зариблення водойми в кількості 200-300 тис. мальків |
| 6 | Реалізація концепції комплексного озеленення | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 1730,0 - | Висадження зелених насаджень, ремонт та реконструкція вуличних зелених насаджень | Виконано роботи на вул.Руській. Оплачено 28,3 тис. грн. | 3500 шт. щорічно підрізка та видалення сухостійних насаджень |
|  |  |  | - 880,0 - | покращення естетичного вигляду та озеленення найменш оковирних закутків, де відсутні ділянки відкритого ґрунту | На вул. Руській висаджено 24 дерева породи «катальпа». Таким чином відновлюється екологічний баланс центральної частини міста, адже раніше на цих місцях росли дерева, які уже досягнули своєї вікової межі та всохлися. | 650 шт. елементів вертикального озеленення (вазонів) на вул.С.Крушельницької, майдані Волі, транспортна розв’язка вул. Руська – Дружби - Гетьмана І.Мазепи, шляхопровід вул. Руська – просп. С.Бандери |
| 7 | Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, підприємства, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, підприємства – надавачі послуг з вивезення побутових відходів | - - кошти підприємств | Запровадження та розвиток системи роздільного сортування побутових відходів: – закриття сміттєпроводів у багатоквартирних будинках; – влаштування контейнерних майданчиків та встановлення контейнерів для роздільного сортування побутових відходів (змішані відходи, полімери, скло). | Проведено роботи із заварювання сміттєпроводів; проводяться роботи із будівництва стаціонарних форм контейнерних майданчиків | Облаштування 124 нових контейнерних майданчиків для ресурсного сортування побутових відходів |
| 8 | Введення в дію сміттєсортувальної лінії | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - - кошти інвестора | Потужність 400 т/доба | Введено в експлуатацію | Зменшення загального обсягу відходів що захоронюються на 30%, а побутових на 19% |
| 2.4. Публічний простір |
| 1 | Впорядкування та розвиток публічного простору | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; відділ технічного нагляду | - 73000,0 - | впорядкування прибудинкових територій шляхом залучення та підтримки ініціатив мешканців | Ремонт покриття прибудинкових територій - виконано роботи на 20 об'єктах, розпочато роботи на 8 об'єктах.Влаштування дитячих майданчиків – 25 майданчиків. Ремонт спортивних майданчиків – 1 завершено. Оплачено – 29744,8 тис. грн. | Згідно титульних списків не менше на 36 вулицях, 135 будинків - ремонт прибудинкових територій, влаштування дитячих майданчиків (78 дворах, ремонт спортивних майданчиків у 8 дворах) |
|  |  |  | - 27000 - | проведення капітального ремонту міжквартальних проїздів | Виконано роботи на 3 об’єктах Розпочато на 7 об’єктах. Оплачено – 2847,0 тис. грн. | Згідно титульних списків не менше 30 щорічно |
|  |  |  | - 11000,0 - | проведення капітального ремонту тротуарів фігурними елементами мощення | Виконано роботи на 10 об'єктах. Оплачено – 6441,0 тис. грн. | Згідно титульних списків не менше ніж на 30 вулицях щорічно |
|  |  |  | - 2000,0 - | влаштування та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та малих архітектурних форм на зупинках громадського транспорту | Виконувались роботи на 1 об'єкті | не менше 10 зупинок щорічно |
| 2 | Розвиток та популяризація велосипедного руху | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, будівельні організації КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» | - 2000,0 7190,0 | Маркування смуг, ознакування ділянок, нанесення піктограм та влаштування велодоріжок (щорічне поновлення розмітки) | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію: -Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки на вул. Новий Світ в м. Тернополі. - Капітальний ремонт – влаштування вело-пішохідної доріжки від водозабору №1 в м.Тернополі до вул.Дружби в с.Біла. | 9976 м контр смуг та велодоріжок Створення сагістрального велосипедного маршруту Бам-Дружба-Східний масив – 11765м велосипедних доріжок. 600 парко-місць для довготривалого зберігання велосипеда |
| 3 | Забезпечення доступності маломобільних груп населення до комунальних закладів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, будівельні організації КП «Об’єднання парків культури і відпочинку», балансоутримувачі приміщень, заклади охорони здоров’я заклади культури | - 3530,0 - | облаштування відповідних елементів благоустрою з врахуванням потреб маломобільних груп населення | Виконано роботи з пониження бордюрів на пішохідних переходах вул.Руська, ву.Гоголя, вул.Хмельницького, вул.Старий Ринок, вул.Паращука, п-т С.Бандери, вул.Коновальця, вул.Слівенська, Ю.Опільського, В.Винниченка Оплачено 876,8 тис. грн. | Влаштування пандусів районі сходів зі сторони пр.Ст.Бандери в парку Національного відродження, з'їзди на пішохідних переходах, пандуси в комунальних закладах та житлових будинках Обладнання, до кінця 2021 року, всіх закладів охорони здоров'я засобами підвищення доступу для пацієнтів з особливими потребами (пандуси, підйомники для інвалідних візків, надписи шрифтом Брайля, та інше) пандуси в 4 закладах культури (с. Чернихів, с. Вертелка, БК «Пронятин», бібліотека №5 для дітей |
| 4 | Модернізація існуючого притулку для тварин | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 1900,0 - | регулювання чисельності безпритульних тварин | Послуги надаються. Зменшення популяції на 11,7% безпритульних тварин законним шляхом підвищить та покращить імідж. Оплачено 562,5 тис. грн. | Зменшення популяції безпритульних тварин |
| 5 | Покращення умов відпочинку мешканців | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 29400,0 - 20665,0 20665,0 - | створення нових рекреаційних зон | Затверджено містобудівну документацію «Детальний план території, обмеженої вул. Генерала М. Тарнавського, вул. Київська, вул. М. Липницького, вул. Володимира Великого (мікрорайон №14) в м. Тернополі». Підготовчі роботи з облаштування парку розпочнуться після завершення оформлення усієї необхідної документації. | 1 парк площею 10 га на перетині вулиць Тарнавського –Київська, впорядкування території «Дальнього пляжу» |
|  |  | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління освіти та науки | 4000,0 9500,0 - | встановлення дитячих, універсальних ігрових, спортивних та тренажерних майданчиків на прибудинкових територіях, в парках, біля освітніх закладів, ремонт та реконструкція існуючих | Влаштування дитячих майданчиків – 25 майданчиків. -Ремонт спортивних майданчиків – 1 завершено. Оплачено – 1759,0 тис. грн. Проходить процедура закупівлі: - «Капітальний ремонт - облаштування дитячого майданчика біля магазину Карпати в м.Тернополі». | не менше 10 щорічно в тому числі реконструкція мультиспортивного майданчика на вул.Тарнавського, капремонт спортивного майданчика ЗОШ №7, реконструкція футбольного поля та спортивних майданчиків вул.Д.Вишневецького,10 8 нових спортивних комплексів у ЗЗСО |
|  |  |  | - 65260,0 - | ремонт пішохідних доріжок в парках, їх освітлення | Оновлено освітлення на «Алеї здоров’я», що пролягає від просп. Злуки до просп. Степана Бандери (паралельно до вулиці 15 Квітня); влаштовано нову лінію електропередачі, світлові опори та світлодіодні енергозберігаючі лампи. Капітальний ремонт пішохідних зон Парку «Національного відродження» (Алея Здоров”я, Горіхова алея, Липова алея, від фонтану до проспекту Злуки) на суму 858,2 тис.грн. | пішохідні доріжки в парку Топільче, ремонт Алеї здоров’я, Горіхової та від фонтану до атракціонної зони в парку Національного відродження, відновлення елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика тощо |
|  |  |  | - 1200 2400 | закупівля засобів для розваг на воді (катамарани, аквазорби, тощо) | - | 3 атракціони |
|  |  |  | - 650,0 | облаштування кімнати матері і дитини в парках | - | 4 одиниці |
| 6 | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | - 80000,0 - | підвищення пропускної спроможності та якості технічного стану шляхової мережі | Виконано роботи: -Капітальний ремонт вул.Достоєвського в м.Тернополі. -Капітальний ремонт- влаштування транспортної розв’язки вул.15Квітня- вул.Купчинського- проспекта Злуки в м.Тернополі. -Капітальний ремонт перехрестя вулиць Новий Світ та Наливайка в м.Тернополі. Виконуються роботи: -Капітальний ремонт привокзального майдану залізничного вокзалу в м.Тернополі. -Капітальний ремонт вул.Загребельної в м.Тернополі. -Капітальний ремонт вулиці Стецька в м.Тернополі. -Капітальний ремонт –влаштування відеоспостереження транспортних розв'язок та місць ДТП. Виготовляється проєктно-кошторисна документація, в т. ч.: -Капітальний ремонт під’їздної дороги до с.Плесківці. -Капітальний ремонт дороги в с.Іванківці. Оплачено - 5040,9 тис. грн. | покращення асфальтобетонного покриття громади на площі не менше 100,0 тис. кв. м,в тому числі капремонт під’їзної дороги до с.Плесківці та капремонт доріг в с.Іванківці, Малашівці |
| 6.1 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проєктно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | - 72620,0 - | покращення ШМГ та благоустрою та покращення естетичного вигляду території зменшення аварійності | Виконано роботи з поточного ремонту доріг на 26 вулицях. Виконано поточний ремонт, утримання мостів та шляхопроводів та інші роботи поточного характеру. Виконано поточний ремонт дорожнього покриття: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Л. Українки, вул. 15 Квітня, вул. Микулинецька, вул. Подільська, вул.Лук'яновича, вул.Рудницького, вул.Генерала М.Тарнавського та інші. Оплачено – 15445,7 тис. грн. | ремонт 150 вулиць Поточний ремонт доріг та вулиць: проспект Злуки, проспект С. Бандери, вул. Бережанська, вул. Лучаківського, вул. Л. Українки, вул. Кн. Островського, вул. 15 Квітня, вул. Протасевича, вул. Микулинецька та інші. |
| 6.2 | Реконструкції шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзній в районі вул.Гайової | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради | 161399,0 40339,518 - | Зменшення аварійності | В 2017р. укладено договір з ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМОСТОБУД» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2020р. Роботи виконуються в межах виділених коштів. Виконано роботи з влаштування тимчасової схеми організації дорожнього руху на період повного припинення автомобільного та пішохідного руху. Демонтовано старий шляхопровід. Проведено перенос кабельних ліній, мереж газопостачання та водопостачання. Проведено переключення водопровідних мереж. Проведено роботи з влаштування під'їздів до шляхопроводу, бетонування підпірних стінок та відкрилків до шляхопроводу. Влаштовано збірно-монолітну прогонову будову (перекриття). Влаштовано опори. Роботи знаходяться на стадії проведення основних робіт. Оплачено 15852,7 тис. грн. | реконструкція автомобільного шляхопроводу через залізничну колію -67,473 т влаштування транспортної розв’язки, підпірних стін різного призначення, зїзди на транспортній розв’язці – 1670,7 м. Влаштування дорожнього одягу – 30425,87 м |
| 7 | Капітальний ремонт фонтанів | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та ін. | - 2000,0 - | підвищення рівня благоустрою та покращення естетичного вигляду території громади | - | 2 фонтани |
| 8 | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території громади | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 3400,0 - | ремонт підпірної стінки біля острова Чайка в парку ім.Шевченка, ремонт сходів зі сторони Дружби, Наставної церки, сходи від альтанки та дитячого майданчика Молокія | Виконуються роботи з поточного ремонту: сходів біля будинків 6-8 по вул. Коновальця, сходів за адресою вул. Доли, сходів між школою – ліцеєм №21 та ДНЗ №28 зі сторони вул. Лепкого, 2 А, послуг з поточного ремонту сходів біля будинку по вул. Танцорова,16. Покращення візуального стану об’єктів благоустрою та недопущення випадків травматизму. Оплачено 274,0 тис. грн. | покращення візуального стану 5 об’єктів благоустрою та недопущення випадків травматизму |
| 9 | Будівництво бюветів в м. Тернополі | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 2000,0 - | забезпечення мешканців питною водою | Укладено договір. | Бульвар Д.Галицького |
| 10 | Облаштування міського кладовища на вул. Бригадній та утримання існуючих кладовищ, в т.ч. поховання невідомих, зрізка аварійних дерев | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, СКП «Ритуальна служба» | - 7000,0 - | облаштування міського кладовища по вул. Бригадній та інших | Забезпечується належний санітарний стан територій кладовищ. Проведено поховання 4-х невідомих громадян міста. Оплачено 2122,7 тис. грн. Кошти 700,0 тис. грн. перераховано СКП «Ритуальна служба» на поповнення статутного капіталу для облаштування міського кладовища на вул.Бригадна. | 40 га утримання території міських кладовищ в належному санітарному стані, облаштування |
|  |  |  |  | Влаштування меморіалу з похованням воїнів АТО/ООС | Кошти на поповнення статутного капіталу перераховано СКП «Ритуальна служба» на влаштування другого меморіалу з поховання вояків АТО на кладовищі по вул. Микулинецькій на суму 300,00 тис.грн. | 1 об’єкт |
| 2.5. Безпека та цивільний захист |
| 1 | Підвищення ефективності функціонування системи муніципальної безпеки | управління муніципальної інспекції, КП «Інтеравіа» | - 1400,0 - - 1806,0 - - 900,0 | Координація роботи екстренних служб, зменшення часу реагування на правопорушення виявлення правопорушень. Впровадження та подальший розвиток автоматизованої системи відеоспостереження на вулицях та шляхах громади та водних об’єктах | Визначені місця розташування камер міського відеоспостереження та направлено в КП «Інтеравіа» для подальшого придбання та встановлення камер. | облаштування ситуативного центру влаштування відеоспосереження транспортних розв’язок та місць ДТП придбання плавзасобу |
|  |  | управління муніципальної інспекції | - 800,0 - | облаштування майданчика для тимчасового зберігання автомобілів | Арештмайданчик для тимчасового зберігання автомобілів облаштовано по вул. Бережанська. | 1 об’єкт |
| 2 | Здійснення заходів з профілактики та упередження вчинення кримінальних правопорушень. | Тернопільський відділ поліції, управління патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції | - 3946,8 - | контроль за дотриманням правил торгівлі алкогольними напоями, зокрема торгівлі після 22.00 години, продаж алкоголю неповнолітнім -створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку -організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань правової освіти, попередження та профілактики правопорушень проведення семінарів, занять, навчань, роз’яснювальної роботи серед населення, польових зборів, вишколів із залученням матеріально-технічної бази військових частин та поліції. | Здійснюється контроль за дотриманням правил торгівлі алкогольними напоями, зокрема торгівлі після 22.00 години, продаж алкоголю неповнолітнім. Створюються належні умови для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку Проводиться організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань правової освіти, попередження та профілактики правопорушень проведення семінарів, занять, навчань, роз’яснювальної роботи серед населення, польових зборів, вишколів із залученням матеріально-технічної бази військових частин та поліції. | зменшення злочинності серед неповнолітніх на 8% підвищення якості підготовки фахівців, задіяних до безпекових заходів |
| 3 |  | Тернопільський відділ поліції, Управління патрульної поліції, Регіональний сервісний центр МВСУ, громадське формування «Охорони порядку», управління муніципальної інспекції ТМВ УДСНС України у Тернопільській області, ДПРЗ УДСНС України у Тернопільській області | - 1150,0 - - 1410,0 - | проведення відновлювальних робіт, капітальний ремонт приміщень, облаштування поліцейських станцій, забезпечення паливно-мастильними матеріалами придбання спецодягу, технічного аварійно-рятувального обладнання | Завершено облаштування приміщення по вул. Коновальця,8 для розміщення управління муніципальної інспекції, КП «Інтеравіа» та ситуаційного центру. | підвищення оперативності реагування патрульної служби на скарги, заяви підвищення оперативності реагування на ліквідацію надзвичайних ситуацій |
| 4 | Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту | Управління надзвичайних ситуацій | - 40,0 - | забезпечення проведення «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів, змагань юних рятувальників «Школа безпеки» | Заходи не проводились в зв’язку з встановленням карантину на території Тернопільської міської територіальної громади | 10 заходів |
| 5 | Підвищення рівня інженерного захисту територій | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» Управління надзвичайних ситуацій | - 700,0 - - 84,0/84,0 - - 200,0/200,0 - | утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів. - створення резерву паливно-мастильних матеріалів, інструментів тощо на випадок виникнення надзвичайних ситуацій -покращення якості системи оповіщення | Надаються послуги з утримання та поточного ремонту колонок-качалок, пожежних гідрантів. Придбано 4шт.генератори холодного туману, 1шт обприскувач SPR-20H.Використано 42,2 тис..грн. | 20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок поповнення міського матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів накопичення Оплата послуг ПАТ „Укртелеком”, „НВП ”ОЗОН С” модернізація пункту управління відповідно до обсягів та номенклатури |
| 6 | Виконання заходів, пов’язаних із забезпеченням обороноздатності військових частин, інших військових формувань | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ | - 3250,0 - | створення належного рівня безпеки | Придбано спецтехніку на 200 тис.грн. | забезпечення діяльності загонів оборони, Тернопільського ОМВК та інших військових формувань матеріально-технічне облаштування військових формувань |
| 7 | Проведення мобілізаційних заходів | Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат (Тернопільський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), управління транспортних мереж та зв’язку | - 150,0 - - 500,0 - | виконання плану призову громадян на строкову військову службу організація роботи з розшуку призовників | Організовано безоплатний проїзд працівників військових комісаріатів під час виконання службових обов’язків | придбання паливно- мастильних матеріалів, забезпечення роботи призовної комісії організація безоплатного проїзду працівників військових комісаріатів під час виконання службових обов’язків |
| 8 | Створення безпечних умов на дорогах та вулицях громади | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 3000,0 | Нанесення розмітки на дорогах | Нанесено розмітку пластиком та фарбою: - 1100 кв. м. – регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; - 12,5 км – осьових та роздільні лінії. | 2,5 тис.м.кв |
|  |  |  | - 1000,0- | Влаштування обмежувачів руху | - | 5 одиниць |
|  |  |  | - 2500,0 - | Влаштування турнікетів та нових дорожніх знаків | Встановлено 108 дорожніх знаків та 240 м.п. металевого турнікетного огородження. Також, проводився ремонт та утримання колесовідбійних і перильних огорож, а також 76 дорожніх знаків. Оплачено 364,8 тис. грн. Виконано капітальний ремонт – заміна існуючого та влаштування нового металевого турнікетного огородження за адресою вул. Л. Курбаса, 7 (в межах пішохідного переходу) в м. Тернополі. Оплачено 130,31 тис. грн. | 1 тис. погонних метрів |
|  |  |  | - 1000,0 - | Влаштування світлофорних об’єктів | Виконано роботи: «Капітальний ремонт- влаштування світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Опільського- Крушельницької в м.Тернополі». Виготовляється ПКД.. Оплачено 486,5 тис. грн. | 15 одиниць |
|  |  |  | - 2000,0 - | Влаштування освітлення пішохідних переходів | Виконано роботи: -Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів мікрорайону «Дружба» - 9 переходів. Оплачено 678,7 тис. грн. | 20 одиниць |
| 9 | Удосконалення системи управління охорони праці | відповідальний з охорони праці | - - - | проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки у виконавчих органах ради та на об'єктах житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади | З 14.01.2020 р. по 12.03.2020 р. здійснено перевірку 42 навчальних закладів. В 11-ти випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню. З 01.06.2020 р. по 09.06.2020 р. – 6 професійно-технічних навчальних закладах, в 4-х випадках виявлені порушення. З 10.06.2020 р. по 30.06.2020 р. 14 дошкільних закладах, в 4-х випадках виявлені порушення. | охоплення перевірками 145 установ та підприємств |
| Пріоритет 3.Створення умов для високої якості життя |
| 3.1.Соціальний захист населення |
| 1 | Підтримка соціально вразливих верств населення | управління соціальної політики | - 400,0 - | Підтримка членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій, учасників добровольців під час безпосередньої участі в АТО/ООС | За І півр. 2020р. 62 членам сімей загиблих та 3 членам без статусу виплачено щомісячну допомогу на суму 279,9 тис. грн. | 1200 осіб |
|  |  |  | - 240,0 - | Підтримка та вшанування ветеранів ОУН-УПА | 36 особам виплачено доплату до пенсії на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА на суму 121,8 тис. грн. | Більше 1000 осіб |
|  |  |  | - 230,0 - | Підтримка громадян, які потребують стороннього догляду | Виплачено компенсацію 43 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують прстійної сторонньої допомоги( крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) на суму 85,9 тис. грн. | 48 осіб |
|  |  |  | - 17000,0-2020 8000,0-2021 - | Надання одноразової грошової допомоги мешканцям Тернопільської громади. Соціальна виплата грошової компенсації учасникам бойових дій АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) | Виплачено допомог: -2358 особам на суму 2807,2 тис. грн.; -137 учасникам АТО на суму 301,9 тис. грн.; -36 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 80,5 тис. грн. Надано безготівкової допомоги 566 особам з інвалідністю на суму 945,1 тис. грн., | понад 23000 мешканців будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог та компенсацій |
|  |  |  | - 1300,0 - | Виконання доведених планових завдань по м. Тернопіль з відбору і на правлення кандидатів на військову службу за контрактом в Збройні Сили України | 56 особам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у ЗСУ виплачена одноразова допомога в сумі 840, 0 тис. грн. | 300 осіб |
| 2 | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення (придбання путівок) | управління соціальної політики | - 195,0 - | Покращення стану здоров’я ветеранів війни | У півріччі кошти не використовувалися | 20 путівок |
| 3 | Організація надання соціального замовлення соціальних послуг, що надаються недержавними суб’єктам | управління соціальної політики,громадські організації | - 500,0 - | Охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю | Охоплено соціальними послугами щомісячно 12 осіб з інваліднісю з дитинства після 18 років(денний догляд) та 14 онкохворих IV стадії (паліативниі догляд) використано 155,2 тис. грн. | охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю |
|  |  |  | - 180,0 - | Надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку. | 627 особам надано безкоштовну послугу у перевезенні на суму 57,0 тис. грн. |  |
| 4 | Безкоштовне харчування соціально-незахищених громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | - 700,0 - | Підтримка мешканців громади, які перебувають у скрутних життєвих обставинах | 240 осіб харчувалися та 229 особам видано продуктові набори до Пасхи на суму 46,4 тис. грн. | 60 осіб |
| 5 | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених мешканців Тернопільської громади | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | - - 70,0 | Підтримка мешканців , які перебувають у скрутних життєвих обставинах | Проведено конкурс «Краса елегантного віку » та день іменинника. Роздано продуктових наборів 2350 сім”ям та 419 отримало картоплю на суму 276,0 тис. грн. |  |
| 6 | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних та відшкодування витрат за телекомунікаційні послуги пільговим катешгоріям населення | Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) | - 2800,0 - | Підтримка матеріального становища учасників ОУН-УПА, реабілітованих або потерпілим від репресій, сімей загиблих воїнів-афганців, учасників-добровольців АТО/ ООС та інші пільгові категорії населення | Відшкодовано 431 особі ( ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців) пільг на оплату житлово-комунальних та відшкодування витрат за телекомунікаційні послуги на суму 594,3 тис. грн. |  |
| 7 | Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями | Виконавчий комітет міської ради, Тернопільська міська організація Товариства Червоного Хреста | - 120,0 щорічно 480,0 щорічно | Розширення безоплатного надання медико-соціальних послуг малозахищеним громадянам при медико – соціальному центрі. Забезпечення роботи автомобіля з метою надання своєчасної практичної допомоги у роботі. | Надано кошти Товариству Червоного Хреста для оплати за комунальні послуги та придбання матеріалів на суму 30,6 тис . грн. | 50 осіб |
| 8 | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО/ООС і яким надано статус учасника бойових дій,інваліда війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО/ООС і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України. | управління соціальної політики | - 11000,0-2020 3000,0-2021 - | соціальна виплата грошової компенсації учасникам бойових дій АТО/ООС та членам сімей загиблих (померлих) | Виплачено грошову компенсацію за земельні ділянки 24 учасникам бойових дій АТО та членам сімей загиблих(померлих) на суму 1811,4 тис. грн. | 150 осіб |
| 3.2. Підтримка сім’ї, дітей та молоді |
| 1 | Підтримка ініціатив молоді, організації їх змістовного дозвілля | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, інститути громадянського суспільства | - 860,0-2020 880,0-2021 - | Раелізація заходів в рамках проєкту «Молодіжна столиця України 2020». Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів. Підтримка та сприяння діяльності Молодіжної міської ради. Підтримка волонтерських рухів (паспорт волонтера) Соціологічий моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді, в тому числі, особи з інвалідністю (різних типів) | - 98,2 Проведення Всеукраїнського форуму «Молодь OFFLINE» 12,2 Участь представників ТМТГ у презентації заходів «Тернопіль - молодіжна столиця 2020» -27,0 Проведення комплексу заходів до Дня молоді - 10,1Прроведення нагородження до Дня молоді | Підтримка ініціатив громадських організацій до 100 заходів щороку Проведення до 30 заходів, де буде охоплено 20000 молодих людей Співпраця з молодіжними громадськими організаціями Збільшення кількості залученої молоді до волонтерської діяльності |
|  |  |  | - В межах кошторисних призначень - | Реалізація заходів ініціативи ЮНІСЕФ «Громада дружня до дітей та молоді» | Рішенням міської ради від 13.03.2020 р. №7/47/23 затверджено План заходів з реалізації ЮНІСЕФ «Громада дружня» для дітей та молоді. | Створення комфортного середовища для розвитку дітей та молоді |
| 2 | Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей дітей позбавлених батьківського піклування, запобігання соціальному сиріцтву, захист прав та інтересів дітей, запобігання жорсткому поводженню з ними | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, сектор ювенальної провенції відділу провенції патрульної поліції ГУ НП України в Тернопільській області | - 149,0-2020 169,0-2021 - | Захист прав та законних інтересів дітей, запобігання порушення законодавства щодо прав дітей, підвищення рівня обізнаності у правових питаннях | 24,0тис.грн. - Акція, присвячена Міжнародному дню захисту дітей для дітей, які перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей. 22,0тис.грн. -Акція «З турботою про дитину» для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах 15,00 тис.грн. -Про відзначення дня матерів з нагоди Дня Матері | Зменшення кількості дітей що перебувають в закладах інтернатного типу |
| 3 | Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління стратегічного розвитку міста, управління освіти і науки, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, громадські організації Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення | - 120 - | Підвищення рівня здоров’я молоді, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, поширення інформації про донорство, підтримка донорських рухів, інформування про небезпечні захворювання та проведення навчання з надання першої (домедичної) допомоги, підтримка та заохочення бігових рухів, забігів на різні тематики | 15,4 тис.грн. для забезпечення волонтерів необхідними засобами захисту. | Пропаганда серед молоді здорового способу життя, охоплено до 5000 осіб щороку |
| 5 | Соціальна підтримка сім’ї | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - 1425 - | Проведення до 25 заходів в рік, залучивши до 3000 сімей | Здійснено: - 285 оцінок потреб сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; - 68 оцінок потреб сімей учасників бойових дій, учасників АТО, учасників війни; - 2 оцінок потреб сімей вимушено переміщених осіб. 67 сім’ям забезпечено соціальний супровід, 218 сім’ям надано комплекс соціальних послуг. | Зменшення терміну перебування сімей в складних життєвих обставинах |
| 6 | Попередження насильства в сім'ї | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | - 45 - | Проведення 10 заходів щорічно Надання допомоги особам, що постраждали від насильства в сім’ї | Забезпечено соціальний супровід 5 особам, що постраждали від насильства в сім’ї з урахуванням спеціальних потреб населення та відповідно до Державних стандартів надання соціальних послуг. | Зменшення випадків домашнього насильства |
| 7 | Вдосконалення соціальної роботи: з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах, з прийомними сім’ями, патронатними вихователями, з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа, зокрема надання послуги наставництва. | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти та науки | - 318,0 - | створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції | Запроваджено надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання відповідно до Державного стандарту. Проведено 8 заходів (день соціальних служб) із профілактичної роботи з суб’єктами пробації молодіжного віку соціальних служб у Тернопільському міськрайонному відділі філії Державної установи “Центр пробації” в Тернопільській області | підтримка 70 заходів молодіжних організацій проведення 4 загально – міських заходів охоплення заходами 350 дітей |
| 8 | Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти та науки | - 2020-265,0 2021-295,0 - | інтеграція патріотичного виховання у навчальний процес, підтримка молодіжних патріотичних організацій, співпраця з молодіжними громадськими організаціями та молодіжною міською радою підготовка і проведення міських етапів, участь в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування | 2,0 тис.грн. -участь ГО «МНК – Тернопіль» у акції Заповіт; 3,0 тис.грн. - участь ТМО СУМ в Україні «Мандрівка в печеру Млинки. 22,2тис.грн. -спортивно – патріотичні молодіжні змагання «Кубок Шухевича». | Проведення до 15 заходів в рік, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, залучення 13000,00 молодих людей |
| 9 | Розвиток пластового руху | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, дитячо-юнацький пластовий центр | - 2020-2139,0 2021-2310,0 - | Сприяння всебічному патріотичному вихованню та самовихованню молоді | 438,2тис.грн.– фінансування діяльності ДЮПЦ; 3,0 тис.грн.-проведення сімейного фестивалю «Різдв’яна свічечка» | Збільшення кількості дітей та молоді залученої до пластового руху до 1000 осіб |
| 10 | Підвищення рівня здоров’я дітей та молоді | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління освіти та науки | - 2020-2139,0 2021-2310,0 - | Проведення екскурсій, мандрівок, походів для дітей та молоді пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки Забезпечення санаторно-курортними путівками організація пришкільних таборів | - | Збільшення кількості оздровлених вихованців ДЮСШ та дітей соціально-незахищених категорій |
| 3.3. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |
| 1 | Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | - 2020-24 941,9 2021-38 848,8 - | Придбання обладнання та автомобілей | Придбано: КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» придбано УЗД апарат з трьома датчиками для кардіології загальною вартістю 1983,0 тис.грн., ШВЛ апарати – 1600,0 тис.грн., дефібрилятор – 153,0 тис.грн.,кардіомонітори – 185,5 тис.грн., комп’ютерна техніка – 92,2 тис.грн. КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 3» ТМР придбано насос шприцевий в кількості 4 шт. на суму 100,0 тис. грн, кисневий концентратор – 138,0 тис. грн, ліжка функціональні в кількості 25шт. на суму 310,0 тис.грн. КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР придбано аналізатор біохімічний та аналізатор сечі на суму 126,4 тис. грн,електрокардіограф – 28,8 тис. грн.,мікроскоп бінокулярний – 57,0 тис.грн., апарат УВЧ – 45,7 тис.грн., центрифуга 41,9 тис.грн. та ін.. Пидбано стоматустановки 2 шт. – 176,2 тис.грн., рентгенологічне обладнання – 53,1 тис.грн., компресор – 74,6 тис.грн. | не менше 6 одиниць транспорту операційні столи та лампи-2 одиниці дихальний апарат-1, стоматологічні установки-2 шт, цифрова ренгенсистема -1 шт, тощо відповідно до табелів оснащення |
| 2 | Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | 2020-4344,2 2020-39720,3 2021-64428,2 - 4344,2 1086,0 - | проведення капітальних ремонтів, реконструкцій приміщень закладів охорони здоров’я; | Виготовлено ПКД на реконструкцію відділення невідкладної допомоги, розпочато роботи. КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» замовлено виготовлення ПКД на капітальний ремонт каналізаційних і водопровідних комунікацій та теплосіток лікарні, а також розпочато кап. ремонт приміщень. КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» розпочато проведення капітального ремонту відділення відновного лікування №2 по вул.Федьковича,16. КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР проводить реставрацію приміщень по вул.Руська,47. Виготовлено ПКД КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» амбулаторії по вул. Кн.Острозького. Проведено капітальний ремонт філії поліклініки за адресою вул. Стадникової. | - капремонт рентгенологічного відділення (лікарня швидкої допомоги та лікарня №3) - ремонт неврологічного відділення в лікарні №3 - реставрація будівлі з благоустроєм лікувально-діагностичного центру - капремонт відділення відновного в міській дитячій комунальній лікарні по вул.Федьковича,16 та вул.Клінічній1 Центр первиино-медико-санітарної допомоги-капремонт будівлі Острозького,6 |
| 3 | Створення та розвиток системи паліативної допомоги та догляду | відділ охорони здоров’я медичного забезпечення | 1200,0 4400,0 - | Задоволення потреби жителів громади в паліативній допомозі | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №3» ТМР розпочато проведення капітального ремонту відділення паліативної та хоспісної терапії КНП «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради по вул. Стрілецька,11, с.Малашівці Зборівського району Тернопільської області, придбано мякий інвентар на суму 123,2 тис.грн. Всього використано 435,4 тис.грн. | Капітальний ремонт відділення паліативної та хоспісної допомоги на базі приміщень Малашівецької амбулаторії |
| 4 | Впровадження медичних інформаційних систем та технологій Інформатизація сектору охорони здоров’я | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 2020-500,0 - | Інформатизація сектору охорони здоров’я | - | 1.Завершення інформатизації до кінця 2020 р. 2. Підключення до єдиного електронного медичного простору до кінця 2020 р. 3. Повний перехід на електронний документообіг до кінця 2021 |
| 5 | Забезпечення своєчасної діагностики захворювань,своєчасного їх лікування, пропаганда здорового способу життя | заклади охорони здоров’я | - 2020-10,0 2021-10,0 - | Забезпечення повного охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення | Проводиться постійно. | Охоплення періодичними флюорографічними обстеженнями |
|  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення , КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України | - 2020-190,0 2021-200,0 - | забезпечення щорічного проведення туберкуліно-діагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | За рахунок централізованої поставки отримано лікарські засоби на суму 79,6 тис. грн: куросорф 50, вакцини БЦЖ, гепатит В. Проведено щеплення дітей БЦЖ – 445 дітей, гепатит В – 254 дитини, ФКУ – 503 дитини | охоплення щепленнями не нижче 98,0% цільових груп населення |
|  |  |  | - 2020-5350 2021-5800 - | забезпечення потреби в вакцинах та сироватках для імунопрофілактики (в тому числі екстреної) інфекційних захворювань за епідемічними показаннями, вакцини проти сказу, забезпечення щорічного проведення сезонної імунопрофілактики груп ризику та проведення лабораторних досліджень | Придбано набори тестів для ПРЛ діагностики коронавірусу та передано обласному лабораторному центру на суму 166,2 тис.грн. За рахунок коштів Цільового фонду в сумі 533,0 тис. грн придбано таміфлю та лікарські засоби на суму 263,0 тис. грн та експрес – тести на суму 270,0 тис.грн. Придбано засоби індивідуального захисту на суму 6957,4 грн, за рахунок коштів обласного бюджету придбано ЗІЗ на суму 500,0 тис.грн. ТМР вжито дієвих заходів щодо належного забезпечення медичного персоналу та іншого персоналу, які надають допомогу хворим на COVID-19 забезпечуючи коштами на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та засобами індивідуального захисту медичних працівників та жителів громади Придбано апарати ШВЛ та іншого мед обладнання для спостереження за хворими на COVID-19 лікарнею ШД та Дитячою лікарнею, проведено ремонт подачі кисню до інфекційних відділень на суму 16335,5 тис.грн. | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти гепатиту В, дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції та інших |
|  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення , КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» | - 2020-3700,0 2021-3500,0 - | Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетної сфери | На базі відремонтованого фельдшерського пункту в с. Курівці проведено комплексний медичний огляд місцевих жителів. | Доведення, до кінця 2021 року, покриття обов'язковими профілактичними медичними оглядами працівників бюджетної до 100%. |
|  |  | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» , відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення | - 2020-200,0 2021-200,0 - | зниження показника смертності від гострого інфаркту серед жителів громади на 10% | Забезпечення 100% доступність тромболітичної терапії при гострому інфаркті міокарду жителям громади до кінця 2021 року. Зниження показника смертності від гострого інфаркту жителів громади 10%, до кінця 2021 року Отримано препарат Севофлуран ч/з централізовану поставки. Використано 493,2 тис.грн. | надання медичної допомоги 2200 хворим з серцево-судинними захворюваннями |
|  |  | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ; заклади охорони здоров’я | - 2020-220,0 2021-250,0 - | підвищення рівня раннього діагностування хвороб Забезпечення якості лікування хворих на цукровий діабет | Розпочато конкурсну процедуру для забезпечення потреби дітей, хворих на цукровий діабет, тест смужками та глюкометрами. | придбання 5 аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну |
|  |  |  | - 2020-3500,0 - | забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та цукрознижуючими лікарськими засобами відповідно до потреби | Виписано 3662 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет. Виписано 1947 пільгових рецепти для хворих на цукровий діабет. Забезпечено на 100,0% потребу в коштах на реінбурсацію препаратів інсуліну, інсулінозалежним пацієнтам . | забезпечення 4288 хворих медичними препаратами |
|  |  | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | - 2020-2500,0 2021-1350,0 - | раннє діагностування вад плода, ефективне спостереження за вагітними | - | придбання ультразвукового діагностичного комплексу – 3 шт |
|  |  | КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» | - 2020-321,0 2021-325,0 - | надання комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням в дорослого та дитячого населення. | Забезпечено надання комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо оздоровлення ротової порожнини та запобігання стоматологічним захворюванням | Проведення профілактичного огляду, санації порожнини рота призовникам та резервістам , членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, вагітним жінкам за маловитратними технологіями. |
|  |  | КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | - 2021-3300,0 - | раннє виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень | - | придбання мамографа |
| 6 | Виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, виробів медичного призначення та лікувального харчування | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, заклади охорони здоров’я | - 2000,0/2000,0 - | забезпечення медикаментів та виробами медичного призначення | Закуплено 64 упаковки імуносупресантів та відшкодовано імуносупресантів на суму 22,6 тис.грн. хворим з трансплантованими (пересадженими) органами. Забезпечення пацієнтів з кишковою стомою засобами догляду- доросле населення засобами (підгузники, калоприймачі, катетори) на суму 141,1 тис.грн., дитяче населення – 820,0 тис.грн. . Виписано 5692 пільгових рецептів, в тому числі дітям 344 рецептів | забезпечення за пільговою ціної лікарськими засобами не менше 95% потреби |
| 7 | Покращення надання медичної допомоги | відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення; заклади охорони здоров’я | - 2020-240,0 2021-275,0 - | Проведення реабілітації та відновного лікування осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | 3 особи постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали медикаменти безкоштовно на суму -5,0 тис.грн. | проведення реабілітації 1000 дітей та 850 дорослих,300 учасників аварії на ЧАЕС |
|  |  | КНП «Міська комунальна стоматологічна поліклініка» | - 2020-2850,0 2021-3448 - - 2020-1382,0 2021-1574,0 - | Забезпечення зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, металокераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітріттитанового покриття, бюгельного протезування, імплантів) пільгових категорій громадян та учасникам АТО/ООС | Надано зубопротезну допомогу громадянам репресованим та реабілітованим – 24чол. на суму 112,1 тис. грн, пільговим категоріям на суму 360,0 тис. грн (101 особа). 36 учасників АТО/ООС отримали зубопротезну допомогу. | надати допомогу 2000 хворим |
|  |  | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР; КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ТМР | - 2020-690,0 2021-800,0 - | Забезпечення учасникам АТО/ООС медичною допомогою, в тому числі медичне обстеження та лікування, безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів, реабілітаційне лікування, | Виписано 408 пільгових рецепта для тернополян-учасників АТО/ООЗ в безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів. 53 учасника АТО/ООС отримали безоплатне медичне обстеження в лікувальних закладах. Проведено реабілітацію у відділеннями КНП «Міська комунальна лікарня №3» 6 учасників АТО/ООС. | Задоволення потреби тернополян-учасників АТО /ООС в безоплатній медичній допомозі безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарі, Проведення реабілітаційних заходів, профілактичних оглядах, повне задоволення потреби тернополян-учасників АТО/ООС, в співфінансуванні пакетів добровільного медичного страхування. |
| 8 | Популяризація здорового способу життя | управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, управління стратегічного розвитку міста, управління освіти і науки, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, громадські організації . Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення | - 650,0 - | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно масових заходів серед населення громади | Проведено: -Спортивно-розважальний захід «Нумо, дівчата!» -Спортивні змагання «Веселі старти» | Збільшення кількості осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності до 14% від загальної чисельності громади |
|  |  |  | - 2900,0 - | Проведення чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських, не олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів | Проведено: -Змагання на «Кубок Шухевича» -Відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу -4-та Відкрита Універсіада Тернопільської територіальної громади у 2019 році | Залучення щороку до 3000 членів колективів, дітей, юнацтва до змагань, проведення 6 спортивно-відновлювальних заходів |
| 9 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем | управління розвитку спорту та фізичної культури | - 675,0 - | Значне покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ | Придбано обладнання і предмети довгострокового користування: -КЗ «СДЮСШ «Екстрім» ( Лижі 3 пари, Кріплення 3 пари, Сноуборд 3 шт.) – 100,0 тис. грн. -КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» (борцівський комплект (килим, мати) - 152 тис.грн., тренажер – 48 тис. грн) -КО «ТМЦФЗН» (генератор - 17,5 тис.грн., компютер та ноутбук – 27,6 тис. грн., квадрокоптер – 15,9 тис. грн.) -КЗ «КДЮСШ з водних видів спорту» (5 човнів, 7 весел - 270,4 тис.грн.) -КЗ «КДЮСШ №2 ім. Ю. Горайького» (транспортний засіб – 199 тис.грн.) -КЗ «КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів порту» (Підлогомийна машина – 68,0 тис грн., Шатро модульне 16*8м. – 156,2 тис. грн., Естакада – 59,3 тис.грн., Бактерицидні модулі – 168,9 тис. грн. | придбання обладнання КЗ ДЮСШ №1,№2, ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби, КЗ «Екстрім») |
|  |  |  | - 6700,0 - | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ | «Будівництво трампліну для лижного фрістайлу по вул. Генерала М.Тарнавського в м.Тернополі» - ПКД стадія «Р» -Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою Проспект Злуки, 3а в м. -Капітальний ремонт трибун стадіону КП «Тернопільський міський стадіон» за адресою просп. Бандери, 15 в м. Тернополі | Покращення спортивної інфраструктури громади, доступність населення до занять спортом |
| 10 | Формування та розвиток інфраструктури спортивних споруд, збереження і подальше удосконалення спортивних закладів | управління розвитку спорту та фізичної культури, управління освіти і науки, управління містобудування, архітектури та кадастру, ДЮСШ, КП «Обєднання парків культури і відпочинку» | 250 000,0 68 000,0 - | покращення спортивної інфраструктури громади, доступність населення до занять видами спорту на європейському рівні. | Капітальний ремонт системи зовнішнього електроосвітлення футбольного поля КП «Тернопільський міський стадіон» за адресою просп. Бандери, 15 в м. Тернополі -Капітальний ремонт (встановлення) підвісних платформ для телевізійної зйомки футбольних матчів на стадіоні КП «Тернопільський міський стадіон» за адресою просп. Бандери, 15 в м. Тернополі. | Будівництво багатофункціонального Палацу Спорту Будівництво трампліну для лижного фрістайлу Ремонт бігових доріжок, спортивного ядра та футбольного поля зі штучним покриттям КП «Тернопільський міський стадіон» Капремонт стадіонів школи №29, КП «ФК Тернопіоль» Будівництво спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою |
| 3.4. Освіта |
| 1 | Розбудова мережі закладів освіти | управління освіти і науки | - 60000,0 - | забезпечення попиту населення на дошкільні освітні послуги | - | Будівництво ЗДО (вул. Овочева, Микулинецька, Смакули, Пелеха) Реорганізація ЗЗСО в с.Курівці Реконструкція приміщень під створення ЗДО в рамках реалізації договору про співробітництво громад |
|  |  |  | 2020-32000 2021-31426 2020-8000 2021-7857 - | Покращення умов навчання | - | Капітальне будівництво ТЗОШ І ІІІ ст. № 25 |
| 2 | Сприяння стимулюванню талановитої учнівської молоді | управління освіти і науки | - 2020-200,0 2021-210,0 - | Участь та відзначення переможців міських, обласних та всеукраїнських етапах конкурсів | Виплачено премію трьом вчителям переможцям конкурсу «Учитель року» на суму 10,5 тис..грн. | Нагородження в межах 50 учнів щороку |
|  |  |  | - 2020-890,0 2021-890,0 - | Виплата щомісячних премій, іменних стипендій міського голови (17 номінацій), переможцям та призерам олімпіад, міжнародних конкурсів, всеукраїнських конкурсів, грошових винагород за результатами ЗНО | Виплачено стипендії трьом учням які набрали 200 балів на ЗНО на суму 24,0 тис.грн. | Нагородження в межах 100 учнів щороку |
| 3 | Створення умов для здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами | управління освіти і науки | - У межах кошторисних призначень - | Відкриття інклюзивних груп в закладах освіти | - | Не менше 6 груп |
|  |  |  |  | Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у освітній простір. | Прийнято рішення міської ради «Про затвердження Стратегії розвитку інклюзивного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020 – 2025 роки» | Відкриття до 10 класів щорічно |
|  |  |  |  | Забезпечення інклюзивного навчання (архітектурна доступність приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно – технічне, кадрове та навчально- методичне забезпечення) | Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1»- придбали автомобіль за кошти місцевого та державного бюджетів для дітей віком від 2 до 18 років, які мають захворювання опорно-рухового апарату | Придбання друкарських машинок зі шрифтом Брайля у 4 заклади |
| 4 | Удосконалення умов навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів | управління освіти і науки | - 2020-20400,0 2021-19400,0 - | Ремонт покрівель, приміщень, фасадів, придбання необхідного технологічного обладнання, ремонт систем комунікацій та благоустрій територій заміна віконних та дверних блоків благоустрій території, | Капітальні ремонти покрівель дахів виготовлено ПКД ДНЗ №14, ДНЗ №33 на суму 250,0 тис.грн.. Виконано ремонт: ДНЗ №2, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 29, 38. Роботи тривають:ДНЗ №8, 9, 22, 24, 27, 30, 33, 24. Придбано устаткування ДНЗ №16, 19, 20, 23, 29, 34 на суму 495,3 тис.грн. | 38 ЗДО |
|  |  |  | - 2020-30500,0 2021-27500,0 - |  | Реконструкція та капітальні ремонти покрівель, дахів ЗЗСО: ЗОШ№2, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, Чернихівська ЗОШ, Технічний ліцей, СПШ з іноз.мов, спеціальна школа, НВК № 7 Роботи тривають: ЗОШ№8, 14, 15, 17, Кобзарівська ЗОШ, Курівецька ЗОШ, СПШ з економіки, НВК№28, 32, 35, Галицький коледж Виконано кап.ремонт даху: ЗОШ№22, 27, Технічний ліцей Роботи тривають: ЗОШ№8, 24 на суму 519,6 тис.грн. Виконано ремонт комунікацій: ДНЗ №1, 2, 6, 12, 21, 25, 31, 37. на суму 715,2 тис.грн. Роботи тривають: ДНЗ №13, 24 Благоустрій -виконано ремонті роботи: ДНЗ №5, 10, 12, 24, 33, 38.НВК №32 Роботи тривають: ДНЗ №11, 22, 25, 37. | Ремонт закладів середньої освіти |
|  |  |  | - 800,0 - |  | Проведено капремонт приміщення школи народних ремесл на суму 100,0 тис.грн. Проведено кап. ремонт приміщення ШНР, ЦДТ Розпочато ремонт ХШ "Зоринка на суму 200,0 тис.грн. | Капремонт КЗ Хорової школи Зоринка, Школи народних ремесел, Центру творчості дітей та молоді, Галицького коледжу м..Чорновола |
| 5 | Забезпечення збалансованого та якісного харчування дітей | управління освіти і науки, головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області | - 2550,00 - | Модернізація харчоблоків, шкільних їдалень, заміна застарілого, технологічного, холодильного обладнання, забезпечення належної якості питної води, моніторинг якості харчових продуктів | Проведено тендер на обладнання для харчоблоків. | 10 закладів |
| 6 | Розвиток мистецького компоненту в закладах освіти | управління освіти і науки | - 2020-130 2021-130 2020-6365 2021-6365 | Розвиток мистецьких умінь та навичок учнів | ТЛ №21-СМШ ім..І.Герети використано на забезпечення мистецького компоненту(обл.бюджет) | Для учнів ТЛ №21 СМШ ім.І.Герети |
|  |  |  | 2020-1583,587 2020-793,335 | Реконструкція корпусу майстерні з надбудовою | -«- | ТЛ №21 СМШ ім.І.Герети |
| 7 | Інформатизація навчально-виховного процесу та модернізація обладнання | управління освіти і науки | - 2020-120,0 2021-27,0 - | Створення сайту підтримка сайтів в актуальному режимі та Забезпечення відкритого доступу до інформації | - | У 20 ЗДО |
|  |  | управління освіти і науки, керівники ЗЗСО | - 2020-2000,0 2021-2000,0 - | Придбання мультимедійної техніки для здійснення освітнього процесу | Придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання Укр. Гімназія, ЗОШ №2, №3,№5, №8, №16, №22, №24, №25, №27, Педагогічний ліцей, Курівецька ЗОШ, СПШ економічна, школа допризовної підготовки на суму 1461,5 тис.грн. | у 18 ЗЗ |
|  |  | управління освіти та науки | - 27,0 - | Забезпечення в ЗДО функціонування та обслуговування цифрового освітнього порталу «Класна оцінка» | - |  |
| 8 | Встановлення пожежної сигналізації у закладах загальної середньої освіти ЗДО, виконання протипожежних заходів цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка, (відео спостереження) | управління освіти і науки, керівники ЗДО | - 1860,0 - | створення безпечного простору у закладах освіти громади | Забезпечення цілодобовою охороною приміщень ЗДО, «Тривожна кнопка»-проплачено 33,3 тис.грн ; системи пожежної безпеки встановлено у ЗОШ № 10, Технічному ліцеї | у 9 ЗДО, 12 ЗЗСО, 34-х ЗДО та 4-х системою «Тривожна кнопка» |
| 9 | Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці | управління освіти і науки, ТКМЦ, Галицький коледж ім.В.Чорновола ВПТУ, заклади ЗЗСО,вищі навчальні заклади, суб’єкти господарювання | - У межах кошторисних призначень Кошти роботодавців та інші джерела - | Підготовка фахівців робітничих професій та фахових молодших бакалаврів та бакалаврів на базі Галицького коледжу ім.В.Чорновола, запровадження нових форм організації профільного навчання на базі центру міжшкільного профільного навчання ВПТУ Створення міжшкільних ресурсних центрів | - | Удосконалення системи допрофільної підготовки та профільного навчання |
|  |  |  | - 2020-182,69 2021-1952,69 - | Підготовка спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів за муніципальним замоленням | Конкурсна комісія відібрала 5 тернополян, які навчаються на спеціальності «Дошкільна освіта». Наступний набір для участі у Програмі «Муніципальне замовлення» відбудеться у вересні 2020 року. | 10 спеціалістів |
|  |  | управління освіти і науки, професійно-технічні училища | - У межах кошторисних призначень - | Виконання регіонального замовлення Забезпечення функціонування закладів професійно-технічної освіти | - | Підготовка 2931 фахівця робітничої професії |
|  |  | ТКМЦНОІМ | - У межах кошторисних призначень | Удосконалення можливостей одержання учнівською молоддю якісної освіти | - | Забезпечення підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах профільної школи |
| 3.5. Культура |
| 1 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури громади та проведення капітальних ремонтів будівель | управління культури і мистецтв, підвідомчі установи управління культури і мистецтв | - 2020-5815,6 2021-2512,0 - | Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів культури | 12,2 тис.грн.- ПКД « Капітальний ремонт приміщення БК в с. Вертелка»; 14,7 тис.грн.- ПКД « Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей) будинку культури в с. Чернихів», капітальний ремонт опалювальної системи ПК»Березіль» Профінансовано 323,3 тис.грн. | комплексний ремонт, реконструкція та модернізація закладів культури та культурних споруд (у т. ч. модернізація їх матеріально-технічної бази), благоустрій територій, капітальний ремонт внутрішніх мереж системи водовідведення, системи опалення , оновлення обладнання (ПК Березіль заміна системи опалення) УД «ПЕРЕМОГА» БК Пронятин, БК Кутківці заміна покрівлі, БК с.Чернихів (заміна вікон та дверей) БК в с.Вертелка (опалення) Клуб в с.Кобзарівка, Клуб в с.Курівці, Клуб в с.Малашівці, Клуб в с.Глядки, Клуб с.Іванківці |
|  |  |  | 2020-1200,0 2021-2285,0 - |  | ЕкспертизаПКД «Ремонт приміщення Тернопільська художня школа», ПКД і придбання матеріалів для ремонту музичної школи №2.Використано 85,8 тис.грн. | Школи естетичного виховання дітей |
|  |  |  | - 2020-800,0 2021-1050,0 - | Покращення стану закладів бібліотечної системи | Капітальний ремонт приміщення центральної дитячої бібліотеки (облаштування внутрішніх туалетів, монтаж перегородки (ПКД, договір укладений на роботи, тех.нагляд (аванс на роботи). Використано 15,1 тис.грн. | Приміщення центральної дитячої бібліотеки, -бібліотеки – філії №3 бібліотеки-філії №5 для дорослих бібліотеки №3 -центральної міської бібліотеки(фасад) бібліотеки-філії №4 для дітей та бібліотеки-філії №8 для дорослих - бібліотек-філій с.Кобзарівка, с.Малашівці, с.Чернихів, Вертелка, Курівці. |
| 2 | Інформаційно-технічне вдосконалення бібліотечної системи Тернопільської міської територіальної громади | управління культури і мистецтв, Централізована бібліотечна система | - 2020- 661,0 2021-320,5 - | Забезпечення бібліотек комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням | - | Придбання персональних комп'ютерів – 15шт. багатофункціональних функціональних пристроїв– 4 шт. Електронних книг – 20 шт. Ноутбуків– 5 шт. Ксероксів – 5 шт. Моноблоків – 5 шт. Приставок – 5 грн. Графічних планшетів – 5 шт. Графічних дисплеїв – 2шт Придбання 12 пакетів програмного забезпечення |
|  |  |  | - 2020-400,0 2021-350,0 | Покращення якості обслуговування читачів | Проведено тендер на закупівлю книжкової літератури та визначено переможця. | Поповнення бібліотечних фондів щорічно не менше на 250 одиниць |
| 3 | Організація великих культурних подій (конкурсів, музично, -кіно фестивалів | управління культури і мистецтв | 2020-3500,0 2021-3600,0 - | Забезпечення організації та проведення міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних, міських фестивалів, свят, оглядів-конкурсів, акцій, виставок, пленерів, інших культурологічних заходів, відзначення державних, народно-релігійних свят, знаменних, пам’ятних дат тощо. Заходи з відзначення державних свят Виховання, удосконалення духовного життя, збереження українських звичаїв та традицій. | Проведення свята «Зустріч Весни». Заходи: до Дня Соборності, Дня Вшанування пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів,вшанування Героїв Небесної Сотні, Парад вертепів «Нова радість стала», «Ялинка міського голови», «Повір у себе» .Конкурс юних піаністів ім.. Барвінського. Використано 126,8 тис.грн. | Щорічно проводити по 460 культурно-масових заходів для жителів Тернопільської територіальної громади. 55 заходів до держаних свят, Щорічно проводити 90 заходів щорічно 55 |
| 4 | Розвиток культурного обміну між містами та країнами, створення каналів промоції мистецьких продуктів, створених у Тернопільській громаді, участь у міжнародних конкурсах | управління культури і мистецтв | - 2020-140,0 - | Налагодження культурного обміну між містами-побратимами та містами-партнерами, реалізація спільних програм та проєктів. | Проведено перемовини з Естонською делегацію про культурний обмін між містами – партнерами. | Реалізація грантових проєктів, зокрема проєкту в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі» арт-буків, присвячених відомим постатям міст, інші заходи |
| 5 | Оновлення технічного оснащення установ культури сучасною світлозвуковою апаратурою, музичними інструментами | управління культури і мистецтв | - 250,0 - | Придбання музичних інструментів та обладнання для 2 закладів естетичного виховання | - | (бандури - 4, фортепіано - 2, гітари - 4, скрипки - 6, підставки під бандури – 3, духові інструменти – 2 комплекти) |
|  |  |  | - 100,0 - | Придбання звукопідсилюючої апаратури для клубів | - | 2 комплекти для приєднаних сіл Чернихів, Глядки |
| 7 | Популяризація та розвиток кінематографії та української книги | управління культури і мистецтв, КП «Тернопільська кінокомісія» | - 2020-650,0 2021-480,0 - | презентація вітчизняних мистецьких проєктів (програм) і творів провідних діячів культури і мистецтва, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах культури підтримка української кінематографії | - | Проведення близько 30-ти показів, 12 кінолекторій, 10-ти щорічних заходів Зустрічі з режисерами, сценаристами, акторами, демонстрація фільмів, Зустрічі з режисерами, сценаристами, акторами, демонстрація фільмів, кастинги, анімаційні зйомки |
|  |  |  |  | Фінансова підтримка комунальних підприємств галузі культури | - | Популяризація кінематографії |
| 8 | Реставрація об’єктів культурної спадщини та культурних споруд | Управління культури і мистецтв | - 4339,256 - | реставрація та розвиток об’єктів культурної спадщини, а також створення умов для сучасного використання таких об’єктів; встановлення охоронних дошок та інформаційних вивісок на об’єктах культурної спадщини з QR кодами, що надає змогу зчитування історичної інформації | - | проведення археологічних досліджень реставрація архітектурно –історичних пам’яток |
| 9 | Організація та проведення святкування ювілейних дат та подій | Виконавчі органі міської ради, комунальні підприємства, установи та організації | - 3000,0 - | Святкування дня міста, День села, заходи з нагоди створення установи, підприємства, навчального закладу, тощо | - | 10 заходів щорічно |
| 3.6.Ринок праці та доходи |
| 1 | Сприяння працевлаштуванню безробітних | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, управління соціальної політики, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, комунальні підприємства | - 600,0 - | організація громадських робіт, робіт тимчасового характеру для незайнятого населення та суспільно-корисних робіт | У січні - червні 2020 року на громадські та інші роботи тимчасового характеру направлено 119 осіб з числа жителів міської територіальної громади. Зокрема на громадські роботи направлено 100 осіб: в управління соціальної політики ТМР – 36 осіб, в ГО «ТМГОРДІ «Дитина» - 6 осіб, в ГО «Біла тростина – Рідне тростина» - 20 осіб, в Тернопільську міську організацію Товариства Червоного Хреста – 11 осіб, в Центр «Бебіко» - 26 осіб, в КП «Байковецьке» - 1 особа, а 19 осіб приймали участь у роботах тимчасового характеру. | залучити до оплачуваних громадських робіт 200 осіб та осіб які ухиляються від сплати аліментів. |
|  |  |  | - - Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств | Розвиток комунікацій між учасниками ринку праці (центрами зайнятості, роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями | Проведено 64 семінари з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 695 осіб, які проживають на території Тернопільської МТГ, 35 семінарів із загальних питань зайнятості – 346 осіб, 2 семінари «Ризики нелегальної трудової міграції» – 17 осіб, 2 семінари з орієнтації на службу в Збройних Силах України – 14 осіб. Проведено 3 вебінари на тему «Підготовка до співбесіди з роботодавцем, в тому числі у режимі Skype», в яких взяли участь 19 осіб, 3 вебінари на тему «Підготовка резюме» - 21 особа, 3 інформаційних вебінари на тему «Сучасні джерела пошуку роботи» – 29 осіб, 4 інформаційних вебінари «Онлайн-освіта» (з питань інформування безробітних про можливість безкоштовного навчання на платформі Coursera) – 40 осіб, 2 інформаційних вебінари «Із загальних питань зайнятості» - 12 осіб, 4 інформаційних семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в якому взяли участь 26 осіб та 3 засідання «Клубу Бізнес - Подій» (в т.ч. 2 засідання у форматі вебінару) - 44 особи. 1 особа (учасник бойових дій) отримала виплату одноразової допомоги для ведення підприємницької діяльності. | Працевлаштування 8100 осіб, в тому числі з числа безробітних 2300 осіб, працевлаштування 10 осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО/ООС працевлаштування 100 осіб з інвалідністю. |
|  |  | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади |  |  | З початку 2020 року 195 осіб проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації (у січні – червні 2019 року – 323 особи). З метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років та посилення їх соціального захисту, фахівцями центру зайнятості видано ваучери для підвищення кваліфікації за напрямком «Медсестринство» для 81 особи. | Підготовка, перепідготовка та підвищення професійної кваліфікації 1030 осіб, охоплення профорієнтаційними послугами близько 24000 осіб (безробітні, учні, студенти, педагогічні працівники, соціальні партнери тощо). |
| 2 | Проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на підвищення престижу робітничих професій та мотивацію молоді | Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, управління освіти та науки, підприємства | - - - | Направлення безробітних громадян на підготовку, перепідготовку за робітничими професіями, які актуальні на ринку праці на замовлення роботодавців; Впровадження нових професій на базі професійно-технічних закладів. | Протягом звітного періоду проведені 5 методичних семінарів з питань організації профорієнтаційної роботи (для працівників закладів освіти) – 66 осіб, 1 засідання клубу у форматі вебінару для працівників закладів освти, які проводять профорієнтаційну роботу – 11 осіб. | Залучення до профнавчання близько1030 осіб, проведення 1710 семінарів, тренінгів, тощо |
| 3 | Забезпечення зростання середньої заробітної плати по відношенню до мінімальної заробітної плати | управління економіки, промисловості та праці | - - - | Проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи серед підприємців та населення щодо економічних і соціальних переваг легалізації праці та заробітної плати | З метою популяризації одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності з початку року проводиться інформаційно – роз'яснювальна робота серед осіб, які перебувають на обліку у центрі зайнятості щодо можливості започаткування власної справи за сприянням служби зайнятості. Протягом січня – червня 2020 року проведено 4 інформаційних семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», в якому взяли участь 26 осіб та 3 засідання «Клубу Бізнес - Подій» (в т.ч. 2 засідання у форматі вебінару) - 44 особи. 1 особа (учасник бойових дій) отримала виплату одноразової допомоги для ведення підприємницької діяльності. Середньомісячна заробітна плата з початку 2020 року становить 8578,0 грн. (100,5% до відповідного періоду минулого року). Станом на 01.07.20р. погашено заборгованість із з/плати в сумі 1704,3 тис.грн. у порівнянні із відповідним періодом минулого року. | Зростання середньомісячної заробітної плати на 15,2% та зменшення заборгованості з виплати заробітної плати |
|  |  |  |  | виявлення підприємців-роботодавців, які використовують найману працю без документального оформлення трудових відносин. | В 1 півріччі 2020р проведено 14 інспекційних відвідувань, в ході яких виявлено 1 випадок неналежного оформлення трудових відносин. Здійснено 132 відвідування для проведення інформаційно-розяснювальної роботи щодо оформлення трудових відносин. |  |
|  |  |  |  | Висвітлення в засобах масової інформації переліків підприємств-боржників із виплати заробітної плати та таких, що сплачують заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня. | Інформація щодо стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати, щодо економічних, соціальних та етичних переваг отримання легальних доходів, інформація про відповідальність за порушення законодавства про працю регулярно розміщується на сайті Тернопільської міської ради. |  |
| ІІ. Ресурсне забезпечення розвитку громади |
| 1. Бюджетна політика |
| 1 | Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку | Фінансове управління, ГУ ДПС у Тернопільській області, інші органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів |  | забезпечення виконання запланованих показників доходів до бюджету громади та збалансованості бюджету в цілому | Бюджет громади за 6 місяців 2020р. в цілому по доходах виконано на 92,6 відсотків, при плані 1153,9млн.грн фактичні надходження склали 1068,4 млн. грн, з яких до загального фонду – 1021,9 млн. грн та до спеціального фонду – 46,5 млн.грн. Власні доходи загальному фонду (без трансфертів) за звітний період виконано на 88,9 відсотків: при плані 824,4 млн.грн фактично надійшло 732,5 млн.грн, недоотримано 91,9 млн.грн, в тому числі, за червень – 14,7 млн.грн. Основною причиною невиконання став несприятливий вплив низки обмежувальних заходів в економіці, запроваджених у зв»язку із ситуацією з коронавірусом, що призвели до спаду ділової активності суб»єктів господарювання малого та середнього бізнесу, тощо. | Зростання власної дохідної бази порівняно з попереднім роком не менш як на 10% |
|  |  |  |  | встановлення оптимальних ставок місцевих податків і зборів, що забезпечують ріст дохідної бази бюджету громади. | Продовжено дію рішення від .06.06.2019 р.№7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської МТГ» рішенням міської ради від 26.06.20р. №7/51/23 «Про продовження терміну дії та внесення змін до рішення міської ради від 06.06.2019р. №7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської МТГ» |  |
| 2 | Аналіз податкового боргу, вивчення причин його виникнення та шляхів погашення чи мінімізації | Фінансове управління, ГУ ДПС у Тернопільській області, інші органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів | - 1000,0 - | зменшення розміру податкового боргу до бюджету громади порівняно з початком року | За даними ТУ ГУ ДПС у Тернопільській обл., податковий борг до бюджету громади в цілому зріс з 32,7 млн.грн на 01.01.2020р. до 34,5 тис.грн на 01.06.2020р. або на 5,5 відсотків (в основному, за рахунок його збільшення по платі за землю – з 5,2 млн.грн до 6,8 млн.грн та по єдиному податку – з 2,2 млн.грн до 4,3 млн.грн). | зменшення податкового боргу на 2% в порівнянні з початком року |
| 2. Управління об’єктами комунальної власності |
| 1 | Організація продажу оренди комунального майна,приміщень оренди земельних ділянок із застосуванням системи ПрозороПродажі | управління обліку та контролю за використанням комунального майна відділ земельних ресурсів |  | Підготовка до продажу 20 об’єктів | Оприлюднено 1 оголошення про намір передати в оренду 4 об’єктів комунальної власності загальною площею 455,2 кв. та 1 оголошення в ЕТС Prozorro.Продажі про оголошення конкурсу (аукціону) на право оренди 1 об’єкта загальною площею 105,0 кв.м. Також, виконавчим комітетом прийнято 3 рішення про передачу в оренду 8 об’єктів комунальної власності загальною площею 630,9 кв.м, в тому числі 1 об’єкта площею 105,0 кв.м з врахуванням протоколу ЕТС Prozorro.Продажі про визначення переможця аукціону та 3 об’єктів загальною площею 70,7 кв.м, за результатами приєднання 3-х сільських рад до Тернопільської міської територіальної громади. До міського бюджету поступили кошти від оренди комунального майна в сумі 3201,1 тис.грн., що становить 100,0 % до планових завдань (3200,0 тис.грн.). За звітний період через електронну торгову систему оголошено 3 аукціони з продажу комунального майна (об’єктів нерухомості) загальною площею 960,8 кв.м. В результаті проведених аукціонів 2 об’єкти загальною площею 192,7 кв.м продано, по 1 об’єкту аукціон не відбувся в зв’язку з відсутністю покупців. Шляхом викупу орендарем продано 1 об’єкт загальною площею 134,0 кв.м. До міського бюджету за звітний період від приватизації надійшло 2405,9 тис.грн. | Забезпечення надходжень від сплати за оренду приміщень не менше 6,0 млн.грн. щорічно від приватизації майна не менше 3,0 млн грн. орендної плати за землю не менше 64,0 млн. грн. |
| 2 | Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | управління обліку та контролю за використанням комунального майна, відділ земельних ресурсів |  | Проведення оцінки та рецензування | - | звітів – 37 об’єктів, виготовлення 18 технічного паспорта та 7 проєктів землеустрою |
| 3 | Проведення інвентаризації землі | Відділ земельних ресурсів | - 2000,0 - | Збільшення надходжень від сплати за землю | Ліцензованою землевпорядною організацією (ПП «Кайлас» проводиться інвентаризація земель , орієнтовною площею 800га у м. Тернополі (північно-західна частина міста). Термін виконання робіт 15.0.8.2020р. | 20 га |
| 4 | Покращення стану об’єктів комунальної власності | управління обліку та контролю за використанням комунального майна | - 5000,0 - | проведення капітальних та поточних ремонтів | - | Капремонт адмінкорпусу в с.Курівці, вул.Коперніка,1 Морозенка,7 бул.Шевченка,3,21,23 |
| 5 | Забезпечення безбиткової роботи комунальних підприємств | Фінансове управління, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства | - 30 000,0 - | Поповнення статутних капіталів підприємств | Здійснена фінансова підтримка КП "Міськавтотранс" з метою погашення заборгованості по виплаті заробітної плати 200,0 тис.грн.; 1016,4 тис.грн. на відшкодування за спецперевезення. - | КП Тернопільелектротранс КП Тернопільський міський стадіон КП Футбольний клуб Тернопіль КП Інтеравіа КП Міськавтошкола |
| 3.Територіальний розвиток громади та регулювання земельних відносин |
| 1 | Розроблення, внесення змін до містобудівної документації (генеральний план, план зонування території, детальний план території, схема планування території) | управління містобудування, архітектури та кадастру, сертифіковані відповідальні виконавці робіт, пов’язані із створенням об’єктів архітектури | - 2020-2900 2021-2930 - | Уточнення планувальної структури і функціонального призначення територій, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації житлових районів. забезпечення комплексності забудови території, встановлення «червоних ліній» та ліній регулювання забудови, визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування, обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. | За результатами проведених повторних відкритих торгів на закупівлю послуги по розробленню містобудівної документації – Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади, визначено переможця - ДП Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя. Укладено договір, проводяться роботи. | 5 проєктів містобудівних документацій |
| 2 | Проведення топографо-геодезичних робіт по створенню топографічних планів у графічних та цифрових форматах | Служба містобудівного кадастру у складі управління містобудування, архітектури та кадастру, суб'єкти господарювання, які надають послуги у сфері геодезії, картографії та кадастру |  | Створення оновленої та актуалізованої цифрової топографо-геодезичної основи території громади для використання її суб’єктами містобудівної діяльності, виконавчими органами міської ради, зацікавленими підприємствами, установами, організаціями і громадянами | За результатами проведених відкритих торгів укладено договір з ТОВ «Аналітика» на виконання послуги на проведення топографо-геодезичних робіт по створенню топографічних планів у цифрових форматах.Укладено договір, проводяться роботи. |  |
| 3 | Проведення нормативної грошової оцінки земель не с/г призначення | відділ земельних ресурсів |  | Створення умов для ефективного використання земель міської комунальної власності | Розроблена та затверджена рішенням міської ради від 29.06.2020року техдокументація з нормативної грошої оцінки земель Тернопільської територіальної громади | Забезпечення надходження плати за землю |
| ІІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження |
| 1 | Реалізація проєкту програми «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» спільно з Європейським інвестиційним банком проєкті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ,управління освіти та науки | - 2020-40505,2 2021-39250,6 2020-202525,9 2021-196252,9 | Зменшення витрат на оплату комунальних послуг, комфортне перебування учнів та працівників у 26 закладах | Виконані роботи: ДНЗ№11.Роботи тривають:ДНЗ№8, 24, 29 | скорочення викидів парникових газів (CO2) на 20%, в результаті зменшення потреби закладів в тепловій і електричній енергії – біля 9177 тон в рік. |
| 2 | Реалізація проєкту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Тернополя «Світло без ртуті» за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології | - 2000,0 17500,0 | створення сучасної та ефективної енергозберігаючої системи електромереж зовнішнього освітлення із заміною 1695 світлоточок на сучасні нові світлодіодні світильники на 46 вулицях . | Укладено договір | Економія електроенергії на 1543430 кВт*год/рік та річне скорочення викидів парникових газів (CO2) на 1230 тонн/рік |
| 3 | Реалізація проєкту «Реконструкція системи теплопостачання м.Тернопіль» фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р) | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | - - 209316,472 | модернізація системи теплопостачання шляхом придбання ІТП, встановлення нових теплових насосів, заміна трубопроводу, реконструкція котельні | Виконуються роботи відповідно до укладених раніше договорах. | зниження викидів СО2 – 27,217 тис. тонн на рік. зменшення витрат теплової енергії на 8%, зменшення споживання електроенергії на 13%, води на 20%, економія природного газу до 15%. |
| 4 | Реалізація проєкту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» за кошти Світового банку та Фонду чистих технологій | КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» | - - 460562,0 | модернізація систем теплопостачання шляхом придбання ІТП та лічильників (311 од.), реконструкція 9 котелень, встановлення 40 нових теплових насосів ремонт 2,8 км мереж | Проєкт «Реконструкція системи теплопостачання» реалізовує КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» за рахунок кредитних та грантових коштів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) і Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р). Кредит у розмірі 10,0 млн євро, грант – 5,0 млн євро (безкоштовно, без відсотків, без умови про повернення). Станом на 1 червня 2020 року КП «ТМТКЕ» отримало кредитні кошти ЄБРР на суму 4 534 017,23 євро, з яких використано 3 556 078,07 євро. | Економія паливно-енергетичних ресурсів (т.у.п за прогнозний рік)- 167,15 |
| 5 | Будівництво та реконструкція існуючих водопровідних та каналізаційних мереж (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації в рамках реалізації проєкту «Розвиток міської інфраструктури-2») | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» | - 2000,0 - | Модернізація системи водопостачання | Тривають роботи по шести контрактах. Кошти з бюджету міста (громади) в 2020р. не виділялись | Забезпечення мешканців послугами централізованого водопостачання та водовідведення – 30 будинків |
| 6 | Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування (в т.ч. виготовлення ПКД та проведення експертизи) | управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, ОСББ, управителі, балансо-утримувачі | - 5000,0 1500,0 | підвищення енергоефективності будівель в напрямку до класу А, зменшення споживання енергоресурсів та викидів СО2, створення позитивних прикладів термомодернізації | Розглядається можливість співпраці із Фондом енергоефективності України щодо співфінансування заходів із термомодернізації житлових будинків міста. | 22 будинки |
| ІV. Е-урядування |
| 1 | Розвиток електронної демократії | виконавчі органи міської ради, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - 2021-116,0 - | Налаштування веб-порталу електронних послуг «Електронний кабінет тернополянина» у частині забезпечення надання онлайн-послуг через ЦНАП для бізнесу та громадян (ІІ частина) | Реєстр Тернопільської міської територіальної громади» встановлений в рамках реалізації Концепції е-урядування, яка передбачає максимальне переведення послуг, які надає міська рада, в онлайн формат. Завдяки цій інформаційній системі буде зменшено кількість довідок, які повинні батьки приносити у дитячі садочки та школи, а також для отримання соціальних послуг. |  |
|  |  |  | - 2020-2000,0 - | Використання хмарного дата центру |  |  |
| 2 | Спрощення комунікації між комунальними службами | виконавчі органи міської ради, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - 200,0 - | Впровадження практики використання Сіті-боту «Назара» для спрощення комунікації між комунальними службами та громадянами, під’єднання до служби сіті-боту керуючих компаній | Працює новий сервіс сповіщень жителів міста щодо планових і аварійних відключень міських комунікацій та інформаційний центр сіті-бот «Назар». За цей час до системи приєдналося понад 8000 тернополян. |  |
| 3 | Модернізація процесів запису у заклади освіти | виконавчі органи міської ради, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - 2021-100,0 - | Впровадження використання усіма освітніми установами онлайн-черг запису у ДЗО, загальноосвітні школи та у заклади позашкілля | З 01.03.2020 року у Тернополі розпочав роботу онлайн-сервіс запису дітей у школи та в позашкільні навчальні заклади (гуртки, секції, на відділи музичних та художніх шкіл, у ДЮСШ тощо). До системи підключені усі школи громади, а також 13 закладів зі сфери мистецтва, спорту |  |
| 4 | Продовження практики участі громадян в розподілі частини бюджету громади (партиципаторний бюджет) | виконавчі органи міської ради | - 2020-14094,6 2021-17479,0 - | удосконалення механізму участі мешканців громади у процесі формування бюджету громади | «Громадський бюджет» на 2020 рік включає 7 великих і 14 малих проєктів. Станом на 1.07.2020 року використано 3830999,0 грн..Реалізовано 3 малих проєкти. | реалізація 21 проєктів |
| 5 | Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії» | виконавчі органи міської ради, відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - - - | відео трансляція сесії міської ради у відкритому доступі в «Інтернеті», поіменне голосування | Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії. | впровадження необхідних норми антикорупційного законодавства |
| 6 | Продовження реалізація проєкту «Відкритий бюджет» | фінансове управління | - - - | оприлюднення інформації про рішення міської ради щодо використання коштів бюджету | На сайті міської ради в розділі «Фінанси громади», підрозділ «Відкритий бюджет» розміщено матеріали щодо інфографіки виконання бюджету міста (громади) за 2019рік, бюджету міської громади на 2020 рік. Розділ «Бюджет громади» доповнено новими підрозділами, зокрема, в підрозділі «Бюджетні слухання» наведено візуалізацію проєкту бюджету на 2021-2022 роки, виконання бюджету за 2019 рік та бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік та ін. |  |
| 7 | Продовження реалізація проєкту «Відкрите місто» | управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства ,екології та благоустрою | - - - |  | З початку 2020 року жодних питань, скарг та зауважень в межах компетенції управлінь від мешканців міста не надходило. Працює система «Електронні петиції». Працює сервіс сіті-бот Назар. через який тернополяни отримують повідомлення про планові та аварійні відключення комунікацій (світло, вода, опалення) за конкретною адресою. | вирішення актуальних житлово-комунальних проблем |
| 8 | Інформування територіальної громади про реалізацію міської політики шляхом: проведення інформаційних (комунікативних) кампаній та інших заходів інформаційної (комунікативної) діяльності | відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації | - 2020-3000,0 2021-4000,0 - | забезпечення прозорості роботи влади | Індекс публічності Тернопільської міської ради за 2019 рік становить 66,3%, що відповідно до методології дослідження відповідає задовільному рівню публічності. | розробка, друк та безкоштовне розповсюдження книжкової та поліграфічної продукції виробництво теле – радіопрограм, розповсюдження преси |
| 9 | Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій | управління правового забезпечення | - - - | надання безкоштовної юридичної допомоги | Надано понад 170 консультацій. | по мірі звернень громадян |
| 10 | Підключення до платформи ефективного регулювання як інструменту взаємодії між бізнесом і владою | управління економіки, промисловості та праці | - - - | полегшення ведення бізнесу | Тернопільська міська територіальна громада підключена до Платформи ефективного регулювання (regulation.gov.ua ) і є серед лідерів міст по локалізації бізнес-кейсів (111). |  |
| 11 | Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні та в електронних мережах. | управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», КП «Парк Загребелля» | - 510,0 - | інформування мешканців громади про суспільно корисні цілі, популяризувати загальнолюдські цінності, виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини України та громади, поширення пропаганди здорового способу життя | Друк та розміщення соціальної реклами на 18 сюжетів-200,0тис.грн. Друк і розміщення соціальної реклами на 194 білбордах та 110 сіті-лайтах. | виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації із тематикою громади за участю або підтримці міської ради і міського голови |
| 12 | Підтримка та організація роботи громадських організацій | управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту | - 2020-700,0 2021-800,0 - | проведення конкурсу з визначення програм, проєктів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства | Проведено засідання комісії при визначення переможців конкурсу. | підтримка 20 проєктів та 17 інститутів громадянського суспільства |
|  |  | управління соціальної політики | - 1010,0 - | відшкодування витрат пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку, оплата комунальних послуг. | - | надання безкоштовних послуг у перевезенні осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку. |
| 13 | Подальше впровадження системи управління якістю в роботі виконавчих органів Тернопільської міської ради, відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 із змінами в стандарті | виконавчі органи міської ради | - 40,0 - | збільшення довіри населення до органів міської влади | Відповідно до стандарту ISO 9001-2015, п.5.2.1 Настанови у сфері якості Тернопільської міської ради, з метою підвищення ефективності діяльності виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, впровадження європейських стандартів місцевої демократії, спрямованих на надання якісних і доступних послуг виконавчий комітет міської ради затвердив Політику у сфері якості виконавчих органів Тернопільської міської ради щодо принципів якісного надання послуг громадянам та першочергового задоволення їх потреб. |  |
| 14 | Проведення відкритих і прозорих конкурсів на зайняття посад в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України | відділ кадрового забезпечення | - - - | підготовка та інтеграція в систему управління громадою службовців нової генерації | Проведено 2 відкритих і прозорих конкурси на зайняття посади в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України. |  |
| 15 | Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади | управління організаційно-виконавчої роботи | - 2020-400,0 2021-600,0 - | вдосконалення електронного документообігу для прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів | Удосконалено роботу в системі електронного документообігу з метою прискорення інформаційного обміну та контролю проходження документів. | оптимізація та актуалізація документації системи управління якістю міської ради та її виконавчих органів |