***До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 06.12.2019р. №7/41/1, від 27.11.2020 №8/1/30***

Додаток

до рішення міської ради

від 22.11.2018р. №7/30/31

**Програма розвитку парків на 2019-2021роки**

**РОЗДІЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Протокольне доручення наради при міському голові від 17.04.2018р. № 20 п.8. |
| 3. | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» - надалі КП «ОПКіВ» |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління культури і мистецтв |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Комунальне підприємство «Об`єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» - надалі КП «ОПКіВ»Управління культури і мистецтв |
| 6. | Учасники Програми | Управління культури і мистецтвУправління стратегічного розвитку містаУправління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологіїФінансове управління |
| 7. | Термін реалізації програми | 2019-2021 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,тис.грн., в тому числі | 112110,0 |
| 8.1 | міський бюджет: | 109 710,0 |
| 8.2 | інші джерела | 2400,0 |

Складовою частиною культури міста є парки культури та відпочинку, в яких створені умови для відпочинку населення. Парки є єдиним цілісним природоохоронним комплексом, найбільш доступним місцем відпочинку і культурного дозвілля всіх верств населення. На території міста є 5 парків. Парки є окрасою міста та займають значну частину площі міста, що робить Тернопіль одним з найбільш зелених міст України.

До КП «Об´єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» є балансоутримувачем п’ятьох парків: «Парк ім.Т.Г.Шевченка», Парк «Топільче», Парк «Національного відродження», «Старий парк» та «Парк здоров’я».

**Парк ім. Т. Г. Шевченка** розташований уздовж західного узбережжя Тернопільського ставу, між вулицями Білецькою, Грушевського та Замковою. Створений на місці заплави річки Серету у 1953 році. Площа парку 18,15 га, з яких 7,39 га площі під деревами і кущами, 2,35 га зайняті газонами та 0,05 га відведено під квітники. На його території зростає біля 50 видів дерев та чагарників, серед яких верби біла і плакуча, ялини голуба і колюча, туя західна, дуб черешчатий, ялівець козацький, різні види тополі та ін. Планувальна структура регулярного типу. Домінує закритий і розріджений тип простору. Територія, розбита на дві частини: північну з круглим фонтаном і двома штучними островами (Острів закоханих і «Чайка») і південну, що складається з двох територій: Підзамча (з геометричним плануванням доріжок, вздовж яких встановлені статуї сучасних майстрів та скульптурні

композиції з металу – «Дерево щастя» та «Серце») та скверу біля Тернопільського замку на верхній терасі. Функціонально територію парку можна поділити на зону культурно-масових

заходів (літня естрада, танцювальний майданчик), зону тихого відпочинку, зону атракціонів, спортивну зону (на острові «Чайка»), дитячу зону (два дитячих майданчика), меморіальну зону – пам’ятник Степанові Бандері і набережна вздовж ставу, господарську зону (в районі вул. Білецької). Парк прикрашають Головний фонтан (класична форма,характерна для парків з регулярним плануванням території); каскадний водоспад «Сльози Гронського», що має нічну підсвітку, фонтан в затоці біля остова «Чайка»; альтанки, одна знаходиться на Острові закоханих, а друга – біля північної стіни замку; аркада на набережній ставу, причали на ставу та у затоці. Також на території парку є шахово-шашковий клуб, тенісні корти, більярдна, спортивний майданчик клубу «Динамо», клуб «Автолюбитель». А на прилеглих територіях розташовані: диско-бар «Максим», пологовий будинок, готель «Тернопіль», церква «Чесного Хреста», пляж «Циганка». Ближче до вулиці Над Ставом встановлений пам’ятний хрест до річниці Хрещення Русі.

 **Парк „Топільче"** (заснований в 1983 р.) розташований вздовж річки Серет — улюблене місце відпочинку дітей та молоді. Офіційно відкритий у 1985 році, як гідропарк на місці колишнього болота. Парк розташований у південно-західній частині міста, між житловими масивами «Дружба», «Оболоня» і «Центр». Зі здобуттям Україною незалежності парку дали назву древнього поселення, що передувало появі Тернополя – «Топільче». У парку «Топільче» на правому березі річки Серет розташована гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Тернопільські джерела», що охороняє п’ять джерел підземних вод.

Парк являє собою витягнутий, уздовж русла Серету, півмісяць з безліччю штучних каналів, ставків і островів. Загальна площа території парку 59,98 га, з яких 45,12 га площі під деревами і кущами, 3 га зайняті газонами та 0,096 га відведено під квітники. Завдяки прямим алеям територія парку має чітке формування функціональних зон – шість секторів, кожен з яких має свою лінію оформлення і призначений для певного виду відпочинку: дитячий майданчик з Поляною казок та Звіринець (для тихого відпочинку);зони атракціонів, активних ігор, культурно-видовищних заходів (для активного відпочинку); Козацька фортеця;спортивна зона з аквадромом, картингодромом, тенісними кортами, спортивними стадіонами та екстрим-парком для занять з екстремальних видів спорту; заклади харчування.

Уздовж центральної алеї збудовані фонтани, а у теплу пору року вздовж осьових алей розташовуються літні павільйони.Основні алеї мають тверде покриття з декоративної плитки, другорядні і допоміжні, в основному має м’яке покриття з відсіву або вони ґрунтові (стежки). Є доріжки-пандуси.Парковеосвітлення встановлено на осьових алеях.

**Парк «Національного Відродження»**(перша назва – «Комсомольський») закладений у 1978 році, межує з проспектами Злуки, Степана Бандери та вулицею 15 Квітня між житловими масивами «Східний» і «Сонячний». В парку є головна алея, від якої відгалужуються шість менших. Загальна площа території парку 45,14 га, з яких 32,1 га площі під деревами і кущами, 3,54 га зайняті газонами та 0,06 га відведено під квітники. Функціонально парк поділено на зону тихого відпочинку, зону культурно-масових заходів, дитячу зону, спортивну зону.

 Зона культурно-масових заходів – це центральна частина парку, де розташоване Співоче поле з територією передбаченою для проведення культурно-видовищних заходів та майданчиком з фонтаном.

 Дитяча зона – це система атракціонів, гойдалок, майданчиків для активних ігор.

 Спортивна зона або зона активного відпочинку представлена тенісним кортом та спортивним майданчиком. Зона тихого відпочинку включає систему доріжок серед зелених масивів створених з берези повислої, клену гостролистого, ялини звичайної тощо.

 З боку проспекту Степана Бандери розташований міні-сквер з оглядовим майданчиком. Від нього до центру парку (територія Співочого поля) веде широка алея з грабу звичайного сформованого у кулясту форму.Зі сторони проспекту Злуки розташовані могила Січовим стрільцям, пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам, пам’ятник Чорнобильцям і пам’ятник загиблим міліціонерам, біля яких відбуваються мітинги-реквієми, зустрічі, вшанування пам’яті загиблих.

 У парку діють атракціони, дитячі та спортивні майданчики, оглядове колесо. Неподалік Співочого поля знаходиться гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення – «Кузьмовичеві джерела».

 Парк «Національного відродження» налічує біля 60-ти видів дерев, кущів віком від 30 до 40 років в середньому. Серед них: гіркокаштан звичайний, клен ясенелистий, береза пухнаста і б. повисла, тополя берлінська, т. канадська, т. пірамідальна, верба біла ф. плакуча, в. козяча, ялина колюча,я. звичайна, церцис японський, горіх волоський, горобина звичайна, платан східний, калина звичайна, різні види і форми туї, ялівцю, таволги, форзиції тощо.

**«Старий парк**»– пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення площею 6,35 га. Розташований в межах вулиць Євгена Петрушевича, Клінічної, Генерала Шухевича.У [1861](https://uk.wikipedia.org/wiki/1861) році парк було закладено стараннями тодішнього бургомістра [Володимира Мандля](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1). Керував розбивкою парку відомий ботанічний садовод зі Львова — Багер. Хоча цей парк був невеликий за розміром (біля 7 га), проте гарно впорядкований. Тут росли в діжках різноманітні тропічні рослини: [банани](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD), [агави](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0), [пальми](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0), [кипариси](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81), які на зиму заносили в оранжерею. У [1896](https://uk.wikipedia.org/wiki/1896) р. [29 вересня](https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F) на честь 300-ліття [Брестської Унії](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F) в парку було насипано Холм Унії. Під час [Другої світової війни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) старий парк було зруйновано. З квітня 1944 р. Старий парк став місцем поховання воїнів, полеглих в боях з німецько-нацистиськими загарбниками. У 1970 році був насипаний Курган Слави і споруджений меморіальний комплекс. З початком відбудови Тернополя його було наново засаджено. Оскільки цей парк є найстарішим у місті, з [1991](https://uk.wikipedia.org/wiki/1991) року він називається Старим Парком.

На сьогодні – це меморіальний парк.Архітектурно-планувальнаструктура парку не сформована. Вона нагадує більше структуру скверу – в планувальній основі всього є одна центральна вісь між основним входом у парк і курганом «Слави». Функціональне зонування складається з меморіальної зони, зони тихого відпочинку, дитячої зони (з боку вул. Петрушевича – дитячий майданчик).На території парку розміщені скульптурна група «Материнський поклик» (центральний вхід парку), алея Героїв (шість бронзових бюстів Героїв Радянського Союзу), військове кладовище, бойова техніка часів Другої світової війни та дві культові споруди: дім молитви Християн Віри Євангельської і дерев’яна Церква Зарваницької Божої Матері УГКЦ.

 Великою проблемою парку є велика кількість представників родини воронових, які надають великої шкоди як майну парку, так і самим відвідувачам.

На території ландшафтного парку «Загребелля»знаходиться міський **парк «Здоров′я».**Територія виділена під парк «Здоров’я» складає 0,37 га, з яких 0,29 га площі під деревами і кущами. За розміром площі даний об’єкт озеленення загального користування відноситься до категорії – сквери.Просторова композиція території замкнена і сформована на основі березового гаю та буково-грабового масиву. Виділяються функціональні зони: спортивна зона, дитяча зона, зона для барбекю і зона тихого відпочинку. У парку облаштовано доріжки, центральний вхід сформовано у вигляді дерев’яної арка біля якої встановлено кіоски.Дитяча зона складається з майданчика, спортивна зона – майданчик з вуличними тренажерами. Малі архітектурні форми мають виключно побутовий (урни для сміття, лавки для відпочинку, велопарковка) і спеціалізований характер (обладнання дитячого та спортивного майданчиків). Дорожньо-стежкова система створена для прогулянкового відпочинку мешканців сусідніх житлових районів та пацієнтів лікарні № 3. Покриття доріжок зроблено з бруківки. Прокладені вело доріжки. Є паркове освітлення.

**«Загребелля»** – регіональний ландшафтний парк. Оголошений рішенням Тернопільської обласної ради від 18.03.1994 року «Про внесення змін і доповнень до мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду і затвердження списку дикорослих рідкісних, реліктових, ендемічних рослин області, що підлягають особливій охороні з метою охорони та збереження цінних природних комплексів та об’єктів, створення умов для організованого відпочинку населення з дотриманням режиму охорони парку. Розташований в межах вулиць Львівської та Бережанської, лісових насаджень науково-дослідного виробничого господарства «Наука», розсадника відкритого акціонерного товариства «Зелене господарство», лісопарку «Кутківці» та лісопарку на березі Тернопільського ставу, лісового урочища «Пронятин» та Тернопільського ставу з намитою частиною і гребним каналом, пляжу та інших земель. Регіональний ландшафтний парк «Загребелля» організований без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх власників або користувачів. Загальна площа парку 630,0 га. На даний момент парк «Загребелля» не знаходиться на обслуговуванні в КП «ОПКіВ», але він має для міста стратегічне значення, оскільки він є ключовим елементом локальної екологічної мережі. Надзвичайно важливе значення парк «Загребелля» відіграє у формуванні екологічної стратегії та екологічної політики не тільки міста, а й регіону. Парк охоплює усі найбільш збережені ділянки природних ландшафтів міста.

**2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

Розробка Програми підтримки парків зумовлена необхідністю охорони, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урболандшафтом м. Тернополя, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток міської зеленої зони та виконання нею екологічних, соціально-економічних та урбаністично-планувальних функцій. Програма спрямована на продовження діяльності щодо створення на території Парків сучасної інфраструктури відпочинку та дозвілля з метою надання відповідних високоякісних послуг мешканцям міста.Розвиток Парку повинен враховувати, що він є багатофункціональним об'єктом і покликаний задовольняти попит у різних формах відпочинку – від спокійного відпочинку в парковому середовищі до активного, який передбачає застосування різноманітних споруд культурно-спортивного призначення, розважальних пристроїв, атракціонного обладнання, а також широкого спектра малих архітектурних форм. Сутність Парку полягає у створенні найбільш сприятливих умов для організації дозвілля, відпочинку дітей та юнаків, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії стану людини і навколишнього середовища.

В програмі заплановано ряд заходів на забезпечення доступності Парку для маломобільних груп населення, що є великою проблемою не лише для парків, а й для міста в цілому.

Проблемами в господарській діяльності парку є моральне та фізичне зношення атракціонів, катамаранів (водних велосипедів), що створює необхідність в придбанні нових матеріальних заходів для надання якісних послуг населенню та отриманню прибутку для комунального підприємства. В програмі запропоновані заходи на вирішення цих проблем.

Однією з проблем на розв’язання якої спрямована програма є забезпечення нормативної кількості зелених насаджень на одного жителя м. Тернопіль. Введеться робота по створенню нового парку в м. Тернопіль поруч з вулицями Київська.

 **3.Мета програми**

 Метою Програми є створення передумов для розвитку та підтримки парків Тернопільської міської територіальної громади, ефективного використання рекреаційних ресурсів, виконання організаційних та технічних заходів, забезпечення ефективного використання коштів, що співпадає з статутними завданнями комунального підприємства.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування.**

Для виконання Програми необхідно реалізувати пріоритетні завдання за напрямками, що передбачають підвищення зацікавленості користуванням розважальними спорудами та закладами культури, які знаходяться на території Парку, збереження об'єктів культурної спадщини, створення інноваційних комплексів для дозвілля, розвиток традиційних та пошук нових форм відпочинку в умовах природного середовища, збереження зеленої зони, догляд за зеленими насадженнями, збільшення матеріальної бази парку шляхом встановлення нових сучасних атракціонів, висадження нових культур дерев.

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021рік | Усього витрат |
| Обсяг ресурсів, усього, тис.грн. | **24335,0** | **25258,0** | **62517,0** | **112110,0,0** |
| *у тому числі:* |  |  |  |  |
| місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади (надалі – Бюджет громад) | **24335,0** | **25258,0** | **60117,0** | **109710,0** |
| Іншіджерела | **0** | **0** | **2400,0** | **2400,0** |

**5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

 Основними завданнями Програми є:

* забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів;
* утримання благоустрою та належного санітарного стану парків;
* забезпечення умов для активного відпочинку;
* забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон;
* зниження техногенного впливу на довкілля;
* забезпечення безпеки, збереження здоров`я відвідувачів парків;
* забезпечення доступності для маломобільних груп населення;
* покращення туристичної привабливості;
* максимальне залучення коштів спонсорів та меценатів для створення інноваційних комплексів для дозвілля та відпочинку дітей.

**Результативними показниками реалізації програми:**

**Показник витрат** ( див. п. 6 ресурсне забезпечення виконання заходів програми на 2019-2021рр.).

**Показник продукту –** кількість користувачів роботами(послугами), виробленими в процесі виконання програми. Парки міста є загальнодоступною територією для усіх жителів громади (222 тис. осіб). Також користувачами роботами (послугами),з різною інтенсивністю та частотою, виробленими в процесі виконання програми стануть туристи, гості міста (орієнтовно 202 тис. осіб). Отже, показник продукту – це кількість користувачів, що складає 424,1 тис. осіб, зокрема 222 тис. жителівТернопільської міської територіальної громади та 202 тис. гостей міста.

**Показник ефективності -** це співвідношення кількості виконаних робіт(наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі. В нашому випадку показником ефективності буде відношення суми витрачених коштів на 1 жителя на 1 рік.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 рік | 2020 рік | 2021рік | 2019-2021 |
| Обсяг ресурсів на одного жителя громади ( грн./житель\*рік) | 110.0 | 129.0 | 266.0 | 505 |

**Показник якості** відображає якість виконаних робіт (наданих послуг) та буде оцінюватися як технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт (наданих послуг) до проектно-кошторисних робіт.

**6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| **I ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ** |
| 1. | забезпечення екологічної чистоти рекреаційних зон | 1.1.Провести інвентаризацію дерев в парках  | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - | - | - | Забезпечення ефективного використання та збереження зелених насаджень парків  |
| 1.2.Придбання зелених насаджень  | 20192021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 300,0 |  | 280,0 | Оновлення зеленої зони. Висадження саджанців по 25 шт. щорічно |
| 2. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків,забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1. Благоустрій парків  | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 15710,0 | 18000,0 | 23504,0 | Забезпечення сталої та ефективної роботи парків міста |
| 3. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення парків  | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 260,0 | 130,0 | 420,0 | Придбання мінітехніки ( 3 одиниці) |
| 4. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я відвідувачів парку | 4.1.Облаштування системи відеоспостереження  | 2019 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 150,0 |  | 200,0 | Встановлення 40 камер відеоспостереження |
| 5. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 5.1. Закупівля засобів для розваг на воді ( катамарани, аквазорби, тощо) | 20192021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 200,0 |  | 200,0 | Закупівля 10 катамаранів |
| 5.2. Придбання нових атракціонів | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 4563,0 | Встановлення 3 нових атаркціонів |
| 2021 | Інші джерела |  |  | 2400,0 |
| 5.3.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти (реконструкції) в парках  | 2019-2020 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 750,0 | 250,0 |  | Виготовлення 15 комплектів ПКД  |
| 5.4.Будівництво-Облаштування зони барбекю | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 200,0 | Облаштування 2 зон для барбекю |
| 5.5.Облаштування кімнати матері і дитини в парках  | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 650,0 | Облаштування кімнати матері і дитини |
| **II.ПАРК ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА** |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт причалу біля острова «Чайка» в парку ім. Шевченка | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 400,0 |  |  | Ремонт 1 причалу |
| 1.2.Капітальний ремонт – влаштування силового кабеля в парку ім.Т. Шевчнка | 2020 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  | 198,0 |  | Забезпечення комфортного відпочинку населенняпід час масових заходів |
| 1.3. Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка (внутрішньої) в Парку ім. Т. Шевченка з влаштуванням гебіонів | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 3000,0 | Наведення зовнішнього естетичного вигляду (310 м/п підпірної стінки, висоти 1,2 м) |
| 1.4. Капітальний ремонт - влаштування меморіальної стели Воїнам загиблим за волю України в парку ім.Т.Шевченка в м.Тернополі (2 черга) | 2020 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  | 140,0 |  | Влаштування 1 пам’ятника |
| 1.5. Капітальний ремонт – заміна покриття пірсу на відпочинковій зоні «Циганка» в м. Тернополі | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 900,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населенняКапітальний ремонт 1 громадського простору |
|  | 1.6. Капітальний ремонт фонтану в парку Шевченка | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 1500,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населенняКапітальний ремонт 1 фонтану |
| **III. СТАРИЙ ПАРК** |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика в м. Тернопіль) | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 7400,0 | Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою Старого парку з встановленням дитячого майданчика в м. Тернопіль)  |
| 1.2. Капітальний ремонт частини Старого парку (архітектурно-меморіальний комплекс з символічною могилою) з елементами благоустрою  | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 20,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населенняБлагоустрій на площі 550 м.кв.  |
| 2. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я і відвідувачів | 2.1 Капітальний ремонт освітлення Старого парку  | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 400,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення ( освітлення 800 м/п паркових доріжок) |
| **IV.ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»** |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Національного відродження» ( Алея Здоров’я, Горіхова алея, Липова Алея) | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 600,0 | 1300,0 | 700,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення ( освітлення 1800 м/п паркових доріжок) |
| 1.2. Капітальний ремонт пішохідних зон Парку Національного відродження (Алея Здоров’я, Горіхова алея, Липова алея, від фонтану до Проспекту Злуки, від співочого поля до міні-футбольного майданчика) | 2019-2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 265,0 | 2900,0 | 3300,0 | Підтримка в належному стані паркових доріжок: -від фонтану до проспекту Злуки(3500 м.кв);-від Співочого поля до міні-футбольного майданчика(1488 м.кв.);-від центральної алеї до шлагбаума( 440 м.кв.);- алея «Здоров’я» (1940 м.кв.);-алеї «Горіхова» та «Липова» 1980 м.кв. |
| 1.3. Капітальний ремонт пам’ятника воїнам-афганцям в парку Національного відродження в м. Тернополі | 20192021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 500,0 |  | 1500,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 1.4. Капітальний ремонт громадського туалету в парку Національного відродження  | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 500,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення |
| 1.5. Капітальний ремонт дитячого майданчика (Дитячий інклюзивний майданчик «Місто мрій») | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 1450,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення;забезпечення доступності для маломобільних груп населення облаштування 1дитячого майданчика |
| 1.6. Капітальний ремонт – влаштування пандусу в районі сходів зі сторони проспекту С.Бандери в м.Тернополі | 2020 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  | 1900,0 |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення;забезпечення доступності для маломобільних груп населення Ремонт 1 сходів |
| 1.7. Капітальний ремонт підпірної стінки Співочого поля зі сторони СК «Зеленбуд» | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 300,0 | Ремонт 1 підпірної стінки  |
| **V. ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ»** |
| 1. | забезпечення безпеки, збереження здоров`я і відвідувачів | 1.1. Капітальний ремонт освітлення пішохідних зон парку «Топільче» -від Центральної алеї до моста в районі атракціонної зони;-від центральної алеї до підвісного моста; - в районі Козацького острова;-від будівлі «Нептун» до Центральної алеї). | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 300,0 | Забезпечення освітлення паркових доріжок:-від Центральної алеї до моста в районі атракціонної зони;-від центральної алеї до підвісного моста; - в районі Козацього острова;-від будівлі «Нептун» до Центральної алеї). |
| 2. | забезпечення належних умов для відпочинку відвідувачів | 2.1.Капітальний ремонт пішохідних доріжок в Парку «Топільче»--від Центральної алеї до атракціонної зони;-від центральної алеї до підвісного моста; - від центральної алеї до вул.Живова | 20192021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 710,0 |  | 4300,0 | Підтримка в належному стані паркових доріжок,алей--від Центральної алеї до атракціонної зони;-від центральної алеї до підвісного моста; - від центральної алеї до вул. Живовва. |
| 2.2.Капітальний ремонт мостових конструкцій | 20192021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 410,0 |  | 800,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення;Ремонт 3-4 мостів |
| 2.3. Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Дружби в парк «Топільче» (з влаштуванням пандусу та велодоріжки) | 2020-2021 | КП«ОПКІВ | Бюджет громади |  | 440,0 | 1400,0 | Забезпечення комфортного відпочинку населення; забезпечення доступності для маломобільних груп населення; Капітальний ремонт 1 сходів, облаштування 1 пандусу |
| 2.4.Капітальний ремонт сходів поруч з входом в Зоокуток (з облаштуванням пандусу та з’їзду для велосипедистів ) | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 625,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення; забезпечення доступності для мало мобільних груп населенняКапітальний ремонт 1 сходів, облаштування 1 пандусу |
| 3. | утримання благоустрою та належного санітарного стану парків | 3.1. Капітальний ремонт освітлення навколо зоокутка в парку «Топільче» в м.Тернополі | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 400,0 |  |  | Забезпечення освітлення паркових доріжок протяжністю 400 м. |
| 3.2.Капітальний ремонт – облаштування пандуса зі сторони вул. Миру в парку Топільче | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 985,0 |  |  | Забезпечення комфортного відпочинку населення забезпечення доступності для мало мобільних груп населення. Облаштування 1 пандуса |
|  | 3.3. Капітальний ремонт освітлення біля джерела в парку Топільче | 2019 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | 100,0 |  |  | Забезпечення освітлення 1 громадського простору |
| 3.4.Капітальний ремонт підпірних стінок входу в парк «Топільче» зі сторони Надставної церкви | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади |  |  | 3000,0 | Капітальний ремонт підпірних стінок загальною протяжністю 60 м. |
| **VI. ПАРК «ЗДОРОВ´Я»** |
| 1. | забезпечення належних умов для відпочинку | 1.1. Капітальний ремонт – влаштування громадського туалету в Парку Здоров’я | 2021 | КП«ОПКІВ» | Бюджет громади | - |  | 1300,0 | Облаштування 1 громадського туалету |
| **Всього по програмі, тис. грн.** |
|  | **Бюджет громади** |  |  |  |  | **24335,0** | **25258,0** | **60117,0** | **109710,0** |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **0** | **0** | **2400,0** | **2400,0** |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **24335,0** | **25258,0** | **62517,0** | **112110,0** |

**7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

 Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавців, визначених у програмі.

 Головним розпорядником коштів міського бюджету для виконання заходів програми визначити управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради, яке забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів Програми. За результатами здійснення заходів програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

 Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Тернопільської міської ради разом із пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Міський голова Сергій НАДАЛ